## TOP
Wykonawca podpis i pieczęć |  |  | TABELA OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH
Rozbudowa drogi krajowej nr 13 w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa obwodnicy Warzymic i Przecławia w ciągu DK13 z podziałem na dwa zadania realizacyjne- Odcinek 1- od Ronda Hakena do węzła Siadło Górne /bez węzła/” w zakresie dwóch zjazdów do nieruchomości nr 47/40 i 47/42 obręb Ustowo, gmina Kołbaskowo, powiat policki.
Etapy | Lp. | Elementy Umowy | Ilość egzemplarzy (oraz niezbędna liczba egz. do uzyskania opinii, decyzji |  |  | Termin realizacji | Wartość netto [zł]
|  |  | wersja papierowa | CD wersja nieaktywna | CD wersja aktywna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
I |  | Projekt budowlany
| 1 | Projojekt budowlany - PZT | 4 | 1 | 1 | 4 m-ce od podpisania umowy
| 2 | Projojekt budowlany - PAB | 4 | 1 | 1 | 4 m-ce od podpisania umowy
| 3 | Projekt techniczny - PT | 4 | 1 | 1 | 4 m-ce od podpisania umowy
| 4 | Projekt podziału nieruchomości | 4 | 1 | 1 | 4 m-ce od podpisania umowy
| 5 | Mapa do celów projektowych (do oklauzulowania) | 1 | 1 | 1 | 4 m-ce od podpisania umowy
| 6 | Pozostałe materiały do wniosku o ZRID | komplet (1 egz. Dla Zamawiajacego) |  |  | 4 m-ce od podpisania umowy
II | 9 | Uzyskanie decyzji ZRID z rygorem, nieostatecznej (3 miesiące decyzja) | komplet |  |  | 7 m-cy od podpisania umowy
III | 10 | Podział nieruchomości po ostatecznej dec. ZRID (+1 miesiąc na ostateczność) - stabilizacja granic | komplet |  |  | 8 m-cy od podpisania umowy
IV |  | Projekt Wykonawczy
| 11 | Projekt wykonawczy | 4 | 1 | 1 | 7 m-cy od podpisania umowy
| 12 | Kosztorysy inwestorskie | 4 | 1 | 1 | 7 m-cy od podpisania umowy
| 13 | Materiały przetargowe | 4 | 1 | 1 | 7 m-cy od podpisania umowy
| 14 | Szczegółowe Specyfikacje Techniczne | 4 | 1 | 1 | 7 m-cy od podpisania umowy
| Odbiór przez Zamawiającego, (1 miesiąc) | [5 empty] | -
RAZEM WARTOŚĆ CAŁKOWITA netto:
Cena ofertowa netto (zł) =
Podatek VAT (23%) (zł) =
Cena ofertowa brutto (zł) =

## Arkusz1
ARKUSZ - do usunięcia !!!
Tabela uzgodnień OPZ
zadanie
Budowa jezdni dodatkowej łączącej drogi DD.2 i DD2.A w rejonie MOP „Wyszogóra” w ciągu drogi ekspresowej S6
wydział/stanowisko | uzgodniono w zakresie kompetencji
podpis
WYDZ. OCHRONY ŚRODOWISKA (I-2)
WYDZ. NIERUCHOMOŚCI (I-3)
WYDZ. KOORD. I MONIT. INWESTYCJI (I-4) / KIEROWNIK PROJEKTU