## Slide 1
System Monitorowania Ubezpieczeń Obowiązkowych SMUbOb

## Slide 2
Wnioskodawca: Minister Finansów
Beneficjent: Ubezpieczeniowy Funduszu Gwarancyjny
Partnerzy: nd.
CEL PROJEKTU
Celem projektu jest poprawa ochrony Obywateli i Przedsiębiorców w obszarze obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych, związanym przede wszystkim z koniecznością zachowania ciągłości tego ubezpieczenia. Pozwoli to na uniknięcie przez Obywateli i Przedsiębiorców dotkliwych konsekwencji finansowych związanych z niedopełnieniem obowiązku posiadania ubezpieczenia. Został on osiągnięty poprzez udostępnienie e-usługi o wysokim poziomie dojrzałości dla Obywateli i Przedsiębiorców.
OKRES REALIZACJI PROJEKTU
Planowany: | 2020-12-03 | 2023-09-30
Faktyczny: | 2020-12-03 | 2023-09-30

## Slide 3
Źródło finansowania: Budżet państwa – część budżetowa 27 - Informatyzacja. Współfinansowanie projektu ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa oś priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, działanie nr 2.1 „wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”.
KOSZT REALIZACJI PROJEKTU
Chart: 
| Planowane | Faktyczne
ogółem | 20259297.1 | 20252967.87
w tym środki UE | 17145443.13 | 17140086.7

## Slide 4
PRODUKTY PROJEKTU
Nazwa produktu | Planowany termin wdrożenia | Faktyczny termin wdrożenia | Uwagi*
System Monitorowania Ubezpieczeń Obowiązkowych SMUbOb | 2023-09-30 | 2023-09-29 | Nd.
API systemu do integracji e-usług przez Zakłady Ubezpieczeń i Organy Kontrolne | 2023-09-30 | 2023-09-29 | Nd.
Usługa wewnątrzadministracyjna udostępniona online (A2A): 1 | 2023-09-30 | 2023-09-29 | Nd.
Usługi publiczne udostępnione online o stopniu dojrzałości co najmniej 4 | 2023-09-30 | 2023-09-29 | Nd.
*należy wskazać, które z wymienionych produktów nie zostały ujęte w pierwotnym opisie założeń projektu informatycznego zaakceptowanym przez KRMC, będącego podstawą realizacji projektu lub które nie zostały wdrożone

## Slide 5
PRODUKTY PROJEKTU
Nazwa produktu | Planowany termin wdrożenia | Faktyczny termin wdrożenia | Uwagi*
U01. Obsługa postępowań kontrolnych dot. braków OC | 2023-09-30 | 2023-09-29 | Nd.
U02. Obsługa zawiadomień o podejrzeniu braku OC dla Instytucji | 2023-09-30 | 2023-09-29 | Nd.
U03. Ogólnodostępna usługa zawiadomień o podejrzeniu braku OC | 2023-09-30 | 2023-09-29 | Nd.
U04. Identyfikacja i weryfikacja przypadków braków OC | 2023-09-30 | 2023-09-29 | Nd.
U05. Powiadomienia Obywatela oraz prezentacja danych w UFG i ich historii zmian | 2023-09-30 | 2023-09-29 | Nd.

## Slide 6
PRODUKTY PROJEKTU – interoperacyjność
(widok kooperacji aplikacji)
CBS – Centralna Baza Słowników
Platforma Portalowa UFG
SMUbOb System Monitorowania Ubezpieczeń Obowiązkowych
CBP – Centralna Baza Pojazdów
Oznaczenia powiązanych
systemów:
planowany
modyfikowany
istniejący
dot. systemów własnych oraz innych jednostek
UFG – System Wykrywania Nieubezpieczonych
Hurtownia Danych
Baza kontrahentów
Systemy Zakładów Ubezpieczeń
CBK – Centralna Baza Kontrahentów
System Finansowo-Księgowy
UFG Baza Ośrodka Informacji
Rejestr CEPiK
Rejestr REGON
Rejestr PESEL
Rejestr CEiDG
Rejestr Danych Kontaktowych RDK
System Obsługi Kancelarii
System Płatności Internetowych (SPI)
Apigateway
System Zarządzania Tożsamością
Krajowy Węzeł Identyfikacji Eketronicznej

## Slide 7
WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI PROJEKTU
Nazwa wskaźnika | Jednostka miary | Typ wskaźnika | Planowana wartość docelowa | Wartość osiągnięta
Liczba usług publicznych udostępnionych online o stopniu dojrzałości co najmniej 4 – transakcji | Szt. | produktu | 4,00 | 4,00
Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) | Szt. | produktu | 1,00 | 1,00
Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne | Szt. | produktu | 1,00 | 1,00
Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym | Szt. | produktu | 60,00 | 84,00
Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym - kobiety | Szt. | produktu | 30,00 | 54,00
Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym - mężczyźni | Szt. | produktu | 30,00 | 30,00
Liczba załatwionych spraw poprzez udostępnioną on-line usługę publiczną | Szt./rok | rezultat | 4 710 000,00 | 2 719 034,00

## Slide 8
TRWAŁOŚĆ PROJEKTU
Okres trwałości: 5 lat
Źródło finansowania utrzymania produktów projektu: produkt projektu SMUbOb będzie finansowany ze środków własnych Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego
Najważniejsze ryzyka:
Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Reakcja na ryzyko
Niedostateczne zainteresowanie odbiorców ostatecznych projektu korzystaniem z funkcjonalności systemu | średnia | średnie | zmniejszenie zagrożenia - UFG będzie monitorowało poziom wykorzystania produktów Projektu. Na podstawie zebranych informacji planowane będą działania zaradcze, np.: dostosowujące produkty do zmieniających się wymagań odbiorców.
Problemy z wydajnością systemu na etapie jego eksploatacji | średnia | niskie | unikanie zagrożenia - cykliczne monitorowanie wydajności Systemu na etapie jego eksploatacji oraz cykliczne podejmowanie działań optymalizacyjnych w kontekście wydajności Systemu.
Niewystarczające zasoby ludzkie na etapie eksploatacji Projektu | średnia | średnie | unikanie zagrożenia - przemyślana polityka kadrowa w zakresie obsadzania kluczowych stanowisk odpowiedzialnych za utrzymanie Systemu oraz szkolenia dla zespołu w celu zapewnienia zastępowalności.

## Slide 9
Dziękuję za uwagę