# Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego

# za okres od 01.10.2018 r. do 31.12.2018 r.

| Tytuł projektu | „Cyfrowa rekonstrukcja i digitalizacja polskich filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych w celu zapewnienia dostępu na wszystkich polach dystrybucji (kino, telewizja, Internet, urządzenia mobilne) oraz zachowania dla przyszłych pokoleń polskiego dziedzictwa filmowego” |
| --- | --- |
| Wnioskodawca | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego |
| Beneficjent | Polski Instytut Sztuki Filmowej - Lider |
| Partnerzy | - Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych - Studio Filmowe KADR - Studio Filmowe ZEBRA - Studio Filmowe TOR - Studio Filmów Rysunkowych - Studio Miniatur Filmowych - Studio Filmowe KRONIKA |
| Źródło finansowania | Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury” Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Program jest finansowany z budżetu państwa – część budżetowa nr 24 /Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego/ |
| Całkowity koszt projektu | Całkowity koszt projektu: 110 053 288,27 PLN |
| Okres realizacji projektu | Data rozpoczęcia realizacji projektu 01 grudnia 2017 r. Data zakończenia realizacji projektu 30 listopada 2020 r. |

## Otoczenie prawne<maksymalnie 1000 znaków>

### Nie dotyczy

## Postęp finansowy

| Czas realizacji projektu | Wartość środków wydatkowanych | Wartość środków zaangażowanych |
| --- | --- | --- |
| 36% | 4,99% ( KOSZT KWALIFIKOWANY) | 40,25% (WYDATKI OBJĘTE WNIOSKIEM ) |

### Postęp rzeczowy<maksymalnie 5000 znaków>

Kamienie milowe

| Nazwa | Powiązane wskaźniki projektu | Planowany termin osiągnięcia | Rzeczywisty termin osiągnięcia | Status realizacji kamienia milowego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Odbiór dokumentacji - wersja robocza studium wykonalności projektu. | - | 01-2016 | 05-2017 | Osiągnięty ( przesunięcie względem punktu ostatecznego wynika z późnego wyboru wykonawcy) |
| Odbiór dokumentacji - wersja ostateczna studium wykonalności projektu. | - | 01-2016 | 05-2017 | Osiągnięty ( przesunięcie względem punktu ostatecznego wynika z późnego wyboru wykonawcy) |
| Realizacja postępowań wyboru wykonawców w procesie rekonstrukcji i digitalizacji. | - 4 - 3 400,00 szt. - 8 -1 812,00 TB | 01-2018 | - | W trakcie realizacji (opóźnienie spowodowane jest zmianami organizacyjnymi u Lidera Projektu oraz wątpliwościami co do sposobu wyboru wykonawców – część Partnerów jest zwolniona zgodnie z art. 4 pkt.3 lit. G ze stosowania ustawy PZP).W lipcu został złożony do CPPC wniosek o aneks do umowy aktualizujący m.in. kamienie milowe. Wniosek został zaakceptowany przez eksperta w CPPC – oznacza to zgodę na podpisanie Aneksu, co nastąpi w najbliższych dniach. Cyklicznie są organizowane spotkania Lidera i Partnerów. Cały czas jest prowadzony monitoring Studiów Filmowych i Postprodukcyjnych. Sporne tematy są rozwiązywane w miarę możliwości na bieżąco. Projekt miał opóźnienia organizacyjne, natomiast zaplecze technologiczne dla projektu zostało dobrze przygotowane, Studia Postprodukcyjne sa w pełni zaangażowane. Projekt oparty jest na współpracy wielu Partnerów, którzy komunikują się w sposób ciągły. Opóźnienie nie wpłynie na realizację innych zadań w projekcie oraz nie wpłynie na zaplanowany termin końcowy realizacji projektu |
| Podpisanie umów z wykonawcami procesu rekonstrukcji. |  | 02-2018 | - | W trakcie realizacji(opóźnienie spowodowane jest zmianami organizacyjnymi u Lidera Projektu oraz wątpliwościami co do sposobu wyboru wykonawców – część Partnerów jest zwolniona zgodnie z art. 4 pkt.3 lit. G ze stosowania ustawy PZP). W lipcu został złożony do CPPC wniosek o aneks do umowy aktualizujący m. in. kamienie milowe. Wniosek został zaakceptowany przez eksperta w CPPC – oznacza to zgodę na podpisanie Aneksu, co nastąpi w najbliższych dniach. Cyklicznie są organizowane spotkania Lidera i Partnerów. Cały czas jest prowadzony monitoring Studiów Filmowych i Postprodukcyjnych. Sporne tematy są rozwiązywane w miarę możliwości na bieżąco. Projekt miał opóźnienia organizacyjne, natomiast zaplecze technologiczne dla projektu zostało dobrze przygotowane, Studia Postprodukcyjne sa w pełni zaangażowane. Projekt oparty jest na współpracy wielu Partnerów, którzy komunikują się w sposób ciągły. Opóźnienie nie wpłynie na realizację innych zadań w projekcie oraz nie wpłynie na zaplanowany termin końcowy realizacji projektu |
| Odbiór głównych produktów projektu -pierwszych 30% zrekonstruowanych materiałów filmowych. |  | 08-2018 | - | W trakcie realizacji(opóźnienie spowodowane jest zmianami organizacyjnymi u Lidera Projektu oraz wątpliwościami co do sposobu wyboru wykonawców – część Partnerów jest zwolniona zgodnie z art. 4 pkt.3 lit. G ze stosowania ustawy PZP). W lipcu został złożony do CPPC wniosek o aneks do umowy aktualizujący m. in. kamienie milowe. Wniosek został zaakceptowany przez eksperta w CPPC – oznacza to zgodę na podpisanie Aneksu, co nastąpi w najbliższych dniach. Cyklicznie są organizowane spotkania Lidera i Partnerów. Cały czas jest prowadzony monitoring Studiów Filmowych i Postprodukcyjnych. Sporne tematy są rozwiązywane w miarę możliwości na bieżąco. Projekt miał opóźnienia organizacyjne, natomiast zaplecze technologiczne dla projektu zostało dobrze przygotowane, Studia Postprodukcyjne są w pełni zaangażowane. Projekt oparty jest na współpracy wielu Partnerów, którzy komunikują się w sposób ciągły. Dzięki dobrej współpracy między Studiami Filmowymi i Postprodukcyjnymi udało się, na koniec roku2018, zrealizować 100% digitalizacji zaplanowanych kronik filmowych oraz 54% rekonstrukcji filmów fabularnych czyli większość zakładanego planu. Wszystkie zrekonstruowane filmy fabularne zostały zkolaudowane, pozostały materiał będzie zrekonstruowany do końca I kwartału lub na pocztatku II kwartału br. Opóźnienie nie wpłynie na realizację innych zadań w projekcie oraz nie wpłynie na zaplanowany termin końcowy realizacji projektu |
| Odbiór głównych produktów projektu -pierwszych 30% zrekonstruowanych materiałów filmowych. |  | 08-2019 | - | W trakcie realizacji |
| Odbiór głównych produktów projektu -pierwszych 40% zrekonstruowanych materiałów filmowych |  | 05-2020 | - | W trakcie realizacji |
| Realizacja postępowań w celu wyboru wykonawcy. | - | 01-2018 | 09-2018 | Osiągnięty ( przesunięcie względem punktu ostatecznego wynika z późnego wyboru wykonawcy) |
| Podpisanie umów z wykonawcami | - | 02-2018 | 10-2018 | Osiągnięty ( przesunięcie względem punktu ostatecznego wynika z późnego wyboru wykonawcy) |
| Odbiór prac budowlanych, których celem jest adaptacja pomieszczeń do potrzeb Centrum Dystrybucyjnego. | - | 11-2018 | - | W trakcie realizacji |
| Realizacja postępowań w celu wyłonienia dostawców wyposażenia. | - 3 [szt.] - 8,00 - 5 [szt.] - 6 800,00 - 6 [szt.] - 1,00 - 7 [szt.] - 1,00 - 9 - 1 578,50 TB - 2 – 1 szt. - 1- 6 160 000,00 szt. | 08-2018 | - | W trakcie realizacji(opóźnienie spowodowane zmianami organizacyjnymi u Lidera Projektu) |
| Podpisanie umów z wykonawcami i dostawcami prac oraz wyposażenia. |  | 09-2018 | - | W trakcie realizacji W trakcie realizacji(opóźnienie spowodowane zmianami organizacyjnymi u Lidera Projektu) |
| Odbiór prac instalatorskich, próby rozruch. |  | 11-2018 | - | W trakcie realizacji |
| Rozpoczęcie postępowań w celu wyłonienia wykonawców działań informacyjno-promocyjnych. | - | 02-2018 | - | W trakcie realizacji (opóźnienie spowodowane zmianami organizacyjnymi u Lidera Projektu) |
| Podpisanie umów z wykonawcami. | - | 03-2018 | - | W trakcie realizacji(opóźnienie spowodowane zmianami organizacyjnymi u Lidera Projektu) |
| Działania informacyjno-promocyjnych przewidziane do realizacji w projekcie. | - | 08-2020 | - | W trakcie realizacji |

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

| Nazwa | Jedn. miary | Wartość docelowa | Planowany termin osiągnięcia | Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 1.Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | ## Szt. | ## 6 160 000 | Po uruchomieniu platformy dystrybucyjnej on-line oraz kampanii promocyjnej nowej platformy digital 11-2020 | 0 |  |
| ## 2.Liczba wygenerowanych kluczy API | ## Szt. | ## 1 | ## 11-2020 | ## 0 |
| ## 3.Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego | ## Szt. | ## 8 | ## 11-2020 | ## 0 |
| ## 4.Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | ## Szt. | ## 3 400 | ## 11-2020 | ## 30 |
| ## 5.Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | ## Szt | ## 6800 | ## 11-2020 | ## 0 |
| ## 6.Liczba utworzonych API | ## Szt. | ## 1 | ## 11-2020 | ## 0 |
| ## 7.Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API | ## Szt. | ## 1 | ## 11-2020 | ## 0 |
| ## 8.Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego | ## TB | ## 1812 | ## 11-2020 | ## 252 |
| ## 9.Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego | ## TB | ## 1578,50 | ## 11-2020 | ## 0 |

## E-usługi A2A, A2B, A2C<maksymalnie 2000 znaków>

| Nazwa | Planowana data wdrożenia | Rzeczywista data wdrożenia | Opis zmian |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

## Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby<maksymalnie 2000 znaków>

| Nazwa | Planowana data wdrożenia | Rzeczywista data wdrożenia | Opis zmian |
| --- | --- | --- | --- |
| Zrekonstruowane i zdigitalizowane filmy fabularne, dokumentalne i animowane gotowe do udostępniania on-line | 05-2020 | - | Zgodnie z harmonogramem czasowym projektu |

### Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4i 5)<maksymalnie 2000 znaków>

| Nazwa produktu | Planowana data wdrożenia | Rzeczywista data wdrożenia | Komplementarność względem produktów innych projektów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. zrekonstruowane i zdigitalizowanie materiały filmowe gotowe do przekazania i głębokiej archiwizacji | 05-2020 | - | Platforma KRONIKA@ |
| 2. Cyfrowe repozytorium na potrzeby udostępniania | 06-2020 | - | Platforma KRONIKA@ |
| 3. Platforma online w ramach Centrum Dystrybucji | 07-2020 | - | - |

- Ryzyka<maksymalnie 2000 znaków>

Ryzyka wpływające na realizację projektu

| Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| --- | --- | --- | --- |
| Ryzyko projektowe (niewłaściwe oszacowane koszty projektu) | Średnia | Średnie | Kontrola kosztowa poprzez szacowanie wartości zamówienia w wyniku postępowania ofertowego, planowane jest zawarcie długoterminowych umów z cenami ustalonymi na stałym poziomie |
| Ryzyko administracyjne i ryzyko związane z udzielaniem zamówień: opóźnienia w zamówieniach dotyczących projektu | Średnia | Średnie | Zgodnie z art. 4 pkt 3 lit. g ustawy PZP usługi digitalizacji są zwolnione z konieczności jej stosowania. Natomiast prace związane z adaptacją budynku do potrzeb Centrum Dystrybucji wymagać będą zastosowania Ustawy PZP. W celu niwelowania ryzyka opóźnień wydłużono okres związany z realizacją wyboru Oferenta. Partnerzy rozpoczęli działania mające na celu wyłonienie wykonawców w procesie rekonstrukcji i digitalizacji. Biorąc pod uwagę fakt zwolnienia z Prawa zamówień publicznych zgodnie z art. 4 pkt 3 lit g, Partnerzy przeprowadzają rozeznanie rynku. Realizacja postępowań w celu wyboru wykonawcy: Przygotowana została dokumentacja przetargowa dla zadania. Znajduje się w CPPC w celu kontroli ex-ante |
| Ryzyko operacyjne i finansowe: wzrost kosztów operacyjnych | Mała | Małe | Zbadano wrażliwość na wzrost kosztów operacyjnych. Ryzyko będzie monitorowane w procesie zarządzania projektem. |
| Ryzyko operacyjne i finansowe:zwiększony popyt na usługi digitalizacyjne spowodować może zatory w procesię realizacji usługi przez istniejące podmioty zewnętrzne | Średnia | Średnia | W celu neutralizacji ryzyka przeprowadzono wstępne rozmowy na temat zakresu realizowanego projektu oraz sporządzono indykatywny plan digitalizacji z podmiotami, z którymi współpracuje Konsorcjum. |
| Ryzyko organizacyjne: opóźnienia w realizacji Kamieni Milowych | Mała | Małe | W celu neutralizacji ryzyka dokonano aktualizacji terminów realizacji Kamieni Milowych (wniosek o aneks do umowy). Wskazano realne terminy realizacji Kamieni Milowych w oparci o rzeczywisty stan realizacji Projektu. Nowo wskazane terminy nie będą skutkować przekroczeniem terminu realizacji Projektu. |

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

| Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| --- | --- | --- | --- |
| Zmniejszenie/wstrzymanie połączeń z użytkownikami końcowymi za pomocą Internetu | Mała | Małe | Ryzyko zewnętrzne, minimalizacja ryzyka zostanie osiągnięta poprzez udostępniania produktów projektu za pośrednictwem planowanej platformy KRONIKA@ |
| Prawne ograniczenia w zakresie udostępniania zasobów kultury publicznie | Mała | Małe |  |

- Dane kontaktowe: Polski Instytut Sztuki Filmowej, Zuzanna Ostapowicz – Kierownik Projektu, tel. 22 42 10 496

Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE