## kamienie milowe
Załącznik nr 3. Kamienie milowe
Lp. | Kamienie milowe przedsięwzięcia | Planowana data zakończenia | Data punktu krytycznego | Data punktu ostatecznego | Nazwa kamienia milowego – należy wskazać nazwę kamienia milowego, który będzie korespondował z produktem lub produktami przedsięwzięcia. Należy zaplanować stosowne do zakresu przedsięwzięcia kamienie milowe powiązane z wytwarzaniem kluczowych produktów przedsięwzięcia, umożliwiające skuteczną kontrolę postępów jego realizacji.
1 | <nazwa kamienia milowego - pole tekstowe> | RRRR-MM-DD | RRRR-MM-DD | RRRR-MM-DD | Szczegółowy opis kamienia milowego – należy opisać kamień milowy wskazując na bezpośredni produkt finalny danego kamienia milowego przedsięwzięcia. Na zakończenie kamienia mają powstać realne, mierzalne produkty. Należy opisać powiązanie kamienia milowego z celami, zadaniami, budżetem i harmonogramem przedsięwzięcia.
| Szczegółowy opis kamienia milowego | <pole tekstowe> |  |  | Planowana data zakończenia – należy wpisać datę planowanego osiągnięcia produktów kamienia milowego przedsięwzięcia.
2 | <nazwa kamienia milowego - pole tekstowe> | RRRR-MM-DD | RRRR-MM-DD | RRRR-MM-DD | Data punktu krytycznego – należy wpisać termin, którego przekroczenie dla danego kamienia milowego stanowi zagrożenie dla realizacji tego kamienia lub całego przedsięwzięcia. Data punktu krytycznego nie powinna być wcześniejsza niż planowana data zakończenia i powinna być datą wcześniejszą niż data punktu ostatecznego.
| Szczegółowy opis kamienia milowego | <pole tekstowe> |  |  | Data punktu ostatecznego – należy wpisać termin, po przekroczeniu którego dla danego kamienia milowego nie ma możliwości zrealizowania tego kamienia bądź przedsięwzięcia zgodnie z założeniami. Data punktu ostatecznego nie powinna być wcześniejsza niż data punktu krytycznego i nie powinna wykraczać poza okres realizacji projektu.
3 | <nazwa kamienia milowego - pole tekstowe> | RRRR-MM-DD | RRRR-MM-DD | RRRR-MM-DD | Należy mieć na względzie, że daty planowanego zakończenia, punktu krytycznego i ostatecznego nie powinny być tożsame, powinny uwzględniać horyzont czasowy umożliwiający podjęcie stosownych działań zaradczych i naprawczych zgodnie z definicją dat oraz umożliwiających prawidłową i terminową realizację przedsięwzięcia zgodnie z jego założeniami.
| Szczegółowy opis kamienia milowego | <pole tekstowe> |  |  | UWAGA! Przekroczenie kamienia milowego skutkuje najczęściej wezwaniem do wyjaśnień oraz może prowadzić do ponownej oceny przedsięwzięcia. Terminy realizacji kamieni milowych powinny korespondować z terminami ponoszenia wydatków.
4 | <nazwa kamienia milowego - pole tekstowe> | RRRR-MM-DD | RRRR-MM-DD | RRRR-MM-DD
| Szczegółowy opis kamienia milowego | <pole tekstowe>
5 | <nazwa kamienia milowego - pole tekstowe> | RRRR-MM-DD | RRRR-MM-DD | RRRR-MM-DD
| Szczegółowy opis kamienia milowego | <pole tekstowe>
… | <nazwa kamienia milowego - pole tekstowe> | RRRR-MM-DD | RRRR-MM-DD | RRRR-MM-DD
| Szczegółowy opis kamienia milowego | <pole tekstowe>