ZATWIERDZAM:

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA

KRAJOWEGO PROGRAMU OCZYSZCZANIA

ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH

W LATACH 2012-2013

AKCEPTUJĘ:

Warszawa, grudzień 2014 r.

SPIS TREŚCI:

1.	Wprowadzenie	3

2.	Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych (KPOŚK)	4

2.1.	Aktualizacje KPOŚK	6

3.	Sprawozdawczość z realizacji KPOŚK	8

3.1	Podstawa prawna	8

3.2	Metodyka opracowania sprawozdania	9

4.	Realizacja KPOŚK w latach 2012-2013	10

4.1	Sposób przedstawienia wyników	10

4.2	Aglomeracje – dane podstawowe	11

4.3	Zbiorcze sieci kanalizacyjne	14

4.4	Oczyszczalnie ścieków komunalnych	16

4.5	Gospodarka osadowa	18

4.6.	Finansowanie	18

5	Realizacja KPOŚK w latach 2003-2013	23

5.1	Zakres rzeczowy i finansowy zrealizowanych inwestycji	23

5.2	Aglomeracje opóźnione  	24

5.3	Ocena stanu wypełnienia zobowiązań akcesyjnych	26

6	Działania wspierające realizację KPOŚK	27

6.1	Grupa robocza ds. Gospodarki Wodno-Ściekowej w ramach sieci ENEA	27

6.2	System Informatyczny dla KPOŚK	27

7.	Podsumowanie sprawozdania	28

8.	Wnioski	30

# Wprowadzenie

W celu wypełnienia zobowiązań Rządu Rzeczypospolitej Polskiej przyjętych 
w Traktacie Akcesyjnym Polski do Unii Europejskiej, w części dotyczącej dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (Dz. Urz. WE L 135 z 30.05.1991, str. 40, z późn zm., Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 15, t. 2, str. 26), zwanej danej „dyrektywą 91/271/EWG”, zobligowani zostaliśmy do wybudowania, rozbudowania i/lub zmodernizowania oczyszczalni ścieków komunalnych i systemów kanalizacji zbiorczej w aglomeracjach w terminie do końca 2015r. Zobowiązania te zostały ujęte w zapisach Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych (KPOŚK).

Celem dyrektywy 91/271/EWG, a co za tym idzie również Programu jest ograniczenie zrzutów niedostatecznie oczyszczanych ścieków, co w konsekwencji będzie miało decydujący wpływ na osiągnięcie, co najmniej dobrego stanu wód wymaganego dyrektywą 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającą ramy WSPÓLNOTOWEGO DZIAŁANIA W DZIEDZINIE polityki wodnej (Dz. Urz. WE L 327 z 22.12.2000, str. 1 z późn. zm. Dz. Urz. UE polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t.5, str. 275,
tj. „Ramową Dyrektywą Wodną”. Cel ten osiągnięty zostanie poprzez realizacje inwestycji ujętych 
w KPOŚK.

Zgodnie z zapisami Traktatu akcesyjnego, wdrażanie wymagań dyrektywy 91/271/EWG, powinno przebiegać etapowo, a mianowicie:

- do 31 grudnia 2005 r. zgodność z dyrektywą powinna być osiągnięta w 674 aglomeracjach, z których ładunek zanieczyszczeń biodegradowalnych stanowi 69% całkowitego ładunku zanieczyszczeń tego typu pochodzącego z aglomeracji,

- do 31 grudnia 2010 r. zgodność z dyrektywą powinna być osiągnięta w 1069 aglomeracjach, z których ładunek zanieczyszczeń biodegradowalnych stanowi 86% całkowitego ładunku zanieczyszczeń tego typu pochodzącego z aglomeracji,

- do 31 grudnia 2013 r. zgodność z dyrektywą powinna być osiągnięta w 1165 aglomeracjach, z których ładunek zanieczyszczeń biodegradowalnych stanowi 91% całkowitego ładunku zanieczyszczeń tego typu pochodzącego z aglomeracji.

Przepisy dyrektywy 91/271/EWG zostały implementowane do prawa polskiego. Całość zagadnień związanych z gospodarką wodno-ściekową regulowana jest ustawą z dnia 18 lipca 
2001 r. Prawo wodne i rozporządzeniami wykonawczymi do wymienionej ustawy. Zgodnie z jej przepisami, aglomeracje o równoważnej liczbie mieszkańców powyżej 2 000 powinny być wyposażone w systemy kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych, zakończone oczyszczalniami ścieków.

Niniejsze sprawozdanie przedstawia zakres zrealizowanych inwestycji w latach 2012-2013 oraz ich wpływ na osiągniecie celu wymaganego dyrektywą 91/271/EWG.

# Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych (KPOŚK)

KPOŚK jest dokumentem strategicznym, służącym wypełnieniu zapisów Traktatu akcesyjnego w zakresie spełnienia wymagań dyrektywy 91/271/EWG. W Programie oszacowano potrzeby i określono działania na rzecz wyposażenia aglomeracji miejskich i wiejskich (o RLM większej od 2 000) w systemy kanalizacyjne i oczyszczalnie ścieków. Jednocześnie Program został tak skonstruowany, aby przez budowę / modernizację sieci kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków komunalnych w poszczególnych okresach przejściowych (do końca 2005, 2010, 2013, 2015 r.), wypełniać stopniowo wymagania ustalone w Traktacie akcesyjnym dot. wdrażania 
w Polsce dyrektywy 91/271/EWG.

Dla osiągnięcia zgodności z dyrektywą niezbędnym jest łączne spełnienie poniższych warunków:

- Wyposażenie aglomeracji w systemy zbierania ścieków komunalnych gwarantujących blisko 100% poziom obsługi.

- Wyposażenie aglomeracji w oczyszczalnie ścieków komunalnych spełniających wymagania dyrektywy odnośnie wtórnego oczyszczania.

- Wydajność oczyszczalni ścieków w aglomeracjach odpowiada ładunkowi generowanemu na ich obszarze.

Dla realizacji warunku odnośnie zapewnienia blisko 100% poziomu obsługi systemami zbierania ścieków pierwotnie założono, że w terminie do końca 2015 r. w aglomeracjach ujętych w KPOŚK osiągnięty zostanie następujący poziom obsługi zbiorczymi systemami kanalizacyjnymi:

- dla aglomeracji  ≥ 150 000 RLM) - > 98% RLM korzystających z systemu kanalizacyjnego,

- dla aglomeracji ≥ 100 000 RLM < 150 000 RLM - > 95% RLM korzystających z systemu kanalizacyjnego,

- dla aglomeracji ≥ 15 000 < 100 000 RLM - > 90% RLM korzystających z systemu kanalizacyjnego,

- dla aglomeracji ≥ 2 000 < 15 000 RLM - > 80% RLM korzystających z systemu

kanalizacyjnego.

Powyższe zakresy stopnia zbierania ścieków systemem kanalizacyjnym zostały określone 
w momencie tworzenia KPOŚK, w celu urealnienia zakresu inwestycyjnego tego dokumentu, oraz biorąc pod uwagę zagospodarowanie przestrzenne Polski.

Mając jednak na uwadze ocenę projektów unijnych przez KE, poziomy zbierania (we wszystkich aglomeracjach powyżej 2000 RLM) powinny wynosić nie mniej niż 95% RLM, 
a w przypadku dużych aglomeracji (powyżej 100 000 RLM) nawet 98% RLM.

Pozostała ludność aglomeracji nieobsługiwana przez zbiorcze systemy kanalizacyjne korzystać będzie ze zewidencjonowanych indywidualnych systemów oczyszczania ścieków 
(tj.: szczelnych zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków). Ścieki ze szczelnych zbiorników bezodpływowych dostarczane będą taborem asenizacyjnym do oczyszczalni ścieków komunalnych.

Dla realizacji warunków odnośnie wyposażenia aglomeracji w oczyszczalnie ścieków i zapewnienia wymaganych dyrektywą standardów oczyszczania, Polska przyjęła wymagania określone w art. 5.4 dyrektywy, jako alternatywę do art. 5.2, stosując jednocześnie okresy przejściowe zgodnie z zapisami Traktatu akcesyjnego, tak jak dla art. 5.2.

Zapis ujęty w art. 5.4 dyrektywy 91/271/EWG pozwalał na stosowanie podwyższonego usuwania tylko na oczyszczalniach powyżej 15 000 RLM, pod warunkiem osiągnięcia do końca 2015 roku, co najmniej 75% redukcji azotu i fosforu ogólnego, w stosunku do całkowitego ładunku tych zanieczyszczeń w kraju.

Standardy oczyszczania ścieków muszą być zgodne z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984 oraz z 2009 r. Nr 27, poz. 169). Tym samym przyjęte standardy odnoszą się do oczyszczalni, a nie do wielkości aglomeracji.

Oczyszczalnie projektowane dla obsługi danej aglomeracji muszą posiadać wydajność równą, co najmniej ładunkowi generowanemu w tej aglomeracji.

Powyższe założenia stanowiły podstawę do tworzenia planów inwestycyjnych KPOŚK

W związku z decyzją wynikającą ze stanowiska Komisji Europejskiej, która to zarzuciła Polsce błędną interpretację zapisów Traktatu Akcesyjnego, nałożony został obowiązek wdrażania przez Polskę dyrektywy 91/271/EWG zgodnie z wymaganiami bardziej rygorystycznego art. 5 ust. 2 tej dyrektywy, dotyczącymi zapewnienia podwyższonego usuwania biogenów na oczyszczalniach ścieków w aglomeracjach powyżej 10 000 RLM. W konsekwencji ww. decyzji konieczne jest zaplanowanie dodatkowych inwestycji dotyczących oczyszczalni już zrealizowanych jak i będących w trakcie realizacji. Jednocześnie KE podkreśliła, że można stosować zapisy art. 5 ust. 4, jako alternatywę dla wymogów art. 5.2, jednak w takim przypadku nie ma możliwości skorzystania 
z okresów przejściowych zapisanych w Traktacie Akcesyjnym, co oznacza, że zapisy te powinny zostać wdrożone przez Polskę już w chwili obecnej.

KPOŚK zatwierdzony przez Radę Ministrów w dniu 16 grudnia 2003 r.

Program zawierał wykaz 1378 aglomeracji o RLM ≥ 2 000, wraz z jednoczesnym wykazem niezbędnych przedsięwzięć w zakresie budowy, rozbudowy lub modernizacji oczyszczalni ścieków komunalnych oraz budowy i modernizacji zbiorczych systemów kanalizacyjnych, jakie należy zrealizować w tych aglomeracjach w terminie do końca 2015 r.

Program został opracowany na podstawie danych z 2002 r.

Plan inwestycyjny KPOŚK:

- budowa, rozbudowa i/lub modernizacja 1163 oczyszczalni ścieków w 1068 aglomeracjach,

- budowa około 21 tyś. km sieci kanalizacyjnej w aglomeracjach, w tym:

- budowa systemów kanalizacji zbiorczej w 162 aglomeracjach w grupie wielkości 
≥ 2 000 < 15 000 RLM,

- rozbudowa i/lub modernizacja systemów kanalizacji zbiorczej w 1216 aglomeracjach 
o wielkości > 15 000 RLM.

Nakłady finansowe:

Koszt realizacji planu inwestycyjnego KPOŚK oszacowano na około 35 mld zł, w tym:

- na oczyszczalnie ścieków – około 11 mld zł,

- na systemy kanalizacyjne - około 24 mld zł.

# Aktualizacje KPOŚK

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 43 ust. 4c ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne, dotyczącym okresowej aktualizacji zapisów Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych Rada Ministrów dokona aktualizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych, nie później niż w terminie 2 lat od dnia jego zatwierdzenia; kolejne aktualizacje będą dokonywane, co najmniej raz na 4 lata. Poniżej podano plany inwestycyjne oraz niezbędne nakłady finansowe na ich realizacje dla kolejnych aktualizacji Programu (AKPOŚK).

I AKPOŚK zatwierdzona przez Radę Ministrów w dniu 7 czerwca 2005 r.

Celem pierwszej aktualizacji było zweryfikowanie i zaktualizowanie potrzeb aglomeracji ujętych w KPOŚK oraz aglomeracji nowoutworzonych, w zakresie inwestycyjnym i finansowym. 
I AKPOŚK (występująca również pod nazwą AKPOŚK2005) zawierała 1577 aglomeracji.

Podstawą aktualizacji były dane z 2004 r.

Plan inwestycyjny I AKPOŚK:

- budowa, rozbudowa i/lub modernizacja około 1734 oczyszczalni ścieków,

- budowa około 37 tys. km sieci kanalizacyjnej w aglomeracjach.

Nakłady finansowe:

Przewidywany koszt realizacji I AKPOŚK wynosił około 42, 6 mld zł w tym:

- na oczyszczalnie ścieków – około 10, 6 mld zł,

- na systemy kanalizacyjne - około 32, 0 mld zł.

II AKPOŚK zatwierdzona przez Radę Ministrów w dniu 2 marca 2010 r.

W ramach II AKPOŚK (występującej również pod nazwą AKPOŚK2009) dokonano aktualizacji i weryfikacji, zarówno pod względem rzeczowym jak i finansowym, inwestycji planowanych przez aglomeracje ujęte w I AKPOŚK oraz nowoutworzone. Ponadto dokonano priorytetyzacji inwestycji. II AKPOŚK obejmuje łącznie 1635 aglomeracji, ujęte w dwóch załącznikach:

Załącznik 1 - Aglomeracje priorytetowe dla wypełnienia wymogów Traktatu akcesyjnego, obejmuje 1313 aglomeracji ≥ 2 000 RLM (łączny RLM - 44 161 819, który stanowi 97% całkowitego RLM Programu).

Załącznik 2 - Aglomeracje niestanowiące priorytetu dla wypełnienia wymogów Traktatu akcesyjnego, obejmuje 322 aglomeracje z przedziału 2 000-10 000 RLM (łączny RLM – 1 360 434, który stanowi 3% całkowitego RLM Programu).

Dodatkowo opracowano Załącznik 3 - Aglomeracje „pozostałe”, obejmujący 104 aglomeracje (łączny RLM – 474 956) nowo wyznaczone, które nie spełniły wymogów formalnych, by znaleźć się w załączniku 1 i 2. Aglomeracje te nie były wliczone do zakresu rzeczowego i finansowego II AKPOŚK.

Dane zawarte w II AKPOŚK dotyczą stanu zaawansowania inwestycji w 2006 r.

Plan inwestycyjny II AKPOŚK (Załącznik 1):

- budowa 30 641 km sieci kanalizacyjnej,

- modernizacja 2 883 km sieci kanalizacyjnej,

- modernizacja lub rozbudowa 569 oczyszczalni ścieków,

- budowa 177 nowych oczyszczalni.

Nakłady finansowe:

Nakłady finansowe na realizację zakresu rzeczowo-finansowego przedsięwzięć zestawionych 
w Załączniku 1 II AKPOŚK oszacowane zostały na kwotę: około 31, 9 mld zł, w tym:

- na systemy kanalizacyjne – około 19, 2 mld zł,

- na oczyszczalnie ścieków – około 11, 4 mld zł,

- na zagospodarowanie osadów – około 1, 3 mld zł.

III AKPOŚK zatwierdzona przez Radę Ministrów w dniu 1 lutego 2011 r.

Celem tej aktualizacji była analiza stanu zaawansowania realizacji inwestycji oraz analiza przyczyn zaistniałych opóźnień i w rezultacie ustalenie realnych terminów ich zakończenia. Sytuacja ta dotyczyła 122 aglomeracji powyżej 15 000 RLM oraz 4 aglomeracji poniżej 15 000 RLM z II AKPOŚK, które ze względu na opóźnienia inwestycyjne nie zrealizowały zaplanowanych zadań do końca 2010 r. Pozostałe informacje oraz dane pozostały w zgodzie z II AKPOŚK.

IV AKPOŚK w trakcie opracowania

Celem IV aktualizacji jest analiza stanu zaawansowania realizacji inwestycji, określenie stopnia wypełnienia zobowiązań akcesyjnych w okresach pośrednich (2005 i 2010) oraz prognozy na 2013 i 2015 r., sprawdzenie poprawności wyznaczenia aglomeracji. Informacje na potrzeby IV AKPOŚK dotyczą stanu realizacji inwestycji na dzień 31 grudnia 2010 r.

Wstępny projekt IV AKPOŚK opracowany został w pierwszej połowie 2012 roku, kolejny etap przewidywał przeprowadzenie Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko.  Ostateczne zatwierdzenie przez Radę Ministrów miało nastąpić w maju 2013 roku, jednakże 
w wyniku negocjacji prowadzonych w 2012 roku pomiędzy Polską a Komisją Europejską ustalono ostatecznie, iż realizacja postanowień Dyrektywy odbywać się będzie na podstawie art. 5.2, a nie jak dotychczas 5.4. W związku z powyższym dalsze działania nad projektem IV AKPOŚK zostały wstrzymane do czasu wprowadzenia stosownych zmian do ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo Wodne oraz rozporządzeń wykonawczych, ponadto niezbędne jest przeprowadzenie weryfikacji obszarów aglomeracji tak, aby nowe akty prawa miejscowego w pełni odpowiadały zmianom prawnym 
w tym zakresie. Następstwem aktualizacji obszarów aglomeracji jest zweryfikowanie 
i uaktualnienie potrzeb inwestycyjnych umożliwiających na dostosowanie się w pełni do wymogów dyrektywy 91/271/EWG do końca 2015 roku. Nowy zakres inwestycyjny będzie miał istotny wpływ 
na ostateczny kształt projektu IV AKPOŚK.

# Sprawozdawczość z realizacji KPOŚK

# Podstawa prawna

Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej zobowiązany jest zgodnie z art. 43 ust. 4 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne, do przedkładania Radzie Ministrów sprawozdania z wykonania Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych (KPOŚK) w cyklu dwuletnim.

Zgodnie z art. 43 ust. 3b i 3c marszałkowie województw mają obowiązek corocznego sprawozdawania postępu w realizacji KPOŚK na podstawie informacji uzyskanych od samorządów.

Artykuł ten stanowi, że:

„3b. Marszałek województwa przedkłada Prezesowi Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej corocznie, nie później niż do dnia 31 marca, sprawozdanie z realizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych w województwie, zawierające:

1)	wykaz aglomeracji,

2)	informację o stanie wyposażenia aglomeracji w systemy kanalizacji zbiorczej
 i oczyszczalnie ścieków komunalnych,

3)	informację o postępie realizacji przedsięwzięć określonych w Krajowym programie oczyszczania ścieków komunalnych,

4)	informację o ilości wytworzonych w ciągu roku Mg suchej masy osadów ściekowych 
w oczyszczalniach ścieków komunalnych aglomeracji oraz sposób postępowania z tymi osadami z uwzględnieniem podziału państwa na obszary dorzeczy i regiony wodne.

3c.  Wójt, burmistrz lub prezydent miasta przedkłada marszałkowi województwa corocznie, 
nie później niż do dnia 28 lutego, informacje, o których mowa w ust. 3b, za rok ubiegły.”

Zgodnie z obowiązkiem ustawowym niniejszy dokument stanowi Sprawozdanie 
z wykonania Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych w latach 2012 - 2013
(stan na 31 grudnia 2013 r.).

# Metodyka opracowania sprawozdania

Niniejszy dokument został sporządzony na podstawie sprawozdań wszystkich marszałków za lata 2012 i 2013 przekazanych do KZGW.

Sprawozdania z poszczególnych województw zawierają informacje o stanie prac inwestycyjnych w zakresie gospodarki ściekowej m.in. realizacji systemów zbierania 
i oczyszczania ścieków komunalnych, gospodarki osadowej oraz finansowania inwestycji 
w aglomeracjach o RLM większej od 2 000 ujętych w KPOŚK.

Sprawozdania marszałków przygotowywane są, w oparciu o dane uzyskane z aglomeracji, zgodnie z tabelą sprawozdawczą opracowaną w Departamencie Planowania i Zasobów Wodnych KZGW. Po ich przekazaniu do KZGW, są tam weryfikowane i analizowane.

Dane, które wymagają uzupełnienia, poprawienia bądź uszczegółowienia konsultowane są z przedstawicielem właściwego urzędu marszałkowskiego. Na podstawie zweryfikowanych danych KZGW tworzy sprawozdanie zbiorcze za dany okres sprawozdawczy.

Ostatnie sprawozdanie zbiorcze dotyczyło stanu za lata 2010-2011, dokument ten został przyjęty przez Radę Ministrów 7 czerwca 2013 r.

Zweryfikowane wersje sprawozdań marszałków (ze wszystkich lat sprawozdawczych) oraz zbiorcze sprawozdania zatwierdzone przez Radę Ministrów za lata 2003-2005, 2006-2007, 2008-2009 oraz 2010-2011 dostępne są na stronie internetowej KZGW pod adresem:

http://kzgw.gov.pl/pl/Krajowy-program-oczyszczania-sciekow-komunalnych.html

Zakresem sprawozdawczym w latach 2012 i 2013 objęto aglomeracje znajdujące się 
w II oraz III AKPOŚK. Dane umożliwiające dokonania podsumowań uzyskano z 1634 aglomeracji 
w roku 2012 oraz 1587 aglomeracji w roku 2013. Rozbieżność w ogólnej liczbie aglomeracji w latach 2012-2013 wynika z ciągłego procesu wyznaczania oraz zmian w aglomeracjach oraz przede wszystkim z procesu weryfikacji granic aglomeracji.

W roku 2012 wszystkie aglomeracje przedłożyły informację sprawozdawczą natomiast 
w roku 2013 jedynie aglomeracja Białka o RLM 2076 (woj.  Lubelskie) nie przedłożyła sprawozdania.

# Realizacja KPOŚK w latach 2012-2013

# Sposób przedstawienia wyników

Szczegółowe dane sprawozdawcze z realizacji KPOŚK w latach 2012-2013 przedstawiono 
w formie zestawień tabelarycznych zamieszczonych w Aneksie. Zawierają one informacje o stanie prac inwestycyjnych w aglomeracjach powyżej 2 000 RLM zaplanowanych w KPOŚK.

Informacje te przedstawione zostały w następujących grupach tematycznych:

Grupa 1 Aglomeracje - dane podstawowe,

Grupa 2 Sieci kanalizacyjne,

Grupa 3 Oczyszczalnie ścieków komunalnych,

Grupa 4 Gospodarka osadowa,

Grupa 5 Nakłady finansowe oraz źródła pochodzenia nakładów finansowych (Grupa 5a).

Każdą z ww. grup tematycznych zaprezentowano w rozbiciu na:

- przedziały RLM, to jest:

RLM ≥ 150 000,

RLM ≥ 100 000 < 150 000,

RLM ≥ 15 000 < 100 000,

RLM ≥ 10 000 < 15 000,

RLM ≥ 2 000 < 10 000.

- załączniki III AKPOŚK:

Załącznik 1 - Aglomeracje priorytetowe dla wypełnienia wymogów Traktatu akcesyjnego,

Załącznik 2 - Aglomeracje nie stanowiące priorytetu,

Załącznik 3 - Aglomeracje „pozostałe”.

      - województwa,

      - dorzecza,

      - regiony wodne.

Analiza danych uwzględniająca podział kraju na obszary dorzeczy została zaprezentowana 
w podziale na dwa główne dorzecza: Wisły i Odry. Pozostałe dorzecza zsumowano łącznie 
i zaprezentowano jako „inne” ze względu na ich marginalne znaczenie w sumarycznym zestawieniu. Podział kraju na regiony wodne zaprezentowano z wyszczególnieniem następujących regionów: Region Małej Wisły, Region Górnej Wisły, Region Środkowej Wisły, Region Dolnej Wisły, Region Górnej Odry, Region Środkowej Odry, Region Warty oraz Region Dolnej Odry 
i Przymorza. Pozostałe regiony wodne zsumowano łącznie i zaprezentowano jako „inne” 
ze względu na ich marginalne znaczenie w sumarycznym zestawieniu.

# Aglomeracje – dane podstawowe

(Szczegółowe informacje w  Aneksie Załącznik 0 – Grupa 1)

Aglomeracja - oznacza teren, na którym zaludnienie lub działalność gospodarcza są wystarczająco skoncentrowane, aby ścieki komunalne były zbierane i przekazywane do oczyszczalni ścieków albo do końcowego punktu zrzutu tych ścieków (art. 43 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 19 lipca 2001 r. - Prawo wodne).

Aglomeracje wyznacza, po uzgodnieniu z właściwym dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej i właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska oraz po zasięgnięciu opinii zainteresowanych gmin, sejmik województwa w drodze uchwały. W przypadku, gdy aglomeracja obejmuje tereny położone w dwóch lub więcej województwach, właściwy do wyznaczenia aglomeracji jest sejmik tego województwa, na którego terenie będzie się znajdować największa część aglomeracji. Wiele wcześniej wyznaczonych aglomeracji podlega weryfikacji w wyniku, czego następują ich podziały, łączenia lub powstają nowe, co sprawia, że liczba aglomeracji oraz RLM generowany przez nie są zmienne, ilustruje to Tabela 1.

Tabela 1. Liczba aglomeracji oraz RLM w kolejnych wersjach KPOŚK, w podziale na grupy RLM

| Grupa aglomeracji RLM | Liczba aglomeracji i RLM w latach: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aktualizacje - stan na koniec: |  |  |  |  |  | Sprawozdania - stan na koniec |  |  |  |
|  | 2002 (KPOŚK) |  | 2004 (I AKPOŚK) |  | 2006 (II i III AKPOŚK) |  | 2012 |  | 2013 |  |
|  | Liczba aglom. | RLM | Liczba aglom. | RLM | Liczba aglom. | RLM | Liczba aglom.* | RLM | Liczba aglom.* | RLM |
| ≥ 100 000 | 76 | 21 645 073 | 76 | 23 402 589 | 81 | 24 241 151 | 86 | 23 888 227 | 82 | 23 241 529 |
| 15 000 – 100 000 | 366 | 13 653 438 | 383 | 14 180 217 | 378 | 14 189 967 | 345 | 12 646 816 | 346 | 12 918 600 |
| 10 000 – 15 000 | 936 | 5 718 398 | 1 118 | 6 648 130 | 204 | 2 466 955 | 205 | 2 502 384 | 200 | 2 435 639 |
| 2 000 – 10 000 |  |  |  |  | 1078 | 5 099 136 | 998 | 4 841 175 | 960 | 4 668 095 |
| Razem | 1 378 | 41 016 909 | 1 577 | 44 230 936 | 1 739 | 45 997 209 | 1 634 | 43 878 602 | 1588 | 43 263 863 |

*liczba wszystkich aglomeracji – również tych, które nie przedłożyły sprawozdania

Według danych z końca 2013 roku w 1 587 aglomeracjach mieszka ponad 30 mln mieszkańców, wśród których:

- ponad 25,6 mln korzysta z sieci kanalizacyjnej,

- ponad 3,5 mln jest obsługiwanych przez tabor asenizacyjny,

- ponad 0,2 mln korzysta z systemów indywidualnych.

W tabeli 2a i 2b zaprezentowana została liczba aglomeracji, z których pozyskano dane za lata 2012 - 2013 oraz liczba mieszkańców korzystających z systemów kanalizacyjnych 
w tych aglomeracjach.

Ryc.1. Aglomeracje o RLM ≥ 2 000 RLM ujęte w III AKPOŚK

Ryc. 2. Wyposażenie aglomeracji w systemy kanalizacyjne, w podziale na grupy RLM stan na koniec 2013 roku.

Tabela 2a. Liczba mieszkańców korzystających z systemów kanalizacyjnych w aglomeracjach, w podziale na grupy RLM

| przedział RLM | Liczba aglomeracji z których pozyskano dane |  | RLM wg AKPOŚK2010 | RLM aglomeracji zgodnie z rozporządzeniem (uchwałą) ustanawiającym aglomerację |  | liczba rzeczywistych mieszkańców w aglomeracji |  | liczba mieszkańców korzystających z systemu kanalizacyjnego |  | liczba mieszkańców obsługiwanych przez tabor asenizacyjny |  | liczba mieszkańców obsługiwanych przez systemy indywidualne |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 | 2013 |  | 2012 | 2013 | 2012 | 2013 | 2012 | 2013 | 2012 | 2013 | 2012 | 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ≥ 150 000 | 53 | 52 | 20 467 685 | 19 911 872 | 19 678 417 | 13 231 467 | 12 966 031 | 12 276 759 | 12 178 849 | 814 041 | 677 380 | 43 996 | 49 579 |
| ≥ 100 000 < 150 000 | 33 | 30 | 4 150 252 | 3 976 355 | 3 563 112 | 2 495 238 | 2 297 599 | 2 113 831 | 1 919 173 | 291 706 | 228 295 | 11 290 | 10 703 |
| ≥ 15 000 < 100 000 | 345 | 346 | 13 007 534 | 12 646 816 | 12 918 600 | 8 716 243 | 8 883 044 | 7 139 355 | 7 475 897 | 1 184 418 | 1 035 304 | 55 071 | 63 273 |
| ≥10 000 < 15 000 | 205 | 200 | 2 596 026 | 2 502 384 | 2 435 639 | 2 129 224 | 2 041 664 | 1 398 728 | 1 379 064 | 506 506 | 488 242 | 20 516 | 27 521 |
| ≥ 2 000 < 10000 | 998 | 959 | 5 114 766 | 4 841 175 | 4 668 095 | 4 390 026 | 4 175 812 | 2 660 007 | 2 702 128 | 1 303 463 | 1 095 033 | 66 379 | 67 221 |
| RAZEM | 1 634 | 1 587 | 45 336 263 | 43 878 602 | 43 263 863 | 30 962 198 | 30 364 150 | 25 588 680 | 25 655 111 | 4 100 134 | 3 524 254 | 197 252 | 218 297 |

Tabela 2b. Liczba mieszkańców korzystających z systemów kanalizacyjnych w aglomeracjach, w podziale na załączniki 1, 2, 3 wg III AKPOŚK

| załącznik | Liczba aglomeracji z których pozyskano dane |  | RLM wg AKPOŚK2010 | RLM aglomeracji zgodnie z rozporządzeniem (uchwałą) ustanawiającym aglomerację |  | liczba rzeczywistych mieszkańców w aglomeracji |  | liczba mieszkańców korzystających z systemu kanalizacyjnego |  | liczba mieszkańców obsługiwanych przez tabor asenizacyjny |  | liczba mieszkańców obsługiwanych przez systemy indywidualne |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 | 2013 |  | 2012 | 2013 | 2012 | 2013 | 2012 | 2013 | 2012 | 2013 | 2012 | 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| załącznik 1 | 1 236 | 1 204 | 43 455 962 | 42 019 927 | 41 457 354 | 29 377 319 | 28 845 657 | 24 786 744 | 24 790 779 | 3 547 245 | 3 049 645 | 167 134 | 188 186 |
| załącznik 2 | 291 | 264 | 1 304 242 | 1 320 833 | 1 228 096 | 1 110 294 | 1 009 105 | 543 826 | 561 066 | 395 092 | 325 842 | 24 444 | 23 894 |
| załącznik 3 | 107 | 119 | 576 059 | 537 842 | 578 413 | 474 585 | 509 388 | 258 110 | 303 266 | 157 797 | 148 767 | 5 674 | 6 217 |
| RAZEM | 1 634 | 1 587 | 45 336 263 | 43 878 602 | 43 263 863 | 30 962 198 | 30 364 150 | 25 588 680 | 25 655 111 | 4 100 134 | 3 524 254 | 197 252 | 218 297 |

# Zbiorcze sieci kanalizacyjne

(Szczegółowe informacje w Aneksie Załącznik 0 – Grupa 2)

W ramach realizacji inwestycji z KPOŚK aglomeracje wyposażane są w systemy kanalizacji zbiorczej i tak:

- w 2012 r. na terenie aglomeracji wybudowano 7 238,9 km sieci kanalizacyjnej, w tym 
4 908,4 km sieci grawitacyjnej. Zmodernizowano 424 km sieci istniejącej, a w wyniku realizacji inwestycji związanych z budową sieci liczba korzystających z usług kanalizacyjnych wzrosła o 662 011 osób,

- w 2013 r. na terenie aglomeracji wybudowano 6 408,7 km sieci kanalizacyjnej, w tym 
4 489,0 km sieci grawitacyjnej. Zmodernizowano 285,1 km sieci istniejącej, a w wyniku realizacji inwestycji związanych z budową sieci liczba korzystających z usług kanalizacyjnych wzrosła o 685 628 osób.

| przedział RLM | długość sieci kanalizacyjnej ogółem (sanitarnej i ogólnospławnej) w aglomeracji |  |  |  | długość wybudowanej sieci kanalizacyjnej |  |  |  | przyrost liczby mieszkańców rzeczywistych korzystających z usług kanalizacyjnych w wyniku wybudowania sieci kanalizacyjnej |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ogółem |  | w tym sieci grawitacyjnej |  | ogółem |  | w tym sieci grawitacyjnej |  |  |  |
|  | [km] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2012 | 2013 | 2012 | 2013 | 2012 | 2013 | 2012 | 2013 | 2012 | 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 |
| ≥ 150 000 | 31 586,6 | 30 645,4 | 24 026,2 | 24 200,5 | 1 420,2 | 866,8 | 876,4 | 677,9 | 126 030 | 95 760 |
| ≥ 100 000 < 150 000 | 7 983,1 | 7 836,9 | 7 004,3 | 6 864,4 | 314,4 | 420,1 | 280,1 | 319,3 | 23 170 | 25 131 |
| ≥ 15 000 < 100 000 | 37 975,0 | 40 794,2 | 29 801,2 | 31 917,9 | 2 371,5 | 2 209,8 | 1 769,8 | 1 662,3 | 195 007 | 299 527 |
| ≥10 000 < 15 000 | 11 582,1 | 12 000,6 | 8 645,8 | 9 021,7 | 700,9 | 923,6 | 414,1 | 530,2 | 54 919 | 64 985 |
| ≥ 2 000 < 10000 | 30 618,9 | 31 791,8 | 21 700,8 | 22 734,0 | 2 432,0 | 1 988,4 | 1 568,0 | 1 299,3 | 262 885 | 200 225 |
| RAZEM | 119 745,7 | 123 068,9 | 91 178,3 | 94 738,5 | 7 238,9 | 6 408,7 | 4 908,4 | 4 489,0 | 662 011 | 685 628 |

W tabeli 3a i 3b zestawione zostały długości istniejącej oraz wybudowanej w latach 2012 -2013 sieci kanalizacyjnej w aglomeracjach oraz przyrost liczby mieszkańców korzystających z usług kanalizacyjnych w wyniku wybudowania zbiorczych sieci kanalizacyjnych.

Tabela 3a. Zbiorcze sieci kanalizacyjne w aglomeracjach wg. podziału na przedziały RLM

* wybudowanej przed rozpoczęciem i w ramach KPOŚK

Tabela 3b. Realizacja zbiorczych sieci kanalizacyjnych w podziale na załączniki 1, 2, 3 wg III AKPOŚK

| załącznik | długość sieci kanalizacyjnej ogółem (sanitarnej i ogólnospławnej) w aglomeracji |  |  |  |  |  | długość wybudowanej sieci kanalizacyjnej |  |  |  |  | przyrost liczby mieszkańców rzeczywistych korzystających z usług kanalizacyjnych w wyniku wybudowania sieci kanalizacyjnej |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ogółem |  | w tym sieci grawitacyjnej |  |  |  | ogółem |  |  | w tym sieci grawitacyjnej |  |  |  |
|  | [km] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2012 | 2013 |  | 2012 | 2013 | 2012 |  | 2013 | 2012 |  | 2013 | 2012 | 2013 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 12 | 13 |
| załącznik 1 | 110 161,3 | 112 469,4 |  | 84 498,5 | 87 294,1 | 6 152,7 |  | 5 364,4 | 4 215,8 |  | 3 836,9 | 567 375 | 609 689 |
| załącznik 2 | 6 917,3 | 7 303,2 |  | 4 672,7 | 4 971,7 | 810,2 |  | 829,3 | 513,6 |  | 496,5 | 59 818 | 51 438 |
| załącznik 3 | 2 667,2 | 3 296,3 |  | 2 007,2 | 2 472,8 | 276,0 |  | 214,9 | 179,0 |  | 155,6 | 34 818 | 24 501 |
| RAZEM | 119 745,7 | 123 068,9 |  | 91 178,3 | 94 738,5 | 7 238,9 |  | 6 408,7 | 4 908,4 |  | 4 489,0 | 662 011 | 685 628 |

Ryc. 3. Długość sieci kanalizacyjnej wybudowanej w poszczególnych województwach w latach 2012-2013

# Oczyszczalnie ścieków komunalnych

(Szczegółowe informacje w Aneksie załącznik 0 – Grupa 3)

W ramach realizacji inwestycji z KPOŚK aglomeracje wyposażane są w komunalne oczyszczalnie ścieków, które powinny zapewniać odpowiednie standardy oczyszczania.

Standardy, jakości ścieków odpływających z oczyszczalni ścieków komunalnych muszą zapewniać w przypadku oczyszczalni, o RLM ≥ 10 000 – podwyższone usuwanie związków azotu 
i fosforu, w pozostałych przypadkach – pełne biologiczne oczyszczanie ścieków.

W 2013 r. aglomeracje wykazały 1719 komunalnych oczyszczalni ścieków. Wyróżnić w nich można 525 oczyszczalni z podwyższonym usuwaniem związków azotu i fosforu ogólnego, 1115 oczyszczalni zapewniających biologiczne oczyszczanie oraz 79 obiektów, które z uwagi na budowę lub inne inwestycje nie mają aktywnego procesu oczyszczania ścieków, co ilustrują tabele 4a i 4b.

Tabela 4a. Realizacja oczyszczalni ścieków komunalnych na terenie aglomeracji – podział na przedziały RLM

| przedział RLM | Liczba oczyszczalni |  |  |  |  | Ilość oczyszczalni spełniających wymagania rozporządzenia "ściekowego"4) |  | ilość ścieków komunalnych powstających w aglomeracji ogółem |  |  | ilość oczyszczanych ścieków komunalnych ogółem w ciągu roku, |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ogółem | w tym PUB1) |  | w tym B2) | w tym nonB oraz oczyszczalnie w trakcie budowy3) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | [tys m3/r] |  |  |  |  |
|  | stan na 31.12.2013 r. |  |  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2012 |  | 2013 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| ≥ 150 000 | 84 |  | 67 | 16 | 1 |  | 77 | 904 447,1 | 906 128,9 | 922 716,9 |  | 1 036 546,2 |
| ≥ 100 000 < 150 000 | 35 |  | 33 | 1 | 1 |  | 29 | 148 897,7 | 156 279,3 | 159 199,8 |  | 166 016,6 |
| ≥ 15 000 < 100 000 | 400 |  | 322 | 63 | 15 |  | 351 | 484 341,9 | 523 056,4 | 545 587,0 |  | 591 675,7 |
| ≥10 000 < 15 000 | 222 |  | 57 | 152 | 13 |  | 198 | 84 612,0 | 81 733,0 | 71 898,1 |  | 71 391,9 |
| ≥ 2 000 < 10000 | 978 |  | 46 | 883 | 49 |  | 919 | 189 903,4 | 146 424,6 | 109 721,0 |  | 300 061,4 |
| RAZEM | 1 719 |  | 525 | 1 115 | 79 |  | 1 574 | 1 812 202,0 | 1 813 622,2 | 1 809 122,7 |  | 2 165 691,9 |

Tabela 4b. Realizacja oczyszczalni ścieków komunalnych na terenie aglomeracji – podział na załączniki 1, 2, 3 wg III AKPOŚK

| załącznik | Liczba oczyszczalni |  |  |  | Ilość oczyszczalni spełniających wymagania rozporządzenia "ściekowego"4) | ilość ścieków komunalnych powstających w aglomeracji ogółem |  | ilość oczyszczanych ścieków komunalnych ogółem w ciągu roku, |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ogółem | w tym PUB1) | w tym B2) | w tym nonB oraz oczyszczalnie w trakcie budowy3) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | [tys m3/r] |  |  |  |
|  | stan na 31.12.2013 r. |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2012 | 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| załącznik 1 | 1 338 | 507 | 777 | 54 | 1 226 | 1 712 702,3 | 1 762 148,5 | 1 775 432,3 | 2 126 194,6 |
| załącznik 2 | 263 | 9 | 235 | 19 | 237 | 78 654,5 | 35 095,8 | 20 802,5 | 22 780,2 |
| załącznik 3 | 118 | 9 | 103 | 6 | 111 | 20 845,1 | 16 377,9 | 12 888,0 | 16 717,1 |
| RAZEM | 1 719 | 525 | 1 115 | 79 | 1 574 | 1 812 202,0 | 1 813 622,2 | 1 809 122,7 | 2 165 691,9 |

1) PUB - oczyszczalnia biologiczna z podwyższonym usuwaniem związków azotu (N), fosforu (P)

2) B - oczyszczalnia biologiczna

3) Pozostałe oczyszczalnie, które z uwagi na budowę lub inne inwestycje nie oczyszczają ścieków

4) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984 oraz z 2009 r. Nr 27, poz. 169).

* Z informacji przekazanych przez gminy wynika, że w ilości oczyszczanych ścieków komunalnych często uwzględniane są ścieki dostarczane taborem asenizacyjnym również spoza granic aglomeracji. Dlatego też w niektórych przypadkach wartość może być większa od ilości ścieków komunalnych powstających w aglomeracji.

W latach 2012 - 2013 inwestycje prowadzone na oczyszczalniach ścieków dotyczyły przede wszystkim rozbudowy i modernizacji. W tabeli 5a i 5b zaprezentowano liczbę i rodzaj inwestycji, jakie zostały przeprowadzone na oczyszczalniach ścieków.

Tabela 5a. Realizacja oczyszczalni ścieków komunalnych na terenie aglomeracji w podziale na przedziały RLM

| Przedział RLM | Inwestycje na oczyszczalniach ścieków zrealizowane w latach 2012 - 2013 (BN, M, MO, R, RM)* |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ogółem | BN | M | MO | R | RM |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ≥ 150 000 | 25 | 1 | 11 | 4 | 1 | 8 |
| ≥ 100 000 < 150 000 | 13 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 |
| ≥ 15 000 < 100 000 | 128 | 6 | 33 | 29 | 1 | 59 |
| ≥10 000 < 15 000 | 39 | 7 | 17 | 2 | 2 | 11 |
| ≥ 2 000 < 10000 | 220 | 64 | 42 | 22 | 13 | 79 |
| RAZEM | 425 | 78 | 108 | 62 | 19 | 158 |

*BN – budowa nowej oczyszczalni ścieków, M – modernizacja oczyszczalni ścieków, R – rozbudowa oczyszczalni ścieków, RM – rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków, MO – modernizacja tylko części osadowej oczyszczalni.

Tabela 5b. Realizacja oczyszczalni ścieków komunalnych na terenie aglomeracji w podziale na załączniki 1, 2, 3 wg 
III AKPOŚK

| Załącznik | Inwestycje na oczyszczalniach ścieków zrealizowane w latach 2012 - 2013 (BN, M, MO, R, RM)* |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ogółem | BN | M | MO | R | RM |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| załącznik 1 | 337 | 40 | 93 | 58 | 14 | 132 |
| załącznik 2 | 58 | 27 | 10 | 4 | 3 | 14 |
| załącznik 3 | 30 | 11 | 5 | 0 | 2 | 12 |
| RAZEM | 425 | 78 | 108 | 62 | 19 | 158 |

# Gospodarka osadowa

(Szczegółowe informacje w Aneksie Załącznik 0 – Grupa 4)

Krajowe regulacje prawne odnoszące się do kwestii osadów ściekowych zawarte są w następujących aktach prawnych:

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145, z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych(Dz. U. Nr 136 poz. 964).

Ponadto, zasady postępowania z osadami ściekowymi, które stają się odpadami określają przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.).			W odniesieniu do odzysku komunalnych osadów ściekowych, które stosowane są na powierzchni ziemi, w celach określonych w art. 96 ust. 1 ustawy o odpadach, zastosowanie mają również przepisy rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. Nr 137, poz. 924).

W przypadku, kiedy komunalne osady ściekowe podlegają przetwarzaniu poprzez składowanie zastosowanie mają również przepisy rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczenia odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu (Dz. U. poz. 38).

Ilość wytworzonej suchej masy osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w latach 2012 
i 2013 wyniosła odpowiednio 560 050, 7 Mg i 564 477,4 Mg.

Wzrost ilości wytwarzanych osadów powodowany jest zwiększającą się przepustowością komunalnych oczyszczalni ścieków oraz stosowaniem bardziej zaawansowanych technologii podwyższonego usuwania biogenów.

Sprawozdania z realizacji KPOŚK za lata 2012-2013 wykazały, że osady ściekowe były zagospodarowywane w następujący sposób:

- stosowanie w rolnictwie (119 925,5 Mg – co stanowi 20,8 %),

- stosowanie do rekultywacji terenów, w tym gruntów na cele rolnicze (29 914,9 Mg 
– 5,2 %),

- przekształcanie termiczne (81 808,1 Mg – 14,2 %),

- składowanie na składowisku odpadów (29 579,6 Mg– 5,1 %),

- magazynowanie czasowe na terenie oczyszczalni ścieków (63 706,6 Mg – 11 %)),

- stosowanie do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu (32 644,4 Mg – 5,7 %),

- „inne”, cele różne w tym: rekultywacja składowisk odpadów, kompostowanie oraz stosowanie do uprawy roślin nie przeznaczonych do spożycia i produkcji pasz 219 060,3 Mg
– 38 %).

Sposoby zagospodarowania osadów ściekowych w latach 2012- 2013 ilustrują tabele 6a i 6b.

Ryc. 4. Sposoby zagospodarowania osadów ściekowych w latach 2012-2013

Tabela 6a. Gospodarka osadowa – podział na przedziały RLM

| przedział RLM | ilość suchej masy osadów powstających na oczyszczalni |  | ilość suchej masy osadów powstających na oczyszczalni wraz ze sposobem zagospodarowania osadu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | stosowane w rolnictwie |  | stosowane do rekultywacji terenów, w tym gruntów na cele rolne |  |  | przekształcone termicznie |  | składowane na składowiskach odpadów |  | magazynowane czasowo na terenie oczyszczalni |  | stosowane do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu |  | przeznaczone na inne cele |  |
|  | [Mg/rok] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2012 | 2013 | 2012 | 2013 |  | 2012 | 2013 | 2012 | 2013 | 2012 | 2013 | 2012 | 2013 | 2012 | 2013 | 2012 | 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| ≥ 150 000 | 240 949,2 | 241 373,0 | 21 650,9 | 17 824,4 |  | 16 849,0 | 6 720,9 | 54 973,9 | 75 803,7 | 5 020,2 | 1 854,3 | 26 039,5 | 22 468,4 | 6 348,9 | 12 339,1 | 112 579,4 | 106 190,9 |
| ≥ 100 000 < 150 000 | 51 626,7 | 49 962,2 | 11 293,3 | 9 394,8 |  | 1 259,0 | 3 079,0 | 30,0 | 1 200,0 | 3 952,0 | 3 251,4 | 2 405,9 | 3 042,2 | 3 617,0 | 3 381,0 | 29 069,2 | 28 974,0 |
| ≥ 15 000 < 100 000 | 192 766,0 | 201 136,4 | 71 792,6 | 64 999,0 |  | 16 870,6 | 13 515,4 | 2 984,4 | 3 483,1 | 12 613,9 | 13 938,9 | 22 212,9 | 26 340,3 | 10 635,5 | 13 387,1 | 65 625,5 | 69 677,7 |
| ≥10 000 < 15 000 | 32 420,4 | 32 806,5 | 13 166,5 | 14 579,1 |  | 2 943,7 | 2 288,7 | 6,4 | 1 114,1 | 4 490,4 | 3 730,6 | 4 800,1 | 4 401,7 | 1 705,2 | 1 314,8 | 5 610,9 | 6 234,4 |
| ≥ 2 000 < 10000 | 42 288,5 | 39 199,4 | 11 532,6 | 13 128,3 |  | 5 350,4 | 4 310,9 | 224,2 | 207,2 | 8 174,3 | 6 804,4 | 8 422,5 | 7 454,1 | 1 406,5 | 2 222,4 | 8 317,3 | 7 983,3 |
| RAZEM | 560 050,7 | 564 477,4 | 129 435,9 | 119 925,5 |  | 43 272,6 | 29 914,9 | 58 218,9 | 81 808,1 | 34 250,8 | 29 579,6 | 63 880,7 | 63 706,6 | 23 713,1 | 32 644,4 | 221 202,3 | 219 060,3 |

Tabela 6b. Gospodarka osadowa w podziale na załączniki 1, 2, 3 wg III AKPOŚK

| załącznik | ilość suchej masy osadów powstających na oczyszczalni |  |  | ilość suchej masy osadów powstających na oczyszczalni wraz ze sposobem zagospodarowania osadu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | stosowane w rolnictwie |  |  | stosowane do rekultywacji terenów, w tym gruntów na cele rolne |  | przekształcone termicznie |  | składowane na składowiskach odpadów |  |  | magazynowane czasowo na terenie oczyszczalni |  | stosowane do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu |  |  | przeznaczone na inne cele |  |  |
|  | [Mg/rok] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2012 | 2013 | 2012 |  | 2013 | 2012 |  | 2013 | 2012 | 2013 |  | 2012 | 2013 | 2012 | 2013 |  | 2012 | 2013 |  | 2012 | 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 |  | 16 | 17 |
| załącznik 1 | 548 926,1 | 552 893,1 | 126 441,2 |  | 116 122,2 | 42 590,4 |  | 29 047,0 | 58 213,7 | 81 675,9 |  | 31 314,5 | 27 257,7 | 61 452,3 | 61 526,1 |  | 23 248,4 | 32 245,3 |  | 219 296,5 | 216 928,4 |
| załącznik 2 | 8 295,4 | 8 156,7 | 2 458,4 |  | 3 079,8 | 589,9 |  | 590,8 | 5,2 | 45,9 |  | 2 157,5 | 2 019,4 | 2 029,0 | 1 438,3 |  | 299,4 | 241,9 |  | 1 321,2 | 1 322,1 |
| załącznik 3 | 2 829,2 | 3 427,6 | 536,4 |  | 723,6 | 92,3 |  | 277,1 | 0,0 | 86,3 |  | 778,7 | 302,5 | 399,4 | 742,2 |  | 165,3 | 157,2 |  | 584,7 | 809,9 |
| RAZEM | 560 050,7 | 564 477,4 | 129 435,9 |  | 119 925,5 | 43 272,6 |  | 29 914,9 | 58 218,9 | 81 808,1 |  | 34 250,8 | 29 579,6 | 63 880,7 | 63 706,6 |  | 23 713,1 | 32 644,4 |  | 221 202,3 | 219 060,3 |

# Finansowanie

(Szczegółowe informacje w Aneksie Załącznik 0 – Grupa 5 i 5a)

W realizację przedsięwzięć zapisanych w KPOŚK zaangażowani są inwestorzy oraz instytucje wspierające finansowo wykonywanie zadań związanych z wyposażeniem aglomeracji 
w zbiorcze systemy kanalizacyjne i oczyszczalnie ścieków komunalnych. Przez dotacje Unii Europejskiej z Funduszu Spójności oraz z funduszy strukturalnych inwestorzy są zachęcani do realizacji przedsięwzięć porządkujących gospodarkę ściekową.

Głównymi źródłami pochodzenia nakładów finansowych na inwestycje w zakresie realizacji infrastruktury sanitacji były/są:

  - środki własne gmin,

  - fundusze krajowe:

- NFOŚiGW – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

- WFOŚiGW – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

  - fundusze zagraniczne:

- ZPORR - Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego,

- FS – Fundusz Spójności,

- EFRR – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

Nakłady  finansowe poniesione w latach 2012 - 2013 na budowę, rozbudowę 
i/lub modernizację oczyszczalni ścieków oraz budowę i modernizację sieci kanalizacyjnej wyniosły około 10,1  mld zł, w tym:

  - 7,66 mld zł (76%) wydatkowano na budowę i modernizację sieci,

  - 2,44 mld zł (24%) na inwestycje związane z oczyszczalniami.

Tabela 7a. Nakłady poniesione na zbiorcze systemy kanalizacyjne i oczyszczalnie ścieków komunalnych w latach 2012-2013 
                     w podziale na przedziały RLM

| przedział RLM | zbiorcze systemy kanalizacyjne ogółem |  | oczyszczalnia ścieków komunalnych ogółem |  | łącznie nakłady poniesione |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [tys. zł] |  |  |  |  |  |
|  | 2012 | 2013 | 2012 | 2013 | 2012 | 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 10 | 11 | 20 | 21 |
| ≥ 150 000 | 1 153 258,8 | 873 677,3 | 414 305,2 | 261 638,0 | 1 567 564,0 | 1 135 315,3 |
| ≥ 100 000 < 150 000 | 281 636,5 | 290 518,2 | 96 558,3 | 78 305,0 | 378 194,8 | 368 823,2 |
| ≥ 15 000 < 100 000 | 1 638 653,0 | 1 059 385,3 | 383 455,2 | 485 120,4 | 2 022 108,2 | 1 544 505,8 |
| ≥10 000 < 15 000 | 455 377,4 | 356 430,1 | 47 842,2 | 155 406,3 | 503 219,6 | 511 836,4 |
| ≥ 2 000 < 10000 | 986 307,5 | 569 636,7 | 340 829,3 | 180 385,2 | 1 327 136,7 | 750 021,9 |
| RAZEM | 4 515 233,1 | 3 149 647,7 | 1 282 990,1 | 1 160 854,9 | 5 798 223,2 | 4 310 502,6 |

Tabela 7b. Nakłady poniesione na zbiorcze systemy kanalizacyjne i oczyszczalnie ścieków komunalnych w latach 2012-2013 
                    w podziale na załączniki 1, 2, 3 wg III AKPOŚK

| Załącznik | Zbiorcze systemy kanalizacyjne ogółem |  | Oczyszczalnie ścieków komunalnych ogółem |  | Łącznie nakłady poniesione |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [tys. zł] |  |  |  |  |  |
|  | 2012 | 2013 | 2012 | 2013 | 2012 | 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| załącznik 1 | 4 132 786,6 | 2 897 131,4 | 1 169 430,3 | 1 078 461,3 | 5 302 216,9 | 3 975 592,7 |
| załącznik 2 | 285 519,2 | 191 760,6 | 74 108,8 | 60 167,7 | 359 628,0 | 251 928,3 |
| załącznik 3 | 96 927,3 | 60 755,7 | 39 451,0 | 22 225,9 | 136 378,3 | 82 981,6 |
| RAZEM | 4 515 233,1 | 3 149 647,7 | 1 282 990,1 | 1 160 854,9 | 5 798 223,2 | 4 310 502,6 |

Analiza sprawozdań wykazała następujący rozkład nakładów finansowych 
z uwzględnieniem źródeł ich pochodzenia:

  - środki własne – 4 626 080,2 tys. zł, co stanowi ponad 45 % ogólnej wartości nakładów finansowych,

  - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 570 506,9 tys. zł, co stanowi ponad (5,5 %),

  - Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 1 036 450,1 tys. zł (10,1 %),

  - fundusze zagraniczne – 3 426 887,5 tys. zł (33,4 %),

  - inne źródła finansowania – 613 399,6 tys. zł (6 %).

Ryc. 5. Źródła pochodzenia nakładów finansowych poniesionych w latach 2012-2013

# Realizacja KPOŚK w latach 2003-2013

# Zakres rzeczowy i finansowy zrealizowanych inwestycji

Jak wykazały dane sprawozdawcze za lata 2003-2013, w wyniku realizacji KPOŚK wybudowano 69 863 km sieci kanalizacyjnej. W tabeli 8 zaprezentowano zestawienie dotyczące długości sieci kanalizacyjnej wybudowanej w poszczególnych latach:

Tabela 8. Długość wybudowanej sieci kanalizacyjnej w latach 2003 - 2013

| Długość wybudowanej sieci kanalizacyjnej w latach 2003 – 2013 [km] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2003-2011 | 2012 | 2013 | RAZEM |
| 56 215 | 7 239 | 6 409 | 69 863 |

W latach 2003 - 2013 zakończono budowę 363 nowych oczyszczalni ścieków, z czego 78 
w latach 2012-2013. Najczęściej jednak dokonywano inwestycji w zakresie rozbudowy oraz modernizacji istniejących oczyszczalni ścieków.

W latach 2003 – 2013 na realizacje zadań ujętych w KPOŚK wydano około 50,6 mld zł, czego około 35,5 mld zł przeznaczone zostało na zbiorcze systemy kanalizacyjne.

W tabeli 9 przedstawiono nakłady finansowe poniesione na budowę, rozbudowę 
i/lub modernizacje oczyszczalni ścieków oraz budowę i modernizację sieci kanalizacyjnych 
w poszczególnych latach:

Tabela 9. Nakłady inwestycyjne poniesione w latach 2003-2013

| Nakłady inwestycyjne poniesione w latach |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2003-2013 [mln zł] |  |  |
| rok | Oczyszczalnie ścieków komunalnych | Zbiorcze systemy kanalizacyjne |
| 2003-2005 | 2 352,8 | 5 223,9 |
| 2006 | 762,5 | 1 848,0 |
| 2007 | 985,1 | 2 226,1 |
| 2008 | 1 218,5 | 3 325,6 |
| 2009 | 2 478,5 | 4 800,0 |
| 2010 | 3 028,3 | 5 031,6 |
| 2011 | 1 774,0 | 5 414,1 |
| 2012 | 1 282, 9 | 4 515,2 |
| 2013 | 1 160,8 | 3 149,6 |
| 2003-2013 | 15 043,4 | 35 534,1 |
|  | 50 577,5 |  |

Okres doświadczeń w realizacji Programu pokazuje zmienność planów inwestycyjnych gmin, a co za tym idzie różny zakres rzeczowy inwestycji w kolejnych jego aktualizacjach. KPOŚK określa zadania konieczne do realizacji postanowień Traktatu akcesyjnego.

Cele Programu nie zapewniają usług w zakresie zbierania, oczyszczania i odprowadzania ścieków we wszystkich jednostkach osadniczych w Polsce. Dlatego też przede wszystkim musi zawierać inwestycje priorytetowe z punktu widzenia wypełnienia tych zobowiązań.

Zamierzenia inwestycyjne gmin powinny być planowane tak, aby jak najlepiej rozwiązywały problemy gospodarki ściekowej na danym terenie. W wykonaniu inwestycji w zakresie budowy zbiorczych sieci kanalizacyjnych istotne jest, aby realizacja ich miała uzasadnienie techniczne, środowiskowe oraz finansowe.

# Aglomeracje opóźnione  )

Analiza sprawozdań wykazała, że w roku 2013 opóźnienia w terminowej realizacji zadań zapisanych w KPOŚK zgłosiło 208 aglomeracji o łącznym RLM równym 4 784 915, z czego 124 aglomeracji o RLM wynoszącym 2 039 423 sygnalizuje, że inwestycje zakończone zostaną po roku 2015.

Według danych ujętych w sprawozdaniach gmin opóźnienia te najczęściej są spowodowane:

- przewlekłymi procedurami administracyjnymi przygotowania inwestycji,

- długotrwałymi procedurami przetargowymi wynikającymi z przepisów o zamówieniach publicznych,

- przewlekłymi procedurami przygotowania i podpisywania memorandów o dofinansowanie projektów z funduszy unijnych,

- problemami związanymi z własnością gruntów,

- brakiem środków finansowych na ich realizację oraz obecnym kryzysem gospodarczym.

Informacja dotycząca opóźnień w zakończeniu inwestycji przewidzianych w KPOŚK, wskazuje na możliwość nie wywiązania się Polski z zobowiązań wynikających z Traktatu akcesyjnego.

W tabeli 10 przedstawiony został wykaz aglomeracji, które wykazują opóźnienia w realizacji inwestycji przewidzianych w KPOŚK.

| Województwo | Suma RLM w poszczególnych województwach | Ilość | Nazwa aglomeracji |
| --- | --- | --- | --- |
| Dolnośląskie | 436149 | 21 | Jelenia Góra, Kąty Wrocławskie, Boguszów – Gorce, Złotoryja, Brzeg Dolny, Milicz, Lwówek Śląski, Kudowa Zdrój, Twardogóra, Przemków, Gromadka, Mieroszów, Żmigród, Świerzawa, Międzybórz, Pielgrzymka, Malczyce, Jordanów Śląski, Prusice, Borek Strzeliński, Żukowice |
| Kujawsko-Pomorskie | 134963 | 11 | Brodnica, Golub-Dobrzyń, Świekatowo, Jeżewo, Dobrzyń nad Wisłą, Kowalewo Pomorskie, Kowal, Lubanie, Zbójno, Sicienko-Wojnowo, Rogowo |
| Lubelskie | 278084 | 15 | Chełm, Puławy, Międzyrzec Podlaski, Dęblin, Janów Lubelski, Parczew, Modliborzyce, Gościeradów, Puchaczów, Płudy, Józefów, Pszczela Wola, Stanin, Komarówka Podlaska, Ostrów Lubelski |
| Lubuskie | 270050 | 11 | Szprotawa, Kożuchów, Rzepin, Stare Kurowo, Pszczew, Trzebiechów, Dobiegniew, Bledzew, Gozdnica, Tuplice, Gorzów Wielkopolski |
| Łódzkie | 370853 | 13 | Miasto Głowno, Rawa Mazowiecka, Opoczno, Skierniewice, Łowicz, Mokrsko, Inowłódz, Biała Rawska, Pęczniew, Rzgów, Zduńska Wola, Łask, Ozorków |
| Małopolskie | 99061 | 14 | Piwniczna Zdrój, Szczawnica, Bukowno – Bolesław, Szczucin, Jabłonka, Trzciana, Gromnik, Raba Wyżna-Rokiciny Podhalańskie, Nowe Brzesko, Wielka Wieś, Czernichów-Przeginia Duchowna, Iwanowice, Świątniki Górne, Wojnicz |
| Mazowieckie | 359979 | 14 | Ciechanów, Białobrzegi, Węgrów, Pionki, Garwolin, Zwoleń, Tłuszcz, Przysucha, Lipsko, Drobin, Tczów, Ojrzeń, Mińsk Mazowiecki, Potworów |
| Opolskie | 10215 | 1 | Olesno |
| Podlaskie | 629454 | 2 | Suwałki, Białystok |
| Podkarpackie | 564154 | 24 | Rzeszów, Łańcut, Leżajsk, Zaleszany, Brzozów, Święte, Laszki, Przysietnica, Jeżowe, Przecław, Błażowa, Krzeszów, Młyny, Solina, Padew Narodowa, Tarnowiec, Wołkowyja, Chłopice, Zamiechów, Mrzygłód, Jawornik Polski, Manasterz, Orzechowce, Hyżne |
| Pomorskie | 578361 | 10 | Gdynia, Człuchów, Miastko, Luzino, Dziemiany, Łubiana, Lipnica, Wicko, Stężyca, Stara Kiszewa |
| Śląskie | 141125 | 13 | Świerklany, Lubliniec, Krzepice, Bestwina, Suszec, Imielin, Kruszyna, Sośnicowice, Ożarowice, Opatów, Żarnowiec, Mykanów, Gorzyce-Bełsznica |
| Świętokrzyskie | 198027 | 17 | Skarżysko-Kamienna, Jędrzejów, Busko-Zdrój, Sędziszów, Miedziana Góra, Brody, Daleszyce, Łączna, Oleśnica, Pacanów, Koprzywnica, Łoniów, Sobków, Wislica, Kunów, Łopuszno, Bliżyn |
| Warmińsko-Mazurskie | 220036 | 7 | Elbląg, Młynary, Lidzbark Warmiński, Orneta, Wielbark, Miłomłyn, Dźwierzuty |
| Wielkopolskie | 319143 | 24 | Ostrzeszów, Chodzież, Kościan, Pleszew, Śmigiel, Opatówek, Witkowo, Kłodawa, Zbąszyń, Opalenica, Bojanowo, Wysoka, Golina, Łobżenica, Kaźmierz, Drawsko, Dobra, Kramsk, Osiek Mały, Lubasz, Okonek, Sławsk, Rzgów |
| Zachodniopomorskie | 175261 | 11 | Międzyzdroje, Mielno, Trzcińsko-Zdrój, Stepnica, Pełczyce, RECZ, Osina, Mostkowo, Białogard, Połczyn Zdrój, Karsko |
| Razem | 4 784 915 | 208 |  |

Tabela 10. Wykaz aglomeracji opóźnionych

# Ocena stanu wypełnienia zobowiązań akcesyjnych

Zgodnie z złożeniami przedstawionymi w punkcie 2 (str.4) do 2015 roku aglomeracje powinny spełniać warunki zgodności z Dyrektywą 91/271/EWG:

1.	Wyposażenia aglomeracji w systemy zbierania ścieków komunalnych gwarantujących blisko 100% poziom obsługi.

2.	Wyposażenia aglomeracji w oczyszczalnie ścieków komunalnych spełniających wymagania odnośnie wtórnego oczyszczania.

3.	Odpowiedniej wydajności oczyszczalni ścieków w aglomeracjach

Na koniec 2013 roku wymagane stopnie obsługi osiągnęła następująca liczba aglomeracji:

- dla aglomeracji ≥ 100 000 RLM ≥ 98% RLM – 11 aglomeracji,

- dla aglomeracji < 100 000 RLM ≥ 95% RLM – 279 aglomeracji,

Łącznie wymagany stopień obsługi zbiorczymi sieciami kanalizacyjnymi został osiągnięty 
w 290 aglomeracjach, co stanowi tylko 18% wszystkich aglomeracji, a 1295 (82%) nie osiągnęło jeszcze wymaganych stopni obsługi. Zwrócić trzeba też uwagę na fakt, że w 61 aglomeracjach poziom obsługi siecią kanalizacyjną jest równy 0 – stanowi to blisko 4 % wszystkich aglomeracji.

Tabela 11. Liczba aglomeracji wg stopnia obsługi zbiorczymi sieciami kanalizacyjnymi oraz wg wydajności oczyszczalni odpowiadającej ładunkowi generowanemu przez aglomeracje w podziale na przedziały RLM. Stan na 31.12.2013 r.

| Przedział RLM | Liczba aglomeracji, z których pozyskano dane | Liczba aglomeracji wg stopnia obsługi zbiorczymi sieciami kanalizacyjnymi |  |  |  | Liczba aglomeracji, w których wydajność oczyszczalni ścieków odpowiada ładunkowi generowanemu przez aglomeracje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0% | 0-95% | ≥ 95% | ≥ 98% |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ≥ 150 000 | 52 | 0 | 36 | 16 | 6 | 42 |
| ≥ 100 000 <150 000 | 30 | 0 | 23 | 7 | 5 | 28 |
| ≥ 15 000 < 100 000 | 346 | 1 | 260 | 85 | 55 | 256 |
| ≥10 000 < 15 000 | 200 | 2 | 169 | 29 | 20 | 106 |
| ≥ 2 000 < 10000 | 957 | 58 | 734 | 165 | 117 | 503 |
| RAZEM | 1585 | 61 | 1222 | 302 | 203 | 935 |

* % RLM korzystających z sieci kanalizacyjnej wyrażony, jako stosunek sumy RLM mieszkańców, przemysłu oraz osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji do RLM aglomeracji zgodnie z rozporządzeniem.

Analiza informacji sprawozdawczej wykazała, że 1567 oczyszczalni (tj. 91% wszystkich oczyszczalni) spełnia wymagania dotyczące, jakości oczyszczanych ścieków.

Ocena danych wykazała również, że jedynie 935 aglomeracji posiada oczyszczalnie komunalne, których łączna wydajność wyrażona w RLM, odpowiada RLM aglomeracji zgodnemu 
z rozporządzeniami i uchwałami określającymi granice i wielkość aglomeracji. RLM tych aglomeracji wynosi 34 565 808, a łączna wydajność oczyszczalni jest równa 41 711 935.

# Działania wspierające realizację KPOŚK

# Grupa robocza ds. Gospodarki Wodno-Ściekowej w ramach sieci ENEA

W ramach porozumienia podpisanego 10 grudnia 2010 roku, dotyczącego wzajemnej współpracy w ramach tworzenia krajowej sieci organów środowiskowych i instytucji zarządzających funduszami unijnymi „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju” odbywają się spotkania specjalistycznych grup roboczych. W skład Grupy Roboczej ds. Gospodarki 
Wodno-Ściekowej wchodzą przedstawiciele Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, Ministerstwa Środowiska, Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz Urzędów Marszałkowskich zajmujący się Krajowym programem oczyszczania ścieków komunalnych oraz funduszami unijnymi. W posiedzeniach Grupy oprócz jej członków udział biorą eksperci.

W ramach prac Grupy analizowane były między innymi ankiety sprawozdawcze, arkusze aktualizacyjne oraz materiały dotyczące zmian granic aglomeracji. Planowane kolejne spotkania pozwolą na udoskonalenie ankiet związanych z KPOŚK, tworzenie spójnych metod analiz danych celem zmniejszenia ilości błędnych wartości. Ponadto prace Grupy służyć będą testowaniu i wdrażaniu Systemu Informatycznego dla KPOŚK, o którym mowa poniżej.

# System Informatyczny dla KPOŚK

Aby usprawnić proces pozyskiwania informacji od samorządów, a tym samym poprawić ich, jakość - Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej utworzył jednolity system informatyczny w tym zakresie. SIKPOŚK ma na celu usprawnienie nadzoru nad monitorowaniem przebiegu realizacji inwestycji w ramach KPOŚK. Ponadto, system taki służy do kontrolowania aktualnego stanu zaawansowania prac z zakresu gospodarki ściekowej w przyszłości (również po roku 2015). Kolejną cechą systemu jest możliwość generowania różnego typu zestawień pomocnych przy sporządzaniu analiz sytuacji gospodarki ściekowej na poziomie krajowym oraz raportów wymaganych przez Komisję Europejską.

Administratorem oraz głównym użytkownikiem systemu jest KZGW. Z informacji zawartych w bazie danych mogą również korzystać instytucje takie jak Ministerstwo Środowiska, Główny Inspektor Ochrony Środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, marszałkowie województw.

System ten pełni rolę kompleksowego narzędzia wspierającego proces koordynacji 
i sprawozdawczości Programu, ponadto umożliwia on dostęp do danych różnym podmiotom zajmującym się sprawami gospodarki ściekowej.

# Podsumowanie sprawozdania

- Sprawozdanie niniejsze przygotowane zostało na podstawie przekazanych przez marszałków województw sprawozdań z realizacji KPOŚK za lata 2012 i 2013.

- Sprawozdania zawierają informacje o stanie prac inwestycyjnych przedsięwzięć ujętych 
w KPOŚK w zakresie realizacji systemów zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych, gospodarki osadowej oraz finansowania inwestycji.

- Zakresem sprawozdawczym objęto wszystkie aglomeracje ujęte w III AKPOŚK (AKPOŚK2010).

- Sprawozdania z realizacji Programu przedstawiły:

- w roku 2012 – 1634 aglomeracje,

- w roku 2013 – 1587 aglomeracji.

- W przypadku stwierdzenia niepełnych lub niewiarygodnych danych sprawozdawczych KZGW podejmował działania mające na celu ich weryfikację lub uzupełnienie.

- Dane ze sprawozdań:

  - dane podstawowe: w 1587 aglomeracjach zamieszkuje około 30 mln mieszkańców, 
z czego około 25,6 mln korzysta z sieci kanalizacyjnej, około 3,5 mln jest obsługiwanych przez tabor asenizacyjny, a około 218 tys. korzysta z systemów indywidualnych.  935 aglomeracji posiada oczyszczalnie komunalne, których łączna wydajność wyrażona w RLM, odpowiada RLM aglomeracji, 290 aglomeracji osiągnęło wymagany stopień obsługi zbiorczymi sieciami kanalizacyjnymi;

  - sieci kanalizacyjne: w latach 2012 – 2013  na terenie aglomeracji wybudowano 13 647,6 km sieci kanalizacyjnej, w tym 9 397,4 km sieci grawitacyjnej. W wyniku wybudowania tej sieci wzrosła o 1 347 639 liczba mieszkańców korzystających z usług kanalizacyjnych. Ponadto, zmodernizowano 709,1 km sieci istniejącej;

  - oczyszczalnie ścieków: w latach 2012 - 2013 przeprowadzono 425 inwestycji 
w zakresie modernizacji i/lub rozbudowy oczyszczalni ścieków komunalnych. 
W tym okresie wybudowano również 78 nowych oczyszczalni ścieków. Na koniec 2013 r. wykazano, że 1574 oczyszczalni z 1719 spełniało wymagania dotyczące, jakości oczyszczanych ścieków;

  - gospodarka osadowa: ilość wytworzonej suchej masy osadów ściekowych 
z oczyszczalni ścieków w latach 2012 - 2013 wyniosła 1 124 528,1 Mg. Najczęstszymi sposobami postępowania z osadami jest ich wykorzystanie w celu rekultywacji składowisk odpadów, kompostowanie, stosowanie do uprawy roślin nie przeznaczonych do spożycia 
i produkcji pasz oraz stosowanie w rolnictwie;

  - finansowanie: nakłady finansowe poniesione w latach 2012 – 2013 na budowę, rozbudowę i/lub modernizację oczyszczalni ścieków oraz budowę i modernizację sieci kanalizacyjnej wyniosły około 10,1 mld zł., z czego 76% wydatkowano na budowę sieci 
a 24% na inwestycje związane z oczyszczalniami. Największy udział 
w finansowaniu inwestycji w zakresie gospodarki ściekowej mają środki własne gmin 
i wynoszą 45% ogólnej wartości nakładów finansowych oraz fundusze zagraniczne stanowiące 33,4%, pozostałe nakłady pochodziły z funduszy ekologicznych i stanowiły 15,6% oraz innych źródeł finansowania 6%;

  - aglomeracje „opóźnione: są to aglomeracje wykazujące opóźnienia w realizacji inwestycji w stosunku do terminu ujętego w KPOŚK - to jest do końca 2015 r. Opóźnienia te sygnalizuje 208. Łączny RLM aglomeracji opóźnionych to 4 784 915.

- Wnioski

- Opracowane na podstawie sprawozdań marszałków podsumowania wskazują na znaczące zmiany w zakresie danych dotyczących aglomeracji oraz działań inwestycyjnych 
w odniesieniu do wcześniej przekazywanego materiału. Fakt ten świadczy o dużej liczbie korekt rozporządzeń wojewodów oraz uchwał sejmików województw, a także o coraz większym zainteresowaniu problematyką KPOŚK i prawidłowym wyznaczaniu aglomeracji, a następnie rzetelnym raportowaniu ich stanu.

  - Przeanalizowane stopnie obsługi zbiorczymi sieciami kanalizacyjnymi (% RLM korzystających z sieci kanalizacyjnej) wykazały, że wymagane poziomy osiągnęło zaledwie 290 aglomeracji a 61 aglomeracji ma zerowy poziom obsługi.

  - Dane sprawozdawcze wykazały, że 935 aglomeracji posiada oczyszczalnie komunalne, których łączna wydajność wyrażona w RLM, odpowiada RLM aglomeracji zgodnemu 
z rozporządzeniami bądź uchwałami określającymi ich granice i wielkość.

  - Przedstawione wyniki związane z osiąganymi stopniami obsługi oraz odpowiednimi wielkościami oczyszczalni świadczą o poważnym zagrożeniu wywiązania się Polski z zapisów przyjętych w Traktacie Akcesyjnym dotyczących zgodności aglomeracji z Dyrektywą 91/271/EWG. Sytuacja ta wskazuje na konieczność weryfikacji obszaru i granic aglomeracji ze względu na błędne ich wyznaczenie i planowanie budowy kanalizacji na terenach rozproszonych.

Materiał opracowano w Krajowym Zarządzie Gospodarki Wodnej.

Warszawa 2014 r.

Aneks

Załącznik 0 - zestawienie wszystkich aglomeracji:

- Grupa 1 (Aglomeracje – dane podstawowe):

Tabela 1. Dane podstawowe dotyczące aglomeracji - podział na przedziały RLM

Tabela 2. Dane podstawowe dotyczące aglomeracji – podział na załączniki wg III AKPOŚK

Tabela 3. Dane podstawowe dotyczące aglomeracji - podział na województwa

Tabela 4. Dane podstawowe dotyczące aglomeracji - podział na dorzecza

Tabela 5. Dane podstawowe dotyczące aglomeracji - podział na regiony wodne

- Grupa 2 (Zbiorcze sieci kanalizacyjne):

Tabela 1.  Realizacja zbiorczych sieci kanalizacyjnych na terenie aglomeracji

– podział na przedziały RLM

Tabela 2. Realizacja zbiorczych sieci kanalizacyjnych na terenie aglomeracji

– podział na załączniki wg III AKPOŚK

Tabela 3. Realizacja zbiorczych sieci kanalizacyjnych na terenie aglomeracji

– podział na województwa

Tabela 4. Realizacja zbiorczych sieci kanalizacyjnych na terenie aglomeracji

– podział na dorzecza

Tabela 5. Realizacja zbiorczych sieci kanalizacyjnych na terenie aglomeracji

– podział na regiony wodne

- Grupa 3 (Oczyszczalnie ścieków komunalnych):

Tabela1. Realizacja oczyszczalni ścieków komunalnych na terenie aglomeracji
 –  podział na przedziały RLM

Tabela 2. Realizacja oczyszczalni ścieków komunalnych na terenie aglomeracji 
–  podział na załączniki wg III AKPOŚK

Tabela 3. Realizacja oczyszczalni ścieków komunalnych na terenie aglomeracji
 –  podział na województwa

Tabela 4. Realizacja oczyszczalni ścieków komunalnych na terenie aglomeracji 
–  podział na dorzecza

Tabela 5. Realizacja oczyszczalni ścieków komunalnych na terenie aglomeracji
 –  podział na regiony wodne

- Grupa 4 (Gospodarka osadowa):

Tabela 1. Gospodarka osadowa – podział na przedziały RLM

Tabela 2. Gospodarka osadowa - podział na załączniki wg III AKPOŚK

Tabela 3. Gospodarka osadowa – podział na województwa

Tabela 4. Gospodarka osadowa – podział na dorzecza

Tabela 5. Gospodarka osadowa – podział na regiony wodne

- Grupa 5 (Nakłady finansowe):

Tabela 1. Poniesione nakłady finansowe na zbiorcze sieci kanalizacyjne oraz oczyszczalnie ścieków komunalnych – podział na grupy RLM

Tabela 2. Poniesione nakłady finansowe na zbiorcze sieci kanalizacyjne oraz oczyszczalnie ścieków komunalnych - podział na załączniki wg III AKPOŚK

Tabela 3. Poniesione nakłady finansowe na zbiorcze sieci kanalizacyjne oraz oczyszczalnie ścieków komunalnych – podział na województwa

Tabela 4. Poniesione nakłady finansowe na zbiorcze sieci kanalizacyjne oraz oczyszczalnie ścieków komunalnych – podział na dorzecza

Tabela 5. Poniesione nakłady finansowe na zbiorcze sieci kanalizacyjne oraz oczyszczalnie ścieków komunalnych – podział na regiony wodne

- Grupa 5a (Źródła pochodzenia nakładów finansowych):

Tabela 1. Źródła pochodzenia nakładów finansowych – podział na grupy RLM

Tabela 2. Źródła pochodzenia nakładów finansowych – podział na załączniki wg III AKPOŚK

Tabela 3. Źródła pochodzenia nakładów finansowych – podział na województwa

Tabela 4. Źródła pochodzenia nakładów finansowych – podział na dorzecza

Tabela 5. Źródła pochodzenia nakładów finansowych – podział na regiony wodne

Załącznik 1 - Aglomeracje priorytetowe dla wypełnienia wymogów Traktatu akcesyjnego:

- Grupa 1 (Aglomeracje – dane podstawowe):

Tabela 1. Dane podstawowe dotyczące aglomeracji - podział na przedziały RLM

Tabela 2. Dane podstawowe dotyczące aglomeracji - podział na województwa

Tabela 3. Dane podstawowe dotyczące aglomeracji - podział na dorzecza

Tabela 4. Dane podstawowe dotyczące aglomeracji - podział na regiony wodne

- Grupa 2 (Zbiorcze sieci kanalizacyjne):

Tabela 1. Realizacja zbiorczych sieci kanalizacyjnych na terenie aglomeracji

– podział na przedziały RLM

Tabela 2. Realizacja zbiorczych sieci kanalizacyjnych na terenie aglomeracji

– podział na województwa

Tabela 3. Realizacja zbiorczych sieci kanalizacyjnych na terenie aglomeracji

– podział na dorzecza

Tabela 4. Realizacja zbiorczych sieci kanalizacyjnych na terenie aglomeracji

– podział na regiony wodne

- Grupa 3 (Oczyszczalnie ścieków komunalnych):

Tabela 1. Realizacja oczyszczalni ścieków komunalnych na terenie aglomeracji
 –  podział na przedziały RLM

Tabela 2. Realizacja oczyszczalni ścieków komunalnych na terenie aglomeracji
 –  podział na województwa

Tabela 3. Realizacja oczyszczalni ścieków komunalnych na terenie aglomeracji 
–  podział na dorzecza

Tabela 4. Realizacja oczyszczalni ścieków komunalnych na terenie aglomeracji
 –  podział na regiony wodne

- Grupa 4 (Gospodarka osadowa):

Tabela 1. Gospodarka osadowa – podział na przedziały RLM

Tabela 2. Gospodarka osadowa – podział na województwa

Tabela 3. Gospodarka osadowa – podział na dorzecza

Tabela 4. Gospodarka osadowa – podział na regiony wodne

- Grupa 5 (Nakłady finansowe):

Tabela 1. Poniesione nakłady finansowe na zbiorcze sieci kanalizacyjne oraz oczyszczalnie ścieków komunalnych – podział na grupy RLM

Tabela 2. Poniesione nakłady finansowe na zbiorcze sieci kanalizacyjne oraz oczyszczalnie ścieków komunalnych – podział na województwa

Tabela 3. Poniesione nakłady finansowe na zbiorcze sieci kanalizacyjne oraz oczyszczalnie ścieków komunalnych – podział na dorzecza

Tabela 4. Poniesione nakłady finansowe na zbiorcze sieci kanalizacyjne oraz oczyszczalnie ścieków komunalnych – podział na regiony wodne

- Grupa 5a (Źródła pochodzenia nakładów finansowych):

Tabela 1. Źródła pochodzenia nakładów finansowych – podział na grupy RLM

Tabela 2.Źródła pochodzenia nakładów finansowych – podział na województwa

Tabela 3. Źródła pochodzenia nakładów finansowych – podział na dorzecza

Tabela 4. Źródła pochodzenia nakładów finansowych – podział na regiony wodne

Załącznik 2 - Aglomeracje niestanowiące priorytetu dla wypełnienia wymogów

Traktatu akcesyjnego:

- Grupa 1 (Aglomeracje – Dane podstawowe):

Tabela 1. Dane podstawowe dotyczące aglomeracji - podział na przedziały RLM

Tabela 2. Dane podstawowe dotyczące aglomeracji - podział na województwa

Tabela 3. Dane podstawowe dotyczące aglomeracji - podział na dorzecza

Tabela 4. Dane podstawowe dotyczące aglomeracji - podział na regiony wodne

- Grupa 2 (Zbiorcze sieci kanalizacyjne):

Tabela 1. Realizacja zbiorczych sieci kanalizacyjnych na terenie aglomeracji

– podział na przedziały RLM

Tabela 2. Realizacja zbiorczych sieci kanalizacyjnych na terenie aglomeracji

– podział na województwa

Tabela 3. Realizacja zbiorczych sieci kanalizacyjnych na terenie aglomeracji

– podział na dorzecza

Tabela 4. Realizacja zbiorczych sieci kanalizacyjnych na terenie aglomeracji

– podział na regiony wodne

- Grupa 3 (Oczyszczalnie ścieków komunalnych):

Tabela 1. Realizacja oczyszczalni ścieków komunalnych na terenie aglomeracji
 –  podział na przedziały RLM

Tabela 2. Realizacja oczyszczalni ścieków komunalnych na terenie aglomeracji
 –  podział na województwa

Tabela 3. Realizacja oczyszczalni ścieków komunalnych na terenie aglomeracji 
–  podział na dorzecza

Tabela 4. Realizacja oczyszczalni ścieków komunalnych na terenie aglomeracji
 –  podział na regiony wodne

- Grupa 4 (Gospodarka osadowa):

Tabela 1. Gospodarka osadowa – podział na przedziały RLM

Tabela 2. Gospodarka osadowa – podział na województwa

Tabela 3. Gospodarka osadowa – podział na dorzecza

Tabela 4. Gospodarka osadowa – podział na regiony wodne

- Grupa 5 (Nakłady finansowe):

Tabela 1. Poniesione nakłady finansowe na zbiorcze sieci kanalizacyjne oraz oczyszczalnie ścieków komunalnych – podział na grupy RLM

Tabela 2. Poniesione nakłady finansowe na zbiorcze sieci kanalizacyjne oraz oczyszczalnie ścieków komunalnych – podział na województwa

Tabela 3. Poniesione nakłady finansowe na zbiorcze sieci kanalizacyjne oraz oczyszczalnie ścieków komunalnych – podział na dorzecza

Tabela 4. Poniesione nakłady finansowe na zbiorcze sieci kanalizacyjne oraz oczyszczalnie ścieków komunalnych – podział na regiony wodne

- Grupa 5a (Źródła pochodzenia nakładów finansowych):

Tabela 1. Źródła pochodzenia nakładów finansowych – podział na grupy RLM

Tabela 2.Źródła pochodzenia nakładów finansowych – podział na województwa

Tabela 3. Źródła pochodzenia nakładów finansowych – podział na dorzecza

Tabela 4. Źródła pochodzenia nakładów finansowych – podział na regiony wodne

Załącznik 3 - Aglomeracje „pozostałe” nowo wyznaczone, które nie spełniły wymogów formalnych, by znaleźć się w załączniku 1 i 2:

- Grupa 1 (Aglomeracje – dane podstawowe):

Tabela 1. Dane podstawowe dotyczące aglomeracji - podział na przedziały RLM

Tabela 2. Dane podstawowe dotyczące aglomeracji - podział na województwa

Tabela 3. Dane podstawowe dotyczące aglomeracji - podział na dorzecza

Tabela 4. Dane podstawowe dotyczące aglomeracji - podział na regiony wodne

- Grupa 2 (Zbiorcze sieci kanalizacyjne):

Tabela 1. Realizacja zbiorczych sieci kanalizacyjnych na terenie aglomeracji

– podział na przedziały RLM

Tabela 2. Realizacja zbiorczych sieci kanalizacyjnych na terenie aglomeracji

– podział na województwa

Tabela 3. Realizacja zbiorczych sieci kanalizacyjnych na terenie aglomeracji

– podział na dorzecza

Tabela 4. Realizacja zbiorczych sieci kanalizacyjnych na terenie aglomeracji

– podział na regiony wodne

- Grupa 3 (Oczyszczalnie ścieków komunalnych):

Tabela 1. Realizacja oczyszczalni ścieków komunalnych na terenie aglomeracji
 – podział na przedziały RLM

Tabela 2. Realizacja oczyszczalni ścieków komunalnych na terenie aglomeracji
 – podział na województwa

Tabela 3. Realizacja oczyszczalni ścieków komunalnych na terenie aglomeracji 
– podział na dorzecza

Tabela 4. Realizacja oczyszczalni ścieków komunalnych na terenie aglomeracji
 – podział na regiony wodne

- Grupa 4 (Gospodarka osadowa):

Tabela 1. Gospodarka osadowa – podział na przedziały RLM

Tabela 2. Gospodarka osadowa – podział na województwa

Tabela 3. Gospodarka osadowa – podział na dorzecza

Tabela 4. Gospodarka osadowa – podział na regiony wodne

- Grupa 5 (Nakłady finansowe):

Tabela 1. Poniesione nakłady finansowe na zbiorcze sieci kanalizacyjne oraz oczyszczalnie ścieków komunalnych – podział na grupy RLM

Tabela 2. Poniesione nakłady finansowe na zbiorcze sieci kanalizacyjne oraz oczyszczalnie ścieków komunalnych – podział na województwa

Tabela 3. Poniesione nakłady finansowe na zbiorcze sieci kanalizacyjne oraz oczyszczalnie ścieków komunalnych – podział na dorzecza

Tabela 4. Poniesione nakłady finansowe na zbiorcze sieci kanalizacyjne oraz oczyszczalnie ścieków komunalnych – podział na regiony wodne

- Grupa 5a (Źródła pochodzenia nakładów finansowych):

Tabela 1. Źródła pochodzenia nakładów finansowych – podział na grupy RLM

Tabela 2.Źródła pochodzenia nakładów finansowych – podział na województwa

Tabela 3. Źródła pochodzenia nakładów finansowych – podział na dorzecza

Tabela 4. Źródła pochodzenia nakładów finansowych – podział na regiony wodne

) RLM – należy przez to rozumieć ładunek substancji organicznych biologicznie rozkładalnych wyrażonych, jako wskaźnik pięciodobowego biochemicznego zapotrzebowania na tlen (BZT5) w ilości 60 g tlenu na dobę (art. 43 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145, z późn. zm.).

) dane uwzględniają część osadów z poprzedniego okresu sprawozdawczego

) Aglomeracje opóźnione – są to aglomeracje wykazujące opóźnienia w realizacji inwestycji w stosunku do terminu ujętego w KPOŚK.