## Slide 1: Dokumentowanie wydatków w projekcie i opis dowodów księgowych Rafał kAniszewski Wydział Rozliczeń Zagranicznych, Departament Księgowości i rozliczeń 23.06.2026

## Slide 2: Podstawowe dokumenty NIEZBĘDNE w trakcie realizacji Projektu.
- Umowa o dofinansowanie, jako zobowiązanie się do zrealizowania projektu, zgodnie z jej postanowieniami, wraz z załącznikami do umowy.
- Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027. (MFiPR 19.05.2026)
- Inne wymagania niezbędne w celu prawidłowej realizacji projektu w zakresie dokumentowania ponoszonych wydatków. (Załącznik 2 do Zaleceń…)
- Zalecenia w zakresie wzoru wniosku o płatność beneficjenta w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027
Instrukcja użytkownika SL2021 – obszar Wnioski o płatność. Wersja dla Beneficjentów
BAZA WIEDZY: https://feniks.gov.pl/dokumenty/

## Slide 3: Rodzaje wniosków o płatność
1. Sprawozdawczy
2. Zaliczkowy
3. Rozliczający zaliczkę
4. Refundacyjny
5. Końcowy
Częściowy mix powyższych.

## Slide 4: Formy przekazania dofinansowania:
Zaliczka
Refundacja

## Slide 5: zaliczka
Warunki przyznania i rozliczenia zaliczki reguluje § 8 Umowy o dofinansowanie.
Wyodrębniony rachunek bankowy beneficjenta, ustanowiony tylko i wyłącznie do obsługi płatności zaliczkowych w projekcie (umowa z bankiem/kopia zaświadczenia z banku jako załącznik do Umowy o dofinansowanie).
Zaliczka jest przekazywana z przeznaczeniem na ponoszenie wydatków kwalifikowanych.
Zaliczka co do zasady jest przekazywana z przeznaczeniem na ponoszenie wydatków przyszłych.
Wysokość oraz formę przekazywania dofinansowania określa Załącznik nr 4 do UoD Harmonogram płatności.

## Slide 6: zaliczka
Warunki przekazania pierwszej transzy zaliczki
złożenie przez beneficjenta wniosku o płatność (uwzględniając wysokość jednorazowej transzy zaliczki § 8 UoD)
zgodność wnioskowanej kwoty z aktualnym Harmonogramem płatności (Zał 4 do UoD)
Warunki przekazania kolejnej transzy zaliczki:
Przedstawienie we wniosku o płatność rozliczenia co najmniej 70% łącznej kwoty przekazanych transz (UoD), z uwzględnieniem zwrotu niewykorzystanej zaliczki,
Na potrzeby wyliczenia możliwości udzielenia kolejnej transzy zaliczki, poziom rozliczenia rozpatrujemy łącznie w odniesieniu do wszystkich dotychczas przekazanych beneficjentowi transz,
Rozliczenie z ewentualnych narosłych na koncie zaliczkowym odsetek a’vista od otrzymanej zaliczki

## Slide 7: rozliczenie ZALICZKI
Beneficjent ma obowiązek rozliczenia każdej transzy przekazanego mu dofinansowania w formie zaliczki w terminie określonym w Umowie o dofinansowanie, liczonym od dnia otrzymania każdej z jej transz.
Transzę zaliczki rozliczają wydatki kwalifikowalne.
Transzę zaliczki rozliczają wydatki kwalifikowalne niezależnie od daty ich poniesienia (mieszczącej się w okresie kwalifikowania wydatków dla projektu) i z uwzględnieniem poziomu dofinansowania określonego w Umowie o dofinansowanie (wydatki kwalifikowalne w wysokości transzy zaliczki oraz odpowiedniego wkładu własnego - rekomendowane).

## Slide 8: rozliczenie ZALICZKI
Transzę zaliczki rozliczają wydatki kwalifikowalne poniesione zgodnie z poziomem dofinansowania określonym w Umowie o dofinansowanie z rachunku zaliczkowego oraz z innego rachunku, którego posiadaczem jest Beneficjent, jako wkład własny potrzebny do rozliczenia zaliczki (rekomendowany sposób).
Transza zaliczki może zostać również w całości wykorzystana na opłacenie 100% zobowiązań kwalifikowalnych wynikających z dowodów księgowych. Nie ma obowiązku opłacania faktury w takiej samej proporcji, jaka wynika z poziomu dofinansowania.

## Slide 9: rozliczenie ZALICZKI
Dopuszcza się postępowanie, gdy Beneficjent dokonuje zapłaty wydatku niekwalifikowalnego z rachunku zaliczkowego, ale tylko w sytuacji, gdy uprzednio zasili to konto równowartością kwoty wydatku niekwalifikowalnego ze środków własnych.

## Slide 10: rozliczenie ZALICZKI
Transzy zaliczki nie rozliczają koszty poniesione przez Beneficjenta, jeśli nie wiążą się z fizycznym przepływem środków na rachunku / w kasie beneficjenta, a stanowią jedynie zapis w księgach rachunkowych (np. odpisy amortyzacyjne).
Po otrzymaniu pierwszej transzy zaliczki aż do momentu wykorzystania i rozliczenia wszystkich transz zaliczek przewidzianych w ramach umowy o dofinansowanie, należy dołączać do wniosku, wyciąg bankowy dokumentujący wszystkie operacje wykonane na koncie zaliczkowym w okresie, którego dotyczy każdy kolejny wniosek o płatność.

## Slide 11
Zwrot niewykorzystanej części zaliczki powinien zostać dokonany najpóźniej w ostatnim dniu, w którym upływa termin na jej rozliczenie.
Zwrot zaliczki jest jedną z form jej rozliczenia.
Numer rachunku bankowego Ministra Finansów do zwrotu kapitału:
BGK nr 17 1130 0007 0020 0660 2620 0016
rozliczenie ZALICZKI

## Slide 12: rozliczenie ZALICZKI
Odsetki narosłe od kwoty dofinansowania przekazanego na rachunek bankowy beneficjenta dla potrzeb przekazania zaliczki podlegają zaliczeniu na poczet kolejnej wypłaty (transza zaliczki lub refundacja) lub są zwracane na rachunek bankowy NFOŚiGW (rekomendowane)
Numer rachunku do zwrotu odsetek narosłych na koncie zaliczkowym (a’vista):
BGK nr 77 1130 1017 0000 0109 9520 0066

## Slide 13: zwrot ODSETEK (JST)
Stosownie do przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 38 z.) odsetki od środków otrzymanej zaliczki przekazanych w formie dotacji celowej czy płatności stanowią dochody tych jednostek.
W takim przypadku beneficjent będący jednostką samorządu terytorialnego nie zwraca odsetek i nie wykazuje odsetek we wniosku o płatność.

## Slide 14: Rozliczenie zaliczki po terminie.
Art. 189 ust. 3 ufp
W przypadku niezłożenia wniosku o płatność na kwotę wydatków kwalifikowanych lub niezwrócenia niewykorzystanej części zaliczki w terminie 14 dni od dnia upływu terminu o którym na jej rozliczenie, od środków pozostałych do rozliczenia, przekazanych w ramach zaliczki, nalicza się odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczone od dnia przekazania środków do dnia złożenia wniosku o płatność lub do dnia zwrócenia niewykorzystanej części zaliczki.
W przypadku stwierdzenia okoliczności, o których mowa w ust. 3, instytucja, która podpisała umowę z beneficjentem, wzywa go do:
1) zapłaty odsetek lub
2) wyrażenia zgody na pomniejszenie kolejnych płatności w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

## Slide 15: Dokumentowanie wydatków - Ewidencja księgowa
Ustawa o rachunkowości z 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2026 poz. 522)
Umowa o dofinansowanie
Beneficjent zobowiązany jest do:
…prowadzenia dla projektu odrębnej informatycznej ewidencji księgowej kosztów, wydatków i przychodów lub stosowania w ramach istniejącego informatycznego systemu ewidencji księgowej odrębnego kodu księgowego umożliwiającego identyfikację wszystkich transakcji i operacji bankowych związanych z projektem oraz dokonywanie księgowań zgodnie z obowiązującymi przepisami. (§ 15 ust. 1 UoD).

## Slide 16: Dokumentowanie wydatków
Do wniosku o płatność Beneficjent załącza skany:
1. dowodu księgowego (faktury i inne dokumenty księgowe o równoważnej wartości dowodowej)
2. opisu do dowodu księgowego
3. dowodu zapłaty
4. kontraktu/umowy z wykonawcą
5. w przypadku zaliczek - wyciąg bankowego dokumentującego wszystkie operacje wykonane na rachunku zaliczkowym w okresie, którego dotyczy wniosek o płatność (jeśli dotyczy)
6. wyciągu bankowego potwierdzającego zwrot odsetek narosłych od środków zaliczki*.
* nie dotyczy jst.

## Slide 17: Dokumentowanie wydatków
1. Dowód księgowy (faktury i inne dokumenty księgowe o równoważnej wartości dowodowej).
Dowody księgowe przedstawiane we wnioskach winny być zgodnie z Art. 21.1 Ustawy o rachunkowości, tj. m.in. zawierać:
  - stwierdzenie sprawdzenia i zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych przez wskazanie miesiąca oraz sposobu ujęcia dowodu w księgach rachunkowych (dekretacja)

## Slide 18: Dokumentowanie wydatków
2. Opis dowodu księgowego (wystawionego w postaci papierowej).
Opis dowodu księgowego może być sporządzony w postaci papierowej lub elektronicznej i powinien zawierać m.in..:
Numer dowodu księgowego,
Krótki opis zamówienia którego dotyczy wydatek (jeśli nie wynika to z treści dowodu)
numer i datę zawarcia umowy z wykonawcą;
nr umowy o dofinansowanie; (obowiązkowo) np.: FENX.09.01-IW.01-xxxx/25
nr zadania w ramach którego poniesiono wydatek
w przypadku państwowych jednostek budżetowych – kod klasyfikacji budżetowej;
kwotę wydatków kwalifikowalnych z wyszczególnieniem VAT (jeśli jest kwalifikowalny) w przypadku gdy jest ona niższa niż wartość faktury brutto / netto
w przypadku faktur wyrażonych w walucie innej niż PLN - kurs, na podstawie którego wyliczono płatność z danej faktury, na potrzeby ujęcia w księgach rachunkowych ustalony zgodnie z przepisami krajowymi w zakresie rachunkowości oraz podatku VAT

## Slide 19: Dokumentowanie wydatków
2. Opis dowodu księgowego (wystawionego w postaci elektronicznej).
dla dokumentów wystawionych w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF) będzie to wizualizacja faktury:
  powinna być zgodna z danymi faktury znajdującej się w KSeF
  powinna zawierać kod weryfikacyjny QR
  oznaczenie kodem weryfikującym powinno następować podczas wizualizowania jej w programach komercyjnych
dla dokumentów wystawionych w postaci elektronicznej poza KSeF będzie to oryginał lub skan dokumentu
Sposób techniczny (forma) opisywania dokumentów u Beneficjenta powinna wynikać z ustalonych ogólnych procedur wewnętrznych u samego Beneficjenta. Procedury beneficjenta dotyczące ewidencjonowania dokumentów i obiegu dokumentów (w tym koniecznych akceptacji) mogą zakładać formę:
- tradycyjną (papierową)
- w pełni elektroniczną (np. „metadane” w ramach systemów elektronicznego obiegu dokumentów lub systemów ERP)
- hybrydową
W przypadku faktur ustrukturyzowanych i elektronicznych, sporządzony kompletny opis do danej faktury należy w systemie księgowym powiązać z właściwym dokumentem elektronicznym.

## Slide 20: Dokumentowanie wydatków
3. Dowody zapłaty.
Kwalifikowalny jest wydatek faktycznie poniesiony. Dowodem poniesienia wydatku jest dowód księgowy (faktura, rachunek) wraz z dokumentem potwierdzającym opłacenie faktury w całości.
Wyciąg bankowy lub historia rachunku
Lub Potwierdzenie wykonania / zrealizowania przelewu (NIE dla zlecenia wykonania przelewu). Tytuł operacji musi odnosić się do dowodu księgowego. Dokument nie wymaga podpisu ani stempla.
Dowody zapłaty sporządzane w postaci wydruku elektronicznego uznawane są za oryginały. Są to dowody opatrzone formułą "Wygenerowane elektronicznie potwierdzenie przelewu. Dokument sporządzony na podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe (t.j. Dz. U. Nr 2022, poz. 2324 z późn.zm.) Nie wymaga podpisu ani stempla”
Dokument KP/KW wraz z raportem kasowym / oświadczenie o przyjęciu płatności (przy płatnościach gotówkowych)

## Slide 21
Wysokość stawki ryczałtowej została określona w Umowie o dofinansowanie na poziomie 7% kwalifikowalnych kosztów bezpośrednich w projekcie.
Katalog kosztów pośrednich stanowi załącznik nr 16 do Umowy o dofinansowanie.
Uproszczone metody rozliczania wydatków (koszty pośrednie)

## Slide 22
Beneficjent nie ma obowiązku rejestrowania faktur i opisywania dowodów księgowych na potwierdzenie poniesienia wydatku w ramach projektu.
Wydatki rozliczane metodą uproszczoną są traktowane jak wydatki faktycznie poniesione.
Wysokość należnych kosztów pośrednich uzależniona jest od wysokości rozliczonych przez beneficjenta i zatwierdzonych kosztów bezpośrednich.
Uproszczone metody rozliczania wydatków (koszty pośrednie)

## Slide 23
Niedozwolonym jest rozliczanie tego samego wydatku np. zarządzania w kosztach pośrednich oraz w kosztach bezpośrednich.
W przypadku niezrealizowania określonych w Umowie o dofinansowanie projektu wskaźników produktu lub rezultatu oraz w przypadku pomniejszenia wydatków bezpośrednich (korekty finansowe, nieprawidłowości, oszczędności) koszty pośrednie ulegają pomniejszeniu
Uproszczone metody rozliczania wydatków (koszty pośrednie)

## Slide 24: Dziękuję za uwagę powodzenia w realizacji projektu 
www.nfosigw.gov.pl