WOJEWODA PODKARPACKI				Rzeszów, 2022-06-14

ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów

ŚR-V.431.4.2022

Pan

Jan Pelczar

Starosta Powiatu Krośnieńskiego

Na podstawie art. 47 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 224) przekazuję wystąpienie pokontrolne po kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach: 20 – 28 kwietnia 2022 r. u Starosty Krośnieńskiego (Starostwo Powiatowe w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1, 38-400 Krosno).

Kontrolę przeprowadzili:

- Pani Dominika Łazarz – przewodniczący zespołu kontrolnego – starszy specjalista 
w Wydziale Środowiska i Rolnictwa Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Rzeszowie, na podstawie imiennego upoważnienia do kontroli udzielonego przez Pana Piotra Najdę – Dyrektora Wydziału Środowiska i Rolnictwa, działającego z upoważnienia Wojewody Podkarpackiego (upoważnienie nr 1 z dnia 14 kwietnia 2022 r., znak: 
ŚR-V.431.4.2022),

- Pani Marcelina Jeziorska – kierownik Oddziału Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w Wydziale Środowiska i Rolnictwa PUW w Rzeszowie, na podstawie imiennego upoważnienia do kontroli udzielonego przez Pana Piotra Najdę – Dyrektora Wydziału Środowiska i Rolnictwa, działającego z upoważnienia Wojewody Podkarpackiego (upoważnienie nr 2 z dnia 14 kwietnia 2022 r., znak: ŚR-V.431.4.2022).

Kontrolą objęto prawidłowość wykorzystania przez Powiat Krośnieński wkładu finansowego z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej (FSUE) na sfinansowanie działań nadzwyczajnych i działań służących odbudowie w następstwie klęski żywiołowej spowodowanej powodziami w województwie podkarpackim w Polsce w czerwcu 2020 r., 
w związku z realizacją zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 2027R Wola Jasienicka- Budy Komborskie w km 1+200 do 2+700”, zwanego dalej zadaniem.

Ustalenia kontrolne dokonane zostały w oparciu o stan faktyczny istniejący w okresie 
od 2 lutego 2021 r. do dnia realizacji czynności kontrolnych włącznie.

Wykonywanie zadania w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie.

- Dokonanie oceny prawidłowości wydatkowania wkładu FSUE na pokrycie wydatków przywracających obiekty do stanu sprzed klęski żywiołowej (powódź mająca miejsce 
w czerwcu 2020 r.)

W trakcie kontroli stwierdzono, że zrealizowane zadanie objęte czynnościami kontrolnymi posiadało sporządzoną dokumentację potwierdzającą wystąpienie szkód na obiekcie, powstałych w wyniku działania klęski żywiołowej. Protokół nr 1/2020 (znak: ŚR-V.6355.2.28.2020) z weryfikacji strat w infrastrukturze komunalnej, stanowiącej własność Powiatu Krośnieńskiego, został spisany w dniu 5 sierpnia 2020 r.  Przedmiotowy protokół dotyczył weryfikacji strat spowodowanych przez zdarzenia mające znamiona klęski żywiołowej, tj. przez powódź opadową, która wystąpiła w dniach 22 oraz 27-28 czerwca 
2020 r.

W przedmiotowym protokole w dziale drogi, lp. 3 wykazano, iż w drodze o numerze 2027R relacji Wola Jasieniecka - Budy Komborskie, posiadającej nawierzchnię bitumiczną, 
w km 1+200-2+700 o szerokości zmiennej 4,0 – 5,0 m została zniszczona nawierzchnia wraz z wypłukanymi poboczami oraz uszkodzony korpus drogowy.

Zgodnie z artykułem 3 decyzji wykonawczej Komisji z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie przyznania wkładu finansowego z FSUE na sfinansowanie działań nadzwyczajnych i działań służących odbudowie w następstwie klęski żywiołowej spowodowanej powodziami 
w województwie podkarpackim w Polsce w czerwcu 2020 r., (CCI 2020PL16SPO002), wydatki na działania nadzwyczajne i służące odbudowie obiektów, stały się kwalifikowalne od dnia 7 czerwca 2020 r. Wspomniany wyżej protokół potwierdza, kwalifikowalność wydatków obejmujące zadanie.

Zgodnie z pisemnymi informacjami i wyjaśnieniami przedłożonymi pismem znak: RIZ.272.47.2021.AP z dnia 28 kwietnia 2022 r., zwanymi dalej pisemnymi wyjaśnieniami, Starosta Krośnieński poinformował, że „w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia, nie zostały poniesione jakiekolwiek wydatki pokryte ze środków pochodzących z innych źródeł unijnych/międzynarodowych lub pochodzących z innych źródeł krajowych, w tym z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, bądź uzyskanych z odszkodowania od osoby trzeciej, np. zakładu ubezpieczeń.”

Wkład FSUE w całości przeznaczono na pokrycie wydatków przywracających obiekt do stanu sprzed klęski żywiołowej. Jednocześnie prace w terenie prowadzono na gruntach stanowiących własność Powiatu Krośnieńskiego.

W oparciu o wyżej wymienione ustalenia sposób realizacji omawianego zagadnienia objętego kontrolą oceniam pozytywnie.

- Sprawdzenie, czy jednostka samorządu terytorialnego posiadała wyodrębnioną ewidencję wydatków pozwalających na identyfikację wszystkich transakcji.

Podczas trwania czynności kontrolnych Powiat przedłożył karty kontowe - analityczne za okres od 2021-01-01 do 2021-12-31, na które składały się:

- 201-600-60078-4271-WB (nazwa konta: Rozr. z dost. i odb. remont d.p. 2027 Wola Jasienicka Budy Komb.);

-130-600-60078-4271-WB (nazwa konta: Rk.b remont d.p. 2027 Wola Jasienicka Budy Komb.);

-402-600-60078-4271-WB (nazwa konta: koszty remont d.p. 2027 Wola Jasienicka Budy Komb.);

-240 (nazwa konta: Pozostałe Rachunki/ Rejestry księgowe: FSUE (FSUE).

Przedłożone karty kontowe - analityczne obejmowały wyłącznie wydatki związane

z realizacją zadania.

W ocenie kontrolujących przedłożone dokumenty potwierdzają wyodrębnioną ewidencję wydatków pozwalającą na identyfikację wszystkich transakcji. Karty kontowe - analityczne obejmowały jedynie poniesione wydatki związane z przedmiotowym zadaniem.

W oparciu o wyżej wymienione ustalenia sposób realizacji omawianego zagadnienia objętego kontrolą oceniam pozytywnie.

- Sprawdzenie, czy jednostka samorządu terytorialnego dokonała otwarcia rachunku bankowego w złotych przeznaczonych jedynie do obsługi wkładu FSUE .

W ramach czynności kontrolnych Powiat przedłożył umowę Nr 48666 o prowadzenie rachunku rozliczeniowego bieżącego/pomocniczego w złotych i w walutach wymienialnych w złotych dla Powiatu Krośnieńskiego. Dodatkowo Bank Spółdzielczy w Rymanowie wydał zaświadczenie z dnia 21 czerwca 2021 r. informujące o otwarciu rachunku bankowego prowadzonego w walucie PLN, w związku z obsługą wkładu środków z FSUE.

W oparciu o wyżej wymienione ustalenia sposób realizacji omawianego zagadnienia objętego kontrolą oceniam pozytywnie.

- Sprawdzenie, czy jednostka samorządu terytorialnego naliczyła odsetki od wkładu FSUE.

Zgodnie z zapisami § 4 umowy Nr 48666 o prowadzenie rachunku rozliczeniowego bieżącego/pomocniczego w złotych i w walutach wymienialnych w złotych dla Powiatu Krośnieńskiego ustalono, iż środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym są nieoprocentowane. Mając powyższe na uwadze Powiat nie generował odsetek od wkładu FSUE.

W oparciu o wyżej wymienione ustalenia sposób realizacji omawianego zagadnienia objętego kontrolą oceniam pozytywnie.

- Dokonanie oceny przestrzegania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej: ustawa Pzp.

W dniu 14 czerwca 2021 r. został opublikowany w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) zaktualizowany plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021, obejmujący kontrolowane zadanie.

W trakcie kontroli ustalono, że wartość zamówienia na roboty budowlane objęte czynnościami kontrolnymi określona została na podstawie kosztorysu inwestorskiego opracowanego w styczniu 2021 r., tj. w okresie krótszym niż 6 miesięcy przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia. Opracowany kosztorys inwestorski dla zadania, objęty czynnościami kontrolnymi, został ujęty w dokumencie „Wniosek Komisji Przetargowej z dnia 15 czerwca 2021 r. o zatwierdzenie przedmiotu zamówienia, wartości szacunkowej i wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego”. Dokument ten określał także wybrany tryb udzielenia zamówienia publicznego, tj. tryb podstawowy z możliwością przeprowadzenia negocjacji treści ofert w celu ich ulepszenia, zgodnie z art. 275 pkt 2 ustawy Pzp.

Pismem znak: RIZ.272.47.2021.AP z dnia 15 czerwca 2021 r., podpisanym
z upoważnienia Starosty Krośnieńskiego przez Panią Monikę Subik – Dyrektora, Etatowego Członka Zarządu, powołano komisję do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Komisja została powołana w pięcioosobowym składzie 
i rozpoczyna działalność z dniem powołania, a kończy z dniem podpisania umowy 
z wybranym w postępowaniu wykonawcą lub unieważnienia postepowania.

W dniu 15 czerwca 2021 r. wspomniane osoby złożyły na podstawie art. 56 ust. 3 ustawy Pzp stosowne, pisemne oświadczenia. Oświadczenie takie, jako kierownik Zamawiającego podpisała również z upoważnienia Starosty Krośnieńskiego Pani Monika Subik Subik – Dyrektor, Etatowy Członek Zarządu.

Samorząd prawidłowo przygotował i przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Zastosowano jeden z właściwych trybów udzielenia zamówienia publicznego biorąc pod uwagę charakter realizowanego zadania.

Zatwierdzona w czerwcu 2021 r. z upoważnienia Starosty Krośnieńskiego przez Panią Monikę Subik –Dyrektora, Etatowego Członka Zarządu Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) zawierała wszystkie niezbędne informacje wynikające z art. 281 ust. 1-2 ustawy Pzp. Zamawiający w postępowaniu nie dopuszczał składania ofert częściowych, wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego odbywała się wyłącznie poprzez środki komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej. Zarówno sposób określenia w SWZ przedmiotu zamówienia, jak i wskazane przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu nie naruszały zasady uczciwej konkurencji, a żądane przez zamawiającego oświadczenia zgodne były z obowiązującymi przepisami ustawy Pzp. SWZ wraz z wszystkimi załącznikami opublikowane zostały na platformie zakupowej oraz na stronie internetowej Powiatu Krośnieńskiego.

Do Zamawiającego nie wpłynęły żadne wnioski o wyjaśnienie treści SWZ.

Ogłoszenie o zamówieniu zawierało pełny zakres informacji określony 
w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych, zwanym dalej Rozporządzeniem w sprawie ogłoszeń. Wyjątek stanowił jedynie brak informacji o numerze telefonu i faxu Zamawiającego w treści ogłoszenia o zamówieniu oraz w pozostałych ogłoszeniach publikowanych w BZP. Z przyjętego protokołu wyjaśnień, wynika, iż „Informacja o numerze telefonu lub faksu nie została zamieszczona, gdyż podczas przygotowywania ogłoszeń okienko w tym polu było nieaktywne.”

Pomimo stwierdzonego uchybienia, kontrolujący uznali, że nie ma ono wpływu na ogólną ocenę cząstkową przedmiotowego zagadnienia.

Ogłoszenie to opublikowane zostało w BZP. Samorząd posiadał dołączoną do dokumentacji historię zmian na platformie zamówień publicznych potwierdzającą publikację ogłoszenia w systemie BZP. Ogłoszenie zostało również opublikowane na platformie zakupowej Powiatu Krośnieńskiego.

Wyznaczony przez zamawiającego termin składania ofert był zgodny z wymogami ustawy Pzp.

Zamawiający nie wymagał zabezpieczenia wadium.

Informacje zawarte zarówno w SWZ, jak i w ogłoszeniu o zamówieniu były spójne 
i nie występowały rozbieżności pomiędzy nimi. Ponadto stwierdzono, że nie były dokonywane zmiany treści we wspomnianych dokumentach. W dniu 30 czerwca 2021 r. zamawiający przed otwarciem ofert umieścił informację jaką kwotę zamierza przeznaczyć na realizację zadania. W trakcie kontroli ustalono, że do Powiatu Krośnieńskiego w ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia wpłynęło łącznie 6 ofert. Wszystkie oferty zostały złożone w terminie zgodnym z zapisami ogłoszenia o zamówieniu oraz SWZ, 
a także spełniały wymogi zamawiającego określone we wspomnianych dokumentach. Jednocześnie wszyscy oferenci spełnili warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlegali wykluczeniu. Jednakże wśród ofert znalazła się oferta z rażąco niską ceną. Zamawiający przekazał oferentowi wezwanie do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny. W odpowiedzi firma, przesłała wyjaśnienia, które zostały pozytywnie rozpatrzone.

Osoby związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia po stronie zamawiającego, na podstawie art. 56 ust. 2 ustawy Pzp przedłożyły w dniu 30 czerwca 2021 r. pisemne oświadczenia dotyczące konfliktu interesów. Oświadczenie takie, jako kierownik Zamawiającego podpisała również Pani Monika Subik – Dyrektor, Etatowy Członek Zarządu.

Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający umieścił na platformie zakupowej informację z otwarcia ofert zawierającą nazwy i siedziby oferentów, a także zaproponowane przez nich ceny. Ponadto zgodnie z terminem wskazanym w art. 81 ustawy Pzp Powiat Krośnieński przekazał informację o złożonych ofertach do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Wszystkie złożone oferty poddane zostały ocenie zgodnie z przyjętymi 
w postępowaniu przetargowym kryteriami. Zamawiający w sposób prawidłowy ustalił punktację poszczególnych ofert i wskazał ofertę z najwyższą liczbą punktów. Powiat Krośnieński wezwał firmę, która złożyła najwyżej ocenioną ofertę do przedłożenia podmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnienie warunku udziału 
w postępowaniu w terminie do dnia 12 lipca 2021 r. Wspomniane środki dowodowe zostały złożone w terminie.

Wyniki oceny ofert przedstawiono w informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty, którą umieszczono w platformie zakupowej w dniu 25 sierpnia 2021 r. W tym samym dniu przedmiotową informację przekazano również za pośrednictwem platformy do wszystkich oferentów. Jako najkorzystniejsza wybrana została oferta, która w ramach przyjętych kryteriów oceny ofert uzyskała 100,00 punktów.

W trakcie kontroli ustalono, że od wykonawcy, którego oferta została uznana, jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy wniesione zostało zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości: 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie przedstawionej przez wykonawcę.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Powiat Krośnieński zawarł umowę z wykonawcą wyłonionym w trybie podstawowym, tj. firmą Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie Spółka z o.o., ul. Tysiąclecia 38, 38-400 Krosno. Przedmiotowa umowa zawarta została zgodnie z wymaganiami ustawy Pzp po upływie minimum 5 dni od dnia przesłania drogą elektroniczną zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Treść umowy zgodna była ze wzorem umowy stanowiącym załącznik do SWZ.

Po zawarciu stosownej umowy zamawiający przekazał do opublikowania w BZP ogłoszenie o wyniku postępowania, które posiadało pełny zakres informacji zgodnie 
z rozporządzeniem w sprawie ogłoszeń.  W trakcie weryfikacji przedmiotowego ogłoszenia, kontrolujący stwierdzili nieścisłość w zapisie, znajdującą się w sekcji VI Oferty, pkt. 6.1.3 Liczba otrzymanych od MŚP. Liczba wykazanych Małych i Średnich przedsiębiorstw jest równa liczbie wszystkich otrzymanych ofert. Jednakże podczas weryfikacji ofert złożonych przez oferentów, dwa spośród sześciu przedsiębiorstw wskazało w swoim formularzu ofertowym w rozdziale V Rodzaj wykonawcy, że są dużymi przedsiębiorstwami.  Zgodnie 
z pisemnymi wyjaśnieniami Starosta Krośnieński poinformował, że „liczba złożonych ofert przez mikro, małych i średnich przedsiębiorców jest równa liczbie otrzymanych wszystkich ofert poprzez dokonanie omyłki pisarskiej i braku w ogłoszeniu o wyniku postępowania możliwości spisania dużych firm.”

Pomimo stwierdzonego uchybienia kontrolujący uznali, że nie ma ono wpływu na ogólną ocenę cząstkową przedmiotowego zagadnienia.

W kontrolowanej dokumentacji znajdowała się również wiadomość e-mail potwierdzająca publikację ogłoszenia w systemie BZP.

Ponadto zgodnie z wymogiem ustawy Pzp, Zamawiający sporządził protokół postępowania w trybie podstawowym, który następnie został zatwierdzony przez Panią Monikę Subik – Dyrektora, Etatowego Członka Zarządu.

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie stwierdzono wszczęcia postępowania odwoławczego.

Po zrealizowaniu zadania w BZP umieszczone zostało ogłoszenie o wykonaniu umowy. Przedmiotowe ogłoszenie posiadało pełny zakres informacji zgodnie 
z rozporządzeniem w sprawie ogłoszeń. Kontrolujący podczas weryfikacji wspomnianego ogłoszenia, zauważyli, iż przedmiotowe ogłoszenie umieszczone zostało w BZP w dniu 22 grudnia 2021 r. Z uwagi na fakt, że termin wykonania umowy nastąpił w dniu 30 września 2021 r. stanowiło to przekroczenie terminu 30 dniowego wskazanego przez ustawę Pzp. 
Z przedłożonych pisemnych wyjaśnień wynika, że „Ogłoszenie o wykonaniu umowy zostało zamieszczone z chwilą uzyskania przez pracownika d.s. zamówień publicznych wiedzy

o zrealizowaniu przedmiotowego kontraktu.”

Kontrolujący oceniają powyższy błąd, jako błąd formalny stanowiący nieistotne naruszenie ustawy Pzp, który w żaden sposób nie wpływa na ważność prowadzonego postępowania.

W oparciu o wyżej wymienione ustalenia sposób realizacji omawianego zagadnienia objętego kontrolą oceniam pozytywnie z uchybieniami.

- Dokonanie oceny przestrzegania terminowości realizacji zadania.

Termin realizacji zadania zgodnie z SWZ oraz umową zawartą przez Powiat Krośnieński z Wykonawcą ustalony został na 3 miesiące od dnia podpisania umowy, tj. od dnia 23 lipca 2021 r.

Zgodnie z umową z wykonawcą Powiat Krośnieński winien był przekazać plac budowy wykonawcy w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy. Kontrolujący ustalili, iż protokół przekazania placu budowy spisany został 30 lipca 2021 r., co potwierdza wywiązanie się 
z obowiązku Powiatu Krośnieńskiego.

Zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego prac kontrolowanego zadania przekazane zostało do Starostwa Powiatowego w Krośnie w dniu 27 września 2021 r. Wykonawca tym samym wykonał zadanie zgodnie z terminem wskazanym w umowie.

Zgodnie z § 3 ust. 1 umowy nr PUW/ŚR/6356/3/14/2021 zawartej w dniu 10 września 2021 r. pomiędzy Powiatem Krośnieńskim a Wojewodą Podkarpackim, zwanej dalej umową 
z Wojewodą, samorząd zobowiązał się wykonać i odebrać przedsięwzięcie w terminie do dnia 12 listopada 2021 roku.

Wykonane prace w terenie odebrane zostały przez komisję odbioru powołaną przez Starostę Krośnieńskiego. Komisja z przeprowadzonych odbiorów sporządziła w dniu 
30 września 2021 r. protokół z czynności odbioru końcowego robót w ramach zadania oraz protokół rzeczowo-finansowy końcowego odbioru zadania. W trakcie odbioru końcowego zadania komisja potwierdziła zgodność wykonanych robót budowlanych z dokumentacją techniczną i zestawieniem rzeczowo-finansowym oraz przyjęła całość wykonanych prac bez wnoszenia uwag.

W oparciu o wyżej wymienione ustalenia sposób realizacji omawianego zagadnienia objętego kontrolą oceniam pozytywnie.

- Dokonanie wizji terenowej obiektów budowlanych objętych umową wraz 
z potwierdzeniem osiągnięcia zamierzonych efektów rzeczowych, w tym uwzględnienie protokołu oględzin sporządzonego przez służby wojewody.

Realizując czynności kontrolne przeprowadzono wizję terenową obiektu budowlanego wyremontowanego na podstawie umowy z Wojewodą. Kontrolujący przed dokonaniem wizytacji terenowej przeanalizowali także dokumentację znajdującą się w aktach sprawy 
ŚR-V.6356.3.14.2021 w Oddziale Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w Wydziale Środowiska i Rolnictwa w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, w której znajduje się protokół oględzin z dnia 8 października 2021 r. Przedmiotowy protokół został sporządzony przez służby wojewody w celu potwierdzenia realizacji zadania. 
W dokumentacji stwierdzono, iż wykonana została nawierzchnia asfaltowa na łącznym odcinku o długości 1500 mb i średniej szerokości 5,00 mb oraz obustronne pobocza o średniej szerokości 0,75 m. Potwierdzeniem wykonania wyżej wymienionych prac oraz prac zanikających jest protokół rzeczowo-finansowy końcowego odbioru zadania. Natomiast pomiar dokonywany przez służby wojewody wykonano za pomocą drogomierza.

Po zapoznaniu się z kompletną dokumentacją w dniu 20 kwietnia 2022 r. dokonana została wizytacja terenowa. Oględzinom poddano wyłącznie widoczny zakres wykonanych prac. Kontrolujący potwierdzili realizację zadania, na które przekazany został wkład finansowy z FSUE. Ponadto stwierdzono, że roboty budowlane możliwe do ocenienia podczas oględzin zostały wykonane bez widocznych usterek. Zarówno droga, jak i pobocza nie noszą widocznych śladów uszkodzeń.

W oparciu o wyżej wymienione ustalenia sposób realizacji omawianego zagadnienia objętego kontrolą oceniam pozytywnie.

- Zbadanie, czy wystąpiło niepełne wykorzystanie środków finansowych - ustalenie 
czy w obowiązującym terminie zwrócono niewykorzystaną część wkładu FSUE.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych ustalono, że wartość robót objętych umową z wykonawcą na realizację kontrolowanego zadania wynosiła 550 690,99 zł. Wartość robót przedstawionych do dofinansowania wyniosła 550 690,99 zł. Wkład FSUE stanowił kwotę 550 690,99 zł, co stanowiło 100 % wartości kosztów przedsięwzięcia przedstawionych do dofinansowania Na podstawie wniosku o wypłatę  wkładu FSUE 
na dofinasowanie przedsięwzięcia, realizowanego w ramach usuwania skutków powodzi 
z czerwca 2020 r., Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie przekazał na rachunek bankowy, utworzony przez Samorząd do obsługi wkładu FSUE, środki finansowe w wysokości 550 690,99 zł, które wydatkowano na zapłatę za fakturę wystawioną przez wykonawcę robót. Stosownie do umowy z wojewodą, Powiat Krośnieński przekazał do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie rozliczenie końcowe kosztów zadania potwierdzające m.in. powyższy fakt.

Po weryfikacji przedmiotowego rozliczenia zostało ono zatwierdzone przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Środowiska i Rolnictwa Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Rzeszowie działającego z upoważnienia Wojewody Podkarpackiego, tym samym potwierdzając pełne wykorzystanie środków zgodnie z ich przeznaczeniem i na warunkach określonych umową.

W oparciu o wyżej wymienione ustalenia sposób realizacji omawianego zagadnienia objętego kontrolą oceniam pozytywnie.

Ww. ustalenia, w tym ocena końcowa kontrolowanej działalności zostały udokumentowane w aktach kontroli. Na wspomnianą dokumentację składają się protokoły oględzin, przyjęcia ustnych wyjaśnień oraz inne dokumenty zgromadzone w trakcie kontroli (np. kopie dokumentacji przetargowej).

Zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej przysługiwało Panu prawo do zgłoszenia umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do ww. ustaleń kontrolnych (wpływ projektu wystąpienia pokontrolnego do Starostwa Powiatowego w Krośnie w dniu 24 maja 2022 r.), z którego Pan nie skorzystał. Nie skorzystał Pan również z wynikającego z art. 40 ust. 2 ustawy o kontroli w administracji rządowej prawa skierowania wniosku o przedłużenie terminu do złożenia zastrzeżeń.

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi, w celu usunięcia stwierdzonych uchybień oraz usprawnienia badanej działalności – na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1 ustawy 
z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej – przekazuję następujące zalecenia 
pokontrolne:

- zapewnić aby podczas tworzenia dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego unikać błędów technicznych oraz dbać o spójność we wszystkich dokumentach przetargowych, a w szczególności aby zakres informacji zawartych 
w ogłoszeniach był zgodny z rozporządzeniem w sprawie ogłoszeń,

- zwracać uwagę na wymogi postawione przez art. 448 ustawy Pzp dotyczące zamieszczenia na BZP ogłoszenia o wykonaniu umowy.

O sposobie wykonania powyższych zaleceń, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia - mając na względzie art. 46 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej - proszę mnie poinformować na piśmie 
w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego.

WOJEWODA PODKARPACKI

( - )

Ewa Leniart

(Podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym)