|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa dokumentu:** Raport z postępu rzeczowo - finansowego projektu informatycznego za III kwartał 2019 r. pn. „**System**  **operacyjnego gromadzenia, udostępniania i promocji cyfrowej informacji satelitarnej o środowisku (Sat4Envi)”** | | | | | |
| **L.p.** | **Organ**  **wnoszący**  **uwagi** | **Jednostka**  **redakcyjna, do której**  **wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Wyjaśnienia podmiotu realizującego projekt** |
| 1 | MIiR | Pkt 3 | Planowany termin realizacji kamienia milowego  pn. „Postępowanie przetargowe na budowę  wieży wraz z infrastrukturą” upłynął w marcu  2018 r. Podano przyczyny opóźnienia, brak jest  jednak informacji nt. obecnie podejmowanych  działań w celu zakończenia realizacji tego  kamienia. | Proszę o podanie w raporcie informacji jakie  działania zostały podjęte w celu zakończenia  realizacji wskazanego kamienia milowego. | Kamień milowy został rozbity na dwa osobne zamówienia: pierwsze z nich, dotyczące projektu architektonicznego, jest w toku realizacji. W ramach tego zamówienia wykonano projekt koncepcyjny inwestycji, projekt zagospodarowania terenu, pozyskano pozwolenie na budowę niezbędnej instalacji elektroenergetycznej.  Po wykonaniu tych prac Beneficjent, mając na względzie zależność części dokumentacji projektowej dla masztu od szczegółowych parametrów technicznych systemu odbioru danych satelitarnych oraz opóźnienie w ich pozyskaniu z uwagi na konieczność powtórzenia postępowania przetargowego na dostawę stacji, zawarł aneks z Wykonawcą prac projektowych. Na jego mocy etap prac przewidywanych wstępnie do wykonania już po pozyskaniu parametrów anteny rozbito na dwie części. Pierwszą z nich, która przy nieznacznym ryzyku ewentualnych drobnych poprawek mogła być wykonana w oparciu o przybliżone założenia dotyczące parametrów anteny, zrealizowano na początku bieżącego roku. Objęła ona projekt budowlany, dokumentację geologiczną gruntu i projekt budowlano-architektoniczny.  Na mocy aneksu wydłużono również termin realizacji umowy, tak by pozostała ona obowiązująca pomimo upływu czasu związanego z napotkanymi problemami w wyłanianiu dostawcy anteny.  W toku realizacji projektu doszło do konieczności unieważnienia drugiego postępowania na dostawę stacji odbioru danych satelitarnych. Ostatecznie jednak z końcem września b.r. umowa została zawarta w trybie postępowania z wolnej ręki. Pozwoliło to na pozyskanie niezbędnych parametrów anteny, które przekazano Wykonawcy projektu wieży. Aktualnie w toku po jego stronie są prace związane z opracowaniem pozostałych niezbędnych dokumentów projektowych. Równolegle Beneficjent opracował większość pozostałej dokumentacji przetargowej, tak by po odbiorze dokumentów projektowych być gotowym do niezwłocznego ogłoszenia postępowania o zamówienie publiczne na budowę, co powinno nastąpić w bieżącym okresie sprawozdawczym. |