## kamienie milowe
Załącznik nr 3. Kamienie milowe
Lp. | Kamienie milowe przedsięwzięcia | Planowana data zakończenia | Data punktu krytycznego | Data punktu ostatecznego | Nazwa kamienia milowego – należy wskazać nazwę kamienia milowego, który będzie korespondował z produktem lub produktami przedsięwzięcia. Należy zaplanować stosowne do zakresu przedsięwzięcia kamienie milowe powiązane z etapami realizacji przedsięwzięcia, umożliwiające skuteczną kontrolę postępów jego realizacji.
1 | <nazwa kamienia milowego - pole tekstowe> | RRRR-MM-DD | RRRR-MM-DD | RRRR-MM-DD | Szczegółowy opis kamienia milowego – należy opisać kamień milowy wskazując na bezpośredni produkt finalny danego kamienia milowego przedsięwzięcia. Na zakończenie kamienia mają powstać realne, mierzalne produkty. Należy opisać powiązanie kamienia milowego z celami, zadaniami, budżetem i harmonogramem przedsięwzięcia.
| Szczegółowy opis kamienia milowego | <pole tekstowe> |  |  | Planowana data zakończenia – należy wpisać datę planowanego osiągnięcia produktów kamienia milowego przedsięwzięcia.
2 | <nazwa kamienia milowego - pole tekstowe> | RRRR-MM-DD | RRRR-MM-DD | RRRR-MM-DD | Data punktu krytycznego – należy wpisać termin, którego przekroczenie dla danego kamienia milowego stanowi zagrożenie dla realizacji tego kamienia lub całego przedsięwzięcia. Przekroczenie tej daty będzie oznaczać, że opóźnienie realizacji takiego kamienia milowego, opóźni wdrożenie całego przedsięwzięcia. Data punktu krytycznego nie powinna być wcześniejsza niż planowana data zakończenia i powinna być datą wcześniejszą niż data punktu ostatecznego.
| Szczegółowy opis kamienia milowego | <pole tekstowe> |  |  | Data punktu ostatecznego – należy wpisać termin, po przekroczeniu którego dla danego kamienia milowego nie ma możliwości zrealizowania tego kamienia bądź przedsięwzięcia zgodnie z założeniami. Data punktu ostatecznego nie powinna być wcześniejsza niż data punktu krytycznego i nie powinna wykraczać poza okres realizacji przedsięwzięcia.
3 | <nazwa kamienia milowego - pole tekstowe> | RRRR-MM-DD | RRRR-MM-DD | RRRR-MM-DD | Należy mieć na względzie, że daty planowanego zakończenia, punktu krytycznego i ostatecznego nie powinny być tożsame, powinny uwzględniać horyzont czasowy umożliwiający podjęcie stosownych działań zaradczych i naprawczych zgodnie z definicją dat oraz umożliwiających prawidłową i terminową realizację przedsięwzięcia zgodnie z jego założeniami.
| Szczegółowy opis kamienia milowego | <pole tekstowe> |  |  | UWAGA! Przekroczenie kamienia milowego skutkuje najczęściej wezwaniem do wyjaśnień oraz może prowadzić do ponownej oceny przedsięwzięcia. Terminy realizacji kamieni milowych powinny korespondować z terminami ponoszenia wydatków.
4 | <nazwa kamienia milowego - pole tekstowe> | RRRR-MM-DD | RRRR-MM-DD | RRRR-MM-DD
| Szczegółowy opis kamienia milowego | <pole tekstowe>
5 | <nazwa kamienia milowego - pole tekstowe> | RRRR-MM-DD | RRRR-MM-DD | RRRR-MM-DD
| Szczegółowy opis kamienia milowego | <pole tekstowe>
… | <nazwa kamienia milowego - pole tekstowe> | RRRR-MM-DD | RRRR-MM-DD | RRRR-MM-DD
| Szczegółowy opis kamienia milowego | <pole tekstowe>