# INFORMACJA POKONTROLNA Z KONTROLI NR PLSK.01.01.00-18-0001/16-014

| 1 | Nazwa jednostki kontrolowanej | Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska (SEKP) |
| --- | --- | --- |
| 2 | Adres jednostki kontrolowanej | pl. Jana Kilińskiego 2, 35-005 Rzeszów |
| 3 | Nazwa i numer projektu | Wdrażanie mikroprojektów z zakresu ochrony i rozwoju dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego w Euroregionie Karpackim i WJT w Preszowie - nr PLSK.01.01.00-18-0001/16 |
| 4 | Termin kontroli | 29.04.2021 r. – 31.05.2021 r. |
| 5 | Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli | Art.23 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j.Dz.U.2020, poz.818) |
| 6 | Członkowie zespołu kontrolującego | Katarzyna Miazio - kierownik zespołu kontrolującego, Barbara Kalita - członek zespołu kontrolującego, Anna Szydełko – członek zespołu kontrolującego. |
| 7 | Zakres kontroli | Kontrola została przeprowadzona zgodnie z planem kontroli na rok obrachunkowy od 01.07.2020 – 31.06.2021. Celem kontroli było potwierdzenie prawidłowości realizacji umowy o dofinansowanie przez beneficjenta projektu parasolowego. Zakres kontroli obejmował: - organizację i przeprowadzenie naborów mikroprojektów, - proces podpisywania umów o dofinansowanie mikroprojektów oraz aneksów, - wsparcie mikrobeneficjentów w realizacji mikroprojektów, - wykorzystanie i rozliczenie zaliczki, - zapewnienie prawidłowości i kwalifikowalności wydatków przedstawianych do refundacji lub rozliczania w ramach projektu parasolowego, - przekazywanie płatności mikrobeneficjentom, - wykonanie działań przewidzianych/ opisanych w projekcie, - osiągnięcie wskaźników, - prowadzenie ewidencji księgowej, - przestrzeganie obowiązków w zakresie informacji i promocji. Kontrola organizacji i przeprowadzania naborów oraz podpisywanie umów o dofinansowanie została przeprowadzana w ramach IV naboru mikroprojektów na próbie wniosków o dofinansowanie mikroprojektów nr: INT/EK/KAR/1/IV/A/0257, INT/EK/KAR/1/IV/A/0296, INT/EK/KAR/1/IV/A/0286 i INT/EK/KAR/1/IV/A/0311. W pozostałym zakresie kontrola została przeprowadzona za okres objęty 4 wnioskami o płatność tj. od dnia 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. Do kontroli prawidłowości i kwalifikowalności wydatków w sposób losowy wybrano 8 wydatków, w ramach kosztów zarządzania, które stanowią 11,54 % wartości wszystkich wydatków przedstawionych do refundacji za okres j.w. W ramach mikroprojektów do próby wylosowano wydatki z jednego mikroprojektu wspólnego oraz z jednego mikroprojektu indywidualnego, zgodnie z sekcją 5.2.4 pkt 3 Wytycznych dla Kontrolera Krajowego w programach EWT na lata 2014-2020. |
| 8 | USTALENIA Z KONTROLI Projekt jest realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie nr PLSK.01.01.00-18-0001/16-00 z dnia 04.08.2016r. oraz aneksu nr 1 do umowy o dofinansowanie projektu z dnia 09.08.2017 r. i aneksu nr 2 z dnia 28.03.2019 r. Data rozpoczęcia projektu: 17.02.2016r. Data zakończenia projektu: 30.06.2022 r. Partner Wiodący zobowiązany jest do złożenia końcowego wniosku o płatność dla projektu nie później niż 17.11.2022 r. Kontrola wykonania działań przewidzianych/opisanych w projekcie Szkolenia W dniu 10.03.2021r. Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska przeprowadziło za pośrednictwem platformy zoom 1 szkolenie dla beneficjentów mikroprojektów, których wnioski zostały zatwierdzone do dofinansowania w ramach 1 osi priorytetowej IV naboru w Programie Współpracy Terytorialnej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020. Ilość uczestników szkolenia określono na podstawie list obecności. W dokumentacji objętej kontrolą znajduje się lista obecności, screen ze szkolenia, formularz zgłoszeniowy oraz zaproszenie. Konsultacje i spotkania W związku z ogłoszeniem IV naboru mikroprojektów dla osi 1, w okresie od 22.06.2020r. do 23.07.2020r. pracownicy Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska przeprowadzili łącznie 14 konsultacji indywidualnych. W konsultacjach wzięło udział 16 osób. W dniach od 15.07.2020r. do 12.08.2020r. pracownicy Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska przeprowadzili dodatkowo 11 konsultacji telefonicznych. W dniach 23-24.07.2020r. Stowarzyszenie Euroregion Karpacki zorganizowało spotkanie informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców, w którym udział wzięły 53 osoby. Kontrola osiągnięcia wskaźników Na dzień kontroli SEKP wykazało osiągnięcie 833,50 wskaźników produktu programu spośród 204, co stanowi 408,58 %. Wskaźniki wykazane w częściowych wnioskach o płatność wynikają ze zrealizowanych mikroprojektów. Tożsama wartość przedstawiona jest we wnioskach o płatność za okres 01.01.2020 r. - 31.12.2020 r. Beneficjent oświadczeniem z dnia 29.04.2021 r. wyjaśnił, że przekroczenie wskaźników nie wiąże się z poniesiem dodatkowych wydatków. Kontrola ewidencji księgowej Ewidencja księgowa prowadzona jest zgodnie z zaktualizowanym zakładowym planem kont, wprowadzonym Uchwałą Nr 02/V/2018 Zarządu Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska z dnia 19 listopada 2018 r. dot. „Zasad gospodarki finansowej”. Beneficjent prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową dla projektu zgodnie z wymogami Programu. Księgowania są prowadzone na odpowiednich kontach. Na podstawie dokumentacji źródłowej będącej w posiadaniu Beneficjenta potwierdzono zgodność przedłożonych przez niego z wnioskiem o płatność za okres 01.01.2020 r. - 31.12.2020 r. kopii dokumentów księgowych (próba) i ich opisów z oryginałami przechowywanymi w siedzibie Beneficjenta. Kontrola wydatków (na podstawie wylosowanej próby) Koszty zarządzania Kontrolę przeprowadzono na podstawie wylosowanej próby wydatków z kategorii: koszty personelu, koszty ekspertów/usług zewnętrznych, wydatki biurowe i administracyjne, koszty podróży i zakwaterowania, wydatki na wyposażenie. W ramach kategorii: - „koszty personelu” zweryfikowano wynagrodzenie pracowników SEKP zatrudnionych na Umowy o pracę, którym powierzono pełnienie obowiązków wynikających z przygotowania i realizacji projektu parasolowego w ramach 1 osi priorytetowej, na podstawie listy płac 2/PLSK/2020, - „ wydatki biurowe i administracyjne” zweryfikowano wydatki dotyczące: opłaty za przelew dla mikrobeneficjentów tj. WB 4 PLN, FV 34/MAG/06/2020 dot. usługi informatycznej, FVU/09/20/161/SPR dot. utrzymania czystości w biurze projektu, FV 65/MAG/01/2020 dot. usługi informatycznej, - „koszty podróży i zakwaterowania” zweryfikowano koszt delegacji dotyczącej wyjazdu pracownika SEKP na konsultacje dotyczące mikroprojektu nr 0246 do Urzędu Miasta Biecz tj. delegacja nr 49/2020 ŁG, - „koszty ekspertów zewnętrznych” zweryfikowano wydatek dotyczący wydania folderu i zakupu gadżetów promocyjnych tj. 00001/07/2020, - „wydatki na wyposażenie” zweryfikowano wydatek dotyczący zakupu komputera wraz z oprogramowaniem tj. 16/FK/X/2020. W zakresie objętym kontrolą potwierdzono, że wydatki zostały poniesione zgodnie z zasadami kwalifikowalności określonymi w przepisach unijnych i krajowych. Potwierdzono, że poniesione wydatki były: - związane z projektem, - konieczne do realizacji projektu, - rzeczywiście poniesione i prawidłowo udokumentowane, - sklasyfikowane do refundacji w odpowiednich liniach budżetowych. Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska zwolnione jest podmiotowo ze stosowania Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Od 17.06.2013r., w przypadku zamówień/zakupów, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 250,00 EUR SEKP stosuje zapisy Instrukcji postępowania w przypadku zamówień, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 250,00 EUR. Przedmiotowa instrukcja została przyjęta Uchwałą nr 02/II/2013 Zarządu Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska w dniu 17.06.2013r. Od dnia 02.04.2020 r.traci moc Uchwała nr 02/II/2013 z dnia 17.06.2013 r. Uchwałą nr 04/III/2020 Zarząd Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska z dnia 02.04.2020 r. zatwierdza Instrukcję postępowania w przypadku zamówień, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość 1000 EUR netto. Mikroprojekty Podczas kontroli zespół kontrolujący zbadał proces weryfikacji wydatków w ramach jednego częściowego wniosku o płatność mikroprojektu wspólnego oraz jednego częściowego wniosku o płatność mikroprojektu indywidualnego: Wniosek nr INT/EK/KAR/1/III/A/0241/II dotyczący mikroprojektu pn. „Karpackie Laboratorium Medialne”, nr INT/EK/KAR/1/III/A/0241, realizowanego przez Gminę Miejską Przeworsk, ujęty przez SEKP we wniosku o płatność nr PLSK.01.01.00-18-0001/16-017 za okres 01.07.2020 r. – 30.09.2020 r. Wniosek nr INT/EK/KAR/1/II/B/0124/K, dotyczący mikroprojektu pn.„ Geocoin nową jakością w turystyce polsko-słowackiego pogranicza”, nr INT/EK/KAR/1/II/B/0124, realizowanego przez Gminę Wojaszówka, ujęty przez SEKP we wniosku o płatność PLSK.01.01.00-18-0001/16-015 za okres 01.01.2020 r. – 31.03.2020 r. Ad.1 Raport z realizacji mikroprojektu pn. „Karpackie Laboratorium Medialne” Gminy Miejskiej Przeworsk za okres 01.06.2020 r.- 31.08.2020 r., na kwotę wydatków kwalifikowanych 129 948,38 PLN wpłynął do Euroregionu w dniu 07.09.2020 r. Po dokonaniu weryfikacji formalnej, merytorycznej i finansowej raportu nr INT/EK/KAR/1/III/A/0241/II/1, w dniu 15.09.2020 r. Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska przekazało do Beneficjenta pismo z uwagami do raportu z postępu realizacji mikroprojektu. Poprawiony raport nr INT/EK/KAR/1/III/A/0241/II/2 na kwotę wydatków kwalifikowanych 109 899,38 PLN wpłynął do Euroregionu 29.09.2020 r. Ponowna weryfikacja dokumentów została przeprowadzona na podstawie listy sprawdzającej przez pracowników Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska: - pracownika I –30.09.2020 r., - pracownika II – 30.09.2020 r., - Dyrektora – 30.09.2020 r. Została także przeprowadzona weryfikacja kwalifikowalności podatku VAT na podstawie listy sprawdzającej przez pracownika SEKP w dniu 30.09.2020 r. W dniu 01.10.2020 r. pismem znak SEK/02/10/20/HS Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska poinformowało Beneficjenta o zakończeniu procedury sprawdzania dokumentacji raportu z postępu realizacji mikroprojektu nr INT/EK/KAR/1/III/A/0241/II. Wydatki ujęte w raporcie zostały uznane za kwalifikowalne w kwocie 109 899,38 PLN. Z uwagi na fakt, iż wydatki poniesione w ramach powyższego raportu, przeliczane będą na EUR, na podstawie miesięcznego księgowego kursu wymiany stosowanego przez KE w miesiącu składania przez Euroregion częściowego wniosku o płatność do Kontrolera Krajowego, dokonano przeliczenia wydatków po kursie 1 EUR = 4,0000 PLN. Zgodnie z paragrafem 11 pkt. 3 umowy o dofinansowanie mikroprojektu w dniu 30.09.2020 r. dokonano refundacji z EFRR w kwocie 11 676,81 EUR (przelew z dnia 30.09.2020 r.). Pozostała część refundacji, zostanie przekazana niezwłocznie po zatwierdzeniu raportu i otrzymaniu środków od Instytucji Zarządzajacej tj. Ministerstwa Rozwoju. Dnia 03.11.2020 r. Beneficjent złożył raport z realizacji mikroprojektu nr INT/EK/KAR/1/III/A/0241/II/3 na kwotę wydatków kwalifikowanych 23 774,90 EURO. Ponowna (ostateczna) weryfikacja została przeprowadzona na podstawie zał. 1a tj. Listy sprawdzającej dokumentację rozliczeniową w ramach raportów z realizacji mikroprojektu: - pracownika I – 09.11.2020 r., - pracownika II – 09.11.2020 r., - Dyrektora Biura – 09.11.2020 r. W dniu 09.11.2020 r. przez pracownika SEKP, zostało uzupełnione Zestawienie dt. stanu sprawdzania Raportu z realizacji mikroprojektu. W dniu 10.11.2020 r. pismem znak SEK/12/11/20/HS Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska poinformowało Beneficjenta o zakończeniu procedury sprawdzania dokumentacji raportu z postępu realizacji mikroprojektu nr INT/EK/KAR/1/III/A/0241/II/3. Wydatki ujęte w tym raporcie zostały przeliczone na EUR na podstawie miesiecznego księgowego kursu wymiany stosowanego przez KE w miesiącu listopadzie 2020 r., tj. 1 EUR = 4,6225 PLN oraz uznane za kwalifikowalne w kwocie 23 774,90 EUR. W dniu 23.02.2021 r., SEKP dokonało refundacji pozostałych wydatków kwalifikowalnych w kwocie 8 531,85 EUR z EFRR. Wydatki ujęte w tym raporcie zostały uznane za kwalifikowalne w kwocie 23 774,90 EUR, w tym dofinansowanie z EFRR w kwocie 20 208,66 EUR. Ad.2 Raport z realizacji mikroprojektu pn. „GEOCOIN nową jakością w turystyce polsko-słowackiego pogranicza”, Gmina Wojaszówka za okres 01.07.2018 r.- 30.06.2019 r., na kwotę wydatków kwalifikowanych 86 732,22 PLN wpłynął do Euroregionu w dniu 21.08.2019 r. Po dokonaniu weryfikacji formalnej, merytorycznej i finansowej raportu nr INT/EK/KAR/1/II/B/0124/I/K, w dniu 07.11.2019 r. Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska przekazało do Beneficjenta pismo z uwagami do raportu z postępu realizacji mikroprojektu. Poprawiony raport nr INT/EK/KAR/1/II/B/0124/I/3/K (II wersja została złożona do partnera SK) na kwotę wydatków kwalifikowanych 86 732,22 PLN wpłynął do Euroregionu 18.12.2019 r. W terminie 26.11.-27.11.2019 r. została przeprowadzona kontrola na miejscu realizacji projektu, wraz z odesłanym podpisanym Protokołem został złożony skorygowany raport z realizacji mikroprojektu. Ponowna weryfikacja dokumentów została przeprowadzona na podstawie listy sprawdzającej przez pracowników Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska: - pracownika I –18.12.2019 r., - pracownika II – 18.12.2019 r., - Dyrektora – 18.12.2019 r. Została także przeprowadzona weryfikacja kwalifikowalności podatku VAT na podstawie listy sprawdzającej przez dwóch pracowników SEKP w dniu 18.12.2019 r. W dniu 14.05.2019 r. przez pracownika SEKP, zostało uzupełnione Zestawienie dt. stanu sprawdzania Raportu z realizacji mikroprojektu. W dniu 20.02.2019 r. pismem znak SEK/24/02/20/AG Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska poinformowało Beneficjenta o zakończeniu procedury sprawdzania dokumentacji raportu z postępu realizacji mikroprojektu nr INT/EK/KAR/1/II/B/0124/I/K. Wydatki ujęte w raporcie zostały uznane za kwalifikowalne w kwocie 86 732,22 PLN, w części dotyczącej Gminy Wojaszówka. Z uwagi na fakt, iż wydatki poniesione w ramach powyższego raportu, przeliczane będą na EUR, na podstawie miesięcznego księgowego kursu wymiany stosowanego przez KE w miesiącu składania przez Euroregion częściowego wniosku o płatność do Kontrolera Krajowego, dokonano przeliczenia wydatków po kursie 1 EUR = 4,5442 PLN. Zgodnie z paragrafem 12 pkt. 3 umowy o dofinansowanie mikroprojektu w dniu 18.02.2020 r. dokonano refundacji z EFRR w kwocie 9 215,30 EUR (przelew z dnia 18.02.2019 r.). Pozostała część należności zostanie zrefundowana niezwłocznie po zatwierdzeniu raportu i przekazaniu środków przez Instytucję Zarządzającą tj. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Dnia 13.05.2020 r. beneficjent (Partner wiodący tj. Związek Międzygminny „Ziemia Lubaczowska”) złożył raport z realizacji mikroprojektu nr INT/EK/KAR/1/II/B/0124/I/4/K. Ponowna (ostateczna) weryfikacja została przeprowadzona na podstawie zał. 1a tj. Listy sprawdzającej dokumentację rozliczeniową w ramach raportów z realizacji mikroprojektu: - pracownika I – 14.05.2020 r., - pracownika II – 14.05.2020 r., - Dyrektora Biura – 14.05.2020 r. W dniu 14.05.2020 r. pismem znak SEK/20/05/20/AG Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska poinformowało Beneficjenta o zakończeniu procedury sprawdzania dokumentacji raportu z postępu realizacji mikroprojektu nr INT/EK/KAR/1/II/B/0124. Wydatki ujęte w tym raporcie zostały uznane za kwalifikowalne w kwocie dot. Gminy Wojaszówka 19 086,36 EUR w tym 16 223,41 EUR z EFRR. W dniu 28.07.2020 r., SEKP dokonało refundacji pozostałych wydatków kwalifikowalnych w kwocie 7 008,11 EUR z EFRR. Wydatki ujęte w tym raporcie zostały uznane za kwalifikowalne w kwocie 19 086,36 EUR, w tym dofinansowanie z EFRR w kwocie 16 223,41 EUR. Refundacja dotycząca rezerwy celowej została dokonana w dniu 11.08.2020 r. Przeprowadzone przez Euroregion wizyty sprawdzające i monitorujące zostały zbadane na podstawie: Wizyty monitorującej dla mikroprojektu „Upowszechnianie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego poprzez utworzenie transgranicznych centrów kultury i tradycji miejscowości Ruda Różaniecka i Zupcany” nr INT/EK/KAR/1/II/A/0160, realizowanego przez Gminę Narol. Ad 1 Na podstawie upoważnienia nr 1/2019 z dnia 11.08.2020 r. SEKP przeprowadziło wizytę monitorującą projektu realizowanego przez Gminę Narol pn. „Upowszechnianie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego poprzez utworzenie transgranicznych centrów kultury i tradycji miejscowości Ruda Rózaniecka i Župčany”. Wizyta monitorująca została przeprowadzona przez dwóch pracowników Euroregionu Karpackiego, obejmowała sprawdzenie wywiązania się mikrobeneficjenta z obowiązku dotyczącego informacji i promocji podczas warsztatów zorganizowanych przez partnera słowackiego Notatka informująca o ustaleniach z wizyty monitorującej została podpisana w dniu 26.08.2020 r. przez przeprowadzających wizytę, Dyrektora Biura oraz beneficjenta. Działanie objęte wizytą monitorującą zostało zrealizowane zgodnie z projektem, beneficjent wywiązał się z obowiązków promocyjno-informacyjnych. W trakcie wizyty monitorującej nie stwierdzono nieprawidłowości. Kontrola przestrzegania obowiązków w zakresie informacji i promocji Beneficjent wywiązuje się z obowiązków w zakresie informacji i promocji projektu. Oznaczono lokal biura projektu. Stosowne oznaczenia Programu zamieszczane są w korespondencji i dokumentacji związanej z projektem. Na stronie internetowej http://www.karpacki.pl umieszczono informacje o Programie. Jest ona na bieżąco aktualizowana. Beneficjent na stronie internetowej zamieszcza wydawany newsletter, w którym informuje o najważniejszych wydarzeniach związanych z wdrażaniem i realizacją mikroprojektów na pograniczu polsko-słowackim w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Wszelkie aktualności zamieszczane są również na facebooku. 6. Kontrola wypełniania obowiązków Beneficjenta Wiodącego Euroregion Karpacki jako partner wiodący projektu parasolowego pn. „Wdrażanie mikroprojektów z zakresu ochrony i rozwoju dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego w Euroregionie Karpackim i WJT w Preszowie”, zgodnie z umową o dofinansowanie nr PLSK.01.01.00-18-0001/16-00 z dnia 04.08.2016 r. oraz aneksem nr 2 z dnia 28.03.2019 r., otrzymał w dniu 12.04.2019 r., zaliczkę na realizację projektu w kwocie 200 028,35 €. Zgodnie z umową partnerską z dnia 29.06.2016 r. oraz aneksem nr 1/2019 z dnia 14.06.2019 r.część zaliczki w wysokości 65 030,07 € Beneficjent przekazał na konto partnera projektu w dniu 25.11.2019 r., część zaliczki na zarządzanie w wysokości 20 249,74 w dniu 24.04.2019 r. Beneficjent przeznaczył na refundację wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu. Pozostała część zaliczki w kwocie 114 748,54 € została rozdysponowana w okresie od 01.01.2020 r. do 10.04.2020 r. z przeznaczeniem na refundację dofinansowania mikroprojektów. Zaliczka została wykorzystana w całości i była przedmiotem poprzedniej kontroli systemowej za okres 01.01.2019 r.-31.12.2019 r. Euroregion Karpacki prawidłowo wypełnia obowiązki wynikające z § 6 i § 9 umowy o dofinansowanie. Po otrzymaniu dofinansowania od IZ na rachunek bankowy do obsługi projektu, Euroregion Karpacki przekazuje odpowiednio dofinansowanie na realizację zadań związanych z Zarządzaniem, Partnerowi Projektu oraz Mikrobeneficjentom. Do dnia kontroli Euroregion Karpacki otrzymał od IZ refundację dotyczącą 17 (18 częściowy wniosek za okres 01.10.2020-31.12.2020 nie został jeszcze zrefundowany) częściowych wniosków o płatność w ramach projektu parasolowego. Kontrola realizacji umowy o dofinansowanie przez beneficjenta projektu parasolowego. A. Organizacja i przeprowadzanie naborów Organizację i przeprowadzenie naboru przedstawia poniższe zestawienie dotyczące czwartego naboru wniosków zakończonego wyborem projektów do dofinansowania i podpisaniem umów. Wyszczególnienie Nabór IV 15.06 – 14.08.2020 Dane Uwagi Termin naboru 15.06 – 14.08.2020r. Ogłoszenie w mediach/ prasie lokalnej 02.06.2020 r. Dziennik NOWINY24 Ogłoszenie na stronie internetowej Euroregionu Karpackiego 14.06.2020 r. Inne strony internetowe informujące o naborze podkarpackie.pl, ewt.podkarpackie.pl, pl.plsk.eu oraz strona partnera www.po-kraj.sk Przekazanie informacji o naborach Pismo z dnia 15.06.2020, znak : SEK/15/06/20/AG Instytucje : - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Republiki Słowackiej, - Lokalne Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Przemyślu, Sanoku i Krośnie, - Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Rzeszowie, - Dyrektor Departamentu Współpracy Terytorialnej MR, - Kierownik WST w Krakowie, - Regionalny Punkt Kontaktowy UM. Liczba złożonych wniosków (SEKP) w tym : - indywidualne - wspólne 41 41 0 Wnioski złożone i zarejestrowane w SEKP Wartość dofinansowania mikroprojektów wg złożonych do SEKP wniosków. 1 891 350,80 Alokacja krajowa środków na mikroprojekty w ramach IV naboru – 551 191,69 € Okres przeprowadzenia oceny formalnej i kwalifikowalności : - indywidualne, - wspólne - indywidualne, 17.08.2020r. – 30.09.2020r. - indywidualne, Raport z oceny formalnej i kwalifikowalności z dnia: 30.09.2020 – wykluczono z dalszej oceny 1 wniosek. Okres przeprowadzenia oceny jakościowej: - mikroprojekty indywidualne, - mikroprojekty wspólne - indywidualne, 01.10.2020r. – 20.11.2020r., - indywidualne, Raport z oceny jakościowej projektów indywidualnych z dnia: 23.11.2020 – ocenie poddano 40 wniosków. 40 wniosków przeszło pozytywnie ocenę jakościową. Liczba mikroprojektów zatwierdzonych do dofinansowanie decyzją Komitetu ds. mikroprojektów 14 - mikroprojekty indywidualne Lista rankingowa mikroprojektów - IV Nabór – 43 mikroprojekty w tym 3 złożone do WJT w Preszowie Lista zatwierdzonych mikroprojektów na Posiedzeniu Komitetu ds. mikroprojektów – Uchwała nr 1/2021 z 20.01.2021r. Podsumowanie wnioski indywidualne – z 41 złożonych wniosków indywidualnych 1 odpadł po zakończeniu oceny formalnej i kwalifikowalności oraz wszystkie przeszły pozytywnie ocenę jakościową. Do dofinansowania rekomendowanych zostało 40 wniosków indywidualnych. Sporządzona została lista rankingowa wszystkich projektów indywidualnych, które przeszły pozytywnie ocenę jakościową. Mailem z dnia 23.12.2020r. poinformowano członków i obserwatorów Komitetu ds. mikroprojektów, o zamieszczeniu na stronie ftp://karpacki.pl elektronicznych wersji dokumentów dot. posiedzenia w dniu 20.01.2021r., w tym m.in. raportów z oceny formalnej i jakościowej mikroprojektów (oś 1), wniosków o dofinasowanie i listy rankingowej mikroprojektów. W oparciu o przedstawione przez kontrolowanego podczas bieżącej kontroli dokumenty nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień w zakresie IV naboru wniosków. B. Kontrola oceny wniosków o dofinansowanie i zawarcia umów. W oparciu o przedstawione przez Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska informacje ustalono, że : - informacja o decyzji Komitetu ds. mikroprojektów o zatwierdzonych do dofinansowania mikroprojektach została upubliczniona na stronie internetowej Euroregionu w dniu 21.01.2021r. tj. zgodnie z terminami wynikającymi z zapisów zał. nr 14 do Podręcznika beneficjenta Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 i Podręcznika mikrobeneficjenta w/w Programu. - niezależnie od informacji zamieszczonych na stronie internetowej, SEKP indywidualnymi pismami poinformowało mikrobeneficjentów o ustaleniach Komitetu ds. mikroprojektów i wysokości przyznanego dofinansowania; - kolejnymi indywidualnymi pismami poproszono mikrobeneficjentów o przekazanie danych i dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy; - umowy o dofinansowanie mikroprojektów zawierane były terminowo w okresie od 22.02.2021r. do 15.03.2021r.; Kontrolę oceny wniosków o dofinansowanie i zawarcia umów przeprowadzona na próbie: Wylosowano 4 wnioski indywidualne. Informacje o wylosowanych wnioskach o dofinansowanie przedstawia poniższa tabela. Część 1 Wyszczególnienie Dane Uwagi Dane Uwagi Nazwa Beneficjenta Gmina Ustrzyki Dolne Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Marcina Biskupa i Matki Bożej Szkaplerznej Numer wniosku INT/EK/KAR/1/IV/A/0257 INT/EK/KAR/1/IV/A/0296 Tytuł mikroprojektu Transgraniczne instalacje kamperowe - wspólnie dla ochrony dziedzictwa i rozwoju turystyki. Muzyka organowa na kościelnych organach piszczałkowych Rodzaj wniosku (indywidualny; wspólny) indywidualny indywidualny Data rejestracji wniosku w generatorze wniosków 10.08.2020 13.08.2020 Data złożenia wersji papierowej wniosku 12.08.2020 14.08.2020 Liczba egzemplarzy złożonego wniosku 2 2 Data podpisania Karty oceny formalnej i kwalifikowalności mikroprojektu 07.09.2020 07.09.2020 I oceniający II oceniający 07.09.2020 07.09.2020 I oceniający II oceniający Data wysłania uwag nd Wniosek odrzucony 08.09.2020 Data otrzymania poprawionego wniosku nd 14.09.2020 Data podpisania Karty oceny formalnej i kwalifikowalności mikroprojektu –wersji poprawionej nd 30.09.2020 30.09.2020 I oceniający II oceniający Wynik weryfikacji formalnej i kwalifikowalności odrzucony Wniosek nie spełnia kryteriów oceny formalnej wstępnej Dopuszczony do oceny jakościowej Data zawiadomienia wnioskodawcy o wyniku oceny 8.09.2020 Pismo SEK/05/09/20/EN 30.09.2020 Pismo SEK/41/09/20/AG Data podpisania karty oceny jakościowej nd 20.11.2020 20.11.2020 I ekspert II ekspert Wynik oceny jakościowej nd 76 pkt 70 pkt I ekspert II ekspert Data wniesienia skargi nd nd Data i wynik rozpatrzenia skargi nd nd Data zawiadomienia o wyniku rozpatrzenia skargi nd nd Decyzja Komitetu ds. mikroprojektów nd Umieszczony na liście rezerwowej poz. 10 Uchwała nr 2/2021 z dnia 20.01.2021r. Komitetu ds. mikroprojektów. Pismo SEK/16/01/20/AG z dnia 21.01.2021r. Data zawarcia umowy o dofinansowanie mikroprojektu nd Nd Część 2 Wyszczególnienie Dane Uwagi Dane Uwagi Nazwa Beneficjenta Gmina Przeworsk Gmina Fredropol Numer wniosku INT/EK/KAR/1/IV/A/0286 INT/EK/KAR/1/IV/A/0311 Tytuł mikroprojektu Kultura regionów zaklęta w sztuce Piękno którym chcemy się dzielić - Szlakiem Wojaka Szwejka Rodzaj wniosku (indywidualny; wspólny) indywidualny indywidualny Data rejestracji wniosku w generatorze wniosków 13.08.2020 14.08.2020 Data złożenia wersji papierowej wniosku 14.08.2020 14.08.2020 Liczba egzemplarzy złożonego wniosku 2 2 Data podpisania Karty oceny formalnej i kwalifikowalności mikroprojektu 07.09.2020 07.09.2020 I oceniający II oceniający 07.09.2020 07.09.2020 I oceniający II oceniający Data wysłania uwag 07.09.2020 07.09.2020 Data otrzymania poprawionego wniosku 14.09.2020 14.09.2020 Data podpisania Karty oceny formalnej i kwalifikowalności mikroprojektu –wersji poprawionej 30.09.2020 30.09.2020 I oceniający II oceniający 30.09.2020 30.09.2020 I oceniający II oceniający Wynik weryfikacji formalnej i kwalifikowalności Dopuszczony do oceny jakościowej Dopuszczony do oceny jakościowej Data zawiadomienia wnioskodawcy o wyniku oceny 30.09.2020 Pismo SEK/41/09/20/HS 30.09.2020 Pismo SEK/41/09/20/HS Data podpisania karty oceny jakościowej 20.11.2020 20.11.2020 I ekspert II ekspert 20.11.2020 20.11.2020 I ekspert II ekspert Wynik oceny jakościowej 81 pkt 81 pkt I ekspert II ekspert 78 pkt 82 pkt I ekspert II ekspert Data wniesienia skargi nd nd Data i wynik rozpatrzenia skargi nd nd Data zawiadomienia o wyniku rozpatrzenia skargi nd nd Decyzja Komitetu ds. mikroprojektów zatwierdzony do dofinansowania Wartość projektu – 68 732,40 € , w tym dofinansowanie z EFRR– 49 995,94 € Uchwała nr 1/2021 z dnia 20.01.2021r. Komitetu ds. mikroprojektów. Pismo SEK/16/01/21/ŁG z dnia 21.01.2021r. Umieszczony na liście rezerwowej poz. 2 Uchwała nr 2/2021 z dnia 20.01.2021r. Komitetu ds. mikroprojektów. Pismo SEK/16/01/20/AG z dnia 21.01.2021r. Data zawarcia umowy o dofinansowanie mikroprojektu 01.03.2021r. Dostarczenie dokumentów do zawarcia umowy – 16.02.2021r. Umowa zawarta 40 dni od posiedzenia Komitetu ds. mikroprojektów nd VAT Beneficjent prawidłowo wystąpił o refundację podatku VAT, ujętego we wnioskach o płatność za okres 01.01.2020 – 31.12.2020., w ramach projektu nr PLSK.01.01.00-18-0001/16. Zgodnie z oświadczeniem z dnia 30.04.2021 r., Stowarzyszenie Euroregion Karpacki nie jest płatnikiem podatku VAT oraz realizując projekt nie może odzyskać poniesionego kosztu podatku VAT z właściwego Urzędu Skarbowego. SEKP nie wykorzystuje i nie będzie wykorzystywać nabytych wramach projektu towarów/usług/środków trwałych itp. do wykonywania zarówno czynności opodatkowanych VAT jak również czynności zwolnionych przedmiotowo z opodatkowania VAT-strukturą sprzedaży. Poniesione w ramach projektu wydatki nie dają prawnych możliwości odzyskania podatku od towarów i usług (nie przysługuje prawo), tym samym nie były i nie są ujmowane w rejestrze zakupu VAT, w pozycjach umożliwiajacych obniżenie podatku należnego w rozliczeniach z właściwym Urzędem Skarbowym. Poniesione w ramach realizacji projektu wydatki wykazane zostają jedynie jako koszt w ewidencji księgowej i na rozrachunkach z odbiorcami i dostawcami, natomiast nie są ujmowane na rozrachunkach publiczno – prawnych. Jednocześnie Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska zobowiazuje się do zwrotu zrefundowanej części VAT w ramach projektu, jeżeli zaistnieją przesłanki umożliwiajace odzyskanie tego podatku. Kontrola archiwizacji Dokumenty związane z projektem przechowywanie są w siedzibie Beneficjenta, pl. Jana Kilińskiego 2, 35-005 Rzeszów Dokumentacja projektowa jest archiwizowana w sposób prawidłowy, zapewniający zachowanie i dostępność dokumentów. Beneficjent ma obowiązek przechowywania dokumentacji odnoszącej się do wdrażania Projektu co najmniej przez okres pięciu lat od daty płatności końcowej na rzecz projektu lub przez okres dwóch lat od dnia 31 grudnia następującego po złożeniu do Komisji Europejskiej zestawienia wydatków, w którym ujęto ostatnie wydatki dotyczące projektu – w zależności od tego, który termin upływa później. SEKP sporządza wykaz dotyczący przechowywania elektronicznych wersji dokumentów, które są gromadzone na informatycznych nośnikach danych z odpowiednim numerem seryjnym i są one zgodne z dokumentami oryginalnymi. Podsumowanie ustaleń kontroli: Zarówno kontrolując proces oceny wniosków złożonych w ramach IV naboru dla 1 osi jak i proces zawierania umów na wybranej próbie mikroprojektów, nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień. Przeprowadzona kontrola potwierdziła, że projekt jest realizowany zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym i umową o dofinansowanie projektu. |
| 9 | Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości | Brak |
| 10 | Zalecenia pokontrolne | Brak |
| 11 | Załączniki do informacji pokontrolnej (w tym protokół z oględzin /jeśli dotyczy/) |  |
| 12 | Podpisy zespołu kontrolującego, w tym kierownika zespołu kontrolującego: |
|  | Katarzyna Miazio …………………………………........................................... Barbara Kalita ………………………………..………………………………… Anna Szydełko…………………………………………………………………. |
| 13 | Podpis Dyrektora/Zastępcy Dyrektora lub osoby upoważnionej do podpisywania informacji pokontrolnej u KK oraz miejsce i data |
|  | DATA: 2021-06- |
| 14 | Podpis osoby uprawnionej do podejmowania decyzji w jednostce kontrolowanej oraz miejsce i data |
|  | DATA: |

# Footnotes

Punkt należy usunąć jeżeli z Instrukcji Wykonawczej wynika, że Informacja pokontrolna jest podpisywana jedynie przez członków zespołu kontrolującego