# **Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego**

# **za III kwartał 2019 roku**

(dane należy wskazać w zakresie odnoszącym się do okresu sprawozdawczego)

|  |  |
| --- | --- |
| **Tytuł projektu** | *e-usługa OMNIS* |
| **Wnioskodawca** | Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego |
| **Beneficjent** | Biblioteka Narodowa |
| **Partnerzy** | *Nie dotyczy* |
| **Źródło finansowania** | Projekt finansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd", Działanie nr 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych", z budżetu środków europejskich i budżetu państwa – część budżetowa 24 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. |
| **Całkowity koszt**  **projektu** | **Całkowita wartość** Projektu wynosi **39 016 380,34** **zł** (słownie: trzydzieści dziewięć milionów szesnaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt złotych 34/100).  **Całkowita wartość początkowa** Projektu wynosi **63 359 669,00 zł** (słownie: sześćdziesiąt trzy miliony trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt dziewięć zł, 00/100) |
| **Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne** | **Całkowite wydatki kwalifikowalne** Projektu wynoszą **38 986 380,34 zł** (słownie: trzydzieści osiem milionów dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt złotych 34/100). |
| **Okres realizacji**  **projektu[[1]](#footnote-1)** | Data rozpoczęcia realizacji projektu: 01.10.2016  Data zakończenia realizacji projektu: 30.09.2019 |

## **Otoczenie prawne** <maksymalnie 1000 znaków>

Realizacja projektu nie przewiduje zmian legislacyjnych.

## **Postęp finansowy**

| **Czas realizacji projektu** | **Wartość środków wydatkowanych** | **Wartość środków zaangażowanych** |
| --- | --- | --- |
| 100,00 % | Pkt. 1: 73,69 %  Pkr. 2: 44,44%  Pkt. 3: 73,67 %\* | 85,80 % |

\*Okres kwalifikowalności wydatków dla Projektu kończy się w dniu 31.10.2019 r. Podana wartość środków wydatkowanych nie uwzględnia wydatków ponoszonych w okresie od 01 do 31 października 2019 r.

W porównaniu do danych z II kwartału 2019 r., po zawarciu w dniu 08.10.2019 r. Aneksu nr POPC.02.01.00-00-0043/16-04 do Umowy o dofinansowanie, całkowita wartość Projektu wynosi 39 016 380,34 zł.

### **Postęp rzeczowy** <maksymalnie 5000 znaków>

**Kamienie milowe**

| **Nazwa** | **Powiązane wskaźniki projektu [[2]](#footnote-2)** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Rzeczywisty termin osiągnięcia** | **Status realizacji kamienia milowego** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. KM: Ogłoszenie o zamówieniu |  | 05-2017 | 05-2017 | osiągnięty |
| 1. KM: Wdrożony koncentrator |  | 09-2018 | 12-2018 | osiągnięty  Na wniosek Wykonawcy w dniu 27.08.2018 r. został zawarty Aneks nr 3 do Umowy nr 185/BN/2018, uwzględniający zmianę terminu końcowego wykonania Przedmiotu Umowy oraz zmianę terminów pośrednich wykonania elementów prac. Uzgodniono podział Etapu 3 na dwa podetapy, gdzie w Etapie 3A przewidziano wdrożenie Koncentratora w funkcjonalności umożliwiającej wiązanie z nim źródeł danych. Mimo, że Koncentrator był już wdrożony na środowisku produkcyjnym Zamawiającego, to formalne przystąpienie do procedury odbioru Etapu 3A zgodnie z Aneksem nr 3 nastąpiło w dniu 20.10.2018 r. Z uwagi na powstały spór z Wykonawcą, zakończono współpracę w ramach Umowy nr 185/BN/2017 i w dniu 19.12.2018 r. podpisano protokół odbioru produktów stanowiących efekt dotychczasowych prac Wykonawcy w ramach Etapu 3A Umowy. Kamień milowy został osiągnięty w dniu 19.12.2018 r., co zostało potwierdzone protokołem odbioru tych prac.  Podjęto działania zaradcze polegające na przystąpieniu do opracowania dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w ramach którego Zamawiający zabezpieczy zakończenie prac nad Koncentratorem metadanych OMNIS i Multiwyszukiwarką w terminie zakończenia realizacji projektu. Podjęte działania zabezpieczają terminowe osiągnięcie kolejnego kamienia milowego w zadaniu: Systemy biblioteczne powiązane z koncentratorem. |
| 1. KM: Systemy biblioteczne powiązane z koncentratorem |  | 09-2019 | 09-2019 | osiągnięty |
| 1. KM: Odbiór prac etapu rozbudowy sprzętowej repozytorium cyfrowego BN | 1 (szt. 1);  2 (szt. 1/3) | 09-2019 | 09-2019 | osiągnięty |
| 1. KM: Ogłoszenie o zamówieniu – Etap 1 |  | 08-2017 | 09-2017 | osiągnięty  Ze względu na dużą liczbę prowadzonych równolegle postępowań w Biurze Planowania i Zamówień Publicznych, czynności przygotowawcze poprzedzające ogłoszenie postępowania rozciągnęły się w czasie o kilka dni i tym samym nie udało się ogłosić postępowania w planowanym terminie zakończenia. Ponadto pojawiły się rozbieżności w interpretacji znaczenia kamienia milowego "Ogłoszenie o zamówieniu", co miało bezpośredni wpływ na nieznaczne przekroczenie daty punktu ostatecznego. |
| 1. KM: Sprzęt zainstalowany – Etap 1 |  | 01-2018 | 01-2018 | osiągnięty |
| 1. KM: Odbiór prac etapu rozbudowy sprzętowej repozytorium cyfrowego BN – Etap 1 | 3 (tb 3 252);  6 (Teraflopsy 68) | 01-2018 | 02-2018 | osiągnięty  W ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu (Znak sprawy: XIV/264/16/17), po publikacji informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty, do Prezesa KIO wniesione zostało odwołanie w zakresie dotyczącym Części 2 zamówienia. W dniu 08.01.2018 wydane zostało orzeczenie - odwołanie Wykonawcy zostało w całości oddalone. Zawarcie umowy z wyłonionym Wykonawcą i dostawa sprzętu w  części 2 zamówienia nastąpiły w styczniu 2018. Mimo zaistniałej sytuacji, kamień milowy „KM: Sprzęt zainstalowany” został osiągnięty w planowanym terminie (30.01.2018), a kamień milowy „Odbiór prac etapu rozbudowy sprzętowej repozytorium cyfrowego BN” został przekroczony jedynie o trzy dni (02.02.2018). |
| 1. KM: Ogłoszenie o zamówieniu – Etap 2 |  | 12-2018 | 01-2019 | osiągnięty  Przekroczenie kamienia milowego wynika z dłuższego niż zakładano procedowania Aneksu nr 3 do umowy o dofinansowanie, który został podpisany 9 listopada 2018. Dodatkowo w związku z dużą rozbieżnością pomiędzy wartością uwzględnioną w Aneksie nr 3 a wartością uzyskaną na podstawie rozeznania rynku po zawarciu Aneksu nr 3 podjęto decyzję o powtórzeniu szacowania.  Finalnie Zamawiający przekazał ogłoszenie o wszczęciu postępowania do publikacji w dniu 31.12.2018 r, a opublikowane zostało w bazie danych TED (Tenders Electronic Daily) w dniu 03.01.2019 r. Podjęte działania zabezpieczają terminowe osiągnięcie kolejnego kamienia milowego w zadaniu: Sprzęt zainstalowany - Etap 2. |
| 1. KM: Sprzęt zainstalowany – Etap 2 |  | 04-2019 | 06-2019 | Osiągnięty  Duża liczba ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu (Znak sprawy: XIV/264/17/18) oraz wydłużenie się prac formalnych związanych z oceną ofert i koniecznością kilkukrotnego wyzywania Wykonawców do złożenia wyjaśnień, uniemożliwiły zawarcie umów z Wykonawcami w planowanym terminie.  Odbiór zamówienia w Części 3 nastąpił w dniu 23.04.2019; w Części 2 w dniu 20.05.2019, a w Części 1 w dniu 10.06.2019 i tym samym kamień milowy został osiągnięty. Zaistniałe opóźnienie pozostało bez wpływu na dalszy przebieg prac w projekcie. |
| 1. KM: Odbiór prac etapu rozbudowy sprzętowej repozytorium cyfrowego BN – Etap 2 | 3 (tb 3 252);  6 (Teraflopsy 68) | 04-2019 | 06-2019 | Osiągnięty  Duża liczba ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu (Znak sprawy: XIV/264/17/18) oraz wydłużenie się prac formalnych związanych z oceną ofert i koniecznością kilkukrotnego wyzywania Wykonawców do złożenia wyjaśnień, uniemożliwiły zawarcie umów z Wykonawcami w planowanym terminie.  Odbiór jakościowy sprzętu w ostatniej z dostarczanych części zamówienia (Części 1) nastąpił w dniu 10.06.2019 i tym samym kamień milowy został osiągnięty. Zaistniałe opóźnienie pozostało bez wpływu na dalszy przebieg prac w projekcie. |
| 1. KM: Ogłoszenie o zamówieniu |  | 05-2017 | 06-2017 | osiągnięty  Planowana data osiągnięcia kamienia milowego wypadała w dniu 30.05.2017. Kamień milowy został osiągnięty w dniu 13.06.2017, zatem w wyznaczonym dla tego kamienia milowego terminie punktu krytycznego, a zaistniałe opóźnienie pozostało bez wpływu na dalszy przebieg prac w Zadaniu 3. |
| 1. KM: Odbiór prac programistycznych w obszarze repozytorium |  | 09-2019 | 09-2019 | osiągnięty |
| 1. KM: Odbiór rozbudowanych interfejsów |  | 09-2019 | 09-2019 | osiągnięty |
| 1. KM: Odbiór prac projektowych |  | 01-2018 | 04-2018 | osiągnięty  W dniu 23.01.2018 r. wpłynął wniosek Wykonawcy dokumentacji projektowej o wydłużenie czasu trwania Etapu II realizacji Umowy o 35 dni roboczych, tj. do 30.04.2018. W dniu 13.02.2018 r. zawarty został Aneks nr 1 do Umowy nr 141/BN/2017 z dnia 04.09.2017 r. - Zamawiający wyraził zgodę na zmianę harmonogramu przedmiotowej Umowy w zakresie wydłużenia czasu trwania Etapu II, jednak przy zastrzeżeniu, że Etap II został podzielony na 3 podetapy, pozwalające na odbiory częściowe wybranych produktów, niezbędnych do dalszej terminowej realizacji prac w zadaniu. Kamień milowy został osiągnięty w terminie 30.04.2018 r. |
| 1. KM: Odbiór projektu UX |  | 01-2018 | 04-2018 | osiągnięty  W dniu 23.01.2018 r. wpłynął wniosek Wykonawcy dokumentacji projektowej o wydłużenie czasu trwania Etapu II realizacji Umowy o 35 dni roboczych, tj. do 30.04.2018. W dniu 13.02.2018 r. zawarty został Aneks nr 1 do Umowy nr 141/BN/2017 z dnia 04.09.2017 r. - Zamawiający wyraził zgodę na zmianę harmonogramu przedmiotowej Umowy w zakresie wydłużenia czasu trwania Etapu II, jednak przy zastrzeżeniu, że Etap II został podzielony na 3 podetapy, pozwalające na odbiory częściowe wybranych produktów, niezbędnych do dalszej terminowej realizacji prac w zadaniu. Kamień milowy został osiągnięty w terminie 30.04.2018 r. |
| 1. KM: Odbiór prac etapu Rozbudowy systemu repozytorium I zapewnienie spójności serwisów dostępowych | 1 (szt. 2);  2 (szt. 2/3) | 09-2019 | 09-2019 | osiągnięty |
| 1. KM: Ogłoszenie o zamówieniu |  | 07-2017 | 08-2017 | osiągnięty  Ze względu na wysoki poziom skomplikowania zamówienia (usługa oprogramowania w modelu Saas) i istotne informacje pozyskane w trakcie poprzedzającej ogłoszenie zamówienia procedury dialogu technicznego, a mające wpływ na oszacowanie wartości zamówienia, niezbędne okazały się dodatkowe konsultacje prawne i merytoryczne. Ponadto pojawiły się rozbieżności w interpretacji znaczenia kamienia milowego "Ogłoszenie o zamówieniu", co miało bezpośredni wpływ na nieznaczne przekroczenie wypadającej w dniu 14.08.2017 r. daty punktu ostatecznego kamienia milowego. Kamień milowy został osiągnięty w dniu 17.08.2017 r. |
| 1. KM: Oprogramowanie zakupione |  | 08-2019 | 09-2018 | osiągnięty |
| 1. KM: Zaimplementowany system zintegrowanego zarządzania zasobami dla polskich | 4 (szt. 1) | 09-2019 | 08-2019 | osiągnięty |
| 1. KM: Odbiór prac etapu Zakupu i implementacji systemu zintegr. zarządzania zasobami dla pol. bibl. |  | 09-2019 | 09-2019 | osiągnięty |
| 1. KM: Odbyta konferencja prasowa otwierająca projekt |  | 02-2017 | 02-2017 | osiągnięty |
| 1. KM: Odbyta konferencja prasowa kończąca projekt |  | 08-2019 | 09-2019 | osiągnięty  Na miejsce Konferencji prasowej kończącej projekt wyznaczono Pałac Rzeczypospolitej przy pl. Krasińskich w Warszawie.Ze względów organizacyjnych termin Konferencji został wyznaczony na dzień 10.09.2019 r.  Konferencja odbyła się przed datą punktu ostatecznego kamienia milowego (wypadającego w dniu 11.09.2019 r.). Przekroczenie planowanego terminu osiągnięcia kamienia milowego pozostaje bez wpływu na realizację pozostałych prac projektowych. |
| 1. KM: Odbiór prac etapu Promocji I informacji |  | 09-2019 | 09-2019 | osiągnięty |
| 1. KM: Przeprowadzony I audyt projektu |  | 09-2017 | 09-2017 | osiągnięty |
| 1. KM: Przeprowadzony II audyt projektu |  | 04-2019 | 04-2019 | osiągnięty |

**Wskaźniki efektywności projektu (KPI)**

| **Nazwa** | **Jedn. miary** | **Wartość**  **docelowa** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 – transakcja (obligatoryjny) | szt. | 3 | 09-2019 | 3 (09-2019) |
| 1. Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne | szt. | 1 | 09-2019 | 1 (09-2019) |
| 1. Przestrzeń dyskowa serwerowni | tb | 3 252 | 04-2019 | 3 252 (06-2019) |
| 1. Liczba rejestrów publicznych o poprawionej interoperacyjności (wskaźnik produktu) | szt. | 1 | 09-2019 | 1 (08.2019) |
| 1. Liczba załatwionych spraw poprzez udostępniona on-line usługę publiczną (wskaźnik rezultatu bezpośredniego - obligatoryjny) | szt. | 816585 | 09-2020 | 0 |
| 1. Moc obliczeniowa serwerowni (wskaźnik produktu) | Teraflopsy | 68 | 04-2019 | 68 (06-2019) |
| 1. Liczba podmiotów publicznych wykorzystujących udostępnione e-usługi (wskaźnik autorski rezultatu bezpośredniego) | szt. | 1614 | 09-2020 | 4 (09-2019) |

## **E-usługi A2A, A2B, A2C** <maksymalnie 2000 znaków>

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Zintegrowana wyszukiwarka OMNIS (usługa typu A2C) | 09-2019 | 09-2019 |  |
| 1. Repozytorium wydawnicze e-ISBN (usługa typu A2B) | 09-2019 | 09-2019 |  |
| 1. POLONA w Chmurze dla bibliotek (usługa typu A2C) | 09-2019 | 09-2019 | Poziom dojrzałości e-usługi „Polona w Chmurze dla bibliotek” został obniżony z pierwotnie zadeklarowanego poziomu 5-personalizacja do poziomu 4-transakcja.  Z uwagi na odstąpienie od Umowy nr 232/BN/2018 z dnia 27.12.2018 r. na "Usługę rozwoju oprogramowania, wdrożenie nowej architektury i funkcji Repozytorium Cyfrowego Biblioteki Narodowej oraz rozbudowę interfejsów Polona.pl i e-ISBN" w części niewykonanej przez Wykonawcę, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Beneficjent wystąpił do Instytucji Pośredniczącej z wnioskiem o renegocjację Umowy o dofinansowanie w zakresie budowanych e-usług. Mimo odstąpienia od umowy z Wykonawcą, w terminie zakończenia realizacji projektu nadal było możliwe zakończenie prac programistycznych, związanych z rozbudową istniejących systemów o funkcjonalności niezbędnej do świadczenia e-usługi na nadal wysokim, czwartym poziomie dojrzałości.  Z zakresu rzeczowego realizacji projektu wyłączone zostały prace dotyczące przebudowy architektury RCBN do architektury mikroserwisowej zorientowana usługowo (ang. SOA) oraz prace dotyczące rozbudowy i modernizacji biblioteki cyfrowej Polona pod kątem personalizacji dla użytkownika indywidualnego, w tym integracja serwisu Polona.pl z system wypożyczeń międzybibliotecznych Academica. |

## **Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby** <maksymalnie 2000 znaków>

Realizacja projektu nie przewiduje digitalizacji zasobów, a jedynie wytworzenie narzędzi i systemów informatycznych umożliwiających digitalizację i udostępnianie informacji przez użytkowników tych systemów, w drodze dostępu do darmowych e-usług publicznych.

### **Produkty końcowe projektu** (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 znaków>

| **Nazwa produktu** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Komplementarność względem produktów innych projektów** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Koncentrator metadanych | 09-2018 | 12-2018 |  |
| 2. Systemy biblioteczne powiązane z koncentratorem i uruchomiona Wyszukiwarka OMNIS | 08-2019 | 09-2019 |  |
| 3. Rozbudowa sprzętowa repozytorium cyfrowego BN – Etap 1 | 01-2018 | 02-2018 | Istniejące repozytorium cyfrowe BN (środowisko sprzętowe) – zakupiony sprzęt posłużył do rozbudowy istniejącego środowiska sprzętowego, na którym wdrożone zostały aplikacje (rozbudowa sprzętowa Etap 1 została ukończona). |
| 4. Rozbudowa sprzętowa repozytorium cyfrowego BN – Etap 2 | 04-2019 | 06-2019 | Istniejące repozytorium cyfrowe BN (środowisko sprzętowe) – zakupiony sprzęt posłużył do rozbudowy istniejącego środowiska sprzętowego zarówno w Centrum Podstawowym, jak i Centrum Zapasowym, na którym wdrożone zostały aplikacje. |
| 5. Przebudowany system repozytorium | 09-2019 | 09-2019 | Istniejący system repozytorium cyfrowego BN (aplikacja) – realizacja projektu wymagała dostosowania systemu repozytorium do obsługi nowo budowanych interfejsów dostępowych (przebudowa systemu repozytorium została ukończona w stopniu niezbędnym do wdrożenia  e-usług Repozytorium wydawnicze  e-ISBN oraz POLONA w Chmurze dla bibliotek). |
| 6.Interfejsy dostępowe do repozytorium | 09-2019 | 09-2019 | Istniejące interfejsy dostępowe do repozytorium cyfrowego BN (aplikacja), w tym w szczególności Polona i e-ISBN – realizacja projektu zakładała zarówno wytworzenie nowych, jak i przebudowę istniejących interfejsów dostępowych w sposób niezbędny do świadczenia zadeklarowanych e-usług (prace w obszarze interfejsów graficznych GUI oraz interfejsów programistycznych API zostały ukończone). |
| 7. System zintegrowanego zarządzania zasobami dla polskich bibliotek | 09-2019 | 08-2019 | Rejestr publiczny obejmujący Narodowy zasób biblioteczny – zakup systemu zarządzania zasobami dla polskich bibliotek i migracja danych Biblioteki Narodowej oraz Biblioteki Jagiellońskiej do jednego systemu pozwoliły polepszyć jakość metadanych oraz poprawiły dostęp do zasobów rejestru. |

1. **Ryzyka**  <maksymalnie 2000 znaków>

**Ryzyka wpływające na realizację projektu**

| **Nazwa ryzyka** | **Siła oddziaływania** | **Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka** | **Sposób zarzadzania ryzykiem** |
| --- | --- | --- | --- |
| Pprzekroczenie 10% udziału kosztów pośrednich w wydatkach kwalifikowanych projektu, co doprowadzi do nieuzasadnionego ograniczenia absorbcji środków przyznanego dofinansowania | duża | wysokie | Redukowanie  Plan rezerwowy  W dniu 02.09.2019 r. IP odrzuciła ostatecznie wniosek Beneficjenta z dnia 21.06.2019 r. o wyłączenie wydatków na wynagrodzenia części pracowników (kierownika projektu i kierowników zespołów zadaniowych) z kategorii kosztów pośrednich i ujęcie ich zgodnie z Wytycznymi w kosztach bezpośrednich projektu, udzielając zgody na wnioskowaną zmianę wyłącznie w odniesieniu do wydatków, które nie zostały jeszcze ujęte we wnioskach o płatność (tj. w odniesieniu do niewielkiej części tych wydatków z 2019 r.). W toku realizacji projektu doszło do powstania oszczędności, które znacząco obniżając wartość projektu finalnie doprowadziły do zaburzenia struktury wydatków. Zgodnie z Wytycznymi, przedmiotowe wynagrodzenia mogą zostać rozliczone w kategorii kosztów bezpośrednich, ale w budżecie projektu "e-usługa OMNIS" przypisane zostały pierwotnie do kosztów pośrednich stanowiących kategorię limitowaną. Pozostawienie kosztów wynagrodzeń kierowników zespołów i kierownika projektu w kosztach pośrednich przełoży się na przekroczenie 10% udziału kosztów pośrednich w wydatkach kwalifikowanych projektu i doprowadzi do nieuzasadnionego ograniczenia absorbcji środków przyznanego dofinansowania.  W dniu 10.09.2019 r. Beneficjent skierował przedmiotową kwestię do rozstrzygnięcia przez Instytucję Zarządzającą w ramach procedury odwoławczej, w celu zajęcia wiążącego stanowiska w sprawie.  Ryzyko nowe w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |

**Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa ryzyka** | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| Zbyt niskie zainteresowanie e-usługami ze strony bibliotek | średnia | niskie | Unikanie  Redukowanie  Plan rezerwy |
| Zbyt niskie zainteresowanie e-usługami ze strony wydawców | średnia | niskie | Unikanie  Redukowanie  Plan rezerwy |
| Zbyt niskie zainteresowanie e-usługami ze strony użytkowników końcowych | średnia | wysokie | Unikanie  Redukowanie  Plan rezerwy |

1. **Wymiarowanie systemu informatycznego**

Nie dotyczy

1. **Dane kontaktowe:**

**Dominik Cieszkowski**

Zastępca Dyrektora BN

Biblioteka Narodowa

al. Niepodległości 213

02-086 Warszawa

d.cieszkowski@bn.org.pl

tel. +48 22 608 22 56

1. W przypadku zmian terminu zakończenia projektu w stosunku do początkowo planowanego, należy wskazać również pierwotną datę zakończenia (sprzed zmiany) [↑](#footnote-ref-1)
2. Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE [↑](#footnote-ref-2)