## Arkusz1
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W ZAKRESIE GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ W ROKU 2006
1. Aglomeracja | [15 empty] | 2. Systemy kanalizacji zbiorczej | [16 empty] | 2. Oczyszczalnie ścieków komunalnych (informacje dla poszczególnych oczyszczalni obsługujących daną aglomerację podać w kolejnych wierszach) | [25 empty] | 3. Osady | [11 empty] | 4. Finansowanie
Lp | I_d aglomeracji | pozycja z A-KPOŚK | nazwa aglomeracji | powiat | woj. | region wodny | dorzecze | gmina wiodąca w aglomeracji | gminy w aglomeracji | RLM wg A-KPOŚK | nr rozporządzenia wojewody ustanawiającego aglomerację | RLM aglomeracji zgodnie z rozporządzeniem ustanawiajacym aglomerację | liczba rzeczywistych mieszkańców w aglomeracji stan na 31.12.2006 r. | liczba mieszkańców korzystających z systemu kanalizacyjnego stan na 31.12.2006 r. | liczba mieszkańców obsługiwanych przez tabor asenizacyjny stan na 31.12.2006 r. | długość sieci kanalizacyjnej sanitarnej w aglomeracji, stan na 31.XII.2006 r., km |  | długość sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej w aglomeracji, stan na 31.XII.2006 r., km |  | długość sieci kanalizacyjnej ogółem (sanitarnej i ogólnospławnej) w aglomeracji, stan na 31.XII.2006 r., km |  | długość sieci kanalizacyjnej wybudowanej w 2006 roku, km |  | przyrost liczby mieszkańców rzeczywistych korzystających z usług kanalizacyjnych w wyniku wybudowania sieci kanalizacyjnej w 2006 r. | ilość ścieków komunalnych powstających w aglomeracji ogółem, tyś m3/r | ilość ścieków komunalnych odprowadzanych zbiorczym systemem kanalizacyjnym do oczyszczalni |  | przyrost RLM wyposażony w wyniku realizacji zbiorczego systemu kanalizacyjnego w 2006 r. | udział ścieków przemysłowych w ściekach oczyszczanych |  | udział ścieków pochodzących od osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji w stosunku do całości ścieków oczyszczanych |  | I_d oczyszczalni ścieków | nazwa oczyszczalni | przepustowość, m3/d |  |  |  |  | maksymalny dopływ ścieków do oczyszczalni, m3/d | ilość oczyszczanych ścieków komunalnych ogółem w ciagu roku, tyś m3/r | rodzaj oczyszczalni (należy wpisać symbol - B, non B, PUB1, non PUB1, PUB2, non PUB2) | czy oczyszczalnia ścieków spełnia wymagania rozporządzenia w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego? | średnie roczne wartości wskaźników w ściekach dopływających do oczyszczalni ścieków |  |  |  |  | średnie roczne wartości wskaźników w ściekach odpływających z oczyszczalni ścieków |  |  |  |  | plan inwestycyjny (należy wpisać symbol - BN, M, MO, R, RM) | rok realizacji inwestycji wpisanej w kolumnie Nr 55 | przyczyny opóźnień w realizacji danej inwestycji - jeśli występują | stan zaawansowania prac inwestycyjnych planowanych do zakończenia do końca 2006 r. będących w trakcie realizacji | dotyczy tylko aglomeracji powyżej 15 000 RLM - należy podać, jakie działania zostały podjęte, aby dotrzymać terminu, zakończenia inwestycji dotyczącej oczyszczalni ścieków, zaplanowanych do końca 2010 r. | termin realizacji przedsięwzieć związanych z gospodarką osadową (jeżeli konieczne) |  | forma przeróbki osadu na oczyszczalni poprzedzająca zagospodarowanie | ilość suchej masy osadów powstających na oczyszczalni Mg/rok | ilość suchej masy osadów powstających na oczyszczalni wraz ze sposobem zagospodarowania osadu (Mg/rok) | [7 empty] | nakłady inwestycyjne poniesione w 2006 roku (tys. zł) |  |  |  | źródła pochodzenia nakładów finansowych poniesionych w 2006 r. (tys. zł)
[16 empty] | ogółem | w tym sieci grawitacyjnej | ogółem | w tym sieci grawitacyjnej | ogółem | w tym sieci grawitacyjnej | ogółem | w tym sieci grawitacyjnej | [5 empty] | ilość w % | % RLM | ilość w % | % RLM |  |  | średnia | maksymalna dla okresu pogody bezopadowej | maksymalna dla okresu pogody opadowej | przyrost/zmniejszenie przepustowości w ramach przeprowadzonej inwestycji w 2006 r. | docelowa |  |  |  |  | BZT5, mgO2/l | ChZT, mgO2/l | zawiesina ogólna, mg/l | azot, mg/l | fosfor, mg/l | BZT5, mgO2/l | ChZT, mgO2/l | zawiesina ogólna, mg/l | azot, mg/l | fosfor, mg/l | [5 empty] | w zakresie przeróbki osadu na terenie oczyszczalni ścieków | w zakresie zagospodarowania osadu |  |  | stosowane w rolnictwie | stosowane do rekultywacji terenów, w tym gruntów na cele rolnicze | przekształcone termicznie | składowane na składowiskach odpadów | magazynowane czasowo na terenie oczyszczalni | stosowane do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu | przeznaczone na inne cele |  | zbiorcze systemy kanalizacyjne | oczyszczalnia ścieków komunalnych |  |  | środki własne | środki budżetowe | fundusze ekologiczne |  | fundusze zagraniczne |  | inne źródła finansowania
[26 empty] | tyś m3/r | % | [41 empty] | sposób zagospodarkowania | ilość suchej masy (Mg/rok) |  | ogółem | w tym koszty związane z przeróbką osadu na oczyszczalni | w tym koszty związane z zagospodarowaniem osadu |  |  | kwota | nazwa funduszu | kwota | nazwa funduszu | kwota | nazwa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83
Aglomeracje o RLM ≥ 100 000
1 | PLLE001 | 2-0-7 | Lublin | mnpp | LE | Wisła | SW | Lublin | Lublin, Świdnik , Wólka,Jastków,Głusk , Konopnica | 518992 | 57 z 2006 r. zm. 63 z 2006 | 559910 | 354135 | 348100 | 14000 | 513.7 | 512.9 | 0.8 | 0.8 | 514.5 | 513.7 | 5.7 | 5.7 | 1114 | 21883 | 21675 | 100 | 1114 | 19.3 | 26.2 | 16 | 16 | PLLE0010 | Lublin-Hajdów | 120000 | 135000 | 135000 | 0 | 120000 | 160540 | 21883 | non PUB 1 | 0 | 530 | 1114 | 479 | 80.4 | 13.8 | 8 | 69 | 16 | 23.9 | 2.3 | M | 2007 |  |  | termin zostanie dotrzymany | 2007 |  | fermentacja + odwadnianie | 6957 | 0 | 6957 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1850 | 7050.8 | 2281 | 0 | 5154.1 | 0 | 80 | WFOŚiGW | 3666.7 | FS | 0 | -
2 | PLLE002 | 1a-0-3 | Zamość | zamojski | LE | Wisła | SW | Zamość | m. Zamość, g. Zamość, g. Sitno | 131070 | 71 z 2006 r. | 140638 | 93500 | 61700 | 1500 | 132 | 106.3 | 20.5 | 20.5 | 152.5 | 126.8 | 2.5 | 2.5 | 780 | 4480 | 4379 | 100 | 780 | 4.3 | 3.8 | 1.3 | 0.9 | PLLE0020 | Zamość | 25000 | 28000 | 36000 | 0 | 25000 | 16150 | 4480 | PUB1 | 1 | 448.4 | 1167.1 | 418.5 | 92.2 | 17.3 | 6.1 | 36.4 | 18.9 | 10.2 | 0.79 | - | - | - | - |  | nie konieczne | nie konieczne | fermentacja beztlenowa | 2806 | 2806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1238.5 | 0 | 0 | 0 | 566.5 | 0 | 672 | WFOŚiGW | 0 | - | 0 | -
3 | PLLE003 | 1a-0--2 | Chełm |  | LE | Wisła | SW | Chełm | m. Chełm g.Chełm | 101237 | 40 z 2005 r. | 101000 | 81400 | 73260 | 2900 | 149.6 | 146.8 | 0 | 0 | 149.6 | 146.8 | 2.3 | 2.3 | 550 | 3648 | 3648 | 100 | 550 | 12.4 | 12.4 | 0 | 0 | PLLE0030 | Chełm-Bielawin | 19300 | 25300 | 25300 | 0 | 25300 | 23005 | 3648 | PUB 2 | 1 | 642.67 | 1161.1 | 484.2 | 90.13 | 14.23 | 6.99 | 31.54 | 24.03 | 11.2 | 1.24 | RM | 2007 – 2013 | - | - |  | 2013 | 2013 | Fermentacja w OKF, odwodnienie na wirówkach, higienizacja, dymnicowanie | 1658 | 1590.4 | 0 | 0 | 67.6 | 0 | 0 | - | 0 | 870 | 39 | 0 | 0 | 552 | 0 | 357 | WFOŚiGW | 0 | - | 0 | -
3 | [9 empty] | 751299 |  | 801548 | 529035 | 483060 | 18400 | 795.3 | 766 | 21.3 | 21.3 | 816.6 | 787.3 | 10.5 | 10.5 | 2444 | 30011 | 29702 |  | 2444 | [6 empty] | 164300 | 188300 | 196300 | 0 | 170300 | 199695 | 30011 | [20 empty] | 11421 | 4396.4 | 6957 | 0 | 67.6 | 0 | 0 |  | 0 | 3958.5 | 7089.8 | 2281 | 0 | 6272.6 | 0 | 1109 |  | 3666.7 |  | 0
Aglomeracje o RLM ≥ 15 000 < 100 000
1 | PLLE004 | 2-1-34 | Biała | bialski | LE | Wisła | SW | Biała Podlaska | Biała Podlaska | 65670 | 34 z 2005 r. | 56700 | 57374 | 50400 | 6974 | 164.7 | 161.5 | 0 | 0 | 164.7 | 161.5 | 14.7 | 1.2 | 800 | 2219 | 2191 | 100 | 800 | 27.8 | 27.8 | 0 | 0 | PLLE0040 | Biała Podlaska | 8700 | 10500 | 16000 | 0 | 12000 | 15748 | 2219 | PUB2 | 1 | 590.6 | 1152.08 | 417.13 | 96.48 | 23.45 | 5.75 | 37.48 | 15.08 | 15.69 | 0.31 | - | - | - | - |  | - | - | odwadnianie | 1002 | 624 | 325 | 0 | 0 | 53 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | -
2 | PLLE005 | 2-1-46 | Ryki | rycki | LE | Wisła | SW | Ryki | m.Ryki, g.Ryki | 63342 | 38 z 2005 r. | 50000 | - | 8000 | - | 27.3 | 22.3 | 0 | 0 | 27.3 | 22.3 | 0.1 | 0.1 | 6 | 1473 | 1466 | 100 | 18 | 65 | 65 | 0 | 0 | PLLE0050 | Ryki | 5090 | 6990 | 6990 | 0 | 7580 | 7000 | 1473 | Non PUB 2 | 0 | 613 | 1073 | 311 | 40 | 6 | 34 | 82 | 59 | 39 | 13 | - | - | - | - |  | - | - | Kompostowanie | 170 | 0 | 96 | 0 | 0 | 74 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | -
3 | PLLE006 | 2-1-45 | Puławy | puławski | LE | Wisła | SW | Puławy | Puławy, Końskowola | 61359 | 67 z 2006 r. | 86816 | 71305 | 56445 | 13383 | 199.8 | 167.1 | 0 | 0 | 199.8 | 60.6 | 35.6 | 23.7 | 2303 | 3200 | 2151.8 | 100 | 2303 | 0 | 0 | 0 | 0 | PLLE0060 | Puławy | 16200 | 18600 | 18600 | 0 | 20000 | 17500 | 3170 | PUB 2 | 1 | 407.25 | 813.13 | 456.9 | 97.06 | 7.61 | 4.07 | 27.87 | 8.72 | 18.76 | 1.34 | - | - | - | - |  | - | - | ferm.metanowa i mechaniczna odwadnianie osadu | 954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | przekł.technolog.na skł.odpadów | 954 | 7039 | 0 | 0 | 0 | 1506 | 0 | 1270 | WFOŚiGW PFOŚiGW GFOŚiGW NFOŚiGW | 4220 | EFRR ZPORR | 43 | budżet państwa
4 | PLLE007 | 2-1-43 | Łuków | łukowski | LE | Wisła | SW | Łuków | Łuków | 53696 | 3 z 2006 r. | 53696 | 31374 | 29300 | 700 | 65.4 | 64.2 | 0 | 0 | 65.4 | 64.2 | 0.4 | 0.4 | 210 | 2294 | 2280 | 100 | 210 | 24 | 24 | 0 | 0 | PLLE0070 | Łuków | 8650 | 9000 | 11960 | 0 |  | 11960 | 2293.84 | PUB2 | 1 | 650 | 994 | 400 | 75 | 13 | 7.73 | 44.76 | 9.87 | 7.47 | 0.44 | - | - | - | - |  | - | - | stabilizacja, wirowanie | 731 | 424 | 185 | 0 | 0 | 122 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | -
5 | PLLE008 | 2-1-41 | Lubartów | lubartowski | LE | Wisła | SW | Lubartów | m. Lubartów, g. Lubartów | 39646 | 58 z 2005 r. | 54265 | 33444 | 21528 | 8372 | 72.03 | 60.6 | 0 | 0 | 72.03 | 60.6 | 25.3 | 19.9 | 1028 | 1101.5 | 1101.5 | 100 | 1028 | 38 | 0.16 | 0 | 0 | PLLE0080 | Lubartów | 4500 | 5500 | 9312 | 0 | 9200 | 4758.8 | 1101.5 | PUB 2 | 1 | 601 | 1167.7 | 532.8 | 118.9 | 15.75 | 6.25 | 28.65 | 19.8 | 4.7 | 1.45 | MO | 2010 | - | - |  | - | - | miesz. z pył.dymnicow. | 744 | 441 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | przekł. technolog. | 247 | 9300 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 0 | - | - | 6900 | Phare | 0 | -
6 | PLLE009 | 2-1-40 | Kraśnik | kraśnicki | LE | Wisła | SW | Kraśnik | m. Kraśnik, g. Kraśnik | 38500 | 61 z 2006 r. | 45913 | 44917 | 33034 | 1183 | 69.5 | 69.5 | 0 | 0 | 69.5 | 69.5 | 3.1 | 3.1 | 334 | 1847.7 | 1799.8 | 100 | 334 | 2.6 | 2.2 | 0 | 0 | PLLE0090 | Kraśnik | 9000 | 12500 | 12500 | 0 | 12500 | 9000 | 1847.7 | PUB 2 | 1 | 374 | 893 | 409 | 80 | 14 | 5.3 | 31.2 | 9.3 | 11.3 | 1.1 | MO | 2008 - 2013 | - | - |  | 2008 - 2013 | 2008 - 2013 | biol. stabilizacja na OKF | 518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518 | 0 | - | 0 | 2083 | 0 | 0 | 0 | 695 | 0 | 1388 | WFOŚiGW | 0 | - | 0 | -
7 | PLLE010 | 2-1-36 | Biłgoraj | biłgorajski | LE | Wisła | GW | Biłgoraj | m. Biłgoraj g. Biłgoraj | 33816 | 48 z 2005 r. zm. 68 z 2005 r. | 41000 | 37138 | 26027 | 10028 | 91.17 | 81.27 | 0 | 0 | 91.17 | 81.27 | 7.2 | 6.5 | 82 | 1492 | 1463 | 98 | 1705 | 16.5 | 5.1 | 0 | 0 | PLLE0100 | Biłgoraj | 4372 | 6560 | 8250 | 0 | 4400 | 11270 | 1463 | PUB2 | 1 | 450 | 878.8 | 300 | 61.3 | 16 | 10 | 72.5 | 25 | 14.7 | 1.6 | - | - | - | - |  | - |  | prasowanie, higienizacja | 501 | 0 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | sprzedaż firmie Agro-Partner | 299 | 5947.9 | 0 | 0 | 0 | 1734.4 | 0 | 1138.9 | WFOŚiGW | 3074.6 | ZPORR | 0 | -
8 | PLLE011 | 2-1-35 | Międzyrzec Podlaski | bialski | LE | Wisła | SW | Międzyrzec Podlaski | Międzyrzec Podlaski | 26390 | 33 z 2005 r. | 10000 | 17802 | 14540 | 3262 | 56.1 | 50 | 0 | 0 | 56.1 | 50 | 1.9 | 0.9 | 240 | 451.3 | 439.3 | 100 | 240 | 11 | 0 | 0 | 0 | PLLE0110 | Międzyrzec Podlaski | 1500 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 1892 | 451.3 | PUB2 | 1 | 348.7 | 1047 | 399 | 123.4 | 14.6 | 8.75 | 72.3 | 22.3 | 26.1 | 0.67 | R | 2010 | - | - |  | - | - | - | 99 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 230.83 | 0 | 0 | 0 | 230.83 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | -
9 | PLLE012 | 2-1-42 | Łęczna | łęczyński | LE | Wisła | SW | Łęczna | Łęczna | 22312 | ­ | 22312 | 22457 | 20551 | 4526 | 42.3 | 27.1 | 36 | 36 | 78.3 | 63.1 | 0.8 | 0.8 | 0 | 698.7 | 767 | 99.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PLLE0120 | Stara Wieś | 2550 | 3315 | 3315 | 0 | 3315 | 5974 | 629 | PUB2 | 1 | 603 | 1088 | 564.3 | 128.9 | 17 | 73.7 | 211.3 | 29.9 | 98.8 | 11.5 |  |  | - | - |  | - | - | odwadnianena prasie higienizacja | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314 | 0 | - | 0 | 533 | 9400 | 0 | 0 | 533 | 0 | 9400 | NFOŚiGW-7520 WFOŚiGW-1820 | 0 | - | 0 | -
10 | PLLE013 | 1a-1-20 | Dęblin | rycki | LE | Wisła | SW | Dęblin | Dęblin, Stężyca | 21569 | 13 z 2006 r. | 23325 | 20026 | 13071 | 6955 | 33.61 | 11.75 | 0 | 0 | 33.61 | 11.75 | 1 | 0.45 | 325 | 616 | 589 | 100 | 325 | 0 | 0 | 1.79 | 1.66 | PLLE0130 | Dęblin | 1722 | 2100 | 2100 | 0 | 6000 | 2100 | 616 | PUB2 | 1 | 357.4 | 796.8 | 203.8 | 73.7 | 9.8 | 10.4 | 40.3 | 10.3 | 23.7 | 2.4 | MO | 2009 | nie występują | - |  | 2007-2009 | 2009 | fermentacja beztlenowa, odwadnianie i suszenie osadu przefermentowanego na lagunach | 306 | 0 | 131 | 0 | 0 | 157 | 0 | wypełnianie zbiorników po starej oczyszczalni | 18 | 454 | 418 | 0 | 0 | 656 | 0 | 105 | WFOŚ | 0 | - | 111 | BISE S.A.
11 | PLLE014 | 1a-1-21 | Tomaszów Lubelski | tomaszowski | LE | Wisła | SW | Tomaszów Lubelski | Tomaszów Lubelski | 21545 | 49 z 2005 r. | 28750 | 21120 | 17991 | 3129 | 44.9 | 44.6 | 0 | 0 | 44.9 | 44.6 | 0.74 | 0.74 | 363 | 1804.7 | 1775.7 | 98.4 | 467 | 26.9 | 34.3 | 0 | 0 | PLLE0140 | Tomaszów Lubelski | 6300 | 7560 | 9450 | 800 | 6300 | 9380 | 1775.7 | PUB 2 | 1 | 638.9 | 1490.4 | 622.7 | 65.3 | 8.5 | 11.2 | 54.4 | 12 | 8.8 | 0.9 | - | - | - | - |  | - | - | Odwadnianie osadu i higienizacja wapnem palonym | 835 | 73 | 686.8 | 0 | 0 | 75.2 | 0 | - | 0 | 565 | 4946 | 0 | 122 | 2375.4 | 0 | 3135.6 | WFOŚiGW, Ekofundusz, NFOSiGW w Warszawie | 0 | - | 0 | -
12 | PLLE015 | 2-1-44 | Opole Lubelskie | opolski | LE | Wisła | SW | Opole Lubelskie | m. Opole Lubelskie, g.Opole Lubelskie | 21280 | 10 z 2006 r. | 24457 | 10295 | 9300 | 300 | 54.4 | 54.4 | 0 | 0 | 54.4 | 54.4 | 0.85 | 0.85 | 0 | 473 | 465 | 100 | 0 | 36 | 50 | 0 | 0 | PLLE0150 | Opole Lubelskie | 5045 | 6600 | 6600 | 0 | 6600 | 3702 | 473 | PUB 2 | 1 | 560 | 1387 | 516 | 57.2 | 14.4 | 6.2 | 46.3 | 29.2 | 2.9 | 0.98 | RM | 2008 | - | - | podpisana umowa na realizację zadania inwestycyjnego | - | - | stabilizacja tlenowa, fermentacja beztlenowa, odwodnienie | 184 | 0 | 67 | 8 | 0 | 117 | 0 | - | 0 | 153.2 | 0 | 0 | 0 | 38.2 | 0 | 0 | - | 114.7 | EFRR | 0 | -
13 | PLLE016 | 2-1-39 | Krasnystaw | krasnostawski | LE | Wisła | SW | Krasnystaw | Krasnystaw | 20440 | 4 z 2006 r. | 20440 | 20000 | 18650 | 752 | 36.7 | 33.7 | 0 | 0 | 36.7 | 33.7 | 0 | 0 | 0 | 585 | 585 | 100 | 0 | 27 | 77 | 0 | 0 | PLLE0160 | Krasnystaw | 3100 | 5000 | 5000 | 4000 | 5000 | 2400 | 585 | PUB 2 | 1 | 364.57 | 557.57 | 436.59 | 84.4 | 13.91 | 11 | 45.2 | 8.58 | 20.34 | 1.88 | M | 2006 | - | 1 |  | 2006 | 2006 | odwadnianie i higienizacja | 213 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 8657 | 619 | 0 | 678.9 | 0 | 7978 | WFOŚiGW - 6778,0 NFOŚiGW-1200 | 0 | - | 0 | -
14 | PLLE017 | 2-1-37 | Hrubieszów | hrubieszowski | LE | Wisła | SW | Hrubieszów | Hrubieszów | 20400 | 24 z 2005 | 16149 | 19384 | 15000 | 4384 | 41 | 41 | 1 | 1 | 42 | 42 | 8 | 8 | 920 | 831 | 800 | 100 | 854 | 2 | 2 | 0 | 0 | PLLE0170 | Hrubieszów | 3300 | 4400 | 4400 | 0 | 3300 | 4400 | 831 | B | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | prasa,stabilizacja wapnem tlenkowym | 108 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3482 | 6272 | 0 | 0 | 3583 | 1201 | 690 | WFOŚiGW | 4280 | FP- | 0 | -
15 | PLLE018 | 2-1-38 zm1/2 | Janów Lubelski | janowski | LE | Wisła | GW | Janów Lubelski | Janów Lubelski | 17872.6401 | ­ | 17872.6401 | 14484 | 11251 | 3797 | 36.1 | 36.1 | 0 | 0 | 36.1 | 36.1 | 3.6 | 3.6 | 363 | 804 | 780 | 100 | 1452 | 2.6 | 2 | 1.5 | 0.8 | PLLE0180 | Janów Lubelski | 2163 | 8105 | 702 | 0 |  | 10627 | 804 | B | 1 | 450 | 700 | 517 | 65 | 13 | 9.68 | 27 | 8.3 | 23.5 | 1.19 | MO | 2008 | - | - |  |  | 2008 |  | 257 |  |  |  |  | 257 | 0 | - | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 | 37.5 | 37.5 | 0 | - | 0 | - | 0 | -
16 | PLLE019 | 2-1-47 zm1/2 | Włodawa | włodawski | LE | Wisła | SW | Włodawa | m. Włodawa, g. Włodawa | 17665 | 51 z 2005 r. | 17665 | 16759 | 15916 | 906 | 38.7 | 37 | 0 | 0 | 38.7 | 37 | 0 | 0 | 0 | 677 | 674 | 99.5 | 0 | 7 | 6.5 | 13.7 | 14.6 | PLLE0190 | Włodawa | 1855 | 4800 | 6400 | 0 | 4800 | 4541 | 677 | PUB2 | 1 | 560.5 | 1105.7 | 427.1 | 105.7 | 17.6 | 10.4 | 54.2 | 11.6 | 21.7 | 2.1 | MO | 2009 | - | - |  | 2009 | 2009 | odwadnianie mechaniczne i higienizacja | 462 | 448 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | -
17 | PLLE020 | 1a-1-19 | Radzyń Podlaski | radzyński | LE | Wisła | SW | Radzyń Podlaski | Radzyń Podlaski | 17100 | 20 z 2005 r. | 23470 | 16710 | 13500 | 1650 | 50.9 | 50.9 | 0 | 0 | 50.9 | 50.9 | 0 | 0 | 0 | 960 | 955 | 100 | 0 | 11 | 16 | 3 | 2 | PLLE0200 | Radzyń Podlaski | 4000 | 6000 | 6000 | 0 | 4000 | 4150 | 960 | PUB2 | 1 | 455 | 555 | 661 | 96 | 14.3 | 11.8 | 45 | 23.7 | 11.4 | 0.96 | MO | 2010 | - | - |  | 2010 | 2010 | odwodnienie i higienizacja | 499 | 0 | 0 | 0 | 499 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | -
17 | [9 empty] | 562602.6401 |  | 592830.6401 | 454589 | 374504 | 70301 | 1124.61 | 1013.02 | 37 | 37 | 1161.61 | 943.52 | 103.29 | 70.24 | 6974 | 21527.9 | 20283.1 |  | 9736 | [6 empty] | 88047 | 119530 | 129579 | 4800 | 106995 | 126402.8 | 21370.04 | [20 empty] | 7897 | 2223 | 1697.8 | 8 | 757 | 1701.2 | 0 |  | 1518 | 29787.93 | 29768 | 619 | 197 | 14468.23 | 1238.5 | 25105.5 |  | 18589.3 |  | 154
Aglomeracje o RLM ≥ 2 000 < 15 000
1 | PLLE021 | 1b-2-23 | Poniatowa | opolski | LE | Wisła | SW | Poniatowa | Poniatowa | 12554 | 21 z 2006 r. | 20234 | 13247 | 10620 | 5197 | 25.3 | 25.3 | 0 | 0 | 25.3 | 25.3 | 0 | 0 | 0 | 483 | 483 | 100 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | PLLE0210 | Poniatowa | 3200 | 3500 | 3500 | 0 | 3200 | 1600 | 483 | B | 1 | 424 | 1155 | 421 | 128 | 17 | 7 | 60 | 13 | 23 | 4 | - | - | - | - |  | - | - | sedymentacja zagęszczenie na prasie | 160 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 494.5 | 844.1 | 0 | 0 | 511.1 | 84.2 | 111.2 | WFOŚiGW | 632.1 | ZPORR | 0 | -
2 | PLLE022 | 1a-2-61 | Susiec | tomaszowski | LE | Wisła | GW | Susiec | Susiec | 12496 | w trakcie | 12496 | 2936 | 1760 | 1176 | 15.6 | 15.6 | 0 | 0 | 15.6 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 36 | 24 | 60 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | PLLE0220 | Susiec | 305 | 350 | 350 | 0 | 305 | 120 | 36 | B | 1 | 347 | 786 | 334 | - | - | 17.5 | 88 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | odwadnianie | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | -
3 | PLLE023 | 1a-2-57 | Parczew | parczewski | LE | Wisła | SW | Parczew | Parczew, Siemień | 13181 | 55 z 2005 r. | 15500 | 14191 | 12070 | 1590 | 47.7 | 43.5 | 1.4 | 1.4 | 49.1 | 49.1 | 0.8 | 0.8 | 110 | 527 | 522 | 100 | 110 | 8.63 | 10.7 | 0 | 0 | PLLE0230 | Parczew | 1600 | 2400 | 2400 | 0 | 2200 | 2200 | 527 | PUB2 | 1 | 335 | 756.5 | 501 | - | - | 7.6 | 43.8 | 14.5 | - | - | - | - | - | - |  | - | - | odwadnianie na prasie taśmowej | 170 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | -
4 | PLLE024 | 4-2-62 | Bychawa | lubelski | LE | Wisła | SW | Bychawa | Bychawa | 10189 | 25 z 2006 r. | 14447 | 12540 | 4500 | 600 | 14.2 | 14.2 | 0 | 0 | 14.2 | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 141.5 | 139.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PLLE0240 | Bychawa | 800 | 1000 | 1000 | 0 | 1040 | 1200 | 141.5 | B | 1 | 801 | 1711.7 | 1020 | - | - | 18.1 | 57.6 | 24.7 | - | - | M | 2007 | - | - |  | - | - | - | 45 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40 | 0 | - | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | -
5 | PLLE025 | 1b-2-19 | Jastków | lubelski | LE | Wisła | SW | Jastków | Jastków | 8670 | 1 z 2006 r. | 8670 | 8000 | 1000 | 2000 | 18.3 | 15 | 0 | 0 | 18.3 | 15 | 9 | 0 | 650 | 150 | 96 | 100 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | PLLE0250 | Snopków | 1200 | 1500 | 1500 | 1200 | 1200 | 340 | 150 | B | 1 | 20880 | 3857 | 8584 | - | - | 133 | 1317 | 174 | - | - | R | 2013 | - | - |  | - | - | prasowanie | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | - | 0 | 4278.2 | 2433.9 | 0 | 0 | 640.8 | 0 | 2387.4 | WFOŚiGW-2200,0 NFOŚiGW-187,4 | 3683.9 | Phare | 0 | -
6 | PLLE026 | 1b-2-20 | Terespol | bialski | LE | Wisła | SW | Terespol | Terespol | 7116 | 27 z 2005 r. | 7116 | 6092 | 2894 | 3198 | 15.4 | 8 | 0 | 0 | 15.4 | 8 | 7.4 | 0 | 355 | 152.6 | 79 | 100 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | PLLE0260 | Terespol | 600 | 600 | 720 | 0 | 600 | 353 | 152.6 | B | 1 | 465 | 1043 | 488 | - | - | 12.7 | 98.6 | 16.6 | - | - | - | - | - | - |  | 2006 | - | fermentacja (osadnik Imhoffa) | 49 | 0 | 44 | 0 | 5 | 0 | 0 | - | 0 | 1262.3 | 657.7 | 657.7 | 0 | 710 | 0 | 1210 | WFOŚ, Gminny FOŚ | 0 | - | 0 | -
7 | PLLE027 | 2-2-37 | Sól | biłgorajski | LE | Wisła | SW | Biłgoraj | Biłgoraj | 7083 | zmiana właczono do aglom.Biłgoraj | [21 empty] | PLLE0270 | Sól | [34 empty] | -
8 | PLLE028 | 1a-2-46 | Turobin | biłgorajski | LE | Wisła | GW | Turobin | Turobin | 7603 | 22 z 2005 r. | 3444 | 3347 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PLLE0280 | Przedmieście Szczebrzeszyńskie | 19 | 19 | 19 | 0 | 400 | 0 | 7 | B | 1 | - | - | - | - | - | 27 | 119 | 94 | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | -
9 | PLLE029 | 4-2-51 | Kroszczyn | bialski | LE | Wisła | SW | Terespol | Terespol | 3360 | 52 z 2005 | 6997 | 4820 | 4633 | 250 | 48.5 | 38.1 | 0 | 0 | 48.5 | 38.1 | 0.3 | 0.15 | 16 | 100.4 | 93.4 | 70.6 | 16 | 0 | 0 | 1 | 48 | PLLE0260 | Kroszczyn SBR mechaniczno-biologiczna | 400 | 400 | 400 | 0 | 500 | 300 | 70.9 | B | 1 | 660 | 1126 | 1016 | - | - | 6 | 37.5 | 12 | - | - | MO,RM | MO-2007 RM-2015 | - | - |  | 2007 | 2008 | odwadnianie ciśnieniowe DRAIMAD workownica | 131.1 | 0 | 0 | 0 | 131.1 | 0 | 0 | - | 0 | 28.7 | 0 | 0 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | -
10 | PLLE030 | 4-2-61 | Bełżyce | lubelski | LE | Wisła | SW | Bełżyce | m.Bełżyce, g.Bełżyce | 2600 | 43 z 2005 r. | 9010 | 9734 | 5100 | 700 | 10.6 | 10.6 | 0 | 0 | 10.6 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 199.3 | 190.3 | 100 | 0 | 2.6 | 0 | 0.1 | 0.17 | PLLE0300 | Bełżyce | 700 | 2600 | 3000 | 0 | 3000 | 1000 | 199.3 | non B | 1 | 340.58 | 852.38 | 300.73 | - | - | 19.7 | 52.7 | 39.95 | - | - | M | 2015 | - | - |  | - | - | fermentowanie na poletkach osadowyuch | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 176.9 | 0 | 0 | 0 | 176.9 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | -
11 | PLLE031 | 4-2-70 | Zwierzyniec | zamojski | LE | Wisła | SW | Zwierzyniec | Zwierzyniec | 5700 | 15 z 2006 r. | 6421 | 6421 | 2150 | 1310 | 15.92 | 14.84 | 0 | 0 | 15.92 | 14.92 | 5.22 | 1.08 | 50 | 47.17 | 39.04 | 100 | 50 | 55 | 60 | 5 | 4 | PLLE0310 | Zwierzyniec | 800 | 800 | 1100 | 0 | 800 | 293 | 47.2 | non B | 1 | 510 | 450 | 320 | 26 | 59 | 25 | 150 | 43 | 11.89 | 3.3 | BN | 2009 - 2010 | - |  |  | 2013 | 2013 | dofer+higienizacja | 29 | 0 | 10 | 0 | 0 | 11 | 8 | - | 0 | 938.8 | 0 | 0 | 0 | 195.9 | 87.4 | 0 | - | 655.5 | EFRR | 0 | -
12 | PLLE032 | 1a-2-55 | Milejów | łęczyński | LE | Wisła | SW | Milejów |  | 4612 | 21 z 2005 r. | 17069 | 4523 | 966 | 3557 | 3.3 | 3.3 | 0 | 0 | 3.3 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 446.26 | 416.99 | 93.44 | 0 | 82.5 | 82.5 | 0 | 0 | PLLE0320 | Milejów | 1960 | 4900 | 4900 | 0 | 1960 | 1900 | 446.3 | B | 1 | 562 | 1291 | 659 | 22.1 | 4.14 | 8 | 80.6 | 22 | 10.5 | 1.52 | MO | - | - | - | - | - | - | prasa | 742 | 742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | -
13 | PLLE033 | 4-2-69 | Szczebrzeszyn | zamojski | LE | Wisła | SW | Szczebrzeszyn | Szczebrzeszyn | 5550 | 7 z 2006 r. | 11759 | 12323 | 2286 | 5000 | 19.9 | 19.5 | 0 | 0 | 19.9 | 19.5 | 1.5 | 1.1 | 90 | 108.9 | 69.9 | 80 | 112 | 18 | 18 | 1.3 | 1.3 | PLLE0330 | Szczebrzeszyn | 400 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 87.1 | B | 1 | 720 | 1645 | 510 | - | - | 8.5 | 50.5 | 12.8 | 10.1 | - | RM | 2005-2006 | - | Zakończono |  | 2005-2006 | - | odwodnianie i higienizacja | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | - | 0 | 1013.4 | 1431.8 | 384.8 | 0 | 1228.2 | 143.2 | 0 | - | 1073.8 | EFRR | 0 | -
14 | PLLE034 | 1a-2-47 | Rejowiec Fabryczny | chełmski | LE | Wisła | SW | Rejowiec Fabryczny | Rejowiec Fabryczny | 4834 | 23 z 2005 r. | 4834 | 4692 | 3400 | 1292 | 11.3 | 11.3 | 0 | 0 | 11.3 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 90 | 88 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PLLE0340 | Rejowiec Fabryczny | 800 | 1200 | 1200 | 0 | 800 | 600 | 90 | B | 1 | 177.08 | 1057.6 | 181.25 | - | - | 10.3 | 56.9 | 14.3 | - | - | - | - | - | - |  | - | - | Prasowanie | 3.15 | 0 | 3.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | -
15 | PLLE035 | 1a-2-48 | Dorohusk | chełmski | LE | Wisła | SW | Dorohusk | Dorohusk | 4500 | - | 4500 | 2284 | 1310 | 100 | 13.1 | 12.9 | 0 | 0 | 13.1 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 55 | 33.2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PLLE0350 | Dorohusk | 380 | 476 | 978 | 0 | 809 | 210 | 55.3 | B | 1 | 469 | 865 | 608 | - | - | 13.05 | 65.5 | 11.15 | - | - | - | - | - | - |  | - | - | suszenie na poletkach | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0
16 | PLLE036 | 1a-2-50 | Modliborzyce | janowski | LE | Wisła | GW | Modliborzyce | Modliborzyce | 4460 | 18 z 2005 r. | 3965 | 7541 | 834 | 3320 | 7.9 | 7.5 | 0 | 0 | 7.9 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 42.617 | 39.716 | 100 | - | 3.75 | 3 | - | - | PLLE0360 | Modliborzyce |  | 200 | 260 | 0 | - | 180 | 42.617 | B | 1 | 264.5 | 545.5 | 253.4 | 68.9 | 10.1 | 9.44 | 42.9 | 18.8 | 16.6 | 1.05 | - | - | - | - |  | - | - | prasowanie | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | - | - | - | 0 | -
17 | PLLE037 | 1b-2-24 | Nałęczów | puławski | LE | Wisła | SW | Nałęczów | Nałęczów | 4337 | 62 z 2005 r. | 7000 | 10800 | 9800 | 10000 | 40.9 | 36.4 | 1.4 | 1.4 | 42.3 | 37.8 | 0 | 0 | 0 | 418 | 418 | 100 | 0 | 0 | 0 | 41.5 | 41.5 | PLLE0370 | Nałęczów | 1800 | 2000 | 3600 | 0 | 2000 | 1989 | 418 | non B | 0 | 316.4 | 802.8 | 371.8 | 56.1 | 8.71 | 23.75 | 106 | 35.4 | 28.3 | 7.72 | M | 2008 | - | - |  | - | - | - | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | -
18 | PLLE038 | 1a-2-51 | Fajsławice | krasnostawski | LE | Wisła | SW | Fajsławice | Fajsławice | 4236 | 66 z 2006 r. | 4240 | 4240 | 1400 | 3700 | 9.7 | 1.8 | 0 | 0 | 9.7 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 46 | 39 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PLLE0380 | Fajsławice | 225 | 292.5 | 292.5 | 0 | 500 | 100 | 39 | B | 1 | - | - | - | - | - | 18 | 76.3 | 25 | - | - | RM | 2015 | brak środków własnych | - |  | - | - | zagęszczanie, workowanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | -
19 | PLLE039 | 2-2-49 | Milanów | parczewski | LE | Wisła | SW | Milanów | Milanów | 4208 | 57 z 2005 r. zm. 8 z 2006 r. | 2453 | 2453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PLLE0390 | Milanów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | -
20 | PLLE040 | 4-2-65 | Niemce | lubelski | LE | Wisła | SW | Niemce | Niemce | 4160 | 26 z 2006 r. | 6455 | 4540 | 3100 | 1500 | 20 | 15 | 0 | 0 | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 138 | 128 | 100 | 0 | 22 | 31 | 0 | 0 | PLLE0400 | Niemce | 400 | 400 | 500 | 0 | 900 | 500 | 138 | B | 1 | 600 | 1075 | 152 | - | - | 29 | 90 | 11.4 | - | - | MO | 2007 | - | - |  | 2007 | - | workowanie, prasowanie | 44 |  |  |  | 26 | 18 | 0 | - | 0 | 0 | 15.7 | 11.6 | 4.1 | 15.7 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | -
21 | PLLE041 | 1a-2-49 | Werbkowice | hrubieszowski | LE | Wisła | SW | Werbkowice | Werbkowice | 4000 | 31 z 2005 r. | 3067 | 3051 | 1340 | 2000 | 4.7 | 4.7 | 0 | 0 | 4.7 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 64.8 | 58.8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PLLE0410 | Werbkowice | 450 | 880 | 880 | 0 | 880 | 600 | 64.8 | B | 1 | 406 | 972 | 622 | - | - | 26.2 | 84.3 | 34.6 | - | - | MO | 2007 | - | - |  | 2007 | 2007 | ODWODNIENIE | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | -
22 | PLLE042 | 2-2-44 | Trzydnik | kraśnicki | LE | Wisła | SW | Trzydnik Duży | Trzydnik Duży | 4000 | 17 z 2006 r. | 7350 | 6902 | 0 | 7350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PLLE0420 | Węglin | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BN | 2006 | BRAK DOFINANSOWANIA ZŁOŻONEGO PROJEKTU | DOKUMENTACJA PROKEKTOWA POZWOLENIE NA BUDOWĘ |  | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | -
23 | PLLE043 | 1b-2-21 | Stoczek Łukowski | łukowski | LE | Wisła | SW | Stoczek Łukowski | Stoczek Łukowski | 4000 | 42 z 2005 r. | 4000 | 2778 | 2568 | 210 | 8.6 | 8.6 | 0 | 0 | 8.6 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 176.6 | 137.4 | 100 | 0 | 18.01 | 0.45 | 0 | 0 | PLLE0430 | Stoczek Łukowski | 675 | 500 | 850 | 0 | 500 | 1080 | 176.6 | B | 1 | 752 | 1498 | 1046 | - | - | 6.45 | 28.58 | 3.62 | - | - | BN | 2005 | - | 100 |  | - | - | higienizacja wapnem | 122.2 | 84.7 | 0 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | -
24 | PLLE044 | 2-2-40 | Strzyżów | hrubieszowski | LE | Wisła | SW | Horodło | Horodło | 3700 | - | 3700 | 3103 | 1150 | 2653 | 9.37 | 0 | 0 | 0 | 9.37 | 0 | 11.35 | 11.35 | 0 | 365 | 310 | 100 | 0 | 74 | 45% | 0 | 0 | PLLE0440 | Biologiczna Oczyszczalnia Ścieków -Strzyżów | 300 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | 365 | B |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M | [7 empty] | 100 |  | 100 |  |  |  |  | - | 0 | 1150.27 |  |  |  | 200.27 |  | 950 | WFOŚ |  | - |  | -
25 | PLLE045 | 4-2-64 | Niedrzwica | lubelski | LE | Wisła | SW | Niedrzwica Duża | Niedrzwica Duża | 3960 | 64 z 2005 r zm.72 z 2005 r. | 3900 | 10976 | 0 | 5200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PLLE0450 | Niedrzwica |  | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | B | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BN | 2008 | - | - |  | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | -
26 | PLLE046 | 2-2-45 | Gościeradów | kraśnicki | LE | Wisła | SW | Gościeradów | Gościeradów | 3610 | 16 z 2005 r. | 2460 | 2448 | 536 | 1900 | 6.16 | 6.16 | 0 | 0 | 6.16 | 6.16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12.6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PLLE0460 | Gościeradów Plebański | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BN | 2010-2013 | bardzo duże koszty inwestycyji | 2007-wykonanie koncepcji oczyszczania ścieków komunalnych na terenie gminy |  | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | -
27 | PLLE047 | 4-2-55 | Tarnogród | biłgorajski | LE | Wisła | GW | Tarnogród | Tarnogród | 3583 | 66 z 2005 r. | 3618 | 3583 | 2870 | 713 | 22.3 | 22.3 | 0 | 0 | 22.3 | 22.3 | 0 | 0 | 0 | 94 | 85 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PLLE0470 | Tarnogród | 560 | 530 | 590 | 0 | 590 | 275 | 92 | B | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | wap. | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | -
28 | PLLE049 | 1a-2-58 | Kazimierz Dolny | puławski | LE | Wisła | SW | Kazimierz Dolny | Kazimierz Dolny | 3388 | 17 z 2005 r. | 6080 | 6066 | 3290 | 2776 | 20.3 | 12.3 | 0 | 0 | 20.3 | 12.3 | 0.34 | 0.31 | 40 | 133 | 128 | 100 | 40 | 0 | 0 | 39 | 39 | PLLE0490 | Kazimierz Dolny | 905 | 905 | 950 | 0 | 905 | 672 | 133 | B | 1 | 392 | 1825 | 527 | - | - | 3.4 | 41 | 6.8 | - | - | M | - | - | - |  | - | - | - | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | - | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | - | 0 | - | 200 | COOPERATION FUND
29 | PLLE050 | 2-2-47 | Ludwin | łęczyński | LE | Wisła | SW | Ludwin | Ludwin | 3384 | 58 z 2006 r. | 4102 | 4102 | 1382 | 2800 | 15.6 | 2.4 | 0 | 0 | 15.6 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 29.7 | 17.7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | PLLE0500 | Ludwin | 81 | 300 | 285 | 0 | 300 | 81 | 29.7 | B | 1 | 260 | 638 | 162.6 | - | - | 9.6 | 59.9 | 20 | - | - | MO | 2009 | - | - |  | - | - | akumulacja w oczyszczalni w stawie nr 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | -
30 | PLLE051 | 2-2-39 | Dzwola | biłgorajski | LE | Wisła | GW | Dzwola | Dzwola | 3382 | 20 z 2006 r. zm. 62 z 2006 r. | 3382 | 6904 | 0 | 4570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PLLE0510 | Kocudza II | 11 | 12 | 10 | 0 | 12 | 10 | 3.5 | B | 1 | 156.7 | 104.5 | 644 | 152.61 | 21.35 | 12.5 | 10.5 | 8.4 | 21.13 | 1.11 | BN | 2010 | - | - |  | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | -
31 | PLLE052 | 4-2-59 | Kock | lubartowski | LE | Wisła | SW | Kock | Kock | 3300 | 19 z 2006 r. | 6175 | 6009 | 3445 | 510 | 13.2 | 13.2 | 0 | 0 | 13.2 | 13.2 | 0.5 | 0.5 | 25 | 65.4 | 65.4 | 100 | 25 | 2 | 65 | 2 | 93 | PLLE0520 | Kock | 825 | 1060 | 1060 | 0 | 825 | 825 | 65.4 | B | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 0 | - | 0 | 34.1 | 0 | 0 | 0 | 34.1 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | -
32 | PLLE053 | 4-2-53 | Aleksandrów | biłgorajski | LE | Wisła | SW | Aleksandrów | Aleksandrów | 3275 | - | 3275 | 3197 | 3170 | 27 | 28 | 20 | 0 | 0 | 28 | 20 | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PLLE0530 | Aleksandrów | 118 | 107 | 130 | 0 | 300 | 130 | 43 | B | 1 | 91 | 278 | 36 | - | - | 38 | 133 | 45 | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 288 | 0 | 0 | 288 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | -
33 | PLLE054 | 4-2-67 | Bełżec | tomaszowski | LE | Wisła | SW | Bełżec | Bełżec | 3158 | 5 z 2006 r. | 3400 | 3117 | 421 | 2158 | 4.85 | 0 | 0 | 0 | 4.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 3.5 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PLLE0540 | Bełżec | 200 | 200 | 200 | 0 | 400 | 35 | 5.5 | B | 1 | - | - | - | - | - | 9 | 74 | 19.2 | - | - | - | - | - | - |  | - | - | prasowanie | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | -
34 | PLLE055 | 1a-2-52 | Ostrów Lubelski | lubartowski | LE | Wisła | SW | Ostrów Lubelski | Ostrów Lubelski | 3100 | 25 z 2005 r. | 4350 | 3200 | 1700 | 1500 | 14.7 | 13 | 0 | 0 | 14.7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 49 | 47.5 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PLLE0550 | Ostrów Lubelski | 400 | 400 | 400 | 0 | 400 | 250 | 49 | B | 1 | 462 | 798 | 410 | - | - | 14 | 103 | 33 | - | - | MO | 2006 | wykonane | - |  | 2006 | - | workowaniw | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 135 | 135 | 0 | 135 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | -
35 | PLLE056 | 1a-2-56 | Adamów | łukowski | LE | Wisła | SW | Adamów | Adamów | 3060 | 34 z 2006 r. | 2798 | 2185 | 1028 | 200 | 18.4 | 0 | 0 | 0 | 18.4 | 0 | 1.8 | 0 | 28 | 65.5 | 64.1 | 100 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | PLLE0560 | Adamów | 300 | 300 | 325 | 0 | 300 | 375 | 65.5 | B | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | suszenie | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 83.3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
36 | PLLE057 | 1a-2-62 | Krasnobród | zamojski | LE | Wisła | SW | Krasnobród | Krasnobród | 3048 | 41 z 2005 r. | 6408 | 4815 | 2250 | 4000 | 18.15 | 16.55 | 0 | 0 | 18.15 | 16.55 | 1.3 | 1.3 | 175 | 90 | 87 | 100 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | PLLE0570 | Krasnobród | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 480 | 95 | B | 1 | - | - | - | - | - | 13 | 68.8 | 20.8 | - | - | M, MO | - | - | - |  | - | - | zagęszczanie | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | przekazane do produkcji kompostu | 12 | 1050.2 | 0 | 0 | 0 | 276.6 | 91 | 0 | - | 682.6 | ZPORR | 0 | -
37 | PLLE058 | 2-2-42 | Izbica | krasnostawski | LE | Wisła | SW | Izbica | Izbica | 3020 | 65 z 2006 r. | 3050 | 2885 | 310 | 670 | 2.54 | 0.12 | 0 | 0 | 2.54 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 15.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | PLLE0580 | Izbica | 400 | 400 | 400 | 0 | 400 | 51.6 | 15.491 | B | 1 | 523.3 | 807.1 | 577.1 | 60 | 29 | 13 | 57.9 | 9.5 | 21.8 | 3.4 | - | - | - | - |  | - | - | - | 11.8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | -
38 | PLLE059 | 1a-2-44 | Janów Podlaski | bialski | LE | Wisła | SW | Janów Podlaski | Janów Podlaski | 2907 | 32 z 2005 | 3030 | 5655 | 2322 | 150 | 22.9 | 22.9 | 0 | 0 | 22.9 | 22.9 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 100 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | PLLE0590 | Janów Podlaski | 350 | 350 | 400 | 0 | 400 | 316 | 40 | B | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | prasowanie | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | -
39 | PLLE061 | 4-2-58 | Annopol | kraśnicki | LE | Wisła | SW | Annopol | Annopol | 2769 | 18 z 2006 r. | 2769 | 2752 | 2215 | 1200 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 74 | 74 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | PLLE0610 | Annopol | 230 | 600 | 600 | 0 | 600 | 17 | 74 | B | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | Składowisko | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | -
40 | PLLE062 | 2-2-43 | Siennica Różana | krasnostawski | LE | Wisła | SW | Siennica Różana | Siennica Różana | 2750 | 22 z 2006 r. | 2750 | 2750 | 1200 | 290 | 16.8 | 16.8 | 0 | 0 | 16.8 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 28 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PLLE0620 | Siennica Królewska Mała | 200 | 200 | 180 | 0 | 260 | 260 | 28 | B | 1 | 453 | 850 | 280 | 67 | 7.27 | 34.5 | 101 | 42 | - | - | RM | 2007 | - | - |  | - | 30.09.2007 | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | -
41 | PLLE063 | 4-2-66 | Piaski | świdnicki | LE | Wisła | SW | Piaski | Piaski | 2726 | 56 z 2005 r. | 5639 | 5639 | 2424 | 3215 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 81 | 75 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PLLE0630 | Piaski | 700 | 1000 | 1000 | 0 | 600 | 300 | 81 | B | 1 | 468 | 908 | 431.1 | 114.6 | 33.8 | 18.8 | 0 | 26.3 | 14.7 | 3.2 | M | 2007-2009 | - | - |  | 2009 | 2009 | osączenie | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | -
42 | PLLE064 | 2-2-38 | Frampol | biłgorajski | LE | Wisła | GW | Frampol | Frampol | 2500 | 63 z 2005 zm. 71 z 2005 r. | 6053 | 5975 | 463 | 5500 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 290 | 8 | 8 | 100 | 276 | 0 | 0 | 4 | 4 | PLLE0640 | Frampol | 150 | 220 | 220 | 0 | 300 | 35 | 8 | B | 1 | 190 | 480 | 220 | - | - | 15 | 80 | 20 | - | - | - | - | - | - |  | - | - | odwadnianie i higienizacja | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | - | 0 | 1070 | 0 | 0 | 0 | 206.2 | 0 | 863.8 | WFOŚiGW | 0 | - | 0 | -
43 | PLLE065 | 2-2-51 | Trawniki | świdnicki | LE | Wisła | SW | Trawniki | Trawniki | 2500 | 47 z 2005 r. | 5485 | 4865 | 570 | 3588 | 1.27 | 1.27 | 0 | 0 | 1.27 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PLLE0650 | Trawniki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BN | 2007 - 2008 | - | - |  | - | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | - | 0 | 29.7 | 47.2 | 0 | 0 | 76.9 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | -
44 | PLLE066 | 2-2-52 | Łaszczów | tomaszowski | LE | Wisła | SW | Łaszczów | Łaszczów | 2450 | 54 z 2006 r. | 2435 | 2410 | 0 | 2410 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PLLE0660 | Łaszczów | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BN | 2010 | - | - |  | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | -
45 | PLLE067 | 4-2-60 | Michów | lubartowski | LE | Wisła | SW | Michów | Michów | 2407 | 8 z 2006 r. | 13747 | 2360 | 476 | 1889 | 6.5 | 0.5 | 0 | 0 | 6.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 145 | 145 | 100 | 476 | 85.52 | 82.8 | 1.88 | 1.45 | PLLE0670 | Michów | 398 | 1200 | 1200 | 0 | 1200 | 1060 | 145 | B | 1 | 2812 | 4655 | 935 | 128 | 59.3 | 21.3 | 106 | 29 | 11.7 | 1 | BN | 2015 | - | - |  | - | - | stabilizacja na poletkach osadowych | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | -
46 | PLLE068 | 4-2-68 | Tyszowce | tomaszowski | LE | Wisła | SW | Tyszowce | Tyszowce | 2370 | 33 z 2006 r. | 3480 | 3538 | 462 | 2600 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 30.5 | 30.5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PLLE0680 | Tyszowce | 200 | 200 | 200 | 200 | 400 | 71 | 26 | B | 1 | 380 | 520 | 250 | - | - | 25 | 125 | 35 | 9.35 | 1.85 | RM | 2006 | - | Wykonano |  | - | - | odwodnienie 98 % | 2.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.44 | - | 0 | 0 | 2441 | 0 | 217 | 601 | 0 | 1840 | NFOŚiGW | 0 | - | 0 | -
47 | PLLE069 | 1a-2-54 | Puchaczów | łęczyński | LE | Wisła | SW | Puchaczów | Puchaczów | 2350 | - | 2350 | 4984 | 1854 | 3130 | 38.8 | 30 | 0 | 0 | 38.8 | 30 | 0.1 | 0 | 14 | 49 | 47.08 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PLLE0690 | Puchaczów | 130 | 223 | 223 | 0 | 223 | 180 | 49 | B | 1 | 182.5 | 360 | 170 | 39.2 | 5.4 | 6.25 | 53.5 | 8 | 22.05 | 0.9 | RM | 2008 | - | - |  | - | - | osuszanie na poletkach osadowych | 8.5 | 0 | 4.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | -
48 | PLLE070 | 4-2-57 | Rejowiec | krasnostawski | LE | Wisła | SW | Rejowiec | Rejowiec | 2331 | 61 z 2005 r. | 4017 | 4017 | 2632 | 1312 | 8.8 | 8 | 0 | 0 | 8.8 | 8 | - | - | - | 44 | 44 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.5 | PLLE0700 | Rejowiec | 300 | 350 | 400 | 0 | - | 44 | 44 | B | 0 | - | - | - | - | - | 76.4 | 265 | 64.4 | - | - | BN | 2015 | - | - |  | - | - | Suszenie na poletkach | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | -
49 | PLLE071 | 2-2-46 | Niedżwiada | lubartowski | LE | Wisła | SW | Niedżwiada | Niedżwiada | 2331 | 28 z 2006 r. | 2148 | 2148 | 0 | 2148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PLLE0710 | Brzeźnica Leśna | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BN | 2015 | - | - |  | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | -
50 | PLLE072 | 4-2-63 | Garbów | lubelski | LE | Wisła | SW | Garbów | Garbów | 2262 | 2 z 2006 r. | 6600 | 3500 | 2260 | 1240 | 8.21 | 6.76 | 0 | 0 | 8.21 | 6.76 | 4.51 | 3.06 | 350 | 100 | 51 | 63 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | PLLE0720 | Zagrody | 132 | 114 | 356 | 0 | 450 | 356 | 48 | B | 1 | 280 | 694 | 334 | 60 | 4 | 7 | 91 | 18 | 16 | 0.4 | [5 empty] | - | - | na lagunie | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | -
[34 empty] | GARBÓW | 42 | 42 | 50 | 0 | 200 | 50 | 14 | B | 1 | 440 | 827 | 153 | 127 | 15 | 9 | 40 | 16 | 38 | 15 |  |  |  | - |  | - | - | na lagunie | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | - | 0 | 1231 | 0 | 0 | 0 | 42 | 98 | 360 | WFOŚiGW | 731 | EFRR | 0 | -
51 | PLLE073 | 1a-2-60 | Lubycza Królewska | tomaszowski | LE | Wisła | SW | Lubycza Królewska | Lubycza Królewska | 2259 | 28 z 2005 r. | 3060 | 2619 | 815 | 1804 | 1.6 | 1.6 | 0.5 | 0.5 | 2.1 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 110 | 77 | 70 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | PLLE0730 | Lubycza Królewska | 350 | 385 | 400 | 0 | - | 350 | 77 | B | 1 | 331 | 902 | 328 | - | - | 8.1 | 44.5 | 8.2 | - | - | - | - | - | - |  | - | - | PRASOWANIE SUSZENIE | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | -
52 | PLLE074 | 4-2-56 | Sawin | chełmski | LE | Wisła | SW | Sawin | Sawin | 2224 | 29 z 2006 r. | 2253 | 2186 | 1756 | 349 | 18.8 | 12.8 | 0 | 0 | 18.8 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 51 | 41 | 80 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | PLLE0740 | Sawin | 280 | 280 | 280 | 0 | 280 | 170 | 41 | B | 1 | 495 | 1240 | 376 | - | - | 16 | 108 | 29 | - | - | - | - | - | - |  | - | - | Po zworkowaniu osad leżakuje na poletkach na terenie oczyszczalni | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | -
53 | PLLE075 | 4-2-52 | Piszczac | bialski | LE | Wisła | SW | Piszczac | Piszczac | 2123 | 54 z 2005 r. | 2987 | 3359 | 872 | 2499 | 9.3 | 8.3 | 0 | 0 | 9.6 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 18.9 | 12.3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | PLLE0750 | Piszczac | 46.1 | 130 | 130 | 0 | 250 | 130 | 18.9 | B | 1 | 400 | 600 | 370 | 80 | 12 | 25 | 125 | 35 | 30 | 5 | R | 2008 | - | - |  | - | - | - | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | -
54 | PLLE076 | 2-2-48 | Serokomla | łukowski | LE | Wisła | SW | Serokomla | Serokomla | 2100 | 50 z 2005 r. zm. 11 z 2006 r. | 2154 | 2246 | 0 | 2246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PLLE0760 | Serokomla | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BN | 2015 | - | Projekt techniczny |  | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | -
55 | PLLE077 | 1a-2-59 | Wąwolnica | puławski | LE | Wisła | SW | Wąwolnica | Wąwolnica | 2032 | 9 z 2006 r. | 2900 | 2536 | 1564 | 56 | 11.6 | 4.6 | 0 | 0 | 11.6 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 32 | 96 | 0 | 0 | 0 | 2.88 | 9 | PLLE0770 | Wąwolnica | 70 | 80 | 80 | 0 | 232 | 280 | 33.3 | B | 1 | - | - | - | - | - | 29.2 | 114 | 49 | - | - | - | - | - | - |  | - | - | SUSZENIE,SKŁADOWANIE | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | -
56 | PLLE078 | 1b-2-22 | Zembry | łukowski | LE | Wisła | SW | Trzebieszów | Trzebieszów | 2008 | - | 2008 | 1400 | 65 | 1335 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46.8 | 46.8 | 100 | 0 | 68 | 53.3 | 0 | 0 | PLLE0780 | Płudy | 300 | 360 | 360 | 0 | 500 | 145 | 46.8 | B | 1 | 800 | 330 | 1388 | 147 | 71.3 | 28 | 105 | 30 | - | - | - | - | - | - |  | - | - | odwadnianie | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | -
57 | PLLE079 | 2-2-41 | Potok Wielki | janowski | LE | Wisła | GW | Potok Wielki | Potok Wielki | 2100 | 53 z 2005 r. zm. 12 z 2006 r. | 3246 | 3246 | 0 | 3246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PLLE0790 | Potoczek | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BN | 2010 | - | - |  | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | -
58 | PLLE080 | 4-2-54 | Józefów | biłgorajski | LE | Wisła | GW | Józefów | Józefów | 3000 | 60 z 2005 r. | 2893 | 2453 | 785 | 777 | 6.4 | 6.4 | 0.7 | 0.7 | 7.1 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 57.3 | 23.9 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PLLE0800 | Józefów | 180 | 0 | 0 | 0 | 400 | 200 | 26 | B | 1 | 470 | 620 | 470 | 85 | 18.7 | 25 | 125 | 35 | 15 | 2 | R | 2009 | - | - |  | odparowanie, prasowanie |  | - | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | -
59 | PLLE081 | 1a-2-53 | Kaniwola | łęczyński | LE | Wisła | SW | Ludwin | Ludwin | - | 60 z 2006 r. | 13096 | 13096 | 450 | 12650 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PLLE0810 | Kaniwola | 87 | 150 | 142 | 0 | 150 | 33 | 12 | B | 1 | 573 | 1338 | 313 | 0 | 0 | 11.3 | 102 | 41 | - | - | RM | 2008 | - | - |  | 0 | 0 | PRASOWANIE | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | -
60 | PLLE048 | 1a-2-45 | Wisznice | bialski | LE | Wisła | SW | Wisznice | Wisznice | 3520 | 19 z 2005 r. | 3029 | 3029 | 1374 | 1655 | 18.4 | 13.2 | 0 | 0 | 18.4 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 69 | 69 | 100 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | PLLE048 | Wisznice | 150 | 195 | 215 | 0 | 350 | 215 | 69 | B | 1 | 470 | 860 | 385 | - | - | 17.5 | 87.25 | 28.5 | - | - | RM | 2008/2009 | - | - |  | - | - | odwodnienie | 16 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | -
61 | PLLE060 | 2-2-50 | Kurów | puławski | LE | Wisła | SW | Kurów | Kurów | 2823 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PLLE0600 | Kurów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | -
61 | [9 empty] | 247259 |  | 335854 | 296808 | 117842 | 139616 | 717.97 | 565.2 | 4 | 4 | 722.27 | 573.48 | 45.42 | 20.95 | 2193 | 5454.862 | 4828.126 |  | 3610 | [6 empty] | 25509.1 | 36110.5 | 40035.5 | 1400 | 37441 | 23761.6 | 5231.308 | [20 empty] | 2225.29 | 1360.7 | 381.65 | 9 | 317.2 | 134.3 | 10.44 |  | 57 | 13484.37 | 8422 | 1191.1 | 226.1 | 5966.27 | 558.8 | 7722.4 |  | 7458.9 |  | 200
Suma wszystkich przedziałów:
81 | [9 empty] | 1561160.6401 |  | 1730232.6401 | 1280432 | 975406 | 228317 | 2637.88 | 2344.22 | 62.3 | 62.3 | 2700.48 | 2304.3 | 159.21 | 101.69 | 11611 | 56993.762 | 54813.226 |  | 15790 | [6 empty] | 277856.1 | 343940.5 | 365914.5 | 6200 | 314736 | 349859.4 | 56612.348 | [20 empty] | 21543.29 | 7980.1 | 9036.45 | 17 | 1141.8 | 1835.5 | 10.44 |  | 1575 | 47230.8 | 45279.8 | 4091.1 | 423.1 | 26707.1 | 1797.3 | 33936.9 |  | 29714.9 |  | 354
nowe aglomeracje
1 |  |  | Żółkiewka | krasnostawski | LE | Wisła | SW | Żółkiewka | Żółkiewka |  | 30 z 2005 r. | 2893 | 2893 | 988 | 1905 | 19.4 | 19.4 | 0 | 0 | 19.4 | 19.4 | 9.6 | 9.6 | 0 | 27 | 23 | 100 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 0.03 |  | Żółkiewka | 60 | 150 | 150 | 32 | 400 | 150 | 27 | B | 1 | 548 | 3600 | 1265 | - | - | 5.7 | 33.4 | 10 | - | - | MO | 2007 | - | - |  | 0 | 0 | prasowanie | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 1585 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 1550 | NAFOŚiGW WFOŚiGW | 0 | - | 0 | -
2 |  |  | Łukowa | biłgorajski | LE | Wisła | SW | Łukowa | Łukowa |  | 59 z 2005 r. | 3156 | 2603 | 2598 | 270 | 15.6 | 0.3 | 0 | 0 | 15.6 | 0.3 | 4.6 | 0.8 | 627 | 55 | 49 | 89 | 627 | 0 | 0 | 15 | 15 |  | Łukowa | 340 | 400 | 440 | 0 | 440 | 440 | 49 | B | 1 | 350 | 650 | 420 | - | - | 11.2 | 68 | 5.2 | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | - | 0 | 1057.4 | 0 | 0 | 0 | 307.4 | 0 | 750 | WFOŚiGW | 0 | - | 0 | -
3 |  |  | Stanin | łukowski | LE | Wisła | SW | Stanin | Stanin | - | 31 z 2006 r. | 2371 | 2062 | 522 | 1540 | 4.85 | 3.4 | 0 | 0 | 4.85 | 3.4 | 0.6 | 0.6 | 44 | 15 | 13 | 86 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Stanin | 148.1 | 204.7 | 204.7 | 0 | 350 | 170 | 15.7 | B | 1 | 273 | 620 | 197 | - | - | 4.97 | 41.8 | 3.2 | - | - | RM | 2009 | - | - |  | - | - | Odwadnianie | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 260 | WFOŚiGW | 0 | - | 0 | -
4 |  |  | Piotrowice | lubelski | LE | Wisła | SW | Strzyżewice | Strzyżewice | - | 35 z 2005 r. | 2041 | 2027 | 574 | 1453 | 2.9 | 2.9 | 0 | 0 | 2.9 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Piotrowice | 66 | 81 | 81 | 0 | 300 | 80 | 14 | B | 1 | - | - | - | - | - | 40 | 120 | 47 | - | - | RM | 2007/2008 | W kwietniu 2005 r. złożono wniosek na rozbudowę oczyszczalni ścieków Piotrowicach w ramach Działania 3.1.ZPORR.Nie otrzymano dofinansowania.Wniosek jest na liście rezerwowej i nie wiadomo czy przedmiotowe przedsięwzięcie uzyska dofinansowanie. W związku z tym we wrześniu 2006 roku złożono na realizację w/w zadania wniosek o dofinansowanie do WFOŚiGW w Lublinie. Zadanie przeniesione na lata 2007/2008 | - |  | - | - | odwadnianie,wapnowanie | 5 | 0 | 1 | - | 5 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | -
5 |  |  | Pszczela Wola | lubelski | LE | Wisła | SW | Strzyżewice | Strzyżewice | - | 37 z 2005 r. | 2523 | 2486 | 690 | 1796 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Pszczela Wola | 98 | 200 | 200 | 0 | 300 | 200 | 35 | B | 1 | - | - | - | - | - | 12 | 58 | 21 | - | - | RM | 2009/2010 | - | - |  | - | - | odwadnianie,wapnowanie | 2 | 0 | - | - | - | 0 | - | osad jest kompostowany | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | -
6 |  |  | Strzyżewice | lubelski | LE | Wisła | SW | Strzyżewice | Strzyżewice | - | 36 z 2005 r. | 2319 | 2315 | 0 | 2315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Strzyżewice | - | - | - | 0 | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BN | 2013 | - | - |  | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | -
7 |  |  | Kamień | chełmski | LE | Wisła | SW | Kamień | Kamień |  | 56 z 2006 r. | 2750 | 2750 | 1200 | 1250 | 11 | 10.4 | 0 | 0 | 11 | 10.4 | 3.8 | 3.6 | 450 | 57.5 | 21.9 | 43 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Kamień | 216 | 236 | 236 | 0 | 236 | 140 | 24.7 | B | 1 | 385.1 | 880.6 | 272.1 | - | - | 20.7 | 100.2 | 16.8 | - | - | - | - | - | - |  | - | - | stabilizacja tlenowa, zagęszczanie, odwadnianie | 3.14 | 0 | 0 | 0 | 3.14 | 0 | 0 | - | 0 | 974.4 | 0 | 0 | 0 | 374.4 | 0 | 600 | WFOŚiGW | 0 | - | 0 | -
8 |  |  | Wierzbica | chełmski | LE | Wisła | SW | Wierzbica | Wierzbica | - | 14 z 2006 r. | 2350 | 2600 | 1720 | 336 | 10.4 | 10.4 | 0 | 0 | 10.4 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 42.8 | 42.8 | 100 | 0 | 0.04 | 0.18 | 0 | 0 |  |  | 190 | 190 | 200 | 100 | 300 | 42.8 | 42.8 | B | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BN | 2009 | b.środków | - |  | 2009 | 2009 | - | 1 | 0 | 2 | - | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | -
9 |  |  | Tarnawatka | tomaszowski | LE | Wisła | SW | Tarnawatka | Tarnawatka |  | 39 z 2005 r. | 3704 | 3690 | 1660 | 2030 | 16.5 | 14.9 | 0 | 0 | 16.5 | 14.9 | 13.4 | 11.8 | 1400 | 66.5 | 16 | 24.06 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Tarnawatka | 200 | 257 | 257 | 257 | 400 | 120 | 14 | B | 1 | 589 | 1200 | 637 | 119 | 27 | 19.38 | 64.1 | 4 | - | - | BN | 2009 | b.środków | - |  | - | - | Prasowanie | 4 | 0 | - | - | 4 | 0 | - | - | - | 2607.9 | 3500.6 | 0 | 0 | 2527.7 | 0 | 1168 | NFOŚiGW | - | - | 2412.8 | ANR
10 |  |  | Lipiny Dolne | biłgorajski | LE | Wisła | GW | Potok Górny | Potok Górny |  | 27 z 2006r. | 3269 | 3223 | 1788 | 1481 | 11.9 | 8.7 | 0 | 0 | 11.9 | 8.7 | 6.2 | 4.9 | 768 | 23.5 | 22.3 | 100 | 768 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Lipiny Dolne | 300 | 340 | 381 | 0 | - | 120 | 23.5 | B | 1 | - | - | - | - | - | 10 | 98 | 16 | - | - | - | - | - | - |  | - | - | odwadnianie w prasie, dosuszanie przez okres 10 - 12 tygodni | 4 | 0 | - | - | 4 | 0 | - | - | - | 830.4 | 0 | 0 | 0 | 207.6 | 0 | 0 | - | 622.8 | SAPARD | 0 | -
11 |  |  | Radecznica | zamojski | LE | Wisła | GW | Radecznica | Radecznica | - | 55 z 2006 r. | 3582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BN | 2007 | - | - |  | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | -
[12 empty] | 30958 | 26649 | 11740 | [7 empty] | 28.6 | 21.7 | 3289 | [13 empty] | 389 | [23 empty] | 32.14 | [8 empty] | 7375.1 | 3500.6