## Arkusz1
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W ZAKRESIE GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ W ROKU 2006
1. Aglomeracja | [15 empty] | 2. Systemy kanalizacji zbiorczej | [16 empty] | 2. Oczyszczalnie ścieków komunalnych (informacje dla poszczególnych oczyszczalni obsługujących daną aglomerację podać w kolejnych wierszach) | [25 empty] | 3. Osady | [11 empty] | 4. Finansowanie
Lp | I_d aglomeracji | pozycja z A-KPOŚK | nazwa aglomeracji | powiat | woj. | region wodny | dorzecze | gmina wiodąca w aglomeracji | gminy w aglomeracji | RLM wg A-KPOŚK | nr rozporządzenia wojewody ustanawiającego aglomerację | RLM aglomeracji zgodnie z rozporządzeniem ustanawiajacym aglomerację | liczba rzeczywistych mieszkańców w aglomeracji stan na 31.12.2006 r. | liczba mieszkańców korzystających z systemu kanalizacyjnego stan na 31.12.2006 r. | liczba mieszkańców obsługiwanych przez tabor asenizacyjny stan na 31.12.2006 r. | długość sieci kanalizacyjnej sanitarnej w aglomeracji, stan na 31.XII.2006 r., km |  | długość sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej w aglomeracji, stan na 31.XII.2006 r., km |  | długość sieci kanalizacyjnej ogółem (sanitarnej i ogólnospławnej) w aglomeracji, stan na 31.XII.2006 r., km |  | długość sieci kanalizacyjnej wybudowanej w 2006 roku, km |  | przyrost liczby mieszkańców rzeczywistych korzystających z usług kanalizacyjnych w wyniku wybudowania sieci kanalizacyjnej w 2006 r. | ilość ścieków komunalnych powstających w aglomeracji ogółem, tyś m3/r | ilość ścieków komunalnych odprowadzanych zbiorczym systemem kanalizacyjnym do oczyszczalni |  | przyrost RLM wyposażony w wyniku realizacji zbiorczego systemu kanalizacyjnego w 2006 r. | udział ścieków przemysłowych w ściekach oczyszczanych |  | udział ścieków pochodzących od osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji w stosunku do całości ścieków oczyszczanych |  | I_d oczyszczalni ścieków | nazwa oczyszczalni | przepustowość, m3/d |  |  |  |  | maksymalny dopływ ścieków do oczyszczalni, m3/d | ilość oczyszczanych ścieków komunalnych ogółem w ciagu roku, tyś m3/r | rodzaj oczyszczalni (należy wpisać symbol - B, non B, PUB1, non PUB1, PUB2, non PUB2) | czy oczyszczalnia ścieków spełnia wymagania rozporządzenia w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego? | średnie roczne wartości wskaźników w ściekach dopływających do oczyszczalni ścieków |  |  |  |  | średnie roczne wartości wskaźników w ściekach odpływających z oczyszczalni ścieków |  |  |  |  | plan inwestycyjny (należy wpisać symbol - BN, M, MO, R, RM) | rok realizacji inwestycji wpisanej w kolumnie Nr 55 | przyczyny opóźnień w realizacji danej inwestycji - jeśli występują | stan zaawansowania prac inwestycyjnych planowanych do zakończenia do końca 2006 r. będących w trakcie realizacji | dotyczy tylko aglomeracji powyżej 15 000 RLM - należy podać, jakie działania zostały podjęte, aby dotrzymać terminu, zakończenia inwestycji dotyczącej oczyszczalni ścieków, zaplanowanych do końca 2010 r. | termin realizacji przedsięwzieć związanych z gospodarką osadową (jeżeli konieczne) |  | forma przeróbki osadu na oczyszczalni poprzedzająca zagospodarowanie | ilość suchej masy osadów powstających na oczyszczalni Mg/rok | ilość suchej masy osadów powstających na oczyszczalni wraz ze sposobem zagospodarowania osadu (Mg/rok) | [7 empty] | nakłady inwestycyjne poniesione w 2006 roku (tys. zł) |  |  |  | źródła pochodzenia nakładów finansowych poniesionych w 2006 r. (tys. zł)
[16 empty] | ogółem | w tym sieci grawitacyjnej | ogółem | w tym sieci grawitacyjnej | ogółem | w tym sieci grawitacyjnej | ogółem | w tym sieci grawitacyjnej | [5 empty] | ilość w % | % RLM | ilość w % | % RLM |  |  | średnia | maksymalna dla okresu pogody bezopadowej | maksymalna dla okresu pogody opadowej | przyrost/zmniejszenie przepustowości w ramach przeprowadzonej inwestycji w 2006 r. | docelowa |  |  |  |  | BZT5, mgO2/l | ChZT, mgO2/l | zawiesina ogólna, mg/l | azot, mg/l | fosfor, mg/l | BZT5, mgO2/l | ChZT, mgO2/l | zawiesina ogólna, mg/l | azot, mg/l | fosfor, mg/l | [5 empty] | w zakresie przeróbki osadu na terenie oczyszczalni ścieków | w zakresie zagospodarowania osadu |  |  | stosowane w rolnictwie | stosowane do rekultywacji terenów, w tym gruntów na cele rolnicze | przekształcone termicznie | składowane na składowiskach odpadów | magazynowane czasowo na terenie oczyszczalni | stosowane do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu | przeznaczone na inne cele |  | zbiorcze systemy kanalizacyjne | oczyszczalnia ścieków komunalnych |  |  | środki własne | środki budżetowe | fundusze ekologiczne |  | fundusze zagraniczne |  | inne źródła finansowania
[26 empty] | tyś m3/r | % | [41 empty] | sposób zagospodarkowania | ilość suchej masy (Mg/rok) |  | ogółem | w tym koszty związane z przeróbką osadu na oczyszczalni | w tym koszty związane z zagospodarowaniem osadu |  |  | kwota | nazwa funduszu | kwota | nazwa funduszu | kwota | nazwa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83
Aglomeracje o RLM ≥ 100 000
1 | PLOP001 | 1a-0-11 | Opole | opolski | OP | Odra | SO | Opole | Opole, Chrząstowice, Dąbrowa, Łubniany, Komprachcic, Prószków, Tarnów Opolski | 148622 | 0151/P/6/05 z dn. 24.06.05 | 199650 | 160269 | 126347 | 31401 | 402.87 | 261.66 | 31.68 | 31.68 | 434.55 | 293.34 | 160.2 | 72.72 | 750 | 10319.6 | 10216.7 | 99 | 750 | 18.5 | 28 | 29.59 | 20.61 | PLOP0010 | Opole | 27000 | 32000 | 45000 |  | 45000 | 54300 | 10216.7 | PUB1 | 1 | 27.08 | 772 | 338.8 | 57.7 | 9.6 | 4.1 | 26.9 | 3.4 | 12.3 | 0.8 | MO | 2012 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | 2012 | 2012 | - fermentacja, -odwadnianie | 3132 |  |  |  | 2889 | 40 |  | kompostowanie | 203 | 59258.51 |  |  |  | 6395.55 | 264.7 | 19210.78 | WFOŚiGW | 33387.48 | FS (dawniej ISPA)
2 | PLOP002 | 1a-0-10 | Nysa | nyski | OP | Odra | SO | Nysa | Nysa Głuchołazy Otmuchów Pakosławice Paczków | 162824.5187 | rozporządzeniem nie ustanowiono aglomeracji Nysa - w trakcie rozpatrywania w WŚiR OUW | 127746 | 102647 | 72470 | 13103 | 132.3 | 126.2 | 41 | 41 | 173.3 | 167.2 | 2.74 | 2.3 | 8 | 2731.2 | 1941.3 | 71 |  | 26 | 52 | 0.6 | 0.6 | PLOP0020 | Nysa | 28000 |  |  |  | 28000 | 30000 | 6268 | PUB1 | 1 | 279 | 1285 | 473 | 67 | 10 | 6.9 | 35.5 | 6.4 | 9.3 | 0.5 | MO | 2007 |  | 0.3 |  | 2008 | 2010 |  | 3578 | 3136 | 100 |  |  | 342 |  |  |  | 1317.5 | 500 | 330 | 170 | 1803.1 | [5 empty] | 14.4
2 | [9 empty] | 311446.5187 |  | 327396 | 262916 | 198817 | 44504 | 535.17 | 387.86 | 72.68 | 72.68 | 607.85 | 460.54 | 162.94 | 75.02 | 758 | 13050.8 | 12158 |  | 750 | [6 empty] | 55000 | 32000 | 45000 | 0 | 73000 | 84300 | 16484.7 |  | 2 | [18 empty] | 6710 | 3136 | 100 | 0 | 2889 | 382 | 0 |  | 203 | 60576.01 | 500 | 330 | 170 | 8198.65 | 264.7 | 19210.78 |  | 33387.48 |  | 14.4
Aglomeracje o RLM ≥ 15 000 < 100 000
1 | PLOP003 | 1a-1-51 | Głubczyce | głubczycki | OP | Odra | GO | Głubczyce | Rozporzadzenie NR 0151/P/23/06 Wojewody Opolskiego z dnia 5 czerwca 2006r. uchylające rozporządzenie Nr 0151/P/15/06 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Głubczyce na obszarze gminy Głubczyce | [23 empty] | PLOP0030 | Głubczyce
2 | PLOP004 | 1a-1-50 | Kędzierzyn-Kożle | kędzierzyńsko-kozielski | OP | Odra | GO | Kędzierzyn-Koźle | NIE ZOSTANIE UTWORZONA (odesłano projekt) | [23 empty] | PLOP0040 | Kędzierzyn-Koźle
3 | PLOP005 | 2-1-113 | Krapkowice | krapkowicki | OP | Odra | SO | Krapkowice | Krapkowice, Strzeleczki, Prószków, Gogolin | 59701 | 0151/P/12/07 z dnia 26.04.2007r. | 55553 | 36879 | 25350 | 11529 | 113 | 87.5 |  |  | 113 | 87.5 | 8.5 | 8.1 | 580 | 1702.871 | 726.9 |  |  | 57.4 | 57 |  |  | PLOP0050 | OŚ BIOKRAP | 10550 | 10550 | 10550 |  | 21100 | 9662 | 1702.871 | PUB2 | 1 | 781.5 | 2928.7 | 2915.9 | 69.1 | 16.6 | 8.5 | 59.4 | 15.2 | 9.3 | 0.6 | M, MO | 2007 / 2008 |  | wybór wykonawcy | prace przygotowawcze do projektowania | 2008 | 2008 | - odwadnianie - chemiczna stabilizacja | 2086 | 1679 |  |  |  | 407 |  |  |  | 4798 | 95 |  |  | 4893
4 | PLOP006 | 1b-1b-28 | Brzeg | brzeski | OP | Odra | SO | Brzeg | Miasto Brzeg, Lubsza, Olszanka, Oława, Skarbimierz, Lewin Brzeski | 59265 | 0151/P/39/05 z dn. 27.10.2005 r. (zm. 0151/P/52/05 z dn. 27.12.2005 r.) | 65368 | 62880 | 42370 | 19510 | 34 | 26.4 | 34.1 | 34.1 | 68.1 | 60.5 | 14.6 | 7 | 1000 | 3820 | 2104 | 55.1 | 430 | 19.7 | 35.7 |  |  | PLOP0060 | Brzeg | 18000 | 23400 | 23400 |  | 18000 | 24428 | 2105 | PUB2 | 1 | 267.1 | 695.1 | 404.8 | 83.8 | 22.5 | 3.8 | 29.4 | 12.5 | 8.6 | 0.7 | MO | 2007 |  | 1 | przeprowadzono procedurę przatargową, wybrano firmę Budimeks Dromex, teremin realizacji inwestycji wg kontraktu 30.07.2007 | 30.07.2007 | 30.07.2007 | -odwadnianie na prasie komorowej -stabilizacja i higienizacja wapnem -tlenowa stabilizacja na placu kompostowni | 540 | 412 |  |  |  | 128 |  |  |  | 3381.3 |  |  |  | 9.7 | 1174.3 | 844.6 | WFOŚiGW | 790.1 | FS | 562.6 | środki ze Starostwa Powiatowego w Brzegu i z Gminy Miasto Brzeg
5 | PLOP007 | 2-1-115 | Prudnik | prudnicki | OP | Odra | SO | Prudnik | Prudnik, Lubrza, Głuchołazy | 55000 | 0151/P/7/06 z dn. 30.01.2006 r. | 45734 | 34238 | 23012 | 506 | 44.6 | 41.9 | 20 | 20 | 64.6 | 61.9 | 24 | 22.2 | 0 | 1986 | 1530 | 77 |  | 7.3 | 4.7 |  |  | PLOP0070 | Prudnik | 4199 | 3700 | 13182 |  | 18650 | 13182 | 1533 | NonPUB2 | 0 | 380 | 807 | 249 | 78.9 | 9.6 | 4.4 | 27.9 | 7.9 | 18 | 0.46 | M/MO | 2008-2010 |  |  |  | 2008-2010 |  | - higienizacja, - stabilizacja wapnem palonym | 803 | 793.2 |  |  | 9.8 |  |  |  |  | 8901.9 | 12.2 |  | 12.2 | 502.9 |  | 4628.5 | GFOŚiGW +pożyczka WFOŚiGW | 3782.7 | PHARE
6 | PLOP008 | 1a-1-53 | Namysłów | namysłowski | OP | Odra | SO | Namysłów | Namysłów, Domaszowice, Świerczów, Wilków | 53000 | 0151/P/31/06 z dn. 20.11.2006r. | 53000 | 38155 | 17275 | 20880 | 28 |  | 23 |  | 51 |  |  |  |  | brak danych | 1340 |  |  | 31 |  |  |  | PLOP0080 | Namysłów | 3645 | 7218 | 16000 |  | 8500 | 14353 | 1315 | PUB2 | 1 | 327 | 1038.39 | 406.4 | 79.1 | 14.2 | 8.1 | 68.92 | 13.7 | 9.5 | 1.2 | MO i RM | 2007-2009 |  |  | część zadań w trakcie realizacji, aplikujemy o środki z Funduszu Spójności | 2007-2009 | 2007-2009 | - stabilizacja, - zagęszczanie, - odwadnianie, - higienizacja | 316 | 316 | [7 empty] | 113.5 | 351.8 |  | 41 | 315.3 | [5 empty] | 150 | Polski Program Efektyw- nego Wykorzystania Energii w Napędach Elektrycznych - PEMP
7 | PLOP009 | 2-1-114 | Zdzieszowice | krapko-wicki | OP | Odra | SO | Zdzieszowice | Zdzieszowice, Walce, Leśnica | 44150 | rozporządzeniem nie ustanowiono aglomeracji Zdzieszowice- w trakcie rozpatrywania w WŚiR OUW | 44150 | 32288 | 19221 | 13067 | 80 | 72.6 |  |  | 44.2 | 34.8 | 4.6 | 3.8 | 1140 | 5856 | 5864 | 100 | 1180 | 46 |  |  |  | PLOP0090 | Biologiczno-chemiczna oczyszczalnia ścieków Zakładów Koksowni-czych "Zdzieszowice" Sp. z o.o. | 9288 |  | 9672 |  | 9288 | 4386 | 1429 | PUB2 | 1 | 780 | 1034 | 93 | 65 | 6.1 | 9.2 | 123 | 61 | 11.5 | 4.4 | RM | 2008 | [5 empty] | - kondycjonowanie, - higienizacja, - zagęszczanie | 1664 | [6 empty] | odzyskiwany w procesie R14 - do wsadu węglowego w bateriach koksowniczych na terenie własnym Zakładów Koksowniczych "Zdzieszowice" Sp. z o.o | 1664 | 1636 |  |  |  | 196 | 146 | 200 | WFOŚiGW (pożyczka) (dot. gminy Walce) | 1094 | ZPORR (dot. gminy Walce)
8 | PLOP010 | 1a-1-52 | Kluczbork | kluczborski | OP | Odra | SO | Kluczbork | Kluczbork Lasowice Wielkie | 39000 | 0151/P/6/06 z dn. 30.01.2006r. | 51658 | 41173 | 25996 | 15177 | 59.168 |  |  |  | 59.168 |  | 12.068 | 10.769 | 0 | 931 | 903 | 97 |  | 10 |  |  |  | PLOP0100 | Ligota Dolna | 7000 | 10000 | 10000 |  |  | 7456 | 931 | PUB2 | 1 | 245.7 | 610.67 | 307.02 | 77.2 | 13.1 | 4.48 | 15.32 | 7.3 | 5.9 | 0.7 | R | 2008-2010 |  | planowane roboty inwetycyjne sieci kanalizacji sanitarnej wsi Ligota Górna i Zamecka zostały wykonane w 100% |  |  |  | -odwadnianie osadu na prasie, - przeróbka biologiczna metodą dżdżownic kalifornijskich | 182 |  | 57 |  | 125 |  |  |  |  | 3140.4 |  |  |  |  | 2077.5 | 1062.9 | WFOŚiGW
9 | PLOP011 | 2-1-116 | Strzelce Opolskie | strzelecki | OP | Odra | SO | Strzelce Opolskie | Strzelce Opolskie, Jemielnica | 33549.3852 | 0151/P/26/05 z dn. 08.09.2005, (zm. 0151/P/47/05 z dn. 09.12.2005) | 42517 | 37517 | 20430 | 720 | 30.5 | 23.4 | 23.3 | 23.3 | 53.8 | 46.7 | 2.5 | 2.5 | 410 | 2449 | 2499 | 100 |  | 3.47 |  |  |  | PLOP011 | Strzelce Opolskie | 6718 | 15000 | 15000 |  | 50000 | 12463 | 2449 | PUB2 | 1 | 312 | 678 | 412 | 52 | 7.3 | 4.5 | 27.6 | 16.1 | 4.1 | 1.1 | [7 empty] | - higienizacja | 495 |  | 495 | [6 empty] | 3097.3 | 357.3 |  |  | 646 | 273.6 |  |  | 2535 | EFRR
10 | PLOP012 | 1a-1-54 | Praszka | oleski | OP | Odra | WT | Praszka |  | 22741 | rozporządzeniem nie ustanowiono aglomeracji Praszka- w trakcie rozpatrywania w WŚiR OUW | 14941 |  | 10479 | 570 | 36.2 | 28.8 |  |  | 36.2 |  |  |  |  | 712 | 712 | 100 |  | 10.2 |  |  |  | PLOP0120 | Praszka | 1951 |  |  |  | 2500 | 4000 | 712 | PUB2 | 1 | 79.5 | 347.6 | 103 | 51.5 | 6.1 | 5.3 | 49.3 | 8.1 | 14.5 | 3.3 | [8 empty] | 31 |  |  |  | 11 |  |  | uprawa roślin nieprzeznaczonych do spożycia i produkcji pasz | 20
11 | PLOP013 | 1a-1-55 | Ozimek | opolski | OP | Odra | SO | Ozimek | Ozimek | 22454 | 0151/P/13/05 z dn. 21.07.2005 r. (zm. 0151/P/2/06 z dn. 30.01.2006 r. | 22454 | 20629 | 11079 | 9871 | 23.7 | 17.2 | 1.9 | 1.9 | 25.6 | 19.1 | 0.5 | 0.4 | 40 | 646.5 | 450.2 | 117.4 | 0.18 | 125.2 | 16.5 | 1.06 | 1.06 | PLOP0130 | Antoniów | 2500 | 2800 | 2800 |  | 3500 | 4524 | 759 | PUB2 | 1 | 370 | 531 | 201 | 55.5 | 9.8 | 9.36 | 43 | 8.8 | 10.25 | 1.15 |  | 2005 | [5 empty] | - odwodnionianie na prasie, - stabilizowanie wapnem | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  |  | 323.2 | 43.2 |  |  | 155.7 | 114.9 | 95.8 | WFOŚiGW
12 | PLOP014 | 1a-1-56 | Turawa | opolski | OP | Odra | SO | Turawa | Turawa, Łubniany, Chrząstowce | 20900 | 0151/P/12/05 z dn. 20.07.2005 r. (zm. 0151/P/32/05 z dn. 14.10.2005r.) | 29100 | 27689 | 2812 | 12720 | 29.19 | 10.1 |  |  | 29.19 | 10.1 | 4.16 |  | 577 | 585.825 | 113.7 | 100 | 668 |  |  | 38 | 56.46 | PLOP0140 | Kotórz Mały | 465.2 | 1321.8 | 980 |  | 3000 | 1321.8 | 169.7 | B | 1 | 828.5 | 1705 | 589.5 | 149 | 7.15 | 27 | 91.75 | 29.5 | 15.91 | 2.69 | RM | 2012 | [5 empty] | -prasowanie | 702 |  |  |  | 702 |  |  |  |  | 949.458 |  |  |  | 77.458 | 472 | 400 | WFOŚiGW
12 | [9 empty] | 409760.3852 |  | 424475 | 331448 | 198024 | 104550 | 478.358 | 307.9 | 102.3 | 79.3 | 544.858 | 320.6 | 70.928 | 54.769 | 3747 | 18689.196 | 16242.8 |  | 2278.18 | [6 empty] | 64316.2 | 73989.8 | 101584 | 0 | 134538 | 95775.8 | 13105.571 |  | 9 | [18 empty] | 6876 | 3200.2 | 552 | 0 | 904.8 | 535 | 0 |  | 1684 | 26341.058 | 859.5 | 0 | 53.2 | 6796.058 | 4258.3 | 7231.8 |  | 8201.8 |  | 712.6
Aglomeracje o RLM ≥ 2 000 < 15 000
1 | PLOP015 | 1b-2-51 | Kietrz | głubczycki | OP | Odra | GO | Kietrz | Kietrz, Branice | 14999 | 0151/P/36/05 z dn. 20.10.2005 (zm. 0151/P/10/06 z dn. 21.03.2006) | 11362 | 10992 | 2500 |  | 5 |  | 4.7 | 4.7 | 9.7 | 9.7 |  |  |  | 144 | 140 | 100 | [5 empty] | PLOP0150 | Oczyszczalnia ścieków w Kietrzu | 675 | 800 | 750 |  | 1300 | 551 | 172 | B | 1 | 480 | 916 | 825 | 75.6 | 3.6 | 19 | 67 | 28 | 12.3 | 2.7 | R | 2008 | [5 empty] | -tlenowa stabilizacja | 50 |  |  |  | 50
2 | PLOP016 | 1a-2-153 | Głogówek | prudnicki | OP | Odra | SO | Głogówek | Głogówek | 14818 | 0151/P/29/06 z dn. 27.09.2006r. | 16962 | 13662 | 6497 | 128 | 33.4 | 16.5 | 2.9 | 2.9 | 36.3 | 19.4 |  |  |  | 370.5 | 370.5 | 100 |  | 1.3 | 83.5 |  |  | PLOP0160 | Głogówek | 1015 | 920 | 5772 |  | 3100 | 5772 | 370.5 | B | 1 | 643.5 | 1375.3 | 252.6 |  |  | 17.83 | 53.83 | 11.83 |  |  | MO | 2013 |  |  |  |  | 2013 | - stabilizowanie wapnem | 75.5 |  |  |  |  | 3 |  | do uprawy roslin nie przeznaczonych do spozycia i prod. pasz | 72.5
3 | PLOP017 | 4-2-150 | Wołczyn | kluczborski | OP | Odra | SO | Wołczyn | Wołczyn | 14809 | 0151/P/9/07 z dn. 16.02.2007r. | 14951 | 14400 | 6815 | 700 | 18.9 |  |  |  | 18.9 |  |  |  |  | 613 | 231 | 33.5 | [5 empty] | PLOP0170 | Wołczyn | 2140 | 2300 | 2600 |  | 1540 | 1500 | 205.5 | B | 1 | [5 empty] | 16.6 | 78.39 | 12.95 |  |  | RM | 2008-2009 | brak możliwości pozyskania zewnętrznych środków finansowych | w roku 2006 ropoczęto prace projektowe modernizacji oczyszczalni ścieków w Wołczynie |  | zmianę gospodarki osadami planuje się z modernizacją oczyszczalni ścieków w Wołczynie |  | -stabilizacja, -odwadnianie, - suszenie na poletkach, - higienizacja | 170 | 170 | [8 empty] | 2.8 |  |  | 2.8
4 | PLOP018 | 4-2-159 | Niemodlin | opolski | OP | Odra | SO | Niemodlin | Niemodlin | 13874 | 0151/P/41/05 z dn. 27.10.2005 r. | 7893 | 7893 | 3667 | 624 | 10.5 | 10 | 5 | 5 | 15.5 | 15 | 1.1 | 1.1 | 1248 | 197.8 | 197.8 | 100 | [5 empty] | PLOP0180 | Gościejowice Małe | 1100 | 2000 | 2000 |  |  | 2000 | 197.8 | B | 1 | 40 | 150 | 50 |  |  | 24 | 90 | 29 | [9 empty] | - higienizacja, - odwadnienie | 165 |  |  |  | 165 |  |  |  |  | 168 |  |  |  | 107 | 15 | 46 | GFOŚiGW
5 | PLOP019 | 1b-2-49 | Lewin Brzeski | brzeski | OP | Odra | SO | Lewin Brzeski | Lewin Brzeski | 13689 | 0151/P/8/05 z dn. 19.07.2005 r. (zm. 0151/P/4/06 z dn. 30.01.2006 r.) | 9751 | 9588 | 6500 | 200 | 17.5 | 9.1 | 12.2 | 11 | 29.7 | 20.1 | 16.2 |  | 1270 | 300 | 294 | 98 | [5 empty] | PLOP0190 | Lewin Brzeski | 1475 |  | 2065 |  |  | 1400 | 300 | B | 1 | 736 | 1103 | 360 | 95 | 12 | 11 | 45 | 15 | 5 | 5 | [7 empty] | - wirowanie | 72 |  |  |  | 72 |  |  |  |  | 677.06 |  |  |  | 70.975 | 71.304 |  |  | 534.781 | EFRR
6 | PLOP020 | 1a-2-155 | Zawadzkie | strzelecki | OP | Odra | SO | Zawadzkie | Zawadzkie | 13487 | 0151/P/9/06 z dn.30.01.2006 | 14200 | 13016 | 8008 |  | 12.25 | 11.45 | 0.15 | 0.15 | 12.4 | 11.6 |  |  |  | 550 | 224 | 44 |  | 1 | 1 |  |  | PLOP0200 | Zawadzkie | 2500 | 2500 | 2500 |  | 2500 | 2820 | 236 | PUB2 | 1 | 400 | 857 | 290 | 41 | 7 | 4 | 19 | 17 | 5 | 0.8 | [7 empty] | - stabilizacja tlenowa, - odwadnianie na prasie | 93 |  |  |  | 93 |  |  |  |  | 101 |  |  |  | 101
7 | PLOP021 | 1a-2-151 | Paczków | nyski | OP | Odra | SO | Paczków | Paczków | 12908 | 0151/P/22/05 z dn. 5.08.2005r. | 14348 | 10800 | 7547 | 3253 | 11.6 | 11.6 |  |  | 11.6 |  |  |  |  | 323 | 204 | 65 |  | 12 | 16 |  |  | PLOP0210 | Paczków | 1300 | 2500 | 2500 |  | 2500 | 1667 | 211 | PUB2 | 1 | 537 | 881 | 352 | 77 | 8 | 15 | 75 | 20 | 6 | 1.5 | [7 empty] | -prasowanie, - wapnowanie | 1013 | 914 |  |  | 99
8 | PLOP022 | 1a-2-158 | Tułowice | opolski | OP | Odra | SO | Tułowice | Tułowice, Łambinowice | 12655 | GMINA NIE ZŁOŻYŁA WNIOSKU O UTWORZENIE AGLOMERACJI | 12655 | 5360 | 5253 | 107 | 35 | 23 |  |  | 35 |  |  |  |  | 346 | 344 | 100 | [5 empty] | PLOP0220 | Tułowice | 1950 |  |  |  | 1950 | 1200 | 346 | B | 1 | 527 | 1113 | 772 | 89.2 | 5.39 | 5.98 | 30.25 | 14 | 8.12 | 0.79 | [7 empty] | - dżdżownice kaliformijskie | 75 |  | 75
9 | PLOP023 | 4-2-155 | Grodków | brzeski | OP | Odra | SO | Grodków | Grodków | 11872 | 0151/P/7/05 z dn. 19.07.2005r. (zm. 0151/P/46/05 z dn. 09.12.2005r.) | 15839 | 15693 | 10039 | 5654 | 32 |  | 11 |  | 43 |  | 0 | 0 |  | 457 |  |  |  | 14 | 1 | 0 | 0 | PLOP023 | Tarnów Grodkowski | 2528 | 1975 | 3800 |  |  | 4000 | [17 empty] | W ramach Programu ochrony zlewni rzek Ślęzy - Oławy projekt pn. ,,Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tarnowie Grodkowskim oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Grodków" planowany do realizacji w latach 2007-2013 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | PLOP024 | 4-2-154 | Olesno | oleski | OP | Odra | SO | Olesno | Olesno | 10372 | 0151/P/9/05 z dn. 19.07.2005 (zm. 0151/P/30/05 z dnia 14.10.2005r.) | 16319 | 16031 | 7000 |  | 15.09 | 15.9 |  |  | 15.9 | 15.9 |  |  |  | 597.8 | 597.8 | 100 |  | 5 | 5 |  |  | PLOP0240 | Olesno | 1638 | 1651 | 5219 |  |  | 5219 | 597.8 | B | 1 | 379.3 | 833.5 | 303.8 | 83.2 | 10 | 10 | 53.3 | 17.6 | 40.6 | 3.6 | RM | 2015 | [6 empty] | 130 | 35 |  |  | 30 | 33 | 32 |  |  |  | 1 |  |  | 1
11 | PLOP025 | 2-2-197 | Korfantów | nyski | OP | Odra | SO | Korfantów | Korfantów | 10300 | 0151/P/21/05 z dn. 5.08.2005 r. | 10540 | 2571 | 1546 | 595 | 6.3 | 6.3 |  |  | 6.3 | 6.3 |  |  |  | 75 | 75 | 100 | [5 empty] | PLOP0250 | Korfantów | 330 | 506 | 506 |  | 800 | 300 | 75 | B | 1 | 305 | 628 | 158 | 42 | 6.1 | 29.15 | 130.53 | 22 | 15.59 | 3 | RM | 2009 | [5 empty] | - poletka osadowe | 8 |  |  |  | 8
12 | PLOP026 | 1a-2-150 | Byczyna | kluczborski | OP | Odra | WT | Byczyna | Byczyna | 10103 | GMINA NIE ZŁOŻYŁA WNIOSKU O UTWORZENIE AGLOMERACJI | 10103 | 10779 | 3819 | 5969 | 9.7 | 4.2 | [7 empty] | 110 | 104 | 93 |  | 20 | 13 | 1 | 1 | PLOP0260 | Byczyna | 600 | 600 | 780 |  | 950 | 800 | 114 | non B | 0 | 370 | 550 | 320 |  |  | 40 | 174 | 42 |  |  | RM | 2007 |  | po przetargu |  |  | 2008 | - składowanie | 30 | 10 | 10 |  | 5 | 5
13 | PLOP027 | 4-2-152 | Gogolin | krapkowicki | OP | Odra | SO | Gogolin | Gogolin | 9930 | 0151/P/25/05 z dn. 08.09.2005 | 8242 | 7544 | 5241 | 2303 | 48.35 | 39.59 |  |  | 48.35 | 39.59 | 0.05 | 0.05 | 0 | 225 | 225 | 100 |  |  |  | 4.5 | 4.24 | PLOP0270 | Chorula | 1250 | 1000 | 1500 |  | 2500 | 1500 | 225 | B | 1 | 250 | 445.5 | 116 | 92.2 | 9.25 | 11.5 | 83.5 | 24 | 14.2 | 1.7 | R | 2015 | [5 empty] | -suszenie | 109 | [6 empty] | spalanie | 109 | 27.9 | [5 empty] | 27.9 | GFOŚiGW
14 | PLOP028 |  | Leśnica | strzelecki | OP | Odra | SO | Leśnica | NIE ZOSTANIE UTWORZONA,w aglomeracji Zdzieszowice | [23 empty] | PLOP0280 | Zdzieszowice
15 | PLOP029 | 4-2-163 | Pawłowiczki | kędzierzyńsko-kozielski | OP | Odra | SO | Pawłowiczki | Pawłowiczki | 8722 | 0151/P/23/05 z dn. 5.08.2005 r. | 4386 | 4116 | 3067 |  | 27 | 19.4 | 0.6 | 0.6 | 27.6 | 20 |  |  |  | 86 | 68.4 | 79.53 |  | 5.2 | 5 | 1 | 1 | PLOP0290 | Pawłowiczki | 400 | 480 | 480 |  |  | 250 | 68.4 | B | 1 | 520 | 944 | 447 | 97 | 12 | 6.43 | 54 | 10 | 13.16 | 2 | [5 empty] | 2007 |  | -odwodnianie | 110 |  |  |  | 110 |  |  |  |  | 250 |  |  |  | 250
16 | PLOP030 | 4-2-157 | Dobrzeń Wielki | opolski | OP | Odra | SO | Dobrzeń Wielki | NIE ZOSTANIE UTWORZONA (odesłano projekt) | [23 empty] | PLOP0300 | Dobrzeń Wlk.
17 | PLOP031 | 2-2-199 | Popielów-Karłowice | opolski | OP | Odra | SO | Popielów | Popielów | 9030 | 0151/P/11/07 z dn. 29.03.2007r. | 7547 | 7912 | 3140 |  | 49.9 |  |  |  | 49.9 |  |  |  |  | 107.768 | 107.768 | 32.8 | [5 empty] | PLOP0310 | Karłowice | 141 | 273 | 273 |  | 600 | 273 | 58.25 | PUB2 | 1 | 698.25 | 1413.5 | 371.5 | 132.1 | 6.68 | 11.38 | 44.5 | 19.75 | 11.16 | 2.7 | R | 2010 | [6 empty] | 305 |  |  |  | 305 | [5 empty] | 19.3 | 3.3 | 16 | 19.3
18 | PLOP032 | 4-2-161 | Murów | opolski | OP | Odra | SO | Murów | Murów | 6251 | 0151/P/16/05 z dn.21.07.2005r. (zm. 0151/P/3/06 z dn.30.01.2006r.) | 6067 | 5730 | 1850 |  | 13.8 | 8.7 |  |  | 13.8 | 8.7 |  |  |  | 145 | 49.1 | 36 | [5 empty] | PLOP0320 | Murów | 143 | 291 |  |  | 440 | 143 | 52.2 | B | 1 | 397.25 | 735.75 | 251 | 116.58 | 5.65 | 14.25 | 51.75 | 19.5 | 14.39 | 1.33 | MO | 2010 |  |  |  | 2010 | 2010 | -składowisko odpadów | 37.8 |  |  |  | 37.8
19 | PLOP033 | 1a-2-157 | Tarnów Opolski | opolski | OP | Odra | SO | Tarnów Opolski | Tarnów Opolski, Izbicko | 5858 | 0151/P/11/06 z dn. 07.04.2006r. (zm. 0151/P/27/06 z dn. 28.07.2006r.) | 13580 | 12864 | 3000 | 6000 | 26.1 | 18 |  |  | 26.1 | 18 |  |  |  | 375.6 | 151.3 | 100 |  | 15 | 15 |  |  | PLOP0330 | Kosorowice | 415 | 420 | 500 |  | 1860 | 858.7 | 151.3 | B | 1 | 258.96 |  |  |  |  | 5.92 | 46.61 | 10.62 |  |  | RM | 2015 | [5 empty] | - odwadnianie, - higienizacja wapnem | 72 |  |  |  | 72
20 | PLOP034 |  | Brzeg | brzeski | OP | Odra | SO | Skarbimierz | NIE ZOSTANIE UTWORZONA, w aglomeracji Brzeg | [23 empty] | PLOP0340 | Skarbimierz
21 | PLOP035 | 1b-2-50 | Kolonowskie | strzelecki | OP | Odra | SO | Kolonowskie | Kolonowskie | 8070 | 0151/P/10/05 z dn. 20.07.2005 (zm. 0151/P/31/05 z dn. 14.10.2005; zm. 0151/P/44/05 z dn. 25.11.2005; zm. 0151/P/49/05 z dn. 14.12.2005) | 8070 | 6216 | 2620 | 60 | 23.5 | 20.9 |  |  | 23.5 | 20.9 |  |  |  | 148 | 55 | 37 | [5 empty] | PLOP0350 | Staniszczcze Małe | 600 | 780 | 780 |  | 600 | 220 | 55 | B | 1 | 550 | 1025.5 | 361 | 88 | 18.44 | 10.66 | 67.32 | 21 | 45.44 | 4.86 | [7 empty] | - stabilizacja tlenowa, - odwadnianie, - mieszanie z trocinami, - kompostowanie | 9.32 | osady po ba-daniach dopu-szczających stosowanie w rolnictwie |  |  |  | 9.32 |  |  |  | 106.5 |  |  |  | 106.5
22 | PLOP036 | 4-2-160 | Prószków | opolski | OP | Odra | SO | Prószków | Prószków | 5940 | 0151/P/15/05 z dn. 21.07.2005 (zm. 0151/P/33/05 z dn. 21.07.2005) | 6556 | 5571 | 4233 | 627 | 34.92 | 30.58 |  |  | 34.92 | 30.58 |  |  |  | 145 | 99.64 | 100 | [5 empty] | PLOP0360 | Prószków | 420 |  |  |  | 840 | 500 | 99.64 | B | 1 | [5 empty] | 14 | 34 | 5 |  |  | remonty bieżące, rozwiązanie problemów zrzutu nieoczyszczonych scieków w razie awarii oczyszczalni - planowana budowa szczelnych zbiorników do czasowego przetrzymywa-nia ścieków | 2007-2009
23 | PLOP037 | 1a-2-152 | Dobrodzień | oleski | OP | Odra | SO | Dobrodzień | Dobrodzień | 5371 | 0151/P/27/05 z dn. 8.09.2005 r. (zm. 0151/P/35/05 z dn. 14.10.2005 r.) | 7230 | 6383 | 3000 | 3383 | 1.27 | 1.27 | 17.7 | 17.7 | 18.97 | 18.97 | 1.27 | 1.27 | 32 | 240 | 86 | 36 | 140 | 8 | 8 | 2 | 2 | PLOP0370 | Dobrodzień | 1686 | 1957 | 1957 |  | 1686 | 630 | 86 | B | 1 | 58 | 184 | 56 |  |  | 14 | 56 | 9 | [9 empty] | -osad na dnie zbiornika | 25 |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 595.8 |  |  |  | 302.8 |  | 293 | WFOŚiGW
24 | PLOP038 |  | Czarnowąsy | opolski | OP | Odra | SO | Dobrzeń Wielki | NIE ZOSTANIE UTWORZONA (odesłano projekt) | [23 empty] | PLOP0380 | Czarnowąsy
25 | PLOP039 | 2-2-198 | Branice | głubczycki | OP | Odra | GO | Branice | Rozporządzenie NR 0151/P/25/06 Wojewody Opolskiego z dnia 28 lipca 2006r. uchylające rozporządzenie Nr 0151/P/5/06 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Branice na obszarze gminy Branice GMINA ZŁOŻYŁA PONOWNIE WNIOSEK O UTWORZENIE AGLOMERACJI | [23 empty] | PLOP0390 | Branice
26 | PLOP040 | 4-2-151 | Trzebiszyn | kluczborski | OP | Odra | SO | Lasowice Wielkie | Lasowice Wielkie | 3768 | 0151/P/8/06 z dn.30.01.2006r. (zm. 0151/P/28/06 z dn. 07.09.2006r. | 3521 | 3503 | 223 | 3280 | 0.95 |  |  |  | 0.95 |  |  |  |  | 88 | [7 empty] | PLOP0400 | Trzebiszyn | 200 |  |  |  | 400 | [14 empty] | BN | 2006 |  | Pozwolenie na użytkowanie z dnia 10.01.2007r. |  |  |  | - odwadnanie (DRAIMADY) -higienizacja | [10 empty] | 1057 |  |  | 277 | [5 empty] | 780 | ANR
27 | PLOP041 | 1a-2-156 | Baborów-Sułków | głubczycki | OP | Odra | GO | Baborów | Baborów | 3550 | 0151/P/20/06 z dn. 09.05.2006r. | 4272 | 3560 | 2740 | 820 | 12.38 | 12.06 |  |  | 12.38 | 12.06 |  |  |  | 227.6 | 175.2 | 100 | [5 empty] | PLOP0410 | Baborów | 1878 | 2776 | 2776 | 1878 | 1338 | 175.2 |  | B | 1 | 258 | 554 | 253 | 40.67 | 3.8 | 21 | 64 | 17 | 12.5 | 1.01 | [8 empty] | 25 |  |  |  | 25
28 | PLOP042 | 1a-2-149 | Polska Cerekiew | Kędzierzyńsko-kozielski | OP | Odra | GO | Polska Cerekiew | NIE ZOSTANIE UTWORZONA (odesłano projekt) | [23 empty] | PLOP0420 | Ciężkowice
29 | PLOP043 | 1a-2-154 | Ujazd | strzelecki | OP | Odra | GO | Ujazd | Ujazd | 3380 | 0151/P/19/05 z dn. 28.07.2005 (zm. 0151/P/30/06 z dn. 17.10.2006r.) | 7074 | 6319 | 4848 | 1471 | 68.87 | 50.1 |  |  | 68.87 | 50.1 | 0.31 | 0.31 | 0 | 142 | 133 | 93.66 | [5 empty] | PLOP0430 | Ujazd | 550 | 550 | 550 |  | 1100 | 500 | 142 | B | 1 | 477 | 1161 | 558 |  |  | 10 | 97 | 10 |  |  | MO | 2009 | [5 empty] | - higienizacja | 16 | 16 | [7 empty] | 93 | 5 | 1 | 4 | 98
30 | PLOP044 | 4-2-153 | Skoroszyce | nyski | OP | Odra | SO | Skoroszyce | Skoroszyce | 3135 | 0151/P1/10/07 z dn. 16.02.2007r. | 3303 | 6533 | 2505 | 3500 | 13.3 | 8.6 |  |  | 13.3 | 8.6 |  |  |  | 183.1 | 51 | 75.3 | [5 empty] | PLOP0440 | Skoroszyce | 550 | 690 | 690 | 143 | 1100 | 690 | 137.8 | B | 1 | 109.3 | 410 | 219 | 36.39 | 7.58 | 5.7 | 41.5 | 7.97 | 28.8 | 0.75 | R | 2013 |  | Zakończono I etap rozbudowy istniejącej oczyszczalni WS-400 do przepustowości łącznej Q=550m3/d |  |  |  | -stabilizacja tlenowa, - odwadnianie w prasie taśmowej | 4.62 |  |  |  | 4.62 | [5 empty] | 3398 | 320 |  | 3398
30 | [9 empty] | 226891 |  | 234771 | 207036 | 105658 | 38674 | 527.58 | 317.25 | 54.25 | 42.05 | 572.94 | 325.5 | 18.93 | 2.73 | 2550 | 6197.168 | 3983.508 |  | 140 | [6 empty] | 25484 | 24969 | 37998 | 2021 | 27104 | 32968.9 | 3901.19 |  | 21 | [18 empty] | 2595.24 | 1145 | 85 | 0 | 1101.42 | 50.32 | 32 |  | 181.5 | 2019.26 | 4483.1 | 324.3 | 20 | 4734.375 | 86.304 | 366.9 |  | 534.781 |  | 780
Suma wszystkich przedziałów:
44 | [9 empty] | 948097.9039 |  | 986642 | 801400 | 502499 | 187728 | 1541.108 | 1013.01 | 229.23 | 194.03 | 1725.648 | 1106.64 | 252.798 | 132.519 | 7055 | 37937.164 | 32384.308 |  | 3168.18 | [6 empty] | 144800.2 | 130958.8 | 184582 | 2021 | 234642 | 213044.7 | 33491.461 |  | 32 | [18 empty] | 16181.24 | 7481.2 | 737 | 0 | 4895.22 | 967.32 | 32 |  | 2068.5 | 88936.328 | 5842.6 | 654.3 | 243.2 | 19729.083 | 4609.304 | 26809.48 |  | 42124.061 |  | 1507
Nowe aglomeracje
1 |  |  | Bodzanowice | oleski | OP | Odra | SO | Olesno | Olesno |  | 0151/P/14/05 z dn. 21.07.05 r. (zm. 0105/P/34/05 z dn. 14.10.2005 r.) | 3630 | [12 empty] | 783 | [8 empty] | Bodzanowice |  | 3630 | [17 empty] | BN | 2015
2 |  |  | Ścinawa | nyski | OP | Odra | SO | Korfantów | Korfantów Prudnik |  | 0151/P/24/05 z dn. 5.08.2005 r. | 3249 | 2889 |  | 2889 | [9 empty] | brak danych | [8 empty] | Ścinawa Mała |  |  |  |  | 406,1 | [14 empty] | BN | 2015
3 |  |  | Naczęsławice | kędzierzyńsko-kozielski | OP | Odra | GO | Pawłowiczki | Pawłowiczki Głogówek |  | 0151/P/40/05 z dn. 27.10.2005 r. (zm. 0151/P53/05 z dn. 27.12.05) | 3441 | 3207 | 202 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 68 | 4,8 | 7,06 | [6 empty] | Naczęsławice (obecnie BIOBLOK w Urbanowicach) | [19 empty] | BN | 2010
4 |  |  | Zębowice | oleski | OP | Odra | SO | Zębowice | Zębowice |  | 0151/P/20/05 z dn. 23.07.2005r. | 4150 | 4023 | 0 | 3870 | [9 empty] | 74 | [8 empty] | Zębowice |  |  |  |  | 450 | [14 empty] | BN | 2015
5 |  |  | Pokój | namysłowski | OP | Odra | SO | Pokój | Pokój |  | 0151/P/11/05 z dn. 20.07.2005r. (zm. 0151/P/50/05 z dn. 14.12.2005r.) | 5594 | 5459 | 480 | 4979 | 4.3 | 4.3 |  |  | 4.3 | 4.3 |  |  |  | 30.5 | 20.6 | 67 |  |  |  | 3.28 | 2.37 |  | Pokój | 500 | 500 | 500 |  |  | 160 | 30.5 | B | 1 | [5 empty] | 10 | 75 | 10 | 10 | 5 | [7 empty] | -stabilizacja na poletkach osadowych | 13 | 11 |  |  |  | 2
6 |  |  | Biała | prudnicki | OP | Odra | SO | Biała | Biała |  | 0151/P/17/05 z dn. 28.07.2005r. (zm. 0151/P/21/06 z dn. 19.05.2006r.) | 9111 | 7480 | 1500 | 5980 | 6.8 | 6.3 |  |  | 6.8 | 6.3 |  |  |  | 438 | 58.4 | 13.3 | [6 empty] | Biała | 200 | 160 | 200 |  | 1200 | 200 | 58.4 | B | 1 | 251.8 | 479.3 | 204 | 43.2 | 7.7 | 21 | 99.8 | 28.5 | 11.5 | 4.1 | BN | 2012-2015 | [6 empty] | 23 |  |  |  | 23
7 |  |  | Łącznik | prudnicki | OP | Odra | SO | Łącznik | Biała |  | 0151/P/18/05 z dn. 28.07.2005r. | 4833 | 4290 |  | 4290 | [9 empty] | 219 | [8 empty] | Łącznik |  |  |  |  | 600 | [14 empty] | BN | 2015-2018
8 |  |  | Mąkoszyce | brzeski | OP | Odra | SO | Lubsza | Lubsza |  | 00151/P/37/05 z dn. 20.10.2005 r. | 2235 | 2203 | 841 |  | 7.2 | 2.4 |  |  | 7.2 | 2.4 |  |  |  | 46.5 | 46.5 | 19.6 | 42.15 | [5 empty] | Mąkoszyce | 113 | 130 | 130 |  | 300 | 53 | 19.6 | B | 1 | 32.9 | 121.7 | 50.5 |  |  | 27.3 | 108.3 | 46 |  |  | BN | 2007 | [6 empty] | 4.8 | [6 empty] | przekaz do PWiK Brzeg | 4.8
9 |  |  | Pietrowice | głubczycki | OP | Odra | GO | Głubczyce | Głubczyce |  | 0151/P/14/06 z dn. 27.04.2006r. | 2300 | 2040 | [11 empty] | 67 | [8 empty] | Pietrowice |  |  |  |  | 250 | 250 |  | B | [11 empty] | BN | 2008/2009
9 | [11 empty] | 24073 | 21472 | 2821 | 15249 | 18.3 | 13 | 0 | 0 | 19.3 | 14 |  |  |  | 801 | 125.5 |  | 42.15 | [6 empty] | 813 | 790 | 830 | 0 | 2350 | 663 | 108.5 |  | 3 | [18 empty] | 40.8 | 11 |  |  | 23 | 2 |  |  | 4.8