## Arkusz1
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W ZAKRESIE GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ W ROKU 2006
1. Aglomeracja | [15 empty] | 2. Systemy kanalizacji zbiorczej | [16 empty] | 2. Oczyszczalnie ścieków komunalnych (informacje dla poszczególnych oczyszczalni obsługujących daną aglomerację podać w kolejnych wierszach) | [25 empty] | 3. Osady | [11 empty] | 4. Finansowanie
Lp | I_d aglomeracji | pozycja z A-KPOŚK | nazwa aglomeracji | powiat | woj. | region wodny | dorzecze | gmina wiodąca w aglomeracji | gminy w aglomeracji | RLM wg A-KPOŚK | nr rozporządzenia wojewody ustanawiającego aglomerację | RLM aglomeracji zgodnie z rozporządzeniem ustanawiajacym aglomerację | liczba rzeczywistych mieszkańców w aglomeracji stan na 31.12.2006 r. | liczba mieszkańców korzystających z systemu kanalizacyjnego stan na 31.12.2006 r. | liczba mieszkańców obsługiwanych przez tabor asenizacyjny stan na 31.12.2006 r. | długość sieci kanalizacyjnej sanitarnej w aglomeracji, stan na 31.XII.2006 r., km |  | długość sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej w aglomeracji, stan na 31.XII.2006 r., km |  | długość sieci kanalizacyjnej ogółem (sanitarnej i ogólnospławnej) w aglomeracji, stan na 31.XII.2006 r., km |  | długość sieci kanalizacyjnej wybudowanej w 2006 roku, km |  | przyrost liczby mieszkańców rzeczywistych korzystających z usług kanalizacyjnych w wyniku wybudowania sieci kanalizacyjnej w 2006 r. | ilość ścieków komunalnych powstających w aglomeracji ogółem, tyś m3/r | ilość ścieków komunalnych odprowadzanych zbiorczym systemem kanalizacyjnym do oczyszczalni |  | przyrost RLM wyposażony w wyniku realizacji zbiorczego systemu kanalizacyjnego w 2006 r. | udział ścieków przemysłowych w ściekach oczyszczanych |  | udział ścieków pochodzących od osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji w stosunku do całości ścieków oczyszczanych |  | I_d oczyszczalni ścieków | nazwa oczyszczalni | przepustowość, m3/d |  |  |  |  | maksymalny dopływ ścieków do oczyszczalni, m3/d | ilość oczyszczanych ścieków komunalnych ogółem w ciagu roku, tyś m3/r | rodzaj oczyszczalni (należy wpisać symbol - B, non B, PUB1, non PUB1, PUB2, non PUB2) | czy oczyszczalnia ścieków spełnia wymagania rozporządzenia w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego? | średnie roczne wartości wskaźników w ściekach dopływających do oczyszczalni ścieków |  |  |  |  | średnie roczne wartości wskaźników w ściekach odpływających z oczyszczalni ścieków |  |  |  |  | plan inwestycyjny (należy wpisać symbol - BN, M, MO, R, RM) | rok realizacji inwestycji wpisanej w kolumnie Nr 55 | przyczyny opóźnień w realizacji danej inwestycji - jeśli występują | stan zaawansowania prac inwestycyjnych planowanych do zakończenia do końca 2006 r. będących w trakcie realizacji | dotyczy tylko aglomeracji powyżej 15 000 RLM - należy podać, jakie działania zostały podjęte, aby dotrzymać terminu, zakończenia inwestycji dotyczącej oczyszczalni ścieków, zaplanowanych do końca 2010 r. | termin realizacji przedsięwzieć związanych z gospodarką osadową (jeżeli konieczne) |  | forma przeróbki osadu na oczyszczalni poprzedzająca zagospodarowanie | ilość suchej masy osadów powstających na oczyszczalni Mg/rok | ilość suchej masy osadów powstających na oczyszczalni wraz ze sposobem zagospodarowania osadu (Mg/rok) | [7 empty] | nakłady inwestycyjne poniesione w 2006 roku (tys. zł) |  |  |  | źródła pochodzenia nakładów finansowych poniesionych w 2006 r. (tys. zł)
[16 empty] | ogółem | w tym sieci grawitacyjnej | ogółem | w tym sieci grawitacyjnej | ogółem | w tym sieci grawitacyjnej | ogółem | w tym sieci grawitacyjnej | [5 empty] | ilość w % | % RLM | ilość w % | % RLM |  |  | średnia | maksymalna dla okresu pogody bezopadowej | maksymalna dla okresu pogody opadowej | przyrost/zmniejszenie przepustowości w ramach przeprowadzonej inwestycji w 2006 r. | docelowa |  |  |  |  | BZT5, mgO2/l | ChZT, mgO2/l | zawiesina ogólna, mg/l | azot, mg/l | fosfor, mg/l | BZT5, mgO2/l | ChZT, mgO2/l | zawiesina ogólna, mg/l | azot, mg/l | fosfor, mg/l | [5 empty] | w zakresie przeróbki osadu na terenie oczyszczalni ścieków | w zakresie zagospodarowania osadu |  |  | stosowane w rolnictwie | stosowane do rekultywacji terenów, w tym gruntów na cele rolnicze | przekształcone termicznie | składowane na składowiskach odpadów | magazynowane czasowo na terenie oczyszczalni | stosowane do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu | przeznaczone na inne cele |  | zbiorcze systemy kanalizacyjne | oczyszczalnia ścieków komunalnych |  |  | środki własne | środki budżetowe | fundusze ekologiczne |  | fundusze zagraniczne |  | inne źródła finansowania
[26 empty] | tyś m3/r | % | [41 empty] | sposób zagospodarkowania | ilość suchej masy (Mg/rok) |  | ogółem | w tym koszty związane z przeróbką osadu na oczyszczalni | w tym koszty związane z zagospodarowaniem osadu |  |  | kwota | nazwa funduszu | kwota | nazwa funduszu | kwota | nazwa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83
Aglomeracje o RLM ≥ 100 000
1 | PLWM001 | 1a - 0 - 20 | Olsztyn | olsztyński | WM | Wisła | SW | Olsztyn | Barczewo, Stawiguda, Purda, Dywity, Gietrzwałd, Jonkowo | 213993 | 47/2006 | 270000 | 227600 | 192071 | 5433 | 417.55 | 265.34 | 48.3 | 38.5 | 465.85 | 303.84 | 11.08 | 9.311 | 744 | 12774.6 | 12503.6 | 198 | 0 | 8 | 25511 | 0 | 0 | PLWM0010 | Olsztyn | 60000 | 72000 | - | - | - | 88434 | 12150 | PUB1 | 1 | 582.7917 | 946.5417 | 443.6667 | 84.875 | 14.7292 | 4.25 | 36.4792 | 4.8312 | 9.9396 | 1.0729 | MO | 2008 | - | - | - | - | - | Fermantacja i odwodnienie | 7684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3094 | 4590 | - | - | 5119 | 0 | 0 | 0 | 5106 | 0 | 0 | - | 0 | - | 13 | Mieszkańcy
2 | PLWM002 | 1a-0-19 | Elbląg | elbląski | WM | Wisła | DW | Elbląg | Elbląg, Gronowo Elbląskie, Milejewo | 164458 | 4/2007 | 165517 | 139766 | 127939 | 8065 | 215.2 | 195.4 | 2 | 0 | 215.2 | 207.6 | 0.3 | 0.3 | 20 | 8600 | 32537 | 99 | 0 | 12.5 | 29 | 0 | 0 | PLWM0020 | Elbląg | 3600 | 60000 | 70000 | 0 | 0 | 55000 | 8583 | PUB1 | 1 | 338 | 833 | 426 | 66.9 | 11.4 | 4.2 | 39 | 5.6 | 8.7 | 0.83 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3548.5 | x | x | 0 | x | 3548.5 | x |  |  | 1531 | 107 | 0 | 0 | 1638 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | -
3 | PLWM003 | 2-0-47 | Ełk | ełcki | WM | Wisła | SW | Ełk | Ełk | 123013 | 19/2005 | 122500 | 65500 | 54800 | 10700 | 106.7 | 71 | 0 | 0 | 106.7 | 71 | 1.6 | 1.6 | 700 | 3674 | 3674 | 200 | 1500 | 37.2 | 47.4 | 0 | 0 | PLWM0030 | Nowa Wieś Ełcka | 9852 | 15600 | - | 14000 | 13000 | 24170 | 3596 | PUB1 | 1 | 714.3 | 1161.9 | 502.6 | 102.9 | 17.68 | 3.34 | 31.7 | 7.84 | 13.68 | 0.43 | MO | 2004 - 2006 | - | 100 | - | 2006 | 2006 | kompostowanie | 1241 | 902 | 0 | 0 | 0 | 339 | 0 | - | 0 | 601 | 7501 | 6918 | 0 | 2449 | 0 | 3247 | Ekofundusz | 1805 | NFOŚ | 0 | -
3 | [9 empty] | 501464 |  | 558017 | 432866 | 374810 | 24198 | 739.45 | 531.74 | 50.3 | 38.5 | 787.75 | 582.44 | 12.98 | 11.211 | 1464 | 25048.6 | 48714.6 |  | 1500 | [6 empty] | 73452 | 147600 | 70000 |  | 13000 | 167604 | 24329 | [20 empty] | 12473.5 | 902 | 0 | 0 | 0 | 6981.5 | 4590 |  | 0 | 7251 | 7608 | 6918 | 0 | 9193 | 0 | 3247 |  | 1805 |  | 13
Aglomeracje o RLM ≥ 15 000 < 100 000
1 | PLWM004 | 1a-1-111 | Ostróda | ostródzki | WM | Wisła | DW | Ostróda | Ostróda | 85971 | 47/2006 | 57254 | 41407 | 4709 | 850 | 171 | 110.4 | 0 | 0 | 171 | 110.4 | 1.49 | 0.34 | 68 | 2306 | 2238 | 193.7 | 63 | 63 | 79 | 9 | 5 | PLWM0040 | Tyrowo | 12000 |  | 15500 |  |  | 11415 | 2502 | PUB2 | 1 | 960 | 1340 | 852 | 101 | 23 | 6 | 50 | 13 | 14 | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | fermentacja metanowa | 915 | 773 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | - | 0 | 1362.4 | 49 | 0 | 0 | 548 | 0 | 47.4 | GFOŚiGW | 751 | EFRR | 16 | Firma prywatna
2 | PLWM005 | 1a-1-105 | Giżycko | giżycki | WM | Wisła | SW | Giżycko | Giżycko, Kruklanki | 85705 | 9/2007 | 78392 | 36802 | 35800 | 5855 | 170 | 60 | 0 | 0 | 170 | 60 | 1.14 | 0.84 | 88 | 1829.3 | 2556.3 | 100 | 0 | 7.1 | 0 | 15 | 0 | PLWM0050 | Bystry | 6900 | 10580 | 14000 |  | 14000 | 12360 | 2518 | PUB2 | 1 | 612 | 1019 | 369 | 72 | 10 | 7.2 | 53.3 | 10.8 | 9.1 | 0.7 | - | - | - | - | - | - | - | autotermiczna termofilowa stabilizacja i higienizacja + odwadnianie | 730 | 682 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | - | 0 | 278.2 | 29 | 29 | 0 | 307.2 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 730 | 682 | - | - | - | 93 | - | - | - | 278.2 | 29 | 29 | 307.2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | PLWM005 | 1a-1-105 | Giżycko | giżycki | WM | Wisła | SW | Giżycko | Giżycko, Kruklanki | 85705 | 36802 | 35800 | 5855 | 170 | 60 | 0 | 0 | 170 | 60 | 1.14 | 0.84 | 88 | 1829.3 | 2556.3 | 100 | - | 7.1 | 0 | 15 | 0 | PLWM0050 | Giżycko | 6900 | 10580 | 14000 | nie dotyczy | 14000 | 12360 | 2518 | PUB2 | 1 | 612 | 1019 | 369 | 72 | 10 | 7.2 | 53.3 | 10.8 | 9.1 | 0.7 | - | - | - | - | - | - | - | autotermiczna termofilowa stabilizacja i higienizacja + odwadnianie | 730 | 682 | - | - | - | 93 | - | - | - | 278.2 | 29 | 29 | 307.2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | PLWM005 | 1a-1-105 | Giżycko | giżycki | WM | Wisła
3 | PLWM006 | 1a-1-106 | Kętrzyn | kętrzyński | WM | Wisła | SW | Kętrzyn | Ketrzyn | 56459 | 32/2006 | 56459 | 32267 | 30073 | 2194 | 89.1 | 68.9 | 0 | 0 | 89.1 | 68.9 | 0 | 0 | 0 | 1874 | 1815 | 154.4 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | PLWM0060 | Kętrzyn | 4850 | 6500 | 12000 |  | 8500 | 8500 | 1767 | PUB2 | 1 | 604 | 880 | 468 | 82 | 16 | 6.4 | 52 | 15 | 14 | 1.6 | MO | 2007-2008 | - | opracowana dok. techniczna | opracowana dok. techniczna | 2007-2008 | 2007-2008 | odwodnienie na prasie filtracyjnej | 249 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 130 | 130 | 0 | 130 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | -
4 | PLWM007 | 2-1-192 | Iława | iławski | WM | Wisła | DW | Iława | Iława | 50000 | 27/2005 | 50000 | 46008 | 35719 | 10789 | 134.3 | 102.7 | 0 | 0 | 134.3 | 102.7 | 1.6 | 1.6 | 0 | 2162 | 1818.9 | 117.52 | 0 | 38 | 55 | 5 | 3.62 | PLWM0070 | Dziarny | 4783 | 6000 | 8000 |  | 10000 | 16000 | 1746 | PUB2 | 1 | 991.23 | 1535.97 | 709 | 114 | 17.2 | 3.9 | 48.78 | 6 | 9.08 | 1.32 | MO | 2007-2008 | - | - | pozw.na bud. słon. Suszarni osad. | 2008 | 0 | pryzmowanie z dodatkiem węgla | 418 | 70 | 63 | 0 | 0 | 285 | 0 | - | 0 | 184.4 | 27.4 | 27.4 | 0 | 110.8 | 0 | 0 | - | 0 | - | 101 | kredyt
5 | PLWM008 | 1a-1-112 | Szczytno | szczycieński | WM | Wisła | SW | Szczytno | Szczytno | 48333 | 6/2006 | 34000 | 39655 | 29411 | 10172 | 32.45 | 70.49 | 0 | 0 | 70.49 | 70.49 | 1 | 1 | 52 | 1753 | 1823.7 | 100 | 52 | 23 | 42 | 3 | 2 | PLWM0080 | Szczytno | 4065 | 4685 | 5850 | 10 | 8000 | 5850 | 1353 | PUB2 | 1 | 498 | 835 | 350 | 94 | 10 | 11 | 52 | 15 | 10 | 0.69 | - | - | - | - | - | - | - | wapniowanie | 1183 | 1183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 330.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330.7 | 0 | - | 0 | - | 0 | -
6 | PLWM009 | 2-1-190 | Młynary | elbląski | WM | Wisła | DW | Młynary | Młynary | 34557 | 33/2005 | 6898 | 3114 | 1720 |  | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 10 | 128 | 52 | 40 | 10 | 63 | 92 | 0 | 0 | PLWM0090 | Młynary | 440 | 390 | 550 |  | 1470 | 550 | 52 | B | 1 | 2146 | 3796 | 50 | - | - | 5.2 | 46 | 10 | - | - | MO | 2010 | - | - | - | 2010 | 2010 | składowanie na pryzmie | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | -
7 | PLWM010 | 1a-1-104 | Działdowo | działdowski | WM | Wisła | SW | Działdowo | Działdowo | 34903 | 27/2006 | 22467 | 21572 | 20445 | 1127 | 45.8 | 45 | 0 | 0 | 45.8 | 45 | 5.8 | 5 | 256 | 1426 | 1360 | 100 | 414 | 20 | 7 | 0 | 0 | PLWM0100 | Działdowo | 3907 | 4146 | 6114 |  | 6880 | 6114 | 1426 | PUB2 | 1 | 537.5 | 1070 | 278 | 105 | 22.9 | 6.6 | 51.8 | 7 | 13.4 | 0.68 | - | - | - | - | - | - | - | odwodnienie | 604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kompostowanie w kompostowni osadów ściekowych i odpadów organicznych | 604 | 1605.9 | 0 | 0 | 0 | 1605.9 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | -
8 | PLWM011 | 1a-1-110 | Morąg | ostródzki | WM | Wisła | DW | Morąg | Morąg | 29274 | 38/2006 | 36691 | 21590 | 18756 | 2234 | 88.2 | 67.2 | 0 | 0 | 88.2 | 67.2 | 0 | 0 | 0 | 1088 | 1088 | 100 | 0 | 14.5 | 29.1 | 2.5 | 1.9 | PLWM0110 | Jędrychówko | 4000 | 5500 | 5500 |  | 4000 | 8600 | 1088 | PUB2 | 1 | 750 | 1550 | 307 | 104 | 13 | 6.9 | 49.3 | 9.5 | 3.6 | 0.47 | RM | - | - | - | - | Planowana budowa kompostowni, termin nieustalony, uzależniony od pozyskania środków | - | Stabilizacja w procesie oczyszczania ścieków, po odwodnieniu na prasie higienizacja wapnem palonym | 819 | 754 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | -
9 | PLWM012 | 1a-1-103 | Braniewo | braniewski | WM | Wisła | DW | Braniewo | Braniewo | 28600 | 0 | 28600 | 45816 | 25635 | 106 | 63.2 | 38.1 | 0 | 0 | 32.3 | 7.2 | 8.8 | 5.3 | 160 | 964 | 964 | 100 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | PLWM0120 | Braniewo | 2640 | 4397 | 6596 |  |  | 6596 | 964 | PUB 2 | 1 | 456 | 1480 | 316 | 131 | 29.5 | 6.1 | 35 | 5 | 32.1 | 1.79 | MO | 2013 | - | stacja pix | projekt technologiczny kompostowni, osadów sciekowych,organizacja, technika, technologia. | 2010 | 2013 | mechaniczne odwadnianie | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | - | 0 | 0 | 194.775 | 131.9849 | 62.791 | 184.776 | 0 | 10000 | PFOŚiGW | 0 | - | 0 | -
10 | PLWM013 | 2-1-189 | Bartoszyce | bartoszycki | WM | Wisła | DW | Bartoszyce | Bartoszyce | 28500 | 59/2005 | 28500 | 30510 | 24679 | 5831 | 42.2 | 38.1 | 0 | 0 | 42.2 | 38.1 | 19 | 15.1 | 290 | 117 | 1162 | 100 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | PLWM0130 | Bartoszyce | 6500 | 8500 | 8500 |  |  | 8000 | 1159 | PUB2 | 1 | 535 | 1079 | 529 | 100 | 14 | 6.6 | 29.9 | 8.8 | 11.9 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | stab.symultaniczna, higienizacja | 536 | 536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 5693.26 | 0 | 0 | 0 | 1994.51 | 0 | 3698.75 | WFOŚiGW, EFRR | 0 | - | 0 | -
11 | PLWM014 | 1a-1-108 | Biskupiec | olsztyński | WM | Wisła | DW | Biskupiec | Biskupiec | 28018 | 16/2005 | 22400 | 19559 | 11430 | 8131 | 70.27 | 34.4 | 2.9 | 2.9 | 73.17 | 37.3 | 0.37 | 0.3 | 20 | 501 | 439 | 87.6 | 50 | 6.1 | 4 | 0 | 0 | PLWM0140 | Biskupiec | 2400 |  | 2880 |  |  | 2200 | 329 | PUB2 | 1 | 511 | 1241 | 412 | 100.5 | 18.6 | 12.1 | 51.8 | 21.6 | 13.6 | 1.8 | - | - | - | - | - | - | - | ODW., HIGIENIZ. | 189 | 0 | 0 | 0 | 67 | 122 | 0 | - | 0 | 142.76 | 0 | 0 | 0 | 142.76 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | -
12 | PLWM015 | 2-2-66 | Lidzbark Warmiński | lidzbarski | WM | Wisła | SW | Lidzbark Warmiński | Lidzbark Warmiński | 24540 | 34/2006 | 27228 | 16712 | 14539 | 2173 | 23.8 | 23.8 | 0 | 0 | 23.8 | 23.8 | 0 | 0 | 14539 | 1002 | 1002 | 100 | 23486 | 0 | 0 | 0 | 0 | PLWM0150 | Lidzbark Warmiński | 3333 | 4000 | 4000 |  |  | 5500 | 1002 | PUB2 | 1 | 467.58 | 847.87 | 398.1 | 67.3 | 16.4 | 11.79 | 33.7 | 36.6 | 16.47 | 1.07 | RM | 2013 | - | - | - | - | 2007 | stabilizacja tlenowa | 86.882 | 0 | 0 | 0 | 14.03 | 0 | 72.852 | - | 0 | 0 | 25.148 | 0 | 25.148 | 25.148 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | -
13 | PLWM016 | 1a-1-107 | Mrągowo | mrągowski | WM | Wisła | SW | Mrągowo | Mrągowo | 23811 | 12/2006 | 23811 | 23000 | 23400 | 670 | 65.4 | 56.5 | 0 | 0 | 65.4 | 56.5 | 0 | 0 | 330 | 1150.6 | 1150.6 | 100 | 0 | 20.2 |  |  |  | PLWM0160 | Mrągowo | 600 |  |  |  |  | 7386 | 1150.6 | PUB2 | 1 | 560 | 1023 | 228 | 60 | 20 | 3.3 | 37.5 | 12 | 9.2 | 1.2 | M MO | 2008 | - | 10 | rozstrzygniete post. przetargowe rozpoczeta inwest | II pł. 2007r. | - | odwodnienie mech. | 551 | 26 | 0 | 0 | 0 | 410 | 115 | - | 0 | 381.94 | 197 | 0 | 0 | 197 | 219.26 | 162.68 | GFOŚiGW | 0 | - | 0 | -
14 | PLWM017 | 2.-1-197 | Olecko | olecki | WM | Wisła | SW | Olecko | Olecko | 22200 | 50/2005 | 22200 | 16976 | 17093 | 16845 | 54.3 | 36.4 | 0 | 0 | 54.3 | 36.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 1028 | 1020 | 99.22 | 0 | 13.18 | 25 | 0 | 0 | PLWM0170 | Olecko | 3060 | 4890 | 4890 |  | 4680 | 4530 | 1028 | non PUB2 | 0 | 500 | 1000 | 500 | 100 | 17 | 6.88 | 61.86 | 11.57 | 21.61 | 1.49 | RM | 2007-2009 | brak środków finansowych | wykonana dokumantacja techniczna, aktualne pozwolenie na budowę | opracowano dokumntację, uzyskano pozwolenie na budowę, zgromadzono część środków finansowych niezbędnych na wkład własny | 2007-2009 | 2007-2009 | autotermiczna tlenowa stabilizacja osadu | 450 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | rolnicze wykorzystanie |  | 0 | 98 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | -
15 | PLWM018 | 2-1-180 | Pisz | piski | WM | Wisła | SW | Pisz | Pisz | 21765 | 22/2005 | 21765 | 23741 | 22700 | 1200 | 96.1 | 57.5 | 4.6 | 4.6 | 100.7 | 62.1 | 14.6 | 2.8 | 585 | 1166 | 1108 | 95 | 222 | 3 | 4.2 | 1 | 1 | PLWM0180 | Jagodne | 2839 | 4600 | 5500 |  | 5600 | 5200 | 1108 | PUB2 | 1 | 399 | 825 | 330 | 78 | 34 | 5.2 | 74.8 | 9 | 22.6 | 9 | M | 2005 | - | - | - | - | - | - | 550 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2758.8 | 0 | 0 | 0 | 1942.3 | 0 | 88.1 | WFOŚiGW | 0 | - | 728.4 | ANR
16 | PLWM019 | 2-1-198 | Orzysz | piski | WM | Wisła | SW | Orzysz | Orzysz | 18000 | 14/2006 | 17466 | 8734 | 7337 | 1000 | 45.9 | 0 | 3.3 | 0 | 49.2 | 0 | 0.2 | 0.15 | 100 | 332 | 317 | 95.5 | 100 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | PLWM0190 | Mikosze II | 870 | 980 | 1780 |  | 3200 | 1780 | 317 | B | 1 | 378 | 631 | 169 | 69 | 18 | 3.9 | 38 | 7.5 | 23 | 0.77 | - | - | - | - | - | - | 2009 | osady aerobowo ustabilizowane,odwodnione na prasie taśmowej | 78 | 0 | 60 | 0 | 0 | 18 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | -
17 | PLWM020 | 2.-1-196 | Nidzica | nidzicki | WM | Wisła | SW | Nidzica | Nidzica | 17367 | 0 | 17367 | 22494 | 18180 | 5006 | 61.2 | 0 | 0 | 0 | 61.2 | 0 | 5.4663 | 0 | 800 | 765 | 754.49 | 98.62 | 0 | 20.8 | 23.78 | 0 | 0 | PLWM0200 | Piątki-Nidzica | 4500 | 4500 | 6000 |  | 6000 | 5500 | 731 | PUB2 | 1 | 300 | 620 | 293 | 55.39 | 9.8 | 6.09 | 25.49 | 6.09 | 11.76 | 1.32 | - | - | - | - | - | - | - | kompostowanie i składowanie na skł, odpadów | 214 | 107 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1690.56 | 0 | 0 | 0 | 253.583 | 169.055 | 0 | - | 1267.915 | ZPORR | 0 | -
18 | PLWM021 | 2.-1-193 | Lubawa | iławski | WM | Wisła | DW | Lubawa | Lubawa | 16950 | 37/2006 | 28330 | 9636 | 9496 | 172 | 37.2 | 36.1 | 7.4 | 7.4 | 44.6 | 7.4 | 2.7 | 1.6 | 85 | 583 | 508 | 96 | 255 | 30 | 8490 | 0 | 0 | PLWM0210 | Lubawa | 1440 | 1550 | 1900 |  | 2000 | 2600 | 730 | NonPUB 2 | 1 | 956 | 1150 | 585 | 105.5 | 16.6 | 10.7 | 50.4 | 13.9 | 10.1 | 2.3 | RM | - | - | Prace przygotowawcze do modernizacji | Uzyskano nowe pozwolenie wodno-prawne obowiązujące od 2007r., opracowano dokumentację techniczną na modernizację oczyszczalni ścieków, uzyskano pozwolenie na modernizację oczyszczalni | 2009 | 2009 | Suszenie na prasach – higienizacja osadów | 79 | 0 | 44 | 0 | 0 | 35 | 0 | - | 0 | 742 | 236 | 0 | 0 | 326 | 398 | 0 | - | 254 | ZPORR | 0 | -
19 | PLWM022 | 1a-1-109 | Dobre Miasto | olsztyński | WM | Wisła | SW | Dobre Miasto | Dobre Miasto | 3300 | 32/2005 | 12300 | 12314 | 11304 | 1041 | 58.1 | 49.8 | 0 | 0 | 58.1 | 49.8 | 1.1 | 1.1 | 0 | 430 | 430 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PLWM0220 | Kosyń | 1300 | 1150 | 1450 |  |  | 1700 | 599 | NonPUB2 | 1 | 347 | 634 | 354 | 82 | 11 | 26 | 61 | 26 | 18 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | prasa filtracyjna wapnowanie | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | -
20 | PLWM023 | 1a-1113 | Węgorzewo | węgorzewski | WM | Wisła | SW | Węgorzewo | Węgorzewo Pozezdrze | 15596 | 0 | 15596 | 14441 | 13270 | 220 | 102 | 47.2 | 0 | 0 | 102 | 47.2 | 1.3 | 1.3 | 65 | 693.2 | 683.6 | 198.6 | 70 | 1.4 | 3.8 | 7.7 | 20.7 | PLWM0230 | Węgorzewo | 4000 |  |  |  | 8000 | 4065 | 684.2 | PUB2 | 1 | 521 | 1176 | 543 | 84.1 | 29.9 | 6 | 60 | 8 | 11.1 | 1.4 | RM | 2012-2015 | - | - | - | - | - | częściowa stabilizacja na drodze biologicznej - zagęszczanie grawitacyjne - mechaniczne odwadnianie | 394.3 | 289.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1. wykorzystanie do produkcji nawozu org.-mineralnego BIOWAP | 42.4 | 519.8 | 0 | 0 | 0 | 208.8 | 211.9 | 0 | - | 99.1 | ZPORR | 0 | -
[69 empty] | 2. retencja powierzchniowa | 20
[69 empty] | 3. przetwarzanie na kompost osadowo-roślinny | 42.4
21 | PLWM024 | 2.-2-191 | Gołdap | gołdapski | WM | Wisła | SW | Gołdap | Gołdap | 15509 | 56/2005 | 12314 | 14949 | 14598 | 299 | 48.5 | 24.2 | 11 | 11 | 59.5 | 35.2 | 0 | 0 | 0 | 588 | 577 | 98.13 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | PLWM0240 | Gołdap | 1610 | 2136 | 8000 |  |  | 2136 | 588 | B | 1 | 467.5 | 1203.5 | 707.3 | 105.5 | 16.2 | 19.7 | 88.73 | 17.1 | 66.13 | 9.64 | RM | 2010 | - | - | - | - |  | Zagęszczanie wstępne w komorach zagęszczania, stabilizacja tlenowa w OKF, retencja powierzchniowa na poletkach osadowych, mechaniczne odwadnianie na prasie filtracyjnej | 649 | 407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | osad zastosowany jako przekładki technologiczne na miejskim składowisku odpadów komunalnych | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | -
21 | [9 empty] | 689358 |  | 620038 | 501297 | 390294 | 75915 | 1505.32 | 973.09 | 29.2 | 25.9 | 1541.66 | 931.99 | 64.6663 | 36.53 | 17448 | 21886.1 | 22867.59 |  | 24972 | [6 empty] | 76037 | 74504 | 119010 | 10 | 82330 | 126582 | 22841.8 | [20 empty] | 9241.182 | 6076.5 | 274 | 0 | 158.03 | 1525 | 301.852 |  | 888.4 | 15690.72 | 986.323 | 318.3849 | 87.939 | 8074.777 | 1328.915 | 13996.93 |  | 2372.015 |  | 845.4
Aglomeracje o RLM ≥ 2 000 < 15 000
1 | PLWM025 | 2.-1-194 | Zalewo | iławski | WM | Wisła | DW | Zalewo | Zalewo | 15172 | 13/ 2005 | 6198 | 2805 | 2389 | 416 | 14 | 9 | 0 | 0 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 80.8 | 155.7 | 100 | 0 | 60 | 64 | 0 | 0 | PLWM0250 | Półwieś | 488 | 376 | 600 | - | 1960 | 600 | 155.7 | PUB 2 | 0 | 870 | 1480 | 823 | - | - | 62.4 | 158 | 66.4 | 26 | 2.4 | RM | 2007 | - | 20 | - | - | - | Rolnicze | 2.2 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 600 | 1063 | 0 | 0 | 243 | 0 | 0 | - | 1151 | ZPORR | 269 | kredyt
2 | PLWM026 | 1a-2-300 | Olsztynek | olsztyński | WM | Wisła | DW | Olsztynek | Olsztynek | 35000 | 10/2007 | 35000 | 9512 | 8425 | 5650 | 57 | 38 | 4.3 | 4.3 | 61.3 | 42.3 | 0 | 0 | 0 | 879 | 791 | 90 | 0 | 60 | 60 | 30 | 6 | PLWM0260 | Olsztynek | 2670 | 5350 | 10650 | - |  | 5750 | 879 | PUB-2 | 1 | 591 | 1120 | 338 | 84.5 | 10.8 | 8.9 | 49.2 | 14.8 | 12.5 | 1.92 | - | - | - | - | - | - | - | kompost | 494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494 | 0 | - | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | -
3 | PLWM027 | 4-2-258 | Susz | iławski | WM | Wisła | DW | Susz | Susz | 7800 | 30/2006 | 7800 | 13485 | 9192 | 4293 | 53 | 19.3 | 0 | 0 | 53 | 19.3 | 0 | 0 | 20 | 451 | 308 | 62 | 20 | 18 | 1404 | 0 | 0 | PLWM0270 | Susz | 750 | 800 | 1200 | - |  | 1200 | 284 | PUB2 | 1 | 624 | 1100 | 246 | - | - | 9.82 | 57.15 | 12.8 | 38.6 | 6.06 | RM | 2015 | - | - | - | do 2015 | do 2015 | wapnowanie, odwadnianie na prasie | 45.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.96 | 0 | - | 0 | 475 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | 286 | ZPORR | 0 | - | 0 | -
4 | PLWM028 | 1a-2-294 | Pasłęk | elbląski | WM | Wisła | DW | Pasłęk | Pasłęk | 12603 | 20/2005 | 12603 | 13659 | 11500 | 2159 | 28.7 | 26.9 | 0 | 0 | 28.7 | 26.9 | 0.15 | 0 | 27 | 490.919 | 48.458 | 98.7 | 0.24 | 2 | 0 | 0 | 0 | PLWM0280 | Pasłęk | 3500 | 3500 | 3500 | - | 3500 | 3523.8 | 424 | B | 1 | 350.4 | 731.2 | 359.3 | 52.8 | 9.39 | 10.5 | 49.4 | 9 | 11.4 | 0.8 | - | - | - | - | - | - | - | Prasowanie osadu nadmiernego w prasie, możliwość wapnowania osadu | 323 | 242 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | - | 0 | 69.99 | 0 | 0 | 0 | 69.994 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | -
5 | PLWM029 | 1a2-292 | Iłowo Osada | działdowski | WM | Wisła | SW | Iłowo Osada | Iłowo- Osada | 5662 | 26/2005 | 5662 | 5662 | 880 | 4782 | 0 | 0 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 10 | 10 | 0 | 101 | 73 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PLWM0290 | Iłowo Osada | 480 | 1024 | 1024 | - | 1024 | 101 | 101 | B | 1 | 420 | 600 | 380 | 80 | 12 | 12 | 60 | 16.8 | 22 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | odwodnienie | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | - | 0 | 1110 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 306 | WFOŚiGW | 744 | ZPORR | 0 | -
6 | PLWM030 | 1b-2-98 | Nowe Miasto Lubawskie | nowomiejski | WM | Wisła | SW | Nowe Miasto Lubawskie | gmina miejska nowe Miasto Lubawskie | 11269 | 29/2005 | 11269 | 11397 | 6570 | 4440 | 15.1 | 14.55 | 0 | 0 | 15.1 | 14.55 | 2.494 | 2.494 | 0 | 273 | 235 | 86 | 0 | 8.2 | 16.3 | 0 | 0 | PLWM0300 | Nowe Miasto Lubawskie | 833 | 850 | 1250 | - | 1500 | 1250 | 273 | B | 1 | 694 | 1915 | 2915.5 | - | - | 15.2 | 55.2 | 15.9 | - | - | RM | 2008 | ograniczone możliwości finansowe | realizacja umowy dot. budowy kanalizacji sanit. o dług. 5,65 km (bez przyłączy); realizacja umowy dot. rozbudowy i modernizacji istniejącej oczyszczalni ścieków; realizacja umowy dot. dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanit. o dług. ok.. 14 km; pozwolenie na budowę kanalizacji sanit. o dług. ok. 7 km. | - | 2010 | 2010 | odwadnianie mechaniczne | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | - | 0 | 1026 | 436 | 0 | 0 | 386 | 46 | 0 | - | 1030 | EFRR | 0 | -
7 | PLWM031 | 1a-2-304 | Ruciane Nida | piski | WM | Wisła | SW | Ruciane Nida | Ruciane – Nida, Piecki | 10000 | 5/2007 | 12891 | 9100 |  |  | 47.77 | 0 | 0 | 0 | 47.77 | 0 | 4.67 | 0 | 0 | 227.4 | 166 | 74.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PLWM0310 | Ruciane Nida |  | 2300 | 2300 | - | 2300 | 1418 | 222 | B | 1 | 657 | 3876 | 82 | 40.4 | 6.74 | 12.14 | 54.64 | 6 | 14.07 | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | odwodnienie i hydratyzacja | 212 | 0 | 0 | 0 | 149 | 63 | 0 | - | 0 | 439.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 439.2 | Narodowy Bank Polski
8 | PLWM032 | 1a-2-297 | Orneta | lidzbarski | WM | Wisła | DW | Orneta | Orneta | 9750 | 28/2005 | 10675 | 11010 | 10278 | 732 | 12.3 |  | 21.8 |  | 34.1 |  | 0 | 0 | 0 | 656 | 656 | 99 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | PLWM0320 | Orneta | 2500 | 3500 | 4500 | - | 2000 | 2000 | 650 | B | 1 | 465 | 826 | 156 | - | - | 7.6 | 43.2 | 5.3 | - | - | MO | - | - | - | - | - | - | prasowanie | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | -
9 | PLWM033 | 4-2-254 | Lidzbark | działdowski | WM | Wisła | SW | Lidzbark | Lidzbark | 9364 | 48/2006 | 8272 | 14986 | 9600 | 5400 | 58 | 33 | 0 | 0 | 58 | 33 | 3 | 3 | 216 | 206 | 198 | 96.12 | 0 | 4.37 | 361 | 1 | 82 | PLWM0330 | Lidzbark | 2263 | 2942 |  | - |  |  | 206 | B | 1 | 880 | 694 | 398 | 159.84 | 49.59 | 19 | 58 | 6.4 | 3.42 | 0.49 | - | - | - | - | - | - | - | Odwadnianie, stabilizacja | 604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | -
10 | PLWM034 | 4.-2-261 | Łukta | ostródzki | WM | Wisła | DW | Łukta | Łukta | 9286 | 51/2005 | 9286 | 4506 | 3377 | 691 | 86.94 | 37.2 | 0 | 0 | 86.94 | 37.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 201.7 | 199.2 | 98 | 0 | 46 | 68 | 5 | 3.5 | PLWM0340 | Łukta | 560 |  | 1473.5 | - |  | 950 | 204.2 | B | 1 | 410 | 660 | 323 | 80.1 | 25.85 | 6 | 33.5 | 3 | 13 | 6.73 | - | - | - | - | - | - | - | Stabilizacja tlenowa, odwadnianie PFK | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | -
11 | PLWM035 | 1a-2-302 | Kurzętnik | nowomiejski | WM | Wisła | SW | Kurzętnik | Kurzętnik | 1998 | x | 1998 | 8917 | 2932 | 5985 | 26.7 | 23.2 | 0 | 0 | 26.7 | 23.2 | 0 | 0 | 2932 | 99.1 | 80.8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PLWM0350 | Kurzętnik |  | 444 |  | - |  | 250 | 99.1 | B | 1 | 290 | 540 | 190 | - | - | 13 | 65 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | KMZ (komory magazynująco-zagęszczające ) i poletka osadowe | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | użyźnianie skarp składowiska odpadów komunalnych w Lipowcu | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | -
12 | PLWM036 | 1a-2-299 | Jeziorany | olsztyński | WM | Wisła | SW | Jeziorany | Jeziorany | 7486 | 17/2006 | 7486 | 4014 | 3762 | 252 | 20.968 | 0.437 | 6.096 | 6.1 | 27.068 | 6.54 | 0 | 0 | 0 | 129.247 | 117.801 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PLWM0360 | Jeziorany | 1000 | 1000 | 1000 | - | 1000 | 550 | 129.247 | B | 1 | 900 | 1500 | 1100 | 158 | 24.2 | 19.15 | 64.7 | 16.75 | 15.4 | 10.5 | - | - | - | - | - | - | - | Odwadnianie | 100.2 | 47 | 47 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | - | 0 | 1313 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 0 | - | 817 | ZPORR | 0 | -
13 | PLWM037 | 1b-2-99 | Jedwabno | szczycieński | WM | Wisła | SW | Jedwabno | Jedwabno, Purda | 7203 | 3/2006 | 7769.5 | 13048 | 2022 | 2826 | 51.268 | 35.3 | 0 | 0 | 51.27 | 35.3 | 0 | 0 | 0 | 237.25 | 237.25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 18 | 65 | PLWM0370 | Jedwabno | 460 | 460 | 460 | - | 1100 | 700 | 237.25 | B | 1 | 570 | 980 | 370 | 180 | 54 | 28 | 141 | 42 | 27 | 4.9 | RM | 2015 | brak środków | opracowano projekt budowlano- wykonawczy uzyskano pozwolenie wodnoprawne i pozwolenie na budowę opracowano studium wykonalności projektu | - | 2015 | 2015 | odwadnianie osadu i higienizacja wapnem | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | -
14 | PLWM038 | 1b -2 -363 | Mikołajki | mrągowski | WM | Wisła | SW | Mikołajki | Mikołajki | 6890 | 33/2006 | 6000 | 8769 | 5000 | 3769 | 48.7 | 26.3 | 0 | 0 | 48.7 | 26.3 | 17 | 7 | 294 | 394.6 | 370.6 | 93.9 | 193 | 0 | 0 | 56 | 56 | PLWM0380 | Mikołajki | 3000 | 3900 | 3900 | 1450 | 3000 | 1867 | 395 | B | 1 | 393 | 926 | 330 | 71.6 | 15.6 | 10.9 | 40.1 | 12.3 | 11.5 | 1.4 | - | - | - | - | - | - | - | odwodnienie, higienizacja | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | - | 0 | 6110.5 | 2522.42 | 0 | 0 | 2903.06 | 0 | 1513.76 | NFOŚiGW - pożyczka | 5729.9 | ZPORR | 0 | -
15 | PLWM039 | 2.-2-369 | Kisielice | iławski | WM | Wisła | DW | Kisielice | Kisielice | 6593 | 60/2005 | 2940 | 5115 | 2812 | 470 | 18.4 | 8 | 6 | 6 | 24.4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 146.6 | 76.4 | 55.3 | 0 | 19.7 | 30.5 | 2 | 1 | PLWM0390 | Kisielice |  | 220 | 260 | - | 600 | 240 | 81 | B | 0 | 883.4 | 2640 | 460 | 100 | 17 | 13.8 | 49.6 | 6.8 | 21.9 | 1.7 | MO | 2008-2009 | b. Środków | - | - | 2008-2009 | 2008-2009 | kompost | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | -
16 | PLWM040 | 4.-2-260 | Reszel | kętrzyński | WM | Wisła | SW | Reszel | Reszel | 5803 | 18/2005 | 5803 | 6562 | 5823 | 739 | 27.3 | 20 | 0 | 0 | 27.3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 281 | 281 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1.4 | PLWM0400 | Reszel | 1650 | 1650 | 1650 | - | 1650 | 281 | 281 | nonB | 1 | 830 | 1190 | 885 | - | - | 16 | 98 | 24 | - | - | M | 2015 | - | - | - | - | - | wirowanie osadu | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | - | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | -
17 | PLWM041 | 2.-2-372 | Biała Piska | piski | WM | Wisła | SW | Biała Piska | Biała Piska | 5550 | 46/2006 | 4400 | 9522 | 5000 | 0 | 36.9 | 17.4 | 1.3 | 1.3 | 38.2 | 18.7 | 0.2 | 0.2 | 0 | 161.2 | 159.5 | 99 | 0 | 8 | 8.1 | 0 | 0 | PLWM0410 | Biała Piska | 723 | 723 | 1020 | - |  | 1020 | 161.2 | B | 1 | 415.8 | 863.5 | 345.1 | 103.1 | 18.2 | 8.75 | 44.6 | 8 | 19.5 | 0.6 | RM | - |  | - | - | - | - | składowanie | 38 | 18 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | - | 0 | 10.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.521 | GFOŚiGW | 0 | - | 0 | -
18 | PLWM042 | 1a-2-295 | Tolkmicko | elbląski | WM | Wisła | DW | Tolkmicko | Tolkmicko | 5500 | 57/2005 | 5500 | 6663 | 4035 | 2375 | 56.7 | 27 | 0 | 0 | 56.7 | 27 | 10.1 | 5 | 67 | 335 | 280 | 83 | 0 | 53 | 0 | 1 | 1 | PLWM0420 | Tolkmicko |  | 1500 | 2100 | - | 1500 | 1800 | 280 | B | 1 | 400 | 1100 | 500 | 40 | 24 | 5 | 35 | 10 | 14 | 1.1 | - | 2004 | - | - | - | - | - | Metoda hydrofilowa | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | - | 0 | 1379.2 | 0 | 0 | 0 | 336.3 | 0 | 1042.9 | EF | 0 | - | 0 | -
19 | PLWM043 | 10-2-291 | Frombork | braniewski | WM | Wisła | DW | Frombork | Frombork |  | 2/2006 | 5460 | 3842 | 2498 | 1344 | 8.5 | 8.5 | 0 | 0 | 8.5 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 283 | 283 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PLWM0430 | Frombork |  | 1920 | 1920 | - | 1920 | 1700 | 294 | B | 1 | 233 | 395 | 122 | - | - | 7 | 47 | 5 | - | - | MO nie wymaga moder. gosp. osadowej | - | - | - | - | - | - | odwodnienie, prasowanie, wapnowanie | 84 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | -
20 | PLWM044 | 4.-2-259 | Korsze | kętrzyński | WM | Wisła | SW | Korsze | Korsze | 5068 | 17/2005 | 5068 | 5767 | 2240 | 480 | 7.2 | 6.1 | 6 | 6 | 13.2 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 199 | 90 | 43 | 0 | 10.4 | 11.6 | 0 | 0 | PLWM0440 | Korsze | 296 | 1327 | 1660 | - | 1327 | 290 | 108 | B | 1 | 409 | 777 | 362 | - | - | 4 | 40 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | prasowanie | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | -
21 | PLWM045 | 1a-2-302 | Samborowo | ostródzki | WM | Wisła | DW | Ostróda | Ostróda | 5000 | 5/2006 | 5000 | 5652 | 1441 | 2200 | 15.8 | 11.5 | 0 | 0 | 15.8 | 11.5 | 1.4 | 0.5 | 72 | 46.1 | 45.3 | 98.3 | 72 | 4.9 | 4.9 | 0 | 0 | PLWM0450 | Samborowo | 3380 | 474 | 474 | - |  | 141 | 46 | B | 1 | 635 | 1217 | 603 | - | - | 13.5 | 62.7 | 16.9 | 264 | 5.7 | - | - | - | - | - | - | - | prasa, płyta | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 7 | 0 | - | 0 | 360.8 | 0 | 0 | 0 | 310.8 | 0 | 50 | GFOŚiGW | 0 | - | 0 | -
22 | PLWM046 | 1a-2-290 | Górowo Iławeckie | bartoszycki | WM | Wisła | DW | Górowo Iławeckie | Górowo Iławeckie | 6417 | 55/2005 | 6417 | 4860 | 4450 | 200 | 10.4 | 8.4 | 3 | 3 | 13.4 | 11.4 | 2 | 1.3 | 50 | 200 | 160 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PLWM0460 | Górowo Iławeckie | 437 | 500 | 1000 | - | 1000 | 1000 | 160 | B | 1 | 510 | 990 | 500 | - | - | 9 | 38 | 4.5 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | stabilizacja i odwadnianie na lagunach | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | - | 0 | 803.982 | 0 | 0 | 0 | 180.305 | 73.35 | 0 | - | 550.126 | EFRR | 0 | -
23 | PLWM047 | 1b-2-96 | Dąbrówno + gm. | ostródzki | WM | Wisła | DW | Dąbrówno | Dąbrówno | 4659 | 46/2005 | 4659 | 4580 | 2400 | 2180 | 31.5 | 19 | 3.5 | 0.4 | 35 | 19.4 | 0.4 | 0.4 | 20 | 66.5 | 59.2 | 100 | 0 | 26.2 | 36.2 | 0 | 0 | PLWM0470 | Dąbrówno | 162 | 480 | 680 | - | 342 | 680 | 66.5 | Non B | 0 | 1260 | 1821 | 1005 | - | - | 10 | 68 | 22.8 | - | - | M | 2006/2007 | - | 35 | - | - | - | Dreimad | 35 | 0 | 23 | 0 | 0 | 12 | 0 | - | 0 | 0 | 943 | 152 | 0 | 678 | 0 | 265 | WFOŚIGW | 0 | - | 0 | -
24 | PLWM048 | 2-2-368 | Rybno | działdowski | WM | Wisła | SW | Rybno | Rybno | 4500 | 20/2006 | 2221 | 6398 | 2968 | 154 | 26 | 15 | 0 | 0 | 26 | 15 | 0 | 0 | 0 | 134 | 90 | 70 | 0 | 10 | 19 | 4 | 4 | PLWM0480 | Rybno | 500 |  | 620 | - | 772 | 482 | 94 | B | 1 | 411 | 872 | 248 | - | - | 15 | 70 | 21 | - | - | R | 2003 | - | - | - | - | - | Dreimad | 97 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | -
25 | PLWM049 | 4.-2-262 | Miłakowo | ostródzki | WM | Wisła | DW | Miłakowo | Miłakowo | 4480 | 28/2006 | 4480 | 4129 | 2200 | 1929 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1.5 | 1.5 | 121 | 127 | 90 | 100 | 0 | 25 | 1690 | 5 | 210 | PLWM0490 | Miłakowo | 300 | 600 |  | - | 1200 | 1500 | 127 | B | 0 | 350 | 700 | 290 | - | - | 90 | 200 | 61 | - | - | RM | 2007 | - | Dokumentacja | - | - | - | Odwadnianie | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 240 | 140 | 0 | 2 | 192 | 0 | 50 | PFOSIGW | 0 | - | 140 | ANR
26 | PLWM050 | 1b-2-95 | Biskupiec | nowomiejski | WM | Wisła | SW | Biskupiec | Biskupiec | 4362 | 15/2006 | 8333 | 6750 | 4590 | 58 | 80.8 | 0 | 0 | 0 | 80.8 | 0 | 19.8 | 0.9 | 340 | 215 | 215 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PLWM0500 | Biskupiec | 980 | 1225 | 1470 | - | 980 | 89 | 215 | B | 1 | 37.5 | 187.5 | 52.5 | 22.5 | 3 | 25 | 125 | 35 | 15 | 2 | - | - | - | - | - | - |  | Stabilizacja tlenowa, higienizacja wapnem | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | -
27 | PLWM051 | 1a-2-298 | Piecki | mrągowski | WM | Wisła | SW | Piecki | Piecki | 4230 | 30/2005 | 3812 | 5128 | 2893 | 2235 | 15.53 | 11.51 | 0 | 0 | 15.53 | 11.51 | 0.33 | 0.33 | 28 | 172 | 82 | 52.3 | 17 | 0 | 0 | 10 | 14 | PLWM0510 | Piecki | 800 | 800 | 800 | - | 800 | 400 | 90 | B | 1 | 437.4 | 652 | 248.1 | 77.9 | 19.3 | 14.2 | 54.1 | 19.6 | 4.8 | 1.7 | M, MO | 2006 | brak środków | - | - | - | - | składowanie/sezonowanie | 50 | 0 | 20 | 0 | 0 | 30 | 0 | - | 0 | 138.8 | 0 | 0 | 0 | 138.8 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | -
28 | PLWM052 | 1a-2-305 | Pasym | szczycieński | WM | Wisła | SW | Pasym | Pasym | 4180 | 49/2005 | 4180 | 5376 | 2687 | 2689 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.6 | 129.6 | 100 | 0 | 0.31 | 0 | 22.6 | 0 | PLWM0520 | Pasym | 585 | 780 |  | - |  | 2800 | 129.6 | PUB1 | 1 | 745 | 994 | 554 | 80.2 | 23.4 | 8.3 | 31.7 | 5.8 | 11.6 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | Sezonowanie | 23.4 | 0 | 0 | 0 | 23.4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | -
29 | PLWM053 | 2-2-336 | Pieniężno | braniewski | WM | Wisła | DW | Pieniężno | Pieniężno | 3820 | 29/2006 | 2334 | 5691 | 4160 | 440 | 26.8 | 11.4 | 0 | 0 | 26.8 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 105 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PLWM0530 | Pieniężno | 900 | 900 | 1500 | - | 1500 | 288 | 105 | B | 1 | 176.6 | 321.8 | 138.5 | 101 | 12.95 | 6.77 | 42.45 | 23.1 | 13.17 | 4.27 | - | - | - | - | - | - | - | mineralizacja, odwodnienie | 52 | 0 | 0 | 0 | 40 | 12 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | -
30 | PLWM054 | 1a-2-293 | Uzdowo | działdowski | WM | Wisła | SW | Działdowo | Działdowo | 2460 | 21/2006 | 2241 | 3651 | 3651 | 0 | 32.1 | 0 | 0 | 0 | 32.1 | 0 | 0 | 0 | 316 | 77 | 60 | 100 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | PLWM0540 | Uzdowo | 315 |  |  | - |  | 315 | 77 | B | 1 |  | - | - | - | - | 9.6 | 81.6 | 22.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Brak | 180.5 | 0 | 0 | 0 | 180.5 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | -
31 | PLWM055 | 4-2-256 | Ryn | giżycki | WM | Wisła | SW | Ryn | Ryn | 3565 | 7/2006 | 4000 | 6236 | 3688 | 100 | 33.6 | 31.3 | 2.5 | 2.5 | 36.1 | 33.8 | 3.6 | 2.3 | 73 | 120 | 120 | 100 | 47 | 2 | 2 | 11 | 11 | PLWM0550 | Ryn | 1300 | 1755 | 2000 | 300 |  | 700 | 122.7 | non B | 0 |  | - | - | - | - | 5.7 | 42 | 46.9 | 9.2 | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | - | 0 | 371 | 2553 | 0 | 0 | 202 | 0 | 567 | WFOŚiGW | 2155 | ZPORR | 0 | -
32 | PLWM056 | 4.-2-255 | Prostki | ełcki | WM | Wisła | SW | Prostki | Prostki | 3426 | 14/2006 | 3426 | 7769 | 3250 | 620 | 15.4 | 13.9 | 0 | 0 | 15.4 | 13.9 | 0.6 | 0.6 | 30 | 40 | 85 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PLWM0560 | Prostki | 85 | 108 |  | - |  | 96 | 40 | Non B | 0 | 520 | 810 | 389 | 116 | 53 | 33 | 150 | 50 | 30 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | Poletka osadowe, dreimad | 26.11 | 26.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | -
33 | PLWM057 | 2.-2-373 | Spychowo | szczycieński | WM | Wisła | SW | Świętajno | Świetajno | 3400 | 42/2006 | 5400 | 1523 | 1020 | 503 | 15.1 | 15.1 | 0 | 0 | 15.1 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 37 | 33 | 89 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | PLWM0570 | Spychowo | 300 | 300 | 130 | - |  | 180 | 23 | PUB1 | 1 | 300 | 800 | 300 | 60 | 10 | 6 | 28 | 5 | 10 | 4 | MO | 2007 | - | - | - | - | - | stabilizacja tlenowa | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | -
35 | PLWM059 | 4.-2-263 | Wielbark | szczycieński | WM | Wisła | SW | Wielbark | Wielbark | 2930 | 48/2005 | 2930 | 2979 | 600 | 2379 | 7 | 0.5 | 0 | 0 | 7 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 39.9 | 25.7 | 64.4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | PLWM0590 | Wielbark | 200 | 200 | 200 | - | 200 | 200 | 39.9 | B | 1 | 150-500 | 250-1000 | do 300 | 7-8 | 5-20 | 11 | 43.1 | 40 | 0.25 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | Kompostowanie | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | - | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | -
36 | PLWM060 | 1a-2-296 | Wydminy | giżycki | WM | Wisła | SW | Wydminy | Wydminy | 2659 | 21/2005 | 2659 | 3133 | 2300 | 200 | 17.7 | 12.7 | 0 | 0 | 17.7 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 78.1 | 78.1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PLWM0600 | Wydminy | 213.7 | 255 | 453 | - | 767.3 | 453 | 78.1 | B | 1 | 290 | 678 | 265 | 129 | 13.6 | 4.95 | 53.8 | 5.65 | 8.9 | 2.81 | - | - | - | - | - | - | - | Zagęszczanie grawitacyjne, odwadnianie na prasie, wapnowanie | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | -
37 | PLWM061 | 1a-2-289 | Bisztynek | bartoszycki | WM | Wisła | DW | Bisztynek | Bisztynek | 2571 | 31/2005 | 2571 | 2735 | 1350 | 200 | 14.2 | 14.2 | 2.5 | 2.5 | 16.7 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 82.4 | 76.9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PLWM0610 | Bisztynek | 256 | 350 | 520 | - | 400 | 350 | 82.4 | B | 1 | 15000 | 31498 | 17982 | - | - | 1052 | 7148 | 16.84 | - | - | RM | 2007/2008 | - | - | - | 2008 | - | płyta osadowa | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | -
38 | PLWM062 | 1a-2-301 | Stawiguda | olsztyński | WM | Wisła | SW | Stawiguda | Stawiguda | 2534 | 31/2006 | 2534 | 2553 | 2336 | 217 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 100 | 100 | 0 | 0 | 10 | 10 | PLWM0620 | Stawiguda | 550 | 1200 | 1200 | - | 1200 | 1200 | 200 | B | 1 | 313 | 644 | 265 | - | - | 5 | 35 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | odwadnianie; higienizacja | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | uprawa roślin nie przeznaczonych do spozycia i prod. Pasz | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | -
39 | PLWM063 | 1b-2-97 | Miłomłyn | ostródzki | WM | Wisła | DW | Miłomłyn | Miłomłyn | 2461 | 3/2007 | 4224 | 4224 | 1988 | 3150 | 34.6 | 16.1 | 0 | 0 | 34.6 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 61.5 | 49.5 | 80.4 | 0 | 2 | 3 | 6 | 6 | PLWM0630 | Miłomłyn |  | 410 | 410 | - | 600 | 300 | 61.5 | B | 1 | 1170 | 436.5 | 2049.5 | 142 | 26.7 | 7.28 | 67.85 | 14.61 | 34.05 | 9.14 | R | 2008 | - | - | - | - | - | poletka | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | -
40 | PLWM064 | 1a-2-293 | Uzdowo | działdowski | WM | Wisła | SW | Działdowo | Działdowo | 2460 | 21/2006 | 2241 | 3651 | 3651 | 0 | 32.1 | 0 | 0 | 0 | 32.1 | 0 | 0 | 0 | 316 | 77 | 60 | 100 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | PLWM0540 | Uzdowo | 315 |  |  | - |  | 315 | 77 | B | 1 |  |  | - | - | - | 9.6 | 81.6 | 22.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Brak | 180.5 | 0 | 0 | 0 | 180.5 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | -
41 | PLWM065 | 4.-2-253 | Sępopol | bartoszycki | WM | Wisła | DW | Sępopol | Sępopol | 2337 | 22/2006 | 2850 | 3330 | 2277 | 1053 | 13.7 | 13.7 | 0 | 0 | 13.7 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 132.4 | 54 | 47.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PLWM0650 | Sępopol | 172.6 |  |  | - | 440 | 330 | 63 | B | 1 | 408 | 750.6 | 669 | - | - | 17.2 | 45 | 20.89 | - | - | RM | 2013 | - | - | - | - | - | Dreimad | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | -
42 | PLWM066 | 1a-2-306 | Świętajno | szczycieński | WM | Wisła | SW | Świętajno | Świętajno, Piecki | 2281 | 36/2006 | 3000 | 4137 | 1800 | 2337 | 22 | 22 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 95 | 90 | 96 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | PLWM0660 | Świętajno | 600 | 600 | 654 | - |  | 350 | 42 | PUB1 | 1 | 300 | 800 | 300 | 60 | 10 | 8 | 40 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | stabilizacja tlenowa | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | -
43 | PLWM067 | 4-2-257 | Kowale Oleckie | olecki | WM | Wisła | SW | Kowale Oleckie | Kowale Oleckie | 2236 | 39/2006 | 2500 | 2373 | 500 | 9.9 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 84 | 83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PLWM0670 | Kowale Oleckie | 350 | 350 | 350 | - | 350 | 350 | 84 | B | 1 | 250 | 600 | 120 | 65 | 8 | 11.4 | 25.2 | 15.1 | 25 | 0.8 | BN | 2009 | - | - | - | - | - | filtracja +prasowanie | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | -
43 | [9 empty] | 254965 |  | 254092.5 | 265199 | 154535 | 69656.9 | 1167.076 | 566.497 | 86.296 | 61.4 | 1259.078 | 632.1 | 77.544 | 35.824 | 4922 | 8152.316 | 6793.009 |  | 449.24 | [6 empty] | 33874.3 | 45073 | 52928.5 | 1750 | 34932.3 | 38009.8 | 7488.397 | [20 empty] | 3243.27 | 462.31 | 119 | 0 | 966.3 | 948.96 | 703 |  | 44 | 14525.993 | 7657.42 | 152 | 2 | 6463.259 | 119.35 | 4091.181 |  | 12177.026 |  | 848.2
Suma wszystkich przedziałów:
3 | [11 empty] | 558017 | 432866 | 374810 | 24198 | 739.45 | 531.74 | 50.3 | 38.5 | 787.75 | 582.44 | 12.98 | 11.211 | 1464 | 25048.6 | 48714.6 |  | 1500 | [6 empty] | 73452 | 147600 | 70000 |  | 13000 | 167604 | 24329 | [20 empty] | 12473.5 | 902 | 0 | 0 | 0 | 6981.5 | 4590 |  | 0 | 7251 | 7608 | 6918 | 0 | 9193 | 0 | 3247 |  | 1805 |  | 13
21 | [11 empty] | 620038 | 501297 | 390294 | 75915 | 1505.32 | 973.09 | 29.2 | 25.9 | 1541.66 | 931.99 | 64.6663 | 36.53 | 17448 | 21886.1 | 22867.59 |  | 24972 | [6 empty] | 76037 | 74504 | 119010 |  | 82330 | 126582 | 22841.8 | [20 empty] | 9241.182 | 6076.5 | 274 | 0 | 158.03 | 1525 | 301.852 |  | 888.4 | 15690.72 | 986.323 | 318.3849 | 87.939 | 8074.777 | 1328.915 | 13996.93 |  | 2372.015 |  | 845.4
43 | [11 empty] | 254092.5 | 265199 | 154535 | 69656.9 | 1167.076 | 566.497 | 86.296 | 61.4 | 1259.078 | 632.1 | 77.544 | 35.824 | 4922 | 8152.316 | 6793.009 |  | 449.24 | [6 empty] | 33874.3 | 45073 | 52928.5 |  | 34932.3 | 38009.8 | 7488.397 | [20 empty] | 3243.27 | 462.31 | 119 | 0 | 966.3 | 948.96 | 703 |  | 44 | 14525.993 | 7657.42 | 152 | 2 | 6463.259 | 119.35 | 4091.181 |  | 12177.026 |  | 848.2
67 | [11 empty] | 1432147.5 | 1199362 | 919639 | 169769.9 | 3411.846 | 2071.327 | 165.796 | 125.8 | 3588.488 | 2146.53 | 155.1903 | 83.565 | 23834 | 55087.016 | 78375.199 |  | 26921.24 | [6 empty] | 183363.3 | 267177 | 241938.5 |  | 130262.3 | 332195.8 | 54659.197 | [20 empty] | 24957.952 | 7440.81 | 393 | 0 | 1124.33 | 9455.46 | 5594.852 |  | 932.4 | 37467.713 | 16251.743 | 7388.3849 | 89.939 | 23731.036 | 1448.265 | 21335.111 |  | 16354.041 |  | 1706.6
nowe aglomeracje
1 | - | 0 | Nowe Miasto Lubawskie | nowomiejski | WM | Wisła | SW | Nowe Miasto Lubawskie | Nowe Miasto Lubawskie | 0 | 25/2005 | 2500 | 8213 | 190 | 6168 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 121.4 | 4.9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Nowe Miasto Lubawskie | 1009.8 | - | - | - | 1054 | 1088 | 0 | B | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BN | 2008 | dokumentacja w trakcie opracowania brak środków finansowych | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | -
2 | - | 0 | Pozezdrze | węgorzewski | WM | Wisła | SW | Pozezdrze | Pozezdrze | 0 | 47/2005 | 2010 | 2933 | 1500 | 0 | 24.7 | 11.2 | 0 | 0 | 24.7 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 35.5 | 33.6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Pozezdrze | 250 | 350 | 455 | - | 455 | 310 | 35.5 | B | 1 | 637 | 1383 | 476 | 128.8 | 43.4 | 6 | 57 | 8 | 7.2 | 1.7 | MO | 2007-2008 | - | - | - | - | - | uwodnienie | 28.8 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | - | 0 | 1214.5 | 0 | 0 | 0 | 233.5 | 115.1 | 0 | - | 865.9 | ZPORR | 0 | -
3 | - | 0 | Jonkowo | olsztyński | WM | Wisła | SW | Jonkowo | Jonkowo | 0 | 41/2006 | 6000 | 3400 | 2590 | 810 | 0 | 0 | 21.5 | 14.5 | 21.5 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Jonkowo | 160 | 160 | 200 | - | 1200 | 250 | 27 | NonB | 0 | 346 | 577 | 200 | 108 | 9 | 5 | 18 | 10 | 34 | 7 | BN | 2008 | 0 | wykonanie dokumentacji | - | 2008 | 2008 | poletka osadowe | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | -
4 | - | 0 | Gmina Lubawa | iławski | WM | Wisła | DW | Gmina Lubawa | Lubawa, Grodziczno | 0 | 2/2007 | 8000 | 10500 | 0 | 10500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gmina Lubawa | 2100 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BN | 2007 | 0 | projekt oczyszczlni opracowany październik 2005 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | -
4 | [11 empty] | 18510 | 25046 | 4280 | 17478 | 25.9 | 12.4 | 21.5 | 14.5 | 47.4 | 26.9 | 0 | 0 | 0 | 221.9 | 103.5 |  | 0 | [6 empty] | 3519.8 | #VALUE! | #VALUE! |  | 2709 | 1648 | 62.5 | [20 empty] | 36.8 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 0 |  | 0 | 1214.5 | 0 | 0 | 0 | 233.5 | 115.1 | 0 |  | 865.9 |  | 0