## Arkusz1
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W ZAKRESIE GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ W ROKU 2006
1. Aglomeracja | [15 empty] | 2. Systemy kanalizacji zbiorczej | [16 empty] | 2. Oczyszczalnie ścieków komunalnych (informacje dla poszczególnych oczyszczalni obsługujących daną aglomerację podać w kolejnych wierszach) | [25 empty] | 3. Osady | [11 empty] | 4. Finansowanie
Lp | I_d aglomeracji | pozycja z A-KPOŚK | nazwa aglomeracji | powiat | woj. | region wodny | dorzecze | gmina wiodąca w aglomeracji | gminy w aglomeracji | RLM wg A-KPOŚK | nr rozporządzenia wojewody ustanawiającego aglomerację | RLM aglomeracji zgodnie z rozporządzeniem ustanawiajacym aglomerację | liczba rzeczywistych mieszkańców w aglomeracji stan na 31.12.2006 r. | liczba mieszkańców korzystających z systemu kanalizacyjnego stan na 31.12.2006 r. | liczba mieszkańców obsługiwanych przez tabor asenizacyjny stan na 31.12.2006 r. | długość sieci kanalizacyjnej sanitarnej w aglomeracji, stan na 31.XII.2006 r., km |  | długość sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej w aglomeracji, stan na 31.XII.2006 r., km |  | długość sieci kanalizacyjnej ogółem (sanitarnej i ogólnospławnej) w aglomeracji, stan na 31.XII.2006 r., km |  | długość sieci kanalizacyjnej wybudowanej w 2006 roku, km |  | przyrost liczby mieszkańców rzeczywistych korzystających z usług kanalizacyjnych w wyniku wybudowania sieci kanalizacyjnej w 2006 r. | ilość ścieków komunalnych powstających w aglomeracji ogółem, tyś m3/r | ilość ścieków komunalnych odprowadzanych zbiorczym systemem kanalizacyjnym do oczyszczalni |  | przyrost RLM wyposażony w wyniku realizacji zbiorczego systemu kanalizacyjnego w 2006 r. | udział ścieków przemysłowych w ściekach oczyszczanych |  | udział ścieków pochodzących od osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji w stosunku do całości ścieków oczyszczanych |  | I_d oczyszczalni ścieków | nazwa oczyszczalni | przepustowość, m3/d |  |  |  |  | maksymalny dopływ ścieków do oczyszczalni, m3/d | ilość oczyszczanych ścieków komunalnych ogółem w ciagu roku, tyś m3/r | rodzaj oczyszczalni (należy wpisać symbol - B, non B, PUB1, non PUB1, PUB2, non PUB2) | czy oczyszczalnia ścieków spełnia wymagania rozporządzenia w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego? | średnie roczne wartości wskaźników w ściekach dopływających do oczyszczalni ścieków |  |  |  |  | średnie roczne wartości wskaźników w ściekach odpływających z oczyszczalni ścieków |  |  |  |  | plan inwestycyjny (należy wpisać symbol - BN, M, MO, R, RM) | rok realizacji inwestycji wpisanej w kolumnie Nr 55 | przyczyny opóźnień w realizacji danej inwestycji - jeśli występują | stan zaawansowania prac inwestycyjnych planowanych do zakończenia do końca 2006 r. będących w trakcie realizacji | dotyczy tylko aglomeracji powyżej 15 000 RLM - należy podać, jakie działania zostały podjęte, aby dotrzymać terminu, zakończenia inwestycji dotyczącej oczyszczalni ścieków, zaplanowanych do końca 2010 r. | termin realizacji przedsięwzieć związanych z gospodarką osadową (jeżeli konieczne) |  | forma przeróbki osadu na oczyszczalni poprzedzająca zagospodarowanie | ilość suchej masy osadów powstających na oczyszczalni Mg/rok | ilość suchej masy osadów powstających na oczyszczalni wraz ze sposobem zagospodarowania osadu (Mg/rok) | [7 empty] | nakłady inwestycyjne poniesione w 2006 roku (tys. zł) |  |  |  | żródła pochodzenia nakładów finansowych w 2006 r. (tys.zł)
[16 empty] | ogółem | w tym sieci grawitacyjnej | ogółem | w tym sieci grawitacyjnej | ogółem | w tym sieci grawitacyjnej | ogółem | w tym sieci grawitacyjnej | [5 empty] | ilość w % | % RLM | ilość w % | % RLM |  |  | średnia | maksymalna dla okresu pogody bezopadowej | maksymalna dla okresu pogody opadowej | przyrost/zmniejszenie przepustowości w ramach przeprowadzonej inwestycji w 2006 r. | docelowa |  |  |  |  | BZT5, mgO2/l | ChZT, mgO2/l | zawiesina ogólna, mg/l | azot, mg/l | fosfor, mg/l | BZT5, mgO2/l | ChZT, mgO2/l | zawiesina ogólna, mg/l | azot, mg/l | fosfor, mg/l | [5 empty] | w zakresie przeróbki osadu na terenie oczyszczalni ścieków | w zakresie zagospodarowania osadu |  |  | stosowane w rolnictwie | stosowane do rekultywacji terenów, w tym gruntów na cele rolnicze | przekształcone termicznie | składowane na składowiskach odpadów | magazynowane czasowo na terenie oczyszczalni | stosowane do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu | przeznaczone na inne cele |  | zbiorcze systemy kanalizacyje | oczyszczalnia ścieków komunalnych |  |  | środki własne | środki budżetowe | fundusze ekologiczne |  | fundusze zagraniczne |  | inne źródła finansowania
[26 empty] | tyś m3/r | % | [41 empty] | sposób zagospodarkowania | ilość suchej masy (Mg/rok) |  | ogółem | w tym koszty związane z przeróbką osadu na oczyszczalni | w tym koszty związane z zagospodarowaniem osadu |  |  | kwota | nazwa funduszu | kwota | nazwa funduszu | kwota | nazwa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83
Aglomeracje o RLM ≥ 100 000
1 | PLLO001 | 2-0-8 | Łódź | łódzki | LO | Odra | WT | Łódź | M.Łódź, M.Pabianice, M. Konstantynów Łódzki, gm. Ksawerów, gm. Nowosolna | 900000 |  | 900000 | 875552 | 803962 | 41965 | 603.1 | 571 | 465.2 | 465.2 | 1068.3 | 1035.32 | 11.1 | 11.1 | 2171 | 70645 | 61279 | 86.7 |  | 15 |  |  |  | PLLO0010 | Łódź | 215300 | 430600 | 800000 |  | 215300 | 450000 | 61466 | PUB 1 | spełnia na okres rozruchu | 288.51 | 623.63 | 270.18 | 49.33 | 7.18 | 13.59 | 62.9 | 24.49 | 22.41 | 1.15 | RM | 2003-2010 | opóźnienia zostały spowodowane przez wykonawcę zbyt małe natężenie prac w stosunku do zakładanego harmonogramu realizacji robót | 95% | wybrany został wykonawca i zawarty kontrakt na realizację instalacji do termicznego przekształcania osadów | 01-02-2007 - 08-2009 | 01-022007,08-2009 | fermentacja w ZKF, odwodnienie z zagęszczeniem na prasach | 14531 |  |  |  | 14522 |  |  | do produkcji kompostu | 9 | 15980.3 | 32472 | 71 | 0 | 30244.6 | 0 | 12814.7 | WFOŚiGW (12165,7) NFOŚiGW (649) | 5393 | FS | 0
2 | PLLO002 | 2-0-9 | Piotrków Trybunalski | łódzki | LO | Wisła | SW | Piotrków Trybunalski | M.Piotrków Tryb. Gm.Grabica Gm.Moszczenica Gm.Rozprza Gm.Sulejów Gm.Wola Krzysztoporska | 123185 | 19/06 z dn. 17.05.2006r. | 123550 | 90490 | 70900 | 4000 | 140.49 | 136.49 | 13 | 13 | 153.49 | 149.49 | 1.89 | 1.89 | 630 | 5712 | 3449 | 100 | 630 | 30 | 40 | 2.3 | 1.5 | PLLO0020 | Piotrków Trybunalski | 30400 | 30400 |  |  |  | 38390 | 5712 | non PUB1 | 1 | 550 | 1006 | 339 | 88 | 10.2 | 8 | 45 | 13 | 12 | 1.1 | M, MO |  | Brak decyzji dot. finansowania inwestycji | Po raz kolejny wniosek zgłoszony o dofinansowanie z FS |  |  |  | Fermentacja mezofilna odwadnianie | 1000 |  | 758 |  |  | 242 |  |  |  | 33.9 | 0 | 0 | 0 | 33.9 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
3 | PLLO003 | 1b-0-1 | Kutno | kutnowski | LO | Wisła | SW | Miasto Kutno | M.Kutno Gm.Kutno | 121707 | 4/2005 z dn. 16.05.2005r. | 130490 | 51840 | 44810 | 5870 | 94.84 | 94.84 |  |  | 98.43 | 97.76 | 15.03 | 14.36 | 1780 | 4436.3 | 4402.9 | 99.6 | 1520 | 26.3 | 34080 |  |  | PLLO0030 | Kutno | 13000 | 20000 | 20100 | 142.4 | 20100 | 24316 | 4419.6 | PUB 1 | 1 | 640.7 | 1253 | 279.8 | 52.8 | 13.8 | 7.7 | 41.2 | 15.3 | 8.9 | 0.65 | M | 2008 | Przedłużenie procedury przetargowej | Zadanie nie zrealizowane -procedura przetargowa | Ścisłe przestrzeganie harmonogramu i terminów |  |  | Zagęszczanie odwirowywanie wapnowanie | 1972 | 1765 |  |  |  | 30 |  | Kompostowanie | 177 | 9536.8 | 336 | 0 | 0 | 1746 | 388.23 | 2305.2 | WFOŚiGW | 5433.37 | ZPORR | 0
4 | PLLO004 | 2-0-10 | Tomaszów Mazowiecki | tomaszowski | LO | Wisła | SW | Tomaszów Mazowiecki | M.Tomaszów Mazowiecki Gm.Tomaszów Mazowiecki | 100000 | 35/2005 z dn. 30.09.2005r. | 152000 | 74750 | 49980 | 14720 | 74.5 | 69.4 |  |  | 74.5 | 69.4 | 1.5 | 1.1 | 100 | 4200 | 3153.8 | 84.4 |  | 31.4 | 30.3 |  |  | PLLO0040 | Tomaszów Mazowiecki | 14000 |  | 18000 |  | 15000 | 13977.7 | 3543.7 | PUB1 | 1 | 666.2 | 1270.6 | 509.6 | 113.7 | 14.2 | 9.5 | 41.9 | 11.7 | 7.8 | 0.71 | RM | 2010 |  |  |  | XII 2009 | XII 2010 | po zagęszczeniu grawitacyjnym w zagęszczaczu i odwodnieniu na prasie osad grawitacyjny jest na lagunach | 3357 |  |  |  | 29 |  |  | Osad gromadzony jest na lagunach stanowiących element ciagu technologicznego | 3378 | 0 | 675.4 | 423.2 | 0 | 556.2 | 0 | 119.2 | WFOŚiGW | 0 |  | 0
4 | [9 empty] | 1244892 |  | 1306040 | 1092632 | 969652 | 66555 | 912.93 | 871.73 | 478.2 | 478.2 | 1394.72 | 1351.97 | 29.52 | 28.45 | 4681 | 84993.3 | 72284.7 |  | 2150 | [6 empty] | 272700 | 481000 | 838100 |  | 250400 | 526683.7 | 75141.3 | [20 empty] | 20860 | 1765 | 758 | 0 | 14551 | 272 | 0 |  | 3564 | 25551 | 33483.4 | 494.2 | 0 | 32580.7 | 388.23 | 15239.1 |  | 10826.37 |  | 0
Aglomeracje o RLM ≥ 15 000 < 100 000
1 | PLLO005 | 1a-1-26 | Łowicz | łowicki | LO | Wisła | SW | Łowicz | M.Łowicz, Gm.Łowicz, Gm.Nieborów, Gm.Kocierzew Południowy, Gm.Chąśno | 96448 |  | 96448 | 37800 | 28681 | 6440 | 74.5 | 0.766 |  |  | 74.5 | 0.766 | 3.8 |  | 730 | 3707 | 3229 | 87.48 |  | 37 |  | 7 |  | PLLO0050 | Łowicz | 13000 |  | 21000 |  | 21000 | 9400 | 3243 | PUB1 | 1 | 483 | 962 | 324 | 52 | 5.11 | 9.94 | 62 | 43 | 6.45 | 0.64 | [7 empty] | Odbierany przez firmę zewnętrzną i przerabiany na kompost | 1703 |  |  |  |  | 67 |  | Kompostowanie - zewnętrzna firma | 1703 | 8965.5 | 268.3 | 0 | 0 | 8085.4 | 0 | 490 | WFOŚiGW | 658.4 | SAPARD | 0
2 | PLLO006 | 2-1-60 | Radomsko | radomszczański | LO | Odra | WT | Radomsko | M.Radomsko Gm.Radomsko | 90000 | 6/2005 z dn. 16.05.2005r. | 93213 | 45596 | 40507 | 7890 | 101.24 | 93.46 |  |  | 101.24 | 93.46 | 1.56 | 1.18 | 259 | 4280 | 3708 | 88.9 | 10.6 | 17 | 28 |  |  | PLLO0060 | Radomsko | 30000 |  |  |  | 30000 | 21670 | 3803 | PUB2 | 1 | 600.04 | 1126.67 | 601.08 | 70.42 | 16.75 | 12.8 | 50.45 | 12.23 | 12.78 | 0.69 | M | 2010 |  | koncepcja modernizacji | opracowanie koncepcji | 2010 |  | Odwadnianie | 692 |  | 387 |  | 237 |  |  | Materiał przesypkowy oraz tworzenie skarp składu odpadów | 68 | 223 | 15 | 0 | 0 | 238 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
3 | PLLO007 | 1b-1-8 | Bełchatów | bełchatowski | LO | Odra | WT | Bełchatów | M.Bełchatów Gm.Bełchatów | 86853 | 5/2005 z dn. 16.05.2005r. | 99667 | 64785 | 61528 | 3257 | 135.9 | 97.6 |  |  | 135.9 | 97.6 | 9.7 | 9.7 | 256 | 3630 | 3445 | 95.07 |  | 3 | 3 | 0.5 | 0.5 | PLLO0070 | Bełchatów | 13000 |  | 18000 |  |  | 18125 | 3451 | PUB2 | 1 | 481.2 | 1204.8 | 458.5 | 111 | 16.1 | 8.5 | 40 | 8.7 | 11.3 | 1.2 | MO | do 2012 | [5 empty] | Odzysk higienizacja pyłami dymnymi | 818 | 260 |  |  |  | 380 | 178 |  |  | 6725.6 | 0 | 0 | 0 | 3121.1 | 0 | 591 | WFOŚiGW - 400,0 POŚiGW - 160,0 GFOŚiGW - 31,0 | 2913.5 | ZPORR | 100 | Pomoc Gm. Kleszczów
4 | PLLO008 | 2-1-57 | Sieradz | sieradzki | LO | Odra | WT | Sieradz | M.Sieradz Gm.Sieradz | 85661 |  | 85661 | 44600 | 38230 | 6370 | 71 | 71 | 5.9 | 5.9 | 76.9 | 76.9 |  |  | 130 | 2600 | 2476 | 97.27 | 153 | 12.6 | 25 |  |  | PLLO0080 | Sieradz | 15000 | 10500 | 19000 |  |  | 14004 | 2529 | PUB2 | 1 | 590 | 1061 | 602 | 83 | 16 | 5 | 35 | 25.7 | 8.5 | 0.8 | M | 2007 | [5 empty] | Odwodnienie przez odwirowanie, wapnjiowanie osadu | 758 | 699 |  |  |  | 59 |  |  |  | 0 | 195.5 | 0 | 0 | 195.5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
5 | PLLO009 | 2-1-55 | Zduńska Wola | zduńskowolski | LO | Odra | WT | Zduńska Wola | M.Zduńska Wola Gm.Zduńska Wola | 73933 | 38/05 z dn. 19.10.2005r. | 58319 | 56038 | 40428 |  | 85.1 | 82.9 | 5.4 | 5.4 | 90.5 | 88.3 | 0.8 | 0.8 | 500 | 3250 | 2128 | 79.17 | 500 | 31 | 25 |  |  | PLLO0090 | Tymienice | 10000 | 18000 | 27000 |  | 15000 | 13760 | 2573 | PUB2 | 1 | 490 | 1024 | 380 | 74.4 | 11.6 | 6.5 | 54.2 | 13 | 10.6 | 1.5 | MO | 2007-2009 |  | w trakcie realizacji projekt techniczny ciągu beztlenowej stabilizacji osadów |  | 2009 |  | Zagęszczanie, nieznaczny proces fermentacji osadów w OBF | 1598 | 1560 |  |  |  | 38 |  |  |  | 1919 | 604 | 542 | 0 | 2523 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
6 | PLLO010 | 2-1-52 | Głuchów | skierniewicki | LO | Wisła | SW | Głuchów |  | 68591 |  | 68591 | 6218 | 1012 |  | 10.8 | 10.8 |  |  |  |  | 1.7 | 1.7 | 300 | 200 | 38 | 19 | [5 empty] | PLLO0100 | Głuchów | [36 empty] | 559 | 0 | 0 | 0 | 268.3 | 0 | 290.7 | GFOŚiGW | 0 |  | 0
7 | PLLO011 | 1b-1-9 | Skierniewice | M.Skierniewice | LO | Wisła | SW | Miasto Skierniewice | M.Skierniewice | 65624 | 34/2005 z dn. 9.09.2005r. | 81677 | 49000 | 45380 | 2640 | 87.8 | 77.1 | 25.8 | 25.8 | 113.6 | 102.9 | 11.2 | 10.2 | 300 | 3814 | 3723 | 98.01 |  | 22 | 43 |  |  | PLLO0110 | Skierniewice | 14000 | 14000 | 34000 |  |  | 25082 | 3738 | PUB1 | 1 | 520 | 965.8 | 444 | 55 | 11.04 | 7.8 | 41.2 | 9 | 14 | 0.71 | [7 empty] | Fermentacja metanowa, odwadnianie i higienizacja popiołami lotnymi z węgla brunatnego | 1240.1 | 1 062,4 Mg i 16,1 Mg osadu wytworzonego w 2005r. i magazynowego czasowo na terenie oczyszczalni |  |  |  | 177.7 |  |  |  | 4976 | 6151.1 | 0 | 0 | 790.3 | 0 | 1688 | WFOŚiGW | 8648.8 | EFRR - 3474,0 PHARE - 5174,8 | 0
8 | PLLO012 | 2-1-54 | Zgierz | zgierski | LO | Wisła | SW | Zgierz | M.Zgierz, M.Łódź | 59558 | 49/05 z dn. 16.122.2005r. | 13000 | 58000 | 42350 | 15650 | 77 | 75 | 1.7 | 1.7 | 78.7 | 76.7 |  |  |  | 3846.2 | 3647.3 | 100 |  | 10.2 |  |  |  | PLLO0120 | Zgierz | 10538 | 12600 | 24104 |  | 18000 | 24104 | 3846.2 | PUB2 | 1 | 545.2 | 988.5 | 422.4 | 69.7 | 10.2 | 6.4 | 60.6 | 15.4 | 14 | 0.7 | M | 2010 | Przyznanie decyzji o dofinansowaniu z Funduszu Spójności z datą grudzień 2005r. |  | Pomoc techniczna wyłoniona w przetargu unijnym jest w trakcie opracowywania dokumentów przetargowych do przetargu na wyłonienie Wykonawcy prac projektowych i robót budowlanych związanych m.in.. Z modernizacją oczyszczalni ścieków. Po opracowaniu dokumentacji rozpisany zostanie unijny przetarg na Wykonawcę. | 2010 |  | Odwadnianie, higienizacja wapnem | 1386 |  |  |  | 1386 |  |  |  |  | 68.6 | 0 | 0 | 0 | 68.6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
9 | PLLO013 | 1b-1-10 | Wieluń | wieluński | LO | Odra | WT | Wieluń |  | 34542 | 5/06 z dn. 9.01.2006r. | 36185 | 33739 | 27483 | 4250 | 67.2 | 67.2 |  |  | 67.2 | 66.2 | 2.6 | 1.6 | 178 | 2334 | 1738 | 75.19 |  | 16 |  |  |  | PLLO0130 | Wieluń | 7700 | 7700 | 11000 |  |  | 6783.4 | 1755 | PUB2 | 1 | 359 | 592 | 290 | 77 | 10 | 8 | 45 | 13 | 12.2 | 0.9 | [7 empty] | Wirowanie | 96 |  |  |  | 96 |  |  |  |  | 723.2 | 12.3 | 12.3 | 0 | 264.9 | 0 | 470.6 | WFOŚiGW | 0 |  | 0
10 | PLLO014 | 2-1-50 | Łask | łaski | LO | Odra | WT | Łask |  | 29018 |  | 29018 | 19547 | 14460 | 2760 | 47.5 | 44.5 | 5.1 | 5.1 | 52.6 | 49.6 | 0.3 | 0.3 | 40 | 1553 | 1512 | 100 | 20 | 5.7 | 5.7 | 2.4 | 2.4 | PLLO0140 | Łask | 6200 | 7300 | 10000 |  | 10000 | 7300 | 1553 | PUB2 | 1 | 124.7 | 554.9 | 236.4 | 28.5 | 8.5 | 6.7 | 44 | 12.1 | 12.7 | 0.8 | RM | 2015 | [5 empty] | Higienizacja | 607 | 607 | [7 empty] | 237 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 75 | WFOŚiGW | 0 |  | 0
11 | PLLO015 | 2-1-63 | Opoczno | opoczyński | LO | Wisła | SW | Opoczno |  | 28603 |  | 28603 | [20 empty] | PLLO015 | 2
|  |  |  | opoczyński | LO | Wisła | SW | Opoczno | Opoczno |  |  |  | 24185 | 23000 | 1185 | 66.7 | 63.5 |  |  | 66.7 | 63.5 | 4.8 | 4.8 | 680 | 2150 | 1633.1 | 89.44 | 374 | 56 | 56 |  |  | PLLO0151 | Opoczno | 7504 | 8813 |  |  | 9000 | 7100 | 1923 | non PUB2 | 0 | 167.6 | 414.2 | 176.5 | 53.6 | 18.4 | 9.8 | 48.9 | 9.2 | 18.6 | 1.9 | RM | 2010 | [5 empty] | Odwadnianie i higienizacja | 164 | 102 |  |  |  | 49 |  | Zagospodarowanie terenu i trawniki | 13 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | opoczyński | LO | Wisła | SW | Opoczno | Opoczno |  |  |  | 11977 | 1303 | 5000 | 14.3 | 13.5 |  |  | 14.3 | 13.5 | 8.6 | 8 | 744 | 42.2 | 12.2 | 28.91 | 315 |  |  |  |  | PLLO0152 | Mroczków | 121.9 | 170.6 | 182.6 |  | 255 |  | 12.2 | non B | 0 | [5 empty] | brak badań - oczyszczalnia w trakcie rozruchu technologii |  |  |  |  | RM | 2006 | [9 empty] | Osady przewożone do oczyszczalni w Opocznie | [5 empty] | 3107 | 957 | 0 | 0 | 957 | 340 | 717 | WFOŚiGW | 2050 | ZPORR | 0
12 | PLLO016 | 1a-1-23 | Ozorków | zgierski | LO | Wisła | SW | Ozorków |  | 25855 | 5/07 z dn. 15.02.2007 | 32188 | 20800 | 12700 | 8100 | 20.5 | 20.1 | 4.8 | 4.8 | 25.3 | 24.9 | 0.2 | 0.2 | 120 | 787 | 705.5 | 100 | 156 | 35 | 35 |  |  | PLLO0160 | Ozorków | 6800 | 10200 | 10200 |  | 10200 | 11000 | 2115 | PUB2 | 1 | 297.9 | 672 | 282 | 79.5 | 11.9 | 16.3 | 65.4 | 15.7 | 13.9 | 1.52 | MO | 2011 |  |  |  | 2010 | 2011 | Wapniowanie | 499 | 439 | [5 empty] | Warstwy izolacyjne na składowisku odpadów | 60 | 228 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 76 | WFOŚiGW | 0 |  | 0
13 | PLLO017 | 1a-1-22 | Aleksandrów Łódzki | zgierski | LO | Wisła | SW | Aleksandrów Łódzki | M.Aleksandrów Łódzki, M.Łódź | 25300 | 13/05 z dn. 15.06.2005r. | 19998 | 18660 | 16750 | 1910 | 38.72 | 37.68 |  |  | 38.72 | 37.68 | 1.33 | 1.33 | 110 | 1275 | 1220 | 99.14 | 131 | 9.8 | 10.3 |  |  | PLLO0170 | Ruda Bugaj | 5000 | 6500 | 6500 |  | 9000 | 7959 | 1264 | PUB2 | 1 | 379 | 942 | 449 | 62.9 | 11 | 6.63 | 53.1 | 24.1 | 5.93 | 0.88 | MO | 2007 | [5 empty] | D9 | 508 | [8 empty] | 699 | 0 | 0 | 0 | 488 | 0 | 211 | WFOŚiGW | 0 |  | 0
14 | PLLO018 | 2-1-51 | Brzeziny | brzeziński | LO | Wisła | SW | Brzeziny |  | 25242 | 39/05 z dn. 19.10.2005r. | 31008 | 12428 | 11185 | 745 | 17.85 | 17.73 | 0.85 | 0.85 | 18.7 | 18.58 |  |  |  | 1095 | 959 | 88.4 |  | 2.9 |  |  |  | PLLO0180 | Brzeziny | 3500 | 5000 | 6000 |  | 6000 | 4887 | 968 | B | 1 | 308.4 | 416.7 | 182.3 | 46 | 16.1 | 8.8 | 30.8 | 6.3 | 6.3 | 0.95 | [7 empty] | Odwodnienie i higienizacja | 247 | 247 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
15 | PLLO019 | 1a-1-24 | Poddębice | poddębicki | LO | Odra | WT | Poddębice | Poddębice | 24233 | 4/06 z dn. 9.01.2006r. | 10048 | 10447 | 7500 | 1500 |  |  | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 |  |  |  | 304 | 249.276 | 85.79 | [5 empty] | PLLO0190 | Poddębice | 2550 | 3315 | 3315 |  | 2550 | 2377 | 260.828 | B | 1 | 747 | 1496 | 408 | 147.1 | 17.97 | 6.1 | 51.5 | 21.05 | 15.3 | 0.79 | [7 empty] | Odwadnianie i higienizacja | 216 | 179 |  |  |  | 37 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
16 | PLLO020 | 2-1-61 | Wola Krzysztoporska | piotrkowski | LO | Wisła | SW | Wola Krzysztoporska |  | 22195 |  | 22195 | 8733 | 1707 |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  |  | 148 | 73 | 87.64 | [5 empty] | PLLO0200 | Wola Krzysztoporska | 567 |  | 740 |  | 900 | 740 | 129.7 | non B | 0 | 280 | 678 | 220 |  |  | 9.5 | 56 | 13.6 |  |  | BN | 2008-2010 | [6 empty] | 8.9 | [6 empty] | Wywóz na składowisko odpadów komunalnych | 8.9
17 | PLLO021 | 1a-1-25 | Łęczyca | łęczycki | LO | Wisła | SW | Łęczyca |  | 21785 |  | 21785 | 15549 | 14500 | 500 | 29.4 | 27 | 0.6 | 0.6 | 29.7 | 27.6 | 0.4 | 0.4 | 408 | 976 | 699 | 71.6 |  | 9.5 |  |  |  | PLLO0210 | Łęczyca | 4500 |  | 6000 |  |  | 3069 | 699 | PUB2 | 1 | 586.8 | 714.8 | 663.1 | 114.7 | 13.1 | 7.3 | 37.9 | 6.6 | 11.4 | 0.59 | [7 empty] | Odwadnianie na prasie EDOM 800, a następnie higienizacja wapnem sucho gaszonym kawałkowym | 631 |  | 588.3 |  | 42.7 |  |  |  |  | 176 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
18 | PLLO022 | 2-1-64 | Andrespol | łódzki wschodni | LO | Wisła | SW | Andrespol |  | 20267 |  | 20267 | 6500 | 790 | 5700 | 14 | 13.7 |  |  | 14 | 13.7 | 0.6 | 0.5 | 180 | 289.4 | 39 | 36.07 | [5 empty] | PLLO0220 | Andrespol | 926 | 1250 |  |  |  | 431 | 104.4 | PUB2 | 1 | 693 | 1300 | 452 |  |  | 23 | 66 | 14 | [9 empty] | Workownica | 66 |  | 56 |  | 10 |  |  |  |  | 622 | 0 | 0 | 0 | 362 | 0 | 260 | WFOŚiGW | 0 |  | 0
19 | PLLO023 | 2-1-58 | Warta | sieradzki | LO | Odra | WT | Warta |  | 19137 |  | 19137 | 6291 | 2486 | 1700 | 5.5 | 5.5 | 1.8 | 1.8 | 7.3 | 7.3 |  |  |  | 380 | 182 | 51.05 |  | 6 | 18 | 3 | 4 | PLLO0230 | Warta | 1200 | 1200 | 1200 |  | 1200 | 850 | 194 | B | 1 | 381 | 1034 | 639 |  |  | 4.8 | 51.7 | 13.6 | [9 empty] | Prasowanie | 42 |  |  |  | 6 | 36 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
20 | PLLO024 | 2-1-59 | Rawa Mazowiecka | rawski | LO | Wisła | SW | Rawa Mazowiecka | M.Rawa Mazowiecka, Gm.Rawa Mazowiecka | 19000 | 11/06 z dn. 20.01.2006r. | 54430 | 22000 | 16000 | 4900 | 21.5 | 20.9 | 9.5 | 9.5 | 31 | 30.4 |  |  |  | 1247 | 1031 | 84.04 |  | 12 | 37 |  |  | PLLO0240 | Żydomice | 7000 | 9000 | 12000 |  | 7000 | 2860 | 1048 | PUB2 | 1 | 706 | 1622 | 531 | 104 | 19 | 8 | 40 | 14 | 10 | 0.5 | MO | 2009 |  |  | Została założona w 2006r. dokumentacja aplikacyjna o pozyskanie dotacji z Funduszu Spójności. Trwa procedura przetargowa na wyłonienie konsultanta. | 2009 | 2009 | Fermentacja beztlenowa i suszenie na poletkach | 710 |  | 133 |  | 133 |  | 897 | Gromadzone na oczyszczalni | 569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
21 | PLLO025 | 2-1-53 | Głowno | zgierski | LO | Wisła | SW | Głowno | M.Głowno | 16653 | 2/06 z dn. 9.01.2006r. | 14500 | 15230 | 7700 | 7530 | 34.2 | 33.25 |  |  | 34.2 | 33.25 | 1.1 |  | 60 | 860 | 523 | 65 |  | 22.8 |  |  |  | PLLO0250 | Głowno | 3600 |  | 3600 |  | 3600 |  | 559 | PUB1 | 1 | 255 | 430.73 | 189.58 | 48.8 | 9.09 | 7.41 | 76 | 32.2 | 15.8 | 2.13 | [7 empty] | Odwodnienie na prasie higienizacja wapnem | 201.42 | 201.42 | [7 empty] | 532.2 | 0 | 0 | 0 | 287.2 | 0 | 245 | WFOŚiGW | 0 |  | 0
22 | PLLO026 | 2-1-49 | Krośniewice | kutnowski | LO | Wisła | SW | Krośniewice |  | 16359 | 3/07 z dn. 2.02.2007r | 8320 | 4809 | 3870 | 939 | 7.9 | 5.6 | 10.2 | 10.2 | 18.1 | 15.8 | 2.3 |  | 108 | 235 | 159 | 85.96 | 129 | 28.7 | 23 |  |  | PLLO0260 | Krośniewice | 1303 | 1588 | 1999 |  |  | 1000 | 202 | B | 1 | 701 | 931 | 336 | 32 | 11 | 18 | 66 | 25 | 14 | 0.5 | MO | 2009 | [5 empty] | Higienizacja | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  |  | 197 | 0 | 0 | 0 | 39.4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 157.6 | Agencja Nieruchomości Rolnych
23 | PLLO027 | 2-1-56 | Błaszki | sieradzki | LO | Odra | WT | Błaszki | Błaszki | 15767 |  | 15767 | 7391 | 3056 | 4335 | 16.5 | 14.8 |  |  | 16.05 | 14.8 |  |  | 33 | 161 | 72 | 46.58 |  | 5 |  |  |  | PLLO0270 | Błaszki | 700 | 1066 | 1066 |  |  | 540 | 75 | B | 1 | 968 | 2291 | 1136 | 32.1 | 4.37 | 3.02 | 47.45 | 5.25 | 9.97 | 1.04 | [8 empty] | 25 |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
24 | PLLO028 | 2-1-48 | Zelów | bełchatowski | LO | Odra | WT | Zelów |  | 15552 |  | 15552 | 8161 | 3710 | 4451 | 31.4 | 31.4 |  |  | 31.4 | 31.4 | 5 | 5 | 210 | 179 | 139 | 98.88 | 83 | 18 | 15 |  |  | PLLO0280 | Zelów | 760 |  | 1000 | 0 | 1500 | 800 | 177 | B | 1 | 228 | 525 | 308 | 37 | 12 | 22 | 123 | 18 | 26 | 3 | RM | 2005-2007 |  | 80% |  |  |  |  | 18.4 |  |  |  | 18.4 |  |  |  |  | 2054 | 2598 | 0 | 0 | 177 | 0 | 1120 | WFOŚiGW | 3355 | ZPORR | 0
25 | PLLO029 | 2-1-62 | Działoszyn | pajęczański | LO | Odra | WT | Działoszyn | Działoszyn | 15434 | 8/2005 z dn. 16.05.2005r. | 22600 | 10919 | 8744 | 2175 | 33.7 | 33.33 |  |  | 33.7 | 33.33 |  |  |  | 1095 | 523 | 48.2 |  | 17 |  |  |  | PLLO029 | 2 | [6 empty] | 528 | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | pajęczański | LO | Odra | WT | Działoszyn | [7 empty] | 20.2 |  |  |  | 20.2 | [5 empty] | 474 |  |  | 17 |  |  |  | PLLO0291 | Działoszyn | 6000 | 2000 |  |  | 3000 | 1600 | 478 | nonB | 1 | 1360.65 | 2302.12 | 607.5 |  |  | 11.29 | 95.3 | 21.25 |  |  | RM | 2009 |  |  | przetarg - rozstrzygnięcie do 07.03.2007. Termin realizacji inwestycji 2007-2009 |  |  | Higienizacja osadu | 354 |  |  |  | 354 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | pajęczański | LO | Odra | WT | Działoszyn | [7 empty] | 13.5 |  |  |  | 13.5 | [5 empty] | 49 | [6 empty] | PLLO0292 | Trębaczew | 360 | 890 |  |  | 1320 | 180 | 50 | nonB | 0 | 506.23 | 930.13 | 717.66 |  |  | 31.27 | 119.87 | 31 |  |  | RM | 2010 |  |  | realizacja uzależniona od pozyskania śr. finansowych z RPO lub PO Infrastruktura Środowisko |  |  | Higienizacja osadu | 29 |  |  |  | 29 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
25 | [9 empty] | 1001610 |  | 998177 | 619403 | 475060 | 99927 | 1143.91 | 958.316 | 104.05 | 104.05 | 1236.41 | 1050.566 | 55.99 | 45.71 | 5346 | 40437.8 | 34386.376 |  | 1871.6 | [6 empty] | 171829.9 | 121092.6 | 217906.6 |  | 149525 | 185621.4 | 37278.328 | [20 empty] | 12649.82 | 4294.42 | 1164.3 | 0 | 2369.1 | 843.7 | 1075 |  | 2421.9 | 32062.1 | 10851.2 | 554.3 | 0 | 18405.7 | 390 | 6234.3 |  | 17625.7 |  | 257.6
Aglomeracje o RLM ≥ 2 000 < 15 000
1 | PLLO030 | 2-2-54 | Wieruszów | wieruszowski | LO | Odra | WT | Wieruszów | Wieruszów | 14661 | 31/2005 z dn. 27.07.2005r. | 14709 | 14038 | 9773 | 4761 | 32.7 | 28.6 |  |  | 32.7 | 28.6 | 0.3 | 0.3 | 14 | 602.2 | 366.9 | 69.59 | 1.4 | 17.91 |  |  |  | PLLO0300 | Wieruszów | 1650 | 2000 | 2000 |  | śr.2555 max.3068 | 2124 | 419.1 | B | 1 | 505.8 | 702 | 433.4 | 107 | 20.8 | 14.8 | 100.8 | 25 | 22 | 0.8 | RM | 2007-2008 |  | wykonano projekt budowlany modernizacji Oczyszczalni Ścieków w Wieruszowie, wydano pozwolenie na budowę |  | 2008 | 2008 | Zmniejszenie objętości osadów ściekowych na prasie taśmowej z higienizacją wapnem hydratyzowanym | 197.3 |  | 197.3 | [6 empty] | 33.4 | 0 | 0 | 0 | 33.4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
2 | PLLO031 | 4-2-91 | Koluszki | łódzki wschodni | LO | Wisła | SW | Koluszki | Koluszki | 13619 | 48/05 z dn. 16.12.2005r. | 14634 | 13228 | 6745 | 6483 | 32.2 | 30.1 |  |  | 32.2 | 30.1 | 2.14 | 0.86 | 60 | 730 | 416.35 | 59.28 | 66 | 2 | 2 |  |  | PLLO0310 | Koluszki | 1300 | 1650 | 1900 |  | 1650 | 1650 | 432.73 | B | 1 | 663.13 | 1457 | 524.33 |  |  | 12.5 | 100.15 | 14.5 |  |  | RM | 2010 |  |  |  | 2010 | 2010 | Odwodnienie na prasie higienizacja | 150.9 | 150.9 |  |  | 19.66 |  |  |  |  | 1215.8 | 55 |  | 0 | 14 | 785.2 | 471.6 | WFOŚiGW | 0 |  | 0
3 | PLLO032 | 1a-2-64 | Żychlin | kutnowski | LO | Wisła | SW | Żychlin |  | 13987 |  | 13987 | 13455 | 10700 | 2500 | 30 | 21.4 |  |  | 30 | 21.4 | 13.3 | 4.7 | 2350 | 464 | 428 | 95.04 | 1080 | 23 |  |  |  | PLLO0320 | Żychlin |  | 3005 | 3592 |  |  | 3014.8 | 441 | B | 1 | 466 | 945 | 454 | 104 | 15 | 27 | 64 | 32 | 55 | 7 | [7 empty] | Odwodnienie higienizacja | 18 |  |  |  | 18 | 2 |  |  |  | 1831.3 | 0 | 0 | 0 | 826 | 0 | 0 |  | 1005.3 | ZPORR | 0
4 | PLLO033 | 2-2-58 | Moszczenica | piotrkowski | LO | Wisła | SW | Moszczenica | Moszczenica | 12915 | 29/2005 z dn. 27.07.2005 ze zmianami w 33/2005 z dn. 8.09.2005r. | 6475 | 10524 | 3117 | 7417 | 44.5 | 4.8 |  |  | 44.5 | 4.8 | 6.3 | 0.6 | 339 | 360 | 198 | 58.33 | 237 |  |  | 5 | 5 | PLLO0330 | Moszczenica | 715 | 650 | 780 |  | 780 | 780 | 210 | B | 1 | 350 | 1100 | 620 | 147 | 25 | 20 | 90 | 25 | 20 | 4 | RM | 2010 | Z przyczyn finansowych przesunięto realizację bud.kan.san.Kosów etap II, III z roku 2006 na rok 2007 | 1.Bud.sieci kan. san. Kosów etap II i III zaawans.prac 30% - realizacja do końca 2007r. 2.Budowa sieci Baby-Kiełczówka - zaawans. Prac 5% |  | 2010 | 2010 | Workowanie | 15 |  |  |  | 15 |  |  | Rekultywacja terenów wysypiska śmieci w Moszczenicy | 15 | 961 | 4 | 0 | 0 | 324 | 0 | 641 | WFOŚiGW | 0 |  | 0
5 | PLLO034 | 2-2-59 | Sulejów | piotrkowski | LO | Wisła | SW | Sulejów |  | 13000 | 30/2005 z dn. 27.07.2005r. | 13000 | 8963 | 3870 | 173 | 19.6 | 19.6 | 3.5 |  | 23.1 | 19.6 | 0.6 | 0.6 | 40 | 723 | 337 | 51.59 | 40 | 4 |  | 10 |  | PLLO0340 | Sulejów | 3237 | 3788 |  |  | 3237 | 2000 | 373 | B | 1 | 85 | 133.7 | 57 |  |  | 16.6 | 44.3 | 12 |  |  | M | [6 empty] | Stabilizacja na poletkach | 0.2 | [6 empty] | Rekultywacja wysypiska | 0.2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
6 | PLLO035 | 1a-2-69 | Drzewica | opoczyński | LO | Wisła | SW | Drzewica |  | 11635 |  | 11635 | 11366 | 10720 | 60 | 103 | 91 |  |  | 103 | 91 | 21 | 18 | 800 | 394 | 283 | 71.83 |  |  |  | 0.01 |  | PLLO0350 | Drzewica | 934 | 1236 |  |  | 1745 | 900 | 283 | B | 1 | 516 | 985 | 315 |  |  | 16 | 44 | 18 |  |  | R | 2015 |  |  |  | Przewiduje się budowę ciągu technologicznego do przekształcenia osadu lub jego kompostowanie | 2009 | Stabilizacja prasowanie | 72 | [6 empty] | Rekultywacja wysypiska | 72 | 2647 | 0 | 0 | 0 | 341 | 0 | 2306 | WFOŚiGW | 0 |  | 0
7 | PLLO036 | 1a-2-71 | Tuszyn | łódzki wschodni | LO | Wisła | SW | Tuszyn | Tuszyn | 11606 | 16/06 z dn. 12.04.2006r. | 6020 | 8842 | 3000 | 5000 | 20 | 19 | 20 | 19 | 20 | 19 | 6.4 | 5.4 | 260 | 320 | 83.7 | 62.34 |  |  |  | 5 | 1 | PLLO0360 | Tuszyn | 1785 | 1785 |  | 1785 | 1785 | 1200 | 199.5 | B | 1 | 400 | 680 | 350 | 78 | 11 | 6.2 | 35 | 10 | 18 | 3 | [7 empty] | Stabilizacja prasowanie | [7 empty] | Rekultywacja wysypiska | 73.5 | 2355 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 1605 | WFOŚiGW | 0 |  | 0
8 | PLLO037 | 2-2-56 | Wartkowice | poddębicki | LO | Odra | WT | Wartkowice | Wartkowice | 10518 | 37/05 z dn. 19.10.2005r. | 9033 | 2377 | 416 |  | 5.9 | 4.1 |  |  | 5.9 | 4.1 |  |  |  | 192 | 78 | 44.79 |  | 48 | 69 |  |  | PLLO0370 | Wartkowice | 450 | 525 |  |  | 825 | 525 | 86 | B | 1 | [5 empty] | 3.29 | 37.5 | 4 | 5.74 | 0.27 | RM | 2010 | brak środków finansowych | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
9 | PLLO038 | 4-2-87 | Gorzkowice | piotrkowski | LO | Wisła | SW | Gorzkowice | 1 | 8978 | 3/06 z dn. 9.01.2006r. | 3610 | 5121 | 1356 | 3500 | 9.37 | 9.37 | 0.4 | 0.4 | 9.77 | 9.77 |  |  |  | 182 | 40 | 41.75 |  |  |  | 2 |  | PLLO0380 | Gorzkowice | 595.42 |  | 790.47 |  | 700 | 300 | 76 | B | 1 | 7.65 | 160 | 551 |  |  | 7.78 | 3.5 | 96.5 | [9 empty] | Prasa taśmowa | 82 |  | 2 |  | 80 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
10 | PLLO039 | 4-2-73 | Stryków | zgierski | LO | Wisła | SW | Stryków | Stryków | [23 empty] | PLLO039 | 2
|  |  |  | zgierski | LO | Wisła | SW | Stryków | Stryków | 9888 | 11/2005 z dn. 9.06.2005r. | 9044 | 5197 | 3097 | 700 | 29.6 | 25.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 0.2 | 0.2 | 64 | 362 | 188 | 96.13 |  | 25 |  |  |  | PLLO0391 | Stryków | 953 | 980 | 1621 |  | 1700 | 1621 | 348 | B | 1 | 1776.8 | 2440.8 | 682.8 |  |  | 11.8 | 37.8 | 15.8 | [9 empty] | Higienizacja | 147 | 147 | [7 empty] | 625 | 0 | 0 | 0 | 446 | 0 | 179 | WFOŚiGW | 0 |  | 0
|  |  |  | zgierski | LO | Wisła | SW | Stryków | Stryków |  |  |  | 1089 | 814 | 140 | 4 | 4 |  |  |  |  | 0.8 | 0.8 | 156 | 73 | 22 | 45.21 |  | 7 |  |  |  | PLLO0392 | Bratoszewice | 180 | 240 | 260 |  | 550 | 240 | 33 | B | 1 | 451 | 693 | 126 |  |  | 14 | 80 | 25 | [9 empty] | Przewożony na oczyszczalnie ścieków w Strykowie | 2 | [6 empty] | Przewożony na oczyszczalnie ścieków w Strykowie | 2 | 486 | 0 | 0 | 0 | 226 | 0 | 260 | WFOŚiGW | 0 |  | 0
11 | PLLO040 | 2-2-60 | Wolbórz | piotrkowski | LO | Wisła | SW | Wolbórz |  | 8800 |  | 8800 | 9719 | 2769 | 6950 | 18.1 | 16.1 |  |  | 18.1 | 16.1 | 0.7 | 0.7 | 70 | 182 | 79 | 45.6 | 82 | 1 | 1.1 | 16 | 23 | PLLO0400 | Wolbórz | 500 | 500 | 600 |  | 500 | 540 | 83 | B | 1 | 3356 | 894 | 330 |  |  | 11.1 | 65 | 16.5 | [19 empty] | 279 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 181 | WFOŚiGW | 0 |  | 8 | Mieszkań-cy
12 | PLLO041 | 4-2-83 | Przedbórz | radomszczański | LO | Wisła | SW | Przedbórz | Przedbórz | 9743 |  | 9743 | 3600 | 2004 | 400 | 8.4 | 8.2 |  |  | 8.4 | 8.2 | 0.4 | 0.4 | 71 | 129 | 67.5 | 95.35 |  |  |  | 0.5 |  | PLLO0410 | Przedbórz | 700 | 840 |  |  | 700 | 470 | 123 | B | 1 | 820 | 1705.25 | 729.5 |  |  | 13.98 | 114.4 | 24.8 |  |  | MO | 2015 | [5 empty] | Odwodnienie - prasa | 15 |  |  |  | 12 | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
13 | PLLO042 | 1a-2-70 | Rzgów | łódzki wschodni | LO | Odra | SW | Rzgów | Rzgów | 9424 | 14/2005 z dn. 15.06.2005r. | 6690 | 5132 | 2721 | 5779 | 26.9 | 22.2 |  |  | 26.9 | 22.2 | 4.7 |  | 507 | 283 | 138.9 | 52.97 | 350 | 46 |  | 4 |  | PLLO0420 | Rzgów | 900 | 1500 | 1500 |  | 1500 | 1400 | 149.9 | B | 1 | 811 | 1819 | 46.6 | 87.6 | 22.3 | 21 | 89 | 24 | 12.7 | 1.58 | [7 empty] | Prasowanie | 122 |  |  |  | 122 |  |  |  |  | 5994 | 0 | 0 | 0 | 2569 | 0 | 3425 | WFOŚiGW, B.O.Ś. | 0 |  | 0
14 | PLLO043 | 4-2-89 | Pajęczno | pajęczański | LO | Odra | WT | Pajęczno | Pajęczno | 9217 |  | 9217 | 7500 | 4700 | 1150 | 32 | 29 |  |  | 32 | 29 | 4 | 3 | 230 | 414 | 402 | 98 | 300 | 11.11 |  |  |  | PLLO043 | 2 | 1106 | 1200 | 1440 |  | 1440 | 1300 | 404 |  | 1 | 233.2 | 818.7 | 289 | 49.2 | 9.14 | 3.3 | 33.03 | 7.33 | 11.06 | 0.478 | [7 empty] | Odwadnianie | 1172 | 1172 | [7 empty] | 1954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297 | 1657 | WFOŚiGW | 0 |  | 0
|  |  |  | pajęczański | LO | Odra | WT | Pajęczno | [24 empty] | PLLO0431 | Pajęczno
|  |  |  | pajęczański | LO | Odra | WT | Pajęczno | [24 empty] | PLLO0432 | Patrzyków
15 | PLLO044 | 4-2-78 | Ujazd | tomaszowski | LO | Wisła | SW | Ujazd |  | 8206 |  | 8206 | [20 empty] | PLLO0440 | Ujazd
16 | PLLO045 | 4-2-86 | Czarnocin | piotrkowski | LO | Wisła | SW | Czarnocin |  | 9141 |  | 9141 | 4055 | 1300 | 3360 | 15.1 | 12.9 |  |  | 15.1 | 12.9 | 3.5 | 2.3 | 200 | 385 | 94.5 | 24.47 | 107 | 30 |  | 5 |  | PLLO0450 | Czarnocin | 300 | 250 | 350 |  | 500 | 388 | 94.2 | B | 1 | 240 | 440 | 207 | 25.5 | 3.4 | 6.4 | 40.5 | 11 | 2.9 | 3.6 | [7 empty] | Prasowanie na prasie KOMOR | 120 | 120 | [7 empty] | 176.7 | 0 | 0 | 0 | 176.7 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
17 | PLLO046 | 4-2-84 | Uniejów | poddębicki | LO | Odra | WT | Uniejów | Uniejów | 7809 |  | 7809 | 7735 | 2450 | 550 | 22.1 | 9.1 | 22.1 | 9.1 | 24.1 | 9.1 | 0.6755 | 0.4 | Do sieci podłaczony ma być docelowo kompleks termalno-basenowy, a oprócz tego również obiekty na działce "Wiosny Ludów" (Wioska Rycerska) i inne obiekty na tedrenie zespołu zamkowo - parkowego i jego otoczeniu. | 180 | 74 | 42.78 |  | 10 | 10 | 5 | 5 | PLLO0460 | Uniejów | 880 | 987 | 987 |  | 987 | 350 | 77 | B | 1 | 352 | 603 | 242 | 68 | 9.4 | 13.5 | 58.9 | 20 | 16.7 | 4.6 | BN | 2007-2013 | [6 empty] | 77 |  |  |  | 70 | 7 |  |  |  | 189.2 | 0 | 0 | 0 | 28.4 | 18.9 | 0 |  | 141.9 | ZPORR | 0
18 | PLLO047 | 1a-2-67 | Lubochnia | tomaszowski | LO | Wisła | SW | Lubochnia | Lubochnia | 7794 | 42/05 z dn. 21.11.2005r. | 2988 | 7750 | 4120 | 3697 | 31 | 21 | 0 | 0 | 31 | 21 | 0.5 | 0.5 | 20 | 167 | 136 | 86.23 | [5 empty] | PLLO0470 | Lubochnia | 395 | 1200 | 1200 |  |  | 136 | 144 | B |  | 160 | 495 | 112 | 93.2 | 5.29 | 8.4 | 35.2 | 15.5 | 11.4 | 1.4 | [8 empty] | 210 |  |  |  |  | 210 |  |  |  | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
19 | PLLO048 | 1b-2-25 | Złoczew | sieradzki | LO | Odra | WT | Złoczew | Gm. Złoczew | 7672 |  | 7672 | 4008 | 2400 | 920 | 8.4 | 8.4 | 4.6 | 4.6 | 8.4 |  |  |  |  | 150 | 85 | 60 | [5 empty] | PLLO0480 | Złoczew | 300 | 300 | 300 |  | 600 | 500 | 90 | non B |  | 304.3 | 571.5 | 369.5 | 112.2 | 130 | 87.8 | 248.9 | 119 | 59.2 | 8.58 | RM | 2007-2008 | brak środków finansowych |  |  |  |  | Przekazywane do Przedsiębiorstwa Komunalnego w Wieluniu | 1.3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
20 | PLLO049 | 4-2-71 | Szczerców | bełchatowski | LO | Odra | WT | Szczerców |  | 7644 | 2/07 z dn. 11.01.2007r. | 3942 | 4266 | 3022 | 1244 | 16.65 | 16.65 |  |  |  |  | 7 | 7 | 210 | 172 | 90 | 61.05 | 75 |  |  |  |  | PLLO0490 | Szczerców | 400 | 560 |  |  |  | 352 | 105 | B | 1 | 225 | 1059 | 787 |  |  | 4.6 | 35.5 | 5.5 | [10 empty] | 17 | [6 empty] | Rekultywacja składowiska | 17 | 1534.3 | 0 | 0 | 0 | 974.3 | 0 | 560 | PFOŚiGW - 160,0 WFOŚiGW - 400,0 (pożyczka) | 0 |  | 0
21 | PLLO050 | 2-2-62 | Lutomiersk | pabianicki | LO | Odra | WT | Lutomiersk |  | 6641 |  | 6641 | 6859 | [19 empty] | PLLO0500 | Lutomiersk | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
22 | PLLO051 | 4-2-74 | Szadek | zduńskowolski | LO | Odra | WT | Szadek | Szadek | 7631 |  | 7631 | 2700 | 1500 | 200 | 11 | 10.7 | 2 | 2 | 13 | 12.7 | 5 | 5 | 550 | 118 | 100 | 88.98 | 330 |  |  |  |  | PLLO0510 | Szadek | 160 | 340 |  |  | 238 | 408 | 105 | B | 1 | 206 | 523 | 222 |  |  | 10.7 | 69.8 | 13 |  |  | RM | 2007 |  |  |  | 2007 | 2007 | Składowanie | 4 | 4 | [7 empty] | 907 | 0 | 0 | 0 | 244 | 0 | 663 | WFOŚiGW | 0 |  | 0
23 | PLLO052 | 4-2-72 | Sędziejowice | łaski | LO | Odra | WT | Sędziejowice |  | 6564 | 31/06 z dn. 8.11.2006r. | [21 empty] | PLLO0520 | Sędziejowice
|  |  | Sędziejowice | łaski | LO | Odra | WT | Sędziejowice |  |  |  |  | 2429 | 1029 | 1400 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 |  |  |  | 62 | 32.6 | 56.13 | [5 empty] | PLLO0521 | Sędziejowice | 200 | 250 | 250 |  | 350 | 250 | 34.8 | B | 1 | 462 | 991 | 353 |  |  | 10 | 73 | 13.5 |  |  | R | 2010-2013 | [5 empty] | Mechaniczne odwadnianie | 7 |  |  |  | 6 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | Marzenin | łaski | LO | Odra | WT | Sędziejowice |  |  |  |  | 1714 |  | 1714 | [9 empty] | 43 | [8 empty] | Marzenin | 250 | 300 | 300 |  | 250 | [14 empty] | BN | 2007-2008 | [15 empty] | 0 | 32.6 | 0 | 0 | 0 | 32.6 | 0 |  | 0 |  | 0
24 | PLLO053 | 1a-2-68 | Rokiciny | tomaszowski | LO | Wisła | SW | Rokiciny | Rokiciny | 5964 |  | 5964 | 5793 | 1340 | 4453 | 17.221 | 15.173 |  |  | 17.221 | 15.173 |  |  |  | 209 | 50.4 | 26.51 |  |  |  | 1 | 6.54 | PLLO0530 | Rokiciny | 253 | 333 | 333 |  | 666 | 150 | 55.4 | B | 1 | 300 | 812 | 186 | 104.5 | 14.7 | 6 | 75 | 17 | 27.9 | 3.33 | R | [5 empty] | 2010 | Mechaniczne odwodnienie | 12 |  |  |  |  | 4 |  | Rekultywacja wysypiska | 8 | 731.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404.7 | 247.8 | WFOŚiGW |  |  | 79 | Mieszkań-cy
25 | PLLO054 | 4-2-80 | Gidle | radomszczański | LO | Odra | WT | Gidle | Gidle | 6886 | 4/07 z dn. 15.02.2007r. | 3160 | 2816 | 1305 | 480 | 15.2 | 12.5 |  |  | 15.2 | 12.5 |  |  |  | 92.506 | 53.464 | 59.35 | [5 empty] | PLLO0540 | Gidle | 350 | 367.5 | 472.5 |  | 350 | 549 | 54.9012 | non B | 0 | 740 | 1025 | 558 |  |  | 63.97 | 157.5 | 41.32 |  |  | M | 2007-2008 | [5 empty] | Stabilizacja chemiczna - wapnowanie | 19 |  |  |  | 14 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
26 | PLLO055 | 4-2-92 | Piątek | łęczycki | LO | Wisła | SW | Piątek |  | 6852 |  | 6852 | 6615 | 1890 | 281 | 11 | 11 |  |  | 11 | 11 |  |  |  | 79.4 | 48.3 | 66.75 | [5 empty] | PLLO0550 | Piątek | 475 | 475 |  |  |  | 220 | 53 | B | 1 | 534.7 | 941.17 | 161.18 |  |  | 1.95 | 34.95 | 6 | [10 empty] | 15.77 | 15.77 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
27 | PLLO056 | 4-2-85 | Pątnów | wieluński | LO | Odra | WT | Pątnów |  | 6660 |  | 6660 | [20 empty] | PLLO0560 | Załęcze Wielkie
28 | PLLO057 | 2-2-63 | Żarnów | opoczyński | LO | Wisła | SW | Żarnów | Żarnów | 6628 |  | 6628 | 2012 | 1687 | 335 | 21.5 | 17.83 |  |  |  |  | 10.76 | 8.13 | 1397 | 98.8 | 17.8 | 18.32 | 1397 |  |  |  |  | PLLO0570 | Żarnów | 250 |  | 270 |  | 250 | 120 | 18.1 | B | 1 | [5 empty] | 1.6 | 30.5 | 3 | [5 empty] | 1 |  |  |  | Suszenie | 3.5 |  |  |  |  | 3.8 |  |  |  | 3718 | 0 | 0 | 0 | 1153.3 | 0 | 0 |  | 2564.7 | ZPORR | 0
29 | PLLO058 | 2-2-67 | Zduny | łowicki | LO | Wisła | SW | Zduny | Zduny | 6393 |  | 6393 | 6165 | [19 empty] | PLLO0580 | Strugienice | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
30 | PLLO059 | 4-2-77 | Rzeczyca | tomaszowski | LO | Wisła | SW | Rzeczyca |  | 5385 |  | 5385 | 5173 |  | 5173 | [9 empty] | 120 |  | 13.33 |  | 30 |  | 1 |  | PLLO0590 | Bartoszówka | 180 | 200 | 240 |  | 240 | 80 | 16 | B | 1 | 730 | 274 | 850 | 137 | 11 | 4 | 14.8 | 13 | 8 | 1.4 | [7 empty] | Odwodnienie | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
31 | PLLO060 | 4-2-82 | Ładzice | radomszczański | LO | Odra | WT | Ładzice | Ładzice | 5000 |  | 5000 | 4926 | 1150 | 3000 | 12.6 | 11.1 |  |  | 12.6 | 11.1 | 4.4 | 3.3 | 170 | 109 | 35 | 33.03 | 90 |  |  |  |  | PLLO0600 | Ładzice | 300 | 300 |  |  | 300 | 110 | 36 | B | 1 | 380 | 720 | 330 |  |  | 28 | 80 | 20 | [19 empty] | 1751.5 | 0 | 0 | 0 | 1751.5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
32 | PLLO061 | 2-2-57 | Pęczniew | poddębicki | LO | Odra | WT | Pęczniew | Pęczniew | 5000 | 12/2005 z dn. 15.06.2005r. | 2010 | 2300 | 580 | 280 |  |  | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 0.4 | 0.4 | 332 | 300 | 20.6 | 5.43 |  |  |  | 10 | 5 | PLLO0610 | Pęczniew | 58.6 | 65.8 | 87 |  | 300 | 100 | 16.3 | B | 0 | 357.4 | 596.7 | 120 | 113.5 | 15.4 | 38.7 | 141.5 | 65 | 87.6 | 9.5 | RM | 2008-2010 | brak środków finansowych | [5 empty] | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 150 | 28 | 0 | 0 | 58 | 0 | 120 | WFOŚiGW | 0 |  | 0
33 | PLLO062 | 2-2-66 | Kociedrzew Południowy | łowicki | LO | Wisła | SW | Kociedrzew Południowy |  | 4771 |  | 4771 | [20 empty] | PLLO0620 | Kociedrzew Południowy | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
34 | PLLO063 | 4-2-81 | Lgota Wielka | radomszczański | LO | Odra | WT | Lgota Wielka | Lgota Wielka | 4543 | 33/06 z dn. 11.12.2006r. | 4680 | 4536 | 2268 | 1290 | 37.6 | 20 |  |  | 37.6 | 20 | 1.36 | 0.9 | 64 | 75.965 | 63.88 | 84.09 | 271 | 3 |  |  |  | PLLO0630 | Lgota Wielka | 500 | 500 | 500 |  |  | 230 | 63.88 | B | 0 | [5 empty] | 68.9 | 202.5 | 56.1 |  |  | MO | 2007 |  |  |  | 30.09.2007r. |  |  | 13 |  |  |  | 11 | 2 |  |  |  | 307 | 24 | 0 | 0 | 0 | 184 | 147 | WFOŚiGW | 0 |  | 0
35 | PLLO064 | 2-2-61 | Kiełczygłów | pajęczański | LO | Odra | WT | Kiełczygłów |  | 4523 |  | 4523 | [20 empty] | PLLO0640 | Kiełczygłów | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
36 | PLLO065 | 4-2-76 | Czerniewice | tomaszowski | LO | Wisła | SW | Czerniewice |  | 5328 |  | 5328 | [20 empty] | PLLO065 | 2
|  |  |  | tomaszowski | LO | Wisła | SW | Czerniewice |  |  |  |  | 1082 | 695 | 387 | 11 | 8.5 |  |  | 11 | 8.5 | 2.8 | 2.5 | 60 | 29 | 16 | 79.31 | 107 |  |  |  |  | PLLO0651 | Zagóry | 140 | 170 |  |  |  | 170 | 23 | B | 1 | 828 | 1375 | 623 |  |  | 6 | 43 | 9 | [10 empty] | 15 | 15 | [7 empty] | 490 | 0 | 0 | 0 | 345 | 0 | 145 | WFOŚiGW - 141,0 PFOŚiGW - 4,0 | 0 |  | 0
|  |  |  | tomaszowski | LO | Wisła | SW | Czerniewice |  |  |  |  | 2601 | [19 empty] | PLLO0652 | Krzemienica
37 | PLLO066 | 1a-2-66 | Łubnice | wieruszowski | LO | Odra | WT | Łubnice |  | 4310 | 41/05 z dn. 21.11.2005r. Uchylające 8/06 z dn. 9.01.2006r. | 2850 | 4325 | 3969 | 1125 | 54.4 | 39.6 |  |  | 54.4 | 39.6 | 6.4 | 5.52 | 362 | 78.8 | 73.8 | 96.45 | 288 | 11 | 11 |  |  | PLLO0660 | Łubnice | 180 | 500 | 500 |  | 500 | 500 | 76 | B | 1 | 575 | 1051.8 | 370.5 | 43.72 | 1.77 | 8.87 | 40.24 | 12.62 |  | 2.44 | [7 empty] | Pras do odwadniania osadów | 22 |  |  |  | 22 |  |  |  |  | 1332.4 | 0 | 0 | 0 | 855.4 | 0 | 477 | WFOŚiGW | 0 |  | 0
38 | PLLO067 | 1a-2-65 | Bolimów | skierniewicki | LO | Wisła | SW | Bolimów | Bolimów | 4153 | 28/2005 z dn. 27.07.2005r. | 5489 | 1795 | 920 | 875 | 7.3 | 7.3 |  |  | 7.3 | 7.3 |  |  |  | 51.5 | 25.4 | 51.26 |  |  |  | 1.2 | 1.2 | PLLO0670 | Bolimów | 226 | 240 | 240 |  | 680 | 72.2 | 26.4 | non B | 0 | 712 | 1363 | 600 | 100 | 13 | 58 | 193 | 41.5 | 41.7 | 6.3 | RM | 2007-2009 | brak środków finansowych |  |  |  |  | Osad odprowadzany jest na poletka osadowe i higienizowany | 20 |  | 20 | [6 empty] | 0 | 66.2 | 0 | 5.5 | 66.2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
39 | PLLO068 | 4-2-79 | Wróblew | sieradzki | LO | Odra | WT | Wróblew |  | 4914 |  | 4914 | [20 empty] | PLLO068 | 2
|  |  | Wróblew | sieradzki | LO | Odra | WT | Wróblew | Wróblew |  |  |  | 1967 | 82 | 1967 | 2.1 | 2.1 |  |  | 2.1 | 2.1 | 0.64 | 0.64 | 11 | 102 | 28 | 27.75 | 11 | 75 | 85 |  |  | PLLO0681 | Wróblew | 77 | 100 | 100 |  | 200 | 160 | 28.3 | B | 1 | 1331 | 3413 | 1095 |  |  | 6.6 | 100.2 | 15.7 |  |  | R | 2012 | [5 empty] | Prasowanie | 33 |  | 20 |  | 13 |  |  |  |  | 330.8 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 208 | WFOŚiGW | 0 |  | 110 | Kredyt bankowy
|  |  | Smardzew | sieradzki | LO | Odra | WT | Wróblew | Wróblew |  |  |  | 2753 |  | 2753 | [9 empty] | 110 | [7 empty] | PLLO0682 | Smardzew | [19 empty] | BN | 2015
40 | PLLO069 | 4-2-75 | Będków | tomaszowski | LO | Wisła | SW | Będków |  | 3900 |  | 3900 | 3550 | 300 | 115 | 3.6 | 3.6 |  |  | 3.6 | 3.6 |  |  |  | 56 | 17 | 32.86 | [5 empty] | PLLO0690 | Będków | 150 | 190 | 190 |  |  | 120 | 18.4 | B | 1 | 260 | 465 | 154 |  |  | 1.45 | 46.25 | 2 | [9 empty] | Workowanie | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
41 | PLLO070 | 4-2-93 | Witonia | łęczycki | LO | Wisła | SW | Witonia |  | 3900 |  | 3900 | [20 empty] | PLLO0700 | Witonia
42 | PLLO071 | 2-2-65 | Kiernozia | łowicki | LO | Wisła | SW | Kiernozia |  | 3835 | [22 empty] | PLLO0710 | Kiernozia | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
43 | PLLO072 | 2-2-55 | Biała Rawska | rawski | LO | Wisła | SW | Biała Rawska |  | 3586 | 27/2005 z dn. 27.07.2005r. ze zmianami w 32/2005 z dnia 8.09.2005r. | 6600 | 3365 | 3155 | 970 | 19.7 | 17.4 |  |  | 19.7 | 17.4 |  |  |  | 292 | 107.7 | 37.5 |  | 2 |  |  |  | PLLO0720 | Żurawia | 400 | 400 |  | 140 | 1200 | 380 | 109.5 | B | 1 | 380 | 1095 | 326 |  |  | 7.3 | 59.8 | 10 |  |  | RM | 2007 | [5 empty] | Stabilizacja i higienizacja osadu | 28 |  |  |  |  | 28 |  |  |  | 0 | 2588 | 684 | 0 | 298 | 0 | 2000 | WFOŚiGW | 0 |  | 290 | BOŚ
44 | PLLO073 | 2-2-53 | Dobroń | pabianicki | LO | Odra | WT | Dobroń |  | 3377 | 7/2005 z dn. 16.05.2005 | 3630 | 2346 | 1283 | 1063 | 12.7 | 10.7 |  |  | 12.7 | 10.7 |  |  |  | 101 | 63 | 70.3 |  | 13 | 20 | 5 | 5 | PLLO0730 | Zakrzewki |  | 350 | 350 |  | 700 | 326 | 71 | B | 1 | 224 | 488 | 246 |  |  | 15.7 | 67.5 | 13.3 |  |  | RM | 2008 | [5 empty] | Odwadnianie na prasie hydraulicznej | 23 |  | 23 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
45 | PLLO074 | 2-2-64 | Chąśno | łowicki | LO | Wisła | SW | Chąśno |  | 3347 |  |  | 3280 |  | 1300 | [9 empty] | 43.2 | [7 empty] | PLLO0740 | Chąśno | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
46 | PLLO075 | 1a-2-63 | Rusiec | bełchatowski | LO | Odra | WT | Rusiec | Rusiec | 2718 | 12/06 z dn. 26.01.2006r. | 2650 | 2895 | 650 | 120 | 5.4 | 5.4 |  |  | 5.4 | 5.4 |  |  |  | 79 | 16 | 21.52 |  | 4 |  | 0.5 |  | PLLO0750 | Rusiec | 150 | 200 | 200 |  | 600 | 53 | 17 | B | 1 | 664.7 | 1194 | 519 |  |  | 2.65 | 31.46 | 9 |  |  | RM | 2009 | [5 empty] | Suszenie osadu na poletkach | 14 |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
47 | PLLO076 | 4-2-90 | Białaczów | opoczyński | LO | Wisła | SW | Białaczów |  | 3708 |  | 3708 | 6200 | 680 | 2760 | 9.97 | 7 |  |  |  |  | 2.7 | 0.7 | 132 | 156.24 | 20.236 | 16.15 | 132 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | PLLO076 | 2 | 315 |  |  |  | 315 | 173 | 25.236 | B | 1 | 257 | 574 | 387 |  |  | 14.1 | 56.2 | 12.1 | [10 empty] | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 369.3 | 0 | 0 | 0 | 275.9 | 0 | 93.4 | WFOŚiGW | 0 |  | 0
|  |  |  | opoczyński | LO | Wisła | SW | Białaczów | [24 empty] | PLLO0761 | Białaczów
|  |  |  | opoczyński | LO | Wisła | SW | Białaczów | [24 empty] | PLLO0762 | Parczówek
48 | PLLO077 | 4-2-88 | Rozprza | piotrkowski | LO | Wisła | SW | Rozprza | Rozprza | 2040 |  | 2040 | 1783 | 623 |  | 9.7 | 9.7 |  |  | 9.7 | 9.7 |  |  |  | 52 | 36 | 69.23 | [5 empty] | PLLO0770 | Niechcice | 175 |  |  |  | 500 | 175 | 36 | B | 0 | 8500 | 17272 | 2999 |  |  | 1394 | 4998 | 1700 |  |  | BN | 2008 |  | Projekt | [13 empty] | 0 | 107 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
48 | [9 empty] | 344814 |  | 297662 | 239945 | 104200 | 86825 | 781.811 | 620.923 | 65.54 | 48.04 | 709.131 | 545.083 | 106.9755 | 72.85 | 8469 |  | 4433.03 |  | 4964.4 | [6 empty] | 22070.02 | 28477.3 | 21352.97 | 1925 | 26838 | 24137 | 5055.6472 | [20 empty] | 2666.97 | 1624.67 | 262.3 | 0 | 430.66 | 271.8 | 0 |  | 187.7 | 30625.2 | 2904.8 | 684 | 5.5 | 12221.9 | 1722.4 | 15386.8 |  | 3711.9 |  | 487
Suma wszystkich przedziałów:
77 | [11 empty] | 2601879 | 1951980 | 1548912 | 253307 | 2838.651 | 2450.969 | 647.79 | 630.29 | 3340.261 | 2947.619 | 192.4855 | 147.01 | 18496 | 125431.1 | 111104.106 |  | 8986 | [6 empty] | 466599.92 | 630569.9 | 1077359.57 |  | 426763 | 736442.1 | 117475.2752 | [20 empty] | 36176.79 | 7684.09 | 2184.6 | 0 | 17350.76 | 1387.5 | 1075 |  | 6173.6 | 88238.3 | 47239.4 | 1732.5 | 5.5 | 63208.3 | 2500.63 | 36860.2 |  | 32163.97 |  | 744.6
nowe aglomeracje
1 |  | 0 | Osjaków | wieluński | LO | Warta |  | Osjaków |  | 0 | 27/06 z dn. 11.08.2006r. | 2140 | 1341 | 1220 | 340 | 12.2 | 12 |  |  | 12.2 | 12 | 0.2 | 0.2 | 14 | 48 | 40 | 85.42 | 12 | 3 | 9 | 35 | 60 | 0 | Osjaków | 200 |  | 250 |  | 150 | 144 | 41 | B | 1 | 370 | 990 | 305 | 97 | 13 | 19 | 61 | 40 | 22 | 7 | MO | 2007-2009 | Nie wystarczające środki finansowe |  |  | 2009 | 2009 | Odwodnienie | 7.7 | [6 empty] | uwodniony osad nadmierny przekazywany do wykorzystania w oczyszczalni ścieków Spółdzielni Dostawców Mleka w Wieluniu | 7.7 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | GFOŚiGW | 0 |  | 0
2 |  | 0 | Wierzchlas | wieluński | LO |  |  | Wierzchlas | Wierzchlas | 0 | 22/06 z dn. 6.06.2006r | 7002 | 6772 | [19 empty] | 0 | [37 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
3 |  | 0 | Spaka | tomaszowski | LO |  |  | Inowłódz | Inowłódz | 0 | 15/06 z dn. 12.04.20066r. | 2333 | 4000 | 990 | 500 | 3.1 | 0.5 |  |  | 3.1 | 0.5 |  |  |  | 102 | 30 | 34.31 |  |  |  | 50 | 59 | 0 | Wierzchlas | 200 |  |  |  | 400 | 120 | 35 | non B | 1 | 690 | 1576 | 934 |  |  | 39 | 148 | 35 |  |  | BN | 2007-2010 | [6 empty] | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
4 |  | 0 | Bolesławiec | wieruszowski | LO | Warta |  | Bolesławiec | Bolesławiec | 0 | 1/06 z dn. 9.01.2006r. | 2427 | 4170 | 1050 | 450 | 9.7 | 0.6 |  |  | 9.7 | 1.6 |  |  |  | 152 | 29 | 19 |  |  |  | 2 | 2 | 0 | Bolesławiec | 250 |  |  |  | 500 | 80 | 38 | PUB1 | 1 | 661 | 557 | 411 | 73 |  | 40 | 17 |  |  |  | RM | 2013 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
4 | [11 empty] | 13902 | 16283 | 3260 | [7 empty] | 0.2 | 0.2 | 14 | [13 empty] | 0 | [23 empty] | 14.7 | [8 empty] | 38 | 0