PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

zawarta w dniu …………………2026 r. w Białymstoku pomiędzy Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad reprezentowanym przez pełnomocników:

- ………………………………………………………………………………………………………..

- ………………………………………………………………………………………………………..

Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku, z siedzibą ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok, NIP: 542-27-52-914, zwanym w treści umowy „Zamawiającym”,

a

…...............................................................................................................

…..............................................................................................................

reprezentowanym przez:

p. …..............................................     -    ….......................................

p. …..............................................     _    …........................................

zwanym dalej „Wykonawcą"

zwanymi łącznie w dalszej części Umowy: „Stronami”.

§ 1

- Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej, kompleksowej realizacji robót budowlanych oraz innego rodzaju świadczeń dla zadania pod nazwą:

„Wykonanie przejścia dla pieszych w ciągu DK65 w Grajewie na skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego z ul. Majora Jana Tabortowskiego”

- Wykonawca zobowiązuje się realizować roboty z zachowaniem należytej staranności, z uwzględnieniem zawodowego charakteru prowadzonej działalności, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, zarządzeniami GDDKiA, normami, zasadami wiedzy technicznej oraz harmonogramem realizacji robót.

3.  Zakres i sposób wykonania przedmiotu umowy określają:

  - Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU)

  - Oferta Wykonawcy,

4. Do celów interpretacji warunków realizacji przedmiotu zamówienia pierwszeństwo mają postanowienia umowy, a następnie pozostałe dokumenty tworzące umowę, zgodnie z kolejnością określoną w ust. 3.

§ 2

            - Wykonawca zobowiązuje się wykonać zadanie w terminie uwzględniającym:

- Okres przygotowania Dokumentacji Projektowej, uzyskania koniecznej zgody na realizację Robót oraz wykonywania Robót – od podpisania umowy przez Wykonawcę robót budowlanych do odbioru ostatecznego robót – 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy.

- Okres gwarancji - 72 miesiące od daty potwierdzenia usunięcia wad lub usterek  stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym przedmiotu umowy na roboty budowlane.

            - W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących niemożnością dotrzymania terminu określonego w ust. 1 pkt. 1), termin ten może ulec przedłużeniu, nie więcej jednak, niż o czas trwania tych okoliczności.

            - Datą rozpoczęcia realizacji zadania jest data zawarcia niniejszej Umowy.

§ 3

            - Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy Strony ustalają zgodnie z ofertą Wykonawcy, na kwotę netto …………………………………… zł (słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… złotych) plus 23 % podatek VAT w kwocie ……………………………… zł (słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… złotych), co łącznie stanowi kwotę brutto …………………… złotych (słownie: …………………………………………………………………………………………………………………… złotych).

            - Wysokość cen określonych w Formularzu Cenowym obowiązuje w okresie trwania Umowy i nie będzie podlegała zmianom.

            - Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje również wynagrodzenie za przeniesienie majątkowych praw autorskich, o których mowa w § 10.

§ 4

- Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w §3 niniejszej umowy, rozliczane będzie nie częściej niż raz w miesiącu, na podstawie faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę na kwotę ustaloną w dołączonym do faktury zestawieniu wartości wykonanych w tym okresie usług/robót (Tabela Elementów Rozliczeniowych) sporządzonym przez Wykonawcę narastająco, pomniejszoną o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Wzór dokumentów rozliczeniowych zostanie ustalony z przedstawicielem Zamawiającego/inspektorem nadzoru. Dołączone do faktury zestawienie wartości wykonanych robót musi być sprawdzone i zatwierdzone przez inspektora nadzoru i przedstawiciela Zamawiającego. Faktura może być wystawiona najwcześniej w dniu podpisania protokołu odbioru. Zamawiający dopuszcza wystawienie  więcej niż jednego rozliczenia w miesiącu w trakcie realizacji zadania, po wcześniejszym uzgodnieniu z Przedstawicielem Zamawiającego.

- Do momentu odbioru ostatecznego przedmiotu umowy suma faktur VAT, o których mowa w ust. 1, nie może przekroczyć 90 % wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

- Pozostała wartość wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 opłacona zostanie w ciągu 30 dni:

- licząc od daty odbioru ostatecznego w przypadku odbioru bez wad lub usterek,

- licząc od daty protokolarnego potwierdzenia usunięcia wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym w przypadku odbioru z wadami lub usterkami.

- Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, na kwotę ustaloną w protokole odbioru ostatecznego i dołączonym do faktury zestawieniu wartości wykonanych robót sporządzonym przez Wykonawcę narastająco, pomniejszoną o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Dołączone do faktury zestawienie wartości wykonanych robót musi być sprawdzone  i zatwierdzone przez  przedstawiciela Zamawiającego/inspektora nadzoru.

W przypadku opisanym w ust. 3 pkt b), Wykonawca zobligowany jest do dołączenia do faktury protokołu potwierdzającego usunięcie wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym w przypadku odbioru z wadami lub usterkami.

- Wynagrodzenie Wykonawcy stanowić będzie cena ofertowa z VAT wykazana w załączniku nr 2.1 do Oferty Wykonawcy.

- Należności z tytułu faktur będą płatne przez Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy Nr …………………………………………………….....................................................

- Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie do 30 dni licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Datą zapłaty jest dzień wydania polecenia przelewu bankowego.

- Wykonawca wystawi faktury na: Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku, z siedzibą ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok, NIP: 542-27-52-914.

- Strony ustalają, że od dnia wejścia w życie obowiązku wystawiania faktur ustrukturyzowanych w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF) wystawianie i doręczanie faktur VAT następuje z wykorzystaniem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz przepisami wykonawczymi.

- W przypadku gdy, zgodnie z Umową do faktury VAT wymagane jest dołączenie załączników, załączniki te, w dniu przesłania faktury VAT do Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) Wykonawca zobowiązany jest doręczyć Zamawiającemu drogą elektroniczną na adres e-mail: bialystok.drogi@gddkia.gov.pl, podając w tytule e-mail odwołanie do numeru nadanego przez Krajowy System e-Faktur (KSeF).

- W przypadku awarii w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF) Strony stosują procedurę awaryjną zgodnie z przepisami prawa. W okresie awarii doręczenie faktury VAT następuje poprzez jej przesłanie drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariatbialystok@gddkia.gov.pl  podając w tytule e-mail odwołanie do numeru faktury Wykonawcy.

- Datę doręczenia faktury VAT określają przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

- Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w ust. 4 jest oraz będzie w dacie płatności, widniał w wykazie podmiotów prowadzonym w postaci elektronicznej, o którym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 775 ze zm.) na tzw. „białej liście" podatników VAT.

- Zmiana numeru rachunku bankowego  nastąpi w formie pisemnej na wniosek Wykonawcy (podpisany przez umocowane osoby). Zmiana ta wymaga zachowania formy aneksu do umowy pod rygorem nieważności. W przypadku niepowiadomienia Zamawiającego o zmianie numeru rachunku bankowego najpóźniej w dniu złożenia przez Wykonawcę faktury VAT, należność przekazana na dotychczasowy rachunek bankowy uważana będzie za skuteczną. W przypadku zmiany rachunku bankowego Wykonawca oświadczy, że rachunek ten widnieje w wykazie podmiotów, o których mowa w ust. 10.

§ 5

1.	Do obowiązków Zamawiającego należy:

- przekazanie protokolarnie Wykonawcy terenu robót w terminie 3 (trzech) dni roboczych od daty otrzymania od Wykonawcy wniosku o przekazanie terenu robót;

- dokonanie odbioru przedmiotu umowy w terminie 3 dni od daty doręczenia zgłoszenia zakończenia robót na piśmie przez Wykonawcę.

2.	Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

- opracowanie Projektu Technicznego, Projekt Czasowej Organizacji Ruchu, Projektu Stałej Organizacji Ruchu, Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (SSTWiORB), materiałów do wniosków o wszystkie wymagane decyzje (od podpisania umowy do uzyskania skutecznego zezwolenia na użytkowanie),

- opracowanie wszystkich niezbędnych materiałów koniecznych do skutecznego zgłoszenia robót /pozwolenia na budowę (skutecznej zgody budowlanej),

- przestrzeganie ogólnych wymagań dotyczących robót w zakresie określonym w SST opracowanych przez Wykonawcę zgodnie z wymaganiami określonymi w PFU,

- wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o dokumentację projektową, z uwzględnieniem wymagań SST oraz obowiązujących przepisów prawa,

- opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy/robót, uzyskanie  wymaganych prawem uzgodnień i przedłożenie go Zamawiającemu przed rozpoczęciem robót. Zamawiający nie przekaże terenu budowy/robót do czasu przedłożenia przez Wykonawcę zatwierdzonego projektu czasowej organizacji ruchu na czas budowy/robót.

- opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej – zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa w tym ustawy Prawo budowlane,

- uzyskanie, w imieniu Zamawiającego, skutecznego zawiadomienia o zakończeniu budowy oraz uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie - w przypadku konieczności,

- wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z warunkami wynikającymi z przepisów technicznych i prawa budowlanego, wiedzą techniczną;

- zabezpieczenie terenu robót (budowy) oraz zorganizowanie dla swoich potrzeb i na własny koszt zaplecza budowy, dozoru swojego mienia znajdującego się na terenie budowy oraz ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody powstałe w czasie trwania tego zabezpieczenia, a także przestrzegania przepisów bhp i ppoż, opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy, uzyskanie wymaganych prawem uzgodnień i przedłożenie go Zamawiającemu przed rozpoczęciem robót;

- składowanie wszelkich urządzeń pomocniczych, zbędnych materiałów z rozbiórki, odpadów i śmieci, związanych z wykonywanymi pracami, w miejscach wskazanych przez Zamawiającego oraz ich usunięcie na własny koszt do dnia odbioru robót z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779);

- uprzątnięcie oraz utylizacja materiałów z rozbiórki;

- w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia z winy Wykonawcy już wykonanych robót lub ich części w toku realizacji - naprawianie ich i doprowadzanie do stanu poprzedniego na własny koszt;

- dostarczenie Zamawiającemu przed przekazaniem przedmiotu umowy do eksploatacji niezbędnych atestów, świadectw (certyfikatów) i innych dokumentów stwierdzających jakość wbudowanych materiałów;

- zgłoszenie na piśmie Zamawiającemu zakończenie robót i gotowości do odbioru.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić projektowanie, wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

§ 6

- Odbioru robót dokona przedstawiciel wyznaczony przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy robót.

- Z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru robót oraz terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w toku odbioru wad lub usterek.

§ 7

- Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi na wykonane roboty, na okres 72 miesięcy od daty podpisania przez Strony protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy.

- W przypadku, gdy w trakcie odbioru przedmiotu umowy stwierdzone zostanie występowanie w nim wad lub usterek Wykonawca jest zobowiązany usunąć wady lub usterki na swój koszt i ryzyko oraz udziela rękojmi i gwarancji jakości na przedmiot umowy na okres jak w ust. 1 liczony od dnia usunięcia wad lub usterek.

- W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt i ryzyko usunąć ujawnione wady lub usterki, niezwłocznie po zawiadomieniu i wydaniu polecenia przez Zamawiającego, w terminie przez niego wskazanym, technicznie uzasadnionym.

W przypadku:

1) nieusunięcia wad lub usterek przez Wykonawcę we wskazanym miejscu i ustalonym

z Zamawiającym terminie,

2) niestawienia się Wykonawcy w terminie 7 dni na przegląd wad lub usterek,

Zamawiający dokona ich usunięcia we własnym zakresie, obciążając kosztami Wykonawcę.

§ 8

1.  Przedstawicielem Zamawiającego jest:

……………………………………………….

Pracownik Wydziału Z-1 wskazany przez Naczelnika

Przedstawiciele Zamawiającego są upoważnieni do dokonywania odbiorów częściowych.

2. Osoby wskazane w ust. 1 będą działać w granicach umocowania określonego w ustawie dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane i innych obowiązujących przepisach prawa i zarządzeniach GDDKiA – w zakresie niezbędnym do realizacji zamierzenia budowlanego określonego niniejszą umową.

3.	Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany w/w osób wskazanych w ust. 1. 
O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę. Zmiana osoby nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§ 9

1.	Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy/Robót w osobie:…………………………………

- Osoba wskazana w ust. 1 będzie działać w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane.

§ 10

1.	W ramach wynagrodzenia Wykonawca:

1)	przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty powstałe przy realizacji Umowy oraz broszury, zwanych dalej utworami;

2)	zezwala Zamawiającemu na korzystanie z opracowań utworów oraz ich przeróbek oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami - tj. udziela Zamawiającemu praw zależnych.

2. Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający nabywa własność wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone.

3. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - o prawie autorskim i prawach pokrewnych, (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 24) i nie naruszy praw majątkowych osób trzecich, a utwory przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób.

§ 11

- Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu:

a) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 8 ust.1, przy czym w przypadku odstąpienia od części Umowy, podstawą naliczenia kary umownej jest wartość Umowy brutto w części objętej odstąpieniem.

b) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,8 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 8 ust.1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy w wysokości 0,8 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 8 ust.1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od dnia upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad lub usterek,

- Łączna wysokość kar nałożonych na Wykonawcę nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia umownego brutto.

3. Wykonawca nie może dokonywać potrącenia swoich wierzytelności bez wcześniejszego ich uznania przez Zamawiającego. Zamawiający ma prawo potrącić swoje wierzytelności z wierzytelnościami Wykonawcy choćby jedna z nich lub obie nie były wymagalne i zaskarżalne.

§ 12

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

- W przypadku określonym w ust. 1 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, nie może natomiast żądać zapłaty pozostałego wynagrodzenia oraz odszkodowania.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu, jeżeli:

- zgłoszony zostanie do sądu wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy lub zostanie wszczęta likwidacja firmy Wykonawcy;

- pomimo uprzednich dwukrotnych monitów ze strony Zamawiającego, Wykonawca nie realizuje przedmiotu umowy;

- Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny

z przedmiarami, wskazaniami Zamawiającego,

- gdy łączna wysokość kar przekroczy 20% wynagrodzenia umownego brutto.

§ 13

Integralną częścią umowy są następujące załączniki:

  - Program Funkcjonalno-Użytkowy,

  - Formularz ofertowy Wykonawcy,

§ 14

- Wszelkie spory powstałe na tle niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Oddziału Zamawiającego w Białymstoku.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego w tym przepisy kodeksu cywilnego i prawa budowlanego.

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej.

- Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przeniesione na rzecz osób trzecich.

- Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                  WYKONAWCA: