## Slide 1
Prezentacja
Raportu końcowego
projektu System EUREKA

## Slide 2
System Informacji Celno-Skarbowej EUREKA
Wnioskodawca: Minister Finansów
Beneficjent: Ministerstwo Finansów
Partnerzy: brak
Źródło finansowania:
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014–2020
Oś priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”
Działanie nr 2.2 „Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej”
Wkład krajowy – budżet państwa część 83 poz. 8 i część 19 – Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe.

## Slide 3
CEL PROJEKTU
Celem projektu jest usprawnienie funkcjonowania resortu finansów poprzez cyfryzację procesów back-office w obszarze wytwarzania, udostępniania i rozpowszechniania informacji na temat jednolitego i aktualnego stanowiska organów administracji skarbowej w zakresie sposobu interpretowania i stosowania przepisów prawa podatkowego i celnego poprzez stworzenie sytemu zarządzania tą informacją, którego integralną częścią będzie jedno, spójne, kompleksowe i wiarygodne źródło tej informacji:
zawierające jednolite i aktualne stanowisko na temat sposobu intepretowania przepisów prawa podatkowego i celnego,
zarządzane przez jeden podmiot i na bieżąco aktualizowane,
zapewniające dostęp do wiedzy podatkowej i celnej dla wszystkich pracowników resortu finansów, rozpowszechnianej następnie wśród podatników i innych zainteresowanych podmiotów.

## Slide 4
OKRES REALIZACJI PROJEKTU
Planowany: | Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2019.04.01 | Data zakończenia realizacji projektu: 2021-12-31
Faktyczny: | Rzeczywistą data rozpoczęcia realizacji projektu: 2019-04-01 | Rzeczywista data zakończenia rzeczowej realizacji projektu: 2021.12.31
KOSZT REALIZACJI PROJEKTU
Chart: 
| Planowane pierwotnie | Planowane po aneksie | Faktyczne
Ogółem | 11349406.25 | 9302860.2 | 7472996.58
w tym środki UE | 9605002.5 | 7852712.08 | 6324397.01

## Slide 5
ZAKRES PROJEKTU
Projekt realizowany był w dwóch fazach:
I Faza przygotowawcza obejmująca:
opracowanie Studium Wykonalności,
złożenie wniosku o dofinansowanie,
podpisanie porozumienia o dofinansowanie,
opracowanie zasad funkcjonowania Systemu EUREKA.
Wszystkie powyższe działania zostały zrealizowane.
II Faza realizacji obejmująca:
opracowanie dokumentacji przetargowej,
przeprowadzenie postępowań przetargowych,
podpisanie umów na zakup elementów infrastruktury dla Systemu EUREKA,
przygotowanie infrastruktury dla Systemu EUREKA,
podpisanie umowy na wytworzenie Systemu EUREKA,

## Slide 6
ZAKRES PROJEKTU cd.
II Faza realizacji cd.
opracowanie projektu technicznego Systemu EUREKA,
utworzenie inicjalnego zbioru dokumentów w Systemie EUREKA,
przeprowadzenie testów akceptacyjnych Systemu EUREKA,
przeszkolenie użytkowników i administratorów Systemu EUREKA,
produkcyjne uruchomienie Systemu EUREKA,
przeprowadzenie kampanii informacyjnej Systemu EUREKA.
Wszystkie powyższe działania zostały zrealizowane.
W stosunku do zaplanowanych wartości nie zostały osiągnięte wskaźniki dotyczące szkoleń. Przeszkolono 118 użytkowników zamiast 120 oraz 4 administratorów technicznych zamiast 6.

## Slide 7
PRODUKTY PROJEKTU
Nazwa produktu | Planowany termin wdrożenia | Faktyczny termin wdrożenia | Uwagi
Wdrożony System EUREKA | 2021-07-08 | 2021-10-14 | 
Informacje udostępniane dla użytkowników wewnętrznych i zewnętrznych obejmujące dokumenty zawierające stanowisko resortu finansów w zakresie interpretacji prawa podatkowego oraz celnego, a także broszury i inne materiały informacyjne dotyczące aktualnych przepisów prawa podatkowego i celnego | 2021-07-08 | 2021-10-14 | 

## Slide 8
PRODUKTY PROJEKTU – interoperacyjność
(widok kooperacji aplikacji)
InterDok – system kancelaryjny KIS
Contact Center – system do obsługi klientów KIS
System Informacji Celno-Skarbowej EUREKA
System Uzgodnień Stanowisk – wewnętrzny system KIS do uzgadniania rozbieżnych stanowisk
Baza Wiedzy Celnej – wew.. System KIS wspierający udzielanie odpowiedzi w zakresie przepisów celnych
Monitoring SIP – wew.. System KIS do monitorowania jednolitości publikowanych interpretacji
Poradnik Pytań i Odpowiedzi wewnętrzny system IS zawierający inf. z zakresu prawa podatkowego
Książka Zeznań – wewnętrzny system IS zawierający inf. z zakresu zeznań podatkowych
Oznaczenia powiązanych
systemów:
planowany
modyfikowany
wygaszony po zmigrowaniu danych
istniejący
dot. systemów własnych oraz innych jednostek
System Informacji Podatkowej – ogólnodostępny resortowy system informacyjny
Wiążąca Informacja Akcyzowa – ogólnodostępny system inf. o WIA

## Slide 9
WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI PROJEKTU
Nazwa wskaźnika | Jednostka miary | Wartość docelowa | Wartość osiągnięta
Liczba podmiotów, które usprawniły funkcjonowanie w zakresie objętym katalogiem rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego | szt. | 1 | 1
Liczba urzędów, które wdrożyły katalog rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego | szt. | 1 | 1
Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne | szt. | 1 | 1
Liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne objętych wsparciem szkoleniowym. | osoby | 6 | 4
Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym. | osoby | 120 | 118

## Slide 10
KORZYŚCI Z PROJEKTU
Nazwa | Opis
Jednolite i aktualne stanowisko resortu finansów w zakresie sposobu interpretowania i stosowania przepisów prawa podatkowego/celnego, | Użytkownicy w resorcie finansów Interesariusze spoza resortu finansów w tym podatnicy
Skrócenie czasu dotarcia do aktualnych i jednolitych interpretacji i wykładni prawa podatkowego/celnego, | Użytkownicy w resorcie finansów Interesariusze spoza resortu finansów w tym podatnicy
Zmniejszenie błędów w stosowaniu prawa podatkowego/celnego, | Użytkownicy w resorcie finansów Interesariusze spoza resortu finansów w tym podatnicy
Poprawa zaufania do administracji publicznej. | Administracja publiczna w szczególności resort finansów

## Slide 11
BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMU I DANYCH
Nazwa produktu | Poziom bezpieczeństwa
Usługa umożliwiająca dostęp do wiedzy podatkowej i celnej poprzez wyszukiwarkę Systemu EUREKA. Typ A2A, A2B i A2C, poziom dojrzałości 2. | Klasa bezpieczeństwa wszystkich środowisk Systemu EUREKA została określona jako B3, zgodnie ze Standardami określania klasy bezpieczeństwa systemu informatycznego resortu finansów. Zgodnie z ww. Standardami B# to klasa o bazowych wymaganiach bezpieczeństwa, spełnienie których realizowane jest w głównej mierze za pomocą środków dostępnych w ramach elementów infrastruktury środowiska IT Centrum Informatyki Resortu Finansów. Zgodnie z ww. standardami Klasa B3 jest klasą definiującą podstawowe wymagania bezpieczeństwa nakładane na systemu funkcjonujące w środowisku IT CIRF. System zakwalifikowany do tej klasy musi charakteryzować się spełnieniem co najmniej wymagań ujętych w Standardach w zakresie: ochrony kryptograficznej, uwierzytelniania i autoryzacji, separacji zasobów, rejestrowania, monitorowania i audytu zdarzeń, ochrony przed oprogramowaniem złośliwym, zdalnego dostępu, bezpieczeństwa styku

## Slide 12
TRWAŁOŚĆ PROJEKTU
Okres trwałości: 5 lat od zatwierdzenie końcowego wniosku o płatność
Źródło finansowania utrzymania produktów projektu:
budżet państwa część 19 – Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe

## Slide 13
TRWAŁOŚĆ PROJEKTU
Najważniejsze ryzyka:
Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Reakcja na ryzyko
Brak zabezpieczenia środków finansowych na utrzymanie systemu po jego wdrożeniu | średnia | znikome | Zabezpieczenie środków w budżetach Beneficjenta na kolejne lata.
Brak wykwalifikowanego zespołu do utrzymania systemu (grupa wsparcia technicznego) | duża | średnie | Utrzymanie pracowników poprzez zapewnienie rozwoju zawodowego. Monitowanie Kierownictwa CIRF
Ryzyko związane z utratą trwałości projektu po zakończeniu okresu obowiązkowej 5-letniej trwałości | duża | znikoma | Przygotowanie i wdrożenie skutecznej formuły organizacyjnej i prawnej zapewniającej utrzymanie i zarządzanie systemem w przyjętych ramach budżetowych (i terminie związania umową o dofinansowanie) oraz uzgodnienie stabilnych źródeł utrzymania systemu po upływie okresu trwałości. Zapewnienie środków na eksploatację systemu. Ubezpieczenie środków trwałych w niezbędnym zakresie.

## Slide 14
Dziękuję za uwagę