**Załącznik do uchwały nr 10**

**Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji**

**z dnia 16 kwietnia 2020 r.**

# **Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego**

# **za I kwartał 2022 roku**

(dane należy wskazać w zakresie odnoszącym się do okresu sprawozdawczego)

|  |  |
| --- | --- |
| **Tytuł projektu** | Cyfryzacja procesów back – office w Ośrodku Rozwoju Edukacji  w Warszawie |
| **Wnioskodawca** | Minister Edukacji i Nauki |
| **Beneficjent** | Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie |
| **Partnerzy** | Informatyczne Centrum Edukacji i Nauki (dawniej: Centrum Informatyczne Edukacji) |
| **Źródło finansowania** | Budżet państwa (ORE): część 30, dział 801, rozdział 80146 oraz część 30,dział 801, rozdział 80143  Środki UE: Program Operacyjny Polska Cyfrowa/II oś priorytetowa - E-administracja i otwarty urząd/ działanie 2.2 – Cyfryzacja procesów back – office  w administracji rządowej |
| **Całkowity koszt**  **projektu** | 3 341 592,99 zł brutto |
| **Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne** | 3 340 092,99 zł brutto |
| **Okres realizacji**  **projektu** | * data rozpoczęcia realizacji projektu: 01-09-2019 * planowana data zakończenia realizacji projektu[[1]](#footnote-1): 20-03-2022 (data wprowadzona przez Aneks nr POPC.02.02.00-00-0028/19-04, data obowiązująca przed wprowadzeniem aneksu: 20.12.2021) |

## **Otoczenie prawne** <maksymalnie 1000 znaków>

### *NIE DOTYCZY*

## **Postęp finansowy**

| **Czas realizacji projektu** | **Wartość środków wydatkowanych** | **Wartość środków zaangażowanych** |
| --- | --- | --- |
| 100% | 1. 86,10%  2. 0,00%.  3. 0.04% | 86,10% - wartość środków zaangażowanych w projekcie, wynikających z uruchomionych postępowań o udzielenie zamówień publicznych, wartość środków zaangażowanych w projekcie na wynagrodzenia, oraz wartość środków zaangażowanych w projekcie w umowy z wykonawcami, itp. |

### **Postęp rzeczowy** <maksymalnie 5000 znaków>

**Kamienie milowe**

| **Nazwa** | **Powiązane wskaźniki projektu [[2]](#footnote-2)** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Rzeczywisty termin osiągnięcia** | **Status realizacji kamienia milowego** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Złożenie dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie projektu | - | 02.2019 r. | 02.2019 r. | - osiągnięty  *Kamień osiągnięty, dokumentacja złożona 28.02.2019* |
| Podpisanie porozumienia o dofinansowanie | - | 06.2019 r. | 07.2019 r. | - osiągnięty.  *Przekroczenie planowanego terminu osiągnięcia kamienia milowego wyniknęło z nagłego odwołania Dyrektora ORE mającego być sygnatariuszem porozumienia o dofinansowanie. Realnie mieliśmy do czynienia z kilkudniowym przesunięciem terminu osiągnięcia - planowaliśmy podpisanie z końcem czerwca a zostało podpisane w dniu 4 lipca 2019r*. |
| Przygotowanie postępowań przetargowych | - | 05.2020 r. | 10.2021 r. | - osiągnięty  *Przekroczenie planowanego terminu osiągnięcia kamienia milowego wyniknęło głównie ze znacznego przekroczenia szacowanej wyceny kosztów dwóch kluczowych postępowań. W wyniku tego niezbędne stało się wielokrotne optymalizowanie dokumentacji przetargowej, szczególnie w zakresie opisu przedmiotu zamówienia, by móc zrealizować przedmiot zamówienia z uwzględnieniem zachowania odpowiedniej jakości wszystkich zaplanowanych produktów, osiągnięcia KM i wskaźników projektowych* |
| Zakończenie procedur przetargowych i wybór wykonawców usług/dostawców | - | 10.2020 r. | 12.2021 r. | - osiągnięty  *Przekroczenie planowanego terminu osiągnięcia kamienia milowego było konsekwencją przekroczenia terminu kamienia milowego* Przygotowanie postępowań przetargowych*, a także protestu zgłoszonego do KIO w toku jednego z postępowań. Finalnie, 2.12.2021 udało się podpisać umowę z ostatnim z wykonawców i zakończyć realizację KM.* |
| Wdrożony system EZD | - | 01.2022 r. | 01.2022 r. | - osiągnięty |
| Wdrożony system finansowo-kadrowo-płacowy - uszczegółowienie kamienia z OZPI | - | 02.2022 r. | 03.2022 r. | - osiągnięty |
| Wdrożony System Zarządzania Uprawnieniami - uszczegółowienie kamienia z OZPI | KPI 1 – 1 sztuka | 01.2022 r. | 03.2022 r. | - osiągnięty |
| Wdrożony System wsparcia szkoleń stacjonarnych i eLearningu - uszczegółowienie kamienia z OZPI | KPI 2 – 5 osób  KPI 3 – 10 osób  KPI 4 – 5 osób | 01.2022 r. | 03.2022 r. | - osiągnięty |
| Zmodyfikowany system WPR - uszczegółowienie kamienia z OZPI | KPI 1 – 1 sztuka  KPI 5 – 2 sztuka | 01.2022 r. | 03.2022 r. | - osiągnięty |

**Wskaźniki efektywności projektu (KPI)**

| **Nazwa** | **Jedn. miary** | **Wartość**  **docelowa** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne | Sztuka | 2 | 12.2021 r. | 2 szt.  Zgodnie z założeniami projektu, do wartości wskaźnika przyjęto dwa systemy: System finansowo-kadrowo-płacowy oraz System/moduł Zarządzania Uprawnieniami. |
| 2 Liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne objętych wsparciem szkoleniowym - mężczyźni | Osoby | 5 | 05.2021 | 5 osób  Ze względu na zmianę struktury zatrudnienia przypisanego do projektu, w zespole IT znacząco wzrosła reprezentacja kobiet a zmniejszyła się reprezentacja mężczyzn, przez co kierowanie szkoleń jedynie do mężczyzn zgodnie z definicją wskaźnika byłoby niesprawiedliwe. W związku z tym, uruchomiono rozmowy z CPPC mające na celu ustalenie możliwości realizacji wskaźnika uwzględniającego również kobiety.  Po uzyskaniu zgody kontynuowano realizację szkoleń, na grudzień 2021 osiągnięto oczekiwany stan wskaźnika 5, przy czym 4 osoby to mężczyźni, a jedna to kobieta. |
| 3 Liczba pracowników podmiot ów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym – kobiety | Osoby | 10 | 05.2021 | 10 osób  Realizacja wskaźnika uległa opóźnieniu ze względu na opóźnienie wdrożenia części produktów projektu ze względu na późniejsze niż pierwotnie planowane uruchomienie przetargów, wynikające ze znacznego zwiększenia kosztu systemu, co zostało zidentyfikowane na etapie ponownego szacowania przed uruchomieniem postępowania. |
| 4 Liczba pracowników podmiot ów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym – mężczyźni | Osoby | 5 | 05.2021 | 5 osób  Wyjaśnienie powodu opóźnienia realizacji KPI jest identyczne jak w przypadku KPI „3 Liczba pracowników podmiot ów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym – kobiety” |
| 5 Liczba podmiotów, które usprawniły funkcjonowanie w zakresie objętym katalogiem rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego | Sztuka | 2 | 12.2021 | 2 szt.  Podmioty, które usprawniły funkcjonowanie w zakresie objętym katalogiem rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego to Beneficjent oraz Partner. |

## **E-usługi A2A, A2B, A2C** <maksymalnie 2000 znaków> -

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| *NIE DOTYCZY* | *NIE DOTYCZY* | *NIE DOTYCZY* | *NIE DOTYCZY* |

## **Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby** <maksymalnie 2000 znaków>

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| *NIE DOTYCZY* | *NIE DOTYCZY* | *NIE DOTYCZY* | *NIE DOTYCZY* |

### **Produkty końcowe projektu** (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 znaków>

| **Nazwa produktu** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Komplementarność względem produktów innych projektów** |
| --- | --- | --- | --- |
| System Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD PUW) | 12.2021 r. | 01.2022 r. | System EZD PUW jest gotowym rozwiązaniem dostępnym na rynku, które choć parametryzowane i konfigurowane pod potrzeby ORE, nie gwarantuje pełnej komplementarności.  W 2022 roku zaplanowane jest udostępnienie systemu EZD RP, mającego docelowo zastąpić EZD PUW. Integracja systemu EZD RP z systemami zewnętrznymi będzie możliwa poprzez implementację dedykowanych interfejsów API dla głównych systemów używanych w Administracji. Dodatkowo API umożliwiać będzie integrację systemu EZD RP z wykorzystywanymi systemami dziedzinowymi. |
| Wirtualna Przestrzeń Robocza | 12.2021 r. | 03.2022 r. | Komplementarny wobec większości pozostałych systemów wchodzących w skład Projektu, system jest zintegrowany z Systemem Zarządzania Uprawnieniami i jest gotów do integracji z innymi systemami w razie takiej potrzeby – system jest autorskim dziełem Partnera, który w razie potrzeby ma swobodę jego rozbudowy/adaptacji.  W związku z podpisaniem aneksu wydłużającego realizację projektu o kwartał, produkt końcowy został wdrożony w 1. kwartale 2022. |
| System Finansowo – Kadrowo – Płacowy | 12.2021 r. | 03.2022 r. | System finansowo-kadrowo-płacowy jest gotowym rozwiązaniem dostępnym na rynku, które choć parametryzowane i konfigurowane pod potrzeby ORE, nie gwarantuje pełnej komplementarności. System dostarcza jednak mechanizmy API, umożliwiające integrację z innymi systemami/produktami projektu w ramach dalszego ich rozwoju.  W związku z podpisaniem aneksu wydłużającego realizację projektu o kwartał, trwa kończenie wdrożenia, produkty końcowe będą wdrożone w 1. kwartale 2022. |
| System Zarządzania Uprawnieniami | 12.2021 r. | 03.2022 r. | Produkt Wirtualna Przestrzeń Robocza wraz z Systemem Zarządzania Uprawnieniami współdzielą w pełni zasoby i dane. Oba systemy są gotowe na współpracę z produktami innych projektów. Ze względu na wytworzenie Systemu Zarządzania Uprawnieniami przez zespół programistyczny Partnera mamy duże możliwości integracji z innymi systemami i produktami, wytworzonymi również poza projektem, a tym samym to głównie od ich ew. ograniczeń w zakresie komplementarności będzie zależała realna możliwość integracji.  W związku z podpisaniem aneksu wydłużającego realizację projektu o kwartał, trwa kończenie wdrożenia, produkty końcowe będą wdrożone w 1. kwartale 2022. |
| System wsparcie Elearningu | 12.2021 r. | 03.2022 r. | System uzupełnia funkcjonalności istniejącego modułu „Narzędzie do kształtowania asynchronicznego na odległość” o nowe możliwości. W zakresie komplementarności z innymi systemami zastosowano integrację ze Zintegrowaną Platformą Edukacyjną <https://zpe.gov.pl/> współdzieląc m.in. mechanizm rejestracji i autoryzacji użytkowników.  W związku z podpisaniem aneksu wydłużającego realizację projektu o kwartał, trwa kończenie wdrożenia, produkty końcowe będą wdrożone w 1. kwartale 2022. |
| System SKD/RCP | 12.2021 r. | - | System kontroli dostępu, pierwotnie częściowo komplementarny z systemami: WPR oraz Finansowo – Kadrowo – Płacowym. Ze względu na zmianę uwarunkowań zewnętrznych, niezależnych od Beneficjenta, w 2019 roku wprowadzono modyfikację studium wykonalności projektu, uwzględniające możliwość opóźnienia lub braku realizacji tego produktu. Niezależnie od powyższego, choć ze względu na ograniczenia bieżącego systemu SKD/RCP oraz nieopłacalność jego wymiany na tym etapie nie jest możliwa integracja w pełnym zakresie, w ramach prac rozwojowych Systemu Finansowo – Kadrowo – Płacowego planowana jest integracja w takim zakresie w jakim będzie to możliwe, a po ew. wymianie Systemu SKD/RCP – zwiększenie poziomu integracji.  . |

1. **Ryzyka**  <maksymalnie 2000 znaków>

**Ryzyka wpływające na realizację projektu**

| **Nazwa ryzyka** | **Siła oddziaływania** | **Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka** | **Sposób zarzadzania ryzykiem** |
| --- | --- | --- | --- |
| Niedoszacowanie nakładów inwestycyjnych | Duża | Niskie | Przygotowanie szczegółowego zakresu przedmiotowego projektu  Rzetelne oszacowanie kosztów realizacji projektu z zachowaniem należytej staranności  Efekty: Zachowanie zgodności wartości nakładów z cenami rynkowymi. Bieżący monitoring wyników innych przetargów dotyczących podobnego zakresu działań by utrzymać bieżącą aktualność szacowań cen, a także analiza aktualnych rozwiązań technologicznych by uniknąć angażowania się w tracące na znaczeniu rynkowym produkty, co często wiązałoby się ze zmniejszoną konkurencyjnością dostawców i zwiększeniem cen.  Nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.  W związku z zakończeniem realizacji projektu, ryzyko realnie przestało istnieć. |
| Zaburzenia przepływów finansowych | Mała | Niskie | Utrzymywanie płynności finansowej w latach 2015- 2018, pomimo osiągania straty netto z działalności wskazuje, iż sytuacja finansowa beneficjenta jest stabilna i bezpieczna.  Efekty: Szczegółowo zaplanowanie wydatkowanie środków powinno wpłynąć na minimalizację ryzyka lub jego całkowite wyeliminowanie.  Nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.  W związku z zakończeniem realizacji projektu, ryzyko realnie przestało istnieć. |
| Przedłużające się procedury związane z wyłonieniem wykonawców/ | Średnia | Niskie | Przejrzyste procedury wydatkowania środków  Przygotowywanie procedur wyłonienia wykonawców oraz dostawców z odpowiednim wyprzedzeniem  Efekty: Zastosowanie powyższych procedur powinno wpłynąć na minimalizację ryzyka lub co najmniej utrzymać stopień ryzyka na tym samym poziomie.  Nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.  W związku z zakończeniem realizacji projektu, ryzyko realnie przestało istnieć. |
| Niewystarczająca organizacja zasobów ludzkich | Mała | Średnie | Powołanie zespołu nadzorującego przygotowanie oraz przebieg realizacji projektu.  Zaangażowanie osób z dużym doświadczeniem w realizacji podobnych projektów  Szczegółowy i jasny podział kompetencji i obowiązków w zespole zarządzającym projektem  Efekty: Zastosowanie powyższych procedur powinno wpłynąć na minimalizację ryzyka lub co najmniej utrzymać stopień ryzyka na tym samym poziomie.  Nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.  W związku z zakończeniem realizacji projektu, ryzyko realnie przestało istnieć. |
| Niesolidny Wykonawca | Mała | Niskie | Powołanie Komisji do przygotowania i przeprowadzenia procedury wyłonienia wykonawców.  Określenie w specyfikacji istotnych warunków zamówienia warunków udziału w postępowaniu, których spełnienie zapewni wybór solidnego wykonawcy  Efekty: Zastosowanie powyższych procedur powinno wpłynąć na minimalizację ryzyka lub co najmniej utrzymać stopień ryzyka na tym samym poziomie.  Nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.  W związku z zakończeniem realizacji projektu, ryzyko realnie przestało istnieć. |
| Spóźnione dostawy | Mała | Niskie | Realizacja dostaw z odpowiednim wyprzedzeniem  Wybór sprawdzonych i wiarygodnych dostawców  Efekty: Zastosowanie powyższych procedur powinno wpłynąć na minimalizację ryzyka lub co najmniej utrzymać stopień ryzyka na tym samym poziomie.  Nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.  W związku z zakończeniem realizacji projektu, ryzyko realnie przestało istnieć. |

**W przypadku żadnego z niżej wymienionych ryzyk nie nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka**

**Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa ryzyka** | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| Awarie infrastruktury | Średnie | Średnie | Zapewnienie regularnych przeglądów i konserwacja urządzeń |
| Niesolidny dostawca/dostawcy usług związanych z utrzymaniem systemów, jego podsystemów i platformy | Średnie | Średnie | Powołanie zespołu posiadającego odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie do przygotowania i przeprowadzenia procedury wyłonienia wykonawców.  Dokonanie szczegółowego opisu w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, warunków udziału w postępowaniu, których  spełnienie zapewni wybór solidnego wykonawcy |
| Postęp technologiczny wpływający na zmiany w sprzęcie, oprogramowaniu | Średnie | Wysokie | Szybki rozwój technologii IT sprawia, że efektywność wypracowanych rozwiązań może maleć w porównaniu z nowymi technologiami.  Wykorzystanie modularnej architektury, otwarcie kodu oraz unikanie vendor locking zminimalizuje ryzyko |

1. **Wymiarowanie systemu informatycznego**

*NIE DOTYCZY*

1. **Dane kontaktowe:** Marcin Urban, Wydział Upowszechniania Zasobów Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie , e-mail: marcin.urban@ore.edu.pl , Al. Ujazdowskie 28,00-478 Warszawa, tel. +48 22 345 37 00 wew.438.

1. W przypadku zmian terminu zakończenia projektu w stosunku do początkowo planowanego, należy wskazać również pierwotną datę zakończenia (sprzed zmiany) [↑](#footnote-ref-1)
2. Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE [↑](#footnote-ref-2)