## Slide 1
REJA24
Elektroniczny rejestr jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m

## Slide 2
Wdrożenie innowacyjnych e-usług o wysokim poziomie dojrzałości w zakresie rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m” (Projekt nr POPC.02.01.00-00-0084/18-00)
Wnioskodawca: Minister Infrastruktury
Beneficjent: Urząd Morski w Szczecinie
Partnerzy: Brak
Źródło finansowania: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie nr 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”. Projekt współfinansowany z budżetu państwa w części 21
CEL PROJEKTU
Usprawnienie procesów związanych z rejestracją oraz aktualizacją danych jednostek pływających poprzez stworzenie przejrzystego i przyjaznego dla odbiorcy systemu rejestracji, ustanowienie jednego wzoru dokumentu rejestracyjnego, będącego jednocześnie dowodem własności jednostki, a także umożliwienia stałego dostępu do danych (24/7) dla służb ratunkowych i administracji państwowej.

## Slide 3
OKRES REALIZACJI PROJEKTU
Planowany: | 2018.07.01 r. | 2019.12.31 r.
Faktyczny: | 2018.07.01 r. | 2020.12.29 r.
KOSZT REALIZACJI PROJEKTU
Chart: 
| Planowane | Faktyczne
ogółem | 3499198.06 | 3489749.54
w tym środki UE | 2961371.32 | 2887522.07

## Slide 4
ZAKRES PROJEKTU
Projekt podzielono na zadania uwzględniając specyfikę dostarczanych w toku ich realizacji produktów oraz ich zależność:
  Przygotowanie projektu (dokumentacja aplikacyjna)
  Nadzór ekspercki (Inżynier Kontraktu)
  Wytworzenie oprogramowania dedykowanego - System REJA24
  Zakup licencji oprogramowania standardowego (środowisko pracy systemu, narzędzia dla zespołu projektowego)
  Zakup infrastruktury teleinformatycznej:
    stworzenie środowiska produkcyjnego / testowego / szkoleniowego / back’upu
    zakup narzędzi dla zespołu projektowego
    sprzętowy moduł bezpieczeństwa HSM
    radiolinia - podłączenie środowiska produkcyjnego REJA24 do sieci OST 112 / systemu KSIP
  Testy akceptacyjne, audyt bezpieczeństwa informacji / WCAG
  Szkolenia (zespół projektowy, administratorzy, Help Desk, pracownicy organów rejestrujących)
  Promocja

## Slide 5
ZAKRES PROJEKTU cd.
W toku realizacji projektu:
Powołano dedykowany, interdyscyplinarny zespół składający się z pracowników beneficjenta (Urząd Morski w Szczecinie)
Wyłoniono Inżyniera Kontraktu odpowiedzialnego za pomoc w przygotowaniu dokumentacji przetargowej dla zdań oraz nadzór ekspercki nad ich realizacją
Przeprowadzono i rozstrzygnięto przetargi na realizację poszczególnych zadań
Przeprowadzono szereg spotkań konsultacyjnych z wykonawcami i interesariuszami projektu (ok. 200)
Przeorganizowano pracę zespołu projektowego i formy współpracy z wykonawcami, wykorzystując intensywnie zdalne połączenia telekonferencyjne, dostosowując się do ograniczeń epidemicznych
Zmieniono zakładaną formułę przeprowadzenia szkoleń pracowników organów rejestrujących z uwagi na warunki epidemiczne
Udostępniono w wymaganym terminie ustawowym – 1.08.2020 r. - dedykowany system teleinformatyczny do prowadzenia rejestru jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m oraz świadczone w ramach niego e-usługi
Osiągnięto wszystkie zakładane wskaźniki produktów projektu, natomiast wskaźnik rezultatu został znacząco przekroczony.

## Slide 6
ZAKRES PROJEKTU cd.
W toku realizacji projektu przesunięto termin jego zakończenia z dnia 31.12.2019 r. na dzień 29.12.2020 r. ze względu na:
  zmianę daty wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m z dnia 1.01.2020 r. ma dzień 1.08.2020 r., a tym samym zmianę daty uruchomienia produkcyjnego nowego rejestru oraz potrzebę dostosowania harmonogramu realizacji projektu do nowych realiów, w szczególności związanych z przygotowaniem organów rejestrujących do obsługi nowego rejestru (np. szkolenia poprzedzające jego uruchomienie),
  ujawnienie w trakcie realizacji projektu okoliczności mających wpływ na sposób budowy nowego rejestru:
    implementacja Elektronicznej Skrzynki Podawczej oraz zapewnienie infrastruktury sprzętowego modułu bezpieczeństwa (HSM),
    połączenie z Krajowym Systemem Informacyjnym Policji (KSIP) za pomocą sieci teleinformatycznej OST 112.
Zmiana zakresu rzeczowego realizacji projektu została sfinansowana w ramach oszczędności uzyskanych w toku przeprowadzanych zamówień publicznych na pozostałych zadaniach.

## Slide 7
PRODUKTY PROJEKTU
Nazwa produktu | Planowany termin wdrożenia | Faktyczny termin wdrożenia | Uwagi
Wytworzone oprogramowania dedykowanego (systemu teleinformatycznego) służącego do prowadzenia rejestru jachtów oraz innych jednostek pływających o długości do 24 metrów (System REJA24). Realizowane e-usługi: Rejestracja jednostek – poziom dojrzałości 4 W pełni elektroniczna obsługa rejestracji jednostki pływającej dokonywanej przez interesanta przy wykorzystaniu dedykowanej Aplikacji Konto Interesanta. Jedynie odbiór dokumentu rejestracyjnego wymaga wizyty w siedzibie organu rejestrującego. Wydawanie odpisu/wyciągu – poziom dojrzałości 5 Wydanie odpisu/wyciągu danych rejestrowych zamieszczonych w rejestrze realizowane elektronicznie poprzez Aplikację Konto Interesanta. Weryfikacja tożsamości za pomocą Profilu Zaufanego, kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu osobistego (e-Dowód). Aktualizacja danych rejestrowych – poziom dojrzałości 5 Aktualizacja danych jednostki pływającej zamieszczonych w rejestrze, w tym przekazywanie do rejestru danych dobrowolnych służących zwiększeniu skuteczności prowadzonych akcji ratowniczych oraz przeciwdziałania legalizacji skradzionych jednostek i/lub ich silników realizowana elektronicznie poprzez Aplikację Konto Interesanta. Weryfikacja tożsamości za pomocą Profilu Zaufanego, kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu osobistego (e-Dowód). | 2019-12-15 | 2020-07-31 | 

## Slide 8
PRODUKTY PROJEKTU
Nazwa produktu | Planowany termin wdrożenia | Faktyczny termin wdrożenia | Uwagi
Realizowane e-usługi cd.: Udostępnianie danych rejestrowych – poziom dojrzałości 3 Usługa zapewniająca: (i) bezpłatne elektroniczne udostępnianie osobom zainteresowanym danych zamieszczonych w rejestrze zgodnie z treścią Art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów oraz innych jednostek pływających o długości do 24 m (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1500), (ii) udostępnianie danych oraz informacji sektora publicznego oraz zapewniająca reużywalność danych i powszechność dostępu do nich bez udziału i angażowania organów rejestrujących. Moduł szkoleniowy – poziom dojrzałości 3 Usługa umożliwiająca wykorzystanie i pobieranie treści szkoleniowych oraz informacyjnych sprofilowanych dla poszczególnych typów użytkowników Systemu REJA24. | 2019-12-15 | 2020-07-31 | 

## Slide 9
PRODUKTY PROJEKTU
Nazwa produktu | Planowany termin wdrożenia | Faktyczny termin wdrożenia | Uwagi
Realizowane e-usługi cd.: Usługi A2A Udostępnienie danych dla uprawnionych organów za pomocą usług sieciowych (API integracyjne) – poziom dojrzałości – nie dotyczy Udostępnianie organom administracji publicznej oraz innym upoważnionym podmiotom interfejsu integracyjnego API (Web Services) umożliwiającego dostęp do danych zamieszczonych w rejestrze z poziomu ich systemów dziedzinowych w zakresie niezbędnym do realizacji ich zadań określonych w ustawie z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów oraz innych jednostek pływających o długości do 24 m (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1500) oraz w przepisach odrębnych. Obsługa rejestracji – poziom dojrzałości – nie dotyczy Zbiór usług zapewniających realizację procesów wewnątrzadministracyjnych niezbędnych do funkcjonowania e-usług publicznych A2C / A2B przy wykorzystaniu dedykowanych Aplikacji: Organ Rejestrujący - starostowie albo właściwe polskie związki sportowe Uprawniony Organ – Urząd Komunikacji Elektronicznej, Urząd Lotnictwa Cywilnego | 2019-12-16 | 2020-07-31 | 

## Slide 10
PRODUKTY PROJEKTU
Nazwa produktu | Planowany termin wdrożenia | Faktyczny termin wdrożenia | Uwagi
Środowisko produkcyjne, testowe, szkoleniowe i backup’u Systemu REJA24 Rozbudowa eksploatowanej infrastruktury techniczno-systemowej Urzędu Morskiego w Szczecinie pozyskanej w ramach realizacji projektu „Modernizacja infrastruktury zapewniającej dostęp do portów w Świnoujściu i Szczecinie - oznakowanie nawigacyjne” (POIiŚ 2007-2013) w celu wytworzenia środowiska działania Systemu REJA24. Zakup wraz z usługą wdrożenia serwerów blade oraz półek dyskowych do macierzy dyskowych. | 2019-03-15 | 2019-07-15 | 
Infrastruktura dla zespołu projektowego | 2019-04-30 | 2019-12-19 | 
Sprzętowy moduł bezpieczeństwa (HSM) | 2020-07-31 | 2020-07-31 | Zakup w ramach rozszerzonego zakresu rzeczowego projektu
Radiolinia - połączenie z siecią OST 112 i Krajowym Systemem Informacyjnym Policji (KSIP) | 2020-07-31 | 2020-07-31 | Zakup w ramach rozszerzonego zakresu rzeczowego projektu
Szkolenia zespołu projektowego | 2018-12-31 | 2019-01-17 | 
Szkolenia Administratorów i Help Desk | 2019-09-30 | 2020-07-24 | 
Szkolenia użytkowników końcowych (pracownicy organów rejestrujących) | 2019-12-31 | 2020-09-11 | Po uruchomieniu rejestru przeprowadzono szkolenia uzupełniające celem osiągniecia wskaźnika produktu

## Slide 11
PRODUKTY PROJEKTU – interoperacyjność
(widok kooperacji aplikacji)
Oznaczenia powiązanych
systemów:
planowany
modyfikowany
istniejący
dot. systemów własnych oraz innych jednostek
Aplikacja
Konto Interesanta
Aplikacja
Organ Rejestrujący
Aplikacja
Uprawniony Organ
REJA_WS
Interfejs integracyjny
KSIP (KG Policji)
Pobieranie danych referencyjnych jednostek
Przekazywanie danych nt. zarejestrowanych utrat
Aplikacje dziedzinowe uprawnionych organów
Dostęp do danych zamieszczonych w rejestrze
Profil Zaufany
Podpisywanie dokumentów elektronicznych PZ
WK / Login.gov.pl
Uwierzytelnianie Interesantów
REGON (GUS)
Pobieranie danych celem automatycznego wypełniania wniosków
System REJA24
PayBayNet (KIR)
Wnoszenie opłat administracyjnych
PZZ (PWPW)
Przekazywanie zamówień produkcji dokumentów rejestracyjnych, śledzenie procesu produkcji
Zarządzanie bezpieczeństwem żeglugi
Moduły: Przeglądy techniczne, Inspekcje, Wypadki i incydenty, Nadzór
Szyna usług (Integracyjna)
Portal Publiczny
Platforma Szkoleniowa

## Slide 12
WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI PROJEKTU
Nazwa wskaźnika | Jednostka miary | Wartość docelowa | Wartość osiągnięta
Przestrzeń dyskowa serwerowni | TB | 98,4 | 98,4
Uruchomione systemy teleinformatyczne w podmiotach wykonujących zadania publiczne | liczba | 1 | 1
Udostępnienie usług publicznych on-line o stopniu dojrzałości 3 | liczba usług | 2 | 2
Udostępnienie usług publicznych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 | liczba usług | 3 | 3
Udostępnienie usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) | liczba usług | 2 | 2
Pracownicy podmiotów wykonujących zadania publiczne objętych wsparciem szkoleniowym | liczba osób | 800 | 854
w tym kobiety | liczba osób | 540 | 561
w tym mężczyźni | liczba osób | 260 | 293
Liczba załatwionych spraw poprzez udostępnioną on-line usługę publiczną | liczba | 4 000 (po 12 miesiącach) | 9 126 (po 10 miesiącach)
Rejestry publiczne o poprawionej interoperacyjności | liczba | 1 | 1

## Slide 13
KORZYŚCI Z PROJEKTU
Nazwa | Opis
Umożliwiono obywatelom i przedsiębiorcom realizację obowiązku rejestracji oraz aktualizację danych jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m drogą elektroniczną | Główny cel projektu – umożliwienie realizacji obowiązków ustawowych, elektronizacja procesu rejestracji
Stworzenie jednego rejestru (elektronicznej bazy danych) jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m | Powstał jeden, jednolity rejestr jachtów oraz innych jednostek pływających o długości do 24 m, umożliwiający rejestrację jednostki pływającej bez względu na jej cechy, przeznaczenie lub sposób eksploatacji, w jednym systemie (rejestrze), zastępując w tym zakresie 6 rozproszonych działających wcześniej rejestrów.
Stworzenie referencyjnego rejestru jachtów oraz innych jednostek pływających o długości do 24 metrów | Uruchomienie mechanizmów udostępniania danych zawartych w rejestrze jako zbioru danych referencyjnych dla innych systemów teleinformatycznych. Np. integracja z KSIP w celu pobrania danych jednostki w celu zarejestrowania w KSIP informacji nt. utraty jednostki lub jej silnika.
Stworzenie przejrzystego i przyjaznego dla odbiorcy systemu rejestracji | Rejestr zapewnia łatwy dostęp obywateli do punktów rejestracji, tj. możliwość składania wniosku drogą elektroniczną lub rejestracji w starostwach i związkach sportowych (PZŻ, PZMiNW).
Ustanowienie jednego wzoru dokumentu rejestracyjnego | Wprowadzono jeden wzór dokumentu rejestracyjnego, stanowiącego jednocześnie dowód własności jednostki oraz dowód polskiej przynależności państwowej.

## Slide 14
KORZYŚCI Z PROJEKTU
Nazwa | Opis
Stały elektroniczny dostęp do danych (24/7) dla służb ratunkowych, administracji państwowej oraz innych uprawnionych organów | Zapewniono ciągły dostęp do danych zamieszczonych w rejestrze dla służb ratunkowych, administracji państwowej oraz uprawnionych organów niezbędny do realizacji ich zadań wynikających z ustawy o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m oraz innych aktów przepisów odrębnych.
Przeciwdziałanie legalizacji skradzionych jednostek pływających i ich silników | Rejestr zawiera dane dotyczące zarejestrowanych na terenie Polski zgłoszeń utraty jednostek pływających lub silników jednostek pływających (poprzez integrację z Krajowym Systemem Informacyjnym Policji). Dane przekazywane przez Policję z KSIP są udostępniane organom rejestrującym co ogranicza możliwość ich legalizacji poprzez ponowną rejestrację. Po przeprowadzeniu dodatkowych zmian system REJA24 może umożliwić sprawdzenie przez pracowników organów rejestrujących, czy dany środek transportu (jednostka pływająca) jest poszukiwany na potrzeby zajęcia w państwach członkowskich UE. Zagadnienie dotyczy pakietu legislacyjnego SIS (tzw. SIS Recast). Aktualnie trwają konsultacje z MSWiA w zakresie ustanowienia organu pośredniczącego oraz sposobu obsługi.

## Slide 15
REALIZACJA ZALECEŃ KRMC
Zalecenie KRMC | Poziom wykonania | Wyjaśnienia
Wykorzystanie danych referencyjnych | Wykonano w całości | Wdrożono integrację z GUS (REGON), KSIP oraz Węzłem Krajowym: Login.gov.pl, Profil zaufany, e-Dowód
Pełna elektronizacja procesu rejestracji | Wykonano w całości | Wizyta w urzędzie wymagana jest jedynie w celu odbioru dokumentu rejestracyjnego
Uzupełnienie KPI o liczbę transakcji | Wykonano w całości | 
Ocena dojrzałości e-usług | Wykonano w całości | 
Opcja uruchomienia forum dyskusyjnego | Nie wykonano | Udostępniono interesariuszom projektu adres kontaktowy zespołu Help Desk w celu bieżących konsultacji na etapie realizacji projektu oraz wsparcia użytkowników podczas obsługi systemu po jego uruchomieniu. Przeprowadzono cykl spotkań uzgodnieniowych z głównymi interesariuszami Systemu REJA24 (Organy rejestrujące, UKE, ULC, KG Policji). Udostępniono organom rejestrującym zasoby Portalu Publicznego oraz Platformy Szkoleniowej zawierające materiały informacyjne, szkoleniowe oraz filmy instruktażowe.
Migracja danych z różnych systemów | Nie wykonano | Dotychczas działające rejestry nie były zelektronizowane oraz były rozproszone w ramach prowadzonych je organów rejestrujących. Informację w tym zakresie po przeprowadzeniu analizy wykonalności zawarto w OSR dla ustawy o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 metrów

## Slide 16
REALIZACJA ZALECEŃ KRMC
Zalecenie KRMC | Poziom wykonania | Wyjaśnienia
Opcja rezygnacji ze szkoleń bezpośrednich na rzecz udostepnienia materiałów instruktażowych | Wykonano częściowo | Udostępniono materiały szkoleniowe i filmy instruktażowe, jak też przeprowadzono szkolenia bezpośrednie przy wykorzystaniu platformy wideokonferencyjnej oraz udostępnionej uczestnikom szkoleń instancji szkoleniowej Systemu REJA24.
Cross - financing | Wykonano w całości | Zweryfikowano procentowy udział kosztów szkoleń
Plan testów | Wykonano w całości | Zaplanowano i przeprowadzono szereg testów funkcjonalnych i bezpieczeństwa Systemu REJA24 oraz jego komponentów w toku prowadzonych prac implementacyjnych oraz przed uruchomieniem produkcyjnym. Testy były wykonywane w toku prac weryfikacyjno-odbiorowych wspólnie przez pracowników beneficjenta, przedstawicieli wykonawców przy współudziale Inżyniera Kontraktu. Przed uruchomieniem produkcyjnym System REJA24 poddano audytowi bezpieczeństwa i zgodności z WCAG. Audyt został przeprowadzony przez zewnętrzny podmiot. Generalny Wykonawca wdrożył wszystkie wskazane przez audytora zalecenia pokontrolne.
Mitygowanie ryzyka kosztów wydatków majątkowych | Wykonano w całości | 

## Slide 17
BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMU I DANYCH
Nazwa produktu | Poziom bezpieczeństwa
System REJA24 Oprogramowanie dedykowane (system teleinformatyczny) służącego do prowadzenia rejestru jachtów oraz innych jednostek pływających o długości do 24 m | Na etapie planowania realizacji budowy Systemu REJA24 przeprowadzono ogólną analizę ryzyka i ocenę skutków dla ochrony danych osobowych. Analizę przeprowadzono w oparciu o metodykę zalecaną przez Urząd Ochrony Danych Osobowych. Wynik przeprowadzonej analizy uwzględniono na etapie projektowania oraz implementacji systemu. Po zakończeniu jego budowy poddano go zewnętrznemu audytowi pod kontem bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz ochrony danych osobowych. Wszystkie zalecenie pokontrolne zostały uwzględnione przez Generalnego Wykonawcę. Urząd Morski w Szczecinie podjął działania zapewniające, że osoby zaangażowane w proces przetwarzania informacji posiadają stosowne uprawnienia. System REJA24 zaprojektowano zgodnie z wytycznymi w zakresie poziomu bezpieczeństwa wymaganego dla systemów administracji publicznej przetwarzającego dane osobowe, poziom ten obejmuje m.in..: środki techniczne ochrony danych osobowych: wykorzystanie protokołu HTTPS z szyfrowaniem SSL w ramach całego Systemu, zabezpieczenia dotyczące fizycznego bezpieczeństwa serwerowni Urzędu Morskiego w Szczecinie, zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania, zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego. System REJA24 spełnia wytyczne standardu WCAG 2.1 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4.04.20219 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848). System spełnia wymogi standardu WCAG 2.1 na poziomie AA (wszystkie kryteria poziomu) i AAA (kryteria: 2.2.4 Zakłócenia, 2.2.5 Ponowne potwierdzenie autentyczności, 2.3.2 Trzy błyski, 3.1.3 Nietypowe słowa). Zgodność ta została potwierdzona audytem wykonanym przez zewnętrznego audytora oraz dodatkowo przez audytorów wskazanych przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

## Slide 18
BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMU I DANYCH cd.
Nazwa produktu | Poziom bezpieczeństwa
System REJA24 Oprogramowanie dedykowane (system teleinformatyczny) służącego do prowadzenia rejestru jachtów oraz innych jednostek pływających o długości do 24 metrów | System REJA24 został zbudowany w architekturze wielowarstwowej z wydzieloną warstwą bazy danych, logiki biznesowej oraz prezentacji. Warstwy backendowa oraz frontendowa zostały w całości rozdzielone. Komunikacja pomiędzy nimi odbywa się wyłącznie poprzez API oparte o http zgodne z REST i/lub WebSocket za pomocą formatu JSON/XML. System REJA24 ma budowę komponentową. Do poszczególnych Aplikacji wydzielono funkcje dedykowane dla określonych grup interesariuszy: Konto Interesanta; Organ Rejestrujący; Uprawniony Organ; Administracja; REJA_WS. Komunikacja pomiędzy komponentami odbywa się za pomocą szyny integracyjnej (Szyny Usług). Integracja systemów zewnętrznych przy wykorzystaniu interfejsu integracyjnego REJA_WS Teleinformatyczny system dziedzinowy organu uprawnionego musi implementować standard WS-Security z policy username token authentication, aby przekazać zgodnie ze standardem dane uwierzytelniające login i hasło. W toku postępowania o udzielenie dostępu on-line do Rejestru przy wykorzystaniu API integracyjnego REJA_WS bada uprawnienie Wnioskodawcy tj. czy uzyskanie dostępu do przeglądania danych i ew. ich edycji jest uzasadnione specyfiką, zakresem wykonywanych zadań lub prowadzonej działalności oraz spełnienia wymagań technicznych dotyczących: wymogu posiadania urządzeń i/lub systemów teleinformatycznych, przeznaczonych do komunikowania się pomiędzy uprawnionymi podmiotami a Rejestrem, umożliwiających identyfikację osoby uzyskującej dane, zakres oraz datę ich uzyskania; wymogu posiadania zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych właściwych dla przetwarzania danych osobowych, w szczególności uniemożliwiających dostęp osób nieuprawnionych do przetwarzania danych osobowych i wykorzystanie danych niezgodnie z celem ich uzyskania, w tym posiadanie polityki bezpieczeństwa danych osobowych oraz instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych).

## Slide 19
BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMU I DANYCH cd.
Nazwa produktu | Poziom bezpieczeństwa
System REJA24 Oprogramowanie dedykowane (system teleinformatyczny) służącego do prowadzenia rejestru jachtów oraz innych jednostek pływających o długości do 24 metrów | Dla potrzeb uwierzytelnianie Interesantów wykorzystuje się wyłącznie mechanizmy dostarczane przez zewnętrzne centra autoryzacji, tj. usługi platformy Login.gov.pl (Profil Zaufany, e-dowód, mojeID) oraz podpis kwalifikowany. W celu zapewnienia ciągłości bezpieczeństwa i danych Urząd Morski w Szczecinie stosuje: mechanizmy ciągłego monitorowania dostępności zasobów systemu oraz świadczonych przez niego e-usług, okresowe przeprowadzanie analiz ryzyka utraty integralności, dostępności lub poufności informacji oraz podejmowania działań minimalizujących to ryzyko, stosownie do wyników przeprowadzonej analizy, automatyczne wykonywanie kopii bezpieczeństwa baz danych, maszyn wirtualnych oraz okresowe ich odtwarzanie celem weryfikacji poprawności ich wykonania zgodnie z opracowaną polityką backupu i archiwizacji, utrzymywanie aktualności inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania, zapewnienia ochrony przetwarzanych informacji przed ich kradzieżą, nieuprawnionym dostępem, uszkodzeniami lub zakłóceniami, dbałości o aktualizację oprogramowania, stosowaniu mechanizmów kryptograficznych, zapewnieniu bezpieczeństwa plików systemowych, kontrolę zgodności systemu teleinformatycznego z odpowiednimi normami i politykami bezpieczeństwa, bezzwłoczne zgłaszanie incydentów naruszenia bezpieczeństwa informacji w określony i z góry ustalony sposób, umożliwiający szybkie podjęcie działań korygujących.

## Slide 20
TRWAŁOŚĆ PROJEKTU
Okres trwałości: 09/2026
Źródło finansowania utrzymania produktów projektu: prawa gwarancyjne wynikające z zawartych umów z wykonawcami + budżet własny beneficjenta
Najważniejsze ryzyka:
Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Reakcja na ryzyko
Ryzyko braku zabezpieczenia środków finansowych na utrzymanie projektu | małe | średnie | Monitorowanie kosztów utrzymania systemu i zabezpieczenie odpowiednich środków w budżecie beneficjenta Część opłaty rejestracyjnej wnoszonej przez właścicieli jednostek pływających jest przekazywana przez organy rejestracyjne do budżetu państwa i ma stanowić źródło finansowe dla utrzymania i rozwoju Systemu REJA24

## Slide 21
Dziękuję za uwagę