# **Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego**

# **za II kwartał 2019 roku**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tytuł projektu** | **Portal zarządzania wiedzą i potencjałem naukowym Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum jako moduł Polskiej Platformy Medycznej** |
| **Wnioskodawca** | Uniwersytet Jagielloński |
| **Beneficjent** | Uniwersytet Jagielloński |
| **Partnerzy** | Nie dotyczy |
| **Źródło finansowania** | Budżet Państwa: 15,37 % (część 27. Informatyzacja).  Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020. Oś Priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd. Działanie 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”. Poddziałanie 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki”. Typ II projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki |
| **Całkowity koszt**  **projektu** | 6 151 033,25 zł |
| **Okres realizacji**  **projektu** | data rozpoczęcia realizacji projektu: 19.04.2019 r.  data zakończenia realizacji projektu: 18.04.2022 r. |

## **Otoczenie prawne**

Realizacja projektu nie przewiduje zmian legislacyjnych

## **Postęp finansowy**

| **Czas realizacji projektu** | **Wartość środków wydatkowanych** | **Wartość środków zaangażowanych** |
| --- | --- | --- |
| 8,33% | 0,56% | 0,00 % |

### **Postęp rzeczowy**

**Kamienie milowe**

| **Nazwa** | **Powiązane wskaźniki projektu [[1]](#footnote-1)** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Rzeczywisty termin osiągnięcia** | **Status realizacji kamienia milowego** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Opracowanie opisu założeń projektu informatycznego, wniosku, studium wykonalności i załączników | nie powiązany | 12-2018 | 12-2018 | OSIĄGNIĘTY |
| Opracowanie SIWZ i wyłonienie dostawcy systemu zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym | 1. (WP 1) – 1  2. (WP 2) – 5001  3. (WP 3) – 5001  4. (WP 4) – 13  5. (WP 5) – 7  6. (WR 1) – 1 400 000  8. (WS 2) – 0,07 TB | 01-2020 |  | W TRAKCIE REALIZACJI |
| Zakup i instalacja sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem (odbiory sprzętu) | 1. (WP 1) - 1  2. (WP 2) - 5001  3. (WP 3) - 5001  4. (WP 4) - 13  5. (WP 5) - 7  6. (WR 1) - 1 400 000  7. (WS 1) - 0,05  8. (WS 2) - 0,07 | 02-2020 |  | PLANOWANY |
| Uruchomienie systemu dla wnioskodawcy | 1. (WP 1) – 1  2. (WP 2) - 5001  3. (WP 3) - 5001  4. (WP 4) - 13  5. (WP 5) - 7  6. (WR 1) - 1 400 000  7. (WS 1) - 0,05  8. (WS 2) - 0,07 | 02-2021 |  | PLANOWANY |
| Audyt ewaluacyjny postępów projektu | nie powiązany | 09-2020 |  | PLANOWANY |
| Testy bezpieczeństwa, wydajności, użyteczności i dostępności oraz odbiór systemu | 1. (WP 1) – 1  2. (WP 2) - 5001  3. (WP 3) - 5001  4. (WP 4) - 13  5. (WP 5) - 7  6. (WR 1) - 1 400 000  7. (WS 1) - 0,05  8. (WS 2) - 0,07 | 01-2021 |  | PLANOWANY |
| Testy akceptacyjne użytkowników | 1. (WP 1) – 1  2. (WP 2) - 5001  3. (WP 3) - 5001  4. (WP 4) - 13  5. (WP 5) - 7  6. (WR 1) - 1 400 000  7. WS 1 - 0,05  8. WS 2 – 0,07 | 01-2021 |  | PLANOWANY |
| Opracowanie polityki w zakresie otwartego polityki otwartości dostępu do treści naukowych | 1. (WP 1) – 1  2. (WP 2) - 5001  3. (WP 3) - 5001  6. (WR 1) - 1 400 000  7. (WS 1) – 0,05 TB  8. (WS 2) – 0,07 TB  9. (WRB 1) - 3 | 03-2020 |  | W TRAKCIE REALIZACJI |
| Przygotowanie plików do zamieszczenia w Repozytorium | 1. (WP 1) – 1  2. (WP 2) - 5001  3. (WP 3) - 5001  4. (WP 4) - 13  5. (WP 5) - 7  7. (WS 1) - 0,05  8. (WS 2) - 0,07 | 02-2022 |  | W TRAKCIE REALIZACJI |
| Udostępnienie zasobów nauki Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum na PPM | 1. (WP 1) – 1  2. (WP 2) - 5001  3. (WP 3) - 5001  4. (WP 4) - 13  5. (WP 5) - 7  6. (WR 1) - 1 400 000  7. WS 1 – 0,05  8. WS 2 – 0,07  9. (WRB 1) – 3 | 02-2022 |  | PLANOWANY |
| Testy bezpieczeństwa, wydajności, użyteczności i dostępności oraz odbiór systemu w ramach PPM | 1. (WP 1) – 1  2. (WP 2) - 5001  3. (WP 3) - 5001  4. (WP 4) - 13  5. (WP 5) - 7  6. (WR 1) - 1 400 000  7. (WS 1) - 0,05  8. (WS 2) - 0,07  9. (WRB 1) – 3 | 01-2022 |  | PLANOWANY |
| Testy akceptacyjne użytkowników | 1. (WP 1) – 1  2. (WP 2) - 5001  3. (WP 3) - 5001  4. (WP 4) - 13  5. (WP 5) - 7  6. (WR 1) - 1 400 000  7. (WS 1) - 0,05  8. (WS 2) - 0,07  9. (WRB 1) – 3 | 01-2022 |  | PLANOWANY |
| Stworzenie identyfikacji wizualnej projektu | 1. (WP 1) - 1  2. (WR 1) - 1 400 000  9. (WRB 1) - 3 | 05-2019 |  | W TRAKCIE REALIZACJI  Przekroczenie terminu spowodowane początkową fazą organizacji przedsięwzięcia. Zostanie to wyrównane na początku przyszłego kwartału. |
| Opracowanie i druk materiałów promocyjnych oraz informacyjnych | 1. (WP 1) - 1  6. (WR 1) - 1 400 000  9. (WRB 1) - 3 | 12-2021 |  | W TRAKCIE REALIZACJI |
| Szkolenia dla użytkowników | 1. (WP 1) – 1  3. (WP 3) - 5001  6. (WR 1) - 1 400 000  8. (WS 2) - 0,07 | 03-2022 |  | PLANOWANY |
| Organizacja konferencji podsumowującej rezultaty projektu | 1. (WP 1) – 1  6. (WR 1) - 1 400 000  9. (WRB 1) - 3 | 03-2022 |  | PLANOWANY |

**Wskaźniki efektywności projektu (KPI)**

| **Nazwa** | **Jedn. miary** | **Wartość**  **docelowa** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **(WP 1)**   Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego | szt. | 1 | 04-2022 | 0 |
| **2. (WP 2)**  Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | szt. | 5001 | 04-2022 | 0 |
| **3. (WP 3)**  Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | szt. | 5001 | 04-2022 | 0 |
| **4. (WP 4)**  Liczba utworzonych API | szt. | 13 | 04-2022 | 0 |
| **5. (WP 5)**  Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API | szt. | 7 | 04-2022 | 0 |
| **6. (WR 1)**  Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | [szt./rok] | 1 400 000 | 04-2022 | 0 |
| **7. (WS 1)**  Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego | TB | 0,05 | 04-2022 | 0 |
| **8. (WS 2)**  Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego | TB | 0,07 | 04-2022 | 0 |
| **9. (WRB 1)**  Liczba wygenerowanych kluczy API | szt. | 3 | 04-2022 | 0 |

## **E-usługi A2A, A2B, A2C**

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy |

## **Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby**

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| Zasób 1 - artykuły czasopism na prawach OA (pełne teksty) | 02-2022 |  | nie dotyczy |
| Zasób 2 - monografie (w tym rozdziały) na prawach OA | 02-2022 |  | nie dotyczy |
| Zasób 3 - rozprawy doktorskie w nieograniczonym dostępie i objęte licencją (pełne teksty) | 02-2022 |  | nie dotyczy |
| Zasób 4 - Streszczenia rozpraw doktorskich zarejestrowanych w Medycznej Bibliotece Cyfrowej UJ CM | 02-2022 |  | nie dotyczy |
| Zasób 5 - Rozprawy doktorskie objęte digitalizacją [Open Access po uzyskaniu zgody autora] | 02-2022 |  | nie dotyczy |
| Zasób 6 - Inne dokumenty piśmiennicze (postery, abstrakty, referaty zjazdowe, komentarze, raporty, publikacje popularno-naukowe itp.) | 02-2022 |  | nie dotyczy |
| Zasób 7 – Metadane dot. dorobku naukowego pracowników UJ CM | 02-2022 |  | nie dotyczy |
| Zasób 8 – Profile naukowców | 02-2022 |  | nie dotyczy |
| Zasób 9 - Inne metadane – dot. projektów i grantów prowadzonych w UJ CM | 02-2022 |  | nie dotyczy |
| Zasób 10 - Medyczne zasoby internetowe (metadane: opisy i linki) | 02-2022 |  | nie dotyczy |

### **Produkty końcowe projektu** (inne niż wskazane w pkt 4 i 5)

| **Nazwa produktu** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Komplementarność względem produktów innych projektów** |
| --- | --- | --- | --- |
| System zarządzania wiedzą i potencjałem naukowym (lokalny u Beneficjenta projektu) | 03-2021 |  | 1. Repozytorium otwartego dostępu do dorobku naukowego i dydaktycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego 2. Polska Platforma Medyczna: portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym |
| System zarządzania wiedzą UJ CM włączony w Polską Platformę Medyczną jako jej moduł | 02-2022 |  | 1. Polska Platforma Medyczna: portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym 2. „InterScienceCloud” – Zintegrowana platforma informacji o działalności naukowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi |
| API (liczba utworzeń – 13, liczba baz poprzez udostępnionych on-line poprzez API – 7) | 02-2022 |  |  |

1. **Ryzyka**

**Ryzyka wpływające na realizację projektu**

| **Nazwa ryzyka** | **Siła oddziaływania** | **Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka** | **Sposób zarzadzania ryzykiem** |
| --- | --- | --- | --- |
| brak włączenia platformy UJ CM do PPM | Duża | średnie | REDUKOWANIE  zaprojektowanie systemu w taki sposób, aby w razie wystąpienia czynnika ryzyka platforma UJ CM mogła funkcjonować samodzielnie |
| zaburzenia przepływów finansowych | Niska | niskie | REDUKOWANIE  wskaźniki finansowe (płynność, rentowność, zadłużenie, sprawność działania) obliczone na podstawie sprawozdań wskazują, iż sytuacja finansowa Wnioskodawcy jest stabilna i bezpieczna |
| przedłużające się procedury związane z wyłonieniem wykonawców | Średnia | średnie | ZAPOBIEGANIE i REDUKOWANIE  jasno określone i przejrzyste procedury wydatkowania środków  przygotowywanie i przeprowadzanie procedur wyłonienia wykonawców i dostawców z odpowiednim wyprzedzeniem |
| słaba koordynacja zasobów ludzkich | Średnia | średnie | ZAPOBIEGANIE i REDUKOWANIE  powołanie zespołu ds. przygotowania i realizacji projektu; członkowie zespołu to osoby z dużym doświadczenie w realizacji projektów informatycznych finansowanych ze środków zewnętrznych  szczegółowy podział kompetencji i obowiązków w zespole wdrażającym projekt  Raportowanie problemów i ułatwianie komunikacji poprzez platformę SharePoint do pracy grupowej |
| niesolidni wykonawcy | Średnia | średnia | ZAPOBIEGANIE  powołanie Komisji do przygotowania i przeprowadzenia procedury wyłonienia wykonawców;  określenie w specyfikacji istotnych warunków zamówienia warunków udziału w postępowaniu, których spełnienie zapewni wybór solidnego wykonawcy |
| spóźnione dostawy | Niska | niskie | REDUKOWANIE  przeprowadzanie i realizacja zamówień w terminach przewidujących „zapas” czasowy na ewentualne opóźnienia w dostawach;  wybór wiarygodnych dostawców |
| awarie infrastruktury pasywnej bądź aktywnej | Średnia | średnie | ZAPOBIEGANIE  regularne przeglądy i konserwacja urządzeń;  stosowanie najnowszej dostępnej technologii |
| wystąpienie korekt finansowych z tytułu nieprawidłowości wynikających z naruszeń UPZP | Średnia | średnie | ZAPOBIEGANIE  szczegółowa analiza specyfikacji istotnych warunków poszczególnych zamówień pod kątem spełniania wymogów ustawy PZP |
| niesolidny dostawca/dostawcy usług związanych z utrzymaniem platformy | średnia | średnie | ZAPOBIEGANIE/REDUKOWANIE  powołanie Komisji do przygotowania i przeprowadzenia procedury wyłonienia wykonawców;  określenie w specyfikacji istotnych warunków zamówienia warunków udziału w postępowaniu, których spełnienie zapewni wybór solidnego wykonawcy |

**Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa ryzyka** | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| awarie infrastruktury pasywnej bądź aktywnej | Średnia | średnie | ZAPOBIEGANIE  regularne przeglądy i konserwacja urządzeń;  stosowanie najnowszej dostępnej technologii |
| wystąpienie korekt finansowych z tytułu nieprawidłowości wynikających z naruszeń UPZP | Średnia | średnie | ZAPOBIEGANIE  szczegółowa analiza specyfikacji istotnych warunków poszczególnych zamówień pod kątem spełniania wymogów ustawy PZP |
| niesolidny dostawca/dostawcy usług związanych z utrzymaniem platformy | Średnia | średnie | ZAPOBIEGANIE/REDUKOWANIE  powołanie Komisji do przygotowania i przeprowadzenia procedury wyłonienia wykonawców;  określenie w specyfikacji istotnych warunków zamówienia warunków udziału w postępowaniu, których spełnienie zapewni wybór solidnego wykonawcy |

1. **Dane kontaktowe:**

Anna Uryga, Biblioteka Medyczna UJ CM, tel.: 601.39.82.11 [anna.uryga@bm.cm-uj.krakow.pl](mailto:anna.uryga@bm.cm-uj.krakow.pl)

1. Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE [↑](#footnote-ref-1)