Załącznik nr 2

# ZAKRES RZECZOWO-FINANSOWY INWESTYCJI

Stan infrastruktury, zanalizowany i zweryfikowany pod kątem możliwych do realizacji zadań w celu uzyskania stanu docelowego – pożądanego, zidentyfikowane problemy oraz planowany do osiągnięcia cel główny, cele szczegółowe i czynności posłużyły do zdefiniowania Zadania 1 i Zadania 2. GCZD podjął decyzję o sposobie realizacji inwestycji i zakresie rzeczowym przedmiotowej inwestycji. Wszystkie poczynione działania zostały opisane we wcześniejszych rozdziałach dokumentu. Potrzeby inwestycyjne odpowiadają wprost ujawnionym lukom, brakom i deficytom, jak również skupiają się na dążeniu do optymalizacji funkcjonowania podmiotu leczniczego, a  zaplanowane  działania mają  na celu  zniwelowanie niepożądanego  stanu i doprowadzenie do osiągnięcia celu głównego, jakim jest: (C.G) Zwiększenie efektywności, dostępności oraz jakości świadczeń zdrowotnych oraz wzmocnienie reagowania na zagrożenia epidemiczne.

W związku z tym zdefiniowano następujące zadania, a w ich zakresie – działania zmierzające 
do osiągnięcia określonych efektów rzeczowych:

Zadanie nr 1 – Budowa Centrum Nowoczesnych Technik Diabetologicznych oraz Leczenia Chorób Zakaźnych dla Dzieci,

Zadanie nr 2 – Modernizacja Oddziałów Dziecięcych – Dziecięcy Szpital Przyszłości.

## Zakres rzeczowy inwestycji

Poniżej przedstawiono ogólny zakres rzeczowy inwestycji.

| Tabela I – Zakres rzeczowy inwestycji |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | KOMÓRKI ORGANIZACYJNE OBJĘTE INWESTYCJĄ | Powierzchnia całkowita w m2 |  | Liczba łóżek |  |
|  |  | Przed inwestycją | Po inwestycji | Przed inwestycją | Po inwestycji |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Zadanie 1 – Budowa Centrum Nowoczesnych Technik Diabetologicznych oraz Leczenia Chorób Zakaźnych dla Dzieci |  |  |  |  |  |
| ISTNIEJĄCE KOMÓRKI ORGANIZACYJNE |  |  |  |  |  |
| 1 | Oddział Diabetologii Dziecięcej i Pediatrii (Centrum Nowoczesnych Technik Diabetologicznych) | 374 | 1 500 | 15 | 25 |
| 2 | Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna | 1 865 | 3 000 | - | - |
| 3 | Izba Przyjęć | 123 | 1 500 | - | - |
| NOWO UTWORZONE KOMÓRKI ORGANIZACYJNE |  |  |  |  |  |
| 4 | Oddział chorób zakaźnych i leczenia neuroinfekcji dla dzieci | - | 1 500 | - | 20 |
| 5 | Pomieszczenia techniczne, magazynowe i pomocnicze (urządzenia wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, serwerownia, rozdzielnie elektryczne, bezprzerwowy zasilacz (UPS), szatnie personelu (w tym oddziału zakaźnego)) | - | 3 000 | - | - |
| Podsumowanie: Zadnie 1 |  | 2 362 | 10 500 | 15 | 45 |
| Zadanie 2 – Modernizacja Oddziałów Dziecięcych – Dziecięcy Szpital Przyszłości |  |  |  |  |  |
| ISTNIEJĄCE KOMÓRKI ORGANIZACYJNE |  |  |  |  |  |
| 1 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | 987 | 987 | 13 | 13 |
| 2 | Oddział Kardiochirurgii Dziecięcej | 536 | 536 | 13 | 13 |
| 3 | Oddział Kardiologii Dziecięcej | 1 017 | 1 017 | 27 | 27 |
| 4 | Oddział Otolaryngologii z Pododdziałem Leczenia Krótkoterminowego | 522 | 522 | 14 | 14 |
| 5 | Oddział Chirurgii Urazowo Ortopedycznej | 419 | 419 | 12 | 12 |
| 6 | Oddział Chirurgii i Urologii z Pododdziałem Leczenia Krótkoterminowego | 1 138 | 1 138 | 30 | 30 |
| 7 | Oddział Neurochirurgii | 330 | 330 | 12 | 12 |
| 8 | Oddział Pediatrii i Endokrynologii Dziecięcej z Pododdziałem Zaburzeń Rozwoju Płci | 1 292 | 1 292 | 30 | 30 |
| 9 | Oddział Nefrologiczny | 215 | 215 | 10 | 10 |
| 10 | Oddział Gastroenterologii i Pediatrii | 940 | 1 314 | 36 | 36 |
| 11 | Oddział Pediatrii i Neurologii Wieku Rozwojowego | 1 193 | 1 193 | 30 | 30 |
| 12 | Oddział Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka | 1 556 | 1 556 | 46 | 46 |
| Podsumowanie: Zadnie 2 |  | 10 144 | 10 519 | 273 | 273 |
| RAZEM Zadanie nr 1 i Zadanie nr 2 |  | 12 506 | 22 519 | 288 | 318 |

## Prognozowany harmonogram rzeczowy

| Tabela II – Prognozowany harmonogram realizacji inwestycji |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Etapy inwestycji | Prognozowany harmonogram rzeczowy: |  |  |  |
|  |  | 2024 r. | 2025 r. | 2026 r. | 2027 r. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do sieci |  |  |  |  |
| 2 | Budowa obiektów podstawowych |  |  |  |  |
| 3 | Instalacje |  |  |  |  |
| 4 | Zagospodarowanie terenu i budowa obiektów pomocniczych |  |  |  |  |
| 5 | Wyposażenie |  |  |  |  |
| 6 | Prace przygotowawcze, projektowe, obsługa inwestorska, nadzory autorskie oraz ewentualnie szkolenia i rozruch technologiczny |  |  |  |  |

Minister Zdrowia będzie nadzorować realizację Programu inwestycyjnego oraz wydatkowanie udzielonej dotacji celowej zgodnie z przyjętym Programem inwestycyjnym oraz harmonogramem rzeczowo-finansowym określonym umową  na udzielenie dotacji celowej, uwzględniającym Prognozowany harmonogram realizacji inwestycji – w celu zapewnienia osiągnięcia zaplanowanego w Programie inwestycyjnym końcowego efektu rzeczowego oraz założonych do realizacji mierników.

## Zestawienie źródeł finansowania inwestycji

W poniższej tabeli zaprezentowano źródła finansowania inwestycji w złotych brutto w podziale na lata realizacji inwestycji.

| Tabela III – Źródła finansowania inwestycji |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Źródła finansowania inwestycji | Wartość Kosztorysowa Inwestycji (WKI) | Prognozowane nakłady w poszczególnych latach (wartości brutto w pełnych złotych): |  |  |  |
|  |  |  | 2024 r. | 2025 r. | 2026 r. | 2027r. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Środki własne Inwestora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Środki z Subfunduszu Infrastruktury Strategicznej – Fundusz Medyczny | 168 135 000 | 0 | 0 | 71 328 500 | 96 806 500 |
| OGÓŁEM |  | 168 135 000 | 0 | 0 | 71 328 500 | 96 806 500 |

# MIERNIK PLANOWANEJ INWESTYCJI

## Prognozowane mierniki stopnia realizacji inwestycji

W poniższej tabeli zaprezentowano prognozowane mierniki stopnia realizacji inwestycji.

| Tabela IV – Prognozowane mierniki stopnia realizacji inwestycji |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Rok realizacji | Zakres rzeczowy realizowanego celu | Wartość wg WKI w złotych | Mierniki – udział realizowanego zakresu rzeczowego |  |
|  |  |  |  | rocznie | narastająco |
|  |  |  |  | % | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 2024 r. | Prace przygotowawcze, projektowe, obsługa inwestorska, nadzory autorskie oraz ewentualnie szkolenia i rozruch technologiczny – Zadanie nr 1 i nr 2 | 168 135 000 | 0 | 0 |
| 2 | 2025 r. | Prace przygotowawcze, projektowe, obsługa inwestorska, nadzory autorskie oraz ewentualnie szkolenia i rozruch technologiczny – Zadanie nr 1 i nr 2 |  | 0 | 0 |
| 3 | 2026 r. | Budowa obiektów podstawowych – Zadanie nr 1 i nr 2 |  | 42 | 42 |
|  |  | Instalacje – Zadanie nr 1 i nr 2 |  |  |  |
|  |  | Zagospodarowanie terenu i budowa obiektów pomocniczych – Zadanie nr 1 |  |  |  |
|  |  | Wyposażenie – Zadanie nr 2 |  |  |  |
|  |  | Prace przygotowawcze, projektowe, obsługa inwestorska, nadzory autorskie oraz ewentualnie szkolenia i rozruch technologiczny – Zadanie nr 1 i nr 2 |  |  |  |
| 4 | 2027 r. | Budowa obiektów podstawowych – Zadanie nr 1 i nr 2 |  | 58 | 100 |
|  |  | Instalacje – Zadanie nr 1 i nr 2 |  |  |  |
|  |  | Zagospodarowanie terenu i budowa obiektów pomocniczych – Zadanie nr 1 |  |  |  |
|  |  | Wyposażenie – Zadanie nr 1 i nr 2 |  |  |  |
|  |  | Prace przygotowawcze, projektowe, obsługa inwestorska, nadzory autorskie oraz ewentualnie szkolenia i rozruch technologiczny – Zadanie nr 1 i nr 2 |  |  |  |