## Slide 1
Centralizacja i wdrożenie platformy zarządzania usługami IT (PZU IT)

## Slide 2
Wnioskodawca: Minister Sprawiedliwości
Beneficjent: Ministerstwo Sprawiedliwości
Partnerzy: brak
CEL PROJEKTU
Zbudowanie stabilnych procesów utrzymania usług informatycznych pozwalających na dokonanie transformacji cyfrowej administracji sądowej.
OKRES REALIZACJI PROJEKTU
Planowany: | 2020-04-10 | 2023-02-28
Faktyczny: | 2020-04-10 | 2023-12-31

## Slide 3
Źródło finansowania: POPC, działanie 2.2 „Cyfryzacja procesów back – office w administracji rządowej”, budżet państwa – część 37
KOSZT REALIZACJI PROJEKTU
Chart: 
| Planowane | Faktyczne
ogółem | 4890200 | 4376841.47
w tym środki UE | 4138576.26 | 3704120.94

## Slide 4
PRODUKTY PROJEKTU
Nazwa produktu | Planowany termin wdrożenia | Faktyczny termin wdrożenia | Uwagi*
Wdrożona Platforma Centralnych Procesów Utrzymaniowych w zakresie centralnych systemów eksploatowanych przez MS | 2023-07 | 2023-07 | 
Wdrożona Platforma Centralnych Procesów Utrzymaniowych w zakresie centralnych systemów eksploatowanych przez Sądy Apelacyjne | 2023-07 | 2023-07 | 
Wdrożona Platforma Centralnych Procesów Utrzymaniowych w zakresie lokalnych systemów eksploatowanych w Sądach Apelacyjnych | 2023-07 | 2022-11 | 
*należy wskazać, które z wymienionych produktów nie zostały ujęte w pierwotnym opisie założeń projektu informatycznego zaakceptowanym przez KRMC, będącego podstawą realizacji projektu lub które nie zostały wdrożone

## Slide 5
PRODUKTY PROJEKTU – interoperacyjność
(widok kooperacji aplikacji)
CENTRALNE MONITOROWANIE USŁUG IT
CENTRALNY POMIAR EFEKTYWNOŚCI
CENTRALNA PLATFORMA ZARZĄDZANIA USŁUGAMI IT
CENTRALNY SERVICE -DESK
CENTRALNE PRZEKAZYWANIE DO EKSPLOATACJI
Oznaczenia powiązanych
systemów:
planowany
modyfikowany
istniejący
dot. systemów własnych oraz innych jednostek
CENTRALNE ZARZĄDZANIE LICENCJAMI
CENTRALNE REPOZYTORIUM ARCHITEKTONICZNE

## Slide 6
WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI PROJEKTU (1)
Nazwa wskaźnika | Jednostka miary | Typ wskaźnika | Planowana wartość docelowa | Wartość osiągnięta
Liczba urzędów, które wdrożyły katalog rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego | szt. | produktu | 1 | 1
Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne | szt. | produktu | 1 | 1
Liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne objętych wsparciem szkoleniowym | osoby | produktu | 653 | 656
Szkolenia pracowników IT - kobiet | osoby | produktu | 36 | 39

## Slide 7
WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI PROJEKTU (2)
Nazwa wskaźnika | Jednostka miary | Typ wskaźnika | Planowana wartość docelowa | Wartość osiągnięta
Szkolenia pracowników IT - mężczyzn | szt. | produktu | 617 | 617
Szkolenia pracowników nie będących pracownikami IT | szt. | produktu | 44 969 | 44 969
Szkolenia pracowników nie będących pracownikami IT - kobiet | osoby | produktu | 36 108 | 36 108
Szkolenia pracowników nie będących pracownikami IT - mężczyzn | osoby | produktu | 8 861 | 8 861

## Slide 8
TRWAŁOŚĆ PROJEKTU
Okres trwałości: 5 lat
Źródło finansowania utrzymania produktów projektu: budżet państwa – część 37
Najważniejsze ryzyka:
Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Reakcja na ryzyko
Ryzyko braku zabezpieczenia środków finansowych na utrzymanie systemu po jego wdrożeniu. | duża | niskie | Analiza kosztów utrzymania systemu i zabezpieczenie odpowiednich środków w budżecie Beneficjenta.
Ryzyko związane z utratą trwałości projektu (przed lub po zakończeniu 5 lat). | duża | niskie | Przygotowanie i wdrożenie skutecznej formuły organizacyjnej i prawnej zapewniającej utrzymanie i zarządzanie systemem w przyjętych ramach budżetowych (i terminie związania umową o dofinansowanie) oraz uzgodnienie stabilnych źródeł utrzymania systemu po upływie okresu trwałości.

## Slide 9
Dziękuję za uwagę