Załącznik do uchwały nr 10

Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji

z dnia …. kwietnia 2020 r.

# Raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego

# za II kwartał 2025 roku

| Tytuł projektu | Digitalizacja i udostępnianie cyfrowych zasobów Polskiego Wydawnictwa Muzycznego oraz Związku Kompozytorów Polskich |
| --- | --- |
| Wnioskodawca | Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego |
| Beneficjent | Polskie Wydawnictwo Muzyczne |
| Partnerzy | Związek Kompozytorów Polskich |
| Źródło finansowania | Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) – Priorytet FERC.02 Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie FERC.02.03 Cyfrowa dostępność i ponowne wykorzystanie informacji Budżet państwa: pozycja budżetowa nr 24. |
| Całkowity koszt projektu | 32 284 835,29 PLN |
| Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne | 31 595 191,02 PLN |
| Okres realizacji projektu | 01.06.2025 r. - 31.05.2028 r. Pierwotny termin realizacji: od 04-2025 do 03-2028 r. Termin realizacji przesunięty aneksem do umowy o dofinansowanie nr FERC.02.03-IP.01-0007/25-01 z dnia 17.06.2025 r. |

## Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków>

### Nie dotyczy

## Postęp finansowy

| Czas realizacji projektu | Wartość środków wydatkowanych | Wartość środków zaangażowanych |
| --- | --- | --- |
| 2,77% | - 0,64% - 0,58% - 0,58% | 0,64% |

### Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>

Kamienie milowe

Termin realizacji przesunięty aneksem do umowy o dofinansowanie nr FERC.02.03-IP.01-0007/25-01 z dnia 17.06.2025 r. wpłynął na terminy osiągnięcia kamieni milowych.

| Nazwa | Powiązane wskaźniki projektu | Planowany termin osiągnięcia | Rzeczywisty termin osiągnięcia | Status realizacji kamienia milowego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Nawiązane umowy z zespołem koordynującym działania |  | 06-2025 | 06-2025 | Osiągnięty. Nawiązano umowy/oddelegowano osoby stanowiące zespół koordynujący |
| 2. Zakupiona i zmodernizowana warstwa oprogramowania IT niezbędna do digitalizacji i bieżącej archiwizacji |  | 11-2025 | - | W trakcie realizacji |
| 3. Zmodernizowane stanowiska digitalizacyjne |  | 12-2025 | - | W trakcie realizacji |
| 4. Rozbudowana warstwa sprzętowa infrastruktury IT niezbędna do digitalizacji i bieżącej archiwizacji |  | 06-2026 | - | Planowany |
| 5. Opracowany i dostarczony prototyp zmodernizowanego portalu Polskiej Biblioteki Muzycznej |  | 11-2026 | - | Planowany |
| 6. Zakończony proces digitalizacji (20 % zasobów) | KPI 11 - 2 790 szt. KPI 13 – 1,6888 TB | 11-2026 | - | W trakcie realizacji |
| 7. Zmodernizowane repozytorium | KPI 5 – 1 szt. KPI 10 - 1 szt. | 05-2027 | - | Planowany |
| 8. Uzyskany pozytywny wynik testów bezpieczeństwa – raport |  | 10-2027 | - | Planowany |
| 9. Uzyskany pozytywny wynik testów wydajności – raport |  | 10-2027 | - | Planowany |
| 10. Uzyskany pozytywny wynik testów badań UX – raport |  | 10-2027 | - | Planowany |
| 11. Dostarczona wersja produkcyjna portalu Polskiej Biblioteki Muzycznej po testach | KPI 6 – 1 szt. KPI 10 - 1 szt. | 11-2027 | - | Planowany |
| 12. Zakończony proces digitalizacji | KPI 11 – 11 160 szt. KPI 13 - 6,7552 TB | 05-2028 | - | Planowany |
| 13. Zakończona kampania promocyjna |  | 05-2028 | - | Planowany |

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

| Nazwa | Jedn. miary | Wartość docelowa | Planowany termin osiągnięcia | Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Instytucje publiczne otrzymujące wsparcie na opracowywanie usług, produktów i procesów cyfrowych – wskaźnik wprowadzony na poziomie wniosku o dofinansowanie, wymagany formalnie. | Szt. | 1 | 05-2028 | 1 |
| 2. Liczba podmiotów, które udostępniły informacje sektora publicznego/dane prywatne on-line | Szt. | 2 | 05-2028 | 0 |
| 3. Liczba podmiotów wspartych w zakresie rozwoju usług, produktów i procesów cyfrowych | Szt. | 1 | 05-2028 | 1 |
| 4. Użytkownicy nowych i zmodernizowanych publicznych usług, produktów i procesów cyfrowych | użytkownicy/rok | 1429 | 05-2028 | 0 |
| 5. Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API | Szt. | 1 | 05-2028 | 0 |
| 6. Liczba platform udostępniania dokumentów zawierających informacje sektora publicznego/dane prywatne | Szt. | 1 | 05-2028 | 0 |
| 7. Liczba pracowników IT objętych wsparciem szkoleniowym | Szt. | 5 PWM: 4 ZKP: 1 | 05-2025 | Termin realizacji przesunięty aneksem do umowy o dofinansowanie nr FERC.02.03-IP.01-0007/25-01 z dnia 17.06.2025 r. wpłynął na terminy osiągnięcia wskaźników. Nowy termin osiągnięcia – 30.11.2025 r. – wynikający również z wydłużonej rekrutacji. |
| 8. Liczba pracowników niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym | Szt. | 48 PWM: 39 ZKP: 9 | 05-2025 | 0 Termin realizacji przesunięty aneksem do umowy o dofinansowanie nr FERC.02.03-IP.01-0007/25-01 z dnia 17.06.2025 r. wpłynął na terminy osiągnięcia wskaźników. Nowy termin osiągnięcia – 30.11.2025 r. – wynikający również z wydłużonej rekrutacji. |
| 9. Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego/dane prywatne | Szt. | 5948 PWM: 5638 ZKP: 310 | 05-2028 | 0 |
| 10. Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych – wskaźnik wprowadzony na poziomie wniosku o dofinansowanie, wymagany formalnie. | Szt. | 2 PWM: 1 ZKP: 1 | 05-2028 | 0 |
| 11. Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego/dane prywatne | Szt. | 13950 PWM: 13538 ZKP: 412 | 05-2028 | 0 |
| 12. Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego/danych prywatnych | TB | 0,488 PWM: 0,173 ZKP: 0,315 | 05-2028 | 0 |
| 13. Rozmiar zdigitalizowanych informacji sektora publicznego/danych prywatnych | TB | 8,444 PWM: 5,929 ZKP: 2,515 | 05-2028 | 0 |

## E-usługi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znaków>

Nie dotyczy

## Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <maksymalnie 2000 znaków>

Termin realizacji przesunięty aneksem do umowy o dofinansowanie nr FERC.02.03-IP.01-0007/25-01 z dnia 17.06.2025 r. wpłynął na terminy wdrożenia.

| Nazwa | Planowana data wdrożenia | Rzeczywista data wdrożenia | Opis zmian |
| --- | --- | --- | --- |
| Digitalizacja haseł Encyklopedii Muzycznej PWM - skanowanie, przekształcenie tekstu za pomocą OCR, graficzna edycja tekstu, retusz, edycja merytoryczna Hasła dotyczące kompozytorów, wykonawców, teoretyków z V-XX wieku oraz: - akustyków, - budowniczych instrumentów, - tancerzy, - muzyków, - etnografów - antyku | 05-2028 | - |  |
| Digitalizacja materiałów nutowych w formie odwzorowań 1:1 (materiały skanowane, obróbka graficzna, czyszczenie, retusz) | 05-2028 |  |  |
| Udostępnienie filmów edukacyjnych – tutoriale, spoty/teasery, reportaże, making of, koncerty, inne. | 05-2028 | - |  |
| Cyfrowy zapis audio zdigitalizowanych materiałów | 05-2028 | - |  |
| Digitalizacja nagrań ZKP – pieśni, suity, koncerty, symfonie, kwartety, sonaty, duety, wariacje, tria, etiudy, kantaty, uwertury, utwory kameralne, utwory solowe, utwory orkiestrowe | 05-2028 | - |  |
| Digitalizacja materiałów piśmienniczych ZKP (materiały skanowane, obróbka graficzna, czyszczenie, retusz) | 05-2028 | - |  |
| Digitalizacja artykułów z Ruchu Muzycznego (materiały skanowane, obróbka graficzna, czyszczenie, retusz) Artykuły z Ruchu Muzycznego z lat 1945-2023. | 05-2028 | - |  |

### Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 znaków>

Termin realizacji przesunięty aneksem do umowy o dofinansowanie nr FERC.02.03-IP.01-0007/25-01 z dnia 17.06.2025 r. wpłynął na terminy osiągnięcia produktów.

| Nazwa produktu | Planowana data wdrożenia | Rzeczywista data wdrożenia | Komplementarność względem produktów innych projektów |
| --- | --- | --- | --- |
| Rozbudowa infrastruktury do digitalizacji | 12-2025 | - |  |
| Materiały szkoleniowe | 12-2025 | - |  |
| Rozbudowane Elektroniczne Archiwum Dokumentów | 06-2026 | - | Nazwa: System Zarządzania Zdigitalizowanymi Zasobami (DMS) Opis zależności: korzysta z Elektronicznego Archiwum Dokumentów Aktualny status: Specyfikowanie wymagań |
| Rozbudowa infrastruktury serwerowej – serwery, macierze, dyski, biblioteka taśmowa | 06-2026 | - |  |
| Rozbudowa Systemu Zarządzania Zdigitalizowanymi Zasobami (DMS) – nowe kartoteki | 05-2027 | - | Nazwa: Elektroniczne Archiwum Dokumentów Opis zależności: wspiera System Zarządzania Zdigitalizowanymi Zasobami (DMS) Aktualny status: Specyfikowanie wymagań Nazwa: Portal PBM Opis zależności: korzysta z Systemu Zarządzania Zdigitalizowanymi Zasobami (DMS) Aktualny status: Specyfikowanie wymagań |
| Raport z testów bezpieczeństwa | 10-2027 | - |  |
| Raport z testów wydajności | 10-2027 | - |  |
| Raport z testów badań UX | 10-2027 | - |  |
| Modernizacja Portalu PBM | 11-2027 | - | Nazwa: System Zarządzania Zdigitalizowanymi Zasobami (DMS) Opis zależności: wspiera Portal PBM Aktualny status: Specyfikowanie wymagań Nazwa: KRONIK@ Opis zależności: korzysta z danych Portalu PBM Aktualny status: Wdrożony Nazwa: Portal ZKP Opis zależności: korzysta z danych Portalu PBM Aktualny status: Wdrożony |
| Materiały informacyjno - promocyjne | 12-2027 | - |  |

### Ryzyka   <maksymalnie 2000 znaków>

Ryzyka wpływające na realizację projektu

| Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposoby zarządzania ryzykiem |
| --- | --- | --- | --- |
| Opóźnienia w akceptacji produktów | duża | średnie | 1. Podejmowane działania zarządcze: Ustalenie szczegółowego harmonogramu z rezerwami; regularna komunikacja z osobami akceptującymi; wstępne przeglądy i testy; szybkie wprowadzanie poprawek; wyznaczenie zastępców; priorytetyzacja kluczowych produktów. 2. Spodziewane efekty działań: Ograniczenie opóźnień i utrzymanie stabilnego harmonogramu; wyższa satysfakcja interesariuszy; terminowe przygotowanie postępowań konkurencyjnych i stałe konsultacje z wykonawcami. 3. Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: nie dotyczy |
| Nieodpowiednie zaangażowanie pracowników/ Brak wsparcia projektu w zakresie administracyjnym | duża | średnie | 1. Podejmowane działania zarządcze: - właściwe umocowanie Komitetu Sterującego. Jasna komunikacja celów oraz zakresu. Stały monitoring pracy zespołu. Wdrożenie mechanizmów komunikacji i ich bieżące monitorowanie. Ciągłe angażowanie przedstawicieli wydawnictwa w prace projektowe. 2. Spodziewane efekty działań: Wyższe zaangażowanie pracowników, większa przejrzystość działań oraz sprawniejsza realizacja zadań projektowych. Jasny podział obowiązków i sprawniejsza organizacja pracy. Lepszy przepływ informacji i szybsze reagowanie na problemy. 3. Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: nie dotyczy |
| Brak dostępu lub niska jakość danych źródłowych do opracowania produktu | średnia | niskie | 1. Podejmowane działania zarządcze: Opracowanie procedur przekazywania danych źródłowych. 2. Spodziewane efekty działań: Uporządkowany, sprawny i bezpieczny proces przekazywania danych oraz zmniejszenie ryzyka błędów i opóźnień. 3. Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: nie dotyczy |
| Zmiany zakresu prac/ | duża | średnie | 1. Podejmowane działania zarządcze: Dokładna analiza i uzgodnienie wymagań na etapie planowania, stworzenie kompletnego zakresu. Formalne zarządzanie zakresem (scope management) – kontrola wszystkich zmian z zatwierdzeniem interesariuszy. Regularna komunikacja i przeglądy postępu, szybka identyfikacja nowych potrzeb. Szczegółowa analiza rynku i stawek przed rozpoczęciem projektu. Negocjacje i umowy ramowe z dostawcami zabezpieczające stałe ceny na kluczowe usługi. Zapewnienie rezerw zasobowych i budżetowych na mniejsze zmiany oraz potencjalne wzrosty kosztów. Stałe monitorowanie kosztów i bieżąca kontrola wydatków. Ustalanie priorytetów, unikanie przeciążenia zespołu oraz elastyczne dopasowanie zakresu, gdy rosną koszty lub pojawiają się nowe wymagania. 2. Spodziewane efekty działań: Ograniczenie nieplanowanych zmian i stabilniejsza realizacja projektu. Lepsza kontrola budżetu, mniejsze ryzyko wzrostu kosztów i zachowanie płynności finansowej. Utrzymanie jakości prac, przewidywalność działań i większa motywacja zespołu. Zapewnienie terminowej realizacji projektu w uzgodnionym zakresie i harmonogramie. 3. Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: nie dotyczy |
| Zmiana celów w trakcie trwania projektu | duża | niskie | 1. Podejmowane działania zarządcze: Monitorowanie polityk i regulacji; utrzymywanie relacji z decydentami; elastyczne dostosowanie działań i harmonogramu; planowanie rezerw finansowych i alternatywnych źródeł dofinansowania; regularna analiza ryzyka i przegląd celów. 2. Spodziewane efekty działań: Realizacja zgodna z harmonogramem i umową dotacyjną, brak problemów finansowych oraz utrzymanie płynności projektu. 3. Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: nie dotyczy |
| Zmiana założeń planów rządowych dotyczących sektora kultury w Polsce | duża | niskie | 1. Podejmowane działania zarządcze: Monitorowanie polityk i regulacji; utrzymywanie relacji z decydentami; elastyczne dostosowanie działań i harmonogramu; planowanie rezerw finansowych i alternatywnych źródeł dofinansowania; regularna analiza ryzyka i przegląd celów. 2. Spodziewane efekty działań: Realizacja zgodna z harmonogramem i umową dotacyjną, brak problemów finansowych oraz utrzymanie płynności projektu. 3. Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: nie dotyczy |
| Opóźniania realizacji projektu | duża | średnie | 1. Podejmowane działania zarządcze: Rezerwy czasowe i zasobowe; stały monitoring dostępności personelu; testy techniczne i wsparcie IT; procedura zarządzania zmianą; przeglądy i spotkania decyzyjne usprawniające akceptacje; budowanie relacji z dostawcami i jasne harmonogramy. 2. Spodziewane efekty działań: Realizacja zgodna z harmonogramem i UoD, sprawne wydatkowanie środków, możliwość egzekwowania kar umownych oraz ograniczenie problemów z wykonawcami i dostawcami. 3. Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: nie dotyczy |
| Brak rozpoczęcia prac projektowych w terminie | duża | wysokie | 1. Podejmowane działania zarządcze: Wczesne przygotowanie dokumentacji i monitorowanie procedur; planowanie zasobów z rezerwami kadrowymi i listą zastępstw; zabezpieczenie alternatywnych zasobów technicznych; bieżące monitorowanie zmian regulacyjnych i ryzyk zewnętrznych; rezerwy czasowe na start projektu. 2. Spodziewane efekty działań: Realizacja projektu w zgodzie z reżimem finansowym (HRF), lepsza organizacja pracy oraz szybsze wdrażanie zmian. 3. Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: nie dotyczy |
| Opóźnienia realizacji projektu | duża | średnie | 1. Podejmowane działania zarządcze: Realistyczne planowanie z rezerwami; regularny monitoring postępu; jasne przypisanie odpowiedzialności; kontrola zmian zakresu; zapewnienie odpowiednich zasobów i kompetencji; motywowanie zespołu przez dobre środowisko pracy i nagradzanie terminowości. 2. Spodziewane efekty działań: Terminowa realizacja projektu, pełne wykonanie zakresu rzeczowego, lepsza organizacja i przejrzysta ścieżka akceptacji. 3. Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: nie dotyczy |
| Brak akceptacji zmiany celów przez pracowników | duża | średnie | 1. Podejmowane działania zarządcze: Transparentna komunikacja: wyjaśnianie powodów zmian i ich znaczenia dla projektu. Regularne spotkania informacyjne oraz otwarte kanały kontaktu dla pytań i wątpliwości. Angażowanie pracowników w planowanie i wdrażanie zmian, aby zwiększyć poczucie współodpowiedzialności. Wsparcie i szkolenia, jeśli zmiany wpływają na zakres zadań. Docenianie wysiłku i adaptacji poprzez nagradzanie zaangażowania. 2. Spodziewane efekty działań: Wyższa akceptacja nowych celów i mniejszy opór wobec zmian. Utrzymanie motywacji i efektywności pracy. Ograniczenie konfliktów i rotacji oraz zmniejszenie ryzyka nieosiągnięcia celów projektu. 3. Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: nie dotyczy |

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

| Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| --- | --- | --- | --- |
| Nieosiągnięcie wszystkich zaplanowanych korzyści | duża | niskie | 1. Podejmowane działania zarządcze: - Proaktywna identyfikacja ryzyk i regularny monitoring postępu. - Wdrażanie działań korygujących we współpracy z odbiorcami projektu. - Realizacja działań naprawczych, takich jak dodatkowe inicjatywy lub mini-projekty. - Ulepszanie funkcjonalności systemu, aktualizacje oprogramowania oraz zapewnianie dodatkowych szkoleń użytkownikom. . |
| Brak możliwości zatrudnienia osób o odpowiednich kompetencjach niezbędnych do utrzymania efektów projektu | duża | niskie | 1. Podejmowane działania zarządcze: - Współpraca z zewnętrznymi dostawcami lub konsultantami zapewniającymi wsparcie techniczne, utrzymaniowe i doradcze. - Organizacja programu sukcesji i mentoringu dla pracowników o kluczowych kompetencjach. - Przekazywanie wiedzy przez doświadczonych pracowników nowym członkom zespołu, aby zapewnić ciągłość utrzymania efektów projektu. |

- Wymiarowanie systemu informatycznego

Nie dotyczy

- Dane kontaktowe:

Piotr Chochół, dział Poligrafii i Digitalizacji: piotr_chochol@pwm.com.pl, 12 422 70 44 wew. 122

Karolina Kasperkiewicz, dział Poligrafii i Digitalizacji: karolina_kasperkiewicz@pwm.com.pl 12 422 70 44, wew. 159

Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE