Zatwierdzam:

Z-ca Komendanta Powiatowego

Państwowej Straży Pożarnej

w Przeworsku

bryg. Tomasz Dzień

PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI

Na podstawie art. 14 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. 
o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1696 z późn. zm.) ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami:

| L.p. | Zakres działalności | Sposób realizacji | Realizujący zadania | Termin |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Podanie do publicznej wiadomości danych kontaktowych osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji koordynatora ds. dostępności | Publikacja przedmiotowej informacji na stronie internetowej | Administrator strony internetowej | Październik 2020 r. |
| 2. | Dokonanie sprawdzenia strony internetowej i BIP pod kątem zgodności dostępności cyfrowej. | Analiza na podstawie samooceny | Koordynator | Październik 2020 r. |
| 3. | Sporządzenie deklaracji dostępności | Publikacja deklaracji dostępności na stronie internetowej | Administrator strony internetowej | Listopad 2020 r. |
| 4. | Zapewnienie dostępu alternatywnego osobom ze szczególnymi potrzebami | Zapewnienie wsparcia innej osoby w przemieszczaniu się po obiekcie komendy | Koordynator oraz wszyscy funkcjonariusze i pracownicy cywilni komendy | Praca bieżąca |
| 5. | Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami poprzez dostępność w zakresie: - architektonicznym, - cyfrowym, - informacyjno-komunikacyjnym | Wdrażanie rozwiązań poszerzających możliwość zapewnienia dostępności | Koordynator oraz wszyscy funkcjonariusze i pracownicy cywilni komendy | Praca bieżąca |
| 6. | Sporządzenie planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności | Przedstawienie do zatwierdzenia komendantowi powiatowemu PSP w Przeworsku | Koordynator | Luty 2021 r. |
| 7. | Działania w zakresie poprawy realizacji zadań w zakresie dostępności | Wykonanie ewentualnych działań mających na celu spełnienie wymagań minimalnych lub ewentualnie alternatywnych | Koordynator, administrator strony internetowej, komórki do spraw organizacyjnych oraz kwatermistrzowsko-technicznych | W Miarę możliwości organizacyjno-finansowych komendy |
| 8. | Monitorowanie w zakresie dostępności | Współpraca wewnętrzna w zakresie poprawy dostępności | Koordynator, wszystkie komórki organizacyjne | Praca bieżąca |
| 9. | Raportowanie stanu zapewnienia dostępności | Publikacja raportu na stronie podmiotowej BIP Komendy Powiatowej PSP w Przeworsku | Koordynator | Marzec 2021 r. |

Sporządził: mł. kpt. Eryk Poterek