OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

dla zadania pod nazwą:

„Wykonanie archeologicznych badań sondażowych i opcjonalnych badań wykopaliskowych, na trasie planowanej budowy obwodnicy Srocka w ciągu drogi krajowej nr DK12 wraz z opracowaniem wyników badań.”

Sporządził:

Zatwierdził :

Mateusz Jerzmanowski                                                     Szymon Milczarek

- Przedmiot i zakres rzeczowy zamówienia

- Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie archeologicznych badań sondażowych i opcjonalnych badań wykopaliskowych na stanowiskach archeologicznych znajdujących się w kolizji z planowaną inwestycją budowy obwodnicy Srocka DK12 na terenie  województwa łódzkiego, o łącznej długości ok 3,730 km, wraz z opracowaniem wyników badań.

- Zakres zamówienia:

  - Celem zamówienia jest ochrona dziedzictwa kulturowego w ramach kolizji z planowaną inwestycją drogową poprzez wykonanie robót ziemnych i geodezyjnych, eksplorację artefaktów i obiektów archeologicznych, wykonanie dokumentacji, zabezpieczenie i wstępną konserwację zabytków, oraz ich przekazanie do muzeum lub innej właściwej jednostki organizacyjnej.

  - Powyższy obowiązek został nałożony zgodnie z Ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz.U. 2003 Nr 162 poz. 1568) z późniejszymi zmianami, przez Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  (dalej ŁWKZ) na podstawie decyzji określającej zakres i rodzaj niezbędnych badań archeologicznych - załącznik nr 1.

  - Niniejsze zamówienie ma na celu zrealizowanie przed GDDKiA Oddział w Łodzi obowiązków o których mowa powyżej, wraz z zastrzeżeniami wynikającymi z ustawy, pokrycie kosztów badań archeologicznych oraz ich dokumentacji, jeżeli przeprowadzenie tych badań jest niezbędne w celu ochrony artefaktów i obiektów archeologicznych znajdujących się w granicach planowanej budowy wyżej opisanej inwestycji.

  - Inwestorem przedsięwzięcia jest Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, reprezentowany przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi.

  - Grunty, na których należy wykonać badania archeologiczne w liniach rozgraniczenia przedmiotowej inwestycji drogowej nie znajdują się w dyspozycji Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać zgody właścicieli na wejście na teren nieruchomości w celu przeprowadzenia badań na ich nieruchomościach własnym staraniem i na własny koszt.

  - W ramach zamówienia należy w szczególności:

    - Uzyskać dostęp do terenu, na którym przewidziane są badania,

    - Uzyskać wymagane przepisami prawa decyzje oraz opinie i uzgodnienia,

    - Wykonać niezbędne prace ziemne i geodezyjne,

    - Zapewnić nadzór saperski wyprzedzająco przed rozpoczęciem badań, na   stanowiskach których rozpoznanie może wskazywać na taką konieczność,

    - Zapewnić nadzór saperski w trakcie prowadzenia prac archeologicznych na stanowiskach których rozpoznanie może wskazywać na taką konieczność,

    - Wykonać eksplorację zabytków archeologicznych, w przypadku opcjonalnych badań wykopaliskowych,

    - Wykonać dokumentację wraz z opracowaniem wyników badań,

    - Zabezpieczyć i poddać wstępnej konserwacji artefakty ruchome oraz przekazać do muzeum lub innej właściwej administracyjnie jednostki organizacyjnej,

    - Przeprowadzić rekultywację terenu po przeprowadzeniu eksploracji zabytków archeologicznych.

- Dane szczegółowe:

- Archeologiczne sondażowe i opcjonalne badania wykopaliskowe wraz z opracowaniem wyników badań należy wykonać w liniach rozgraniczenia inwestycji, na:

  - Stanowiskach zidentyfikowanych w trakcie badań rozpoznawczych i wskazanych decyzją ŁWKZ do archeologicznych badań sondażowych,

  - Stanowiskach zweryfikowanych w wyniku przeprowadzonych badań sondażowych wskazanych w ramach wcześniejszej decyzji ŁWKZ po stwierdzeniu przez ŁWKZ konieczności przeprowadzenia na nich badań i określeniu ich zakresu w drodze decyzji;

  - Potencjalnych stanowiskach archeologicznych odkrytych i zlokalizowanych przez nadzór archeologiczny pełniony nad pracami ziemnymi w trakcie wykonywania robót ziemnych, w liniach rozgraniczenia przedmiotowej inwestycji, oraz ewentualnych poszerzeniach tych stanowisk, po stwierdzeniu przez ŁWKZ konieczności przeprowadzenia na nich badań i określeniu ich zakresu w drodze decyzji;

  - Stanowiskach wcześniej znanych, które w wyniku ewentualnych zmian projektowych wejdą w kolizję z inwestycją, po stwierdzeniu przez ŁWKZ konieczności przeprowadzenia na nich badań i określeniu ich zakresu w drodze decyzji;

- Zakres Prac:

  - Badania sondażowe, które należy wykonać w liniach rozgraniczenia inwestycji na następujących stanowiskach:

| L.p. | Nazwa i nr stanowiska w miejscowości | Gmina | Nr AZP | Lokalizacja [km drogi] | Powierzchnia stanowiska w kolizji [w arach] | Powierzchnia stanowiska wskazana do badań przez ŁWKZ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01. | Srock 5 | Moszczenica | 71-53_39 | 2+395 – 2+450 | 16 | 1 |
| 02. | Srock 3 | Moszczenica | 71-53_54 | 1+280 | 1 | 1 |
| 03. | Srock Rządowy 2 | Moszczenica | 71-53_67 | 1+000 - 1+060 | 10 | 1 |
| 04. | Srock Rządowy 5 | Moszczenica | 71-53_70 | 1+485 | 1 | 1 |
| 05. | Srock Prywatny 2 | Moszczenica | 71-53_72 | 1+920 - 1+980 | 16 | 1 |

  - Opcjonalne archeologiczne ratunkowe badania wykopaliskowe, które należy wykonać w liniach rozgraniczenia inwestycji na następujących stanowiskach, w przypadku stwierdzeniu przez ŁWKZ konieczności przeprowadzenia na nich badań:

| L.p. | Nazwa i nr stanowiska w miejscowości | Gmina | Nr AZP | Lokalizacja [km drogi] | Powierzchnia stanowiska w kolizji [w arach] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01. | Srock 5 | Moszczenica | 71-53_39 | 2+395 – 2+450 | 16 |
| 02. | Srock 3 | Moszczenica | 71-53_54 | 1+280 | 1 |
| 03. | Srock Rządowy 2 | Moszczenica | 71-53_67 | 1+000 - 1+060 | 10 |
| 04. | Srock Rządowy 5 | Moszczenica | 71-53_70 | 1+485 | 1 |
| 05. | Srock Prywatny 2 | Moszczenica | 71-53_72 | 1+920 - 1+980 | 16 |

  - Mapy z liniami rozgraniczającymi inwestycji, aktualnymi na dzień ogłoszenia postepowania, znajdują się w załączniku nr 3 i załączniku nr 4.

  - Zamawiający informuje, iż linie rozgraniczające przedmiotowej inwestycji stają się ostateczne poprzez zatwierdzenie ich mocą wydanej przez Wojewodę Łódzkiego decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Do tego czasu możliwe są korekty ich przebiegu, co może mieć wpływ na ostateczny zakres badań, o czym zamawiający poinformuje wykonawcę bez zbędnej zwłoki.

  - Całkowita liczba stanowisk, znajdujących się w liniach rozgraniczenia planowanej inwestycji, przewidzianych do badań archeologicznych nie jest znana, co wynika z faktu że możliwe jest odkrycie w trakcie prowadzenia nadzoru archeologicznego lub poprzez inną osobę wymienioną w Ustawie o ochronie zabytków, niezlokalizowanych wcześniej stanowisk, w obrębie których przeprowadzenie prac eksploracyjnych lub sondażowych może zostać nakazane w drodze decyzji ŁWKZ.

    - W przypadku wystąpienia okoliczności opisanych w pkt. II.2.5 Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia archeologicznych badań wykopaliskowych, które będą musiały być przebadane na skutek decyzji ŁWKZ.

    - W przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających konieczność przeprowadzenia badań archeologicznych nie ujętych w aktualnej na dzień ogłoszenia niniejszego postepowania decyzji ŁWKZ, wartość stawki za 1 jednostkę normatywną (w dalszej części j.n.) określonej w Umowie nie ulegnie zmianie.

  - Tabele z wykazami stanowisk archeologicznych, rozpoznanych na dzień ogłoszenia niniejszego postepowania i przeznaczonych do badań sondażowych, wskazane są w punkcie II.2.1

  - Zamawiający informuje, że podane w tabelach wartości areałów stanowisk archeologicznych mogą różnić się w stosunku do powierzchni faktycznego zasięgu stanowiska i wymagać rozszerzenia areału objętego ratunkowymi badaniami wykopaliskowymi, do linii faktycznego zasięgu stanowiska, koniecznego do przebadania pod względem archeologicznym. Wykaz stanowisk przeznaczonych do badań zawarty w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia w punktach II.2.1 i II.2.2 Zakresu przewidzianych prac, jest odzwierciedleniem wykazu stanowisk uwzględnionych w decyzjach ŁWKZ, w zakresie kolizji z przewidywanym przebiegiem inwestycji budowy obwodnicy Srocka DK12. GDDKiA Oddział Łódź jako podmiot publiczny jest zobowiązany do realizacji badań wskazanych wyżej wymienionymi decyzjami.  Jednocześnie Wykonawca lub Zamawiający na etapie realizacji zadań może wnioskować do właściwego organu o odstąpienie od badań wykopaliskowych części stanowisk, na których wstępne wyniki badań podważą pod względem merytorycznym zasadność kontynuowania badań.

- Szacowana pracochłonność badań sondażowych i opcjonalnych badań wykopaliskowych:

  - W przedmiotowym zamówieniu elementem służącym do określenia pracochłonności badań sondażowych jest ryczałt za ar, natomiast dla opcjonalnych badań wykopaliskowych i ich finansowego rozliczania jest jednostka normatywna (dalej: j.n.).

  - W wartości ryczałtu za ar sondaży należy uwzględnić należy uwzględnić wszystkie koszty, jakie Wykonawca ponosi z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności:

- Prac ziemnych wraz z rekultywacją terenu

- Prac geodezyjnych

- Archeologicznych badań sondażowych

- Uzyskaniem koniecznych decyzji, postanowień i uzgodnień

- Konsultacji specjalistycznych zewnętrznych

- Prac saperskich

- Uzyskania zgody od właścicieli działek do przeprowadzenia prac

- Opracowanie wyników badań

  - W cenie pojedynczej j.n. należy uwzględnić wszystkie koszty, jakie Wykonawca ponosi z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności:

- Prac ziemnych wraz z rekultywacją terenu

- Prac geodezyjnych

- Archeologicznych badań wykopaliskowych

- Uzyskaniem koniecznych decyzji, postanowień i uzgodnień

- Konsultacji specjalistycznych zewnętrznych

- Prac saperskich

- Uzyskanie wypisów z rejestru gruntów

- Uzyskania zgody od właścicieli działek do przeprowadzenia prac

- Opracowanie wyników badań

  - Szacowaną pracochłonność dla wykonania archeologicznych badań sondażowych na stanowiskach archeologicznych kolidujących z planowaną do budowy obwodnicy Srocka DK12, wraz z opracowaniem wyników badań, określono w sposób następujący:

| L.p. | Nazwa i nr stanowiska w miejscowości | Gmina | Nr AZP | Lokalizacja [km drogi] | Powierzchnia stanowiska w kolizji [w arach] | Powierzchnia badań sondażowych [w arach] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Srock 5 | Moszczenica | 71-53_39 | 2+395 – 2+450 | 16 | 1 |
| 2. | Srock 3 | Moszczenica | 71-53_54 | 1+280 | 1 | 1 |
| 3. | Srock Rządowy 2 | Moszczenica | 71-53_67 | 1+000 - 1+060 | 10 | 1 |
| 4. | Srock Rządowy 5 | Moszczenica | 71-53_70 | 1+485 | 1 | 1 |
| 5. | Srock Prywatny 2 | Moszczenica | 71-53_72 | 1+920 - 1+980 | 16 | 1 |

  - Szacowaną maksymalną pracochłonność wykonania opcjonalnych archeologicznych badań wykopaliskowych określonych w §1 ust. 5 pkt 5.1  na stanowiskach archeologicznych kolidujących z planowaną do budowy obwodnicy Srocka  DK12, wraz z opracowaniem wyników badań, określono w sposób następujący:

| L.p. | Nazwa i nr stanowiska w miejscowości | Gmina | Nr AZP | Lokalizacja [km drogi] | Powierzchnia stanowiska w kolizji [w arach] | Maksymalna powierzchnia opcjonalnych badań wykopaliskowych | Modyfikatory | Badania terenowe | Opracowania | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Srock 5 | Moszczenica | 71-53_39 | 2+395 – 2+450 | 16 | 16 | A0B2C0D0E0F2 | 3854,4 | 1284,8 | 5139,2 |
| 2. | Srock 3 | Moszczenica | 71-53_54 | 1+280 | 1 | 1 | A0B1C0D0E0F2 | 219 | 73 | 292 |
| 3. | Srock Rządowy 2 | Moszczenica | 71-53_67 | 1+000 - 1+060 | 10 | 10 | A0B2C0D0E0F1 | 1766,6 | 803 | 2569,6 |
| 4. | Srock Rządowy 5 | Moszczenica | 71-53_70 | 1+485 | 1 | 1 | A0B1C0D0E0F1 | 160,6 | 73 | 233,6 |
| 5. | Srock Prywatny 2 | Moszczenica | 71-53_72 | 1+920 - 1+980 | 16 | 16 | A0B1C0D0E0F2 | 3504 | 1168 | 4672 |

- Szczegółowe informacje na temat charakterystyki stanowisk archeologicznych wskazanych w punktach II.2.1 i II.2.2, zawiera opracowanie wyników rozpoznawczych badań powierzchniowych: „Wyniki archeologicznych badań powierzchniowych na trasie planowanej inwestycji: „Budowa obwodnicy Srocka w ciągu drogi krajowej DK12” autor: mgr Bartłomiej Gwóźdź, Beata Sobko - załącznik nr 5.

W siedzibie Zamawiającego w godzinach pracy, po wcześniejszym umówieniu terminu, dostępna jest dokumentacja fotograficzna wykazanych stanowisk, uzyskana w ramach rozpoznawczych prac powierzchniowych i przygotowawczych, oraz karty obszarów AZP.

- Wykopy sondażowe:

  - Wskazuje się wykonanie sondaży do głębokości zarejestrowania stropu warstwy kulturowej, stropu obiektów, lub calca.

  - Wykopy sondażowe wskazane Decyzją ŁWKZ dla stanowisk znajdujących się w liniach rozgraniczenia inwestycji, winny być w miarę możliwości rozmieszczone w układzie rozproszonym, szachownicowym (naprzemiennym), w sposób pozwalający na statystyczne rozpoznanie terenu.

- Zadania Wykonawcy

- W zakresie dostępu do terenu prowadzenia planowanych badań sondażowych i wykopaliskowych, Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:

  - Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia niezbędnych czynności w celu uzyskania pisemnej zgody właściciela lub posiadacza terenu na wejście w teren nieruchomości w celu wykonania badań sondażowych lub opcjonalnych badań wykopaliskowych w obrębie wskazanej nieruchomości, gdy teren nie został jeszcze nabyty na rzecz Skarbu Państwa, a jest przewidziany do badań,  z uwzględnieniem zapisów OPZ III.1.2., III.1.3., III.1.3.1. Rozpoczęcie czynności w terenie w terminie do 5 dni od uzyskania akceptacji Zamawiającego dla lokalizacji i układu wykopów sondażowych lub opcjonalnych badań wykopaliskowych.

    - Wykonawca zobowiązany jest w terminie 5 dni od dnia przekazania przez Zamawiającego informacji o nieruchomościach objętych wnioskiem o decyzję ZRID do przedstawienia Zamawiającemu propozycji lokalizacji i układu wykopów sondażowych.

    - Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania akceptacji Zamawiającego dla propozycji lokalizacji i układu wykopów sondażowych, lub w dalszej kolejności wyznaczenia lokalizacji i układu wykopów dla opcjonalnych badań wykopaliskowych w porozumieniu z Zamawiającym.

  - Wykonawca w celu uzyskania zgód powinien wykorzystać wszelkie dostępne sposoby kontaktu z właścicielami/ użytkownikami nieruchomości, w szczególności kontakt osobisty, a w dalszej kolejności listowny, lub via korespondencja mail;

  - W przypadku odmowy właściciela lub posiadacza, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania pisemnego oświadczenia o w/w  odmowie  udzielenia zgody na wejście w teren nieruchomości w celu wykonania badań wykopaliskowych lub sondażowych w obrębie wskazanej nieruchomości, lub sporządzenia pisemnego oświadczenia Wykonawcy, że właściciel odmówił złożenia takiego oświadczenia na piśmie;

    - W przypadku nie pozyskania zgód na wejście na teren nieruchomości dla badań sondażowych w terminie 30 dni od dnia podpisania Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kompletny wniosek do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego (w dalszej części: ŁUW) o wydanie decyzji nakazującej udostepnienie terenu do badań, w trybie Art. 21a. pkt 1-5, Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, z dn. 26.02.2024r. (Dz. U. 2024 poz. 311), dla wszystkich wymaganych nieruchomości dla których nie zostały uzyskane zgody opisanej w pkt III.1.1 OPZ. Po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego, Wykonawca złoży w/w wniosek do ŁUW.

    - W przypadku nie pozyskania zgód na wejście na teren nieruchomości dla opcjonalnych badań wykopaliskowych w terminie 30 dni od dnia wskazania konieczności przeprowadzenia takich badań przez ŁWKZ, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kompletny wniosek do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego (w dalszej części: ŁUW) o wydanie decyzji nakazującej udostepnienie terenu do badań, w trybie Art. 21a. pkt 1-5, Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, z dn. 26.02.2024r. (Dz. U. 2024 poz. 311), dla wszystkich wymaganych nieruchomości dla których nie zostały uzyskane zgody opisanej w pkt III.1.1 OPZ. Po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego, Wykonawca złoży w/w wniosek do ŁUW.

    - W przypadku niespełnienia warunku określonego w pkt III. 1.1, III.1.1.1, III.1.1.2, III.1.2, III.1.3, III.1.3.1 Zamawiający nałoży kary określone w §10 Umowy.

- W zakresie dotyczącym archeologicznych badań sondażowych i opcjonalnych badań wykopaliskowych, Wykonawca w szczególności zobowiązany jest do:

  - Uzyskania od ŁWKZ pozwolenia na prowadzenie badań (decyzja w trybie art. 36, ust. 1, pkt 5 Ustawy o Ochronie Zabytków i Opiece nad Zabytkami); Wykonawca ma obowiązek wystąpić do ŁWKZ z kompletnym wnioskiem o:

    - Decyzję pozwalającą na przeprowadzenie badań dla każdego stanowiska objętego niniejszym zamówieniem, w terminie do 5 dni od dnia uzyskania akceptacji zamawiającego określonej w pkt III.1.1.2 OPZ.,

    - Decyzję pozwalającą na przeprowadzenie badań dla każdego nowo odkrytego stanowiska w trakcie nadzoru robót ziemno-budowlanych dla którego ŁWKZ wydał decyzję nakazową, lub protokołu w przypadku poszerzenia wskazanych stanowisk, w terminie do 5 dni roboczych od dnia przekazania polecenia Zamawiającego o konieczności wykonania badań,

    - Decyzję pozwalającą na przeprowadzenie opcjonalnych badań wykopaliskowych dla każdego stanowiska będącego w kolizji z inwestycją, zweryfikowanego w wyniku badań sondażowych, dla którego ŁWKZ wydał decyzję o konieczności przeprowadzenia takich badań, w terminie do 5 dni roboczych o dnia wystawienia protokołu odbioru badań ŁWKZ,

    - Decyzję zmieniającą zakres dotychczasowego pozwolenia na badania dla każdego stanowiska będącego w trakcie realizacji badań, które podlega poszerzeniu wskutek zapisów w protokole ŁWKZ odbioru badań wykopaliskowych, w terminie do 5 dni roboczych o dnia wystawienia protokołu odbioru badań ŁWKZ;

    - Decyzję pozwalającą na przeprowadzenie badań dla każdego nowo odkrytego stanowiska w wyniku prowadzonego nadzoru nad pracami budowlanymi, dla którego ŁWKZ wydał decyzję nakazową, w terminie do 5 dni roboczych od dnia przekazania polecenia Zamawiającego o konieczności wykonania badań.

    - Wykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu kopię złożonego do ŁWKZ wniosku (dla każdego stanowiska) wraz z wymaganymi załącznikami, w terminie do 3 dni od dnia złożenia wniosku.

    - Wykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu kopię wezwań organów do uzupełnienia wniosku o pozwolenie na badania w terminie do 3 dni roboczych.

    - Wykonawca ma obowiązek, po zakończeniu ratowniczych badań wykopaliskowych na danym stanowisku rozpoznanym w ramach nadzoru archeologicznego w trakcie prowadzenia prac budowlanych, zgłosić niezwłocznie (do 3 dni) gotowość do odbioru i wystąpić o decyzję ŁWKZ pozwalającą na kontynuowanie przerwanych robót budowlanych.

    - Wykonawca ma obowiązek każdorazowo uzyskania akceptacji Zamawiającego dla zakresu przedstawionego we wniosku kierowanym do ŁWKZ o uzyskanie decyzji, przed jego złożeniem. Wykonawca ma obowiązek poinformowania Zamawiającego o planowanym złożeniu wniosku do ŁWKZ, w sposób umożliwiający Zamawiającemu zapoznanie się w miejscu prowadzenia badań, ze wskazanymi we wniosku domniemanymi obiektami, warstwami kulturowymi, artefaktami, etc.

    - Wykonawca ma obowiązek każdorazowo uzyskania akceptacji Zamawiającego dla lokalizacji i układu wykopów wykopaliskowych i sondażowych.

  - Uzyskania koniecznych decyzji, postanowień, opinii i uzgodnień, o które Wykonawca wystąpi własnym staraniem i na własny koszt, z upoważnienia i w imieniu Zamawiającego. Uzyskane decyzje ŁWKZ pozwalające na badania, Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu nie później niż w następnym dniu roboczym, od dnia wpływu decyzji. Dzień wpływu decyzji określony jest datą serwera poczty mail Wykonawcy lub poświadczeniu pocztowym.

  - Geodezyjnej obsługi terenu badań przez upoważnioną osobę, w tym wytycznie granic stanowiska i siatki arowej, wykonania planu warstwicowego terenu badań, oraz odpowiedniego oznaczenia zlokalizowanych zabytków.

  - Wykonania koniecznych prac przygotowawczych i robót ziemnych wraz z wyznaczeniem geodezyjnym pola badań, w tym m.in. odhumusowania stanowiska, hałdowania ziemi w granicach pasa drogowego z segregowaniem gruntów pod względem rodzajowym, przemieszczania hałd, odwodnienia terenu, odśnieżania, usuwania ewentualnych zakrzaczeń lub gałęzi, oraz wykonywania innych robót ziemnych celem realizacji badań wykopaliskowych i sondażowych.

    - Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do oddzielnego składowania humusu, wierzchniej warstwy próchnicowej.

  - Wykonania archeologicznych badań sondażowych i opcjonalnych badań  wykopaliskowych w granicach inwestycji określonych wnioskiem o decyzję ZRID, poprzez eksplorację obiektów i warstw na stanowiskach wskazanych w niniejszym OPZ, zgodnie z wytycznymi ŁWKZ zawartymi w decyzjach i pozwoleniach na prowadzenie badań, zapisami OPZ i Umowy na badania, zgodnie z obowiązującą metodyką badań.

    - Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do składowania ziemi pochodzącej z badań obiektów – poza obszarem wykopu, chyba że ŁWKZ zezwoli inaczej.

  - Zabezpieczenia utrzymania i dozoru stanowisk archeologicznych do czasu odbioru badań przez ŁWKZ, oraz Zamawiającego.

  - Rekultywacji terenu po zakończeniu badań, rozumianej jako przywrócenie nieruchomości co najmniej do takich wartości użytkowych jak przed rozpoczęciem badań, m.in. zasypywanie, zagęszczanie dołów po badaniach do wskaźnika zagęszczenia ≥ 0.95  i wyrównanie, z zachowaniem układu wierzchniej warstwy próchnicowej.

    - Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia sprawozdania z badań  zagęszczania gruntu i umożliwi weryfikację przez Zamawiającego, przed zasypaniem i zahumusowaniem. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli zagęszczenia, przed zasypaniem i zahumusowaniem.

    - Zamawiający przewiduje możliwość odstąpienia od tego wymogu w przypadku uzyskania pisemnego oświadczenia Wykonawcy robót budowlanych o braku konieczności wykonywania tych prac.

  - Inwentaryzacji, magazynowania, konserwacji i dozoru pozyskanych artefaktów, oraz przekazani ich w uzgodnieniu z ŁWKZ, do odpowiedniego muzeum, lub innej właściwej jednostki organizacyjnej.

  - Wykonania pełnej dokumentacji badań, opisowej, rysunkowej i fotograficznej obiektów i warstw kulturowych, zgodnej z metodyką badań wykopaliskowych, dla każdego stanowiska archeologicznego.

  - Przygotowanie stanowisk w sposób umożliwiający odbiór prac przez ŁWKZ i komisję odbioru Zamawiającego, w tym oznakowania odbieranych obiektów, warstw i siatki arowej w sposób umożliwiający ich jednoznaczną identyfikację.

  - Uzyskiwania każdorazowo od ŁWKZ protokołów odbiorów częściowych i końcowych badań terenowych i niezwłocznego ich przekazywania Zamawiającemu, wraz z planem sytuacyjno-wysokościowym z projektowanymi rozwiązaniami, przedstawiającym lokalizację przebadanego i odebranego terenu w odniesieniu do całego zakresu prac na stanowisku, aby umożliwić  przekazanie terenu Wykonawcy robót budowlanych.

    - Wykonawca ma obowiązek każdorazowego poinformowania Zamawiającego o terminach planowanych odbiorów przez ŁWKZ, w sposób umożliwiający Zamawiającemu udział w tych odbiorach.

  - Przygotowania odpowiedniej dokumentacji do odbiorów inwestorskich (terenowych) zgodnych z Zarządzeniem nr 7 GDDKiA, stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszego OPZ (dalej: Zarządzenie);

  - Wykonania dla każdego stanowiska archeologicznego sprawozdania z badań objętych zamówieniem w liczbie trzech egzemplarzy na nośniku elektronicznym w formie edytowalnej oraz dodatkowo jeden egzemplarz dla ŁWKZ w formie wymaganej przez organ, które powinno zawierać:

    - Kopię inwentarzy zabytków, próbek, planów i fotografii;

    - Informacje ogólne o stanowisku (dane metrykalne stanowiska takie jak: obszar AZP i związana z tym numeracja oraz współrzędne, kiedy odkryte, dane o stanowisku przed podjęciem wykopalisk, skład zespołu badawczego, termin badań, zastosowane metody, położenie stanowiska, zbadana powierzchnia, stratygrafia pionowa i stan zachowania, ilość i rodzaj obiektów, ich chronologia, ogólna ilość materiałów ruchomych w podziale na podstawowe kategorie),

    - Charakterystykę kolejnych faz zasiedlenia (ilość i rodzaj obiektów, charakterystyka najważniejszych wraz z odniesieniami do ich fotografii),

    - Aktualną kartę stanowiska i wnioski konserwatorskie,

    - Tabele:

- tabela 1: ogólna charakterystyka funkcji zbadanych obiektów w rozbiciu na fazy zasiedlenia

- tabela 2: charakterystyka form i rozmiarów obiektów nieruchomych

- tabela 3: wykaz zawartości obiektów

- inwentarzy zabytków, planów i fotografii

    - Ryciny:

- ryc. 1: mapa lokalizacji stanowiska w skali 1:1000, z zaznaczonym zasięgiem stanowiska

- ryc. 2: plan warstwicowy stanowiska z zaznaczonymi liniami rozgraniczenia inwestycji oraz siatką wykopów zgodnie z zastosowanym podziałem (np.: ary, odcinki) i numeracją

- ryc. 3: rozplanowanie obiektów na tle siatki arowej (lub jej ekwiwalentu) z oznaczeniem ich numerów, chronologii i funkcji - plan w skali 1:200 (zarys wszystkich obiektów przedstawiony realistycznie), wykonany w częściach odpowiednio do zastosowanego podziału na ary, odcinki, itp.

- ryc. 4: fotografie wybranych obiektów (ilustrujące nie mniej niż 5% zarejestrowanych obiektów)

- ryc. 5: rysunki i fotografie reprezentatywnych zabytków

  - Uzyskania potwierdzenia ŁWKZ o zakończeniu wskazanych badań terenowych i odbiorze końcowym wskazanych badań;

  - Wykonania dla każdego stanowiska archeologicznego opracowania wyników badań zgodnego z zapisami Zarządzenia nr 7 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 marca 2009 w aktualnym brzmieniu:

- w jednym egzemplarzu papierowym (zbindowane) dla Zamawiającego

- w trzech egzemplarzach na nośniku elektronicznym w formie edytowalnej oraz w formacie PDF całe opracowanie w jednym pliku (dla Zamawiającego, dla Centrali oraz Narodowego Instytutu Dziedzictwa – dalej NID)

- kompletu sprawozdań dla wszystkich przebadanych w ramach zamówienia stanowisk – zbiorczo na jednym nośniku danych, w formie edytowalnej oraz w formacie PDF

- w jednym egzemplarzu dla ŁWKZ w formie wymaganej przez organ, które powinno zawierać:

- dane metrykalne stanowiska, jego historię badań, informacje o wydanych decyzjach ŁWKZ na badania stanowiska oraz zawartej z Zamawiającym umowie na badania

- mapę lokalizacji stanowiska archeologicznego w skali 1:1000

- plan warstwicowy stanowiska archeologicznego (w skali 1:1000 lub dokładniejszy) z naniesioną siatką arową nawiązaną do państwowej sieci osnowy geodezyjnej wraz z uproszczonym zobrazowaniem rozplanowania obiektów i warstw

- rys historyczny zawierający:

- informacje o dotychczasowych badaniach w regionie

- przedstawienie tła kulturowego regionu

- najważniejsze wydarzenia z historii miasta/regionu

- graficzne przedstawienie rozplanowania obiektów i warstw z obszaru badań archeologicznych z zaznaczoną siatką i oznaczeniem ich chronologii oraz funkcji w skali 1:200 lub dokładniejsze

- charakterystykę geomorfologiczną

- charakterystykę form, rozmiarów, funkcji i chronologii obiektów nieruchomych z wyszczególnieniem obiektów datowanych artefakturalnie i hipotetycznie

- charakterystykę kulturowo-chronologiczną materiałów ruchomych

- wyróżnienie i charakterystykę faz zasiedlenia stanowiska wraz z zobrazowaniem graficznym

- w uzasadnionych przypadkach, za pisemną zgodą Zamawiającego wydaną na wniosek wykonawcy, ekspertyzy przyrodnicze, fizykochemiczne lub historyczne, które będą stanowiły podstawę do uwzględnienia modyfikatora ilości ekspertyz

- ilustracje (rysunki i fotografie) reprezentatywnych  obiektów nieruchomych i materiałów zabytkowych stanowiących nie mniej niż 5% pozyskanego materiału zabytkowego; w uzasadnionych przypadkach Wykonawca może ustalić z Zamawiającym liczbę przedstawionych na rycinach/fotografiach zabytków ruchomych

- archiwizację danych o stanowisku w komputerowej bazie danych

- konserwację i zabezpieczenie zbiorów (przekazanie zbiorów do muzeum wskazanego w zezwoleniu na badania w formie wymaganej przez muzeum - m.in. odpowiednie kartony, metryczki i karty katalogowe)

  - Wykonania dla każdego stanowiska archeologicznego aktualnej i uwzględniającej dotychczasowe badania Karty Ewidencyjnej Zabytku Archeologicznego Lądowego (KEZAL) w liczbie jednego egzemplarza w formie tekstowej papierowej (dołączonej do opracowania) i czterech egzemplarzy na nośnikach elektronicznych w formie edytowalnej;

  - uzyskania dla każdego opracowania wyników dwóch niezależnych recenzji wydanych przez samodzielnych pracowników naukowych, tj. posiadających przynajmniej stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie archeologii;

  - Uzyskania dla każdego opracowania wyników pozytywnej opinii NID;

  - Uzyskania od ŁWKZ potwierdzenia przekazania kompletnej dokumentacji z badań wraz z opracowaniem wyników;

  - Uzyskania oświadczenia muzeum lub innej jednostki organizacyjnej o przejęciu materiałów i dokumentacji z danego stanowiska, stwierdzające, że zbiory zostały zakonserwowane, mają obowiązującą dokumentację muzealną i będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami muzealnymi lub oświadczenie tego muzeum, że materiały i dokumentację przejmuje biorąc pełną odpowiedzialność za ich zakonserwowanie, wykonanie obowiązującej dokumentacji muzealnej i przechowywanie zgodnie z obowiązującymi przepisami muzealnymi;

  - Zapewnienia obecności konsultanta i specjalistów z innych dziedzin w trakcie wykonywania czynności z zakresu ich specjalności (antropolog przy eksploracji grobów, przyrodnik przy pobieraniu prób przyrodniczych, palinologa, itp.);

  - W przypadku odkrycia ludzkich szczątków kostnych należy zapewnić obecność na terenie badań antropologa, powiadomić właściwe służby, w szczególnych przypadkach Instytut Pamięci Narodowej, oraz uzgodnić z ŁWKZ dalszy sposób postepowania ze szczątkami. Wykonawca zobowiązany jest w sposób należyty zabezpieczyć i przechować szczątki do czasu ponownego ewentualnego pochówku lub przekazania. Organizacja i koszty związane z pochówkiem lezą po stronie wykonawcy.

  - Składania Zamawiającemu tygodniowych raportów z wykonanych w minionym okresie prac, w odniesieniu do danego Zadania. Raport musi mieć formę tabelarycznego zestawienia wykonanych prac na każdym stanowisku raportowanego Zadania. W przedmiotowym zestawieniu należy na bieżąco wskazywać problemy, które mogą mieć wpływ na realizację badań na danym stanowisku, niezwłocznie po stwierdzeniu jakichkolwiek zagrożeń. Poza tym, w raporcie musi być również zawarta informacja o obecności Kierownika badań na stanowisku w danym dniu raportowanego tygodnia wraz z jego podpisem, poświadczającym ten pobyt. Raporty należy przekazywać Zamawiającemu elektronicznie, w każdy poniedziałek, począwszy od dnia protokolarnego rozpoczęcia badań. Brak dopełnienia poniższego obowiązku przez Wykonawcę może skutkować wydaniem przez Zamawiającego Polecenia wykonania tej czynności, pod rygorem nałożenia kary.

- Prace saperskie

będą polegały na stałym nadzorze saperskim w trakcie prowadzenia badan archeologicznych, w miejscach związanych z działaniami militarnymi, w szczególności reliktów fortyfikacji, w tym polowych, pól bitewnych i rejonów obciążonych podwyższonym ryzykiem wystąpienia pozostałości współczesnych działań militarnych. Nadzór saperski będzie polegał na wykryciu przedmiotów niebezpiecznych w gruncie, ich zabezpieczeniu, podejmowaniu i przekazaniu wojskowym jednostkom saperskim.

- Uwarunkowania przyrodnicze

W trakcie prowadzenia badań archeologicznych Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity z dn. 20.07.2018 r. Dz. U. z 2018 poz. 1614) oraz wydanych decyzji z zakresu ochrony środowiska określających sposób prowadzenia robót budowlanych, w tym m.in..:

- zabezpieczania wykopów i negatywów po obiektach przed dostępem chronionych gatunków zwierząt;

- zapewnienia rozwiązań umożliwiających wydostanie się zwierząt z wykopów i negatywów po obiektach;

- uzyskiwania w przypadku zaistnienia takiej potrzeby niezbędnych decyzji na niszczenie gatunków chronionych, siedlisk chronionych  i siedlisk gatunków chronionych;

- uzyskiwania w przypadku zaistnienia takiej potrzeby niezbędnych decyzji np. na płoszenie, chwytanie i przenoszenie gatunków chronionych.

Sposób wykonania rozwiązań umożliwiających wydostanie się zwierząt z wykopów i negatywów po obiektach oraz innych zabezpieczeń należy przedstawić do uzgodnienia Zamawiającemu przed przystąpieniem do realizacji badań. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli przeprowadzonych działań zabezpieczających oraz wprowadzania zmian wynikających z kontroli.

Decyzja Regionalnego Dyrektora ochrony Środowiska w Łodzi oraz decyzja Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  w Warszawie o środowiskowych uwarunkowaniach stanowi załącznik do OPZ.

- Warunki terminowe wykonania zamówienia.

- Maksymalny łączny okres obowiązywania Umowy, wraz z prawem opcji, o którym mowa w §1 ust. 5 Umowy, nie może przekroczyć 30 miesięcy od dnia zawarcia Umowy. Wykonawca zobowiązuje się, iż przedmiot Umowy w zakresie podstawowym zrealizuje zgodnie z postanowieniami umownymi i powszechnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa w terminie nie dłuższym niż 14 tygodni od dnia podpisania Umowy, przy czym strony ustalają terminy pośrednie:

  - wykonania prac terenowych w ramach archeologicznych badań sondażowych w terminie nie dłuższym niż 6 tygodni od dnia podpisania Umowy i uzyskania pozwolenia ŁWKZ,

  - wykonanie opracowania wyników badań sondażowych w terminie do 8 tygodni od zakończenia prac trenowych w ramach archeologicznych badań sondażowych,

  - Niedotrzymanie terminów wykonania badań wskazanych w pkt IV.1.1. OPZ i pkt IV.1.2. OPZ będzie skutkowało nałożeniem przez Zamawiającego kar określonych w § 10 Umowy,

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości wskazania kolejności badania stanowisk, lub części stanowiska na danym odcinku,

  - Termin wykonania rekultywacji terenu badań (o ile będzie konieczna) zostanie ustalony każdorazowo w zależności od potrzeb i wymagań Wykonawcy robót budowlanych, a Wykonawca badań musi zapewnić środki i sprzęt umożliwiający wykonanie tej czynności niezwłocznie po zakończeniu badań i dokonaniu odbiorów terenowych. Sprawozdanie z badań należy dostarczyć Zamawiającemu najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień odbioru gabinetowego danego stanowiska.

- Wykonanie opcjonalnych ratowniczych archeologicznych badań wykopaliskowych:

  - dla stanowisk archeologicznych rozpoznanych w trakcie prowadzenia badań sondażowych objętych niniejszym postępowaniem i wskazanych decyzją ŁWKZ w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące, łącznie dla wszystkich stanowisk,

  - dla stanowisk archeologicznych rozpoznanych w trakcie prowadzenia nadzoru nad pracami budowlanymi po ZRiD i niewskazanych w decyzji ŁWKZ na dzień ogłoszenia postepowania w terminie nie dłuższym niż 60 dni dla każdego ze stanowisk, liczone od dnia uzyskania pełnomocnego pozwolenia ŁWKZ na prowadzenie badań,

  - Niedotrzymanie terminów wykonania badań wskazanych w pkt IV.2.1 OPZ i pkt IV.2.2 OPZ będzie skutkowało nałożeniem przez Zamawiającego kar określonych w § 10 Umowy.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości wskazania kolejności badania stanowisk, lub części stanowiska na danym odcinku,

  - Termin wykonania rekultywacji terenu badań (o ile będzie konieczna) zostanie ustalony każdorazowo w zależności od potrzeb i wymagań Wykonawcy robót budowlanych, a Wykonawca badań musi zapewnić środki i sprzęt umożliwiający wykonanie tej czynności niezwłocznie po zakończeniu badań i dokonaniu odbiorów terenowych. Sprawozdanie z badań należy dostarczyć Zamawiającemu najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień odbioru gabinetowego danego stanowiska.

  - Opracowanie wyników badań wykopaliskowych dla poszczególnych stanowisk należy wykonać w terminie do 24 miesięcy od zakończenia badań terenowych, liczone od liczone od dnia uzyskania protokołu ŁWKZ zakończenia badań dla danego stanowiska;

    - Niedotrzymanie terminu określonego w pkt. IV.2.6. będzie skutkowało nałożeniem przez Zamawiającego kary określonej w §10 Umowy.

- Datą początkową wykonania badań terenowych uznaje się dzień kalendarzowy następujący po dniu uzyskania przez Wykonawcę ostatecznej decyzji ŁWKZ, pozwolenia na prowadzenie badań dla danego stanowiska. Za datę zakończenia badań terenowych uznaje się dzień pisemnego zgłoszenia ŁWKZ gotowości obioru badań, w celu uzyskania przez Wykonawcę protokołu konserwatorskiego zakończenia badań terenowych. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia i przekazanie Zamawiającemu potwierdzenia złożonego do ŁWKZ zgłoszenia gotowości odbioru badań dla danego stanowiska, w terminie 2 dni roboczych, liczonych od dnia w którym zgłoszenie do ŁWKZ zostało dokonane. Z zastrzeżeniem iż zawiadomienie Zamawiającego musi nastąpić przed terminem wyznaczonym przez ŁWKZ na protokolarny odbiór stanowiska. W przypadku trudności z uzyskaniem protokołu ŁWKZ z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, musi on wykazać, że poczynił odpowiednie starania celem uzyskania protokołu odbioru i w odpowiednim terminie zgłosił do organu potrzebę jego uzyskania.

  - Jeśli ŁWKZ odmawia przyjazdu na stanowisko celem dokonania częściowego odbioru badań (dla danego stanowiska), Wykonawca ma obowiązek powiadomić o tym fakcie Zamawiającego niezwłocznie, podając przyczyny zaistniałego stanu rzeczy i propozycję jego rozwiązania,

  - Jeżeli ŁWKZ odmawia wydania protokołu zakończenia badań, Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Zamawiającego podając przyczyny zaistniałego stanu rzeczy i propozycję jego rozwiązania,

  - W przypadku trudności z uzyskaniem końcowego protokołu ŁWKZ z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, musi on wykazać że poczynił odpowiednie starania celem uzyskania protokołu odbioru i w odpowiednim terminie zgłosił do organu potrzebę jego uzyskania. Jeśli ŁWKZ odmawia wydania protokołu zakończenia badań lub przyjazdu na stanowisko celem dokonania odbioru końcowego badań, Wykonawca ma obowiązek powiadomić o tym fakcie Zamawiającego nie później niż 2 dni przed terminem zaplanowanego zakończenia badań, podając przyczyny zaistniałego stanu rzeczy i propozycję jego rozwiązania,

  - Po analizie sytuacji, Zamawiający może:

    - podjąć działania celem wsparcia Wykonawcy badań w uzyskaniu protokołu ŁWKZ odbioru badań,

    - uznać, że nieuzyskanie protokołu ŁWKZ zakończenia badań wynika z zaniedbań Wykonawcy i braku należytej staranności w wypełnianiu swoich obowiązków. W takim przypadku możliwe jest zastosowanie przez Zamawiającego przewidzianych w umowie konsekwencji za nieterminowe zakończenie badań.

- Za datę początkową wykonania opracowania uznaje się dzień kalendarzowy następujący po dniu zakończenia badań terenowych. Za datę wykonania opracowania uznaje się dzień jego protokolarnego przekazania Zamawiającemu wraz z zaświadczeniami i opiniami, wymaganymi w Zarządzeniu nr 7. Odbiór końcowy opracowań nastąpi po spełnieniu wszystkich warunków dla Wykonawcy wymienionych w niniejszym OPZ oraz Zarządzeniu.

- Terminy badań i opracowań wskazane w punkcie IV.4. OPZ odnoszą się do wszystkich rodzajów stanowisk, o których mowa w punkcie II.1.-II.2. niniejszego OPZ.

- Wykonawca winien przystąpić do realizacji badań wykopaliskowych na stanowiskach rozpoznanych w tracie prowadzenie prac ziemnych po wydaniu decyzji ZRiD, niezwłocznie po protokolarnym przekazaniem terenu przez Zamawiającego.

- Wykonawca badań może wystąpić do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o zgodę na nieprowadzenie badań i wstrzymanie biegu terminów umownych zakończenia badań terenowych w okresie:

  - od 24 grudnia do 6 stycznia włącznie (razem 14 dni) – w każdym roku kalendarzowym realizacji badań,

  - od 03 kwietnia do 06 kwietnia (łącznie 4 dni) – w trakcie realizacji badań w 2026 roku,

  - od 01 maja do 03 maja (łącznie 3 dni) – w trakcie realizacji badań w 2026 roku,

  - w dniu 04 czerwca (łącznie 1 dzień) – w trakcie realizacji badań w 2026 roku,

  - od 15 sierpnia do 16 sierpnia (łącznie 2 dni) – w trakcie realizacji badań w 2026 roku

  - w dniu 11 listopada (łącznie 1 dzień) – w trakcie realizacji badań w 2026 roku

- W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wad przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do ich poprawienia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego we własnym zakresie i na własny koszt.

- Wymagania dotyczące zatrudnienia osób

- Zamawiający wymaga aby Wykonawca do prowadzenia badań terenowych skierował kierownika/ów badań posiadającego/ych odpowiednie kwalifikacje.

  - Dla badań sondażowych Zamawiający dopuszcza pełnienie funkcji kierownika przez 1 (jedną) osobę dla więcej niż 1 (jednym) stanowisku w tym samym czasie, w sytuacji kiedy łączna powierzchnia jednoczesnej eksploracji nie przekracza 6 arów, pod warunkiem lokalizacji wskazanych stanowisk w odległości pozwalającej na jednoczesne kierowanie pracami terenowymi przez tego samego Kierownika.

  - Dla opcjonalnych badań wykopaliskowych Zamawiający dopuszcza pełnienie funkcji kierownika przez 1 (jedną) osobę dla więcej niż 1 (jednym) stanowisku w tym samym czasie, w sytuacji kiedy łączna powierzchnia jednoczesnej eksploracji nie przekracza 6 arów, pod warunkiem lokalizacji wskazanych stanowisk w odległości pozwalającej na jednoczesne kierowanie pracami terenowymi przez tego samego Kierownika. Wykonawca ma obowiązek uwzględnić zalecenia ŁWKZ w tym zakresie jeżeli takie zostaną wydane.

  - W przypadku przekroczenia powierzchni 6 arów łącznej jednoczesnej eksploracji, Wykonawca jest zobowiązany do skierowania adekwatnej liczby kierowników badań, proporcjonalnie do powierzchni badań i lokalizacji wskazanych stanowisk.

  - Poprzez łączną powierzchnię jednoczesnej eksploracji rozumie się liczbę odsłoniętych arów, na których prowadzone są czynności, w tym odhumusowania, eksploracji warstw kulturowych lub obiektów, usuwania materiału ziemnego z wykopów, wykonywania terenowej dokumentacji rysunkowej, opisowej, fotograficznej i in., do czasu ich zwieńczenia.

  - W trakcie realizacji badań, Kierownik musi być fizycznie obecny na stanowiskach, na których pełni swoją funkcję.

  - W przypadku wystąpienia okoliczności nieprzewidzianych i nieopisanych w powyższych punktach, Zamawiający dopuszcza możliwość indywidualnych ustaleń. Ustalenia te wymagają uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego. Zamawiający zastrzega podjęcie decyzji w oparciu o opinię ŁWKZ.

- Wykonawca musi skierować do wykonywania danego zadania wszystkich wymaganych Kierowników badań. Każdy Kierownik badań jest zobowiązany zapewnić taką liczbę osób w swojej ekipie badawczej, aby możliwa była sprawna i zgodna z terminami oraz wymogami metodycznymi realizacja badań na powierzonym mu stanowisku archeologicznym.

- Zamawiający wymaga, żeby Wykonawca dysponował zadeklarowaną liczbą Kierowników badań, w zależności od potrzeb badawczych, wynikających z aktualnego stanu realizacji zamówienia.

- Każda zawiniona nieobecność Kierownika badań na stanowisku podlega karze o której mowa w §10 Umowy.

- Potencjał kadrowy.

- Wykonawca musi posiadać wiedzę i doświadczenie w wykonaniu wykopaliskowych badań archeologicznych i wykonywał co najmniej 1 (jedno) zadanie polegające na archeologicznych badaniach wykopaliskowych o łącznej wielkości nie mniejszej niż 100 arów (prace terenowe wraz z opracowaniem wyników).

  - Poprzez wykonanie opracowania wyników badań rozumie się kompletne opracowanie wraz z opinią NID, złożone do właściwego WUOZ.

- Wykonawca musi dysponować osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone i spełniają następujące wymagania:

  - Kierownik badań:

    - Kwalifikacje zawodowe - uprawnienia w myśl Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz. U. nr 165 poz. 987), tj. posiada tytuł magistra archeologii i zakończoną co najmniej 12 miesięczną praktykę zawodową w zakresie badań wykopaliskowych;

    - Doświadczenie - pełnienie samodzielnej funkcji kierownika archeologicznych badań wykopaliskowych na co najmniej 2 (dwóch) stanowiskach archeologicznych;

  - Konsultant naukowy badań - samodzielny pracownik naukowy posiadający stopień doktora habilitowanego w zakresie archeologii;

  - Archeolog – pracownik naukowy posiadający dyplom z zakresu archeologii uzyskany w ramach uczelni wyższej.

- Osoba wykonującą prace saperskie, musi posiadać wszystkie stosowne uprawnienia do tego typu prac, w tym posiadać odpowiednie kwalifikacje potwierdzone przygotowaniem zawodowym do wykonywania prac związanych z dostępem do materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego na samodzielnych stanowiskach, w tym stanowiskach nadzoru w zakresie:

  - prowadzenia prac z zakresu oczyszczania terenów z materiałów wybuchowych, w tym ich niszczenia przy użyciu materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, wynikające z - Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 4 lipca 2005 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania osób mających dostęp do materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 565 ze zm.),

lub:

  - prowadzenia prac przy użyciu materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego poza górnictwem w przypadku, gdy kwalifikacje, potwierdzone przygotowaniem zawodowym, uzyskane zostały na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 4 lipca 2005 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania osób mających dostęp do materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. z 2005 r. nr 135 poz.1140 ze zm.) tj. przed zmianą rozporządzenia i są nadal aktualne, co wynika z § 20 ust. 6a ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. z 2020 poz. 204 z późn. zm.).

Dokumenty potwierdzające te uprawnienia powinny zostać okazane przed podpisaniem umowy. Od wykonawcy wymagane będzie posiadanie aktualnej polisy ubezpieczeniowej OC działalności gospodarczej, w tym obejmującej ryzyka związane z pracami saperskimi, zgodnie z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną nie niższą niż wartość udzielonego zamówienia zł. Polisa musi obejmować cały okres realizacji zamówienia a w przypadku odnowienia polisy należy ją wznowić na wyżej wymienionych warunkach. Przedmiotową polisę OC działalności Wykonawca musi okazać przed podpisaniem umowy.

- Wykonanie przedmiotu Zamówienia powinno odpowiadać następującym dokumentom:

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2021, poz. 710 z późniejszymi zmianami).

- Obwieszczenie (poz. 81) Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 26.11.2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz.U. 2021.0.81).

- Zarządzenie nr 7 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 marca 2009 r. w brzmieniu określonym w Zarządzeniu nr 19 z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie badań archeologicznych w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad

- „Opinia na temat standardów badań archeologicznych oraz sposobu określania ich zakresu dotyczących miejsc związanych z działaniami militarnymi, w szczególności reliktów fortyfikacji polowych i pól bitewnych zlokalizowanych w liniach rozgraniczenia inwestycji drogowych”, NID z dn. 13.09.2019r.

- Załącznik do pisma Generalnego Konserwatora Zabytków z dnia 8 stycznia 2020 r. (DOZ-KiNK.070.14.2018.WJ) pt. „Standardy prowadzenia badań archeologicznych. Cz. 2 Badania inwazyjne lądowe”.

- Wydane przez WKZ decyzje o zakresie i rodzaju badań archeologicznych oraz w pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych.

- Opis Przedmiotu Zamówienia wraz z załącznikami oraz terminom określonym w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

- Zasady wykonania dokumentacji opisowo-rysunkowej, takie jak zapewnienie czytelności, przejrzystości, jednoznaczności treści oraz zgodności z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych, w tym zawartych w niniejszym OPZ.

- Pozostałe informacje.

- Wszelkie uzyskane decyzje wraz z wezwaniami do uzupełnień, postanowienia, zezwolenia, warunki, uzgodnienia i opinie należy na bieżąco przekazywać Zamawiającemu w terminach wskazanych w OPZ, Umowie i pozwalających na ewentualne skorzystanie z trybu odwoławczego. O wszelkie konieczne orzeczenia organów administracyjnych, opinie i uzgodnienia Wykonawca wystąpi własnym staraniem i na własny koszt.

- Zastosowanie sprzętu mechanicznego możliwe jest tylko do odhumusowania terenu badań oraz usuwania współczesnych reliktów zabudowy. Użycie tej techniki musi być uzasadnione oraz uzgodnione z ŁWKZ.

- Wszelkie prace związane z eksploracją obiektów kulturowych i nawarstwień oraz podczyszczaniem terenu celem wykonania dokumentacji z badań należy wykonywać ręcznie.

- W trakcie badań należy prowadzić monitoring przy użyciu wykrywaczy metali: przed przystąpieniem do odhumusowania przyszłych wykopów archeologicznych, w obszarze hałd ziemnych powstałych po odhumusowaniu badanego terenu oraz w trakcie eksploracji obiektów archeologicznych.

- Badania należy wykonać wyłącznie w granicach linii rozgraniczających inwestycji, które wyznacza decyzja Wojewody Łódzkiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej lub na terenie nieruchomości, dla której uzyskano prawo do dysponowania gruntem na cele budowlane. Do czasu uzyskania decyzji ZRID, badania należy prowadzić w granicach określonych wnioskiem o tę decyzję ZRID, na podstawie art. 21a. ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Rozliczenie zakresu wykonanych prac wykopaliskowych odbywać się będzie wynikowo, na podstawie rzeczywistej powierzchni przebadanego stanowiska. Rozlicznie zakresu prac sondażowych odbywać się będzie ryczałtowo, za ar sondaży zgodnie z zapisami Umowy.

- Przekazanie przez Zamawiającego na czas wykonania badań gruntów, na których znajdują się stanowiska archeologiczne, zostanie potwierdzone protokolarnie.

- Zamawiający zastrzega, że po uzyskaniu decyzji ZRID:

  - Część działek, na których znajdują się stanowiska archeologiczne może nie być czasowo dostępna do badań i niemożliwe będzie natychmiastowe przekazanie ich Wykonawcy badań przez Zamawiającego

  - Na poszczególnych stanowiskach, na części terenu  do badań występować mogą kolizje (np. nierozebrane budynki, drogi betonowe, asfaltowe i szutrowe podlegające likwidacji, hałdy materiałów wtórnych nienaturalnego pochodzenia, drzewa o obwodach wymagających decyzji na usunięcie zgodnie z przepisami, których wycinki nie można było przeprowadzić z powodu okresów ochronnych, tereny trwale zalane, itp.); w takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany przejąć protokolarnie tę część stanowiska, która jest dostępna do badań oraz wolna od kolizji (wg obmiaru powierzchni wykonanego przez Wykonawcę badań lub w przypadku wątpliwości – przez obsługę geodezyjną Inżyniera kontraktu, który to obmiar będzie decydujący) i wykonać na nim badania w terminie zgodnym z ogólnymi warunkami terminowymi na prowadzenie badań wskazanymi w punkcie IV.1 i IV.2 niniejszego OPZ oraz złożoną przez Wykonawcę Ofertą; Zamawiający informuje, że zastoiska wody o niewielkiej powierzchni (do 150 m2), błotniste podłoże czy pokrywa śnieżna nie są podstawą do odmowy przyjęcia terenu przez Wykonawcę badań. W takich sytuacjach Wykonawca badań własnym staraniem i na własny koszt jest zobowiązany do wykonania takich prac terenowych, które umożliwią podjęcie badań wykopaliskowych na stanowisku (np. wykonanie odprowadzenia zalegającej wody lub zabezpieczenia;

  - W przypadku wystąpienia na przekazywanym stanowisku kolizji, o których mowa wyżej, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia przejęcia stanowiska pisemną informację wraz z planem sytuacyjno-wysokościowym, na którym wskazana jest lokalizacja kolizji, określono jej zasięg i charakter oraz przedstawiony jest pozostały teren stanowiska możliwy do przebadania; Zamawiający dokona oceny zasadności wniosku Wykonawcy oraz dokona korekty terminu na przeprowadzenie badań na całości stanowiska;

- W przypadku, gdy teren na którym zlokalizowane jest stanowisko archeologiczne nie będzie dostępny ze względu na znajdujące się na nim kolizje, o których mowa powyżej, co uniemożliwiałoby realizację badań, wykonawca jest zobowiązany do zakończenia badań terenowych na tym terenie w terminie zgodnym z ogólnymi warunkami terminowymi na prowadzenie badań wskazanymi w punkcie IV.1 i IV.2 niniejszego OPZ, licząc od momentu udostępnienia terenu i tylko na obszarze, który wcześniej nie był dostępny. Wykonawca jest zobowiązany skalkulować w poszczególnych pozycjach Formularza Cenowego i Ofercie ryzyko związane z ewentualnym wydłużeniem okresu realizacji umowy.

- Dla stanowisk, o których mowa w punkcie 8 niniejszego rozdziału OPZ, obowiązujące terminy opracowań wyników badań liczone będą od dnia zakończenia badań terenowych w miejscach kolizji na danym stanowisku.

- Badania terenowe należy wykonywać w warunkach zgodnych z wydanymi decyzjami na badania. Badania w innych warunkach atmosferycznych mogą być wykonywane tylko z zastrzeżeniem, że nie powodują one niszczenia zabytku i nie zakazuje tego wydana decyzja, protokół, postanowienie lub inny dokument wydany przez ŁWKZ.

- Wykonawca dokona naprawy uszkodzonych w czasie prac badawczych urządzeń infrastruktury technicznej własnym staraniem i na własny koszt.

- W sprawach dotyczących warunków higieniczno-sanitarnych wykonywanego Zamówienia należy stosować ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy.

- Wykonawca winien wziąć pod uwagę, że podczas prac terenowych, w całym roku kalendarzowym realizacji umowy, mogą panować  niekorzystne warunki atmosferyczne takie jak intensywne opady deszczu, opady śniegu lub wysokie/niskie temperatury i w związku z tym musi z odpowiednim wyprzedzeniem przedsięwziąć odpowiednie działania, umożliwiające wykonywanie badań w takich warunkach (tj. aby była możliwość eksplorowania zabytków bez ryzyka ich zniszczenia) oraz przygotować odpowiednie zabezpieczenia przed tymi warunkami, tak aby nie powodowały opóźnień w realizacji zamówienia (maty termiczne, folie, nagrzewnice, namioty, itp.). Ewentualne opóźnienia w realizacji prac powstałe w wyniku zbyt późnego lub nieodpowiedniego zabezpieczenia terenów do przebadania będą traktowane jako opóźnienia powstałe z winy Wykonawcy badań.

- Wykonawca zobowiązany jest, o ile będzie to wynikało z Harmonogramu robót i badań, do prowadzenia prac w całym roku kalendarzowym, w tym również w okresie od 15 listopada do 31 marca każdego roku. W stosunku do tego okresu zasady wykonywania prac opisano w punktach 15-20 niniejszego OPZ.

- W okresie od 15 listopada do 31 marca (odnośnie każdego roku, w którym prowadzone są terenowe badania wykopaliskowe), w przypadku możliwości zaistnienia warunków utrudniających lub uniemożliwiających realizację badań, Wykonawca zobowiązany jest przedkładać Zamawiającemu cotygodniowe raporty pogodowe dotyczące całego zakresu Umowy (wszystkich stanowisk badanych w ramach Umowy). W wyżej wymienionym okresie, Raporty pogodowe należy przesyłać Zamawiającemu w każdy piątek do godziny 12:00. Raporty muszą zawierać informacje o prognozowanych średnich dobowych temperaturach na kolejne 7 dni od dnia przekazania raportu pogodowego (od piątku do czwartku). Na podstawie tych raportów każdorazowo będzie możliwe określenie, czy badania mają być wykonywane w okresie, do którego odnosi się raport. Wnioski dotyczące kontynuacji lub wstrzymania badań będą automatycznie generowane w przekazanym raporcie pogodowym (szablon raportu stanowi załącznik nr 8 do materiałów przetargowych) i będą zobowiązywały Wykonawcę badań do podjęcia odpowiednich działań, zgodnych z warunkami opisanymi poniżej w punktach 16-18. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wnoszenia uwag do przedkładanych raportów. Wykonawca może wnioskować o odstąpienie od przesyłania raportów pogodowych w sytuacji, gdy warunki atmosferyczne umożliwiają wykonywanie badań lub niezależnie od warunków badania te są w sposób ciągły realizowane.

- Prowadzenie prac wykopaliskowych oraz zabezpieczanie obszarów stanowisk będzie konieczne, o ile na podstawie przesłanego raportu prognozowana średniodobowa temperatura powietrza dla regionu, w którym zlokalizowane są stanowiska podlegające badaniu dla całego analizowanego okresu (7 dni) będzie wyższa niż 0°C. Zabezpieczenia obszarów stanowisk należy stosować w szczególności w całym okresie 7 dni, o którym mowa w przekazanym raporcie pogodowym.

- W przypadku, gdy prognozowane temperatury będą bardziej niekorzystne dla prowadzenia badań niż wartości opisane w punkcie 16, prace wykopaliskowe zostaną wstrzymane do czasu ustąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, co wynikać będzie z przesyłanych raportów. Raporty pogodowe należy przedkładać Zamawiającemu również w okresie, gdy prace są wstrzymane przez Zamawiającego

- Dane z punktów referencyjnych należy pobierać w każdy piątek wypadający w okresie określonym w punkcie 15, każdorazowo o godzinie 10:00. Wykonawca badań winien opracować raport tygodniowy zgodnie z wzorcem raportu tygodniowego stanowiącym załącznik nr 13  do OPZ (wersja edytowalna dla wyłonionego wykonawcy) i przedstawiającym algorytm postępowania oraz wyliczania średnich temperatur. W przypadku braku dostępności danych na wyżej wymienionej stronie internetowej lub wystąpienia innych problemów, Zamawiający przekaże Wykonawcy badań inne miejsce poboru danych prognostycznych. Za punkty referencyjne raportów pogodowych dla trasy DK12 należy przyjąć najbliższą lokalizację stacji pomiarowej IMGW.

- Wstrzymanie badań ze względu na panujące niekorzystne warunki atmosferyczne może nastąpić również na podstawie wpisu w protokole, opinii, postanowieniu lub innym dokumencie wydanym przez ŁWKZ, w którym organ stwierdzi, że wykonywanie badań na danym stanowisku w aktualnych warunkach może spowodować zniszczenie zabytku. Jeżeli z wnioskiem do ŁWKZ o wstrzymanie badań Wykonawca ma zamiar wystąpić na własną prośbę, zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie Zamawiającego i skonsultować jego treść przed złożeniem wniosku. Przy opracowywaniu propozycji wniosku Wykonawca będzie brał pod uwagę zobowiązania Wykonawcy zawarte w punkcie 13 i 16. W przypadku wstrzymania badań przez ŁWKZ, Wykonawca jest również zobowiązany do przedkładania Zamawiającemu tygodniowych raportów pogodowych na zasadach określonych powyżej. Po ustąpieniu niekorzystnych warunków atmosferycznych Wykonawca przygotuje propozycję dotyczącą dalszych działań na stanowiskach, żeby realizacja badań była możliwa, a organ wydał zgodę na realizację prac.

- Wznowienie badan na stanowisku, na którym nastąpiło wstrzymanie może nastąpić:

  - Po uzyskaniu od ŁWKZ pisemnej zgody, o którą występuje Wykonawca badań lub Zamawiający,

  - Po wygenerowaniu raportu pogodowego, z którego wynikać będzie, że warunki atmosferyczne umożliwiają prowadzenie badań (zgodnie z zasadami opisanymi wyżej),

  - po wydaniu przez Zamawiającego polecenia wznowienia badań, gdy warunki atmosferyczne umożliwiają wykonywanie prac wykopaliskowych.

- Niezależnie od podanych w OPZ informacji, zaleca się, aby Wykonawca dokonał we własnym zakresie wizji lokalnej na obszarze objętym zamówieniem i zdobył wszelkie niezbędne według niego informacje, potrzebne do przygotowania oferty, podpisania umowy i wykonania przedmiotu zamówienia.

- W przypadku poszerzeń stanowisk przebadanych wcześniej lub zleconych do badań przez Zamawiającego na podstawie wydanej decyzji nakazowej ŁWKZ, Wykonawca zlokalizuje teren wcześniejszych badań  i w czytelny sposób uwzględni go w opracowaniach graficznych badanego przez siebie stanowiska. Określając teren przewidziany do badań we wniosku o wydanie pozwolenia na prowadzenie badań lub wniosku o zmianę decyzji o pozwoleniu należy uwzględnić zakres robót budowlanych przewidzianych do wykonania na danym terenie, ponieważ nie cały obszar objęty granicami decyzji ZRID objęty jest robotami budowlanymi – powyższe dotyczy m.in. terenu obejmującego planowane zachowanie istniejącej zieleni.

  - Projekt zagospodarowania terenu (w dalszej części: PZT) w edytowalnej wersji  zostanie przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego po podpisaniu Umowy.

- Wykonawca uzyska własnym kosztem i staraniem możliwość dojazdu i    transportu sprzętu na teren badań, biorąc pod uwagę, że dojazd do stanowiska może być utrudniony i dostępny z wykorzystaniem dróg innych kategorii.

- Pozyskanie, wykorzystanie i opłacenie sprzętu mechanicznego przeznaczonego do wykonania prac związanych z realizacją badań – o ile uzyskano od ŁWKZ zgodę na takie prace – leżą w całości po stronie Wykonawcy badań. Trudności z pozyskaniem odpowiedniego sprzętu mechanicznego oraz innych zasobów nie są podstawą do roszczeń finansowych Wykonawcy badań wobec Zamawiającego ani do aneksowania terminów wykonania badań.

- Równolegle do prowadzonych badań objętych zamówieniem mogą być wykonywane roboty budowlane związane z realizacją przedmiotowej inwestycji. Ewentualne utrudnienia z tego wynikające nie mogą stanowić podstawy do roszczeń Wykonawcy. Kolejność wykonywania badań terenowych musi być w takim przypadku konsultowana z Zamawiającym i dostosowana do potrzeb Wykonawcy robót budowlanych.

- Wykonawca będzie zobowiązany do wykonywania badań poszczególnych stanowisk w kolejności wg wskazań i potrzeb Zamawiającego, która nie będzie sprzeczna z wymaganiami określonymi przez ŁWKZ.

- Cena oferty i płatności

- Cena za jednostkę normatywną określona przez wykonawcę uwzględnia wszystkie koszty jakie wykonawca ponosi z tytułu realizacji przedmiotu umowy. Cena za jednostkę normatywną zaproponowana przez wykonawcę za usługę jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie usług objętych tą pozycją.

- Cena zryczałtowana za ar badań sondażowych, bez eksploracji obiektów określona przez wykonawcę uwzględnia wszystkie koszty jakie wykonawca ponosi z tytułu realizacji przedmiotu umowy. Cena zryczałtowana za ar badań sondażowych zaproponowana przez wykonawcę za usługę jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie usług objętych tą pozycją.

- Wykaz załączników:

- Decyzja ŁWKZ określająca zakres i rodzaj niezbędnych badań archeologicznych.

- Załącznik do Decyzji ŁWKZ

- Mapa topograficzna z liniami rozgraniczającymi i lokalizacją stanowisk dla inwestycji 1:10000

- Otofotomapa z liniami rozgraniczającymi i lokalizacją stanowisk dla inwestycji 1:5000

- Wyniki archeologicznych badań powierzchniowych na trasie planowanej inwestycji: „Budowa obwodnicy Srocka w ciągu drogi krajowej DK12” autor: mgr Bartłomiej Gwóźdź, Beata Sobko.

5a. Karty AZP do opracowania archeologicznych badań powierzchniowych

- Zarządzenie nr 7 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 marca 2009 r. w brzmieniu określonym w Zarządzeniu nr 76 z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie badań archeologicznych w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

- Standardy prowadzenia badań archeologicznych, Cz.2 Badania inwazyjne Lądowe

- Szablon raportu pogodowego.

- Klauzula informacyjna i Informacja o powierzeniu przetwarzania danych osobowych

- Wzór umowy o powierzeniu danych

- Formularz Ofertowy Cenowy

- Decyzja nr 10/2020 Regionalnego Dyrektora ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 13 marca 2020r.

- Decyzja Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 31 sierpnia 2021r. utrzymująca w mocy decyzję RDOŚ w Łodzi.

Opracował:

Mateusz Jerzmanowski

Zatwierdził:

Szymon Milczarek