Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi,

na lata 2025-2026

# Na podstawie art. 14 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2024 r. poz. 1411) ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi na lata 2025 - 2026.

| Lp. | Planowane działania | Realizujący działanie | Sposób realizacji | Termin realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sporządzenie Raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi | Koordynator ds. dostępności wraz z Zespołem | Zatwierdzenie Raportu o stanie zapewnienia dostępności w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim przez Wojewodę Łódzkiego oraz publikacja Raportu w BIP | Do 31 marca 2025 r. |
| 2. | Zapewnienie ciągłości funkcjonowania umowy wideotłumacza z Polskim Związkiem Głuchych | Koordynator ds. dostępności | Dbałość o zapewnienie ciągłości umowy | Cały rok |
| 3. | Szkolenia pracowników Urzędu oraz pracowników jednostek Administracji Zespolonej | Koordynator ds. dostępności wraz z Zespołem i zaproszonymi gośćmi. | Poszerzanie świadomości pracowników na temat różnych rodzajów niepełnosprawności i prawidłowych zachowań w kontakcie z osobami z niepełnosprawnością | Realizacja w całym okresie działania koordynatora |
| 4. | Zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego | Koordynator ds. dostępności, pracownicy urzędu | Umożliwienie wstępu do Urzędu osobie wraz z psem asystującym. Przeszkolenie pracowników w obsłudze osoby z psem asystującym. | Cały rok |
| 5. | Monitorowanie wniosków z żądaniem zapewnienia dostępności wpływających do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi | Koordynator ds. dostępności | Załatwienie sprawy niezwłocznie wynikające z ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami z dnia 19 lipca 2029 r. | Cały rok |
| 6. | Przeniesienie Kancelarii Głównej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi | Biuro Administracji i Logistyki | Opracowanie planu inwestycyjnego i jego realizacja w zakresie zapewnienia dostępności architektonicznej | 2025-2026 r. |
| 7. | Tworzenie dostępnych dokumentów | Wydział informatyki, Koordynator ds. dostępności | Opracowanie nowego wzoru dokumentów wewnętrznych | 2025-2026 r. |
| 8. | Poprawa dostępności cyfrowej | Koordynator ds. dostępności , pracownicy merytoryczni | Dostosowanie wzorów dokumentów i umów umieszczonych w BIP do wymagań WCAG 2.1 | Cały okres działania |
| 9. | Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji | Koordynator Służba BHP | Dostosowanie procedury ewakuacyjnej uwzględniającej osoby ze szczególnymi potrzebami. Wdrożenie Procedury ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami. Realizacja szkoleń dla pracowników odpowiedzialnych za ewakuację | 2025 r. |