Oznaczenie sprawy: CH.082.1.2026.IB                                           Załącznik nr  1 do zapytania ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

dla wykonania prac związanych z usunięciem wad i usterek

w Kościele pw. Św. Mikołaja w Skrzydlnej

- I. ZLECENIE UDZIELONE WYKONAWCY BĘDZIE POLEGAĆ NA:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na usunięciu wad i usterek ujawnionych po realizacji prac wykonanych w 2023 r. w Kościele pw. Św. Mikołaja w Skrzydlnej, zrealizowanych przez RDOŚ w Krakowie w ramach projektu POIS.02.04.00-00-0180/16 pn. „Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk chronionych w ramach sieci Natura 2000 w Małopolsce”.

Zakres prac polegających na usunięciu wad i usterek został określony w wykonanej ekspertyzie budowlanej, sporządzonej przez uprawnionego rzeczoznawcę budowlanego, która stanowi podstawę realizacji robót objętych niniejszym zamówieniem.

Prace na obiekcie w 2023 r. zostały wykonane na podstawie:

- pozwolenia Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 130/2020 
z dnia 10.06.2020 r.,

- decyzji Starosty Limanowskiego nr 645/2021 z dnia 11.06.2021 r.

Zakres robót obejmował wykonanie wymiany poszycia deskowania ścian wieży na deski modrzewiowe z wymianą, uzupełnieniem elementów konstrukcji zgodnie z dokumentacją techniczną. Zakres prac obejmuje także odtworzenie obróbek i daszku z blachy miedzianej płaskiej, montowanej na rąbek, odtworzenie i wymiana podestów poziomych (stropów) 
w wieży, demontaż i ponowny montaż instalacji odgromowej, stworzenie dodatkowej „chłodnej” przestrzeni (w okresie letnim) dla gatunków nietoperzy przebywających 
w przestrzeni wieży, zlokalizowanej w parterze od strony północnej.

II. LOKALIZACJA I CHARAKTER OBIEKTU:

- kościół pw. Św. Mikołaja Bpa w Skrzydlnej, zlokalizowany na dz. ew. nr 393, obr.0008 Skrzydlna, gmina Dobra.

Adres:  Skrzydlna 48, kod pocztowy: 34-625.

- budynek kościoła pw. Św. Mikołaja Bpa w Skrzydlnej ujęty w  rejestrze zabytków pod nr. Ks. A- 107 decyzją z dnia 23.12.1967 r.

III. ZAKRES WAD I USTEREK PRZEZNACZONYCH DO USUNIĘCIA:

Zakres prac obejmuje roboty budowlane, ciesielskie, stolarskie, polegające na demontażu elementów istniejących, naprawie lub wymianie uszkodzonych elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych, wykonaniu wzmocnień konstrukcji, odtworzeniu deskowania elewacyjnego wraz z detalami architektonicznymi, wykonaniu i naprawie obróbek blacharskich oraz wszelkich robót towarzyszących niezbędnych do prawidłowego usunięcia stwierdzonych wad i usterek zgodnie z wykonanym zakresem ekspertyzy budowlanej. Ze względu na elementy zakryte dopuszcza się przeprowadzenie dodatkowych oględzin z udziałem projektanta i inspektora nadzoru oraz uwzględnienie zaleceń naprawczych stwierdzonych po ich odkryciu, zgodnie z obowiązującymi przepisami i postanowieniami umowy.

Zakres prac przewidzianych do realizacji, określony w ekspertyzie budowlanej, obejmuje:

- Deskowanie elewacyjne wieży:

Wymiana całości deskowania elewacyjnego wieży na nowe, wolne od wad, zgodnie z projektem budowlanym, z następującymi zastrzeżeniami:

  - Detale architektoniczne (ząbkowanie kapinosów, kształt i układ okien) należy odtworzyć na podstawie archiwalnej dokumentacji fotograficznej sprzed remontu z 2023 r. w uzgodnieniu z projektem architektonicznym Panem Konradem Kochańskim.

  - Nowe deski elewacyjne powinny być sezonowane i suche, o zalecanej wilgotności nieprzekraczającej 15%. Dodatkowo przed montażem powinny zaaklimatyzować się w pobliżu miejsca montażu przez okres 10 do 14 dni.

  - Dostarczone drewno na teren budowy należy przechowywać pod wiatami, które zabezpieczą materiał przed niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych oraz nasłonecznieniem. Materiał należy układać warstwami z przekładkami tej samej grubości.

  - Podczas montażu elewacji należy w miejscach wbijanych gwoździ robić nawierty nieco mniejszym wiertłem zgodnie z zasadami obróbki drewna.

  - Przed położeniem deskowania elewacyjnego należy wymienić na nowe lub uzupełnić elementy rusztu na kantówki o wymiarach min. 4 x 6 cm, eliminując zastosowane wcześniej deski i elementy łączone.

  - Należy pamiętać, aby kołnierz przeciwśniegowy (zakład zachodzących na siebie desek elewacyjnych z poszczególnych poziomów) wynosi min. 50 cm.

  - Ofasowanie blacharskie na styku budynku kościoła i wieży należy wykonać szczególnie starannie i zgodnie ze sztuką dekarską tak, aby deski elewacyjne w tym miejscu zachodziły minimum 15 cm na to ofasowanie. Takie połączenie ma uniemożliwić dostawanie się wód opadowych i roztopowych za kołnierz i dalej do wnętrza kościoła.

  - Fartuchy z blachy należy kończyć podwijką (ważny i charakterystyczny detal przy parapetach czy gzymsach pośrednich).

  - Prace elewacyjne powinny być prowadzone pod nadzorem autora projektu architektonicznego, pana inż. Konrada Kochańskiego, i na bieżąco z nim konsultowane. Protokół odbioru końcowego prac elewacyjnych musi być zaakceptowany przez autora projektu architektonicznego.

- Wzmocnienie konstrukcji wieży.

Po demontażu starego deskowania elewacyjnego, zostaną przeprowadzone dodatkowe oględziny z udziałem  projektantem konstrukcji  – projektu budowlanego celem sporządzenia protokołu wad i uzupełniających prac naprawczych. Na obecnym etapie przewiduje się:

  - Wymianę na nowy odcinek słupa nośnego północno-wschodniego na długości do 
6,5 m.

  - Wymianę na nowy analogiczny odcinek słupa nośnego południowo-wschodniego na długości do 6,5 m.

  - Wymianę na nowe stężenie poziome pomiędzy słupami południowymi wieży.

  - Elementy konstrukcyjne opisane w pkt. 2.1 do 2.3 należy wymieniać pojedynczo, wcześniej wykonując odpowiednią konstrukcję zabepieczająco - odciążąjącą. Zgodnie z wytycznymi projektanta.

  - Ostateczna ocena, które elementy wymienione pkt. 2.1 do 2.3 oraz na jakich odcinkach i w jaki sposób należy wymienić, będzie możliwa po dokonaniu dodatkowych oględzin z udziałem projektanta konstrukcji po demontażu starej elewacji. Dopuszcza się również zamiast wymiany całych elementów profesjonalną naprawę odcinkową elementów drewnianych według szczegółowych wytycznych projektanta.

  - Prace naprawcze konstrukcji wieży powinny być prowadzone pod nadzorem autora projektu konstrukcyjnego i na bieżąco z nim konsultowane. Protokół odbioru końcowego prac naprawy konstrukcji musi być zaakceptowany przez autora projektu konstrukcyjnego. Na rysunku nr 1 zaznaczono elementy konstrukcji wieży przewidziane do wymiany lub wzmocnienia wg zaleceń konstruktora.

Rys. nr 1

- UWAGA:

Podczas realizacji prac Wykonawca zobowiązany jest nie dopuścić do uszkodzenia istniejących elementów wspierających bezpieczeństwo nietoperzy, wykonanych w ramach robót zrealizowanych w 2023 r., tj.:

- osłon 8 otworów wlotowych w izbicy wieży

- 2 drewnianych skrzyń (bud wiszących) dla podkowców, zlokalizowanych pod podłogami wieży,

- metalowych tabliczek informacyjnych dotyczących wlotów nietoperzy,

- warstwy folii ochronnej paroprzepuszczalnej, zbrojonej (polietylen + siatka PP), ułożonej na podestach wieży,

- parawanu oddzielającego konstrukcję wieży od strychu kościoła, spełniającego wymagania przeciwpożarowe,

- chłodnego pomieszczenia dla nietoperzy po północnej stronie wieży (wraz z drzwiami i zabezpieczeniem wlotu),

- 30 płytek kamiennych zamontowanych kruszywem do dołu na stropie chłodnego pomieszczenia oraz na elementach więźby,

- 3 drabin zapewniających dostęp do podestów w wieży.

W ramach realizacji prac należy uwzględnić również demontaż i ponowny montaż wszelkich urządzeń i instalacji konieczny do kompleksowego wykonania zadania m.in. elementy systemu alarmowego, instalacji elektrycznej, odgromowej, rynien i spustów rynnowych oraz przyległych do wieży zadaszeń bocznych.

IV. SPOSÓB WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

- Realizowane prace budowlane podlegać będą nadzorowi przyrodniczemu, który 	wykonywać będzie podmiot upoważniony przez Zamawiającego.

- Zadaniem nadzoru przyrodniczego jest zgłaszanie istotnych uwag dla prawidłowego 	wykonania danego Zadania pod kątem zgodności przebiegu prac z głównym celem 	projektu jakim jest ochrona nietoperzy.

Uprawnieniem nadzoru przyrodniczego jest głównie:

-  kontrolowanie oraz konsultowanie jakości i przebiegu prac,

- wskazywanie korzystnych ze względów przyrodniczych rozwiązań,

- a nawet wstrzymanie prac w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w ich przebiegu.

W szczególności, zakres uprawnień nadzoru przyrodniczego dotyczy aspektów prac związanych z przestrzeganiem właściwych terminów robót, doborem odpowiednich środków ochrony drewna, wymaganiem zachowania przestrzeni i struktur istotnych dla nietoperzy (np. wlotów), wymaganiem eliminacji zagrożeń dla zwierzą ze strony niebezpiecznych struktur czy rozwiązań technicznych.

Wszystkie rozwiązania techniczne oraz materiały budowlane i instalacyjne mające wpływ na jakość stanowiska i bezpieczeństwo nietoperzy wymagają akceptacji Zamawiającego (Nadzoru Przyrodniczego) pod rygorem braku odbioru części lub całości prac.

- Zamawiający wyznaczy podmiot do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego,

- Przedmiotem pisemnego odbioru będzie zrealizowany przedmiot umowy.

- Wykonawca wskaże w ofercie osobę pełniącą obowiązki kierownika budowy i przedstawi dokumenty potwierdzające jego zakres uprawnień adekwatnych do specyfiki obiektu – zabytek.

- Prace należy prowadzić pod ścisłym nadzorem projektantów (konstrukcja i                         architektura). Ocena pozostałej konstrukcji z udziałem projektanta odbędzie się po zdjęciu deskowania elewacji  wieży.

- Ze względu na charakter obiektu pracę prowadzone będą pod nadzorem konserwatora zabytków.

- Po zawarciu umowy możliwa jest zmiana osoby wskazanej jako kierownik budowy pod warunkiem spełnienia warunków dotyczących tej osoby wskazanych w ogłoszeniu i zaakceptowaniu jej przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

- Wykonanie przedmiotu umowy, nastąpi w oparciu o dokumentację projektową stanowiącą załączniki do dokumentacji przetargowej. Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji jakichkolwiek dokumentów otrzymanych od Zamawiającego dotyczących przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia w sposób spełniający wymogi określone przez Zamawiającego, a także wynikające z wiedzy technicznej, przepisów prawa, wydanych decyzji, a także wymogów prawidłowej praktyki budowlanej.

- Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej nieruchomości i ich otoczenia, a także zdobył, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie Wykonawca. Wizyta może zostać przeprowadzona po zgłoszeniu jej terminu Zamawiającemu, z zachowaniem warunku odbycia jej w sposób zgodny z prawem - zakaz płoszenia nietoperzy.

- Termin przeprowadzenia wizji należy uzgodnić z gospodarzem (Inwestor) obiektu.

  - Termin wykonania zadania:

- Zamówienie należy wykonać w terminie od dnia podpisania umowy do 31 marca 2026 roku, czyli w okresie, kiedy nietoperze nie będą na stanowiskach obecne.

Nie będzie możliwe przesuniecie terminu zakończenia zadania, z wyjątkiem przypadków zaistnienia tzw. siły wyższej.

- Termin rozpoczęcia oraz wykonywania prac wskazany powyżej niezwalania Wykonawcy z przestrzegania przepisów dot. ochrony przyrody w tym z zakresu ochrony gatunkowej.

- Jeżeli terminy wykonania prac przez Wykonawcę robót budowlanych z powodu zaistnienia siły wyższej ulegną wydłużeniu, termin realizacji przedmiotu zamówienia zostanie przesunięty do czasu ustania działania siły wyższej. Przy czym, jeżeli opóźnienie w realizacji - nieukończenie prac w terminie, będzie obejmowało okres, gdy pojawią się już nietoperze będzie to oznaczało konieczność zabezpieczenia obiektu w sposób zapewniający bezpieczeństwo nietoperzom i budynkowi, zaś wznowienie prac możliwe będzie wyłącznie z uzasadnionych przyczyn i jedynie za pisemną zgodą Nadzoru Przyrodniczego. Sytuacja taka może grozić nawet kilkumiesięczną przerwą w pracach, gdyż prace będzie można wznowić dopiero po opuszczeniu stanowiska przez nietoperze.

  - MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

- Umowa zawarta zostanie na czas oznaczony.

- Zadanie musi być wykonywane w okresie bezpiecznym dla nietoperzy, tj. w okresie wskazanym w Pkt V (ppkt 1).

- Terminy i sposób prowadzenia prac muszą być uzgodnione z Inwestorem.

- Wykonawca przed rozpoczęciem prac zorganizuje wizję terenową z udziałem Nadzoru Przyrodniczego celem zapoznania się ze specyfiką ochrony nietoperzy w obiekcie.

- Wykonawca ma obowiązek informowania Nadzoru Przyrodniczego o przechodzeniu do kolejnych etapów prac i pracach ulegających zakryciu z wyprzedzeniem min. 7 dni oraz obowiązek wykonywania dokumentacji fotograficznej i sukcesywnym jej przekazywaniu RDOŚ i Nadzoru Przyrodniczego

- Wykonawca zobowiązany jest skutecznie zgłosić RDOŚ termin rozpoczęcia prac.

- Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia z Inwestorem etapów, zakresów i terminów wykonywania wymiany poszycia. Do obowiązków Wykonawcy należy bezwzględne zabezpieczenia stropów i wnętrz zabytkowego obiektu przed kontaktem z zewnętrznymi warunkami atmosferycznymi jak i zalaniem. Za ewentualne powstałe szkody z tego tytułu odpowiada Wykonawca.

- Wykonawca Robót i jego Kierownik Budowy uzgodni z Inwestorem miejsce składowania materiałów budowlanych.

- Roboty wykonywane będą zgodnie z warunkami zawartymi w prawomocnych decyzjach o pozwoleniu na budowę oraz pozwoleniach konserwatorskich.