Opis przedmiotu zamówienia

Usługi eksperckie w zakresie wczesnej profilaktyki problemowego używania substancji psychoaktywnych i zachowań nałogowych w służbach podległych MSWiA

# 1. Nazwa i cel zamówienia

1.1. Zamawiający: Państwowy Instytut Medyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa.

1.2. Zamówienie obejmuje usługi eksperckie polegające na zespołowym opracowaniu czterech profilowanych pakietów materiałów edukacyjnych lub przygotowaniu i realizacji cyklu trzech webinarów dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa.

1.3. Celem jest wspieranie wczesnego rozpoznawania własnego ryzyka związanego z używaniem substancji i zachowaniami nałogowymi, podejmowania działań profilaktycznych oraz korzystania z profesjonalnej pomocy. Zamówienie nie obejmuje diagnozowania uczestników, terapii ani badania rozpowszechnienia uzależnień.

# 2. Podział zamówienia i organizacja zespołu

2.1. Zadanie 1: udział eksperta w zespołowym opracowaniu czterech pakietów materiałów edukacyjnych, po jednym dla każdej z czterech formacji.

2.2. Zadanie 2: przygotowanie i przeprowadzenie jednego webinaru w ramach cyklu trzech webinarów.

2.3. Dopuszcza się złożenie oferty na Zadanie 1, na jeden lub więcej tematów Zadania 2 albo na obydwa zadania. Dla każdego oferowanego zakresu należy podać odrębną cenę.

2.4. W ramach Zadania 1 Zamawiający wyłoni dwóch ekspertów zewnętrznych, którzy będą współpracować z dwoma ekspertami wewnętrznymi z Instytutu. Tym samym zespół ekspercki realizujący Zadanie 1 będzie liczył łącznie cztery osoby.

2.5. Eksperci zewnętrzni i eksperci Instytutu przygotują wspólnie jeden komplet czterech pakietów materiałów edukacyjnych. Nie wymaga się od każdego eksperta opracowania osobnego kompletu materiałów. Każdy ekspert zewnętrzny uczestniczy w pracach nad wszystkimi czterema pakietami w uzgodnionym zakresie autorskim i konsultacyjnym.

2.6. W ramach Zadania 2 Zamawiający wyłoni trzech ekspertów zewnętrznych. Każdy z wyłonionych ekspertów będzie odpowiedzialny za przygotowanie i przeprowadzenie jednego webinaru, składającego się na cykl trzech webinarów. Do obowiązków ekspertów będzie również należało uczestnictwo w spotkaniach konsultacyjnych zespołu oraz bieżąca współpraca z pozostałymi ekspertami i Zamawiającym, w szczególności w celu zapewnienia spójności merytorycznej treści wszystkich webinarów w ramach cyklu oraz ich spójności z treściami materiałów edukacyjnych opracowywanych w ramach Zadania 1.

2.7. Zamawiający koordynuje pracę zespołu. Podział rozdziałów i materiałów oraz odpowiedzialność za ich opracowanie zostaną wskazane w harmonogramie, w granicach zakresu i nakładu pracy podanych w dokumentacji zamówienia. Z każdym ekspertem zewnętrznym zostanie zawarta odrębna umowa.

# 3. Zadanie 1 - Zakres i rezultaty

3.1. W ramach działania zostaną opracowane cztery pakiety materiałów edukacyjnych, przeznaczone dla funkcjonariuszy poszczególnych formacji służb mundurowych objętych projektem. Każdy pakiet będzie składał się z publikacji głównej oraz pięciu kart i jednej planszy edukacyjnej.

3.2. Wszystkie pakiety będą oparte na wspólnym trzonie merytorycznym, zapewniającym spójność przekazu edukacyjnego i realizację założeń projektu. Jednocześnie ich treść i sposób prezentacji zostaną profilowane z uwzględnieniem specyfiki pracy, warunków służby oraz uwarunkowań i potrzeb poszczególnych formacji. Profilowanie będzie obejmowało w szczególności dobór przykładów, kontekstów zawodowych, sposobu komunikowania treści oraz informacji dotyczących możliwości skorzystania z konsultacji i pomocy.

3.3. Publikacja główna ma układ modułowy odpowiadający webinarom i obejmuje:

- wpływ przewlekłego stresu, pracy zmianowej, niedoboru snu, zmęczenia i bólu na regenerację, samoregulację oraz decyzje dotyczące używania substancji;

- ryzyko związane z alkoholem, lekami uspokajającymi, nasennymi i przeciwbólowymi, nikotyną i środkami pobudzającymi, w tym ryzykowne łączenie substancji;

- wczesne zmiany częstotliwości, dawki, celu i kontroli używania oraz ich wpływ na zdrowie, relacje i bezpieczeństwo służby;

- zachowania nałogowe i problematyczne wzorce regulowania napięcia, w tym korzystanie z internetu, gry, hazard lub zakupy;

- samoobserwację i pytania do refleksji, bez zastępowania diagnozy specjalistycznej; alternatywne sposoby radzenia sobie z napięciem;

ambiwalencję wobec zmiany, przygotowanie do pierwszej konsultacji, dostępne formy pomocy, granice poufności i sytuacje wymagające pilnej pomocy.

3.4. Każdy pakiet zawiera następujące materiały praktyczne, dostosowane do danej formacji:

- karta „Sen, alkohol i regeneracja – dlaczego szybka ulga pogarsza jakość snu”;

- karta „Leki uspokajające, nasenne i przeciwbólowe – kiedy wzrasta ryzyko”;

- karta „Zmęczenie, nikotyna i środki pobudzające – koszt podtrzymywania wydolności”;

- karta „Czy mój sposób radzenia sobie nadal mi służy?”;

- karta „Pierwsza konsultacja – czego można się spodziewać”;

- plansza „Od zauważenia zmiany do uzyskania pomocy”.

3.5. Ekspert uczestniczy w zespołowym opracowaniu pakietów materiałów edukacyjnych w uzgodnionym zakresie, zgodnym z OPZ. W ramach współpracy bierze udział w uzgodnionych spotkaniach konsultacyjnych online, wspiera zapewnienie spójności materiałów z tematyką webinarów oraz wprowadza uzgodnione z zespołem poprawki do przygotowanych przez siebie treści. Opracowane materiały przekazuje Zamawiającemu w uzgodnionej formie i terminie wynikającym z harmonogramu realizacji zamówienia..

3.6. Rezultat pracy zespołu ekspertów: cztery publikacje główne oraz cztery zestawy pięciu kart i jednej planszy edukacyjnej.

# 4. Zadanie 2 - Zakres webinarów

4.1. Cykl obejmuje trzy webinary online na platformie MS Teams, po maksymalnie 90 minut każdy, łącznie z moderowaną sesją pytań i odpowiedzi. Do wyceny przyjmuje się pełne 90 minut jednego spotkania.

4.2. Treści prezentowane podczas webinarów zostaną dostosowane do specyfiki pracy i warunków służby w formacjach mundurowych, z uwzględnieniem charakterystycznych dla tego środowiska sytuacji, obciążeń i wyzwań zawodowych oraz z wykorzystaniem przykładów odnoszących się do realiów służby.

4.3. Webinary powinny być prowadzone w sposób przystępny i dostosowany do specyfiki odbiorców, z uwzględnieniem możliwości zadawania pytań i uzyskania odpowiedzi w ramach moderowanej sesji pytań i odpowiedzi.

4.4. Temat I: „Od przeciążenia do ryzyka – jak stres, niedobór snu, zmęczenie i ból zmieniają sposób radzenia sobie z napięciem”. Zakres: przeciążenie i regeneracja, doraźna ulga a długofalowe skutki, substancje i zachowania służące regulacji napięcia, zawężanie sposobów radzenia sobie i wczesna reakcja.

4.5. Temat II: „Kiedy warto się zatrzymać? Wczesne sygnały problemowego używania alkoholu, leków i środków pobudzających”. Zakres: zmiana częstotliwości, dawek i funkcji używania, utrata kontroli, łączenie substancji, wpływ na sprawność i bezpieczeństwo, samoobserwacja oraz wskazania do konsultacji i pilnej pomocy.

4.6. Temat III: „Pierwszy krok po pomoc – jak podjąć decyzję, kiedy widzę problem, ale odkładam zmianę”. Zakres: ambiwalencja, własne powody zmiany, bariery korzystania z pomocy, plan pierwszego kroku, przebieg konsultacji i granice poufności. Treść może wykorzystywać założenia dialogu motywującego; webinar nie stanowi terapii ani szkolenia certyfikującego z tej metody.

# 5. Zasady przygotowania i współpracy

5.1. Treści muszą opierać się na aktualnej wiedzy naukowej i dobrej praktyce profilaktyki. Powinny być rzeczowe, przystępne, niestygmatyzujące, zgodne terminologicznie oraz poparte wykazem źródeł. Przykłady nie mogą umożliwiać identyfikacji pacjentów lub funkcjonariuszy.

5.2. Materiały uwzględnią granice kompetencji odbiorców, bezpieczeństwo służby oraz różnicę między dobrowolną konsultacją zdrowotną a formalną oceną zdolności do służby. Nie mogą obiecywać poufności lub anonimowości wykraczającej poza rzeczywiste zasady ani zastępować procedur poszczególnych formacji.

5.3. Zakres usług eksperckich nie obejmuje zarządzania projektem, rozliczeń, rekrutacji, promocji, obsługi technicznej webinarów, redakcji i korekty językowej, grafiki, składu, dystrybucji ani przygotowania raportu końcowego i kompleksowej ewaluacji projektu.

6. Termin realizacji i odbiór

6.1. Zakładany okres realizacji Zadania 1 i Zadania 2, wynikający z wniosku o dofinansowanie, obejmuje okres od 15 października do 15 listopada 2026 r. Terminy realizacji mają charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie, w szczególności w zależności od terminu zawarcia przez Instytut umowy o dofinansowanie zadania oraz zawarcia umowy z Wykonawcą. Rozpoczęcie realizacji usług nastąpi po zawarciu umowy z Wykonawcą, pod warunkiem uprzedniego zawarcia przez Instytut umowy o dofinansowanie zadania. Szczegółowe terminy realizacji poszczególnych działań zostaną uzgodnione z Wykonawcą w ramach harmonogramu realizacji zamówienia.

6.2. Szczegółowe terminy weryfikacji, poprawiania materiałów, zasady protokołowania i płatności określi umowa. Uwagi odbiorowe powinny wskazywać konkretne braki lub niezgodności. Zwiększenie objętości, liczby materiałów lub webinarów wymaga odrębnego uzgodnienia.

7. Wynagrodzenie i prawa do materiałów

7.1. Cena Zadania 1 obejmuje pełny indywidualny zakres pracy jednego eksperta w zespole. Dla każdego tematu Zadania 2 należy podać osobno cenę przygotowania i cenę przeprowadzenia webinaru oraz ich sumę. Wszystkie ceny obejmują konsultacje, poprawki i pozostałe czynności opisane w OPZ.

7.2. Przedsiębiorca podaje cenę netto, stawkę lub zwolnienie z VAT oraz cenę brutto. Osoba rozliczana na podstawie umowy zlecenia podaje wynagrodzenie brutto przed potrąceniami po stronie zleceniobiorcy. Obciążenia ponoszone dodatkowo przez Zamawiającego ustala Zamawiający na podstawie danych wymaganych do zawarcia umowy.

7.3. Wniosek przewiduje uwzględnienie kosztu przeniesienia praw autorskich do rezultatów na Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Cena powinna obejmować wynagrodzenie za prawa do autorskiego wkładu eksperta w zakresie określonym w projekcie umowy, umożliwiającym realizację tego obowiązku.

7.4. Umowa powinna określać pola eksploatacji, moment przejścia praw, możliwość dalszego przekazania praw, redakcji i adaptacji materiałów, zasady korzystania z elementów osób trzecich oraz oznaczenia autorstwa. Ekspert wskazuje wykorzystane źródła i elementy wymagające odrębnej licencji.

# 8. Warunki udziału i dokumenty

8.1. Ekspert wskazany do realizacji zamówienia powinien posiadać kwalifikacje lekarza specjalisty psychiatrii.

8.2. Wymaga się co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w diagnozie, terapii lub profilaktyce problemów związanych z używaniem alkoholu, leków lub innych substancji psychoaktywnych albo zachowaniami nałogowymi.

8.3. Dla Zadania 1 ekspert powinien być autorem lub współautorem co najmniej 2 opracowań merytorycznych z ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, odpowiadających tematyce profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego, np. monografie naukowe lub rozdziały w monografiach naukowych, artykuły naukowe, publikacje popularnonaukowe, poradniki, materiały edukacyjne, standardy, wytyczne lub inne opracowania eksperckie, odpowiadające charakterem przedmiotowi zamówienia.

8.4. Dla Zadania 2 ekspert powinien mieć co najmniej 2 wystąpienia edukacyjne lub eksperckie z ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, związane z tematyką używania alkoholu, leków lub innych substancji psychoaktywnych oraz zagadnień z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego. Uwzględnia się m.in. wykłady, prelekcje, seminaria, zajęcia dydaktyczne, warsztaty, wystąpienia konferencyjne, szkolenia, webinary, podcasty, audycje radiowe, programy telewizyjne i inne formy wystąpień o charakterze edukacyjnym lub eksperckim.

8.5. Wykonawca wskazuje konkretną osobę realizującą zadanie. Jeżeli ofertę składa podmiot, warunki i kryteria osobowe odnoszą się do wskazanego eksperta, nie do łącznego dorobku podmiotu. Dla różnych tematów można wskazać różne osoby; dokumenty składa się osobno dla każdej z nich.

8.6. Dokumenty: formularz ofertowy (załącznik 4), kopie dokumentów kwalifikacji, wykaz doświadczenia (załącznik 1), wykaz opracowań dla Zadania 1 (załącznik 2), wykaz wystąpień dla Zadania 2 (załącznik 3).

8.7. Wykazy powinny zawierać dane pozwalające zweryfikować doświadczenie i dorobek. Okresów pracy równoległej nie sumuje się. Do punktacji przyjmuje się pełne lata doświadczenia obliczone na dzień upływu terminu składania ofert. Ta sama publikacja lub to samo wystąpienie może być wskazane tylko raz w danym wykazie.

# 9. Kryteria oceny ofert

| Kryterium | Zadanie 1 | Zadanie 2 – każdy temat |
| --- | --- | --- |
| Cena | 30 pkt | 30 pkt |
| Stopień lub tytuł naukowy eksperta | 20 pkt | 20 pkt |
| Doświadczenie eksperta | 20 pkt | 20 pkt |
| Dorobek adekwatny do zadania | Opracowania – 30 pkt | Wystąpienia – 30 pkt |

# 10. Zasady przyznawania punktów

10.1. Cena: Pc = (Cmin / Cb) × 30 pkt. Cmin oznacza najniższą porównywaną cenę, Cb – cenę ocenianej oferty w tym samym zadaniu lub temacie. Dla webinaru uwzględnia się łączną cenę przygotowania i przeprowadzenia.

10.2. Stopień lub tytuł naukowy (Pn):

W przypadku eksperta spełniającego warunki udziału, który nie posiada stopnia doktora, doktora habilitowanego ani tytułu profesora, oferta otrzyma 0 punktów w tym kryterium.

- stopień naukowy doktora – 10 pkt;

- stopień naukowy doktora habilitowanego – 15 pkt;

- tytuł naukowy profesora – 20 pkt.

Uwzględnia się wyłącznie najwyższy stopień lub tytuł; punkty nie sumują się. Stopień doktora nie jest warunkiem udziału.

10.3. Doświadczenie zawodowe (Pd):

Za 5 pełnych lat doświadczenia oferta otrzyma 0 punktów w tym kryterium.

- od 6 do 10 lat doświadczenia – 10 pkt;

- od 11 do 20 lat doświadczenia – 15 pkt;

- powyżej 20 lat doświadczenia – 20 pkt.

Uwzględnia się doświadczenie spełniające pkt 8.2.

10.4. Opracowania w Zadaniu 1 (Po):

Za autorstwo lub współautorstwo 2 opracowań merytorycznych w okresie ostatnich 5 lat oferta otrzyma 0 punktów w tym kryterium.

•	od 3 do 5 opracowań – 10 pkt;

•	od 6 do 10 opracowań – 20 pkt;

•	powyżej 10 opracowań – 30 pkt.

Uwzględnia się opracowania spełniające pkt 8.3.

10.5. Wystąpienia w Zadaniu 2 (Pw):

Za przeprowadzenie 2 wystąpień edukacyjnych lub eksperckich w okresie ostatnich 5 lat oferta otrzyma 0 punktów w tym kryterium.

•	od 3 do 10 wystąpień – 10 pkt

•	od 11 do 20 wystąpień – 20 pkt

•	co najmniej 21 wystąpień – 30 pkt

Uwzględnia się wystąpienia spełniające pkt 8.4 i związane z ocenianym tematem.

10.6. Wynik Zadania 1: P = Pc + Pn + Pd + Po. Wynik Zadania 2: P = Pc + Pn + Pd + Pw. Maksymalnie 100 pkt. Obliczenia zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku. W pierwszej kolejności weryfikuje się spełnienie warunków udziału.

10.7. Przewiduje się wybór dwóch najwyżej ocenionych ofert w Zadaniu 1 oraz po jednej najwyżej ocenionej ofercie dla każdego z trzech tematów w Zadaniu 2, z uwzględnieniem pkt 2.6. Przy równej punktacji pierwszeństwo ma niższa cena porównywana.

# 11. Sposób składania ofert

11.1.	Termin składania ofert: do dnia XX.XX.2026 r., do godz. 16:00.

11.2.	Ofertę, tj. wypełniony i podpisany Formularz ofertowy wraz z wymaganymi załącznikami, należy przesłać drogą elektroniczną na adres: zaklad.psychologii@pimmswia.gov.pl

11.3.	Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentacji postępowania.

Załączniki:

Załącznik 1 – wykaz doświadczenia

Załącznik 2 – wykaz opracowań

Załącznik 3 – wykaz wystąpień

Załącznik 4 – formularz ofertowy

ZAŁĄCZNIK 1

WYKAZ DOŚWIADCZENIA ZAWODOWEGO

Usługi eksperckie w zakresie wczesnej profilaktyki problemowego używania substancji psychoaktywnych i zachowań nałogowych w służbach podległych MSWiA

Imię i nazwisko eksperta:

....................................................................................................................................................................

Wykaz doświadczenia zawodowego

Wykaz dotyczy obu zadań. Wskazać dokładne daty okresów doświadczenia; okresów równoległych nie sumuje się. Łącznie: [___] pełnych lat. W razie potrzeby dodać wiersze.

| Lp. | Okres wykonywania pracy (od – do) | Podmiot, na rzecz którego wykonywana była praca | Stanowisko / pełniona funkcja | Zakres wykonywanych obowiązków | Informacja o doświadczeniu w diagnozie, terapii lub profilaktyce problemów związanych z używaniem alkoholu, leków lub innych substancji psychoaktywnych albo zachowaniami nałogowymi. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |

Oświadczenie eksperta

Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym wykazie są zgodne ze stanem faktycznym oraz że posiadam dokumenty potwierdzające wskazane w wykazie okresy wykonywania pracy i zakres realizowanych obowiązków.

Oświadczam również, że doświadczenie wskazane w niniejszym wykazie odpowiada wymaganiom określonym w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

Miejscowość i data: ............................................................

Podpis eksperta: ............................................................

ZAŁĄCZNIK 2

WYKAZ OPRACOWAŃ MERYTORYCZNYCH

Usługi eksperckie w zakresie wczesnej profilaktyki problemowego używania substancji psychoaktywnych i zachowań nałogowych w służbach podległych MSWiA

Imię i nazwisko eksperta: ........................................................................................................

Wykaz opracowań merytorycznych

Wypełnić przy składaniu oferty na Zadanie 1. Każde opracowanie wykazać jednokrotnie. W razie potrzeby dodać wiersze.

| Lp. | Tytuł opracowania | Rok publikacji / opracowania | Rodzaj / charakter opracowania | Rola eksperta (autor / współautor) | Wydawca / czasopismo / instytucja / podmiot | Zakres tematyczny i związek z przedmiotem zamówienia | Sposób potwierdzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  |  |  |  |  |  |  |

Oświadczenie eksperta

Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym wykazie są zgodne ze stanem faktycznym oraz że wskazane opracowania zostały opublikowane lub opracowane w okresie określonym w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

Oświadczam, że w odniesieniu do każdego opracowania wskazanego w wykazie pełniłem funkcję autora lub współautora oraz że opracowania te odpowiadają charakterem przedmiotowi zamówienia, zgodnie z wymaganiami określonymi w OPZ.

Miejscowość i data: ............................................................

Podpis eksperta: ............................................................

ZAŁĄCZNIK 3

WYKAZ WYSTĄPIEŃ EDUKACYJNYCH/EKSPERCKICH

Usługi eksperckie w zakresie wczesnej profilaktyki problemowego używania substancji psychoaktywnych i zachowań nałogowych w służbach podległych MSWiA

Imię i nazwisko eksperta: ........................................................................................................

Wykaz wystąpień edukacyjnych lub eksperckich — Zadanie 2

| Lp. | Tytuł/temat | Forma | Podmiot / organizator | Data | Zakres merytoryczny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |  |
| 11. |  |  |  |  |  |
| 12. |  |  |  |  |  |

Oświadczenie eksperta

Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym wykazie są zgodne ze stanem faktycznym oraz że wskazane wystąpienia zostały zrealizowane w okresie określonym w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

Oświadczam, że osobiście przeprowadziłem(-am) wskazane wystąpienia oraz że odpowiadają one wymaganiom określonym w OPZ dla Zadania 2.

Miejscowość i data: ............................................................

Podpis eksperta: ............................................................

ZAŁĄCZNIK 4

FORMULARZ OFERTOWY

Usługi eksperckie w zakresie wczesnej profilaktyki problemowego używania substancji psychoaktywnych i zachowań nałogowych w służbach podległych MSWiA

- DANE WYKONAWCY

- Pełna nazwa / Imię i nazwisko: ...................................................................................

- Adres siedziby / zamieszkania: ....................................................................................

- NIP / PESEL: ................................................................................................................

- Adres e-mail do kontaktu: ..........................................................................................

- Nr telefonu do kontaktu: ............................................................................................

Imię i nazwisko eksperta osobiście realizującego zamówienie: [___].
Forma rozliczenia: działalność gospodarcza / umowa zlecenia (zaznaczyć właściwe).
Składam ofertę na: Zadanie 1 / Zadanie 2 / oba zadania (zaznaczyć właściwe).
W Zadaniu 2 oferta dotyczy tematu: I / II / III (zaznaczyć właściwe). Jeżeli wskazano różnych ekspertów dla poszczególnych tematów, podać ich imiona i nazwiska przy odpowiednich tematach oraz dołączyć dokumenty każdego eksperta.

- OFERTA CENOWA (Kryterium – 30%)

Oferuję wykonanie indywidualnego zakresu prac określonego w OPZ przez wskazanego eksperta lub ekspertów. Cenę podaję odrębnie dla Zadania 1 oraz dla każdego oferowanego tematu w Zadaniu 2; nie wyceniam pracy całego zespołu. Wiersz dotyczący Zadania 2 należy powielić dla każdego oferowanego tematu.

|  | Opis usługi | Wartość zamówienia |
| --- | --- | --- |
|  | Zadanie 1 — indywidualny wkład jednego eksperta we wspólne opracowanie czterech profilowanych pakietów materiałów edukacyjnych, z konsultacjami i poprawkami. | Działalność gospodarcza: netto: [___] zł VAT: [___]% / zw. brutto: [___] zł Umowa zlecenia: brutto: [___] zł Wypełnić właściwy wariant. |
|  | Zadanie 2 — temat [I / II / III]: przygotowanie i przeprowadzenie jednego webinaru. Cena obejmuje pełne 90 minut, w tym moderowane pytania i odpowiedzi, oraz przygotowanie scenariusza, prezentacji i przykładów, a także konsultacje zgodnie z OPZ. | Działalność gospodarcza: Przygotowanie: netto [___] zł; VAT [___]% / zw.; brutto [___] zł. Przeprowadzenie: netto [___] zł; VAT [___]% / zw.; brutto [___] zł. Łącznie: netto [___] zł; brutto [___] zł. Umowa zlecenia: Przygotowanie: [___] zł brutto. Przeprowadzenie: [___] zł brutto. Łącznie: [___] zł brutto. Wypełnić właściwy wariant. |

- STOPIEŃ LUB TYTUŁ NAUKOWY EKSPERTA (Kryterium – 20%)

- Nie posiadam stopnia naukowego doktora, doktora habilitowanego ani tytułu profesora — 0 pkt (przy spełnieniu wymagań kwalifikacyjnych).

- stopień naukowy doktora — 10 pkt

- stopień naukowy doktora habilitowanego — 15 pkt

- tytuł naukowy profesora — 20 pkt

- DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE EKSPERTA (Kryterium – 20%)

Oświadczam, że posiadam następujące doświadczenie w diagnozie, terapii lub profilaktyce problemów związanych z używaniem alkoholu, leków lub innych substancji psychoaktywnych albo zachowaniami nałogowymi:

- 5 pełnych lat — 0 pkt

- od 6 do 10 pełnych lat — 10 pkt

- od 11 do 20 pełnych lat — 15 pkt

- co najmniej 21 pełnych lat — 20 pkt

- LICZBA OPRACOWAŃ Z OSTATNICH 5 LAT — WYŁĄCZNIE ZADANIE 1 (30%)

- 2 opracowania merytoryczne (0 pkt – spełnienie warunku udziału)

- od 3 do 5 opracowań (10 pkt)

- od 6 do 10 opracowań (20 pkt)

- powyżej 10 opracowań (30 pkt)

- LICZBA WYSTĄPIEŃ Z OSTATNICH 5 LAT — WYŁĄCZNIE ZADANIE 2 (30%)

- 2 wystąpienia (0 pkt – spełnienie warunku udziału)

- od 3 do 10 wystąpień — 10 pkt

- od 11 do 20 wystąpień — 20 pkt

- co najmniej 21 wystąpień — 30 pkt

- WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Do formularza ofertowego dołączam dokumenty dotyczące moich kwalifikacji, doświadczenia i dorobku, właściwe dla zadania lub zadań objętych ofertą:

- Załącznik 1 — Wykaz doświadczenia zawodowego — oba zadania

- Załącznik 2 — Wykaz opracowań merytorycznych — Zadanie 1

- Załącznik 3 — Wykaz wystąpień edukacyjnych lub eksperckich — Zadanie 2

- Dokument potwierdzający mój najwyższy stopień lub tytuł naukowy — jeżeli ubiegam się o punkty w tym kryterium.

- Dokument potwierdzający wykształcenie lekarskie oraz dyplom specjalisty psychiatrii — oba zadania

- OŚWIADCZENIA EKSPERTA

- Oświadczam, że zapoznałem(-am) się z treścią Opisu Przedmiotu Zamówienia (OPZ) 
i przyjmuję go bez zastrzeżeń oraz uzyskałem (-am) wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty.

- Oświadczam, że spełniam wymagania udziału dotyczące zadania lub zadań, na które składam ofertę, i że wykonam zadania eksperckie osobiście.

- Oświadczam, że dane zawarte w formularzu i załączonych dokumentach są zgodne ze stanem faktycznym. Oświadczenia dotyczące moich kwalifikacji, doświadczenia i dorobku składam we własnym imieniu.

(Miejscowość, data) .....................................................

(Podpis eksperta) ....................................................

Podpis Wykonawcy / osoby uprawnionej do reprezentacji: ....................................