| Nazwa dokumentu: : Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego za IV kwartał 2019 roku POPC.02.03.02-00-0008/17 Muzeum Narodowe w Warszawie „Otwarte Narodowe. Digitalizacja i udostępnianie zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie”. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Organ wnoszący uwagi | Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi | Treść uwagi | Propozycja zmian zapisu |
| 1 | MC | 3. Postęp rzeczowy. Kamienie milowe. | Planowane terminy osiągnięcia nie są zgodne z Aneksem nr 2 z dnia 15.12.2018 r. dla Kamieni milowych w zadaniu oraz podzadaniu : Zadanie 5„ Digitalizacja zasobów”- 31.08.2020 - „Archiwizacja w Dziale Digitalizacji i Dokumentacji Wizualnej zdjęć do 19 068 zabytków”- 14.09.2020 Zadanie 6 „Opracowanie metadanych, opisów popularyzatorskich oraz tłumaczeń dla zdigitalizowanych zbiorów do udostępnienia online” – 31.07.2020 - „Udostępnienie treści w nowym serwisie internetowym”- 31.08.2020 Zadanie 7 „ Prace informatyczne związane z budową serwisu internetowego”- 31.08.2020 - „Uruchomienie serwisu po testach, on-line”- 15.09.2020 | Proszę o weryfikację i korektę w odniesieniu do zgłoszonej uwagi. |