# Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego

# za II kwartał 2025 roku

| Tytuł projektu | Nowa Academica |
| --- | --- |
| Wnioskodawca | Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego |
| Beneficjent | Biblioteka Narodowa (BN) |
| Partnerzy | Nie dotyczy |
| Źródło finansowania | Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027​ Priorytet FERC.02 Zaawansowane usługi cyfrowe​ Działanie FERC.02.01 Wysoka jakość i dostępność e-usług publicznych - Budżet środków europejskich- 79,71 % całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu - Budżet państwa-20,29 % całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu (par. 6209) – część 27 |
| Całkowity koszt projektu | 29 882 486,34 zł |
| Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne | 29 882 486,34 zł |
| Okres realizacji projektu | Data rozpoczęcia: 25-04-2024* Data zakończenia: 24-04-2027* |

* Zmiana okresu realizacji projektu na poziomie umowy o dofinansowanie (termin rozpoczęcia i zakończenia projektu przesunięty o 114 dni).

## Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków>

### Nie dotyczy

## Postęp finansowy

| Czas realizacji projektu | Wartość środków wydatkowanych | Wartość środków zaangażowanych |
| --- | --- | --- |
| 38.88 % | - 20,43 % - 13,51 % - nd. | 92 %* |
| * niewydatkowana kwota w projekcie na poziomie 8% wynika z dużego odchylenia pomiędzy wartością zakupionych środków trwałych a szacowaną wartością ŚT z przeprowadzonego na potrzeby projektu procesu szacowania. 12.06.2025 r. złożono do CPPC wniosek o zmianę w projekcie, aby zagospodarować niewydatkowaną kwotę w projekcie. |  |  |

### Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>

Kamienie milowe

| Nazwa | Powiązane wskaźniki projektu | Planowany termin osiągnięcia* | Rzeczywisty termin osiągnięcia | Status realizacji kamienia milowego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wdrożona funkcja tworzenia filii w ramach biblioteki lokalnej. | Nie dotyczy | 10-2024 | 09-2024 | osiągnięty |
| Wdrożona funkcja tworzenia i zarządzania terminalami wirtualnymi w filiach. | Nie dotyczy | 04-2025 | 03-2025 | osiągnięty |
| Wdrożona funkcja konfiguracji usługi Nowa Academica. | Nie dotyczy | 11-2025 |  | w trakcie realizacji |
| Wdrożona funkcja zarządzania dostępnością zbiorów bibliotecznych. | Nie dotyczy | 05-2026 |  | planowany |
| Wdrożona funkcja tworzenia i zarządzania rezerwacjami. | Nie dotyczy | 11-2026 |  | planowany |
| Wdrożona funkcja przeglądania zbiorów bibliotecznych na terminalach wirtualnych. | KPI 1 – 1 szt. KPI 2 – 1 szt. | 04-2027 |  | planowany |

* Przesuniecie terminów osiągnięcia KM - przesunięcie terminów o 114 dni - zmiana na poziomie umowy o dofinansowanie dla projektu.

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

| Nazwa | Jedn. miary | Wartość docelowa | Planowany termin osiągnięcia* | Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KPI 1. (Wskaźnik produktu) Liczba podmiotów wspartych w zakresie rozwoju usług, produktów i procesów cyfrowych** | szt. | 1,00 | 04-2027 | 0 |
| KPI 2. (Wskaźnik produktu) Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 - transakcja | szt. | 1,00 | 04-2027 | 0 |
| KPI 3. (Wskaźnik rezultatu) Użytkownicy nowych i zmodernizowanych publicznych usług, produktów i procesów cyfrowych | szt. | 152 216,00 | 04-2028 | 0 |
| KPI 4. (Wskaźnik rezultatu) Liczba nowych lub zmodernizowanych terminali udostępniających obiekty chronione prawem autorskim | szt. | 5 000,00 | 04-2028 | 0 |

* Przesunięcie planowanych terminów osiągnięcia KPI - zmiana okresu realizacji projektu na poziomie umowy o dofinansowanie.

** Zmiana wskaźnika na poziomie weryfikacji wniosku o dofinansowanie (było: Instytucje publiczne otrzymujące wsparcie na opracowywanie usług, produktów i procesów cyfrowych).

## E-usługi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znaków>

| Nazwa | Planowana data wdrożenia | Rzeczywista data wdrożenia | Opis zmian |
| --- | --- | --- | --- |
| Nowa Academica | 04-2027* |  | Nie dotyczy |

* Przesuniecie planowanej daty wdrożenia o 114 dni - zmiana na poziomie umowy o dofinansowanie dla projektu.

## Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <maksymalnie 2000 znaków>

| Nazwa | Planowana data wdrożenia | Rzeczywista data wdrożenia | Opis zmian |
| --- | --- | --- | --- |
| Cyfrowe zbiory biblioteczne (udostępnione) | 04-2027* |  | Nie dotyczy |

* Przesuniecie planowanej daty wdrożenia o 114 dni - zmiana na poziomie umowy o dofinansowanie dla projektu.

### Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 znaków>

| Nazwa produktu | Planowana data wdrożenia* | Rzeczywista data wdrożenia | Komplementarność względem produktów innych projektów |
| --- | --- | --- | --- |
| Dokumentacja techniczna e-usługi Nowa Academica | 11-2024 | 11-2024 | nd. |
| Infrastruktura IT (serwery i przełączniki sieciowe) | 12-2024 | 03-2025 | nd. |
| Projekt interfejsu graficznego e-usługa Nowa Academica | 03-2025 | 03-2025 | nd. |
| Zmodyfikowane RCBN - zmodyfikowany Moduł realizacji e-usługi PdB na potrzeby e-usługa Nowa Academica | 04-2027 |  | Węzeł Krajowy Zależność: wspieranie Opis zależności: Zmodyfikowane RCBN używa Węzła Krajowego do uwierzytelniania Status: Specyfikowanie wymagań Kronik@ Zależność: uzupełnienie się Opis zależności: Zmodyfikowane RCBN umieszcza obiekty w Kronice i pobiera je w razie potrzeby Status: Wdrożony Katalog BN Zależność: wspieranie Opis zależności: Zmodyfikowane RCBN pobiera opisy obiektów z Katalogu BN Status: Wdrożony Zintegrowana Wyszukiwarka OMNIS: Zależność: korzystanie Opis zależności: Zintegrowana wyszukiwarka OMNIS pobiera informacje ze zmodyfikowanego RCBN o obiektach i ich dostępności Status: Analizowanie |
| Zmodyfikowane RCBN - zmodyfikowany Moduł zarządzania RCBN na potrzeby e-usługa Nowa Academica | 04-2027 |  | Węzeł Krajowy Zależność: wspieranie Opis zależności: Zmodyfikowane RCBN używa Węzła Krajowego do uwierzytelniania Status: Specyfikowanie wymagań Kronik@ Zależność: uzupełnienie się Opis zależności: Zmodyfikowane RCBN umieszcza obiekty w Kronice i pobiera je w razie potrzeby Status: Wdrożony Katalog BN Zależność: wspieranie Opis zależności: Zmodyfikowane RCBN pobiera opisy obiektów z Katalogu BN Status: Wdrożony Zintegrowana Wyszukiwarka OMNIS: Zależność: korzystanie Opis zależności: Zintegrowana wyszukiwarka OMNIS pobiera informacje ze zmodyfikowanego RCBN o obiektach i ich dostępności Status: Analizowanie |
| Zmodyfikowane RCBN - zmodyfikowany interfejs biblioteki cyfrowej polona.pl w zakresie implementacji funkcji terminala wirtualnego e-usługi Nowa Academica | 04-2027 |  | Węzeł Krajowy Zależność: wspieranie Opis zależności: Zmodyfikowane RCBN używa Węzła Krajowego do uwierzytelniania Status: Specyfikowanie wymagań Kronik@ Zależność: uzupełnienie się Opis zależności: Zmodyfikowane RCBN umieszcza obiekty w Kronice i pobiera je w razie potrzeby Status: Wdrożony Katalog BN Zależność: wspieranie Opis zależności: Zmodyfikowane RCBN pobiera opisy obiektów z Katalogu BN Status: Wdrożony Zintegrowana Wyszukiwarka OMNIS: Zależność: korzystanie Opis zależności: Zintegrowana wyszukiwarka OMNIS pobiera informacje ze zmodyfikowanego RCBN o obiektach i ich dostępności Status: Analizowanie |
| Zmodyfikowane RCBN - Utworzony nowy moduł realizacji e-usługi Nowa Academica | 04-2027 |  | Węzeł Krajowy Zależność: wspieranie Opis zależności: Zmodyfikowane RCBN używa Węzła Krajowego do uwierzytelniania Status: Specyfikowanie wymagań Kronik@ Zależność: uzupełnienie się Opis zależności: Zmodyfikowane RCBN umieszcza obiekty w Kronice i pobiera je w razie potrzeby Status: Wdrożony Katalog BN Zależność: wspieranie Opis zależności: Zmodyfikowane RCBN pobiera opisy obiektów z Katalogu BN Status: Wdrożony Zintegrowana Wyszukiwarka OMNIS: Zależność: korzystanie Opis zależności: Zintegrowana wyszukiwarka OMNIS pobiera informacje ze zmodyfikowanego RCBN o obiektach i ich dostępności Status: Analizowanie |
| Zmodyfikowane RCBN - rozbudowany interfejs API | 04-2027 |  | Węzeł Krajowy Zależność: wspieranie Opis zależności: Zmodyfikowane RCBN używa Węzła Krajowego do uwierzytelniania Status: Specyfikowanie wymagań Kronik@ Zależność: uzupełnienie się Opis zależności: Zmodyfikowane RCBN umieszcza obiekty w Kronice i pobiera je w razie potrzeby Status: Wdrożony Katalog BN Zależność: wspieranie Opis zależności: Zmodyfikowane RCBN pobiera opisy obiektów z Katalogu BN Status: Wdrożony Zintegrowana Wyszukiwarka OMNIS: Zależność: korzystanie Opis zależności: Zintegrowana wyszukiwarka OMNIS pobiera informacje ze zmodyfikowanego RCBN o obiektach i ich dostępności Status: Analizowanie |
| Materiały promocyjno-informacyjne | 04-2024 | 04-2024 | nd. |
| Raport z zewnętrznego audytu projektu | 03-2026 |  | nd. |
| Film instruktażowy na spotkanie informacyjne | 01-2027 |  | nd. |
| Testy wydajnościowe | 03-2027 |  | nd. |
| Kampania w mediach elektronicznych i tradycyjnych | 04-2027 |  | nd. |
| Konferencja zamykająca | 04-2027 |  | nd. |
| Materiały promocyjno-informacyjne | 04-2027 |  | nd. |
| Końcowy raport projektu | 05-2027 |  | nd. |

* Przesuniecie terminów osiągnięcia produktów końcowych o 114 dni – zmiana okresu realizacji projektu na poziomie umowy o dofinansowanie.

- Ryzyka <maksymalnie 2000 znaków>

Ryzyka wpływające na realizację projektu

| Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| --- | --- | --- | --- |
| Opóźnienie we wdrożeniu poszczególnych produktów | średnia | średnie | 1. Redukowanie Ustanowienie struktury i zasad zarządzania projektem zgodnie z najlepszymi metodologiami (Prince2), w celu stworzenia właściwych ram kontrolnych i decyzyjnych w trakcie realizacji projektu, mianowanie managera projektu oraz stworzenie Komitetu Sterującego, wraz z mechanizmem eskalacji i raportowania o postępach i ryzykach. Z uwagi na rosnącą złożoność technologiczną systemów IT eksploatowanych i rozwijanych w BN, przyjęto Metodykę Scrum, jako metody do wykorzystania podczas prac związanych z wytwarzaniem oprogramowania, aby: • zapewnienie ścisłej współpracy ekspertów BN ze specjalistami zaangażowanymi w prace w ramach umowy na body leasing • systematyczne dokonywanie przeglądów prac programistycznych, w trosce o maksymalizowanie wartości biznesowej wytwarzanego oprogramowania • permanentne monitorowanie postępu w osiąganiu kolejnych celów projektowych. 2. Efekty działań zarządczych: w okresie raportowym nie zdiagnozowano problemów w projekcie ani opóźnień w realizacji w zaplanowanych na ten okres prac. 3. Bez zmian względem poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Nieoczekiwany wzrost kosztów operacyjnych | Średnia | Znikome | 1.Redukowanie Wyznaczony kierownik projektu regularnie monitoruje, a także raportuje postępy, stan wydatków i ryzyk projektu, wdrożony mechanizm kontroli przez Komitet Sterujący. Plan poprawy wydatkowania środków - w przypadku wystąpienia nieprawidłowości. W razie zwiększenia się prawdopodobieństwa ryzyka - konieczność zabezpieczenia finansowania ze środków z budżetu Państwa lub własnych. 2. Efekty działań zarządczych: w okresie raportowym nie zdiagnozowano wystąpienia nieoczekiwanego wzrostu kosztów operacyjnych. 3. Bez zmian względem poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Niezrealizowanie celów Projektów | Duża | Znikome | 1.Redukowanie Zastosowanie metodyki Scrum na etapie wytworzenia oprogramowania. Scrum ma na celu m.in.: • zapewnić ścisłą współpracę ekspertów Biblioteki Narodowej ze specjalistami zaangażowanymi w prace w ramach umowy na body leasing • systematycznie dokonywać przeglądów prac programistycznych, w trosce o maksymalizowanie wartości biznesowej wytwarzanego oprogramowania • permanentne monitorowanie postępu w osiąganiu kolejnych celów projektowych. Na poziomie organizacyjnym zastosowano metodologię PRINCE2, która w swoich założeniach ma m.in. punkty kontrolne przy których Komitet Sterujący decyduje o dalszym losie i zasadności realizacji projektu. 2.Efekty działań zarządczych: zastosowane działania pozwalają na utrzymanie prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka na bardzo niskim poziomie. 3.Bez zmian względem poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Brak wystarczających zasobów kadrowych do realizacji projektu | duża | niskie | 1. Redukowanie Okresowe rozmowy z osobami, motywowanie poprzez m.in. Regulamin wynagrodzenia i premii obowiązujący w Bibliotece Narodowej. Plan alokacji zasobów ludzkich, zapewnienie odpowiednich szkoleń osobom przesuniętym z innych komórek org. Ostatecznie uruchomienie procesu rekrutacji. Dodatkowo umowy typu zlecenie, konsultacje. 2. Efekty działań zarządczych: zastosowane działania pozwalają na utrzymanie prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka na niskim poziomie. 3. Bez zmian względem poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Brak możliwości zatrudnienia osób o odpowiednich kompetencjach | duża | niskie | 1. Redukowanie Plan alokacji zasobów ludzkich wewnątrz Biblioteki Narodowej, szkolenia pracowników z wewnątrz BN oraz dodatkowo umowy typy zlecenie, konsultacje, body leasing. 2. Efekty działań zarządczych: zaangażowanie w projekcie osób z wymaganymi kompetencjami oraz zaangażowanie w projekt części personelu BN po odbyciu dodatkowych szkoleń. 3. Bez zmian względem poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Opóźnienie w rozliczaniu Projektu z Instytucją Zarządzającą (wypłata części unijnej). | średnia | niskie | 1. Redukowanie Wnioskodawca będzie przygotowywał wnioski o płatność (WoP) z należytą starannością, tak aby zminimalizować ryzyko błędów i kolejnych uwag do wniosków o płatność. Ponadto będzie występował o zaliczkowanie środków, tak aby maksymalnie zwiększyć płynność finansową projektu. Występowanie o zaliczkę będzie odbywało się z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby zapewnić bufor czasowy na jej wpływ na konto Wnioskodawcy. Wnioskodawca posiada doświadczenie w realizacji tego typu projektów (7 zakończonych i rozliczonych projektów w ramach POPC). 2. Efekty działań zarządczych: Systematyczna i skrupulatna praca w ramach procesów: - Rozliczanie środków finansowych w projekcie NA, - Zarządzania zaangażowaniem pracownika w projekt NA, oraz zdobywanie doświadczenia w pracy w systemie CST2021, który jest dedykowany do składania WoP, pozwala utrzymać prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka na poziomie niskim 3. Bez zmian względem poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Zakłócenie prawidłowości oraz przedłużenie procedury przetargowej | średnia | niskie | 1. Redukowanie Zapewnienie doświadczonej kadry pracowników Biblioteki Narodowej, którzy zrealizowali z powodzeniem wiele postępowań w ramach UZP. Współpraca i wsparcie kancelarii prawnych specjalizujących się w Prawie Zamówień Publicznych. Podjęte zostały zintensyfikowane działania w kierunku zachowania przyjętego harmonogramu. 2. Efekty działań zarządczych: Systematyczna i skrupulatna praca w procesie przetargowym pozwoliła przeprowadzić proces do etapu wyboru wykonawcy. Ze względu na uruchomiony proces w KIO etap wyłonienia wykonawcy został opóźniony. 3. Bez zmian względem poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Niewłaściwe warunki realizacji zamówień | średnia | niskie | 1. Redukowanie Zapewnienie doświadczonej kadry do przygotowana precyzyjnej dokumentacji SIWZ - należyte określenie opisu przedmiotu zamówienia, warunki jakościowe, prawa i obowiązki stron. Umowa będzie stanowiła jeden z załączników do dokumentacji przetargowej, jej postanowienia będą znane wykonawcom przed podpisaniem umowy. Współpraca i wsparcie kancelarii prawnych specjalizujących się w Prawie Zamówień Publicznych 2. Efekty działań zarządczych: Systematyczna, a zarazem zgodna z harmonogramem i skrupulatna praca w procesie przetargowym pozwala utrzymać prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka na poziomie niskim. 3. Bez zmian względem poprzedniego okresu sprawozdawczego. |

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

| Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| --- | --- | --- | --- |
| Wzrost kosztów operacyjnych | średnia | średnie | Monitorowanie kosztów operacyjnych na każdym etapie działań utrzymania efektów projektu, w celu identyfikacji sposobów ich ograniczenia; szacowanie kosztów w planach i budżetach. Bez zmian względem poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Utrata danych z systemu | duża | niskie | Na płaszczyźnie organizacyjnej z wprowadzenie odpowiednich standardów pracy z danymi chronionymi, nadawaniem uprawnień pracownikom do zarządzania danymi osobowymi oraz wdrożeniem Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Zapobieganie techniczne opisane jest w punkcie dotyczącym cyberbezpieczeństwa. Bez zmian względem poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Wystąpienie incydentu bezpieczeństwa w systemie | duża | niskie | Zabezpieczeniem infrastruktury cyfrowej BN. Działania poprzez m.in. tworzenie systemu zabezpieczeń na poziomie aplikacji (systemy uprawnień i ról), wymaganie wprowadzania kodów bezpieczeństwa i logowania dwuetapowego do wielu narzędzi, wymogi potwierdzenia tożsamości przez użytkowników posiadających szersze uprawnienia, tworzenie bezpiecznych sieci, zabezpieczenie baz danych poprzez ukrycie ich za firewallami i na odizolowanych środowiskach, monitorowanie ruchu, zabezpieczenia przed atakami DDOS itp. Na poziomie organizacyjnym wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Bez zmian względem poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Wystąpienie incydentu w zakresie bezpieczństwa fizycznego infrastruktury IT | duża | niskie | Tworzenie kopii zapasowych danych w różnych lokacjach geograficznych oraz utrzymywaniem wysokich standardów zabezpieczenia fizycznego sprzętu zlokalizowanego w centrach danych Biblioteki Narodowej. Wśród zabezpieczeń fizycznych wymienić należy m.in. stosowanie biometrii czy stały dyżur służby ochrony w trybie 365/7/24. Bez zmian względem poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Brak ciągłości działania systemu | duża | niskie | Monitorowanie działania e-usług i infrastruktury cyfrowej BN za pomocą zintegrowanych narzędzi do monitorowania poprawność działania systemów oraz wdrożenie niezbędnych procedur reagowanie na incydenty. Bez zmian względem poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Błędy/awaria w warstwie sprzętowej | średnia | niskie | Zapewnienie redundancji sprzętowej, cykliczne przeglądy oraz zapewnienie odpowiednich umów serwisowych z określonymi parametrami SLA. Bez zmian względem poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Błędy administratorów | średnia | niskie | Na poziomie organizacyjnym poprzez zapewnienie szkoleń, przestrzeganie norm BHP m.in. w zakresie czasu pracy, redundancję ludzi na kluczowych stanowiskach. W zakresie technicznym logowania operacji wykonywanych przez adminów. Bez zmian względem poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Brak akceptacji społecznej dla zakładania profilu zaufanego | średnia | niskie | W ramach Projektu zostanie przeprowadzona akcja uświadamiająca korzyści z profilu zaufanego i korzystania z Nowej Academici. Bez zmian względem poprzedniego okresu sprawozdawczego. |

- Wymiarowanie systemu informatycznego

Nie dotyczy

- Dane kontaktowe:

Dominik Cieszkowski

Zastępca Dyrektora BN

Biblioteka Narodowa

al. Niepodległości 213

02-086 Warszawa

d.cieszkowski@bn.org.pl

tel. +48 22 608 22 56