Załącznik do uchwały nr 10

Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji

z dnia 16 kwietnia 2020 r.

RAPORT

# z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego

# za II kwartał 2025 roku

(dane należy wskazać w zakresie odnoszącym się do okresu sprawozdawczego)

| Tytuł projektu | DigIT - Digitalizacja i rekonstrukcja filmowego archiwum Telewizji Polskiej |
| --- | --- |
| Wnioskodawca | Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego |
| Beneficjent | Telewizja Polska Spółka Akcyjna w likwidacji |
| Partnerzy | nd |
| Źródło finansowania | Działanie FERC.02.03 Cyfrowa dostępność i ponowne wykorzystanie informacji, programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wkład własny finansowany z przychodów komercyjnych TVP SA. |
| Całkowity koszt projektu | 41 642 716,60 zł. |
| Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne | 39 615 860,00 zł. |
| Okres realizacji projektu | Pierwotna data realizacji: 01.09.2025 do 01.08.2029 Aktualna data realizacji: 01.06.2025 r. – 31.05.2029 r. * |

* Data zmieniona na wniosek CPPC

## Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków>

### nd

## Postęp finansowy

| Czas realizacji projektu | Wartość środków wydatkowanych | Wartość środków zaangażowanych |
| --- | --- | --- |
| 2,08% | - 0,00% - 0,00% - 0,00% | 2,35% |

### Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>

Kamienie milowe

| Nazwa | Powiązane wskaźniki projektu | Planowany termin osiągnięcia | Rzeczywisty termin osiągnięcia | Status realizacji kamienia milowego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Uruchomiona struktura projektu | KPI 2 – 1 szt. | 06-2025 | 06-2025 | osiągnięty |
| Rozpoczęty proces konserwacji materiałów do digitalizacji | nd | 07-2025 | nd | w trakcie realizacji |
| Rozpoczęta kampania informacyjna promująca projektu | nd | 07-2025 | nd | w trakcie realizacji |
| Uruchomiony proces digitalizacji, ingestu, rekonstrukcji i upscalingu | nd | 08-2025 | nd | planowany |
| Opublikowane postępowania przetargowe dotyczące inwestycji sprzętowych | nd | 02-2026 | nd | w trakcie realizacji |
| Wyłonieni wykonawcy oraz zrealizowane dostawy z postępowań przetargowych dotyczące inwestycji sprzętowych | KPI 8 – 1 szt. | 08-2026 | nd | planowany |
| Opublikowane materiały w Internecie - ETAP I | nd | 01-2027 | nd | planowany |
| Zakończony proces konserwacji materiałów do digitalizacji | nd | 07-2027 | nd | planowany |
| Zakończony proces digitalizacji materiałów światłoczułych | KPI 10 – 2100 szt. KPl 12 – 791,75 TB | 01-2028 | nd | planowany |
| Opublikowane materiały w Internecie - ETAP II | nd | 07-2028 | nd | planowany |
| Zakończony proces rekonstrukcji i upscalingu | KPl 11 – 49,5 TB | 01-2029 | nd | planowany |
| Pozytywnie zakończone audyty dostępności (UX) dla osób z niepełnosprawnością, testy bezpieczeństwa i wydajności dla serwisów internetowych TVP, na których udostępnione zostaną zdigitalizowane w ramach projektu zasoby | nd | 02-2029 | nd | planowany |
| Opublikowane materiały w Internecie - ETAP III | KPI 1 – 1 szt. KPI 3 – 7162420 PLN KPI 4 – 1719173 użytkownicy/rok KPI 6 – 1 szt. KPI 7 – 2100 szt. | 05-2029 | nd | planowany |
| Przekazane informacji o zasobie zdigitalizowanym w ramach projektu, poprzez API, do portalu Kronik@ | KPI 5 – 1 szt. KPI 6 – 1 szt. KPI 9 – 1 szt. KPI 13 – 1 szt. | 05-2029 | nd | planowany |

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

| Nazwa | Jedn. miary | Wartość docelowa | Planowany termin osiągnięcia | Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) Liczba podmiotów, które udostępniły informacje sektora publicznego/dane prywatne on-line; | Szt. | 1 | 05-2029 | 0 |
| 2) Liczba podmiotów wspartych w zakresie rozwoju usług, produktów i procesów cyfrowych* * wskaźnik zmieniony wedle wskazania CPPC na etapie oceny merytorycznej | Szt. | 1 | 05-2029 | 0 |
| 3) Wartość usług, produktów i procesów cyfrowych opracowanych dla przedsiębiorstw* * wskaźnik wprowadzony wedle wskazania CPPC na etapie oceny merytorycznej | PLN | 7 162 420 | 05-2029 | 0 |
| 4) Użytkownicy nowych i zmodernizowanych publicznych usług, produktów i procesów cyfrowych | użytkownicy/rok | 1 719 173 | 05-2029 | 96 280 |
| 5) Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API; | Szt. | 1 | 05-2029 | 0 |
| 6) Liczba platform udostępniania dokumentów zawierających informacje sektora publicznego/dane prywatne; | Szt. | 2 | 05-2029 | 0 |
| 7) Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego/dane prywatne; | Szt. | 2100 | 05-2029 | 0 |
| 8) Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych; | Szt. | 1 | 08-2026 | 0 |
| 9) Liczba utworzonych API; | Szt. | 1 | 05-2029 | 0 |
| 10) Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego/dane prywatne; | Szt. | 2100 | 01-2029 | 0 |
| 11) Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego/danych prywatnych; | TB | 49,5 TB | 05-2029 | 0 |
| 12) Rozmiar zdigitalizowanych informacji sektora publicznego/danych prywatnych | TB | 791,75 | 05-2029 | 0 |
| 13) Liczba wygenerowanych kluczy API | Szt. | 1 | 05-2029 | 0 |

## E-usługi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znaków>

| Nazwa | Planowana data wdrożenia | Rzeczywista data wdrożenia | Opis zmian |
| --- | --- | --- | --- |
| ND | ND | ND | ND |

## Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <maksymalnie 2000 znaków>

| Nazwa | Planowana data wdrożenia | Rzeczywista data wdrożenia | Opis zmian |
| --- | --- | --- | --- |
| Zdigitalizowane i udostępnione materiały audiowizualne dotychczas niezdigitalizowane i nie udostępnione w internecie, znajdujące się w archiwum Telewizji polskiej w tym: 100 audycji zapisanych na taśmie filmowej (35mm) i 2000 audycji zapisanych na taśmach magnetycznych. Materiały te nie były dotychczas uwzględnione w żadnym wcześniej realizowanym projekcie Telewizji Polskiej w ramach Funduszy Unijnych ani projektach własnych. Na zasób ten składają się filmy fabularne, dokumentalne, krótkometrażowe, seriale, reportaże i inne formy telewizyjne, które mają uregulowany status prawny i znajdują się jedynie na analogowych nośnikach. Zakres projektu obejmuje dzieła stworzone przez wybitnych polskich reżyserów współpracujących na przestrzeni lat z Telewizją Polską m.in. Krzysztofa Zanussiego, Janusza Zaorskiego, Magdy Łazarkiewicz, Janusza Morgensterna, Mariusza Trelińskiego, Krzysztofa Krauze, Janusza Kondratiuka, Filipa Bajona czy Jerzego Antczaka | 05-2029 | ND | Pierwszy etap udostępnienia materiałów planowany jest na 01-2027. Obecnie żadne materiały nie są udostępniane. |
| Utworzenie bazy danych z metadanymi dla obiektów zdigitalizowanych w projekcie | 05-2029 | ND | Baza danych powstanie na etapie zakończenia prac związanych z digitalizacją i udostępnieniem materiałów, ze względu na przygotowanie kompletu metadanych do obiektów udostępnionych w ramach projektu. |

### Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 znaków>

| Nazwa produktu | Planowana data wdrożenia | Rzeczywista data wdrożenia | Komplementarność względem produktów innych projektów |
| --- | --- | --- | --- |
| API zdigitalizowanych materiałów na potrzeby serwisu KRONIK@ | 05-2029 | ND | ND |
| Modernizacja systemu rekonstrukcji A/V w tym utworzenie nowych stanowisk w pracowni rekonstrukcji/upscalingu obrazu z nośników magnetycznych materiałów audiowizualnych | 08-2026 | ND | - nazwa systemu: Digitalizacja A/V - opis zależności: wspieranie - aktualny status integracji: Specyfikowanie wymagań - nazwa systemu: SZarP - opis zależności: korzystanie - aktualny status integracji: Analizowanie |
| Raporty z audytu dostępności (UX) dla osób z niepełnosprawnością oraz testów bezpieczeństwa i wydajności dla serwisów internetowych TVP, na których udostępnione zostaną zdigitalizowane w ramach projektu zasoby | 02-2029 | ND | ND |
| Realizacja kampanii informacyjnej w internecie w tym opracowanie materiałów informacyjno-promocyjnych | 05-2029 | ND | ND |
| Modyfikacja platformy tvp.vod.pl o moduł zawierający zdigitalizowane w ramach projektu obiekty | 05-2029 | ND | - nazwa systemu: SZarP - opis zależności: korzystanie - aktualny status integracji: analizowanie - nazwa systemu: Kronik@ - opis zależności: wspieranie - aktualny status integracji: specyfikowanie wymagań |
| Kopia cyfrowa 2100 zasobów utrwalonych na taśmie filmowej i magnetycznej | 08-2029 | ND | ND |
| Dostawa z postępowań przetargowych dotyczące inwestycji sprzętowych | 11-2026 | ND | ND |

- Ryzyka   <maksymalnie 2000 znaków>

Ryzyka wpływające na realizację projektu*

*Przedstawione poniżej ryzyka odpowiadają ryzykom opracowanym na podstawie uwag i wskazań CPPC na etapie oceny merytorycznej

| Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| --- | --- | --- | --- |
| Wzrost kosztów realizacji projektu | duża | średnie | 1. Podejmowane działania: Bieżące monitorowanie na podstawie postępu rzeczowego i analizy finansowej z realizacji projektu. Przekazywanie cyklicznych raportów finansowych do CPPC oraz raportowanie przed komitetem sterującym. 2. Efekty: Realizacja projektu odbywa się obecnie bez wzrostu planowanych wydatków. 3. Zmiana: Nie dotyczy |
| Brak wystarczających zasobów kadrowych do realizacji projektu | duża | średnie | 1. Podejmowane działania: Bieżące monitorowanie sytuacji kadrowej osób zaangażowanych do Projektu. Opracowanie listy potencjalnych szkoleń specjalistycznych dla pracowników. W przypadku wystąpienia ryzyka rozpoczęcie procedur naboru pracowników do Projektu. 2. Efekty: Bieżąca rekrutacja pracowników do projektu, umożliwiająca płynna realizację projektów. 3. Zmiana: Nie dotyczy |
| Opóźnienia we wpływie kolejnych transz płatności w ramach dofinansowania projektu ze środków FERC | mała | średnie | 1. Podejmowane działania: Bieżące monitorowanie postępu projektu oraz dedykowanie do obsługi rozliczenia projektu osób w organizacji posiadających doświadczenie w realizacji projektów. współfinansowanych z Funduszy UE 2. Efekty: bieżące rozliczanie Wniosków o płatność umożliwiające płynne rozliczenia kolejnych transz w projekcie. 3. Zmiana: Nie dotyczy |
| Brak wystarczających środków na realizację projektu | średnia | małe | 1. Podejmowane działania: Bieżące przygotowywanie zestawień z postępu rzeczowego i finansowego realizacji projektu, w powiązaniu z budżetem projektu zabezpieczonym w budżecie całościowym TVP. 2. Efekty: Zabezpieczenie środków w budżecie Spółki umożliwia zabezpieczenie budżetu na realizację Projektu. 3. Zmiana: Nie dotyczy |
| Zmiany organizacyjnoprawne w TVP | mała | średnie | 1. Podejmowane działania: Monitorowanie zmian organizacyjnych w Spółce przez Kierownika Projektu oraz Komitet Sterujący. 2. Efekty: Obecnie nie dokonano żadnych zmian organizacyjno-prawnych w Spółce. 3. Zmiana: Nie dotyczy |
| Opóźnienia w realizacji projektu | średnia | średnie | 1. Podejmowane działania: Monitorowanie postępu rzeczowego oraz realizacji kamieni milowych przez Kierownika Projektu, Komitet Sterujący oraz zespół koordynatorów w projekcie. Bieżące raportowanie postępu rzeczowego, finansowego i harmonogramu do CPPC. 2. Efekty: Obecne płynne postępy w pracach nie powodują opóźnień w Projekcie. 3. Zmiana: Nie dotyczy |
| Niska jakość materiałów źródłowych | średnia | duże | 1. Podejmowane działania: Bieżąca ocena stanu technicznego przez zespół ds. konserwacji i ingestu. Sporządzanie raportów technicznych oceny stanu w przypadku taśmy światłoczułe. Digitalizacja i ogląd materiałów podglądowych w celu stwierdzenia stanu i kompletności materiałów. 2. Efekty: Bieżący monitoring stanu zachowania nośników nie wykazał, aby materiały zakwalifikowane do projektu musiały być zastąpione. 3. Zmiana: Nie dotyczy |
| Możliwy brak urządzeń i części zamiennych na rynku, w obszarze ingestu | średnia | duże | 1. Podejmowane działania: Stały monitoring stanu technicznego sprzętu i bieżące serwisowanie urządzeń. Realizacja okresowych przeglądów technicznych. 2. Efekty: Na obecnym etapie nie było koniecznego serwisowania sprzętu. 3. Zmiana: Nie dotyczy |
| Konflikty społeczne | mała | małe | 1. Podejmowane działania: Organizacja cyklicznych spotkań statusowych z koordynatorami zespołów zaangażowanych do projektu. Ocena sytuacji i bieżące rozmowy z pracownikami zaangażowanymi do Projektu. 2. Efekty: stałe spotkania w grupach roboczych oraz statusy zespołu projektowego nie wykazały wystąpienia przedmiotowego ryzyka. 3. Zmiana: Nie dotyczy |

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu*

* Przedstawione poniżej ryzyka odpowiadają ryzykom opracowanym na podstawie uwag i wskazań CPPC na etapie oceny merytorycznej

| Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarządzania ryzykiem |
| --- | --- | --- | --- |
| Brak wystarczających zasobów kadrowych do utrzymania efektów projektu | mała | średnie | - Bieżące monitorowanie kompetencji w organizacji i w przypadku zidentyfikowania braków uruchomienie rekrutacji wewnętrznej lub zewnętrznej, - Oferowanie pracownikom rynkowego wynagrodzenia oraz zawieranie długoterminowych umów o pracę (na czas nieokreślony). |
| Brak wystarczających środków na utrzymanie wyników projektu | średnia | małe | - zapewnienie finansowania poprzez terminowe zgłaszanie odpowiedniego zapotrzebowania finansowego na utrzymanie efektów projektu oraz ewentualną rezerwę na wydatki nieprzewidziane (plan ekonomiczny Spółki), - w przypadku braku takich środków, Beneficjent będzie uruchamiał środki zabezpieczone w rezerwie budżetowej spółki. |
| Zmiany technologiczne w zakresie udostępniania zasobów | średnia | małe | - bieżący monitoring wprowadzanych na rynek technologicznych usprawnień w zakresie funkcjonalności i rozwijania platform VOD, - wprowadzanie ewentualnych aktualizacji zarówno w sprzęcie jak i oprogramowaniu. - Konieczność ponoszenia nakładów na dostosowanie do rozwiązań technologicznych. |
| Postęp technologiczny wpływający na ponoszenie dodatkowych kosztów zmian (aktualizacji) w sprzęcie i oprogramowaniu | mała | małe | - bieżący monitoring wprowadzanych na rynek technologicznych usprawnień w zakresie funkcjonowania i rozwijania platform VOD - wprowadzane ewentualne aktualizacje zarówno w sprzęcie jak i oprogramowaniu, zapewniające odpowiednią wydolność platform. |
| Konflikty społeczne na etapie utrzymania projektu | mała | małe | - Nie przewiduje się wystąpienia konfliktów społecznych na etapie utrzymania wyników projektu. - Ewentualne wystąpienie ryzyka nie wpływa na powstanie innych ryzyk związanych z realizacją projektu. |

- Wymiarowanie systemu informatycznego

ND

- Dane kontaktowe:

Michał Plotzke

Kierownik Projektu

Ośrodek Dokumentacji i Zbiorów Programowych

Dział udostępniania i projektów specjalnych

mail: michal.plotzke@tvp.pl

tel.: 504-710-253

Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE