## 1. PDB_2.0_Założenia
POLONA DLA BIBLIOTEK 2.0- Założenia dla projektu
UWAGA! Wnioskodawca wypełnia wyłącznie pola zaznaczone na żółto
| Założenia | Wartość
| Stopa dyskontowa analizy finansowej |  | 4%
| Stawka podatku VAT |  | 23%
| Stawka podatku VAT |  | zw./ nie dotyczy
| Czy podatek VAT jest kwalifikowany (na potrzeby określenia sposobu analizy) |  | TAK
| Poziom dofinansowania k. kwalifikowanych w związku z prowadzeniem przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej |  | 100%
Limity:
| Informacja i promocja - wydatki na informację i promocję nie mogą przekraczać 3% wydatków kwalifikowalnych projektu |  | 3%
| Cross-financing - co do zasady nie może stanowić więcej niż 10% wszystkich wydatków kwalifikowalnych projektu |  | 10%
Analiza prowadzona w cenach stałych
| Metoda analizy: | standardowa
| Analiza prowadzona w cenach: | brutto
| Założenia do Projektu (przykładowe) | Jednostka | Wartość | Rok 1 (bazowy) | Rok 2 | Rok 3 | Rok 4 | Rok 5 | Rok 6 | Rok 7 | Rok 8 | Rok 9 | Rok 10
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
| Liczba lat analizy | lat | 10
Note on D10: Proszę wybrać z listy - jeżeli VAT jest kwalifikowany, to analizę sporządzamy w cenach brutto, - jeśli VAT jest niekwalifikowany, to analizę sporządzamy w cench netto
Note on D11: Proszę podać poziom dofinansowania. UWAGA: W przypadku prowadzenia przez Beneficjenta działalności gospodarczej poziom ten nie będzie wynosił 100% i należy wyliczyć go zgodnie z Metodologią wskazaną w dokumentacji konkursowej.
Note on C16: Metodę standarodową wybiera się gdy Wnioskodawca potrafi oddzielić przychody i koszty na etapie utrzymania projektu od swoich pozostałych przychodów i kosztów; Metodę złożoną wybiera się, gdy Wnioskodawca nie potrafi oddzielić przychodów i/lub kosztów na etapie utrzymania projektu od innych swoich przychodów i/lub kosztów (np. gdy przedmiotem projektu jest rozbudowa istniejącego systemu, a koszty obsługi dotyczą całości systemu i trudno wyodrębnić jaka część przypada na "starą", a jaka na "nową" część systemu).
Note on E20: Proszę wybrać z listy. Rokiem bazowym w analizie finansowej i ekonomicznej powinien być założony w analizie rok rozpoczęcia realizacji projektu (np. rok rozpoczęcia robót budowlanych). Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, w której wniosek o dofinansowanie został sporządzony na etapie, gdy realizacja projektu została już rozpoczęta. Wówczas rokiem bazowym jest rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

## 2. PDB_2.0_Nakłady
POLONA DLA BIBLIOTEK 2.0- Nakłady na realizację projektu
| Koszty promocji spełniają warunek max. 3% |  |  | Nakłady na realizację projektu (budżet projektu)
| Koszty cross-financingu spełniają warunek max. 10% | [14 empty] | Terminy ponoszenia wydatków
| l.p. | nazwa zadania | nazwa wydatku | kategoria i podkategoria | czy wydatek stanowi cross-finacing | wartość jednostkowa netto | stawka podatku VAT | wartość podatku VAT | ilość | wartość całkowita netto | wartość całkowita VAT | wartość całkowita brutto | w tym wydatek/ koszt kwalifikowany | w tym wydatek/ koszt niekwalifikowany | podział kosztów | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | SUMA | kontrola
| 1 | Zadanie 1. Modyfikacje e-usługi PDB | Wydatki w ramach umowy na body leasing | Środki trwałe i wart. niematerialne i prawne - Oprogramowanie | NIE | 4043712.11 | 23% | 930053.79 | 1 | 4043712.11 | 930053.79 | 4973765.9 | 4973765.9 | 0 | kwalifikowane netto | 611666.76 | 2860026.73 | 572018.62 |  | 4043712.11 | OK
[15 empty] | kwalifikowane VAT | 140683.36 | 657806.15 | 131564.28 |  | 930053.79
[15 empty] | niekwalifikowane netto |  |  |  |  | 0 | OK
[15 empty] | niekwalifikowane VAT |  |  |  |  | 0
[15 empty] | SUMA | 752350.12 | 3517832.88 | 703582.9 | 0 | 4973765.9
| 2 | Zadanie 1. Modernizacja systemu Polona | Wynagrodzenia pracowników Biblioteki Narodowej- Zadanie 1 | Inne wydatki - niekwalifikowane | NIE | 1742472.75 | zw./ nie dotyczy | 0 | 1 | 1742472.75 | 0 | 1742472.75 | 0 | 1742472.75 | kwalifikowane netto |  |  |  |  | 0 | OK
[15 empty] | kwalifikowane VAT |  |  |  |  | 0
[15 empty] | niekwalifikowane netto | 367765.75 | 868236 | 506471 |  | 1742472.75 | OK
[15 empty] | niekwalifikowane VAT |  |  |  |  | 0
[15 empty] | SUMA | 367765.75 | 868236 | 506471 | 0 | 1742472.75
| 3 | Zadanie 2. Działania informacyjno-promocyjne | Tablica Informacyjna i pamiątkowa | Informacja i promocja | NIE | 2682.93 | 23% | 617.07 | 1 | 2682.93 | 617.07 | 3300 | 3300 | 0 | kwalifikowane netto | 2682.93 |  |  |  | 2682.93 | OK
[15 empty] | kwalifikowane VAT | 617.07 |  |  |  | 617.07
[15 empty] | niekwalifikowane netto |  |  |  |  | 0 | OK
[15 empty] | niekwalifikowane VAT |  |  |  |  | 0
[15 empty] | SUMA | 3300 | 0 | 0 | 0 | 3300
| 4 | Zadanie 2. Działania informacyjno-promocyjne | Konferencja zamykająca | Informacja i promocja | NIE | 12195.12 | 23% | 2804.88 | 1 | 12195.12 | 2804.88 | 15000 | 15000 | 0 | kwalifikowane netto |  |  | 12195.12 |  | 12195.12 | OK
[15 empty] | kwalifikowane VAT |  |  | 2804.88 |  | 2804.88
[15 empty] | niekwalifikowane netto |  |  |  |  | 0 | OK
[15 empty] | niekwalifikowane VAT |  |  |  |  | 0
[15 empty] | SUMA | 0 | 0 | 15000 | 0 | 15000
| 5 | Zadanie 2. Działania informacyjno-promocyjne | Wynagrodzenia pracowników Biblioteki Narodowej- Zadanie 2 | Inne wydatki - niekwalifikowane | NIE | 46656 | zw./ nie dotyczy | 0 | 1 | 46656 | 0 | 46656 |  | 46656 | kwalifikowane netto |  |  |  |  | 0 | OK
[15 empty] | kwalifikowane VAT |  |  |  |  | 0
[15 empty] | niekwalifikowane netto | 9720 | 23328 | 13608 |  | 46656 | OK
[15 empty] | niekwalifikowane VAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | SUMA | 9720 | 23328 | 13608 | 0 | 46656
| 6 | Zadanie 3. Zarządzanie i obsługa projektu | Audyt zewnętrzny | Usługi zewnętrzne - Usługi wspomagające realizację projektu | NIE | 6382.11 | 23% | 1467.89 | 1 | 6382.11 | 1467.89 | 7850 | 7850 | 0 | kwalifikowane netto |  | 6382.11 |  |  | 6382.11 | OK
[15 empty] | kwalifikowane VAT |  | 1467.89 |  |  | 1467.89
[15 empty] | niekwalifikowane netto |  |  |  |  | 0 | OK
[15 empty] | niekwalifikowane VAT |  |  |  |  | 0
[15 empty] | SUMA | 0 | 7850 | 0 | 0 | 7850
| 7 | Zadanie 3. Zarządzanie i obsługa projektu | Wynagrodzenia pracowników Biblioteki Narodowej- Zadanie 2 | Inne wydatki - niekwalifikowane | NIE | 999192 | zw./ nie dotyczy | 0 | 1 | 999192 | 0 | 999192 |  | 999192 | kwalifikowane netto |  |  |  |  | 0 | OK
[15 empty] | kwalifikowane VAT |  |  |  |  | 0
[15 empty] | niekwalifikowane netto | 208165 | 499596 | 291431 |  | 999192 | OK
[15 empty] | niekwalifikowane VAT |  |  |  |  | 0
[15 empty] | SUMA | 208165 | 499596 | 291431 | 0 | 999192
| 8 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | kwalifikowane netto |  |  |  |  | 0 | OK
[15 empty] | kwalifikowane VAT |  |  |  |  | 0
[15 empty] | niekwalifikowane netto |  |  |  |  | 0 | OK
[15 empty] | niekwalifikowane VAT |  |  |  |  | 0
[15 empty] | SUMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | kwalifikowane netto |  |  |  |  | 0 | OK
[15 empty] | kwalifikowane VAT |  |  |  |  | 0
[15 empty] | niekwalifikowane netto |  |  |  |  | 0 | OK
[15 empty] | niekwalifikowane VAT |  |  |  |  | 0
[15 empty] | SUMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | kwalifikowane netto |  |  |  |  | 0 | OK
[15 empty] | kwalifikowane VAT |  |  |  |  | 0
[15 empty] | niekwalifikowane netto |  |  |  |  | 0 | OK
[15 empty] | niekwalifikowane VAT |  |  |  |  | 0
[15 empty] | SUMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Uwaga! W razie konieczności proszę dodać kolejne wiersze | [11 empty] | SUMA NETTO: | 1200000.44 | 4257568.84 | 1395723.74 | 0
|  |  |  | SUMA promocja | SUMA cross-f.
|  |  |  | 18300 | 0 |  |  |  |  | 6853293.02 | 934943.63 | 7788236.65 | 4999915.9 | 2788320.75 | SUMA VAT: | 141300.43 | 659274.04 | 134369.16 | 0
Note on C7: Proszę wpisać nazwę zadania
Note on D7: Proszę wpisać własną nazwę wydatku
Note on E7: Proszę wybrać z listy
Note on F7: Proszę wybrać z listy
Note on G7: Proszę podać wartość z dokładnością do 2 miejsc po przecinku
Note on H7: Proszę wybrać z listy
Note on C12: Proszę wpisać nazwę zadania
Note on D12: Proszę wpisać własną nazwę wydatku
Note on E12: Proszę wybrać z listy
Note on F12: Proszę wybrać z listy
Note on G12: Proszę podać wartość z dokładnością do 2 miejsc po przecinku
Note on H12: Proszę wybrać z listy
Note on C17: Proszę wpisać nazwę zadania
Note on D17: Proszę wpisać własną nazwę wydatku
Note on E17: Proszę wybrać z listy
Note on F17: Proszę wybrać z listy
Note on G17: Proszę podać wartość z dokładnością do 2 miejsc po przecinku
Note on H17: Proszę wybrać z listy
Note on C22: Proszę wpisać nazwę zadania
Note on D22: Proszę wpisać własną nazwę wydatku
Note on E22: Proszę wybrać z listy
Note on F22: Proszę wybrać z listy
Note on G22: Proszę podać wartość z dokładnością do 2 miejsc po przecinku
Note on H22: Proszę wybrać z listy
Note on C27: Proszę wpisać nazwę zadania
Note on D27: Proszę wpisać własną nazwę wydatku
Note on E27: Proszę wybrać z listy
Note on F27: Proszę wybrać z listy
Note on G27: Proszę podać wartość z dokładnością do 2 miejsc po przecinku
Note on H27: Proszę wybrać z listy
Note on C32: Proszę wpisać nazwę zadania
Note on D32: Proszę wpisać własną nazwę wydatku
Note on E32: Proszę wybrać z listy
Note on F32: Proszę wybrać z listy
Note on G32: Proszę podać wartość z dokładnością do 2 miejsc po przecinku
Note on H32: Proszę wybrać z listy
Note on C37: Proszę wpisać nazwę zadania
Note on D37: Proszę wpisać własną nazwę wydatku
Note on E37: Proszę wybrać z listy
Note on F37: Proszę wybrać z listy
Note on G37: Proszę podać wartość z dokładnością do 2 miejsc po przecinku
Note on H37: Proszę wybrać z listy
Note on C42: Proszę wpisać nazwę zadania
Note on D42: Proszę wpisać własną nazwę wydatku
Note on E42: Proszę wybrać z listy
Note on F42: Proszę wybrać z listy
Note on G42: Proszę podać wartość z dokładnością do 2 miejsc po przecinku
Note on H42: Proszę wybrać z listy
Note on C47: Proszę wpisać nazwę zadania
Note on D47: Proszę wpisać własną nazwę wydatku
Note on E47: Proszę wybrać z listy
Note on F47: Proszę wybrać z listy
Note on G47: Proszę podać wartość z dokładnością do 2 miejsc po przecinku
Note on H47: Proszę wybrać z listy
Note on C52: Proszę wpisać nazwę zadania
Note on D52: Proszę wpisać własną nazwę wydatku
Note on E52: Proszę wybrać z listy
Note on F52: Proszę wybrać z listy
Note on G52: Proszę podać wartość z dokładnością do 2 miejsc po przecinku
Note on H52: Proszę wybrać z listy

## 3. PDB_2.0_Przychody
POLONA DLA BIBLIOTEK 2.0- Kalkulacja przychodów w fazie operacyjnej dla projektu
| Rok 1 (bazowy) | Rok 2 | Rok 3 | Rok 4 | Rok 5 | Rok 6 | Rok 7 | Rok 8 | Rok 9 | Rok 10
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
I. Wnioskowany projekt (III-II) (razem)
1. Przychody… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RAZEM: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II. Całkowite przychody Wnioskodawcy bez projektu
1. Przychody…
RAZEM: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
III. Całkowite przychody Wnioskodawcy z projektem
1. Przychody…
RAZEM: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on G1: UWAGA! Przychody to wpływy środków pieniężnych z bezpośrednich wpłat dokonywanych przez użytkowników za towary lub usługi zapewniane przez daną operację (projekt), jak np. opłaty ponoszone bezpośrednio przez użytkowników za użytkowanie infrastruktury, lub opłaty za usługi. Przychodem nie są więc np. dotacje operacyjne i refundacje ulg ustawowych.
Note on A5: UWAGA! Wnioskodawca wypłenia wyłącznie żółte pola.

## 4. PDB_2.0_Koszty operacyjne
POLONA DLA BIBLIOTEK 2.0 - Kalkulacja kosztów w fazie operacyjnej dla projektu
| Rok 1 (bazowy) | Rok 2 | Rok 3 | Rok 4 | Rok 5 | Rok 6 | Rok 7 | Rok 8 | Rok 9 | Rok 10
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
I. Wnioskowany projekt (III-II) (razem)
1. Koszty operacyjne bez amortyzacji - faza eksploatacji | 0 | 0 | 35205.625 | 70411.25 | 70411.25 | 70411.25 | 70411.25 | 70411.25 | 70411.25 | 70411.25
2. Nakłady odtworzeniowe | 0 | 0 | 0 | 239100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RAZEM: | 0 | 0 | 35205.625 | 309511.25 | 70411.25 | 70411.25 | 70411.25 | 70411.25 | 70411.25 | 70411.25 | 767184.375
II. Całkowite koszty Wnioskodawcy bez projektu
1. Koszty operacyjne bez amortyzacji - faza eksploatacji
2. Nakłady odtworzeniowe
RAZEM: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
III. Całkowite koszty Wnioskodawcy z projektem
1. Koszty operacyjne bez amortyzacji - faza eksploatacji
2. Nakłady odtworzeniowe
RAZEM: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on A5: UWAGA! Wnioskodawca wypłenia wyłącznie żółte pola. Główne koszty fazy operacyjnej powinny zostać wymienione i opisane we wniosku

## 5. PDB_2.0_Przepływy
POLONA DLA BIBLIOTEK 2.0- Uproszczone przepływy projektu i trwałość finansowa dla projektu
| Rok 1 (bazowy) | Rok 2 | Rok 3 | Rok 4 | Rok 5 | Rok 6 | Rok 7 | Rok 8 | Rok 9 | Rok 10
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
I. Przepływy projektu (III-II) (razem)
Suma przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Suma nakładów | 1341300.87 | 4257568.84 | 1395723.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Suma kosztów | 0 | 0 | 35205.625 | 309511.25 | 70411.25 | 70411.25 | 70411.25 | 70411.25 | 70411.25 | 70411.25
RAZEM: | -1341300.87 | -4257568.84 | -1430929.365 | -309511.25 | -70411.25 | -70411.25 | -70411.25 | -70411.25 | -70411.25 | -70411.25
II. Przepływy Wnioskodawcy bez projektu
Suma przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Suma nakładów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Suma kosztów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RAZEM: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
III. Przepływy Wnioskodawcy z projektem
Suma przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Suma nakładów | 1341300.87 | 4257568.84 | 1395723.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Suma kosztów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RAZEM: | -1341300.87 | -4257568.84 | -1395723.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Trwałość finansowa
Środki niezbędne na zapewnienie trwałości finansowej projektu | 1341300.87 | 4257568.84 | 1430929.365 | 309511.25 | 70411.25 | 70411.25 | 70411.25 | 70411.25 | 70411.25 | 70411.25
Środki niezbędne na zapewnienie trwałości finansowej Wnioskodacy z projektem | 1341300.87 | 4257568.84 | 1395723.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Środki, jakie zabezpiecza Wnioskodawca | 1341300.87 | 4257568.84 | 1430929.365 | 309511.25 | 70411.25 | 70411.25 | 70411.25 | 70411.25 | 70411.25 | 70411.25
Przepływy finansowe projektu po uwzględnieniu środków zapewnionych przez Wnioskodawcę | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Przepływy finansowe Wnioskodawcy z projektem po zapewnieniu środków przez Wnioskodawcę | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 6. PDB_2.Wsk. rentowności; Luka
POLONA DLA BIBLIOTEK 2.0- Wskaźniki rentowności dla projektu
Wskaźniki rentowności (bez uwzględnienia dotacji)
| Wartość zdyskontowana | Rok 1 (bazowy) | Rok 2 | Rok 3 | Rok 4 | Rok 5 | Rok 6 | Rok 7 | Rok 8 | Rok 9 | Rok 10
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
Wpływy ogółem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Przychody ze sprzedaży | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wartość rezydualna | 0 | Rok 10 2028: 0
Wypływy ogółem | 7361379.4357 | 1341300.87 | 4257568.84 | 1430929.365 | 309511.25 | 70411.25 | 70411.25 | 70411.25 | 70411.25 | 70411.25 | 70411.25
Pieniężne koszty operacyjne (wraz z nakładami odtworzeniowymi) | 635837.3179 | 0 | 0 | 35205.625 | 309511.25 | 70411.25 | 70411.25 | 70411.25 | 70411.25 | 70411.25 | 70411.25
Nakłady inwestycyjne ogółem | 6725542.1178 | 1341300.87 | 4257568.84 | 1395723.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Przepływy pieniężne netto | -7361379.4357 | -1341300.87 | -4257568.84 | -1430929.365 | -309511.25 | -70411.25 | -70411.25 | -70411.25 | -70411.25 | -70411.25 | -70411.25
stopa dyskontowa | 4%
Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji (FRR/C)
Finansowa zaktualizowana wartość netto inwestycji (FNPV/C) | -7361379.4357
Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji (FRR/C) | FRR/C nie istnieje
Maksymalne dofinansowanie projektu w związku z zastosowaniem "Metodologii szacowania dofinansowania… w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej w rozumieniu UE" | 100% | 2019: 4999915.9
Obliczenia luki w finansowaniu |  | Rok 3 2021: Montaż finansowy
Czy w projekcie wystęuje konieczność obliczania luki w finansowaniu - czy projekt jest projektem generującym dochód |  | 2019: NIE; Rok 3 2021: Nazwa źródła finansowania wydatków; Rok 5 2023: Wydatki ogółem; Rok 6 2024: Wydatki kwalifikowane
|  |  |  | Środki wspólnotowe |  | 4231428.82 | 4231428.82
Luka w finansowaniu |  | Rok 3 2021: Krajowe środki publiczne, w tym:; Rok 5 2023: 768487.08; Rok 6 2024: 768487.08
Zdyskontowane nakłady inwestycyjne na realizację projektu (DIC) |  | 2019: 6725542.1178; Rok 3 2021: - budżet państwa; Rok 5 2023: 768487.08; Rok 6 2024: 768487.08
Suma zdyskontowanych dochodów powiększonych o wartość rezydualną (DNR) |  | 2019: 0; Rok 3 2021: - budżet jednostek samorządu terytorialnego; Rok 5 2023: 0; Rok 6 2024: 0
Wskaźnik luki (R) |  | 2019: 1; Rok 3 2021: - inne krajowe środki publiczne:; Rok 5 2023: 0; Rok 6 2024: 0
Całkowite koszty kwalifikowane niezdyskontowane (EC) |  | 2019: 4999915.9
Koszty kwalifikowane skorygowane o wskaźnik luki w finansowaniu (ECR) |  | 2019: 4999915.9; Rok 3 2021: Prywatne; Rok 5 2023: 0; Rok 6 2024: 0
Makysmalne współfinansowanie osi priorytetowej (Max CRpa) |  | 2019: 84.63%; Rok 3 2021: SUMA; Rok 5 2023: 4999915.9; Rok 6 2024: 4999915.9
Maksymalna możliwa dotacja UE (wynikająca z luki) |  | 2019: 4231428.82; Rok 3 2021: - w tym EBI; Rok 5 2023: 0; Rok 6 2024: 0
Note on L7: Jeżeli w projekcie nie występują przychody ani oszczędności finansowe traktowane jako dochód, to jako wartość rezydualną można przyjąć wartość aktywów trwałych projektu netto. Jeżeli wprojekcie nie występują przychody ani oszczędności finansowe i wszystkie aktywa projektu zostały zamortyzowane, można przyjąć zero.

## 7. PDB_2.0_Analiza ekonomiczna
POLONA DLA BIBLIOTEK 2.0- uproszczona analiza ekonomiczna
| L.p. | Nazwa korzyści | Skwantyfikowana wartość korzyści (skutki jakościowe i ilościowe) | Opis i uzasadnienie
| 1 | Korzyść administracyjo-spoeczna: Poprawa warunków pracy użytkowników indywidualnych i instytucjonalnych | 1. Zwiększenie wykorzystania oraz ułatwienie dostępności zasobów bibliotecznych. 2. Znaczące zwiększenie wykorzystania funkcji tworzenia notatek oraz kolekcji przez użytkowników indywidualnych. 3. Zwiększenie liczby pobieranych obiektów w formacie PDF dzięki udostępnieniu funkcji generowania PDF niskiej jakości na żądanie. 4. Zwiększenie liczby pobieranych plików w formatach graficznych i tekstowych, znacząca poprawa dostępności zbiorów dla użytkowników. 5. Zwiększenie liczby pobieranych plików w formatach graficznych i tekstowych, znacząca poprawa dostępności zbiorów dla użytkowników. 6. Zwiększenie liczby realizowanych zamówień digitalizacyjnych na zbiory z domeny publicznej. 7. Zwiększenie widoczności w serwisie oraz wykorzystywania przez użytkowników dokumentów cyfrowych zapisanych w alfabetach cyrylickich i hebrajskim. 8. Usprawnienie komunikacji pomiędzy użytkownikiem a administratorem, skrócenie czasu oczekiwania na odpowiedź na zgłoszenie, skrócenie czasu oczekiwania na zamówienia na pliki i na digitalizację obiektów.digitalizację obiektów. | Punktem wyjścia w opracowaniu analizy ekonomicznej zazwyczaj jest analiza finansowa. Ta ostatnia potwierdziła, ze Projekt nie generuje przychodów, w związku z tym przedstawione korzyści skupiać się będą przede wszystkim na efektach społecznych i ekonomicznych jakie wystąpią w wyniku wprowadzenie nowych funkcjonalności do e-usługi PDB. Rozpatrywana ona jest z pkt widzenia wszystkich beneficjentów/użytkowników Projektu. Na początek warto zaznaczyć, że model biznesowy budowania i obsługi systemu e-usług publicznych rzadko opiera się na zyskach, gdyż ich generowanie nie jest podstawowym celem takiego systemu. System e-usług wspiera jednak różne podmioty i instytucje w realizowaniu ich misji. Korzyści z posiadania takiego systemu to – oprócz zwiększenia widoczności gromadzonych danych – możliwość lepszego tj. bardziej efektywnego (szybszego, łatwiejszego) ich wykorzystania. Otwartość cyfrowych zasobów dostępnych poprzez sieć internetową nie tylko wpływa na samą zmianę formy udostępniania, lecz także na sposób korzystania ze zbiorów, co radykalnie wpływa na poprawę jakości dostępu do danych publicznych. Rozwój e-usługi PDB w ramach Projektu przewiduje dalszą rozbudowę systemu o funkcje ułatwiające pracę z cyfrowymi zasobami serwisu, poprawiające widoczność i recepcję zdigitalizowanych zbiorów bibliotek oraz zwiększające komfort użytkownika indywidualnego podczas korzystania ze zróżnicowanych funkcjonalności portalu. Nowe funkcjonalności wpłyną na poprawę warunków pracy użytkowników indywidualnych i instytucjonalnych, zwłaszcza naukowców, badaczy studentów oraz podobnych osób zainteresowanych źródłami piśmiennictwa; co się wprost przełoży na oszczędność ich czasu pracy. Dostęp do setek tysięcy publikacji zarchiwizowanych w serwisie zostanie znacząco poprawiony dzięki umożliwieniu korzystania z funkcji bezpośredniego generowania i pobierania obiektów cyfrowych w postaci plików PDF, których jakość będzie pozwalać na bezproblemową i wygodną pracę również na urządzeniach mobilnych oraz poza interfejsem samej e-usługi. Kluczowym aspektem każdej nowoczesnej biblioteki cyfrowej jest zapewnienie jej użytkownikom dostępu do możliwie jak największego zasobu zdigitalizowanych zbiorów. Uruchomienie w ramach projektu specjalnej ścieżki zgłaszania zapotrzebowania na digitalizację dokumentów, które nie zostały poddane cyfryzacji w znaczący sposób wpłynie na zaspokojenie potrzeb użytkownika jednocześnie oddając w jego ręce narzędzie, dzięki któremu będzie mieć realny wpływ na zawartość serwisu. Umożliwienie użytkownikom składania na zamówień na wytworzenie plików w formatach tiff, jpg i e-pub znacząco poprawi ich komfort korzystania ze zdigitalizowanych dokumentów oraz pozwoli na prowadzenie bardziej zaawansowanych prac badawczych. Zasoby Polony mają charakter historyczny i prezentują utwory wielu kultur i narodowości, z tego powodu kluczowe dla dostępności i otwartości tych zbiorów jest obsługiwanie przez system więcej niż jednego systemu znakowego. W ramach rozwoju e-usługi PDB wprowadzona zostanie obsługa alfabetów cyrylickich i hebrajskiego, co pozwoli na przeszukiwanie metadanych i warstwy tekstowej utworów, znacząco zwiększając tym samym ich widoczność w serwisie oraz potencjał badawczy. Dzięki czemu znacząco wzrośnie wykorzystywanie tych dokumentów zarówno do prac hobbystycznych jak i badawczych. Istotnym elementem nowoczesnych e-usług jest umożliwienie użytkownikom szybkiego i bezproblemowego kontaktu z administracją serwisu. W ramach Projektu udoskonalone zostaną formularze kontaktowe tak aby maksymalnie zoptymalizować czas odpowiedzi na pytania i problemy użytkowników.
| 2 | Korzyść społeczna: zaangażowanie społeczne | Wzrost zaangażowania użytkowników we współpracę nad opracowywaniem treści w ramach serwisu. | Realizacja przedmiotowego Projektu pociąga za sobą także korzyści społeczne. Dokonując analizy efektywności inwestycji należy, zatem uwzględnić także i takiego rodzaju czynniki niefinansowe. Bardzo ważnym elementem rozwoju e-usługi PDB będzie udostępnienie funkcji społecznościowych pozwalających indywidualnym użytkownikom zarówno na dzielenie się wynikami swoich prac jak i na angażowanie się w wieloosobowe projekty i grupy korzystające z cyfrowych zbiorów serwisu.
3
4
5
6
7

## Listy wyboru (hidden)
poziom dofinandowania | rok bazowy | kategoria i podkategoria | kwalifikowalność VAT | Metoda analizy | czy wydatek stanowi cross-finacing
0.01% | 2018 | Środki trwałe i wart. niematerialne i prawne - Oprogramowanie | TAK | standardowa | TAK
100% | 2019 | Usługi zewnętrzne - Przygotowanie projektu | NIE | złożona | NIE
| 2020 | Usługi zewnętrzne - Usługi informatyczne
| 2021 | Usługi zewnętrzne - Usługi wspomagające realizację projektu
| 2022 | Szkolenia (dla pracowników instytucji korzystających z produktów projektu)
| 2023 | Informacja i promocja
Inne wydatki - niekwalifikowane

## PDB_2.0_k_operac_założenia
POLONA DLA BIBLIOTEK 2.0- Koszty operacyjne
KOSZTY OPERACYJNE POLONA DLA BIBLIOTEK 2.0 (od 31.07.2021r.)
poz. | Nazwa kosztu | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
|  | okres inwestycyjny projektu |  |  | okres referencyjny projektu
1. | Wynagrodzenia- utrzymanie repozytorium | 0 | 0 | 7175 | 14350 | 14350 | 14350 | 14350 | 14350 | 14350 | 14350
2. | Koszty materiałów i energii | 0 | 0 | 1662.5 | 3325 | 3325 | 3325 | 3325 | 3325 | 3325 | 3325
3. | Usługa utrzymania i administarcji | 0 | 0 | 9062.025 | 18124.05 | 18124.05 | 18124.05 | 18124.05 | 18124.05 | 18124.05 | 18124.05
4. | Wsparcie techniczne | 0 | 0 | 17306.1 | 34612.2 | 34612.2 | 34612.2 | 34612.2 | 34612.2 | 34612.2 | 34612.2
5. | Koszty najmu, remontów, transportu, usług bankowych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Podatki stanowiące koszty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Amortyzacja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | Wartość sprzedawanych towarów i usług | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Razem: |  | 0 | 0 | 35205.625 | 70411.25 | 70411.25 | 70411.25 | 70411.25 | 70411.25 | 70411.25 | 70411.25
Nakłady odworzeniowe |  | 0 | 0 | 0 | 239100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ogółem koszty operacyjne w Projekcie: | KOSZTY OPERACYJNE POLONA DLA BIBLIOTEK 2.0 (od 31.07.2021r.) 2021: 767184.375
Założenia: E-usługa PDB została wdrożona w ramach projektu „e-usługa OMNIS”, dla którego koszty utrzymania RCBN przyjęto na poziomie 70% całościowych kosztów utrzymania RCBN. W ramach Projektu przyjęto koszty operacyjne na poziomie: 5% kosztów przyjętych w projekcie „e-usługa OMNIS” - są to szacowane koszty operacyjne związane z rozbudową e-usługi PDB w ramach projektu „Polona dla bibliotek 2.0”. (Tabela trzecia poniżej odzwierciedla sposób wyliczenia kosztó operacyjnych dla Projektu)
| TABELA NR 1 | KOSZTY OPERACYJNE POLONA DLA BIBLIOTEK 2.0 (od 31.07.2021r.) 2019: 1. Koszty całosciowe utrzymania Repozytorium
| opis | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031
| Usługa utrzymania i administracji dedykowanym systemem backupu i archiwizacji zbiorów cyfrowych BN | 125460 | 125460 | 125460 | 125460 | 125460 | 125460 | 125460 | 125460 | 125460 | 125460 | 125460 | 125460 | 125460 | 125460 | 125460
| Administracja i utrzymanie ciągłości działania sieci SAN oraz storage | 103320 | 103320 | 103320 | 103320 | 103320 | 103320 | 103320 | 103320 | 103320 | 103320 | 103320 | 103320 | 103320 | 103320 | 103320
| Usługa zabezpieczenia i utrzymania ciągłości działania wewnętrznej sieci Repozytrium Cyfrowego BN | 144402 | 144402 | 144402 | 144402 | 144402 | 144402 | 144402 | 144402 | 144402 | 144402 | 144402 | 144402 | 144402 | 144402 | 144402
| Usługa utrzymania działania i konfiguracja serwerów funkcjonujących na rzecz systemu digitalizacji zbiorów | 144648 | 144648 | 144648 | 144648 | 144648 | 144648 | 144648 | 144648 | 144648 | 144648 | 144648 | 144648 | 144648 | 144648 | 144648
| Usługa wsparcia technicznego dla infrastruktury serwerowni | 988920 | 988920 | 988920 | 988920 | 988920 | 988920 | 988920 | 988920 | 988920 | 988920 | 988920 | 988920 | 988920 | 988920 | 988920
| Utrzymanie oprogramowania | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000
| Wsparcie dla użytkowników | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000
| Koordynacja wsparcia oprogramowania | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000
| Koordynacja wsparcia systemów i sprzętu | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000
| Napędy taśmowe do backupu i archiwizacji (założono koniecznośc wymiany oraz spadek cen o 10% co 5 lat) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 582594.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524334.87 | 0 | 0 | 0 | 0
| Taśmy do backupu i archiwizacji (założono koniecznośc wymiany oraz spadek cen o 10% co 5 lat) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367844.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331059.96 | 0 | 0 | 0 | 0
| koszty energii | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000
| TABELA NR 2 | KOSZTY OPERACYJNE POLONA DLA BIBLIOTEK 2.0 (od 31.07.2021r.) 2019: 2. Koszty w odniesieniu do zasobów wytworzonych w przedmiotowym projekcie tj. w proporcji takiej jak planowana liczba TB wyprodukowanych w ramach projektu do sumy tej liczby TB z liczbą planowanych do osiągnięcia na koniec 2016 roku zasobami własnymi BN.
| opis | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031
Us lugi obce | Usługa utrzymania i administracji dedykowanym systemem backupu i archiwizacji zbiorów cyfrowych BN | 87822 | 87822 | 87822 | 87822 | 87822 | 87822 | 87822 | 87822 | 87822 | 87822 | 87822 | 87822 | 87822 | 87822 | 87822
Us lugi obce | Administracja i utrzymanie ciągłości działania sieci SAN oraz storage | 72324 | 72324 | 72324 | 72324 | 72324 | 72324 | 72324 | 72324 | 72324 | 72324 | 72324 | 72324 | 72324 | 72324 | 72324
Us lugi obce | Usługa zabezpieczenia i utrzymania ciągłości działania wewnętrznej sieci Repozytrium Cyfrowego BN | 101081.4 | 101081.4 | 101081.4 | 101081.4 | 101081.4 | 101081.4 | 101081.4 | 101081.4 | 101081.4 | 101081.4 | 101081.4 | 101081.4 | 101081.4 | 101081.4 | 101081.4
Us lugi obce | Usługa utrzymania działania i konfiguracja serwerów funkcjonujących na rzecz systemu digitalizacji zbiorów | 101253.6 | 101253.6 | 101253.6 | 101253.6 | 101253.6 | 101253.6 | 101253.6 | 101253.6 | 101253.6 | 101253.6 | 101253.6 | 101253.6 | 101253.6 | 101253.6 | 101253.6
Us lugi obce | Usługa wsparcia technicznego dla infrastruktury serwerowni | 692244 | 692244 | 692244 | 692244 | 692244 | 692244 | 692244 | 692244 | 692244 | 692244 | 692244 | 692244 | 692244 | 692244 | 692244
Wynagrodzenia | Utrzymanie oprogramowania (etat) | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000
Wynagrodzenia | Wsparcie dla użytkowników (etat) | 84000 | 84000 | 84000 | 84000 | 84000 | 84000 | 84000 | 84000 | 84000 | 84000 | 84000 | 84000 | 84000 | 84000 | 84000
Wynagrodzenia | Koordynacja wsparcia oprogramowania (etat) | 84000 | 84000 | 84000 | 84000 | 84000 | 84000 | 84000 | 84000 | 84000 | 84000 | 84000 | 84000 | 84000 | 84000 | 84000
Wynagrodzenia | Koordynacja wsparcia systemów i sprzętu | 84000 | 84000 | 84000 | 84000 | 84000 | 84000 | 84000 | 84000 | 84000 | 84000 | 84000 | 84000 | 84000 | 84000 | 84000
| Sprzęt IT (nakłady odtworzeniowe) | KOSZTY OPERACYJNE POLONA DLA BIBLIOTEK 2.0 (od 31.07.2021r.) 2024: 4782000
Energia | koszty energii | 66500 | 66500 | 66500 | 66500 | 66500 | 66500 | 66500 | 66500 | 66500 | 66500 | 66500 | 66500 | 66500 | 66500 | 66500
| TABELA NR 3 | KOSZTY OPERACYJNE POLONA DLA BIBLIOTEK 2.0 (od 31.07.2021r.) 2019: 3. PDB- Koszty dla poszczególnych lat w stosunku do projektu OMNIS przyjęto na poziomie: 5% - są to szacowane koszty operacyjne związane z rozbudową e-usługi Polona dla bibliotek w ramach projektu „Polona dla bibliotek 2.0” | [5 empty] | 0%
| opis |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031
|  |  |  | 0% | 0% | 2.5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5%
|  |  |  | okres inwestycyjny projektu |  |  | okres referencyjny projektu
Usługi obce | Usługa utrzymania i administracji dedykowanym systemem backupu i archiwizacji zbiorów cyfrowych BN |  |  | 0 | 0 | 2195.55 | 4391.1 | 4391.1 | 4391.1 | 4391.1 | 4391.1 | 4391.1 | 4391.1 | 4391.1 | 4391.1 | 4391.1
Usługi obce | Administracja i utrzymanie ciągłości działania sieci SAN oraz storage |  |  | 0 | 0 | 1808.1 | 3616.2 | 3616.2 | 3616.2 | 3616.2 | 3616.2 | 3616.2 | 3616.2 | 3616.2 | 3616.2 | 3616.2
Usługi obce | Usługa zabezpieczenia i utrzymania ciągłości działania wewnętrznej sieci Repozytrium Cyfrowego BN |  |  | 0 | 0 | 2527.035 | 5054.07 | 5054.07 | 5054.07 | 5054.07 | 5054.07 | 5054.07 | 5054.07 | 5054.07 | 5054.07 | 5054.07
Usługi obce | Usługa utrzymania działania i konfiguracja serwerów funkcjonujących na rzecz systemu digitalizacji zbiorów |  |  | 0 | 0 | 2531.34 | 5062.68 | 5062.68 | 5062.68 | 5062.68 | 5062.68 | 5062.68 | 5062.68 | 5062.68 | 5062.68 | 5062.68
Usługi obce | Usługa utrzymania i administarcji suma: |  |  | 0 | 0 | 9062.025 | 18124.05 | 18124.05 | 18124.05 | 18124.05 | 18124.05 | 18124.05 | 18124.05 | 18124.05 | 18124.05 | 18124.05
Usługi obce | Wsparcie techniczne: Usługa wsparcia technicznego dla infrastruktury serwerowni |  |  | 0 | 0 | 17306.1 | 34612.2 | 34612.2 | 34612.2 | 34612.2 | 34612.2 | 34612.2 | 34612.2 | 34612.2 | 34612.2 | 34612.2
Wynagrodzenia | Utrzymanie oprogramowania (etat) |  |  | 0 | 0 | 875 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750
Wynagrodzenia | Wsparcie dla użytkowników (etat) |  |  | 0 | 0 | 2100 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200
Wynagrodzenia | Koordynacja wsparcia oprogramowania (etat) |  |  | 0 | 0 | 2100 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200
Wynagrodzenia | Koordynacja wsparcia systemów i sprzętu |  |  | 0 | 0 | 2100 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200
| Wynagrodzenia suma: |  |  | 0 | 0 | 7175 | 14350 | 14350 | 14350 | 14350 | 14350 | 14350 | 14350 | 14350 | 14350 | 14350
Nakłady odworzeniowe | Nakłady odtworzeniowe Sprzęt IT (nakłady odtworzeniowe) |  |  | 2022: 239100
Energia | Koszty materiałów i energii koszty energii |  |  | 0 | 0 | 1662.5 | 3325 | 3325 | 3325 | 3325 | 3325 | 3325 | 3325 | 3325 | 3325 | 3325

## PDB_2.0_wynagrodz_zespół_proj
POLONA DLA BIBLIOTEK 2.0- prognoza nakładów inwestycyjnych (koszty niekwalifikowane) - wynagrodzenia pracowników BN
poz. | jednostka | rola w projekcie | Zaangażowanie w projekcie |  |  | wynagrodzenie | zwiększenie wynagrodzenia /dodatki | Wartość wynagrodzeń
okres realizacji projektu
[8 empty] | 2019 |  |  |  |  | Suma 2019 | 2020 | [11 empty] | Suma 2020 | 2021 | [14 empty] | Suma 2021
|  |  | % | od | do |  |  | 2019-08-01 | 2019-09-01 | 2019-10-01 | 2019-11-01 | 2019-12-01 |  | 2020-01-01 | 2020-02-01 | 2020-03-01 | 2020-04-01 | 2020-05-01 | 2020-06-01 | 2020-07-01 | 2020-08-01 | 2020-09-01 | 2020-10-01 | 2020-11-01 | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 | 2021-02-01 | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
Zadanie 3. Zarządzanie i obsługa projektu | [12 empty] | 208165 | [12 empty] | 499596 | [15 empty] | 291431 | 999192
1. | Dyrekcja | Przewodniczący Komitetu Sterującego | 20% | 31.07.19r. | 2021-07-30 | zgodnie z obowiązującą umową | zgodnie z obowiązującą umową | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 18000 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 43200 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | [8 empty] | 25200
2. | Dyrekcja | Członek Komitetu Sterującego | 20% | 31.07.19r. | 2021-07-30 | zgodnie z obowiązującą umową | zgodnie z obowiązującą umową | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 14500 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 34800 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | [8 empty] | 20300
3. | Zakład Technologii Informatycznych | Członek Komitetu Sterującego | 20% | 31.07.19r. | 2021-07-30 | zgodnie z obowiązującą umową | zgodnie z obowiązującą umową | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 12500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 30000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | [8 empty] | 17500
4. | Zakład Technologii Informatycznych | Kierownik Projektu | 100% | 31.07.19r. | 2021-07-30 | zgodnie z obowiązującą umową | zgodnie z obowiązującą umową | 13567 | 13567 | 13567 | 13567 | 13567 | 67835 | 13567 | 13567 | 13567 | 13567 | 13567 | 13567 | 13567 | 13567 | 13567 | 13567 | 13567 | 13567 | 162804 | 13567 | 13567 | 13567 | 13567 | 13567 | 13567 | 13567 | [8 empty] | 94969
5. | Zakład Technologii Informatycznych | asystent kierownika projektu/rozliczanie projektu z UE | 50% | 31.07.19r. | 2021-07-30 | zgodnie z obowiązującą umową | zgodnie z obowiązującą umową | 5750 | 5750 | 5750 | 5750 | 5750 | 28750 | 5750 | 5750 | 5750 | 5750 | 5750 | 5750 | 5750 | 5750 | 5750 | 5750 | 5750 | 5750 | 69000 | 5750 | 5750 | 5750 | 5750 | 5750 | 5750 | 5750 | [8 empty] | 40250
6. | Biuro Finansowo-Księgowe | Jednostka Wsparcia- Obsługa księgowa | 20% | 31.07.19r. | 2021-07-30 | Przyjęto założenie: wartość miesięczna wynagrodzenia to 10 tys.zł (z kosztami ZUS) |  | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 50000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 120000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | [8 empty] | 70000
7. | Biuro Spraw Pracowniczych | Jednostka Wsparcia- Obsługa kadrowa | 20% | 31.07.19r. | 2021-07-30 |  |  | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 10000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 24000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | [8 empty] | 14000
8. | Biura Planowania i Zamówień Publicznych | Jednostka Wsparcia- Obsługa zamówień publicznych | 20% | 31.07.19r. | 2021-07-30 | należy założyć koszt zgodnie ze stawkami maksymalnymi zaszeregowania gł. specjalisty (5500 zł) |  | 1316 | 1316 | 1316 | 1316 | 1316 | 6580 | 1316 | 1316 | 1316 | 1316 | 1316 | 1316 | 1316 | 1316 | 1316 | 1316 | 1316 | 1316 | 15792 | 1316 | 1316 | 1316 | 1316 | 1316 | 1316 | 1316 | [8 empty] | 9212
Zadanie 2. Promocja i informacja | [12 empty] | 9720 | [12 empty] | 23328 | [15 empty] | 13608 | 46656
1. | Biuro Komunikacji i Promocji BN. | Działania promocyjno-informacyjne | 25% | 31.07.19r. | 2021-07-30 | przyjęto założenie 6500zł brutto |  | 1944 | 1944 | 1944 | 1944 | 1944 | 9720 | 1944 | 1944 | 1944 | 1944 | 1944 | 1944 | 1944 | 1944 | 1944 | 1944 | 1944 | 1944 | 23328 | 1944 | 1944 | 1944 | 1944 | 1944 | 1944 | 1944 | [8 empty] | 13608
Zadanie 1. Modernizacja systemu Polona dla Bibliotek | [12 empty] | 367765.75 | [12 empty] | 868236 | [15 empty] | 506471 | 1742472.75
1. | Zakład Technologii Informatycznych | Scrum Master | 100% | 31.07.19r. | 2021-07-30 | 6000 | 75% | 12562 | 12562 | 12562 | 12562 | 12562 | 68810.75 | 12562 | 12562 | 12562 | 12562 | 12562 | 12562 | 12562 | 12562 | 12562 | 12562 | 12562 | 12562 | 150744 | 12562 | 12562 | 12562 | 12562 | 12562 | 12562 | 12562 | [8 empty] | 87934
2. | Zakład Technologii Informatycznych | Product Owner | 100% | 31.07.19r. | 2021-07-30 | 6000 | 40% | 10050 | 10050 | 10050 | 10050 | 10050 | 50250 | 10050 | 10050 | 10050 | 10050 | 10050 | 10050 | 10050 | 10050 | 10050 | 10050 | 10050 | 10050 | 120600 | 10050 | 10050 | 10050 | 10050 | 10050 | 10050 | 10050 | [8 empty] | 70350
3. | Zakład Technologii Informatycznych | Product owner | 100% | 31.07.19r. | 2021-07-30 | 6000 | 40% | 10050 | 10050 | 10050 | 10050 | 10050 | 50250 | 10050 | 10050 | 10050 | 10050 | 10050 | 10050 | 10050 | 10050 | 10050 | 10050 | 10050 | 10050 | 120600 | 10050 | 10050 | 10050 | 10050 | 10050 | 10050 | 10050 | [8 empty] | 70350
4. | Zakład Technologii Informatycznych | Product owner | 100% | 31.07.19r. | 2021-07-30 | 6000 | 40% | 10050 | 10050 | 10050 | 10050 | 10050 | 50250 | 10050 | 10050 | 10050 | 10050 | 10050 | 10050 | 10050 | 10050 | 10050 | 10050 | 10050 | 10050 | 120600 | 10050 | 10050 | 10050 | 10050 | 10050 | 10050 | 10050 | [8 empty] | 70350
5. | Zakład Technologii Informatycznych | Tester | 100% | 31.07.19r. | 2021-07-30 | 6000 | 30% | 9332 | 9332 | 9332 | 9332 | 9332 | 46660 | 9332 | 9332 | 9332 | 9332 | 9332 | 9332 | 9332 | 9332 | 9332 | 9332 | 9332 | 9332 | 111984 | 9332 | 9332 | 9332 | 9332 | 9332 | 9332 | 9332 | [8 empty] | 65324
6. | Zakład Technologii Informatycznych | Tester | 100% | 31.07.19r. | 2021-07-30 | 6000 | 30% | 9332 | 9332 | 9332 | 9332 | 9332 | 46660 | 9332 | 9332 | 9332 | 9332 | 9332 | 9332 | 9332 | 9332 | 9332 | 9332 | 9332 | 9332 | 111984 | 9332 | 9332 | 9332 | 9332 | 9332 | 9332 | 9332 | [8 empty] | 65324
7. | Zakład Technologii Informatycznych | Tester | 100% | 31.07.19r. | 2021-07-30 | 6000 | 30% | 9332 | 9332 | 9332 | 9332 | 9332 | 46660 | 9332 | 9332 | 9332 | 9332 | 9332 | 9332 | 9332 | 9332 | 9332 | 9332 | 9332 | 9332 | 111984 | 9332 | 9332 | 9332 | 9332 | 9332 | 9332 | 9332 | [8 empty] | 65324
8. | Zakład Technologii Informatycznych | Wsparcie zadania | 50% | 31.07.19r. | 2021-07-30 | 2750 | 0 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 8225 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 19740 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | [8 empty] | 11515
RAZEM: | [7 empty] | 115930 | 115930 | 115930 | 115930 | 115930 |  | 115930 | 115930 | 115930 | 115930 | 115930 | 115930 | 115930 | 115930 | 115930 | 115930 | 115930 | 115930 |  | 115930 | 115930 | 115930 | 115930 | 115930 | 115930 | 115930 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2782320
ZAŁOŻENIA: Na potrzeby oszacowania nakładów inwestycyjnych wynikających z wynagrodzeń pracowników BN ( w tym także pracowników z poszczególnych Jednostek Wsparcia projektu, jak i realizacji zadania: Działania promocyjno-informacyjne) (stanowiących koszty niekwalifikowane), przyjęto, że koszty te będą wykazane według przyjętego klucza: zaangażowanie (% etatu) danej jedostki w projekt x wskazany poziom wynagrodzenia pracownika realizujących tego typu zadania w danej Jednostce. Oszacownane w ten sposób koszty będą wykazywane w stałych miesięcznych kwotach w okresie trwania całego projektu.

## PDB_2.0_diagr_wykorzystania
POLONA DLA BIBLIOTEK 2.0- Diagram wykorzystania
Zadanie 1. Modyfikacje e-usługi PDB
Zadanie 1.1. Modernizacja RCBN
|  | Rola\Czas | początek projektu- 31.07.2019 | 2019-08-01 | 2019-09-01 | 2019-10-01 | 2019-11-01 | 2019-12-01 | 2020-01-01 |  | 2020-02-01 | 2020-03-01 | 2020-04-01 | 2020-05-01 | 2020-06-01 | 2020-07-01 |  | 2020-08-01 | 2020-09-01 | 2020-10-01 | 2020-11-01 | 2020-12-01 | 2021-01-01 |  | 2021-02-01 | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 2021-07-01 |  | Łącznie godzin pracujących | Łącznie godzin pracujących 2019 | Łącznie godzin pracujących 2020 | Łącznie godzin pracujących 2021 | Średnia cena h | Koszt Fasttrack | Koszt Fasttrack 2019 | Koszt Fasttrack 2020 | Koszt Fasttrack 2021 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8
Godziny z OPZ | Potrzebna liczba ekspertów | liczba godzin pracujących |  |  | 168 | 184 | 152 | 160 | 168 |  | 160 | 176 | 168 | 160 | 168 | 184 |  | 160 | 176 | 176 | 160 | 168 | 160 |  | 160 | 184 | 168 | 144 | 168 | 56 |  | 2688
2240 | 1 | 5.1.3.1. Analityk biznesowo-systemowy |  |  | 336 | 368 | 152 | 80 | 80 | [22 empty] | 1016 | 936 | 80 | 0 | 197.19 | 200345.04 | 184569.84 | 15775.2 | 0 | 138821.76 | 61523.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1120 | 1 | 5.1.3.2. Główny Architekt systemowy |  |  | 184 | 152 | 160 | 160 | 168 |  | 160 | 136 | [19 empty] | 1120 | 656 | 464 | 0 | 239.215 | 267920.8 | 156925.04 | 110995.76 | 0 | 80376.24 | 116736.92 | 70807.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1120 | 0 | 5.1.3.3. Ekspert ds. bezpieczeństwa | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4480 | 1 | 5.1.3.4. Specjalista ds. wdrożenia |  |  |  | 92 | 152 | 80 | [12 empty] | 160 | 168 | [9 empty] | 652 | 324 | 328 | 0 | 180.79 | 117875.08 | 58575.96 | 59299.12 | 0 | 16632.68 | 41943.28 | 0 | 0 | 0 | 59299.12 | 0 | 0
1120 | 1 | 5.1.3.5. Specjalista ds. hurtowni danych | [11 empty] | 160 | 168 | [16 empty] | 328 | 0 | 328 | 0 | 194.115 | 63669.72 | 0 | 63669.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63669.72 | 0 | 0 | 0 | 0
2240 | 2 | 5.1.3.6. Java Technical Lead / Java Solution Architect |  |  |  |  | 304 |  |  |  | 320 | [8 empty] | 352 | 320 | [10 empty] | 1296 | 304 | 992 | 0 | 226.915 | 294081.84 | 68982.16 | 225099.68 | 0 | 0 | 68982.16 | 72612.8 | 0 | 79874.08 | 72612.8 | 0 | 0
20160 | 5 | 5.1.3.7. Senior Java Developer | [5 empty] | 800 | 840 |  | 800 | 880 | 840 | 800 | 840 | 920 |  | 800 | 440 | 440 | 400 | 420 | 800 |  | 400 | 460 | 420 | 360 | 210 |  |  | 11870 | 800 | 8420 | 2650 | 201.29 | 2389312.3 | 161032 | 1694861.8 | 533418.5 | 0 | 330115.6 | 507250.8 | 515302.4 | 338167.2 | 326089.8 | 257651.2 | 114735.3
3360 | 1 | 5.1.3.8. Senior Front-end Developer – Angular | [8 empty] | 160 | 176 | 168 | 160 | 168 | 184 |  | 160 | 176 | 176 | [6 empty] | 84 | 36 | 42 |  |  | 1690 | 0 | 1528 | 162 | 200.265 | 338447.85 | 0 | 306004.92 | 32442.93 | 0 | 0 | 100933.56 | 102535.68 | 102535.68 | 0 | 16822.26 | 15620.67
2240 | 1 | 5.1.3.9. UX/UI Designer | [8 empty] | 152 | 160 | 168 | [18 empty] | 480 | 0 | 480 | 0 | 166.85 | 80088 | 0 | 80088 | 0 | 0 | 0 | 80088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3360 | 1 | 5.1.3.10. DevOps |  |  |  | 184 | 152 | 160 | 84 |  | 80 | 88 | 84 | 80 | 84 | 46 |  | 40 | 44 | 44 | 40 | 42 | 40 |  | 40 | 46 | 42 |  |  |  |  | 1420 | 496 | 756 | 168 | 187.35 | 266037 | 92925.6 | 141636.6 | 31474.8 | 34472.4 | 74190.6 | 47212.2 | 39343.5 | 23980.8 | 22856.7 | 23980.8 | 0
1120 | 1 | 5.1.3.11. Specjalista ds. Dokumentacji IT | [25 empty] | 72 | 42 | 14 |  | 128 | 0 | 0 | 128 | 118.265 | 15137.92 | 0 | 0 | 15137.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15137.92
1120 | 1 | 5.1.3.12. Database Developer | [5 empty] | 168 | 168 | [22 empty] | 336 | 168 | 168 | 0 | 174.64 | 58679.04 | 29339.52 | 29339.52 | 0 | 0 | 58679.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[37 empty] | 4091594.59 | 752350.12 | 2726770.32 | 612474.15 | 270303.08 | 752170.88 | 878905 | 720851.3 | 544557.76 | 480858.42 | 298454.26 | 145493.89
Zadanie 1.2. Modernizacja Polona
|  | Rola\Czas | początek projektu- 31.07.2019 | 2019-08-01 | 2019-09-01 | 2019-10-01 | 2019-11-01 | 2019-12-01 | 2020-01-01 |  | 2020-02-01 | 2020-03-01 | 2020-04-01 | 2020-05-01 | 2020-06-01 | 2020-07-01 |  | 2020-08-01 | 2020-09-01 | 2020-10-01 | 2020-11-01 | 2020-12-01 | 2021-01-01 |  | 2021-02-01 | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 2021-07-01 |  | Łącznie godzin pracujących | Łącznie godzin pracujących 2019 | Łącznie godzin pracujących 2020 | Łącznie godzin pracujących 2021 | Średnia cena h | Koszt Fasttrack | Koszt Fasttrack 2019 | Koszt Fasttrack 2020 | Koszt Fasttrack 2021 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8
Godziny z OPZ | Potrzebna liczba ekspertów | liczba godzin pracujących |  |  | 168 | 184 | 152 | 160 | 168 |  | 160 | 176 | 168 | 160 | 168 | 184 |  | 160 | 176 | 176 | 160 | 168 | 160 |  | 160 | 184 | 168 | 144 | 168 | 56 |  | 2688
2240 | 1 | 5.1.3.1. Analityk biznesowo-systemowy | [8 empty] | 160 | 88 | [19 empty] | 248 | 0 | 248 | 0 | 197.19 | 48903.12 | 0 | 48903.12 | 0 | 0 | 0 | 48903.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1120 | 1 | 5.1.3.2. Główny Architekt systemowy | [8 empty] | 160 | [20 empty] | 160 | 0 | 160 | 0 | 239.215 | 38274.4 | 0 | 38274.4 | 0 | 0 | 0 | 38274.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1120 | 0 | 5.1.3.3. Ekspert ds. bezpieczeństwa | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4480 | 0 | 5.1.3.4. Specjalista ds. wdrożenia | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1120 | 0 | 5.1.3.5. Specjalista ds. hurtowni danych | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2240 | 1 | 5.1.3.6. Java Technical Lead / Java Solution Architect | [8 empty] | 160 | 88 | [19 empty] | 248 | 0 | 248 | 0 | 226.915 | 56274.92 | 0 | 56274.92 | 0 | 0 | 0 | 56274.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20160 | 2 | 5.1.3.7. Senior Java Developer | [8 empty] | 320 | 176 | 168 | 160 | 168 | 184 |  | 160 | 176 | 176 | 160 | 168 | 160 |  | 160 | [6 empty] | 2336 | 0 | 2016 | 320 | 201.29 | 470213.44 | 0 | 405800.64 | 64412.8 | 0 | 0 | 133656.56 | 103060.48 | 103060.48 | 98229.52 | 32206.4 | 0
3360 | 1 | 5.1.3.8. Senior Front-end Developer – Angular | [8 empty] | 160 | 176 | 168 | 160 | [17 empty] | 664 | 0 | 664 | 0 | 200.265 | 132975.96 | 0 | 132975.96 | 0 | 0 | 0 | 100933.56 | 32042.4 | 0 | 0 | 0 | 0
2240 | 1 | 5.1.3.9. UX/UI Designer | [8 empty] | 160 | [7 empty] | 176 | [5 empty] | 160 | [6 empty] | 496 | 0 | 336 | 160 | 166.85 | 82757.6 | 0 | 56061.6 | 26696 | 0 | 0 | 26696 | 0 | 29365.6 | 0 | 26696 | 0
3360 | 1 | 5.1.3.10. DevOps | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1120 | 1 | 5.1.3.11. Specjalista ds. Dokumentacji IT | [15 empty] | 80 | [13 empty] | 80 | 0 | 80 | 0 | 118.265 | 9461.2 | 0 | 9461.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9461.2 | 0 | 0 | 0
1120 | 1 | 5.1.3.12. Database Developer | [10 empty] | 168 | 80 | [17 empty] | 248 | 0 | 248 | 0 | 174.64 | 43310.72 | 0 | 43310.72 | 0 | 0 | 0 | 29339.52 | 13971.2 | 0 | 0 | 0 | 0
[37 empty] | 882171.36 | 0 | 791062.56 | 91108.8 | 0 | 0 | 434078.08 | 149074.08 | 141887.28 | 98229.52 | 58902.4 | 0
POLONA DLA BIBLIOTEK 2.0- KOSZTY KWALIFIKOWANE
[35 empty] | Koszty kwalifikowane w projekcie |  | Koszt projektu 24 m-ce | Koszt 2019 | Koszt 2020 | Koszt 2021 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8
[35 empty] | Zadanie 1 (body leasing) |  | 4973765.95 | 752350.12 | 3517832.88 | 703582.95 | 270303.08 | 752170.88 | 1312983.08 | 869925.38 | 686445.04 | 579087.94 | 357356.66 | 145493.89
[10 empty] | 1. kamień milowy: | [6 empty] | 2. kamień milowy: | [6 empty] | 3. kamień milowy: | [6 empty] | 4. kamień milowy |  |  |  | Zadanie 2 |  | 18300 | 3300 |  | 15000 | Q1: 3300; Q8: 15000
[11 empty] | Opracowana architektura systemu | [6 empty] | Zaakceptowane testy akceptacyjne usługi- moduł notatek publicznych | [6 empty] | Zaakceptowane testy akceptacyjne usługi- generowania PDF-ów na żądanie użytkownika | [6 empty] | Udostępnienie usługi |  |  | Zadanie 3 |  | 7850 |  | 7850 |  | Q6: 7850
[11 empty] | Opracowana wysokopoziomowa architektura systemu. W jej ramach określony będzie model komunikacji poszczególnych komponentów oraz zdefiniowany zostanie stos technologiczny dla całego systemu. | [6 empty] | W ramach prac iteracyjnych opracowano oraz przetestowano i zaakceptowano moduł umożliwiający dodanie przez użytkowników indywidualnych oraz instytucjonalnych notatek publicznych. | [6 empty] | W ramach prac iteracyjnych opracowano oraz przetestowano i zaakceptowano funkcjonalność generowania PDFów niższej jakości na żądanie użytkownika, dzięki czemu zapewniona zostanie lepsza dostępność materiałów m.in. na urządzeniach mobilnych. | [6 empty] | Udostępnienie e-usługi Polona dla Bibliotek 2.0 użytkownikom |  |  | RAZEM: |  | 4999915.95 | 755650.12 | 3525682.88 | 718582.95 | 273603.08 | 752170.88 | 1312983.08 | 869925.38 | 686445.04 | 586937.94 | 357356.66 | 160493.89
[11 empty] | termin - 17.01.2020 | [6 empty] | termin - 17.07.2020 | [6 empty] | termin - 15.01.2021 | [6 empty] | termin - 25.06.2021
[11 empty] | krytczyny termin - 31.01.2020 | [6 empty] | krytczyny termin - 31.07.2020 | [6 empty] | krytczyny termin - 29.01.2021 | [6 empty] | krytczyny termin - 02.07.2021
[11 empty] | ostateczny termin - 07.02.2020 | [6 empty] | ostateczny termin - 07.08.2020 | [6 empty] | ostateczny termin - 05.02.2021 | [6 empty] | ostateczny termin - 09.07.2021

## PDB_2.0_w_gantta
POLONA DLA BIBLIOTEK 2.0- harmonogram projektu ( wykres Gantta)
Nr zadania / nr produktu w projekcie | nazwa zadania |  | Rodzaj umowy | ROK 2019 | [5 empty] | ROK 2020 | [13 empty] | ROK 2021
|  |  |  | 2019-07-31 | 2019-08-01 | 2019-09-01 | 2019-10-01 | 2019-11-01 | 2019-12-01 | 2020-01-01 | KM 1 | 2020-02-01 | 2020-03-01 | 2020-04-01 | 2020-05-01 | 2020-06-01 | 2020-07-01 | KM 2 | 2020-08-01 | 2020-09-01 | 2020-10-01 | 2020-11-01 | 2020-12-01 | 2021-01-01 | KM 3 | 2021-02-01 | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 2021-07-01 | KM 4
ZADANIE 1. | Modyfikacje e-usługi PDB
|  | Zarządzanie i realizacja zadania 1 ( Kierownik zadania/Scrum Master + 6,5 etatu zespół developerski)1 etat | umowa o pracę
|  | Obsługa zamówień publicznych (0,20 etatu) | umowa o pracę
1.1. | MODERNIZACJA RCBN (metodyka SCRUM) |  | body leasing
Analityk biznesowo-systemowy ( 1 ekpert)
Główny Architekt systemowy ( 1 ekpert)
Specjalista ds. wdrożenia ( 1 ekpert)
Specjalista ds. hurtowni danych ( 1 ekpert)
Java Technical Lead / Java Solution Architect ( 2 ekpertów)
Senior Java Developer ( 5 ekpertów)
Senior Front-end Developer – Angular ( 1 ekpert)
UX/UI Designer ( 1 ekpert)
DevOps ( 1 ekpert)
Specjalista ds. Dokumentacji IT ( 1 ekpert)
Database Developer ( 1 ekpert)
1.2. | MODERNIZACJA Polona (metodyka SCRUM) |  | body leasing
Analityk biznesowo-systemowy ( 1 ekpert)
Główny Architekt systemowy ( 1 ekpert)
Java Technical Lead / Java Solution Architect ( 1 ekpert)
Senior Java Developer ( 2 ekpertów)
Senior Front-end Developer – Angular ( 1 ekpert)
UX/UI Designer ( 1 ekpert)
Specjalista ds. Dokumentacji IT ( 1 ekpert)
Database Developer ( 1 ekpert)
ZADANIE 2: | Działania informacyjno-promocyjne (0,25 etatu)
|  | Obsługa w zakresie działań informacyjno-promocyjnych | umowa o pracę
2.1. |  | Opracowanie narzędzi informacyjno- promocyjnych | umowa o pracę
2.2. |  | Tablica informacyjna i pamiątkowa | firma
2.3. |  | Plakat informacyjny | w ramach BN
2.4. |  | Strona internetowa projektu | w ramach BN
2.5. |  | Konferencja zamykająca | firma
ZADANIE 3: | Zarządzanie projektem- przygotowanie i obsługa projektu
|  | Zarządzanie projektem | umowa o pracę
|  | Obsługa biura Projektu | umowa o pracę
|  | Obsługa kadrowa i płacowa | umowa o pracę
|  | Obsługa księgowa | umowa o pracę
|  | Prace komitetu sterującego | umowa o pracę
|  | Obsługa prawna | w ramach BN
3.1. |  | Audyt zewnętrzny projektu | firma
[11 empty] | 1. kamień milowy: | [6 empty] | 2. kamień milowy: | [6 empty] | 3. kamień milowy: | [6 empty] | 4. kamień milowy
[12 empty] | Opracowana architektura systemu | [6 empty] | Zaakceptowane testy akceptacyjne usługi- moduł notatek publicznych | [6 empty] | Zaakceptowane testy akceptacyjne usługi- generowania PDF-ów na żądanie użytkownika | [6 empty] | Udostępnienie usługi
[12 empty] | Opracowana wysokopoziomowa architektura systemu. W jej ramach określony będzie model komunikacji poszczególnych komponentów oraz zdefiniowany zostanie stos technologiczny dla całego systemu. | [6 empty] | W ramach prac iteracyjnych opracowano oraz przetestowano i zaakceptowano moduł umożliwiający dodanie przez użytkowników indywidualnych oraz instytucjonalnych notatek publicznych. | [6 empty] | W ramach prac iteracyjnych opracowano oraz przetestowano i zaakceptowano funkcjonalność generowania PDFów niższej jakości na żądanie użytkownika, dzięki czemu zapewniona zostanie lepsza dostępność materiałów m.in. na urządzeniach mobilnych. | [6 empty] | Udostępnienie e-usługi Polona dla Bibliotek 2.0 użytkownikom
[12 empty] | termin - 17.01.2020 | [6 empty] | termin - 17.07.2020 | [6 empty] | termin - 15.01.2021 | [6 empty] | termin - 25.06.2021
[12 empty] | krytczyny termin - 31.01.2020 | [6 empty] | krytczyny termin - 31.07.2020 | [6 empty] | krytczyny termin - 29.01.2021 | [6 empty] | krytczyny termin - 02.07.2021
[12 empty] | ostateczny termin - 07.02.2020 | [6 empty] | ostateczny termin - 07.08.2020 | [6 empty] | ostateczny termin - 05.02.2021 | [6 empty] | ostateczny termin - 09.07.2021

## PDB_2.0_zakres
POLONA DLA BIBLIOTEK 2.0- zakres projektu
| Zadanie | Zakres
| Zadanie 1. Modyfikacje e-usługi PDB 1.1. Modernizacja RCBN (metodyka SCRUM) | 1. | Rozbudowy narzędzi do OCR (optycznego rozpoznawania znaków)
|  | 2. | Opracowania i wdrożenia nowej architektury RCBN opartej na mikroserwisach, nowoczesnej komunikacji pomiędzy różnymi komponentami systemu
|  | 3. | Rozbudowania API (interfejsu programistycznego aplikacji) RCBN
| Zadanie 1. Modyfikacje e-usługi PDB 1.2. Modernizacja Polona (metodyka SCRUM) | 1. | Funkcjonalność umożliwiająca składanie zamówień na digitalizację przez użytkowników
|  | 2. | Funkcjonalność umożliwiajaca tworzenie publicznej strony (na poziomie użytkownika indywidualnego), zawierającej m.in. odnośniki do jego publicznych kolekcji
|  | 3. | Funkcjonalność umozliwiająca dodawanie do obiektów cyfrowych publicznych notatek
|  | 4. | Funkcjonalność umożliwiająca składanie zamówienia na udostępnienie plików w różnych formatach
|  | 5. | Funkcjonalność umożliwiająca obsługę dodatkowych alfabetów (cyrylicki oraz hebrajski) w metadanych obiektów cyfrowych oraz w ich warstwie tekstowej
|  | 6. | Funkcjonalność umozłiwiająca bezpośrednie generowanie plików PDF niższej jakości z obiektów cyfrowych na żądanie użytkownika
|  | 7. | Funkcjonalność umozliwiająca automatyczne wypełnianie formularza kontaktowego danymi użytkownika zalogowanego
|  | 8. | Uruchomienie prostych ścieżek zgłaszania zapotrzebowania oraz zgłaszania błędów obiektów cyfrowych.
|  | 9. | Zwiększenie wydajności systemu, m.in.: zmniejszenie czasów oczekiwania na wyniki wyszukiwania, czasów ładowania widoków zbiorczych obiektów oraz przeglądarki zasobów cyfrowych.
| Zadanie 2. Działania informacyjno-promocyjne | 1. | Opracowanie narzędzi infrmacyjno- promocyjnych, oznaczenie swoich działań informacyjno-promocyjnych oraz oznaczenie dokumentacji
|  | 2. | Tablica informacyjna i pamiątkowa
|  | 3. | Plakat informacyjny
|  | 4. | Strona internetowa projektu
|  | 5. | Konferencja zamykająca
| Zadanie 3. Audyt projektu | 1. | Audyt zewnętrzny projektu

## PDB_2.0_wskaź_licz_załatw_spraw
POLONA DLA BIBLIOTEK 2.0- wskaźnik: liczba załatwionych spraw
STATYSTYKA POLONA.PL | 2019-01-01 | 2019-02-01 | 2019-03-01 | 2019-04-01 | 2019-05-01
liczba użytkowników korzystających z polona.pl (dana statystyczna) | 70728 | 65630 | 69051 | 60826 | 64703
liczba założonych nowych kont (dana statystyzna) | 613 | 1194 | 1729 | 761 | 477
procentowy udział liczby załóżonych kont w stosunku do liczy użytkowników korzystających z polona.pl | 0.8667% | 1.819% | 2.504% | 1.251% | 0.7372%
stosunek nowych kont do liczby korzystających z polona.pl (dana statystyczna) | 0.8667% | 1.819% | 2.504% | 1.251% | 0.7372%
średnia- stosunek nowych kont do liczby korzystających z polona.pl | 1.436%
Ilość wygenerowanych sesji | 132055 | 119260 | 129191 | 113215 | 121032
średnia iość wygenerowanych sesji na użytkownika | 1.8671 | 1.8172 | 1.871 | 1.8613 | 1.8706
ilość wygenerowanych sesji przez użytkowników nowych kont | 1144.5215 | 2169.6852 | 3234.8733 | 1416.4439 | 892.2656
Ilość notatek (dana statystyczna) | 913 | 768 | 3700 | 1094 | 493
ilość obsłużonych formularzy kontaktowych (dana statystyczna) | 134 | 81 | 90 | 112 | 92
suma spraw: | 1047 | 849 | 3790 | 1206 | 585
średnia arytmetyczna załatwianych spraw (1 m-c)- stan AS IS | 1495.4
ilość spraw (12 m-cy)- stan AS IS | 17944.8
Szacowana ilość spraw po wdrożeniu nowych funkcjonalności- stan TO BE | 35889.6
Wartość wskaźnika: | 35889.6
Założenia: Na potrzeby wyliczenia wskaźnika wykorzystano dane statystyczne z systemu Polona oraz szacowane wartości. Przyjęto, że do szacunku wskaźnika liczby załatwionych spraw poprzez udostępnioną on-line usługę publiczną wzięte zostaną parametry: • dane statystyczne: ilość notatek, ilość obsłużonych formularzy kontaktowych- parametry te z pośród dostępnych z poziomu administratora danych statystycznych na 2019r. najbardziej obrazują realizację sprawy przez użytkownika posiadającego aktywne konto na Polona • ze względu na brak możliwości adekwatnego oparcia wyliczeń, przyjęto, że po wdrożeniu nowej funkcjonalności ogólna ilość załatwianych spraw w Polona ulegnie podwojeniu. Do założeń przyjęto dostępne dane z 2019r., tj. za okres 01.05-31.05.2019r., z których została wyliczona średnia arytmetyczna.
Informacje o liczbie nowych kont są wzięte z raportów Neublock, reszta z GA.
Informacyjnie: Na koniec maja w Polonie było zarejestrowanych 61 359 użytkowników.

## PDB_2.0_widok_kooperacji_system
POLONA DLA BIBLIOTEK 2.0- widok kooperacji systemu
Systemy modyfikowane w ramach Projektu będą komunikować się w celu świadczenia usługi z innymi systemami za pośrednictwem usług sieciowych, standardowych API oraz standardowych protokołów. W szczególności będą to systemy: • system katalogujący ALMA, w zakresie przekazywania rekordów bibliograficznych. RCBN będzie klientem dla ALMY z której będzie pobierał dane z wykorzystaniem udostępnionego API • system archiwizacji, w zakresie przygotowywania paczek danych do zarchiwizowania oraz pobierania informacji o statusach archiwizowanych paczek (komunikacja dwustronna). RCBN będzie korzystał z udostępnionego przez system archiwizacji API • cyfrową wypożyczalnią międzybiblioteczną, dla której RCBN będzie serwerem danych. Przekazywanie będzie odbywało się za pośrednictwem udostępnionego przez RCBN zestandaryzowanego interfejsu programistycznego • system uwierzytelniania za pomocą profilu zaufanego • z systemem KRONIK@ poprzez API w zakresie zbiorów zdigitalizowanych udostępnionych w Polonie.