## Slide 1
Rozwój Systemu Rejestrów Państwowych
rozszerzenie projektu

## Slide 2
Rozwój Systemu Rejestrów Państwowych
Wnioskodawca | Minister Cyfryzacji
Beneficjent | Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Partnerzy | Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Źródło finansowania | Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 II e-administracja i otwarty rząd 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Budżet państwa - część 27 Informatyzacja
Całkowity koszt projektu | obecnie 69 985 989,00 zł zwiększenie o 12 511 665,78 PLN do kwoty 82 497 657,78 zł
Umowa o dofinansowanie (obecnie) | Data rozpoczęcia realizacji projektu: 29.03.2018 r. Data zakończenia realizacji projektu: 26.06.2021 r.
Planowany okres realizacji | 03-2018 do 12-2022 (wydłużenie o 18 miesięcy)

## Slide 3
Cele projektu:
Cel -1 | Poprawa dostępności Systemu Rejestrów Państwowych dla użytkowników
Cel strategiczny | Strategia Informatyzacji Państwa - rozdz. 3 System Rejestrów Państwowych Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa z 2019r. - 4.2.Cele szczegółowe: Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem
Cel -2 | Zwiększenie dostępności e-usług publicznych
Cel strategiczny | Strategia Sprawne Państwo 2020: - cel 2 - zwiększenie sprawności instytucjonalnej państwa - cel 3 - skuteczne zarządzanie i koordynacja działań rozwojowych - cel 4 - dobre prawo - cel 5 - efektywne świadczenie usług publicznych - cel 7 - zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa i porządku publicznego Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa z 2019r. - 4.2. Cele szczegółowe: Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem

## Slide 4
Cele projektu:
Cel -3 | Usprawnienie i przyspieszenie załatwiania spraw obywatela przez administrację publiczną
Cel strategiczny | Strategia Sprawne Państwo 2020: - cel 2 - zwiększenie sprawności instytucjonalnej państwa - cel 3 - skuteczne zarządzanie i koordynacja działań rozwojowych - cel 4 - dobre prawo - cel 5 - efektywne świadczenie usług publicznych - cel 7 - zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa i porządku publicznego Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa z 2019r. - 4.2. Cele szczegółowe: Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem

## Slide 5
Status projektu: w realizacji
System Rejestrów Państwowych (SRP) łączy najważniejsze polskie rejestry.
Obecnie jest to 6 rejestrów:
  Rejestr PESEL
  Rejestr Dowodów Osobistych (RDO)
  Rejestr Stanu Cywilnego (RSC)
  System Odznaczeń Państwowych (SOP)
  Centralny Rejestr Sprzeciwów (CRS)
  Rejestr Danych Kontaktowych (RDK) – nowy, powstał w ramach obecnego projektu

## Slide 6
Status projektu: w realizacji
Produkty projektu oddane do użytkowania:
  Rejestr Danych Kontaktowych – nowy rejestr wdrożony w grudniu 2019 r.
  Standardy przyłączania nowych rejestrów do SRP – 28 standardów udostępnionych dla innych podmiotów na BIP w grudniu 2019 r.
  Parentyzacja – czyli funkcjonalność pozwalająca na automatyczne powiązanie danych PESEL rodzica z dzieckiem (sierpień 2019 r.) wraz z dwoma powiązanymi e-usługami dla administracji
  Oddano do użytkowania 6 nowych e-usług, dzięki którym obywatele mogą samodzielnie załatwiać sprawy z administracją drogą elektroniczną – online. Są to:
    Powiadomienie o zmianach statusu dowodu osobistego;
    Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego;
    Zgłoszenie urodzenia dziecka;
    Pobranie odpisu aktu stanu cywilnego przez obywatela;
    Aktualizacja i sprawdzanie danych kontaktowych przez obywateli online (2 e-usługi)
  Wdrożono łącznie 14 z 19 planowanych dotychczas e-usług pozwalających na poprawę komunikacji pomiędzy podmiotami administracji oraz pomiędzy administracją a obywatelami i podmiotami gospodarczymi (A2A, A2B i A2C).
Do tej pory zrealizowano 6 z planowanych 7 kamieni milowych projektu, przed nami ostatni obejmujący wdrożenie Rejestru Dokumentów Paszportowych wraz z 5 kolejnymi e-usługami – planowane wdrożenie w październiku 2021.

## Slide 7
Status projektu: rozszerzenie
W ramach Celu 2 projektu - Zwiększenie dostępności e-usług publicznych, planowane jest rozszerzenie projektu o kolejne 15 e-usług pozwalających na lepszą komunikację pomiędzy administracją i obywatelami poprzez możliwość elektronicznego załatwiania spraw (online).
Nowe e-usługi zostaną zbudowane w istniejących rejestrach tj. PESEL, RDO, RDP (w budowie).
Rozszerzenie projektu nie przewiduje kolejnych zmian technologicznych w infrastrukturze SRP. Obecne zmiany wynikają z wcześniej zidentyfikowanej konieczności optymalizacji architektury SRP oraz potrzeby dołączania nowych rejestrów i tworzenia nowych e-usług.
Zgodnie ze „Szczegółowym opisem osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020”, działanie 2.1 – zostają zachowane pierwotnie przyjęte założenia projektu mające na celu poszerzenie zakresu spraw, które obywatele i przedsiębiorcy mogą załatwić drogą elektroniczną.

## Slide 8
Status projektu: rozszerzenie – nowe e-usługi
PESEL, RSC
  Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego (usługa transakcyjna)
  Zgłoszenie wyjazdu za granicę na pobyt stały lub czasowy (usługa transakcyjna)
  Zgłoszenie powrotu z wyjazdu za granicy na pobyt stały lub czasowy (usługa transakcyjna)
  Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy po weryfikacji posiadacza adresu w księgach wieczystych (usługa transakcyjna)
  Wnioskowanie o dostęp do danych jednostkowych z rejestru PESEL
  Wnioskowanie o dostęp do weryfikacji adresu i zgonu osoby
  Pobranie informacji o podmiotach i osobach, którym udostępniono dane osoby z rejestru PESEL
  Wgląd do danych obywatela w PESEL i pobranie zaświadczenia o cząstkowych lub całkowitych danych osoby z PESEL
  Wgląd do danych dzieci obywatela w PESEL i pobranie zaświadczenia o cząstkowych lub całkowitych danych dziecka z PESEL
  Pobranie zaświadczenia o danych zamieszczonych/nie zamieszczonych w RSC
  Pobieranie zaświadczenia o stanie cywilnym
RDO
  Wnioskowanie o dostęp w trybie ograniczonej teletransmisji RDO
  Pobranie informacji o podmiotach i osobach, którym udostępniono dane osoby z rejestru RDO
RDP
  Zgoda rodzica na paszport dla dziecka
  Wnioskowanie o paszport online dla dziecka

## Slide 9
ARCHITEKTURA
Widok kooperacji aplikacji

## Slide 10
Dziękuję za uwagę