# Raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego

# za IV kwartał 2018 roku

| Tytuł projektu | „InterScienceCloud” – Zintegrowana platforma informacji o działalności naukowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi |
| --- | --- |
| Wnioskodawca | Uniwersytet Medyczny w Łodzi |
| Beneficjent | Uniwersytet Medyczny w Łodzi Al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź |
| Partnerzy | Brak |
| Źródło finansowania | Budżet Państwa – część budżetowa nr 38 Szkolnictwo wyższe Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd, Działanie 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, Poddziałanie 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki (typ II: Cyfrowe udostępnienie zasobów nauki). |
| Całkowity koszt projektu | 6 068 387,09 zł |
| Okres realizacji projektu | - data rozpoczęcia realizacji projektu: 01.11.2017 r - data zakończenia realizacji projektu: 31.10.2020 r. |

## Otoczenie prawne

### Realizacja projektu nie przewiduje zmian legislacyjnych.

## Postęp finansowy

| Czas realizacji projektu | Wartość środków wydatkowanych | Wartość środków zaangażowanych |
| --- | --- | --- |
| 38,89% | 32,44 %. | 38,17 |

### Postęp rzeczowy

Kamienie milowe

| Nazwa | Powiązane wskaźniki projektu | Planowany termin osiągnięcia | Rzeczywisty termin osiągnięcia | Status realizacji kamienia milowego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Budowa interfejsów Interscience Cloud (interfejs WWW oraz API) oraz integracja ze źródłami danych | 1 - 1 szt. 4 - 3 szt. 5 - 3 szt. 9 - 12 szt. | 04-2020 |  | planowany |
| Testy UAT | 1 - 1 szt. 4 - 3 szt. 5 - 3 szt. 9 - 12 szt. | 07-2020 |  | planowany |
| Szkolenia, odbiory i uruchomienie produkcyjne systemu ISC, odbiór dokumentacji powykonawczej | 1 - 1 szt. 4 - 3 szt. 5 - 3 szt. 9 - 12 szt. | 07-2020 |  | planowany |
| Procedury przetargowe na zakup oprogramowania BPM, wybór wykonawców, podpisanie umów, | 1 - 1 szt. 4 - 3 szt. 5 - 3 szt. 9 - 12 szt. | 04-2018 | 02-2018 | osiągnięty |
| Szkolenia, odbiory i uruchomienie produkcyjne systemu ISC, odbiór dokumentacji powykonawczej | 1 - 1 szt. 4 - 3 szt. 5 - 3 szt. 9 - 12 szt. | 07-2020 |  | planowany |
| Aktualizacja i dostosowanie do wymagań projektu polityk udostępniania danych i publikacji |  | 04-2018 | 02-2018 | osiągnięty |
| Budowa repozytorium surowych danych badawczych (instalacja, wdrożenie, testy, odbiory) | 2 - 4900 szt 3 - 12900 szt 6 - 450 szt 7 - 1TB 8 - 1TB | 10-2019 |  | w trakcie realizacji |
| Opracow.procedur bieżącego zasilania repozyt.danymi,wdrożenie na platf.proces.w postaci aplikacji | 2 - 4900 szt 3 - 12900 szt 6 - 450 szt 7 - 1TB 8 - 1TB | 04-2020 |  | w trakcie realizacji |
| Zasilanie zbudowanego repozytoriów danymi | 2 - 4900 szt 3 - 12900 szt 6 - 450 szt 7 - 1TB 8 - 1TB | 08-2020 |  | planowany |
| Aktualizacja i dostosowanie do wymagań projektu polityk udostępniania danych i publikacji |  | 04-2018 | 02-2018 | osiągnięty |
| Budowa repozytorium publikacji (wybór dostawców, instalacja, wdrożenia, testy, szkolenia, odbiory ) | 2 - 4900 szt 3 - 12900 szt 6 - 450 szt 7 - 1TB 8 - 1TB | 04-2019 |  | w trakcie realizacji |
| Opracow.procedur bieżącego zasilania repozyt.danymi,wdrożenie na platf.proces.w postaci aplikacji | 2 - 4900 szt 3 - 12900 szt 6 - 450 szt 7 - 1TB 8 - 1TB | 07-2020 |  | w trakcie realizacji |
| Digitalizacja starodruków | 2 - 4900 szt 3 - 12900 szt 6 - 450 szt 7 - 1TB 8 - 1TB | 07-2020 |  | w trakcie realizacji |
| Zasilanie zbudowanego repozytoriów danymi | 2 - 4900 szt 3 - 12900 szt 6 - 450 szt 7 - 1TB 8 - 1TB | 08-2020 |  | planowane |
| Dostosowanie istniejących systemów gromadzących dane o usługach do potrzeb projektu | 2 - 4900 szt 3 - 12900 szt 6 - 450 szt 7 - 1TB 8 - 1TB | 01-2019 |  | w trakcie realizacji |
| Opracowanie procedur bieżącego zasilania repozytorium danymi | 2 - 4900 szt 3 - 12900 szt 6 - 450 szt 7 - 1TB 8 - 1TB | 04-2020 |  | w trakcie realizacji |
| Wdrożenie na platformie procesowej w postaci aplikacji, testy i odbiory | 2 - 4900 szt 3 - 12900 szt 6 - 450 szt 7 - 1TB 8 - 1TB | 07-2020 |  | planowane |
| Digitalizacja obiektów Repozytorium Medycznego | 2 - 4900 szt 3 - 12900 szt 6 - 450 szt 7 - 1TB 8 - 1TB | 04-2020 |  | w trakcie realizacji |
| Opracowanie procedur bieżącego zasilania repozytorium danymi, wdrożenie na platformie procesowej w postaci aplikacji | 2 - 4900 szt 3 - 12900 szt 6 - 450 szt 7 - 1TB 8 - 1TB | 04-2020 |  | planowane |
| Zasilanie zbudowanego repozytoriów danymi | 2 - 4900 szt 3 - 12900 szt 6 - 450 szt 7 - 1TB 8 - 1TB | 08-2020 |  | planowane |
| Procedury przetargowe, zakup, instalacja i uruchomienie oprogramowania. platformy prezencyjnej dla obiektów 3D | 2 - 4900 szt 3 - 12900 szt 6 - 450 szt 7 - 1TB 8 - 1TB | 12-2018 |  | w trakcie realizacji Przedłużające się procedury przetargowe oraz analiza wymagań dla platformy prezencyjnej. |
| Realizowanie działań informacyjnopromocyjnych | 10 – 3 szt. | 10-2020 |  | w trakcie realizacji |

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

| Nazwa | Jedn. Miary | Wartość Docelowa | Planowany termin osiągnięcia | Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego | szt. | 1 | 10-2020 | 1 |
| - Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | szt. | 4900 | 10-2020 | 1 744 |
| - Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | szt. | 12900 | 10-2020 | 52 |
| - Liczba utworzonych API | szt. | 3 | 10-2020 | 0 |
| - Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API | szt. | 3 | 10-2020 | 0 |
| - Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | szt. | 450 | 10-2020 | 0 |
| - Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego | TB | 1 | 10-2020 | 0,80 TB |
| - Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego | TB | 1 | 10-2020 | 0,02 TB |
| - Liczba wygenerowanych kluczy API | szt. | 12 | 10-2020 | 0 |
| - Liczba nowopowstałych publikacji i ich dalsze wykorzystanie szt. | szt. | 3 | 10-2020 | 0 |

## E-usługi A2A, A2B, A2C

| Nazwa | Planowana data wdrożenia | Rzeczywista data wdrożenia | Opis zmian |
| --- | --- | --- | --- |
| Nie dotyczy |  |  |  |

## Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

| Nazwa | Planowana data wdrożenia | Rzeczywista data wdrożenia | Opis zmian |
| --- | --- | --- | --- |
| - Repozytorium danych badawczych | 11-2019 |  |  |
| - Repozytorium publikacji naukowych | 05-2019 |  |  |
| - Digitalizacja starodruków | 10.2018 | 05.2018 |  |
| - Baza danych o aparaturze i usługach badawczych | 08-2020 |  |  |
| - Repozytorium obiektów medycznych | 01-2019 |  |  |

### Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5)

| Nazwa produktu | Planowana data wdrożenia | Rzeczywista data wdrożenia | Komplementarność względem produktów innych projektów |
| --- | --- | --- | --- |
| Platforma InterScienceCloud. | 08-2020 |  |  |

- Ryzyka

Ryzyka wpływające na realizację projektu

| Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| --- | --- | --- | --- |
| Zły dobór działań projektowych, niedostosowanych do wymagań - R1 | Duża | Wysokie | Dostosowanie założeń projektu do aktualnych wymagań, |
| Niska skuteczność prowadzonych działań spowodowana niedostosowaniem narzędzi do zakresu projektu – R2 | Duża | Wysokie | Prowadzona analiza funkcjonalności dostępnych systemów informatycznych |
| Problemy techniczne z przygotowaniem i zamieszczeniem materiałów – R3 | Mała | Wysokie | Prowadzona analiza materiałow przeznaczonych do zamieszczenia |
| Błędnie oszacowane zasoby możliwe do zdigitalizowania – R5 | Duża | Wysokie | Prowadzona analiza materiałow przeznaczonych do digitalizacji |
| Niedostateczne możliwości techniczno – technologiczne – R6 | Duża | Wysokie | Analiza zasobów i możliwości techniczno-technologicznych. Uzupełnienia i modernizacja sprzętu do digitalizacji |
| Zmiany w prawodawstwie krajowym i europejskim – R7 | Mała | Znikome | Podjęto działania w celu zatrudnienia eksperta w zakresie formalno-prawnym |
| Brak zainteresowania udostępnionymi materiałami – R8 | Mała | Wysokie | Przygotowanie planu promocji projektu |
| Niedostosowanie treści do potrzeb odbiorców – R9 | Mała | Średnie | Planowane spotkania z potencjalnymi odbiorcami |
| Problemy techniczne z udostępnionymi dokumentami – R10 | Mała | Średnie | Podjęta analiza techniczna formatów udostępnianych dokumentów |
| Problemy z logowaniem do bazy danych – R11 | Średnia | Średnie | Analiza możliwości integracji dostępnych systemów informatycznych z systemami autoryzacyjnymi używanymi w UMed |
| Ograniczenia zewnętrzne (nadrzędne) – R12 | Mała | Znikome | Bieżący monitoring aktów prawnych, zatrudnienie eksperta w zakresie formalno-prawnym |
| Brak podmiotów zainteresowanych uzyskaniem dostępu do udostępnionych zasobów – R13 | Mała | Wysokie | Planowane spotkania z potencjalnymi odbiorcami i działania promocyjne |
| Przeciągające się procedury rekrutacyjne pracowników do projektu - R14 | Duża | Wysokie | Czasowe przekazanie obowiązków na pracowników uczelni, łączenie/dzielenie zakresów obowiązków |
| Przeciągające się procedury przetargowe na zakup systemów dziedzinowych – R15 | Duża | Wysokie | Weryfikacja harmonogramu projektu, zmiana kolejności prac i maksymalne przygotowanie danych dla potrzeb systemów dziedzinowych. Dodatkowe wymagania dla wykonawców w zakesie terminowości realizacji zadań |

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

| Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| --- | --- | --- | --- |
| Niedostateczne możliwości techniczno – technologiczne – R6 | Duża | Wysokie | Analiza zasobów i możliwości techniczno-technologicznych |
| Zmiany w prawodawstwie krajowym i europejskim – R7 | Mała | Znikome | Podjęto działania w celu zatrudnienia eksperta w zakresie formalno-prawnym |
| Brak zainteresowania udostępnionymi materiałami – R8 | Mała | Wysokie | Przygotowanie planu promocji projektu |
| Niedostosowanie treści do potrzeb odbiorców – R9 | Mała | Średnie | Planowane spotkania z potencjalnymi odbiorcami |
| Problemy techniczne z udostępnionymi dokumentami – R10 | Mała | Średnie | Podjęta analiza techniczna formatów udostępnianych dokumentów |
| Problemy z logowaniem do bazy danych – R11 | Średnia | Średnie | Analiza możliwości integracji dostępnych systemów informatycznych z systemami autoryzacyjnymi używanymi w UMed |
| Ograniczenia zewnętrzne (nadrzędne) – R12 | Mała | Znikome | Bieżący monitoring aktów prawnych, planowane zatrudnienie eksperta w zakresie formalno-prawny |
| Brak podmiotów zainteresowanych uzyskaniem dostępu do udostępnionych zasobów – R13 | Mała | Wysokie | Planowane spotkania z potencjalnymi odbiorcami i działania promocyjne |

- Dane kontaktowe:

Witold Kozakiewicz Centrum Informacyjno-Biblioteczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, e-mail:witold.kozakiewicz@umed.lodz.pl, tel; 42 2725401, 42 2725402

Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE