# **Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego**

# **za II kwartał 2019 roku**

(dane należy wskazać w zakresie odnoszącym się do okresu sprawozdawczego)

|  |  |
| --- | --- |
| **Tytuł projektu** | **Digitalizacja Regionalnego Dziedzictwa Telewizyjnego i Filmowego z Archiwum TVP S.A. (DIGI TVP)** |
| **Wnioskodawca** | Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego |
| **Beneficjent** | Telewizja Polska Spółka Akcyjna. |
| **Partnerzy** | *-* |
| **Źródło finansowania** | Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Działanie 2.3. Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, Poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury  Wkład własny finansowany z przychodów komercyjnych TVP SA. |
| **Całkowity koszt**  **projektu** | 53 420 766,00 |
| **Okres realizacji**  **projektu** | 2019-01-28– 2022-01-27 |

## **Otoczenie prawne** <maksymalnie 1000 znaków>

### nd

## **Postęp finansowy**

| **Czas realizacji projektu** | **Wartość środków wydatkowanych** | **Wartość środków zaangażowanych** |
| --- | --- | --- |
| **14%** | **0,05 %** | **0%** |

### **Postęp rzeczowy** <maksymalnie 5000 znaków>

**Kamienie milowe**

| **Nazwa** | **Powiązane wskaźniki projektu [[1]](#footnote-1)** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Rzeczywisty termin osiągnięcia** | **Status realizacji kamienia milowego** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Uruchomienie struktury projektu | Pośrednio wszystkie | 2019-06-29 | 2019-02-01 | Osiągnięty |
| Uruchomienie funkcjonalne regionalnych  pracowni rekonstrukcji | 2,3,7,8 | 2019-12-28 | -- | W trakcie realizacji |
| Nadzór nad eksploatacją linii technologicznej  do digitalizacji i rekonstrukcji | 2,3 | 2021-12-28 | -- | W trakcie realizacji |
| Uruchomienie dostaw materiałów do  digitalizacji/ingestu | 2,3,7,8 | 2019-06-29 | -- | W trakcie realizacji |
| Zakończenie wprowadzania metadanych o  materiałach zdigitalizowanych w ramach  projektu do systemu | 1,3,5 | 2021-12-28 | -- | W trakcie realizacji, |
| Uruchomienie procesu digitalizacji/ingestu | 2,3,4,5,6,7,8,9 | 2019-08-30 | -- | W trakcie realizacji |
| Zdigitalizowanie 2000 materiałów  światłloczułych | 2,7 | 2021-12-28 | -- | W trakcie realizacji |
| Udostępnianie wszystkich zdigitalizowanych i  zrekonstruowanych materiałów na portalu  internetowym | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 | 2021-12-28 | -- | W trakcie realizacji |

**Wskaźniki efektywności projektu (KPI)**

| **Nazwa** | **Jedn. miary** | **Wartość**  **docelowa** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego | szt. | 2 | 2022-01-27 | 0 |
| Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje  sektora publicznego | szt. | 2 000 | 2022-01-27 | 4 |
| Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających  informacje sektora publicznego | szt | 2 000 | 2022-01-27 | 0 |
| Liczba utworzonych API | szt. | 1 | 2022-01-27 | 0 |
| Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API | szt. | 1 | 2022-01-27 | 0 |
| Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje  sektora publicznego | szt. | 170 000 | 2022-01-27 | 0 |
| Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego | TB | 50 | 2022-01-27 | 0 |
| Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego | TB | 2,6 | 2022-01-27 | 0 |
| Liczba wygenerowanych kluczy API | szt. | 1 | 2022-01-27 | 0 |

## **E-usługi A2A, A2B, A2C** <maksymalnie 2000 znaków>

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| Nd. |  |  |  |

## **Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby** <maksymalnie 2000 znaków>

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| Materiały telewizyjne i filmowe z regionalnych archiwów TVP S.A. w tym reportaże, filmy dokumentalne etc. | 2022-01-27 | -- | W początkowej fazie projektu nie było planowane udostępniania materiałów. |

### **Produkty końcowe projektu** (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 znaków>

| **Nazwa produktu** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Komplementarność względem produktów innych projektów** |
| --- | --- | --- | --- |
| brak |  |  |  |

1. **Ryzyka**  <maksymalnie 2000 znaków>

**Ryzyka wpływające na realizację projektu**

| **Nazwa ryzyka** | **Siła oddziaływania** | **Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka** | **Sposób zarzadzania ryzykiem** |
| --- | --- | --- | --- |
| Problemy z rekrutacją kluczowych członków zespołu Projektowego, | duża | średnie | Bieżące monitorowanie rynku pod kątem dostępności pracowników |
| Problemy organizacyjne związane z uruchomieniem Projektu, | duża | średnie | Zaangażowanie Komitet Sterujący (KS) w działania inicjowane przez Kierownika Proejktu (KP) celem sprawnego procedowania realizowanych działań |
| Pozyskanie zgód korporacyjnych niezbędnych do uruchomienia przetargów, | duża | niskie | Oddelegowanie dedykowanych osób z zaangażowanych jednostek org. |
| Przedłużające się procedury przetargowe, | duża | średnie | Oddelegowanie dedykowanych osób z zaangażowanych jednostek org. |
| Problemy z rekrutacją pracowników w OTV | średnia | średnie | Zaangażowanie dodatkowych pracowników do procesu rekrutacji |
| Problemy techniczne związane z włączeniem pracowni regionalnych do pracy sieciowej, | średnia | niskie | Powołanie zespołu technicznego nadzorującego przygotowanie pracowni regionalnych. |
| Opóźnienia w osiągnięciu kamieni milowych, | wysoka | niskie | Przygotowanie szczegółowego harmonogramu projektu |

**Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa ryzyka** | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| ND - na dzień składania niniejszego Raportu okresu nie stwierdzono ryzyk dla utrzymania efektów projektu. |  |  |  |

1. **Dane kontaktowe:**

Przemysław Herburt

Zastępca Dyrektora

Ośrodek Dokumentacji i Zbiorów Programowych TVP SA

tel kom: +48 605 605 228

tel: (22) 547 46 59

fax: (22) 547 43 27

e-mail: [przemyslaw.herburt@tvp.pl](mailto:przemyslaw.herburt@tvp.pl)

1. Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE [↑](#footnote-ref-1)