## Slide 1
System do Obsługi Postępowań Administracyjnych w Budownictwie (SOPAB)

## Slide 2
Wnioskodawca: Minister Rozwoju i Technologii
Beneficjent: Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
Partnerzy: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny
CEL PROJEKTU
Celem głównym projektu było zwiększenie efektywności funkcjonowania działalności organów AAB i NB oraz wsparcie w sprostaniu wyzwaniom cyfryzującego się świata poprzez zapewnienie nowoczesnych narzędzi pracy (oprogramowanie, szkolenia).
OKRES REALIZACJI PROJEKTU
Planowany: | 2022-06-01 | 2023-10-31
Faktyczny: | 2022-06-01 | 2023-12-31
Notes: Zgodnie z Aneksem nr 2 planowana data zakończenia to 31.12.2023.

## Slide 3
Źródło finansowania: POPC, działanie 2.2 „Cyfryzacja procesów back – office w administracji rządowej", budżet państwa – część 18
KOSZT REALIZACJI PROJEKTU
Chart: 
| Planowane | Faktyczne
ogółem | 12178420.24 | 10133913.4
w tym środki UE | 10306597.0491 | 8559311.39
Notes: Pierwotny planowany koszt realizacji projektu: 12 178 420,24 zł (brutto)
Ostatni planowany koszt realizacji projektu: 18 064 922,24 zł (brutto)
Faktyczny koszt projektu: 10 133 913,40: zł
Zakontraktowana wartość dofinansowania: 18 064 922,24
Poziom certyfikacji w odniesieniu do zakontraktowanej wartości dofinansowania: 55,99%
Z prognozowanego całkowitego kosztu projektu w wysokości 18 064 922,24 zł zaangażowanych zostało 55,99 % tej kwoty.
Zmiana wynika z różnicy pomiędzy szacunkami poczynionymi na potrzeby postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz wydatków na wynagrodzenia, a faktycznymi wartościami zawartych umów oraz kwotami wypłaconych wynagrodzeń w projekcie.
Kwota niekwalifikowana 20 110,50 zł – korekta PZP na HyperView

## Slide 4
PRODUKTY PROJEKTU
Nazwa produktu | Planowany termin wdrożenia | Faktyczny termin wdrożenia | Uwagi*
System teleinformatyczny System do Obsługi Postępowań Administracyjnych w Budownictwie w wersji MVP, zawierający komponent Centralnego Magazynu Danych, moduł mapowy PIP oraz interfejs użytkownika. System komunikuje się poprzez API z systemami wskazanymi na diagramie kooperacji aplikacji | 12.2023 | 12.2023 | brak
Materiały informacyjno - promocyjne | 12.2023 | 12.2023 | brak
Materiały szkoleniowe | 12.2023 | 12.2023 | brak
API | 12.2023 | 12.2023 | brak
Zakup sprzętu komputerowego dla organów AAB | 12.2023 | 12.2023 | brak
Zmodyfikowany system e-Budownictwo | 12.2023 | 12.2023 | brak
Zmodyfikowany Rejestr Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń | 12.2023 | 12.2023 | brak
*należy wskazać, które z wymienionych produktów nie zostały ujęte w pierwotnym opisie założeń projektu informatycznego zaakceptowanym przez KRMC, będącego podstawą realizacji projektu lub które nie zostały wdrożone

## Slide 5
PRODUKTY PROJEKTU – interoperacyjność
(widok kooperacji aplikacji)
EZD PUW
System do Obsługi Postępowań Administracyjnych w Budownictwie w wersji MVP
E-Budownictwo Wnioski
Oznaczenia powiązanych
systemów:
planowany
modyfikowany
istniejący
dot. systemów własnych oraz innych jednostek
Lokalny system dziedzinowy
Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT)
RWDZ
Krajowy System Zarządzania Bazą Danych Obiektów Topograficznych (KSZBDOT)
Państwowy Rejestr Podstawowych Osnów Geodezyjnych Grawimetrycznych i Magnetycznych (PRPOG)
Baza danych obiektów topograficznych (BDOT500)
Ewidencja Gruntów i Budynków (EGiB)
System Zarządzania Numerycznym Modelem Terenu (SZNMT)
System Zarządzania Państwowym Rejestrem Nazw Geograficznych (SZPRNG)
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego (SUiKZP)
Szczegółowe osnowy geodezyjne (SOG)
Geoportal
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP)

## Slide 6
WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI PROJEKTU
Nazwa wskaźnika | Jednostka miary | Typ wskaźnika | Planowana wartość docelowa | Wartość osiągnięta
Liczba urzędów, które wdrożyły katalog rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego | Sztuka | produktu | 1 | 1
Liczba podmiotów, które usprawniły funkcjonowanie w zakresie objętym katalogiem rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego | Sztuka | produktu | 1 | 1
Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne | Sztuka | produktu | 1 | 1
Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne, będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym – kobiety | Osoby | produktu | 1 | 33
Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne, będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym - mężczyźni | Osoby | produktu | 380 | 392
Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne, będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym – ogółem | Osoby | produktu | 381 | 425
Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne, nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym – kobiety | Osoby | produktu | 396 | 2074
Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne, nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym – mężczyźni | Osoby | produktu | 396 | 562
Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne, nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym – ogółem | Osoby | produktu | 792 | 2636

## Slide 7
REALIZACJA ZALECEŃ KRMC
Zalecenie KRMC | Poziom wykonania | Wyjaśnienia
1.2 Opis stanu obecnego Proszę o wskazanie w tej części opisu założeń stanu obecnego infrastruktury warunkującego konieczność zwiększenia kosztów projektu o ok. 30% | wykonane w całości | n/d

## Slide 8
REALIZACJA ZALECEŃ KRMC
Zalecenie KRMC | Poziom wykonania | Wyjaśnienia
4.2. Wykaz poszczególnych pozycji kosztowych Proszę o wskazanie w tej części opisu założeń w kolumnie „Uzasadnienie” w sposób jednoznaczny zasadności poniesienia zwiększonych kosztów. Zwroty: • „Koszty wynagrodzeń: zespołu projektowego, wykonującego merytoryczne zadania w projekcie” w pozycji kosztowej „Oprogramowanie” oraz • „Ponadto w ramach tej pozycji został ujęty sprzęt informatyczny zakupiony w ramach projektu” w pozycji kosztowej „Infrastruktura” nie wyjaśniają tej kwestii w sposób wystarczający | wykonane w całości | n/d

## Slide 9
TRWAŁOŚĆ PROJEKTU
Okres trwałości: 5 lat
Źródło finansowania utrzymania produktów projektu: budżet GUNB
Najważniejsze ryzyka:
Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Reakcja na ryzyko
Brak zabezpieczenia środków finansowych na utrzymanie systemów po ich wdrożeniu | duża | średnie | Zmniejszenie zagrożenia. Środki na utrzymanie systemu są uwzględniane w planach finansowych GUNB na lata 2024-2028.
Nieodpowiednie zabezpieczenia przetwarzanych danych | średnia | niskie | Zmniejszenie zagrożenia. W ramach zapewnienia trwałości systemu zespół GUNB jest odpowiedzialny za utrzymanie systemu (w tym analizę zagrożeń i reakcję na incydenty).

## Slide 10
Dziękuję za uwagę