## Slide 1
Polska Platforma Medyczna:
portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym

## Slide 2
Polska Platforma Medyczna: portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym
Wnioskodawca: Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Beneficjent: Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Partnerzy: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera w Łodzi
Źródło finansowania: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”, Poddziałanie nr 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
CEL PROJEKTU
Stworzenie wspólnej platformy prezentującej i promującej osiągniecia naukowe i potencjał badawczy, a w konsekwencji zwiększenie dostępności i stworzenie możliwości ponownego wykorzystania zasobów nauki Partnerów Projektu, w tym:
zapewnienie otwartego dostępu do zasobów nauki (repozytorium: publikacji, danych badawczych i innych dokumentów),
połączenie na jednej platformie wielu rodzajów informacji (CRIS – dorobek naukowy i potencjał badawczy),
stworzenie bazy ekspertów z różnych dziedzin medycyny (profile naukowców),
zwiększenie dostępności do zasobów nauki gromadzonych u Partnerów Projektu dla osób niewidzących, niedosłyszących poprzez dostosowanie i cyfrową prezentację danych zgodnie ze standardami WCAG 2.0 (obecnie WCAG 2.1),
poprawa otwartości udostępnianych zasobów poprzez zwiększenie ich dostępności według skali 5 Star Open Data.

## Slide 3
OKRES REALIZACJI PROJEKTU
Planowany: | 01.11.2017 | 31.10.2020
Faktyczny: | 01.11.2017 | 29.01.2021
KOSZT REALIZACJI PROJEKTU
Chart: 
| Planowane | Planowane po aneksie | Faktyczne
Ogółem | 37279341.6 | 21420247.3 | 19925409.21
w tym środki UE | 31549506.79 | 18127978.14 | 16862873.81

## Slide 4
ZAKRES PROJEKTU
Główne etapy realizacji:
Przygotowanie infrastruktury informatycznej i implementacja systemu u Partnerów Projektu (zakup i instalacja sprzętu komputerowego, wyłonienie dostawcy systemu zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym, wdrożenie systemów lokalnych i uruchomienie portali zewnętrznych u Partnerów Projektu).
Powiązane kamienie milowe:
KM 2.1. Zakup i instalacja sprzętu komputerowego - odbiory sprzętu dokonane przez lidera i partnerów (osiągnięty 31.07.2018 r. w dacie punktu krytycznego)
KM 2.2. Wyłonienie dostawcy systemu zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym (osiągnięty 07.01.2020 r. przed datą punktu ostatecznego)
KM 2.3. Uruchomienie portali zewnętrznych u partnerów - odbiór systemu (osiągnięto 30.06.2020 r. w planowanej dacie zakończenia)
Przygotowanie zasobów do wprowadzenia do systemu, wprowadzanie i udostępnianie zasobów (opracowanie i wdrożenie wspólnej polityki w zakresie otwartego dostępu do publikacji i wyników badań, wprowadzenie do stosowania jednolitych wzorów umów licencyjnych w wersji polsko- i anglojęzycznej, stworzenie regulaminu repozytorium, pozyskiwanie i przygotowanie zasobów i opisów metadanowych, dostosowywanie dokumentów pdf do standardu WCAG za pomocą Adobe Acrobat Pro DC, wprowadzenie zasobów do systemu i udostępnienie poprzez platformy lokalne).
Powiązane kamienie milowe:
KM 3.1. Opracowanie i wdrożenie polityki w zakresie otwartego dostępu do publikacji i wyników badań (osiągnięto 24.10.2018 r. przed datą punktu ostatecznego)
KM 3.2. Przygotowanie plików do zamieszczenia w repozytorium (osiągnięto 27.11.2020 r. w dacie punktu ostatecznego)
KM 3.3. Udostępnienie przez strony domowe partnerów (osiągnięto 29.12.2020 r. w dacie punktu ostatecznego)

## Slide 5
ZAKRES PROJEKTU cd.
Uruchomienie Polskiej Platformy Medycznej (stworzenie polityki wymiany i udostępniania danych instalacji centralnej, zawarcie umowy o współadministrowaniu danymi osobowymi, przygotowanie klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych w celu realizacji projektu, upublicznienie platformy centralnej PPM).
Powiązane kamienie milowe:
KM 4.1. Udostępnienie platformy z serwera lidera projektu (osiągnięty 21.12.2020 r. przed datą punktu ostatecznego)
Promocja projektu i szkolenie użytkowników (opracowanie i druk materiałów promocyjnych, produkcja prezentacji multimedialnej i filmu promującego projekt w dwóch wersjach językowych, wersje z audiodeskrypcją i językiem migowym, promocja w prasie i mediach, warsztaty dla użytkowników, organizacja konferencji promującej oraz konferencji podsumowującej rezultaty projektu.
Powiązane kamienie milowe:
KM 5.1. Opracowanie i druk materiałów promocyjnych i informacyjnych (osiągnięto 29.10.2020 r. w dacie punktu ostatecznego)
KM 5.2. Warsztaty dla użytkowników (osiągnięto 22.01.2021 r. w dacie punktu ostatecznego)
KM 5.3. Organizacja konferencji podsumowującej rezultaty projektu (osiągnięto 25.01.2021 r. przed datą punktu ostatecznego)

## Slide 6
PRODUKTY PROJEKTU
Nazwa produktu | Planowany termin wdrożenia | Faktyczny termin wdrożenia | Uwagi
Repozytorium dokumentów pełnotekstowych i danych badawczych | 08-2020 | 08-2020 | 
Profile naukowców | 08-2020 | 08-2020 | 
Dorobek naukowy (publikacje i rozprawy doktorskie) | 08-2020 | 08-2020 | 
Potencjał badawczy (patenty, laboratoria, aparatura badawcza, projekty, granty, konferencje, wydarzenia, nagrody i wyróżnienia) | 08-2020 | 08-2020 | 
API (17 sztuk) | 08-2020 | 08-2020 | 
Portale zewnętrzne u Partnerów Projektu (instalacje lokalne systemu) | 08-2020 | 08-2020 | 
Polska Platforma Medyczna: portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym (instalacja centralna systemu) | 11-2020 Planowana data uległa zmianie w związku z korektą harmonogramu KM w wyniku przedłużenia okresu realizacji projektu o 90 dni z powodu pandemii COVID-19. | 12-2020 | 

## Slide 7
PRODUKTY PROJEKTU – interoperacyjność (widok kooperacji aplikacji)
Oznaczenia powiązanych systemów:
planowany
modyfikowany
istniejący
dot. systemów własnych oraz innych jednostek

## Slide 8
PRODUKTY PROJEKTU – interoperacyjność (widok kooperacji aplikacji)
Oznaczenia powiązanych systemów:
planowany
modyfikowany
istniejący
dot. systemów własnych oraz innych jednostek

## Slide 9
PRODUKTY PROJEKTU – interoperacyjność (widok kooperacji aplikacji)
Oznaczenia powiązanych systemów:
planowany
modyfikowany
istniejący
dot. systemów własnych oraz innych jednostek

## Slide 10
WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI PROJEKTU
Nazwa wskaźnika | Jednostka miary | Wartość docelowa | Wartość osiągnięta | Stopień realizacji (%)
Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego | szt. | 8 | 8 | 100%
Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | szt. | 20 364 | 20 683 | 101,57%
Liczba utworzonych API | szt. | 17 | 17 | 100%
Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API | szt. | 25 | 25 | 100%
Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | szt. | 12 480 350 | 1 049 103 | 8,41% (stan na 31.05.2021: 3 134 224 - 25,11%)
Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego | TB | 0,08 | 0,1613 | 201,63%

## Slide 11
KORZYŚCI Z PROJEKTU
Nazwa | Opis
Zapewnia otwarty dostęp do publikacji i wyników badań naukowych. Prezentuje potencjał badawczy partnerów projektu. Zapewnia dostęp do bazy ekspertów z różnych dziedzin medycyny. Zwiększa dostępność do zasobów nauki gromadzonych u partnerów projektu. Zapewnia dostępność publikacji naukowych i dysertacji dla osób z niepełnosprawnościami. Promuje otwartość w nauce i publikowanie na otwartych licencjach CC. Stymuluje nowe powiązania i współpracę pomiędzy ośrodkami badawczymi i naukowcami. Zwiększa widoczność osiągnięć polskiej nauki na arenie międzynarodowej. Stwarza możliwość ponownego wykorzystania danych i pozwala na weryfikację wyników badań. Wspomaga efektywne wykorzystanie posiadanej aparatury i laboratoriów. Dostarcza informacji nt. organizowanych konferencji naukowych i wydarzeń. Pozwala na zachowanie i upowszechnienie najważniejszych danych i wyników zabezpieczając przed ich utratą. Pomaga w transferze wiedzy zarówno pomiędzy ośrodkami badawczymi, jak i instytucjami publicznymi oraz obywatelami. Pozwala uniknąć dublowania nakładów finansowych na realizację tych samych projektów badawczych w różnych ośrodkach. Wspomaga komercjalizację wyników badań. | Pracownicy naukowi Doktoranci Przedsiębiorcy Redakcje czasopism naukowych Użytkownicy indywidualni

## Slide 12
REALIZACJA ZALECEŃ KRMC
Zalecenie KRMC | Poziom wykonania | Wyjaśnienia
Uwaga ogólna: Projekt powinien umożliwić docelowo obsługę wszystkich podmiotów w Polsce z obszaru ISP z zakresy medycyny, farmacji, stomatologii, zdrowia publicznego, bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii i ochrony zdrowia. W Polsce jest 11 uczelni medycznych…. | Wykonane częściowo | Podpisano list intencyjny z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego – integracja planowana jest na październik 2021. Rozpoczęto rozmowy z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi – integracja planowana jest na przełomie 2021/2022 roku.
Uwagi różne do jednostek redakcyjnych, m.in. : Czy nie warto uwzględnić również udostępniania zasobów finansowanych z innych środków, do których dostęp byłby płatny? W KPI brak jest kryterium czasowego, czyli kiedy dana wartość będzie osiągnięta – po roku? Po trzech? Z czego wynika koszt zakupu systemu ~26 mln. PLN brutto? Jakiej wielkości dane będą przechowywane w systemie w GB/TB? Ile osób jest szacowanych do udziału w projekcie? Czy nie trzeba będzie odświeżyć infrastruktury przed końcem roku 2025? Czy jest to ujęte w kosztach? Należy określić, czy wnioskodawca przeprowadził analizę rynku w zakresie ustalenia realnej wartości planowanego rozwiązania? Przy ryzyku „Pozyskanie dofinansowania” Wnioskodawca wskazuje PO IŚ zamiast POPC. | Wykonano częściowo | Część zgłoszonych uwag została uwzględniona na etapie składania wniosku i studium wykonalności. Niektóre z nich były uwzględnione w trakcie realizacji lub będą w okresie trwałości projektu. Projekt i platforma promuje otwartą naukę, a ankieta przeprowadzona wśród interesariuszy projektu wykazała, że są oni zainteresowani głównie źródłami bezpłatnymi, wiarygodnymi i dostępnymi 24/7/365, które nie będą generowały dodatkowych kosztów. Koszt systemu wynikał z przeprowadzonego rozeznania rynku, a na etapie przygotowywania postępowania na wyłonienie wykonawcy systemu przeprowadzono dialogi techniczne. Szacunek wartości zamówienia przed ogłoszeniem postępowania potwierdził wcześniejsze ustalenia. Kryterium czasowe dla osiągnięcia wartości znalazło odzwierciedlenie w harmonogramie realizacji zadań i kamieni milowych. Nie określono jakiej wielkości dane będą docelowo przechowywane w systemie, wskazano tylko na rozmiar ISP, które zostaną udostępnione w wyniku realizacji projektu.

## Slide 13
BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMU I DANYCH
Nazwa produktu | Poziom bezpieczeństwa
Repozytorium dokumentów pełnotekstowych i danych badawczych Profile naukowców Dorobek naukowy (publikacje i rozprawy doktorskie) Potencjał badawczy (patenty, laboratoria, aparatura badawcza, projekty, granty, konferencje, wydarzenia, nagrody i wyróżnienia) API (17 sztuk) Portale zewnętrzne u Partnerów Projektu (instalacje lokalne systemu) Polska Platforma Medyczna: portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym (instalacja centralna systemu) | System implementuje wymagania określone w § 20 oraz § 21 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. Stworzono politykę wymiany danych PPM pomiędzy jednostkami lokalnymi a platformą centralną. Wdrożono szczegółową konfigurację zgód w odniesieniu do RODO. Zapewniono środowiska testowe rozłączne ze środowiskiem produkcyjnym. Produkty były poddawane testom bezpieczeństwa. Wykonawca dostarczył system zgłaszania incydentów, a właściwe zapisy umowy obligują go do niezwłocznego reagowania na incydenty. Bezpieczeństwo sprzętowe jest zapewnione niezależenie przez każdego Partnera Projektu w ramach uczelnianych polityk bezpieczeństwa. W celu zapewnienia bezpieczniej komunikacji użytkownika (zarejestrowanego) z Systemem wprowadzono szyfrowanie połączenia z użyciem protokołu SSL. Działania użytkowników oraz administratorów Systemu są logowane w bazie danych i monitorowane pod kątem bezpieczeństwa.

## Slide 14
TRWAŁOŚĆ PROJEKTU
Okres trwałości: 5 lat
Źródło finansowania utrzymania produktów projektu: środki własne Partnerów Projektu
Najważniejsze ryzyka:
Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Reakcja na ryzyko
Niesolidny dostawca/dostawcy usług związanych z utrzymaniem systemów, jego podsystemów i platformy | niska | niskie | Unikanie i zmniejszanie zagrożenia (działania zarządcze prowadzące do wykluczenia z postępowań niesolidnych wykonawców i dostawców)
Awarie infrastruktury pasywnej bądź aktywnej u partnerów | średnia | średnie | Unikanie i zmniejszanie zagrożenia (regularne przeglądy i konserwacje sprzętu, stosowanie najnowszych dostępnych technologii)
Wystąpienie korekt finansowych z tytułu nieprawidłowości wynikających z naruszeń UPZP | średnia | średnie | Unikanie zagrożenia (szczegółowa analiza SIWZ pod kątem spełniania wymogów PZP)

## Slide 15
Dziękujemy za uwagę