Siemiatycze, 27 luty 2023 r.

**PLAN DZIAŁANIA
NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI W KOMENDZIE POWIATOWEJ PSP
W SIEMIATYCZACH**

Na podstawie art. 14 oraz art. 6 ustawy z dnia 16 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami ( Dz.U. z 2022 r. poz. 2240) ustala się na rok **2023** plan działania na rzecz zapewnienia dostępności ze szczególnymi potrzebami.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Zakres działań** | **Realizujący działania wynikające z ustawy** | **Sposób działania** | **Termin** |
| 1. | Analiza stanu siedziby komendy pod względem dostosowania w zakresie dostępności architektonicznej, informacyjno-komunikacyjnej do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami | Koordynator, Sekcja Logistyczno- Techniczna | Przeprowadzenie analizy w zakresie dostępności cyfrowej – zgodnie z art.6 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | do 15 marca 2023 r. |
| 2. | Analiza stanu dostępności cyfrowej, Biuletynu informacji publicznej Komendy, strony internetowej Komendy do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami | Koordynator, administrator strony internetowej | Przeprowadzenie analizy w zakresie dostępności cyfrowej – zgodnie z art.6 pkt 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | do 15 marca 2023 r. |
| 3. | Sporządzenie raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w komendzie | Koordynator, administrator strony internetowej | Sporządzenie raportu o stanie zapewnienia dostępności ze szczególnymi potrzebami, opublikowanie na stronie www oraz BIP | do 31 marca 2025 r. |
| 4.  | Określenie działań w zakresie poprawy dostępności architektonicznej- informacyjno – komunikacyjnej w siedzibie komendy | Koordynator, Sekcja Logistyczno- Techniczna | Analiza stanu przystosowania budynków KP PSP w Siemiatyczach na potrzeby osób ze szczególnymi potrzebami Aktualizacja planowanego zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Dostosowanie architektoniczne budynków Komendy powiatowej PSP w Siemiatyczach dla osób ze szczególnymi potrzebami” | do 30 czerwca 2023 r. |
| 5. | Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Komendę w zakresie dostępności architektonicznej, informacyjno – komunikacyjnej, - cyfrowej .monitorowanie działalności Komendy w tym zakresie | Koordynator | Podejmowanie różnego rodzaju działań w zależności od potrzeb. Przyjmowanie opinii i sugestii od osób ze szczególnymi potrzebami, a także od ich rodzin i opiekunów dotyczących problemów z jakimi mogą się spotykać podczas kontaktu z Komendą – podejmowanie działań mających na celi usuwanie barier i zapobieganie ich powstaniu. | Zadania stałe do 31 grudnia 2023 r. |

 p.o. Komendant Powiatowy PSP

 w Siemiatyczach

 kpt. mgr inż. Grzegorz Szumarski