Załącznik nr 1 do umowy nr …/ZP/2024 z dnia … 2024 r.

Opis przedmiotu zamówienia

Ustawianie barek lęgowych w nurcie rzeki Wisły.

- Przedmiot zamówienia

Przygotowanie do okresu lęgowego rybitwy rzecznej, ustawienie (zacumowanie) w nurcie rzeki Wisły oraz przemieszczenie do miejsca zimowania i przygotowanie do zimowania po zakończeniu okresu lęgowego, dwóch statków żeglugi śródlądowej. Może zajść także konieczność przemieszczania barek w trakcie trwania okresu lęgowego.

- Parametry zamówienia.

- Parametry barek:

| Lp. | Nazwa lub numer statku | Numer świadectwa pomiarowego | Wyporność | Powierzchnia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rybitwa BG-03-143 | BG-2/0353 | > 25 ton | ok 45 m2 |
| 2. | Sterna BG-03-239 | GD-EU/112 | > 60 ton | ok 100 m2 |

- Czynności niezbędne do wykonania w ramach przygotowanie barki do okresu lęgowego rybitwy rzecznej:

  - Nasypanie na pokład barek warstwy piasku o zróżnicowanej grubości od 10 do 20 cm (średnio 15 cm) co stanowi ok. 7 m3 piasku dla barki nr 1 oraz ok. 15 m3 piasku dla barki nr 2;

  - Naprawienie drewnianych płotków zgodnie z ich pierwotną konstrukcją;

  - Umieszczenie na barkach (na piasku) pęczków faszyny lub fragmentów konarów/korzeni o długości min. 1 m każdy, w liczbie co najmniej 10 sztuk na barce nr 1 i 20 sztuk na barce nr 2;

  - Wykonawca zapewni ww. materiały.

- Czynności niezbędne do wykonania w ramach przygotowanie barek do zimowania:

  - Usunięcie z barek pęczków faszyny oraz fragmentów konarów/korzeni;

  - Usunięcie z barek piasku;

  - Oczyszczenie konstrukcji barki z odchodów ptasich oraz innych zanieczyszczeń;

  - Wykonawca zagospodaruje ww. usunięte materiały we własnym zakresie (dopuszcza się także ich sprzedaż).

  - Wykonanie bieżących napraw na pokładach barek.

- Przemieszczanie barek przed okresem lęgowym rybitwy rzecznej i po jego zakończeniu:

  - Obecna lokalizacja barek: nabrzeże Wisły w 807 ± 1 km rzeki Wisły;

  - Barki przed rozpoczęciem okresu lęgowego rybitwy rzecznej należy zacumować/zakotwiczyć na rzece Wiśle, poza wyznaczonym szlakiem żeglownym, w następujących lokalizacjach:

- Rybitwa BG-03-143: 807 km ± 1 km rzeki Wisły (koło mostu na Wiśle);

- Sterna BG-03-239: 812 km ± 1 km (w pobliżu ujścia Wdy do Wisły).

Dokładne lokalizacje Wykonawca uzgodni z Zamawiającym;

  - Po zakończeniu okresu lęgowego rybitwy rzecznej barki należy zacumować/zakotwiczyć w obecnej lokalizacji: nabrzeże Wisły w 807 ± 1 km rzeki Wisły lub w ujściowym odcinku rzeki Wdy. Dokładną lokalizację Wykonawca uzgodni z Zamawiającym;

  - Może zajść potrzeba przemieszczania barek w trakcie trwania okresu lęgowego rybitwy rzecznej (maksymalnie dwukrotne przemieszczenie barek) w następujących sytuacjach:

- zmiana przebiegu szlaku żeglownego,

- wystąpienie zagrożenia wysoką wodą,

- ćwiczenia związane z obronnością kraju,

- ewentualne zdarzenia losowe.

- Należy zapewnić w sezonie lęgowym co najmniej jedną kontrolę lokalizacji barek podczas każdego weekendu oraz dni ustawowo wolnych od pracy.

- Warunki zamówienia.

- Warunki zamówienia:

  - Wykonawca zapewni wszystkie elementy, materiały, narzędzia i maszyny niezbędne do wykonania zamówienia, ich transport do miejsca realizacji zamówienia oraz wykona czynności określone w pkt. II;

  - Cena podana przez Wykonawcę zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zadania, w tym cumowania barek. Zamawiający nie ponosi dodatkowych kosztów związanych z realizacją zadania.

- Harmonogram:

  - Wykonawca w ciągu 14 dni od podpisania umowy przygotuje barki do okresu lęgowego rybitwy rzecznej oraz zacumuje/zakotwiczy je na rzece Wiśle we wskazanych lokalizacjach;

  - W przypadku konieczności przemieszczania barek w trakcie okresu lęgowego rybitwy rzecznej, Wykonawca przemieści je zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego, w ciągu 3 dni od zgłoszenia takiej potrzeby;

  - Wykonawca w okresie od 2 do 30 września 2024 r. przetransportuje barki do miejsca zimowania oraz przygotuje je do zimowania;

  - Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.