## Slide 1: KPO i FERC
Zapewnienie dostępu do bardzo szybkiego internetu oraz ultra-szybkiego internetu szerokopasmowego na obszarach białych plam
Zagadnienia dotyczące kamieni milowych oraz planów naprawczych.
Spotkanie z ostatecznymi odbiorcami wsparcia i beneficjentami 18.10.2024 r.

## Slide 2: Kamienie milowe i plan naprawczy

## Slide 3: Kamienie milowe – ważne informacje
W ramach KPO1 warunkiem otrzymania waloryzacji jest terminowe osiągnięcie kamieni milowych oraz złożenie wniosku o aneks.
W ramach KPO2 oraz FERC waloryzacja nie jest uzależniona od terminowej realizacji kamieni milowych oraz dotyczy wszystkich OOW/Beneficjentów, którzy przystąpią do podpisania aneksu.
OOW/Beneficjenci mają obowiązek realizacji kamieni milowych zaplanowanych w zadaniu 2 (jeśli dotyczy) równolegle i proporcjonalnie do realizacji kamieni milowych zaplanowanych w zadaniu 1.

## Slide 4: Kamienie milowe – terminy osiągnięcia w podziale na KPO/FERC
 | KPO 1 | KPO 2 | FERC
Kamień milowy 1 | 12 miesięcy od podpisania umowy lub rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia/projektu (w zależności, które zdarzenie nastąpi wcześniej); wartość docelowa to: 15% ze 100% liczby punktów adresowych do objęcia zasięgiem dla Zadania 1 / realizacji wartości Inwestycji własnych dla Zadania 2 |  | 
Kamień milowy 2 | 24 miesiące od podpisania umowy lub rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia/projektu (w zależności, które zdarzenie nastąpi wcześniej); wartość docelowa to: 35% ze 100% liczby punktów adresowych do objęcia zasięgiem dla Zadania 1/ realizacji wartości Inwestycji własnych dla Zadania 2 |  | 
Kamień milowy 3 | do 30.06.2026 r. wartość docelowa to: 100% liczby punktów adresowych do objęcia zasięgiem dla Zadania 1/ realizacji wartości Inwestycji własnych dla Zadania 2 |  | 36 miesięcy od podpisania UoD lub rozpoczęcia realizacji Projektu (w zależności, które zdarzenie nastąpi wcześniej), wartość docelowa to: 100% liczby punktów adresowych do objęcia zasięgiem dla Zadania 1 / realizacji wartości Inwestycji własnych dla Zadania 2

## Slide 5: Kamienie milowe – informowanie o wykonaniu
Najpóźniej w ostatnim dniu na osiągnięcie kamienia milowego, należy złożyć do CPPC oświadczenie potwierdzające z określeniem wartości osiągniętego wskaźnika
Należy złożyć raport w systemie SIMBA obrazujący, które punkty adresowe zostały wykonane – raport składany zgodnie z przyjętym harmonogramem, tj. do 10 dnia miesiąca
Wniosek o płatność, w którym rozliczone będą punkty adresowe osiągnięte w danym kamieniu należy złożyć najpóźniej w terminie miesiąca od dnia osiągnięcia kamienia milowego

## Slide 6: Plan naprawczy
W przypadku, gdy OOW/Beneficjent nie realizuje kamieni milowych w terminach określonych w umowie, zobowiązany jest do przedstawienia planu naprawczego.
Jeśli pomimo wdrożenia planu naprawczego OOW/Beneficjent nie osiągnie kamienia milowego w terminie do 6 miesięcy od wyznaczonego terminu jego osiągnięcia, CPPC podda pod ponowną analizę wykonalność przedsięwzięcia/projektu oraz przyczyny nierealizowania kamienia milowego.

## Slide 7: Przykładowy wzór planu naprawczego*
*wzór dla KPO zawierający nazewnictwo i oznaczenia dotyczące KPO

## Slide 8: Dziękujemy za uwagę