Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)
Zakup, dostawa i montaż regałów jezdnych do pomieszczeń 
B01-U-16, B01-U-19, B02-U-03

# 1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowy zakup, dostawa, wniesienie, montaż, uruchomienie oraz przeszkolenie użytkowników w zakresie obsługi regałów jezdnych (systemowych) przeznaczonych do trzech pomieszczeń archiwalnych: B01-U-16, B01-U-19, B02-U-03. Zamówienie obejmuje również wykonanie projektu ustawienia, przygotowanie podłoża pod szyny (jeżeli wymagane), dostarczenie dokumentacji powykonawczej oraz zapewnienie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego.

# 2. Lokalizacja i dane pomieszczeń

Wykonawca przed złożeniem oferty dokonuje weryfikacji warunków lokalnych oraz pomiarów. Poniższe dane należy uzupełnić na etapie projektowym i uzgodnić z Zamawiającym.

| Pomieszczenie | Kondygnacja | Długość [m] | Szerokość [m] | Wysokość [m] | Nośność podłogi [kg/m²] | Przeszkody /instalacje | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B01-U-16 | -1 | W przybliżeniu 6,65 | W przybliżeniu 4,82 | 3 | 5 kN/m2 | ppoż | Nieregularny kształt pomieszczenia |
| B01-U-19 | -1 | W przybliżeniu 4,37 | W przybliżeniu 6,25 | 3 | 5 kN/m2 | ppoż | Nieregularny kształt pomieszczenia |
| B02-U-03 | -2 | 5,22 | 4,85 | 2,5 | 7,5 kN/m2 | ppoż, ścieki | Słup na środku |

# 3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia

Termin realizacji usługi: 12 tygodni (90 dni) od dnia podpisania umowy:

- – podpisanie umowy, start realizacji Zamówienia

- - 3 tyg. po podpisaniu umowy  – Projekt ustawienia i uzgodnienie z Zamawiającym,

- - 3–8 tyg. – Produkcja i dostawa materiałów

- - 8–10 tyg. – Przygotowanie podłoża pod szyny (jeśli wymagane)

- - 10–11 tyg. – Montaż i uruchomienie w 3 pomieszczeniach

- - 11–12 tyg. – Odbiór końcowy, szkolenie użytkowników oraz dostarczenie dokumentacji powykonawczej

# 4. Zakres świadczenia Wykonawcy

Wykonanie inwentaryzacji i pomiarów pomieszczeń, w tym ocenę nośności podłogi i warunków ppoż.

Opracowanie projektu ustawienia regałów (rzuty i przekroje) wraz z optymalizacją pojemności i szerokości przejść. Minimalna szerokość przejścia roboczego: 900 mm. Wykonawca przedstawi warianty układu zapewniające maksymalną pojemność przy zachowaniu ergonomii i bezpieczeństwa.

Zaprojektowane regały muszą umożliwiać przechowywanie minimum 600 mb akt.

Dostawa, wniesienie i montaż regałów jezdnych wraz z szynami, poziomowaniem i regulacją.

Wykonanie ewentualnych prac przygotowawczych (podkład/ramy wyrównujące, listwy najazdowe, kotwienie).

Uruchomienie systemu, przeszkolenie użytkowników i przekazanie instrukcji obsługi oraz konserwacji.

Przekazanie dokumentacji powykonawczej (schematy, zestawienia, certyfikaty, deklaracje zgodności).

Zapewnienie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego zgodnie z niniejszym OPZ.

# 4. Wymagania techniczne regałów jezdnych

System regałów jezdnych na stalowych szynach z mechanizmem przesuwu ręcznego (korba/koło) lub opcjonalnie elektrycznym.

Spełniać normę PN‑EN 15095

Montaż szyn – montaż nawierzchniowy z najazdami (dopuszczalne prace montażowe w podłodze),

Konstrukcja stalowa, malowanie proszkowe, zabezpieczenie antykorozyjne.

Nośność półki: min. 80–100 kg.

Głębokość półki: 40 cm,

Wysokość: 35 cm,

Półki przestawne, regulacja co 25 mm.

System antyprzewrotny, blokady ruchu, oznakowanie BHP.

Kolor: RAL 7035 (jasnoszary) lub równoważny.

Wyposażenie dodatkowe: przegrody, listwy etykietowe, zamki, drążki do teczek.

# 5. Gwarancja i serwis

Okres gwarancji: min. 24 miesiące.

Czas reakcji serwisu: do 3 dni roboczych.

Dostępność części: min. 5 lat po gwarancji.

# 6. Dodatkowe informacje dotyczące Zamówienia:

- Dostęp do pomieszczenia (drzwi, korytarze, winda towarowa) umożliwia wniesienie elementów regałów. Rozładunek z boku budynku przez rampę załadunkową, brak możliwości wjazdu na poziomy, gdzie znajdują się pomieszczenia, pojazdów wyższych niż 2,2 m.

- Prace uciążliwe generujące hałas mogą się odbywać tylko i wyłącznie w godzinach 18.30 – 7.00 w dni robocze, w soboty i niedziele – ograniczeń czasowych brak. Wymagana zgoda Administratora budynku, której uzyskanie leży po stronie Zamawiającego.

- Wszelkie prace muszą być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa polskiego.

# Załączniki do OPZ

- Rzut pomieszczenia B01-U-16 i B01-U-19

- Rzut pomieszczenia B02-U-03.