## Kosztorys uproszczony
Rodos 7.0.6.6 [12277]
Przedmiar
Budowa drogi nr 7, dz. nr 22
Nr poz. | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość | Cena | Wartość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Roboty przygotowawcze
1 | KNR 2-01 0119/03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym
|  |  | km | 0.99
2 | KNR 2-01 0105/01 | Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 10-15cm
|  |  | szt | 5
3 | KNR 2-01 0105/02 | Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 16-25cm
|  |  | szt | 6
4 | KNR 2-01 0105/03 | Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 26-35cm
|  |  | szt | 2
5 | KNR 2-01 0105/04 | Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 35-45cm
|  |  | szt | 2
6 | KNR 2-01 0111/04 | Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu z drobnych gałęzi, korzeni i kory (bez wrzosu), z wywiezieniem
|  |  | m2 | 1980
7 | KNR 2-01 0126/01 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki
|  |  | m2 | 3960
Roboty przygotowawcze
Roboty ziemne
8 | KNR 2-01 0206/03.2 | Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10t na odległość do 1,0km
|  |  | m3 | 498.48
9 | KNR 2-01 0229/01.1 | Nakłady podstawowe na przemieszczenie gruntu kategorii I-II na odległość do 10m (spycharka gąsienicowa 55kW (75KM))
|  |  | m3 | 498.48
10 | KNR 2-01 0229/10.1 | Nakłady dodatkowe za dalsze rozpoczęte 10m odległości przemieszczenia gruntu kategorii I-II (w przedziale ponad 60m) (spycharka gąsienicowa 55kW (75KM))
|  |  | m3 | 498.48
11 | KNR 2-01 0235/01.1 | Formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów z gruntu kategorii I-II o wysokości do 3m (Spycharka gąsienicowa 55kW (75KM))
|  |  | m3 | 498.48
12 | KNR 2-01 0235/01.1 | Formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów z gruntu kategorii I-II o wysokości do 3m (Spycharka gąsienicowa 55kW (75KM))
|  |  | m3 | 825.27
Roboty ziemne
Roboty nawierzchniowe
13 | KNR 2-31 0103/04 | Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
|  |  | m2 | 3564
14 | KNR 2-31 0114/05 | ANALOGIA: KRUSZYWO 0/63mm NA PLAC BUDOWY DOSTARCZA ZAMAWIAJĄCY. Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego 0/63mm o grubości po zagęszczeniu 15cm.
|  |  | m2 | 3267
15 | KNR 2-31 0114/06 dopłata 3x | ANALOGIA: KRUSZYWO 0/63mm NA PLAC BUDOWY DOSTARCZA ZAMAWIAJĄCY. Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego 0/63mm o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm.
|  |  | m2 | 3267
16 | KNR 2-31 0114/07 | Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm C90/3 o grubości po zagęszczeniu 8cm
|  |  | m2 | 2970
17 | KNR 2-31 0114/08 dopłata 4x | Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm C90/3 o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm
|  |  | m2 | 2970
Roboty nawierzchniowe
Zjazdy
18 | KNR 2-01 0111/04 | Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu z drobnych gałęzi, korzeni i kory (bez wrzosu), z wywiezieniem
|  |  | m2 | 6.358
19 | KNR 2-01 0126/01 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki
|  |  | m2 | 6.358
20 | KNR 2-31 0103/04 | Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
|  |  | m2 | 6.069
21 | KNR 2-31 0114/07 | Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm C90/3 o grubości po zagęszczeniu 8cm
|  |  | m2 | 5.78
22 | KNR 2-31 0114/08 dopłata 7x | Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm C90/3 o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm
|  |  | m2 | 5.78
Zjazdy
Mijanki
23 | KNR 2-01 0111/04 | Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu z drobnych gałęzi, korzeni i kory (bez wrzosu), z wywiezieniem
|  |  | m2 | 428.043
24 | KNR 2-01 0126/01 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki
|  |  | m2 | 428.043
25 | KNR 2-31 0103/04 | Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
|  |  | m2 | 428.043
26 | KNR 2-31 0114/05 | ANALOGIA: KRUSZYWO 0/63mm NA PLAC BUDOWY DOSTARCZA ZAMAWIAJĄCY. Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego 0/63mm o grubości po zagęszczeniu 15cm.
|  |  | m2 | 428.043
27 | KNR 2-31 0114/06 dopłata 3x | ANALOGIA: KRUSZYWO 0/63mm NA PLAC BUDOWY DOSTARCZA ZAMAWIAJĄCY. Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego 0/63mm o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm.
|  |  | m2 | 428.043
28 | KNR 2-31 0114/07 | Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm C90/3 o grubości po zagęszczeniu 8cm
|  |  | m2 | 389.13
29 | KNR 2-31 0114/08 dopłata 4x | Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm C90/3 o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm
|  |  | m2 | 389.13
Mijanki
Roboty wykończeniowe
30 | KNR 2-31 0104/03 | Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm na poszerzeniach zagęszczana mechanicznie- pobocza
|  |  | m2 | 1485
31 | KNR 2-01 0506/04 | Plantowanie, obrobienie na czysto skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie w gruncie kategorii I-III
|  |  | m2 | 1782
32 | KNR 2-31 0114/07 | SKRZYŻOWANIA- Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm C90/3 o grubości po zagęszczeniu 8cm
|  |  | m2 | 180
33 | KNR 2-31 0114/08 dopłata 4x | SKRZYŻOWANIA- Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm C90/3 o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm
|  |  | m2 | 180
34 | KNR 9-11 0301/01 | Wykonanie drenażu korytkowego (francuskiego) o przekroju rowka 40x60cm z owinięciem geowłókniną, km 0+429
|  |  | m | 15
Roboty wykończeniowe
Razem k.b.
Podatek VAT 23%
Ogółem