**Załącznik nr 5 do SWZ**

**DO CZĘŚCI NR 1**

Numer postępowania: WOF-I.261.9.2022

**PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWNE**

**§1. PRZEDMIOT UMOWY**

Przedmiotem umowy jest opracowanie ekspertyzy pn.: **Monitoring/uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiotach ochrony w obszarze Natura 2000: Białka Lelowska (ssaki) [Część nr 1]** - zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w dokumentach zamówienia do postępowania nr      , oraz ofertą z dnia      .

**§2. WYNAGRODZENIE I TERMIN WYKONANIA**

1. Wysokość wynagrodzenia za przedmiot umowy, w tym za przeniesienie na Zamawiającego autorskich prac majątkowych do ekspertyzy, o której mowa w § 1, wynosi brutto       złotych, słownie:       złotych.
2. Wynagrodzenie brutto, o którym mowa w ust. 1, pokrywa wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca w związku z wykonaniem Umowy.
3. Wykonawca zrealizuje zamówienie w terminie do:

* **etap I 12 grudnia 2022 r.,** z zastrzeżeniem, że dostarczenie raportu do zamawiającego musi nastąpić **do 14 października 2022 r.**
* **etap II 30 listopada 2023 r**., z zastrzeżeniem, że dostarczenie ekspertyzy do zamawiającego musi nastąpić **do 30 września 2023 r.**

1. Wynagrodzenie zostanie wypłacone w dwóch ratach:

* w 2022 r. etap I 30% umownej ceny po wykonaniu części zamówienia z etapu I i jego odbiorze, potwierdzonym protokołem końcowym bez uwag/zastrzeżeń,
* w 2023 r. etap II 70 % umownej ceny po wykonaniu całości zamówienia i jego odbiorze, potwierdzonym protokołem końcowym bez uwag/zastrzeżeń.

1. Zadanie jest dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, dlatego pierwszą stronę publikacji oraz załączniki mapowe należy oznakować, zgodnie z „Zasadami oznakowania przedsięwzięć dofinansowywanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej   
   w Katowicach”.
2. Wynagrodzenie Zamawiający przekaże na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany treścią wystawionej przez niego faktury/rachunku w terminie 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.
3. Za dzień zapłaty wynagrodzenia uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
4. Wykonawca może wystawić fakturę/rachunek po dokonaniu odbioru przedmiotu zamówienia i podpisaniu przez komisję protokołu odbioru, który będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury/rachunku.
5. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z Polityką Środowiskową Zamawiającego, dostępną na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach.
6. Zamawiający wyraża zgodę na doręczenie faktury drogą elektroniczną.

**§3. WYKONANIE ZAMÓWIENIA I WSPÓŁPRACA STRON**

1. Strony zobowiązują się dołożyć wszelkich starań celem najefektywniejszej realizacji Umowy, w szczególności polegających na niezwłocznym przekazywaniu drugiej Stronie danych i informacji mających znaczenie dla realizacji podjętych Umową zobowiązań.
2. Wykonawca oświadcza, że wykona przedmiot zamówienia, o którym mowa w § 1 umowy na najwyższym profesjonalnym poziomie, zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą   
   i obowiązującymi przepisami prawa oraz że przy wykonaniu umowy będzie korzystał ze zdolności zawodowej osób posiadających kwalifikacje niezbędne do wykonania umowy.
3. Wykonawca jest zobowiązany do współpracy z Zamawiającym na każdym etapie realizacji niniejszej umowy, w szczególności do powiadamiania Zamawiającego   
   o wszystkich problemach i utrudnieniach występujących przy realizacji usługi.
4. Przygotowane raport i ekspertyza muszą stanowić spójne opracowanie. Podczas prowadzonych prac ekspert musi się konsultować z pracownikami Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach, którzy mogą uczestniczyć w realizowanych przez Wykonawcę pracach terenowych.
5. Zamawiający udostępni Wykonawcy do wykorzystania na potrzeby wykonania zamówienia dokumentację przyrodniczą będącą w posiadaniu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach, dotyczącą tematu i obszaru objętego zamówieniem.
6. Wynikiem przeprowadzonych badań terenowych powinny być opracowania przygotowane w formie tekstowej i graficznej. Integralną częścią opracowania z etapu II muszą być mapy, na których powinny zostać zobrazowane przestrzenne zagadnienia poszczególnych elementów opracowania opisanych w dokumentach zamówienia.
7. Do opracowania z etapu II muszą być dołączone dane GIS, zgodne ze „Standardem Danych GIS w Ochronie Przyrody” oraz adaptacji tego standardu dla potrzeb dokumentacji PZO (wersja 3.03.01 Maciej Łochyński, Marcin Guzik). Dokumentacja Standardu GIS oraz dokumentacja adaptacji standardu na potrzeby PZO są dostępne u Zamawiającego.
8. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszystkich zgód i zezwoleń wymaganych do prowadzenia badań terenowych. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać zezwolenia na odstępstwa od zakazów w odniesieniu do gatunków chronionych.
9. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć do akceptacji Zamawiającemu pisemnie *(ilekroć   
   w umowie jest mowa o pisemności należy przez to rozumieć sposób wyrażenia informacji przy użyciu wyrazów, cyfr lub innych znaków pisarskich, które można odczytać i powielić,   
   w tym przekazywanych przy użyciu środków komunikacji elektronicznej),* **w terminie do 14 dni od podpisania umow**y:

* metodyki, plan pracy (opis planowanego przebiegu realizacji umowy), które należy przygotować w oparciu o dostępne metodyki GIOŚ, dostosowane ewentualnie do specyficznych warunków obszaru. Czas potrzebny na przedstawienie   
  i akceptację metodyki, planu pracy nie wstrzymuje rozpoczęcia badań terenowych; akceptacja przez Zamawiającego nastąpi pisemnie.
* harmonogram prac terenowych; Zamawiający zastrzega sobie możliwość udziału   
  w wybranych sesjach terenowych. Akceptacja przez Zamawiającego nastąpi pisemnie. Każda zmiana harmonogramu wymaga pisemnego lub elektronicznego powiadomienia Zamawiającego.

1. Wykonawca jest zobowiązany przedkładać Zamawiającemu krótkie informacje z wyjść   
   w teren, które nastąpiły w danym miesiącu. Informacje należy przedkładać, w terminie do 7 dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym nastąpiły wyjścia w teren, wraz   
   z plikami przedstawiającym trasy przejścia, zapisane przez urządzenie GPS (np. w formacie gpx) oraz zdjęciami.
2. Trwałość map w wersji papierowej: 20 lat - skala map powinna być dostosowana do szczegółowości przekazywanych informacji. Liczba egzemplarzy: raport (etap I) w formie papierowej – 2 egzemplarze, w formie elektronicznej edytowalnej - 2 egzemplarze; opracowanie (etap II) w formie papierowej - 3 egzemplarze, w formie elektronicznej edytowalnej - 3 egzemplarze.
3. Do współpracy w sprawach związanych z wykonaniem umowy upoważnia się:

* ze strony Wykonawcy:
* ze strony Zamawiającego:

1. Zmiana osób, o których mowa w ust. 12, następuje poprzez pisemne powiadomienie   
   i nie stanowi zmiany treści umowy.
2. Zapewnienie i przestrzeganie zasad bhp w trakcie prac, leży po stronie Wykonawcy.

**§4. ODBIÓR PRAC**

1. Odbioru przedmiotu zamówienia dokonają osoby wyznaczone przez Zamawiającego.
2. Podstawą odbioru przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 1 umowy jest dostarczenie raportu (etap I) i ekspertyzy (etap II) do siedziby Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o wykonaniu zamówienia i gotowości do odbioru pisemnie. Termin dostarczenia opracowania: **do 14 października 2022 r. (etap I) i do 30 września 2023 r. (etap II).** W terminie dostarczenia opracowania, dopuszcza się możliwość, przesłania jednego egzemplarza opracowania w formie papierowej i w wersji elektronicznej, które będą podstawą do wniesienia w stosownym protokole ewentualnych uwag przez Komisję Odbioru.
3. W przypadku braku ww. uwag również zostanie sporządzony przez Komisję Odbioru protokół, w którym Wykonawca zostanie powiadomiony o konieczności dostarczenia pozostałych raportu/egzemplarzy opracowania w formie papierowej na papierze ekologicznym, pochodzącym z recyklingu i pozostałych egzemplarzy w formie elektronicznej edytowalnej. Dopiero po dostarczeniu do Zamawiającego ww. egzemplarzy opracowań, zostanie sporządzony ostateczny protokół odbioru, który będzie podstawą do wystawienia faktury/rachunku przez Wykonawcę.
4. Odbiór przedmiotu zamówienia (etap I i II) nastąpi w siedzibie Zamawiającego w ciągu 15 dni roboczych od daty dostarczenia ekspertyzy przez Komisję Odbioru wyznaczoną przez Zamawiającego, przy czym:
5. w odbiorze może brać udział Wykonawca,
6. o terminie odbioru Zamawiający powiadomi Wykonawcę, dopuszcza się zawiadomienie telefoniczne lub pisemne.
7. Odbiór każdorazowo będzie potwierdzony protokołem odbioru, którego kopia zostanie dostarczona niezwłocznie Wykonawcy.
8. W przypadku stwierdzenia błędów, wad lub braków w przekazanej ekspertyzie Zamawiający ma prawo nie odebrać przedmiotu zamówienia*.*
9. Jeżeli wady i błędy w ekspertyzy mogą być usunięte bez konieczności powtórzenia lub uzupełnienia badań terenowych Zamawiający wyznacza termin na ich usunięcie, przy czym:
10. szczegółowy wykaz wad i koniecznych poprawek, wraz z terminem na ich usunięcie zostanie ujęty w stosownym protokole sporządzonym przez Komisję Odbioru, który niezwłocznie zostanie przekazany Wykonawcy,
11. odbiór poprawionej ekspertyzy odbywa się w trybie określonym w ust. 1, 2, i 3 niniejszego paragrafu, z zastrzeżeniem że Zamawiający może wyznaczyć termin krótszy niż określony w ust 3.
12. Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usunięcia, innych niż stwierdzone   
    w trybie określonym w ust. 6 błędów w ekspertyzie zauważonych i zgłoszonych przez Zamawiającego w terminie jednego roku od protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia:
13. informacje o wystąpieniu wad, omyłek i błędów przekazywane będą Wykonawcy w formie pisemnej; w przypadku wysłania pisma faksem fakt ten niezwłocznie potwierdzony zostanie poprzez wysyłanie oryginału pisma listownie. Powyższy sposób korespondencji dotyczy również Wykonawcy;
14. błędy zostaną usunięte przez Wykonawcę w terminie nie dłuższym niż 15 dni roboczych od daty przekazania informacji o wadach, omyłkach lub błędach.

**§5. PRAWA AUTORSKIE**

1. Wykonawca oświadcza, że:
2. do ekspertyzy, która powstanie w wyniku wykonania niniejszej umowy, w tym do fotografii i map, w zakresie w jakim stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia   
   4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062), przysługiwać mu będą nieograniczone prawa autorskie,
3. ekspertyza nie będzie zawierać niedozwolonych zapożyczeń z utworów osób trzecich oraz nie będzie obciążona prawami osób trzecich.
4. Z chwilą podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do raportu/ekspertyzy na następujących polach eksploatacji:
5. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
6. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utrwalono - wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
7. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt b - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i emitowanie,   
   a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności przez Internet.
8. Na podstawie art. 46 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych na potrzeby innych opracowań.
9. Wykonawca oświadcza, iż ekspertyza nie będzie naruszała żadnych praw osób trzecich.   
   W przypadku zgłoszenia jakichkolwiek roszczeń do Zamawiającego z tytułu naruszenia praw osób trzecich Wykonawca zobowiązuje się do ich pełnego zaspokojenia.
10. Z chwilą podpisania protokołu odbioru i zapłaty wynagrodzenia Zamawiający nabywa prawo własności wszystkich egzemplarzy i nośników elektronicznych, które powstały   
    w wyniku wykonania przedmiotu umowy za wynagrodzenie, o którym mowa   
    w § 2 ust. 1.
11. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 2 ust. 1, obejmuje także wynagrodzenie za przeniesienie na Zamawiającego majątkowych praw autorskich na polach eksploatacji, o których mowa   
    w ust. 2 oraz praw określonych w ust. 3.

**§6. PODWYKONAWCY**

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy[[1]](#footnote-1).
2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania   
   o udzielenie zamówienia.
3. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy   
   z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

**§7. KARY UMOWNE, ROZWIĄZANIE UMOWY**

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną [z wyjątkiem sytuacji określonych w §10]:
2. za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy lub jego części w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki liczonej od terminu określonego w § 2 ust. 3;
3. w przypadku nieprzedłożenia do akceptacji Zamawiającego dokumentów o których mowa w § 3 ust. 9 w terminie do 14 dni od podpisania umowy w wysokości 0,2% kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki.
4. w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2% wynagrodzenia,   
   o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy,
5. w przypadku ujawnienia przez Zamawiającego, że do wykonania umowy skierowano osobę/osoby nieposiadającą/e odpowiednich kwalifikacji i doświadczenia, zgodnie   
   z wymogami określonymi w dokumentach zamówienia, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2% wynagrodzenia, o którym mowa   
   w § 2 ust. 1 umowy, za każdy stwierdzony przypadek.
6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych, o których mowa w ust. 1 i 2 z wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy.
7. Za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego, [z wyjątkiem sytuacji określonych w §10] Zamawiający zapłaci karę umowną w wysokości 2% wynagrodzenia o którym mowa w § 2 ust. 1.
8. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których Strony mogą dochodzić to 10%   
   wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, jeśli poniesiona szkoda przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych.

**§8. ZMIANY W UMOWIE**

1. Dopuszczalna jest zmiana umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania   
   o udzielenie zamówienia następujących sytuacjach:
2. Strony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia umowy o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia prac:
   * 1. jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia umowy będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w zakresie w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia prac,
     2. gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie prac, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
     3. gdy wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
     4. gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zgód, pozwoleń, m.in. do przeprowadzenia badań terenowych, innych zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, w którym ww. powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
     5. jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania prac z powodu niedopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ, podmiot, lub nakazania ich wstrzymania   
        z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
     6. w przypadku wystąpienia siły wyższej, stanu wyjątkowego, stwierdzenia okoliczności związanych z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii w związku z COVID-19, na zasadach określonych w § 10 umowy,
3. konieczności zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku   
    zmiany:
4. stawki podatku od towarów i usług,
5. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie [ustawy](https://sip.lex.pl/#/document/16992095?cm=DOCUMENT) z dnia 10 października 2002 r.   
   o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, tj. z dnia 13 listopada 2020 r. [(Dz.U.   
   z 2020 r. poz. 2207 ze zm.)](https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytknzvha2di),
6. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
7. zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,   
   o których mowa w [ustawie](https://sip.lex.pl/#/document/18781862?cm=DOCUMENT) z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych [(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1342 ze zm.)](https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytkmzthaytc),

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,   
a Wykonawca wystąpi do Zamawiającego z uzasadnionym pisemnym wnioskiem   
w tym zakresie w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających te zmiany. We wniosku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca musi wykazać wpływ zmian na koszy wykonania zamówienia przez Wykonawcę,

1. gdy nowy Wykonawca ma zastąpić dotychczasowego Wykonawcę:

w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki Wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,   
a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy, lub

1. jeżeli konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy.

2. Dopuszczalne są również zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania   
o udzielenie zamówienia, których łączna wartość jest mniejsza niż 10% wartości pierwotnej umowy, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy.

3. Zmiana treści umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności, w formie aneksu   
 podpisanego przez każdą ze Stron.

**§9. ODSTĄPIENIE OD UMOWY**

1. Zamawiający może odstąpić od umowy:
2. w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu;
3. jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
4. dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Prawo   
   zamówień publicznych,
5. Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art.   
   108 ustawy Prawo zamówień publicznych,
6. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w [art. 258](https://sip.lex.pl/#/document/17099384?unitId=art(258)&cm=DOCUMENT) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, [dyrektywy](https://sip.lex.pl/#/document/68413979?cm=DOCUMENT) 2014/24/UE, [dyrektywy](https://sip.lex.pl/#/document/68413980?cm=DOCUMENT) 2014/25/UE i [dyrektywy](https://sip.lex.pl/#/document/67894791?cm=DOCUMENT) 2009/81/WE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej,
7. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, Zamawiający odstępuje od umowy   
   w części, której zmiana dotyczy.
8. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie   
   wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
9. Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron może być dokonane w formie pisemnej   
   pod rygorem nieważności.

**§ 10. SZCZEGÓLNE ROZWIĄZANIA ZWIĄZANE Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19, INNYCH CHORÓB ZAKAŹNYCH ORAZ WYWOŁANYCH NIMI SYTUACJI KRYZYSOWYCH**

1. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego   
   w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, Zamawiający nie może potrącić kary umownej zastrzeżonej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, o której mowa w art. 15r ust. 1 *ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem   
   i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych* z wynagrodzenia Wykonawcy lub z innych jego wierzytelności, o ile zdarzenie,   
   w związku z którym zastrzeżono tę karę, nastąpiło w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.
2. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego   
   w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, bieg terminu przedawnienia roszczenia Zamawiającego, o którym mowa w ust. 1, nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu. Upływ terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 120 dni od dnia odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.
3. Obliczając terminy, o których mowa w ust. 1-2, dzień odwołania ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii w związku z COVID-19 wlicza się do tych terminów.
4. Strony umowy niezwłocznie, wzajemnie informują się o wpływie okoliczności związanych   
   z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony umowy potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, oświadczenia lub dokumenty, które mogą dotyczyć w szczególności:
5. nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji zamówienia;
6. decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, w związku   
   z przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na Wykonawcę obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych;
7. poleceń lub decyzji wydanych przez wojewodów, ministra właściwego do spraw zdrowia lub Prezesa Rady Ministrów, związanych z przeciwdziałaniem COVID-19;
8. wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności   
   w dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych;
9. innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają możliwość wykonania umowy;
10. okoliczności, o których mowa w pkt 1-5, w zakresie w jakim dotyczą one podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
11. Każda ze stron umowy, może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy.
12. Strona umowy, na podstawie otrzymanych oświadczeń lub dokumentów, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej Stronie swoje stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odnośnie do wpływu okoliczności, o których mowa w ust. 1, na należyte jej wykonanie. Jeżeli strona umowy otrzymała kolejne oświadczenia lub dokumenty, termin liczony jest od dnia ich otrzymania.
13. Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, wpływają na należyte wykonanie umowy, w uzgodnieniu z Wykonawcą dokonuje zmiany umowy, o której mowa w [art. 455 ust. 1 pkt 4](https://sip.lex.pl/#/document/18903829?unitId=art(455)ust(1)pkt(4)&cm=DOCUMENT) ustawy Prawo zamówień publicznych,   
    w szczególności przez:
14. zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej części,
15. zmianę sposobu wykonywania usług,
16. zmianę zakresu świadczenia Wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia lub sposobu rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy,

- o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości pierwotnej umowy.

**§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Polityką Środowiskową i Polityką prywatności Zamawiającego i jest świadomy jej znaczenia dla należytej realizacji postanowień umowy.
2. Bez zgody Zamawiającego Wykonawcy nie przysługuje prawo przeniesienia wierzytelności wynikających z umowy na osobę trzecią.
3. W sprawach nieuregulowanych w Umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
4. Wszelkie spory mogące wyniknąć z zawartej Umowy będą rozstrzygane przez Strony   
   w drodze bezpośrednich negocjacji w terminie 30 dni od zaistnienia sporu. W razie nie osiągnięcia polubownego rozstrzygnięcia, sądem właściwym dla roszczeń wynikających z niniejszej umowy będzie sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby Zamawiającego.
5. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa egzemplarze dla Zamawiającego, a jeden - dla Wykonawcy.

1. Zgodnie z art. 123 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby. [↑](#footnote-ref-1)