**Załącznik nr 14**

do protokołu z 29 posiedzenia Komisji

Drezno (RFN), 13-14 września 2022 r.

**Informacja Strony polskiej o przedsięwzięciach w zakresie ochrony przeciwpowodziowej na odcinku granicznym Odry**

**Kontrakt 1A.2**

**Ochrona przeciwpowodziowa miejscowości Gryfino, Ognica i Piasek nad rzeką Odrą. Modernizacja Polderu Marwickiego etap III – modernizacja stacji pomp Krajnik**

Zakres prac:

**Podzadanie 1. Modernizacja nabrzeża bazy lodołamaczy RZGW w m. Gryfino:**

* Przebudowa istniejącej drogi dojazdowej do bazy lodołamaczy polegająca na utwardzeniu nawierzchni i wyrównaniu niwelety drogi;
* Wykonanie kanalizacji deszczowej odwadniającej przebudowywaną drogę oraz wykonanie odcinka sieci wodociągowej wraz z wykonaniem przyłącza do działki bazy dla lodołamaczy;
* Przebudowa istniejącego przyłącza elektroenergetycznego oraz przebudowa istniejącej instalacji oświetleniowej na bazie dla lodołamaczy;
* Wykonanie utwardzenia powierzchni gruntu (wykonanie placu manewrowego) na terenie bazy dla lodołamaczy;

**Podzadanie 2. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miejscowości Ognica:**

* Przebudowa przepustu wraz z istniejącą drogą gminną w ciągu, której przepust jest ułożony
* Regulacja odcinka ujściowego Kanału Rynica – Ognica

**Podzadanie 3. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miejscowości Piasek:**

* Budowa wału przeciwpowodziowego oraz ściany żelbetowej podwyższanej przegrodami mobilnymi

**Podzadanie 4. Modernizacja stacji pomp Krajnik:**

* Remont istniejącego budynku pompowni wraz z wymianą pompy oraz wykonanie przyłącza elektroenergetycznego w postaci linii kablowej

Wartość Umowy o Roboty Budowlane - 25 427 939,55 zł netto; 31 276 365,65 zł brutto.

Aneks nr 2 podpisany 22.06.2022 r. zmienia wartość umowy z kwoty 25 427 939,55 zł netto na kwotę 25 671 044,89 zł netto; z kwoty 31 276 365,65 zł brutto na kwotę 31 575 385,21 zł brutto.

Wykonawca – Keller Polska sp. z o.o.

Podpisanie umowy z Wykonawcą - 7 września 2021 r.

Planowane rozpoczęcie robót - 1 października 2021 r.

Planowane Zakończenie robót 7 maja 2023 r.

**Aktualny stan realizacji (za okres od listopada 2021 r. [poprzednie posiedzenie Komisji] do obecnie)**

W okresie od stycznia do czerwca 2022 r. zrealizowano następujące roboty budowlano- montażowe:

**Podzadanie 1 Gryfino**

* posadowienie złącza kablowego
* posadowienie szafki oświetleniowo-dystrybucyjnej wraz z wyposażeniem
* posadowienie złącza kablowo-pomiarowego zasilania stróżówki
* wykonanie tablicy pamiątkowej i informacyjnej
* roboty przygotowawcze w celu wykonania robót drogowych i sieciowych wod-kan: organizacja zaplecza i placu budowy, wprowadzenie tymczasowej Organizacji Ruchu oraz zajęcia pasa drogowego ul. Targowej
* roboty drogowe: frezowanie asfaltu,
* roboty sieciowe wodno-kanalizacyjne: wykonanie wykopów pod studnie rewizyjne i separator, instalacji kanalizacji deszczowej oraz przyłącza wody.

**Podzadanie 2 Ognica** – nie prowadzono robót budowalno-montażowych.

Trwał proces realizacji zapisów Porozumienia pomiędzy Starostwem Powiatowym w Gryfinie a PGW RZGW w Szczecinie. W okresie sprawozdawczym dokonano poniższych czynności:

19**.**01.2022 r. Starostwo Powiatowe w Gryfinie wydało zlecenie dotyczące wykonanie podziału nieruchomości nr 9,10,11/2,12,13,14/3,15,39/3,40/1,40/2,82,635 położonych   
w obrębie Ognica, gm. Widuchowa objętych wnioskiem wywłaszczeniowym.

13.05.2022 r. Starostwo Powiatowe w Gryfinie wydało zlecenie ws. sporządzenia operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Ognica, gmina Widuchowa w celu prowadzenia rokowań ws. wykupu działek objętych wnioskiem wywłaszczeniowym dla potrzeb realizacji celu publicznego tj. budowy zabezpieczenia przeciwpowodziowego miejscowości Ognica nad rzeką Odrą oraz regulację ujściowego odcinka Kanału Rynica – Ognica.

17.05.2022 r. przekazano do Starostwa Powiatowego w Gryfinie operaty szacunkowe nieruchomości sporządzonych na podstawie zlecenia Starostwa, objętych wnioskiem   
o wywłaszczenie.

01.06.2022 Wójt Gminy Widuchowa pismem znak GNPP.6831.13.2022.IZW zatwierdził projekt podziału nieruchomości nr 9,10,11/2,12,13,14/3,15,39/3,40/1,40/2,82,635 położonych w obrębie Ognica, gm. Widuchowa.

15.06.2022 Zamawiający poinformował o zamiarze rezygnacji z realizacji robót budowalno-montażowych dla danego Podzadania.

**Podzadanie 3 Piasek**

* roboty rozbiórkowe
* prace związane z wbijaniem ścianek szczelnych stalowych
* wykonano tablicę informacyjną

Wał północny

* roboty ziemne związane z wykopem pod wymianę gruntu pod korpus wału, zbrojenia gruntu geotkaniną wraz z wymianą gruntu
* prace związane z wbijanie ścianek szczelnych stalowych w gruncie kategorii III.
* wykonanie i konserwacja materaców drewnianych pod koparki
* roboty rozbiórkowe (rozbiórka koparką lądową umocnień i narzutów nadwodnych z kamieni naturalnych, rozbiórka opaski brzegowej w miejscu wykonywania wylotu drenażu W1 wraz z odtworzeniem
* wykonywanie drenażu przy ścianie przeciwpowodziowej przy wylocie W1 oraz wylocie W2

Wał południowy

* roboty ziemne (wykonywania korpusu wału)
* prace związane z wbijaniem ścianek szczelnych stalowych
* wykonywanie drenażu przy wale,
* nasadzenia drzew.

Przepust P3-P4

* roboty ziemne: wykonywanie i zagęszczanie podsypki,
* montaż przepustów wraz z zabezpieczeniem miejsca styku przepustu z przegrodą przeciwfiltracyjną
* wykonanie zbrojenia gruntu geotkaniną

Przepust P4-P5

* rozbiórka istniejącej palisady z palików drewnianych kolidującej z przepustem,
* montaż przepustów wraz z zabezpieczeniem miejsca styku przepustu z przegrodą przeciwfiltracyjną

**Podzadanie 4 Krajnik**

* budowa linii kablowej średniego napięcia wraz ze sprawdzeniem trasy kabla,
* wykonywanie dróg technologicznych,
* wykonanie tablicy pamiątkowej i informacyjnej,

**Kontrakt 1A.4**

**Realizacja robót polegających na dokończeniu wałów przeciwpowodziowych Chlewice, Marwice-Krajnik, Mniszki-Gryfino**

Dokończenie robót budowlanych w związku z odstąpieniem od Kontraktu z poprzednim wykonawcą robót. Zakres Zadania 1A.4:

* ETAP I: Chlewice-Porzecze. Wał cofkowy rzeki Odry przy rzece Myśli.
* ETAP II: Marwice-Krajnik. Modernizacja wału przeciwpowodziowego nad rzeką Odrą Wschodnią w km 708+680 – 712+165.
* ETAP III: Mniszki-Gryfino. Modernizacja wału przeciwpowodziowego nad rzeką Odrą Wschodnią w km 718+850 – 720+966.

Wartość Kontraktu - 20 086 556,52 zł (4,37 mln EURO)

Data podpisania umowy z Wykonawcą - 20 sierpnia 2020

Rozpoczęcie robót - 9 września 2020

Data zakończenia robót - 26 stycznia 2022

ETAP I 30.06.2021 r.

ETAP II 29.10.2021 r.

ETAP III 20.12.2021 r.

W trakcie realizacji niniejszej Umowy, z uwagi na konieczności wykonania dodatkowych robót, nie ujętych w zakresie rzeczowym Umowy, tj;

- usunięcia zanieczyszczonego kruszywa z korony i skarpy odwodnej wału Gryfino-Mniszki (w listopadzie 2021 r. podpisany został Protokół Konieczności nr 15 obejmujący ww. zmianę zakresu prac),

- poniesienia kosztów stałych utrzymania terenu budowy odcinka wału Gryfino-Mniszki,

- zmniejszenia zakresu Robót z tytułu rezygnacji wykonania drenażu przywałowego Gryfino-Mniszki,

- usunięcia z terenu budowy elementów pozostawionych przez wykonawcę Energopol Szczecin S.A.,

- zmniejszenia zakresu Robót poprzez wyłączenie czynności pokosu traw na wałach Gryfino Mniszki z pozycji przedmiarowej IV. 2.2.7 (Humusowanie skarp i korony nasypów   
z obsianiem trawą, przy grub. warstwy humusu 10 cm),

zaistniała konieczność zmiany terminu Kamienia Milowego dla Etapu III, co jest równoznaczne z przesunięciem terminu zakończenia Robót. Roboty dodatkowe ujęte w aneksie nr 6   
są niezbędne do zrealizowania dla osiągnięcia celu jakim ma służyć Przedmiot Umowy.   
W związku z powyższym w dniu 30.11.2021 r. podpisany został aneks nr 6 zmieniający:

* termin zakończenia robót budowlano- montażowych potwierdzonych odbiorem Częściowym i Końcowym do dnia 31.12.2021 r.,
* Wynagrodzenie Wykonawcy z kwoty 17 043 684,23 zł netto na kwotę 17 339 059,54 zł netto.

Wykonawca w dniu 20.12.2021 r. zakończył roboty Budowlano-montażowe na III etapie robót. W dniu 27.12.2021r pismem nr ref 4295/2021 Wykonawca zgłosił gotowość do odbioru częściowego kamienia milowego Etapu III robót oraz gotowość do odbioru końcowego przedmiotu umowy. Komisja odbiorowa zebrana w dniu 28.12.2021 r. rozpoczęła czynności odbiorowe przedmiotu kamienia milowego Etapu III robót oceniając, przedłożone 29 szt. Kart Obmiaru Robót gdzie w odniesieniu do 9 szt. wniesiono uwagi i zastrzeżenia, które uniemożliwiły akceptację wykonania robót w rozpatrywanych pozycjach przedmiaru robót. Komisja rozpatrzyła poniżej opisane dokumenty wyznaczając Wykonawcy termin do 03.01.2022 r. na uzupełnienie braków. Dodatkowo W związku z przeprowadzonymi czynnościami odbioru częściowego robót w dniu 28.12.2021 r. w trudnych warunkach atmosferycznych przy zalegającej pokrywie śnieżnej na całej powierzchni wału w odcinku Gryfino-Mniszki, Komisja nie mogła potwierdzić należytego wykonania robót oraz ocenić ich jakość w zakresie wykonania robót nawierzchni drogi przywałowej i w koronie wału oraz robót polegających na wykonaniu humusowania i obsiewu traw skarp wału. Komisja postanawia przerwać czynności odbiorowe do czasu ustania powyższych przeszkód i po ich ustaniu, lecz nie później niż do dnia 12.01.2022 r. dokonać oceny przedmiotu odbioru robót.

W dniu 05.01.2022 r. wznowiono prace komisji odbiorowej, podpisany został protokół odbioru robót potwierdzający zakończenie Kamienia milowego Etapu III Robót uznając za datę potwierdzenia zakończenia robót budowlano-montażowych dzień (podpisania protokołu odbioru) 13.01.2022 r.

W dniu 26.01.2022 r. podpisany został Protokół Odbioru Końcowego stwierdzający zakończenie Przedmiotu umowy z datą podpisania Protokołu.