Załącznik nr … do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)

Projektowane Postanowienia Umowy

Umowa realizowana w ramach projektu pn. „Procedury bez barier” (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.16. Usprawnienie procesu stanowienia prawa), współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

UMOWA nr ………

zawarta w Warszawie w dniu, o którym mowa w § 21 ust. 4, pomiędzy:

Skarbem Państwa – Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, z siedzibą w Warszawie, adres: 00-583 Warszawa, Al. Ujazdowskie 1/3 ), NIP 526-16-45-000, REGON 012261725, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: ………………………………………………………………….……………..,

a

(pełna nazwa Wykonawcy)	…….………….., 
z siedzibą w …………………………………………………………………………………. (kod pocztowy: ….-…….), zarejestrowanym/-ą w ……… pod numerem ………….., NIP ………..…, REGON …………….., zwanym/-ą dalej Wykonawcą, reprezentowany,/-ą przez: ………………...…,

wspólnie zwanymi Stronami lub każda z osobna Stroną.

W związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710, ze zm.), dalej „PZP”, Strony ustalają co następuje:

§ 1. Wstęp

- Umowa określa zasady, warunki oraz uprawnienia i obowiązki Stron w zakresie wykonania przedmiotu umowy w projekcie „Procedury bez barier” (dalej: „projekt”), współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia (dalej: „SWZ”), Opisem przedmiotu zamówienia (dalej: „OPZ”), a także z własną ofertą oraz bieżącymi ustaleniami z Zamawiającym.

- Zamawiający i Wykonawca są obowiązani współdziałać przy wykonaniu umowy w celu należytej realizacji zamówienia.

- Wykonawca oświadcza, że osoby skierowane do realizacji umowy posiadają wiedzę, doświadczenie i kwalifikacje niezbędne do jej wykonania.

§ 2. Przedmiot umowy oraz zasady ogólne

- Zamawiający powierza Wykonawcy, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie polegające na usłudze wsparcia w przeglądzie i poprawie procedur zwiększających dostęp osób ze szczególnymi potrzebami do usług publicznych, w 90 urzędach administracji publicznej.

- Zamówienie, o którym mowa w ust. 1, zgodnie z OPZ stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, składa się z następujących części:

  - Moduł I – Prace przygotowawcze,

  - Moduł II – Przegląd procedur i diagnoza dojrzałości urzędów,

  - Moduł III – Działania doradcze w 90 urzędach,

  - Moduł IV – Utrwalenie zmian.

- Szczegółowy zakres prac określa OPZ oraz oferta Wykonawcy, które są integralnymi częściami umowy.

- W ramach realizacji zamówienia, o którym mowa w ust. 1, 2 i 3, Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:

  - przygotowania Harmonogramu realizacji zamówienia (dalej: „HRZ”);

  - aktualizacji metodyki przeglądów procesów/procedur obsługi klienta pod kątem osób ze szczególnymi potrzebami, zwanej dalej „metodyką przeglądu procedur”. Metodyka w wersji elektronicznej zostanie przekazana Wykonawcy po zawarciu umowy;

  - opracowania materiałów na warsztaty i spotkania, a także raportów i informacji;

  - opracowania raportów jednostkowych z przeglądu oraz raportu zbiorczego z przeglądu;

  - opracowania wzorcowych ścieżek wsparcia;

  - opracowania wzorcowego planu działań doradczych;

  - opracowania planu zarządzania procesami/procedurami obsługi klienta pod kątem osób ze szczególnymi potrzebami;

  - opracowania raportu podsumowującego projekt;

  - dostarczenia rozwiązań, produktów i usług, zadeklarowanych przez Wykonawcę w ofercie, za które Wykonawca otrzymał punkty w kryteriach oceny ofert.

- Ponadto, w ramach realizacji zamówienia, o którym mowa w ust. 1, 2 i 3, Wykonawca zobowiązany jest do:

- zapewnienia zespołu osób realizujących zamówienie, o którym mowa w § 5;

- zrekrutowania 90 urzędów do uczestnictwa w projekcie;

- przeprowadzenia naboru uczestników na warsztaty i spotkania;

- przygotowania i przeprowadzenia warsztatów i spotkań, w tym m.in.:

  - zapewnienia sal warsztatowych i wyżywienia oraz noclegów;

  - wydruku materiałów warsztatowych dla osób uczestniczących w warsztatach;

  - zapewnienia 10 miejsc na każdych warsztatach dla Zamawiającego;

- przeprowadzenia diagnozy dojrzałości 90 urzędów i przeglądu procedur w obszarze obsługi klienta pod kątem osób ze szczególnymi potrzebami;

- zrealizowania ok. 7 200 godzin doradztwa zgodnie z planami działań doradczych;

- zapewnienia urzędom wsparcia niezbędnego do efektywnego uczestnictwa w działaniach doradczych oraz do osiągnięcia założonych rezultatów tych działań;

- prowadzenia działań informacyjnych, które mają na celu upowszechnienie dobrych praktyk oraz skutecznych rozwiązań w zakresie zwiększania dostępności do usług publicznych;

- zapewnienia pomocy doradczej ze strony ekspertów ds. obsługi klienta, zarządzania procesami/procedurami, osób ze szczególnymi potrzebami;

- udzielania wyczerpujących informacji Zamawiającemu i urzędom w zakresie działań;

- prowadzenia dokumentacji realizowanych działań i sporządzania sprawozdań z realizacji zamówienia;

- informowania odbiorców projektu o jego współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego;

- realizowania zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i wspólnotowego, w tym z zasadami polityk wspólnotowych, w szczególności z zasadą równości szans.

- aktualizacji materiałów na warsztaty (prezentacji – ok. 300 slajdów oraz programów, ankiet, list obecności, zaproszeń – ok. 100 stron) zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego; materiały warsztatowe w wersji elektronicznej zostaną przekazane Wykonawcy po podpisaniu umowy;

- przetwarzania danych osobowych;

- oznaczania zgodnie z ust. 7 sal warsztatowych i pomieszczeń, w których realizowany będzie projekt, oraz wszystkich materiałów i dokumentów wytworzonych na potrzeby realizacji zamówienia;

- zapewnienia tłumaczenia w polskim języku migowym (dalej: „PJM”), systemie językowo-migowym (dalej: „SJM”) lub sposobie komunikowania się osób głuchoniewidomych (dalej: „SKOGN”)  na etapie rekrutacji i realizacji warsztatów, jeśli uczestnicy i uczestniczki zgłoszą taką potrzebę;

- zapewnienia dostępności cyfrowej materiałów zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz Standardami dostępności dla polityki spójności 2014-2020;

- zapewnienia dostępu do każdego warsztatu, wizyty w urzędzie, prezentacji z wynikami z przeglądów przez cały czas trwania osobom wykonującym w imieniu Zamawiającego zadania związane z reprezentowaniem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz prowadzeniem monitoringu tych wydarzeń;

- przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do wszystkich materiałów wytworzonych na potrzeby realizacji zamówienia;

- prowadzenia i przechowywania wszystkich dokumentów wytworzonych na potrzeby realizacji zamówienia zgodnie z § 10 umowy.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z aktualnymi:

  - Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020,

  - Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020,

  - Wytycznymi w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych 
w postaci elektronicznej na lata 2014-2020,

  - Wytycznymi w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020,

  - Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji,

  - Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, 
w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020,

  - Podręcznikiem Beneficjenta Centralny system teleinformatyczny SL 2014,

  - Standardami dostępności dla polityki spójności 2014-2020

oraz zobowiązuje się do ich stosowania podczas realizacji zamówienia.

- Wykonawca umieści na wszelkich dokumentach wytworzonych w toku realizacji projektu logo (znak) UE z podpisem: Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny, barwy Rzeczypospolitej Polskiej i logo (znak) Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój zgodnie z wytycznymi określonymi w OPZ. Wykonawca zobowiązany jest także do informowania o współfinansowaniu projektu ze środków UE w ramach EFS podczas realizacji zamówienia oraz oznakowania pomieszczeń, w których realizowany będzie projekt w sposób promujący EFS.

- Zamawiający przekaże Wykonawcy swoje logo w trybie określonym w § 4 umowy. Wykonawca zobowiązuje się umieścić ww. logo wyłącznie na wskazanych przez Zamawiającego dokumentach.

- Treść korespondencji prowadzonej w ramach realizacji zamówienia, kierowanej przez Wykonawcę do urzędów, wymaga każdorazowej akceptacji Zamawiającego.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość wykonanej pracy oraz zobowiązuje się do dochowania należytej staranności podczas realizacji zamówienia.

§ 3. Terminy realizacji zamówienia, sprawozdawczość

oraz procedury akceptacji

- Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zamówienie od dnia zawarcia umowy do dnia 31 lipca 2023 r.

- Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji HRZ, o którym mowa w § 2 ust. 4 pkt 1) oraz pkt 4.1.1 OPZ w terminie do 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. Zamawiający zatwierdzi lub zwróci z uwagami HRZ w terminie do 5 dni roboczych od dnia jego otrzymania. W przypadku zgłoszenia uwag przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do ich uwzględnienia i przekazania poprawionego HRZ w ciągu 5 dni roboczych od dnia ich otrzymania. Zamawiający zatwierdzi lub zwróci z uwagami HRZ terminie do 5 dni roboczych od dnia jego otrzymania. W przypadku zgłoszenia uwag przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do ich uwzględnienia i przekazania poprawionego HRZ w ciągu 5 dni roboczych od dnia ich otrzymania. Poprawioną propozycję HRZ Zamawiający zaakceptuje w terminie do 5 dni roboczych od dnia jej otrzymania. Po wyczerpaniu tej procedury ponowne przekazanie przez Wykonawcę HRZ - niepoprawionego lub zawierającego nową treść, w stosunku do której Zamawiający zgłasza uwagi – uznane będzie za nienależyte realizowanie umowy i może skutkować nałożeniem kary umownej.

- HRZ, o którym mowa w ust. 2, powinien określać ścieżki akceptacji poszczególnych propozycji, w szczególności: termin przekazania przez Wykonawcę przygotowanej propozycji Zamawiającemu, weryfikacji otrzymanej propozycji i zgłoszenia ewentualnych uwag przez Zamawiającego, przedstawienia poprawionej propozycji Zamawiającemu, ponownej weryfikacji i zgłoszenia ewentualnych uwag przez Zamawiającego, ponownego poprawienia propozycji przez Wykonawcę i przekazanie jej Zamawiającemu, ostatecznej weryfikacji propozycji przez Zamawiającego i dokonania akceptacji. Ścieżki akceptacji będą uwzględniały czas przygotowania i weryfikacji poszczególnych propozycji, ramy czasowe realizacji zamówienia i wzajemne zależności pomiędzy zadaniami.

- W przypadku konieczności wprowadzenia zmian zidentyfikowanych przez Wykonawcę lub na wezwanie Zamawiającego w zakresie terminów związanych z realizacją zamówienia, opisów zadań do wykonania - Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji zaktualizowany HRZ w terminie do 5 dni roboczych od dnia zaistnienia przyczyny dokonania zmiany lub od dnia otrzymania wezwania, wraz z przedstawieniem zakresu zmian i ich uzasadnieniem.

- Akceptacja dokumentów, o których mowa w ust. 4, przebiega zgodnie z postanowieniami ust. 6.

- Zamawiający zatwierdzi lub zwróci z uwagami dokument, tj. materiały wytworzone na potrzeby realizacji zamówienia, w terminie do 5 dni roboczych od dnia otrzymania. W przypadku zgłoszenia uwag Wykonawca zobowiązuje się do ich uwzględnienia i przekazania dokumentu poprawionego zgodnie z uwagami Zamawiającego w terminie do 5 dni roboczych od dnia ich otrzymania. Zamawiający zatwierdzi lub zwróci z uwagami dokument w terminie do 5 dni roboczych od dnia jego otrzymania. W przypadku zgłoszenia kolejnych uwag przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do ich uwzględnienia i przekazania poprawionego dokumentu w ciągu 5 dni roboczych od dnia ich otrzymania. Poprawioną propozycję dokumentu Zamawiający zaakceptuje w terminie do 5 dni roboczych od dnia jej otrzymania. Po wyczerpaniu tej procedury ponowne przekazanie przez Wykonawcę dokumentu - niepoprawionego lub zawierającego nową treść, w stosunku do której Zamawiający zgłasza uwagi – uznane będzie za nienależyte realizowanie umowy i może skutkować nałożeniem kary umownej. Procedura akceptacji nie wstrzymuje procesu realizacji zamówienia.

- Odnośnie materiałów i dokumentów, których treść zgodnie z OPZ Wykonawca jest zobowiązany konsultować lub przedstawić do akceptacji kierownikom zespołów projektowych lub kierownictwu poszczególnych urzędów, urzędy te mają możliwość zgłoszenia uwag w terminie do 7 dni roboczych od dnia ich otrzymania. Wykonawca zobowiązany będzie niezwłocznie uwzględnić zgłoszone uwagi. W przypadku nieprzekazania informacji zwrotnej z urzędu w tym zakresie, po upływie ww. terminu, Wykonawca ma prawo uznać, że dany urząd nie zgłasza uwag do materiałów. Będzie to równoznaczne z możliwością kontynuowania prac przez Wykonawcę. Natomiast w sytuacji braku możliwości wypracowania wspólnego stanowiska nt. określonego obszaru pomiędzy urzędem a Wykonawcą, ostateczną decyzję podejmie Zamawiający, biorąc pod uwagę argumenty obu stron.

- Zamawiający, po akceptacji utworów wytworzonych w ramach umowy, dokona ich odbioru w drodze oświadczenia.

- Odbiór usług doradczych nastąpi na podstawie kart konsultacji za zrealizowane, rzeczywiście świadczone pełne godziny doradztwa.

- Wykonawca jest zobowiązany w terminie do 5 dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału kalendarzowego, przekazać do akceptacji Zamawiającego sprawozdanie okresowe z realizacji zamówienia wraz z załącznikami. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zwolnić Wykonawcę z obowiązku złożenia sprawozdania okresowego. Wówczas kolejne sprawozdanie obejmie cały okres od poprzednio złożonego sprawozdania bądź od dnia zawarcia umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się przedstawić sprawozdanie końcowe z realizacji całego zamówienia, wraz z załącznikami, po zakończeniu realizacji działań, o których mowa w § 2 ust. 2, nie później niż 20 dni roboczych przed upływem terminu realizacji umowy.

- Akceptacja sprawozdań okresowych i końcowego przebiega zgodnie z postanowieniami ust. 6.

- Zamawiający może żądać od Wykonawcy złożenia w każdym czasie sprawozdań dodatkowych/informacji o stanie realizacji projektu lub wyjaśnień. Wykonawca przedstawi sprawozdania dodatkowe/informacje w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od dnia wystąpienia z żądaniem przez Zamawiającego. Akceptacja sprawozdań dodatkowych/informacji o stanie realizacji projektu lub wyjaśnień przebiega zgodnie z postanowieniami ust. 6. Procedura akceptacji nie wstrzymuje procesu realizacji zamówienia.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do korzystania z zewnętrznego, niezależnego od Wykonawcy niniejszego zamówienia, wsparcia eksperckiego w procesie akceptacji materiałów wytworzonych na potrzeby realizacji zamówienia.

§ 4 Przekazanie materiałów przez Zamawiającego

Niezwłocznie po podpisaniu umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy

- wzór sprawozdania okresowego/końcowego z realizacji zamówienia;

- wzór karty konsultacji;

- wzór tabel do wypełnienia przez Wykonawcę w celu przedstawienia składu i kompetencji zespołu projektowego;

- wzór listy obecności;

- wzór listy osób, które korzystały z noclegów na warsztatach;

- wzór zestawienia uczestników instytucjonalnych (plik csv);

- wzór listy urzędów, których pracownicy uczestniczyli w warsztatach;

- logotyp Zamawiającego i logotyp Służby Cywilnej.

§ 5. Zespół realizujący zamówienie

- Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia zespołu realizującego zamówienie, składającego się, zgodnie z OPZ i przedstawioną ofertą, ze specjalistów posiadających odpowiednie kompetencje i doświadczenie, dającego gwarancję realizacji przedmiotu umowy na wymaganym przez Zamawiającego poziomie, w tym do wyznaczenia kierownika/kierowniczki projektu po stronie Wykonawcy.

- Zmiany w zespole osób realizujących zamówienie są możliwe wyłącznie w przypadkach losowych, niemożliwych do przewidzenia na etapie oceny ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- Wykonawca niezwłocznie zgłosi każdą zmianę personalną w zespole realizującym zamówienie w stosunku do składu zespołu przedstawionego w ofercie. Każda zmiana personalna podlega pisemnej akceptacji Zamawiającego w trybie ust. 5.

- Osoby zastępujące oraz osoby, o które Zespół został rozszerzony, muszą spełniać co najmniej analogiczne wymagania, jak osoby zastępowane.

- Zamawiający zaakceptuje propozycję, o której mowa w ust. 3-4 oraz ust. 6 pkt 1) lub wniesie do niej uwagi w terminie do 5 dni roboczych od dnia jej otrzymania. W przypadku wniesienia uwag, Wykonawca przedstawi nową propozycję w terminie do 5 dni roboczych od dnia otrzymania uwag. Zamawiający dokona pisemnej akceptacji poprawionej propozycji w terminie do 5 dni roboczych od dnia jej otrzymania.

- Zamawiający zastrzega, że:

- w każdym czasie i okolicznościach może żądać od Wykonawcy dokonania zmian w składzie Zespołu, jeżeli osoby realizujące zamówienie czynią to w sposób nienależyty, odbiegający od wymaganego przez Zamawiającego poziomu. Wykonawca zobowiązuje się przedstawić nowe propozycje w terminie do 5 dni roboczych od dnia przekazania żądania przez Zamawiającego. Tryb akceptacji określa ust. 5. Po bezskutecznym upływie tego terminu Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia kary umownej, o której mowa w § 12 ust. 1 umowy.

- Uzasadnione skargi na konsultantów, zgłaszane przez urzędy biorące udział w zamówieniu, mogą być podstawą do nałożenia kary na podstawie postanowień § 12 ust. 5 umowy.

- Zmiany personalne w Zespole nie stanowią zmian postanowień umowy.

§ 6. Ochrona oraz przetwarzanie danych osobowych

- Na podstawie umocowania uzyskanego od Instytucji Pośredniczącej (IP) Zamawiający powierzy Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych uczestników projektu w zakresie: imię, nazwisko, stanowisko, nazwa instytucji, adres e-mailowy, numer telefonu, odległość miejsca zamieszkania od miejsca organizacji spotkania w ramach projektu, potrzeby wynikające z niepełnosprawności, potrzeby w zakresie specjalnej diety, zgłoszone specjalne potrzeby.

- Powierzenie przetwarzania danych osobowych, zasady, warunki oraz uprawnienia i obowiązki Stron w zakresie przetwarzania danych osobowych określa odrębna umowa dotycząca powierzenia przetwarzania danych osobowych. W przypadku odmowy przez Wykonawcę podpisania umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub wyrażenia przez Instytucję Pośredniczącą sprzeciwu co do podpisania takiej umowy powierzenia przetwarzania danych, Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy.

- Wykonawca oświadcza, że dysponuje środkami, doświadczeniem, wiedzą i wykwalifikowanym personelem, gwarantującymi prawidłowe przetwarzanie danych osobowych w ramach zamówienia, w tym należytymi zabezpieczeniami umożliwiającymi przetwarzanie danych osobowych zgodnie przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1, ze zm.), zwanego dalej: „Rozporządzeniem”, ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781), zwanej dalej: „ustawą o ochronie danych osobowych”.

- Wykonawca oświadcza, iż znane mu są wymogi wynikające z Rozporządzenia, w tym stosuje środki bezpieczeństwa spełniające te wymogi, oraz oświadcza, że posiada stosowną dokumentację wymaganą od podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia oraz ustawy o ochronie danych osobowych.

- Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z umową oraz umową powierzenia przetwarzania danych osobowych, Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.

- Wykonawca zobowiązuje się do niewykorzystywania powierzonych danych w celach innych niż określone w umowie i umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przetwarzania ich wyłącznie w miejscu wskazanym w umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia kontroli u Wykonawcy w zakresie poprawności przetwarzania danych osobowych.

§ 7. Wykorzystanie informacji i materiałów. Bezpieczeństwo informacji.

- Wykonawca zobowiązuje się, że wszelkie informacje podlegające ochronie u Zamawiającego, co do których powziął wiadomość w związku z wykonaniem bądź podpisaniem umowy, które nie są ujęte w rejestrach publicznych ani nie są powszechnie znane, a fakt ich publicznej znajomości nie jest następstwem naruszenia zasad poufności lub przepisów prawa, objęte są klauzulą poufności w czasie trwania umowy, jak również po jej ustaniu, w zakresie nienaruszającym przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

- Wykonawca zobowiązuje się do nieograniczonego w czasie zachowania w tajemnicy wszelkich informacji związanych z wykonywaniem zadań na rzecz Zamawiającego oraz odpowiada w tym zakresie za pracowników, współpracowników i pracowników podwykonawcy, którzy w jego imieniu wykonują zadania na rzecz Zamawiającego.

- Wykonawca zobligowany jest do niezwłocznego przekazania Zamawiającemu podpisanych przez pracowników zaangażowanych w realizację umowy Oświadczeń podmiotu zewnętrznego o zachowaniu poufności. Wzór Oświadczenia podmiotu zewnętrznego o zachowaniu poufności stanowi załącznik nr 3 do umowy.

- Wykonawca udostępnia informacje związane z wykonywaniem zadań na rzecz Zamawiającego, niezbędne do realizacji umowy, wyłącznie tym spośród pracowników i współpracowników Wykonawcy oraz pracowników podwykonawcy, którym są one niezbędne do wykonywania powierzonych zadań. Zakres udostępnianych pracownikom, współpracownikom i pracownikom podwykonawcy informacji uzależniony jest od zakresu powierzonych zadań i udzielonych upoważnień.

- Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy informacji żądanych przez uprawnione organy, w zakresie w jakim te organy są uprawnione do ich żądania, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W takim przypadku Wykonawca zobowiązuje się poinformować osobę sprawującą nadzór nad realizacją umowy o żądaniu takiego organu przed ujawnieniem informacji.

- Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Listy osób, które będą wykonywały prace na rzecz KPRM. Listę należy dostarczyć osobie sprawującej nadzór nad realizacją umowy w terminie co najmniej 10 dni roboczych przed planowanym rozpoczęciem realizacji umowy. Wzór Listy osób wykonujących prace na rzecz KPRM stanowi załącznik nr 4 do umowy.

- Udostępnianie, ujawnianie, przekazywanie, powielanie oraz kopiowanie przez Wykonawcę dokumentów, zawierających informacje związane z realizacją umowy, z wyjątkiem przypadków, w jakich jest to konieczne w celu jej realizacji, wymaga zgody Zamawiającego.

- Ujawnienie, przekazanie, wykorzystanie, zbycie przez Wykonawcę informacji, pozyskanych w wyniku realizacji umowy oraz uzyskanie referencji wymaga pisemnej zgody Zamawiającego. Nie dotyczy to informacji, które znajdowały się w nieograniczonym posiadaniu Wykonawcy przed ich otrzymaniem od Zamawiającego i są powszechnie znane.

- Wykonawca jest zobowiązany w uzgodnieniu z osobą sprawującą nadzór nad realizacją umowy po stronie Zamawiającego do szyfrowania ogólnodostępnymi mechanizmami kryptograficznymi (np. GPG) korespondencji elektronicznej zawierającej informacje mogące mieć istotny wpływ na bezpieczeństwo lub poufność informacji Zamawiającego.

- Wykonawca podczas wykonywania umowy zobowiązuje się do przestrzegania zasad ochrony informacji obowiązujących w KPRM oraz przestrzegania zasad dotyczących wstępu i wjazdu na teren KPRM. Sposób zapoznania z ww. zasadami ustala się w trybie roboczym z osobą sprawującą nadzór nad realizacją umowy.

- Wnoszenie na teren KPRM urządzeń, służących przetwarzaniu informacji (np. laptop, sprzęt specjalistyczny) związanych z realizacją umowy, wymaga uzyskania zgody osoby sprawującej nadzór nad realizacją umowy.

- Po wykonaniu umowy lub na każde wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zwrócenia wszelkich informacji (uzyskanych i wytworzonych w trakcie realizacji umowy, utrwalonych zarówno w formie pisemnej, jak i elektronicznej) oraz ich kopii, a także trwałego usunięcia informacji przetwarzanych w formie elektronicznej, w szczególności zawierających dane osobowe. Wykonawca może nie dokonać zniszczenia jedynie tych informacji, które zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa muszą pozostać w jego posiadaniu. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przekazania osobie sprawującej nadzór nad realizacją umowy po stronie Zamawiającego. protokołu z ww. czynności.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do uczestnictwa w czynnościach usuwania danych, określonych w ust. 12, a Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania osoby sprawującej nadzór nad realizacją umowy o zamiarze usunięcia danych na co najmniej 7 dni przed planowaną datą wykonania czynności.

- Na potrzeby postanowień umowy dotyczących bezpieczeństwa informacji pod pojęciem pracownika rozumie się osoby wykonujące pracę na podstawie stosunku pracy oraz realizujące zadania dla Wykonawcy na innej podstawie prawnej.

§ 8. Wynagrodzenie Wykonawcy

- Wykonawca z tytułu realizacji zamówienia otrzyma wynagrodzenie w wysokości nieprzekraczającej kwoty …………..… złotych brutto (słownie: ……………….… złotych brutto), uwzględniającej podatek VAT wg obowiązującej stawki, z zastrzeżeniem ust. 2, 3 oraz 6.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zostanie wypłacone w następujących częściach:

  - za zrealizowanie części zamówienia, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 1) umowy, z wyłączeniem warsztatów, o których mowa w pkt. 4.1.5 OPZ, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w łącznej wysokości nieprzekraczającej 2% kwoty określonej w ust. 1, tj. ………. złotych brutto (słownie: ……….złotych brutto), w tym za aktualizację metodyki, o której mowa w pkt. 4.1.3 OPZ oraz za warsztaty, o których mowa w pkt. 4.1.4 OPZ;

  - za zrealizowanie części zamówienia, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 2) umowy, z wyłączeniem warsztatów, o których mowa w pkt. 4.2.4 OPZ, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości nieprzekraczającej 28,85% kwoty określonej w ust. 1, tj. ………….. złotych brutto (słownie: …………złotych brutto);

  - za zrealizowanie części zamówienia, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 3) umowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości nieprzekraczającej …………… złotych brutto (słownie: ……………. złotych brutto), przy czym wynagrodzenie za doradztwo rozliczane będzie poprzez wyliczenie iloczynu ceny jednej godziny doradztwa i liczby rzeczywiście przeprowadzonych godzin bezpośredniego doradztwa - udokumentowanych kartami konsultacji – o których mowa w § 3 ust. 9, przy cenie jednej godziny doradztwa w wysokości …….. złotych brutto; Zamawiający zapłaci za pełne godziny doradztwa. Jedna godzina wynosi 60 minut;

  - za zrealizowanie części zamówienia, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 4) umowy, z wyłączeniem warsztatów, o których mowa w pkt. 4.4.1 OPZ, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w łącznej wysokości nieprzekraczającej 1% kwoty określonej w ust. 1, tj. ………. złotych brutto (słownie: …….. złotych brutto);

  - za warsztaty, o których mowa w pkt. 4.1.5, pkt. 4.2.4 oraz pkt. 4.4.1 OPZ, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w łącznej wysokości nieprzekraczającej 8% kwoty określonej w ust. 1, tj. ………. złotych brutto (słownie: …………złotych brutto), przy czym cena uczestnictwa jednej osoby w warsztatach wynosi:

- ….. złotych brutto – bez noclegu;

- …... złotych brutto – z noclegiem.

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za osoby faktycznie uczestniczące w warsztatach, o których mowa w pkt. 4.1.5, pkt. 4.2.4 oraz pkt. 4.4.1 OPZ, pod warunkiem, że dany uczestnik weźmie udział w obu dniach danego warsztatu,

  - za uwzględnienie szczególnych potrzeb zgłoszonych przez uczestników warsztatów podczas rekrutacji Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości nieprzekraczającej 0,15% kwoty określonej w ust. 1, tj. kwoty …… złotych brutto (słownie: ………. złotych brutto) z zastrzeżeniem, że:

- koszt zapewnienia tłumaczenia PJM, SJM lub SKOGN podczas jednego dnia warsztatów wynosi …..…………..… złotych brutto (słownie: ……………….… złotych brutto), przez nie więcej niż 6 dni;

- koszt zapewnienia asystenta osoby z niepełnosprawnością dla 1 osoby podczas 1 dnia warsztatów wynosi ……. złotych brutto, łącznie podczas nie więcej niż 6 dni;

- koszt zapewnienia pętli indukcyjnej podczas warsztatów wynosi …… złotych brutto (słownie: ………. złotych brutto), łącznie podczas nie więcej niż 6 dni.

- Wypłata części wynagrodzenia dla Wykonawcy nastąpi po zaakceptowaniu przez Zamawiającego sprawozdań okresowych, o których mowa w § 3 ust. 10 umowy. Płatność nastąpi za zadania, które zostały odebrane w okresie sprawozdawczym, za które składane jest sprawozdanie, w wysokości ustalonej w ust. 2 pkt 1-6. Za zadanie zakończone uznane zostanie zadanie, w ramach którego zrealizowano wszystkie wymagane czynności i dostarczono produkty, zgodnie z HRZ oraz szczegółowym opisem poszczególnych modułów/komponentów wynikających z OPZ, w tym z „Planów działań doradczych” oraz z oferty Wykonawcy, jak również odebrane zgodnie z § 3 ust. 6. Płatność zostanie poniesiona odpowiednio:

- w przypadku części zamówienia, o której mowa w ust. 2 pkt 1) – po zakończeniu realizacji Modułu I;

- w przypadku części zamówienia, o której mowa w ust. 2 pkt 2) – po zakończeniu realizacji Modułu II;

- w przypadku części zamówienia, o której mowa w ust. 2 pkt 3) po zakończeniu realizacji Modułu III, przy czym możliwa jest wcześniejsza płatność:

- po zakończeniu wdrażania wybranej przez urząd ścieżki wsparcia zapisanej w „Planie działań doradczych”;

- po zakończeniu wdrażania produktów wskazanych w ścieżce wsparcia;

- w przypadku części zamówienia, o której mowa w ust. 2 pkt 4) - po zakończeniu realizacji Modułu IV;

- w przypadku części zamówienia, o której mowa w ust. 2 pkt 5) - po zakończeniu realizacji warsztatów.

- Do obliczenia ceny jednej godziny doradztwa, o której mowa w ust. 2 pkt 3), przyjęto kwotę z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku w dół. Powstała w wyniku tych obliczeń niedopłata została dodana do łącznego wynagrodzenia za zrealizowanie części zamówienia, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 3).

- Do obliczenia ceny uczestnictwa jednej osoby w warsztatach, o których mowa w ust. 2 pkt 5), przyjęto kwotę z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku w dół. Powstała w wyniku tych obliczeń niedopłata została dodana do łącznego wynagrodzenia za zrealizowanie części zamówienia, o której mowa w pkt. 4.1.5, pkt. 4.2.4 oraz pkt. 4.4.1 OPZ.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania wypłat wynagrodzenia na podstawie zaakceptowanych dodatkowych informacji lub sprawozdań, o których mowa w § 3 ust. 13 umowy, nie później jednak niż w terminach, o których mowa w § 3 ust. 11. Zastosowanie postanowień niniejszego ustępu wyłącza roszczenie Wykonawcy do wynagrodzenia z tytułu, o którym mowa w ust. 3 – w zakresie odpowiednim do zawartości takich informacji i sprawozdań.

- Z tytułu zwiększenia liczby osób realizujących zamówienie, o których mowa w § 5 ust. 4, z tytułu wykorzystania większej liczby godzin doradztwa od łącznie określonej w § 2 ust. 5 pkt 6), jak również z tytułu realizacji działań zadeklarowanych przez Wykonawcę w ofercie, Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie, w stosunku do wynagrodzenia określonego w ust. 2 pkt 1-6.

- Wypłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 1-6, nastąpi w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionych faktur lub rachunków, z zastrzeżeniem postanowień ust. 4-5. Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawioną fakturę wraz ze specyfikacją zrealizowanych działań (zgodnie ze wzorem przekazanym przez Zamawiającego) po akceptacji sprawozdania okresowego, dodatkowego lub końcowego. Przez prawidłowo wystawioną fakturę Strony rozumieją fakturę wystawioną zgodnie z obowiązującymi przepisami, postanowieniami umowy oraz pozytywnie zweryfikowanym rachunkiem bankowym w wykazie podmiotów, o których mowa w art. 96b ustawy o podatku od towarów i usług.

- Wypłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 1-6, nastąpi przelewami na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę, przy czym Zamawiający zastrzega, że należność może zostać przekazana z dwóch rachunków bankowych.

- Strony ustalają, że datą zapłaty należności będzie data złożenia przez Zamawiającego ostatniego polecenia przelewów bankowych.

- Wykonawca zobowiązany jest do takiego opisywania dokumentacji księgowej, aby był widoczny związek z zamówieniem (w szczególności poprzez podanie numeru umowy, nazwy projektu, nazwy komponentu, źródła finansowania).

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności wobec Wykonawcy za szkodę wynikającą z opóźnienia lub niedokonania wypłaty przez Bank Gospodarstwa Krajowego środków na rzecz Wykonawcy.

- Strony wyrażają zgodę na przesyłanie faktur VAT w formie elektronicznej na adres e-mail: efaktury@kprm.gov.pl lub za pomocą platformy, o której mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1666, ze zm.). Faktury w postaci elektronicznej należy przesłać w dniu roboczym do godziny 16:15. Jeżeli faktura zostanie przesłana w danym dniu roboczym po godzinie 16:15 bądź w dniu niebędącym dniem roboczym, datą jej dostarczenia będzie następny dzień roboczy.

- W przypadku faktury wystawionej niezgodnie z obowiązującymi przepisami, postanowieniami umowy lub uzgodnieniami, zostanie ona zwrócona Wykonawcy, a jej zapłata zostanie uzależniona od otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury lub faktury korygującej.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w § 8 ust. 1 umowy jest ostateczne, nie podlega waloryzacji lub zwiększeniu i uwzględnia wszystkie koszty realizacji przedmiotu umowy. Wykonawcy nie przysługuje zwrot od Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów, opłat i podatków poniesionych przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotu umowy.

- Z tytułu wykonania czynności związanych z realizacją przedmiotu umowy, niewymienionych w umowie, lecz niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca nie będzie żądał dodatkowego wynagrodzenia.

- Zamawiający w związku ze świadczeniem na jego rzecz usług objętych treścią umowy, nie jest obowiązany do zapłaty jakichkolwiek innych kwot, niż wynikające z umowy.

- Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności z tytułu umowy na rzecz osoby trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia podatkowego stanowiącego załącznik nr 5 do umowy.

§ 9. Przeniesienie praw autorskich

- W ramach wynagrodzenia, określonego w § 8 ust. 1 umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe wraz z prawami zależnymi do wszystkich materiałów wytworzonych w trakcie realizacji zamówienia (w szczególności do: opracowanych dokumentów koncepcyjnych, informacji, raportów, materiałów warsztatowych oraz wszystkich materiałów informacyjno-promocyjnych) – zwanych dalej ogólnie utworem. Przeniesienie praw autorskich do utworu następuje z chwilą jego zaakceptowania przez Zamawiającego, bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, na zasadzie wyłączności w zakresie poniższych pól eksploatacji:

  - w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy utworu (bez żadnych ograniczeń ilościowych), w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

  - w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, w tym:

    - użyczania utworu innym jednostkom organizacyjnym Skarbu Państwa;

    - wypożyczania, najmu, użyczania, dzierżawy oryginału i egzemplarzy lub wymiany nośników, na których utwór utrwalono;

    - udzielania zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z utworu;

  - w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym:

    - publikacji utworu na stronach internetowych oraz intranetowych Zamawiającego i/lub dowolnych jednostek organizacyjnych Skarbu Państwa (w tym urzędów administracji rządowej), jak również udostępnienia nieograniczonej liczbie użytkowników tych stron;

    - wprowadzenia utworu do pamięci komputera i sieci multimedialnych, w tym Internetu, sieci wewnętrznych typu Intranet, bez żadnych ograniczeń ilościowych, jak również przesyłania utworu w ramach ww. sieci, w tym w trybie on-line;

    - rozpowszechniania utworu, w tym wprowadzania go do obrotu, w szczególności drukiem, w postaci książkowej (w tym również w ramach utworów zbiorowych), w czasopismach, w ramach produktów elektronicznych, w tym w ramach elektronicznych baz danych, na nośnikach magnetycznych, cyfrowych, optycznych, elektronicznych, również w postaci CD-ROM, DVD, w ramach sieci multimedialnych, w tym sieci wewnętrznych (np. typu Intranet), jak i Internetu, w systemie on-line, poprzez komunikowanie na życzenie, w drodze użyczania utworu;

    - nadawania utworu za pomocą wizji (przewodowej albo bezprzewodowej) przez stację naziemną, jak i za pośrednictwem satelity;

    - odtwarzania i wystawiania utworu;

    - wykorzystywania utworu i jego fragmentów w celach informacyjnych, promocyjnych i marketingowych.

- Wykonawca wyraża nieodwołalną zgodę na:

  - dokonywanie lub zlecanie osobom trzecim dokonywania modyfikacji utworu, w tym jego skrótów i streszczeń oraz korzystanie z tych opracowań i rozporządzania nimi na polach eksploatacji określonych w nin. ustępie;

  - łączenie utworu w całości lub w części z innymi dokumentami oraz jego tłumaczenia;

  - udzielanie zezwoleń na jego modyfikację i dokonywanie tłumaczenia.

- Przejście na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do utworu powoduje jednocześnie przeniesienie na Zamawiającego własności egzemplarzy utworu oraz nośników, na których utwór utrwalono.

- Wynagrodzenie określone w § 8 ust. 1 umowy obejmuje wynagrodzenie Wykonawcy za przeniesienie na rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych do utworów na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w tym paragrafie wraz z przeniesieniem własności egzemplarzy utworów przekazanych lub doręczonych Zamawiającemu przez Wykonawcę oraz nośników, na których je utrwalono i przekazano lub doręczono Zamawiającemu oraz wynagrodzenie za udzielanie zgód, o których mowa w ust. 2.

- Wykonawca zobowiązuje się do nieprzekazywania osobom trzecim praw majątkowych do utworów stworzonych przez Wykonawcę w ramach realizacji umowy, oraz że wykonując zamówienie Wykonawca nie naruszy praw majątkowych osób trzecich i przekaże utwór w stanie wolnym od obciążeń prawami osób trzecich. W przypadku konieczności uwzględnienia roszczeń osób trzecich w wyniku naruszenia ich praw, Wykonawca zobowiązuje się do przyjęcia pełnej odpowiedzialności z tego tytułu i pokrycia szkody poniesionej przez Zamawiającego.

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne zamówienia, a w szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw autorskich, w tym za nieprzestrzeganie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. z 2021 poz. 1062, ze zm.).

- Wykonawca zobowiązuje się przejąć na siebie ewentualne roszczenia osób trzecich wobec Zamawiającego, we wskazanym w ust. 5 i 6 zakresie, w szczególności roszczenia z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych osób trzecich. Zamawiający ma prawo do wzięcia udziału na własny koszt w sporze pomiędzy Wykonawcą a osobami trzecimi zgłaszającymi takie roszczenia.

- Wszelkie utwory dostarczone w ramach umowy przez Wykonawcę nie będą oznakowane imionami i nazwiskami lub pseudonimami autorów ani logotypami Wykonawcy.

- Zamawiający udziela Wykonawcy okresowej licencji niewyłącznej na materiały, o których mowa w § 2 ust. 4 pkt 2) umowy, na czas i w celu ich aktualizacji na następujących polach eksploatacji:

1)	wprowadzanie i zapisywanie w pamięci komputerów oraz systemów, którymi dysponuje Wykonawca,

2)	odtwarzanie,

3)	czasowe utrwalanie całości lub poszczególnych elementów na dowolnych nośnikach,

4)	czasowe zwielokrotnianie całości i poszczególnych elementów przy użyciu dowolnych technik,

5)	przechowywanie,

6)	instalowanie i deinstalowanie,

7)	sporządzanie kopii zapasowej (kopii bezpieczeństwa),

8)	przekształcanie formatu pierwotnego na dowolny inny format, wymagany przez Zamawiającego,

9)	dokonywanie skrótów, cięć, montażu, tłumaczeń, korekt, przeróbek, zmian i adaptacji w tym modyfikowanie całości lub części, wprowadzanie zmian z zachowaniem wszystkich określonych w niniejszym ustępie pól eksploatacji na części utworu zmienionej w ww. sposób.

§ 10. Obowiązki w zakresie przechowywania dokumentacji

- Wykonawca zobowiązany jest przechowywać wszelkie dokumenty umożliwiające weryfikację kwalifikowalności wydatków, nieprzekazane na mocy umowy Zamawiającemu.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do wszystkich dokumentów Wykonawcy związanych z realizacją przedmiotu umowy – w szczególności dokumentów finansowych – na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania całej dokumentacji związanej z realizacją przedmiotu umowy przez okres dwóch lat od dnia 31 grudnia roku, w którym złożono do Komisji Europejskiej zestawienie wydatków, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończonego projektu, zgodnie z pkt 10 OPZ.

- Wykonawca przechowuje dokumentację związaną z realizacją zamówienia w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo, oraz jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego o miejscu jej archiwizacji w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy, o ile dokumentacja jest przechowywana poza jego siedzibą.

- W przypadku zmiany miejsca archiwizacji dokumentów oraz w przypadku zawieszenia lub zaprzestania przez Wykonawcę działalności w okresie, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie pisemnie poinformować Zamawiającego o miejscu archiwizacji dokumentów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Informacja ta jest wymagana w przypadku zmiany miejsca archiwizacji dokumentów w terminie, o którym mowa w ust. 3.

- W przypadku konieczności zmiany, w tym przedłużenia terminu, o którym mowa w ust. 3, Zamawiający powiadomi o tym pisemnie Wykonawcę przed upływem terminu określonego w ust. 3.

§ 11. Obowiązki w zakresie kontroli

- Wykonawca zobowiązany jest poddać się kontroli (w tym merytorycznej i finansowej) dokonywanej przez Zamawiającego, Instytucję Pośredniczącą oraz inne uprawnione podmioty w zakresie prawidłowości realizowanego przez Wykonawcę przedmiotu umowy.

- Kontrola, o której mowa w ust. 1, może zostać przeprowadzona zarówno w siedzibie Wykonawcy, jak i w każdym miejscu realizacji przedmiotu umowy oraz w siedzibie podmiotu kontrolującego na podstawie danych i dokumentów przekazywanych przez Wykonawcę.

- Wykonawca zapewnia Zamawiającemu oraz podmiotom, o których mowa w ust. 1, prawo wglądu we wszystkie dokumenty związane, jak i niezwiązane z realizacją zamówienia, o ile jest to konieczne do stwierdzenia kwalifikowalności wydatków w projekcie, w tym w dokumenty elektroniczne przez cały okres ich przechowywania określony w § 10 ust. 3.

- Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania się do zaleceń pokontrolnych wydanych w wyniku kontroli oraz do podjęcia w określonym w nich terminie działań naprawczych.

- Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Zamawiającego o każdej kontroli prowadzonej przez inne niż Zamawiający uprawnione podmioty, w ramach której weryfikacji podlegają wydatki rozliczane w umowie. Wykonawca przekaże Zamawiającemu kserokopie potwierdzonych za zgodność z oryginałem wyników ww. kontroli w terminie 5 dni roboczych od dnia ich otrzymania.

- Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z osobami przeprowadzającymi kontrolę w szczególności poprzez:

- wypełnianie obowiązków, o których mowa w § 10 umowy;

- umożliwianie przeprowadzania kontroli tak przez Zamawiającego, jak też przez wyznaczone przez niego osoby oraz inne uprawnione podmioty – w zakresie prawidłowości realizacji przedmiotu umowy;

- zapewnienie kontrolującym wglądu we wszelkie dokumenty – w szczególności dokumenty finansowe – związane z realizacją przedmiotu umowy (bez względu na rodzaj nośnika, na którym są przechowywane);

- sporządzanie informacji merytoryczno-finansowych poszczególnych etapów realizacji przedmiotu umowy i przedstawianie ich do akceptacji Zamawiającemu.

§ 12. Kary umowne

- W przypadku zwłoki w realizacji zamówienia lub jego części, czyli realizacji niezgodnie z terminem, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy,  terminami wynikającymi z zaakceptowanego HRZ (§ 3 ust. 3 i 4), Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę karę umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki ponad terminy, o których mowa § 3 ust. 1 umowy lub wskazane w zaakceptowanym HRZ (§ 3 ust. 3 i 4).

- Jeżeli Wykonawca nie zatrudnił lub skierował do realizacji umowy osoby lub osób, o których mowa w § 19 umowy lub czyni to z naruszeniem terminów określonych w § 19 ust. 3-4, Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę karę umowną w wysokości 10 000,00 zł umowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia.

- Z tytułu braku spełnienia wymogu dotyczącego dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, określonego w § 20 ust. 1, Zamawiający może nałożyć karę umowną w wysokości 5 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek naruszenia.

- W przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień dotyczących wykorzystywania informacji i materiałów oraz bezpieczeństwa informacji, o których mowa w § 7, Zamawiający może nałożyć karę umowną w wysokości 5 000,00 złotych, za każdy stwierdzony przypadek naruszenia.

- Jeżeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposób niezgodny
z postanowieniami umowy, w innych przypadkach niż opisane w niniejszym paragrafie, w szczególności w zakresie sposobu realizacji przedmiotu umowy i jego jakości oraz zasad współpracy z Zamawiającym, uchylania się od obowiązków w zakresie kontroli, Zamawiający może nałożyć karę umowną w wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 umowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia.

- Jeżeli Wykonawca nie dostarczy rozwiązań, produktów lub usług, o których mowa w § 2 ust. 4 pkt 9), Zamawiający może nałożyć karę umowną w wysokości 3% wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 umowy za każde rozwiązanie, produkt lub usługę, która nie została dostarczona.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, o których mowa w § 13 ust. 1-2, Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę karę umowną 
w wysokości do 20% wynagrodzenia brutto, określonego w § 8 ust. 1 umowy.

- Strony postanawiają, że w przypadkach wykonania prawa odstąpienia, o których mowa w § 13 ust. 1-2 umowy oraz związanego z takim odstąpieniem ewentualnego naliczenia kary zgodnie z ust. 7, Wykonawcy nie będzie przysługiwało prawo zwrotu kar umownych naliczonych na podstawie ust. 1-2.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie wymagalnych kar umownych określonych w ust. 1-6 z jego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 umowy lub z wniesionego przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 14 umowy.

- Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość szkody poniesionej przez Zamawiającego jest większa od kary umownej.

- Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić Zamawiający, wynosi 40% łącznej kwoty określonej w § 8 ust. 1 umowy.

§ 13. Odstąpienie od umowy

- Jeżeli zwłoka Wykonawcy w przedstawieniu HRZ do akceptacji Zamawiającego w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 2 lub zwłoka w realizacji przedmiotu umowy w terminach wynikających z zaakceptowanego HRZ (§ 3 ust. 3 i 4) powoduje, że nie jest prawdopodobne, aby terminy te mogły być dotrzymane a umowa została zrealizowana w terminie określonym w § 3 ust. 1, Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od całej umowy lub jej niewykonanej części, bez wyznaczenia Wykonawcy terminu dodatkowego, w ciągu 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu tych okoliczności.

- Jeżeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy naruszając w sposób istotny jej postanowienia, w szczególności: nie przedstawi propozycji lub sprawozdań, o których mowa w § 3 umowy lub przedstawi propozycje lub sprawozdania, które nie zostaną zaakceptowane w trybie § 3 ust. 2, 4-6 i 10-13 umowy, nie podejmie działań, które zadeklarował w ofercie, odmawia poddania się kontroli, nie uwzględnia uwag zgłaszanych przez Zamawiającego do przedstawianych propozycji, nie zgłasza w terminach umownych zmian w zespole lub włącza do jego składu osoby niezaakceptowane przez Zamawiającego lub nie spełniające wymagań określonych w OPZ, nie poprawia sprawozdań z realizacji zamówienia z uwzględnieniem uwag Zamawiającego, nie poddaje materiałów wymaganej korekcie edytorskiej, nie dochowuje należytej staranności, przekazuje utwór obciążony prawami osób trzecich, Zamawiający może, niezależnie od uprawnienia do naliczenia kar umownych, wezwać Wykonawcę do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Zamawiający może odstąpić od umowy lub jej niewykonanej części w ciągu 30 dni od bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu.

- W przypadkach odstąpienia od umowy, o których mowa w ust. 1-2, Strony w terminie 14 dni sporządzą protokół odzwierciedlający stan realizacji umowy do daty odstąpienia od umowy, który będzie stanowił podstawę do rozliczenia umowy. Zamawiający zapłaci wyłącznie za zadania zrealizowane, co do których została dostarczona pełna i bezbłędna dokumentacja. Wykonawca nie może żądać zwrotu kosztów, jakie poniósł w związku z wykonaniem postanowień umowy, a dotyczących zadań, które nie zostały w pełni zrealizowane.

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od całej umowy lub jej niewykonanej części w terminie do 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu tych okoliczności.

- Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej lub formy elektronicznej w rozumieniu art. 78(1) § 1 Kodeksu cywilnego, natomiast wezwanie Wykonawcy do należytego wykonania umowy wymaga co najmniej formy dokumentowej, o której mowa w art. 77(2) Kodeksu cywilnego.

§ 14. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy zgodnie z art. 450 oraz art. 452 ust. 2 PZP w wysokości 5% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 umowy, tj. kwotę …… złotych, w formie ….

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w wysokości 100% kwoty zabezpieczenia – w terminie do 30 dni od dnia akceptacji sprawozdania końcowego, z zastrzeżeniem § 13 ust. 8.

- Wykonawca zapewni zachowanie ciągłości zabezpieczenia należytego wykonania umowy bez zmniejszania jego wysokości, określonej w ust. 1, w okresie od dnia zawarcia umowy do terminu, o którym mowa w ust. 2.

- Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o faktycznych lub prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na istnienie i skuteczność zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia.

- Wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy zabezpiecza roszczenia z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w szczególności roszczenia Zamawiającego wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych.

- W przypadku wystąpienia przez Wykonawcę z żądaniem zmiany sposobu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, i o ile Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę sposobu zabezpieczenia, o którym mowa w art. 450 ust. 1 i 2 PZP, dotychczasowe zabezpieczenie zostanie wydane lub zwrócone Wykonawcy w terminie 14 dni od ustanowienia oraz dostarczenia Zamawiającemu nowego zabezpieczenia w formie zaakceptowanej uprzednio na piśmie przez Zamawiającego.

- W przypadku zabezpieczenia należytego wykonania umowy, wniesionego w formie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej, poręczeniu udzielanym przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości lub poręczeniu bankowym lub poręczeniu spółdzielczym kasy oszczędnościowo-kredytowej, powinno mieć ono charakter nieodwołalny, bezwarunkowy, płatny na pierwsze żądanie.

- Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów na gruncie zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. Dokument, o którym mowa w ust. 7, powinien być sporządzony w języku polskim, natomiast w przypadku gdy jest sporządzony w języku obcym, wówczas taki dokument powinien być przedłożony wraz z tłumaczeniem przysięgłym. Jeśli dokument poza językiem polskim sporządzony będzie również w innym języku, w razie rozbieżności między wersjami językowymi decydująca będzie polska wersja językowa. Dokument będzie sporządzony i interpretowany zgodnie z prawem obowiązującym w Polsce.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego. Zamawiający zwraca zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zgodnie z warunkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

- Jeżeli na skutek jakichkolwiek okoliczności, w szczególności ogłoszenia upadłości gwaranta, zmiany terminu realizacji umowy lub innych zdarzeń zależnych lub niezależnych od Stron, Zamawiający utraci w trakcie realizacji umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy, Wykonawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni, ustanowi nowe zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości nie niższej niż wynikająca z umowy. W razie braku ustanowienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z postanowieniami umowy Zamawiający może, aż do ustanowienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, wstrzymać wszelkie płatności na rzecz Wykonawcy. Wstrzymanie płatności nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek obowiązków Wykonawcy określonych w umowie.

§ 15. Podwykonawstwo

Wykonawca ma prawo powierzyć realizację części zamówienia podwykonawcom, z wyłączeniem zadań dotyczących sprawozdawczości, ponosząc jednocześnie pełną odpowiedzialność prawną i finansową za ich działania i zaniechania, jak za działania i zaniechania własne.

§ 16. Osoby uprawnione

- Osobą uprawnioną do prowadzenia oficjalnej korespondencji z Wykonawcą w imieniu Zamawiającego oraz dokonywania wszelkich akceptacji niezbędnych do realizacji umowy, w tym akceptacji HRZ, o którym mowa w § 3 ust. 2-4, sprawozdań, o których mowa w § 3 ust. 10-12 umowy, oraz faktur i rachunków, o których mowa w § 8 ust. 8 umowy, jest:

- p. 	, tel.: (22) 694 … …, e-mail: …@kprm.gov.pl.

- Osobą uprawnioną do dokonywania wszelkich akceptacji ze strony Zamawiającego, za wyjątkiem HRZ, o którym mowa w § 3 ust. 2-4, sprawozdań, o których mowa w § 3 ust. 10-12 umowy, oraz faktur i rachunków, o których mowa w § 8 ust. 7 umowy, a także sprawowania bieżącego nadzoru nad realizacją umowy ze strony Zamawiającego jest:

- p. 	, tel.: (22) 694 … …, e-mail: …@kprm.gov.pl.

- Osobami uprawnionymi do kontaktów w kwestiach merytorycznych i organizacyjnych związanych z realizacją umowy ze strony Zamawiającego, w tym kontaktów roboczych są:

- p. …, tel.: (22) 694 … …, e-mail: …@kprm.gov.pl;

- p. …, tel.: (22) 694 … …, e-mail: …@kprm.gov.pl.

- Osobą uprawnioną do prowadzenia oficjalnej korespondencji z Zamawiającym w imieniu Wykonawcy jest p. 	, tel.: …, e-mail: ….

- Osobą uprawnioną do kontaktów w kwestiach merytorycznych i organizacyjnych związanych z realizacją umowy ze strony Wykonawcy jest p. 	, tel.: …, e-mail: …..

- Zmiana osoby uprawnionej, o której mowa w ust. 1-5, nie stanowi zmiany umowy i może być dokonana w każdym czasie, w formie pisemnej lub elektronicznej.

§ 17. Korespondencja

- Korespondencja związana z realizacją umowy będzie prowadzona w formie pisemnej (pocztą tradycyjną i/lub elektroniczną.

- Korespondencja przekazywana pocztą tradycyjną będzie kierowana na poniższe adresy:

Do Zamawiającego:

Imię i Nazwisko

Stanowisko

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

Do Wykonawcy:

Imię i Nazwisko

Stanowisko

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy (ulica, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy)

- Korespondencja przekazywana pocztą elektroniczną będzie kierowana na adresy, o których mowa w § 16 umowy, z zastrzeżeniem § 8 ust. 13.

- Wykonawca i Zamawiający są zobowiązani do wzajemnego informowania o zmianach adresu niezwłocznie po zaistnieniu zmiany. Zmiana adresu nie stanowi zmiany umowy i może być dokonana w każdym czasie w formie pisemnej lub elektronicznej.

§ 18. Zmiany umowy

  - Zmiana postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, dopuszczalna jest w przypadku:

- zmiany stawki podatku od towarów i usług;

- zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;

- zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;

- zmiana zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych;

- istotnych zmian prawa odnoszących się wprost do przedmiotu zamówienia, które mogą mieć wpływ na warstwę merytoryczną zamówienia. Zmiany będą polegały na dostosowaniu przedmiotu umowy do obowiązującego stanu prawnego;

- zmiany stanu faktycznego powodującej nieracjonalność lub niecelowość dalszej realizacji umowy;

- ujawnienia w umowie oczywistych omyłek pisemnych lub rachunkowych w stosunku do treści oferty, co skutkować będzie zastąpieniem ich właściwymi wartościami czy sformułowaniami;

- działania osób trzecich, za które żadna ze stron umowy nie ponosi odpowiedzialności;

- przedłużenia terminu realizacji umowy o maksymalnie 3 miesiące w przypadku przedłużenia terminu realizacji projektu „Procedury bez barier” w wyniku wystąpienia sytuacji niemożliwej do przewidzenia na etapie ogłoszenia zamówienia;

- wpływu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 lub innej choroby epidemicznej, które zaistnieją po zawarciu umowy, na należyte jej wykonanie.

- W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4, 8 i 10, zmiany będą polegały na dostosowaniu sposobu wykonania przedmiotu umowy – w uzgodnieniu z Wykonawcą – z zastrzeżeniem, że liczba urzędów biorących udział w projekcie oraz wartość brutto wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1, nie ulegną zmianie.

- W celu wykazania wpływu powyżej wskazanych zmian na koszty wykonania umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu szczegółową kalkulację kosztów według stanu sprzed danej zmiany oraz szczegółową kalkulację kosztów według stanu po zaistnieniu zmiany. Zamawiający niezwłocznie ustosunkuje się do przedstawionych kalkulacji, w szczególności poprzez zaakceptowanie lub zgłoszenie zastrzeżeń i żądanie wyjaśnień co do poszczególnych elementów kalkulacji. Zaakceptowana kalkulacja będzie stanowiła podstawę do dokonania zmian w sposobie wykonania umowy w zakresie wskazanym w ust. 2.

- Jeżeli zmiana przepisów prawa w okresie obowiązywania umowy powodować będzie konieczność zmiany umowy, strony dokonają niezwłocznie zmiany umowy w zakresie wymaganym przepisami.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy dokonywane będą w formie pisemnej lub elektronicznej w rozumieniu art. 78¹ § 1 Kodeksu cywilnego, pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem § 5 ust. 7, § 16 ust. 6 oraz § 17 ust. 4 umowy.

§ 19. Klauzule społeczne

- Wykonawca lub podwykonawca zatrudni przy realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z OPZ oraz Specyfikacją Warunków Zamówienia co najmniej jedną osobę niepełnosprawną (w wymiarze minimum ½ etatu) w rozumieniu ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

- Wykonawca lub podwykonawca, zatrudni na podstawie umowy o pracę (w wymiarze 1 etatu) na czas realizacji zamówienia, kluczowego analityka, o którym mowa w pkt 12.2.2 OPZ.

- Wykonawca lub podwykonawca zatrudni wyżej wymienione osoby w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy, na podstawie umowy o pracę. Osoby te zostaną zatrudnione do dnia, w którym zakończy się realizacja zamówienia, tj. w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy z zachowaniem ograniczeń wynikających z kodeksu pracy.

- W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez jedną z osób, o których mowa w ust. 1 i 2, lub przez Wykonawcę lub podwykonawcę przed zakończeniem okresu realizacji zamówienia, tj. w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na to miejsce – w terminie do 30 dni od rozwiązania/ustania stosunku pracy łączącego go z osobą niepełnosprawną/ kluczowego analityka, o której mowa w ust. 1 i 2, innej osoby niepełnosprawnej/innego kluczowego analityka.

- W celu potwierdzenia zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 1 i 2, Wykonawca lub podwykonawca zobowiązuje się do przedstawienia Zamawiającemu:

  - w terminie do 35 dni od podpisania umowy:

    - oświadczenia o zatrudnieniu osób, o których mowa w ust. 1 i 2, na podstawie umowy o pracę, zawierającego w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte oświadczeniem osoby są zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

    - kopii umów o pracę osób wykonujących przedmiot umowy, których dotyczy oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy, o którym mowa w lit. a), poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub podwykonawcę, zanonimizowanych w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników (informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania);

    - kopii dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracowników przez pracodawcę do ubezpieczeń, poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub podwykonawcę, zanonimizowanych w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników;

    - zakresu czynności, które Wykonawca lub podwykonawca przewidział w ramach stosunku pracy do wykonywania przez osobę niepełnosprawną/osobą pełniącą funkcję kluczowego analityka, potwierdzonego przez tę osobę;

  - na każde wezwanie Zamawiającego (w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie):

- zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzającego opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, o których mowa w ust. 1 i 2, za ostatni okres rozliczeniowy;

- kopii raportów miesięcznych o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach, o których mowa w art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1009, ze zm.), przekazanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia wezwania – ze zanonimizowanymi informacjami dotyczącymi wysokości składek.

- W przypadku niezatrudnienia przy realizacji zamówienia, osoby/osób, o których mowa w ust. 1 i 2, Zamawiający nałoży na Wykonawcę karę umowną – na podstawie postanowień § 12 ust. 3 umowy.

- Zamawiającemu przysługuje prawo wglądu w dokumenty potwierdzające zakres czynności oraz ewidencję czasu pracy, które będzie wykonywała osoba niepełnosprawna i osoba pełniąca funkcję kluczowego analityka w ramach realizacji przedmiotu zamówienia.

- Wymagania Zamawiającego, o których mowa w ust. 1-7, zostaną uznane za spełnione, gdy Wykonawca lub Podwykonawca zatrudni do realizacji przedmiotu zamówienia pracownika na podstawie umowy o pracę lub wyznaczy do realizacji zamówienia osobę spośród pracowników przez siebie zatrudnianych.

§ 20. Zapewnienie dostępności

      - Zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia:

- komunikacji z uczestnikami spotkań w formie zgodnej z wnioskiem osoby ze szczególnymi potrzebami – o ile wniosek taki został złożony;

- dostępności architektonicznej miejsca realizacji warsztatów;

- dostępności cyfrowej materiałów lub nagrań z realizacji warsztatów.

- Koszty związane z zapewnieniem dostępności, o której mowa w ust. 1 pokrywa Wykonawca w ramach kosztów realizacji umowy.

§ 21. Pozostałe postanowienia

- Wszelkie spory wynikłe na tle umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W stosunku do sposobu naliczania terminów wskazanych w umowie, zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu cywilnego. Terminy naliczane dla Wykonawcy i Zamawiającego określane są w dniach roboczych (tj. w rozumieniu umowy – od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy), z wyłączeniem dni wskazanych w § 8 ust. 8 (wypłata wynagrodzenia), § 13 ust. 1-4 (odstąpienie od umowy), § 14 ust. 2, 6 i 10 umowy (zabezpieczenie należytego wykonania umowy) oraz § 19 ust. 3-5 umowy, w których mowa o dniach kalendarzowych.

- Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku zbiegu terminu, w taki sposób, że realizacja umownego obowiązku Wykonawcy przypada w sobotę, Zamawiający przyjmuje jego realizację pierwszego dnia roboczego, następującego po tym dniu. Przekazane w tym trybie efekty realizacji umownego obowiązku Wykonawcy, nie skutkują zastosowaniem postanowień § 12 ust. 1 umowy.

- Umowa została sporządzona w formie elektronicznej zgodnie z art. 78¹ § 1 Kodeksu cywilnego i zostaje zawarta w dacie złożenia podpisu przez ostatnią ze Stron.

- W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie reguły i zasady wynikające z dokumentów programowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) oraz właściwych aktów prawa polskiego, w szczególności z Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1634, ze zm.), a także z ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710, ze zm.).

- Integralną część umowy stanowią:

- Załącznik nr 1. Opis Przedmiotu Zamówienia;

- Załącznik nr 2. Oferta Wykonawcy;

- Załącznik nr 3. Oświadczenie podmiotu zewnętrznego o zachowaniu poufności – wzór;

- Załącznik nr 4. Lista osób wykonujących pracę na rzecz KPRM – wzór;

- Załącznik nr 5. Oświadczenie podatkowe – wzór.

| W imieniu ZAMAWIAJĄCEGO: ……………………………………… | W imieniu WYKONAWCY: ………………………………… |
| --- | --- |

| Załącznik nr 3 OŚWIADCZENIE PODMIOTU ZEWNĘTRZNEGO O ZACHOWANIU POUFNOŚCI |  |  |
| --- | --- | --- |
| I. Dane osoby składającej oświadczenie |  |  |
|  | Nazwisko |  |
|  | Imię |  |
|  | PESEL |  |
| II. Dane Podmiotu |  |  |
|  | Nazwa Podmiotu |  |
|  | Adres Podmiotu |  |
| III. Treść oświadczenia |  |  |
| W czasie wykonywania zadań na rzecz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (KPRM), a także po ich zakończeniu zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych podczas ich wykonywania. Ewentualne ujawnienie, przekazanie, wykorzystanie, zbycie informacji wymaga pisemnej zgody Dyrektora Generalnego KPRM albo osoby przez niego upoważnionej. |  |  |
| IV. Data i podpis osoby składającej oświadczenie |  |  |
| Data:……………………………………………………… Podpis: ………………………….…………… |  |  |
| V. Imię, nazwisko, stanowisko, data i podpis osoby przyjmującej oświadczenie |  |  |
| Imię i nazwisko: …………………………………………………………. Stanowisko: ………………………………………….…………………… Data:………………………………………………………………………….. Podpis:………………………………………………………………. |  |  |
| Informacje i dane do kontaktów w sprawie danych osobowych Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Aleje Ujazdowskie 1/3, 00-583, Warszawa, e-mail: AD@kprm.gov.pl. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: Inspektor Ochrony Danych, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Aleje Ujazdowskie 1/3, 00-583, Warszawa, e-mail: IOD@kprm.gov.pl. Informacje dotyczące przetwarzanych danych osobowych Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji umowy nr ………………….. oraz realizacji innych obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym obowiązku archiwizacji. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zawarcie lub wykonanie umowy, prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora, a także wypełnienie obowiązku prawnego spoczywającego na administratorze danych osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu istnienia podstawy ich przetwarzania – w przypadku niezbędności danych osobowych do wykonania umowy przez czas jej wykonywania, w przypadku obowiązku prawnego spoczywającego na administratorze danych osobowych do czasu istnienia tego obowiązku. Podanie danych osobowych jest wymogiem wynikającym z umowy, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości realizacji umowy. Odbiorcy danych osobowych Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej. Dane osobowe są przekazywane do podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora danych osobowych, posiadających uprawnienia do ich przetwarzania. Prawa osoby, której dane dotyczą Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora danych osobowych: - dostępu do swoich danych osobowych, - ich sprostowania, - ograniczenia ich przetwarzania. Żądanie realizacji wyżej wymienionych praw proszę przesłać w formie pisemnej do administratora danych osobowych (adres podany na wstępie, z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”). Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. |  |  |

Załącznik nr 4

Warszawa, dnia ………………….....

Lista osób wykonujących prace na rzecz KPRM

Dotyczy umowy nr

związanej z realizacją prac

Dane podmiotu zewnętrznego

nazwa firmy:

adres:

REGON ………………………………………………………………………………………...

| Lista osób/pracowników podmiotu zewnętrznego wykonujących prace na rzecz KPRM |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Imię i nazwisko | Imię ojca | PESEL/numer dowodu albo innego dokumentu tożsamości | Uwagi |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |

Imię i nazwisko, nr telefonu do osoby odpowiedzialnej za realizację umowy

…………………………………….……………

(pracownik KPRM/COAR)*

Imię i nazwisko, pieczęć przełożonego osoby odpowiedzialnej za realizację umowy

…………………………………….……………

* Niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 5

Oświadczenie podatkowe

Firma: ...................................................................................................................................

Adres:

Ulica: .......................................................................... nr domu: ...........,

nr mieszkania: ............

kod pocztowy: ....................................

Gmina: .......................................................................

Powiat: .......................................................

Województwo: .........................................................

Identyfikator podatkowy NIP ...................................................................................

Urząd Skarbowy: ..........................................................................................................................

…………………………………

Podpis

# UMOWA

POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

w zakresie zamówienia nr 29/2022, udzielonego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w związku z realizacją projektu pn. „Procedury bez barier”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa,

zawarta w dniu, o którym mowa w § 9 ust. 4,

pomiędzy:

Skarbem Państwa – Kancelarią Prezesa Rady Ministrów z siedzibą w Warszawie, adres: 00-583 Warszawa, Al. Ujazdowskie 1/3, NIP 526-16-45-000, REGON 012261725, pełniącym rolę Beneficjenta Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, zwanym dalej „Beneficjentem”, reprezentowanym przez: …………………………………………………………………,

a

(pełna nazwa Wykonawcy)…………………………………………………………..…, z siedzibą w ………………………..……………………….. (kod pocztowy: …………), zarejestrowanym/-ą w …………………………….., pod numerem ……………………, NIP ……………………., REGON ………….………., zwanym/-ą dalej „Wykonawcą” reprezentowanym/-ą przez ……………………………………………………………….,

wspólnie zwanymi „Stronami” lub każda z osobna „Stroną”.

W związku z zawarciem przez Strony umowy nr …………… z dnia …………………. r.

w sprawie realizacji zamówienia polegającego na wsparciu w przeglądzie procedur pod kątem poprawy jakości obsługi klienta ze szczególnymi potrzebami przez urzędy administracji w 90 urzędach administracji publicznej oraz dążąc do takiego uregulowania zasad przetwarzania danych osobowych, aby odpowiadały one w pełni postanowieniom Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Strony postanawiają co następuje:

§ 1. Definicje

Ilekroć w umowie jest mowa o:

- „danych osobowych” oznacza to dane osobowe w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), które muszą być przetwarzane przez Beneficjenta i Wykonawcę w celu wykonania umowy nr ……………… z dnia ……………… r.;

- „Powierzającym” oznacza to ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, który jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach zbiorów:

- Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój,

- Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań związanych z obszarem zbioru Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój;

- „Programie” oznacza to Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 przyjęty decyzją wykonawczą Komisji z dnia 17 grudnia 2014 r. przyjmującą niektóre elementy programu operacyjnego „Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020” do wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego i szczególnej alokacji na Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” w Polsce nr C(2014) 10129;

- „Projekcie” oznacza to projekt pn. „Procedury bez barier”;

- „przetwarzaniu danych osobowych” oznacza to operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesyłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;

- „RODO” oznacza to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

- „SL2014” oznacza to aplikację główną centralnego systemu teleinformatycznego wykorzystywanego w procesie rozliczania Projektu oraz komunikowania się z Instytucją Pośredniczącą;

- „uczestniku Projektu” oznacza to uczestnika w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020;

- „umowie głównej” oznacza to umowę nr ………………….. z dnia …………… r.

- „umowie powierzenia” oznacza to umowę powierzenia danych osobowych nr……… z dnia, o którym mowa w § 9 ust. 4;

- „ustawie o ochronie danych osobowych” oznacza to ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781);

- „pracowniku Wykonawcy” oznacza to osobę fizyczną realizującą zadania na rzecz Wykonawcy na podstawie umowy o pracę albo umowy cywilnoprawnej oraz praktykanta, stażystę lub wolontariusza.

§ 2. Oświadczenia stron

- Administratorem danych osobowych w zakresie zbiorów:

- Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój,

- Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych,

jest minister właściwy ds. rozwoju regionalnego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, z siedzibą w Warszawie (ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa).

- Na podstawie Porozumienia w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 z dnia 13 lipca 2015 r. nr WER/KPRM/DO/2015 z późn. zm., zawartego pomiędzy Powierzającym a Instytucją Pośredniczącą oraz w związku z art. 28 RODO, Instytucja Pośrednicząca powierza Beneficjentowi przetwarzanie danych osobowych, w imieniu i na rzecz Powierzającego.

- Na podstawie umocowania zawartego w § 18 ust. 11 Decyzji o dofinansowaniu projektu „Procedury bez barier” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 nr POWR.02.16.00-00-0075/19 z dnia 14 sierpnia 2019 r. oraz w związku z art. 28 RODO, Beneficjent powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych w ramach zbioru, o którym mowa w ust. 1 lit. a) umowy powierzenia.

- Przetwarzanie danych osobowych w ramach zbioru, o którym mowa w ust. 1 lit. a) umowy powierzenia jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO.

- Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 1 lit. a), stanowi art. 6 ust. 1 pkt b RODO – dane są niezbędne do realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

§ 3. Przedmiot i okres obowiązywania umowy powierzenia

- Przedmiotem umowy powierzenia jest powierzenie przez Beneficjenta Wykonawcy przetwarzania danych osobowych w związku z wykonywaniem umowy głównej w ramach projektu pn. „Procedury bez barier” w części polegającej na przeglądzie procedur pod kątem poprawy jakości obsługi klienta ze szczególnymi potrzebami przez urzędy administracji publicznej w 90 urzędach administracji publicznej.

- Przetwarzanie danych osobowych obejmuje dane zwykłe i szczególne kategorie danych, tj: imię, nazwisko, stanowisko, nazwa instytucji, adres e-mailowy, numer telefonu, odległość miejsca zamieszkania od miejsca organizacji spotkania w ramach projektu, potrzeby wynikające z niepełnosprawności, potrzeby w zakresie specjalnej diety i innych szczególnych potrzeb.

- Cel i zakres powierzenia Wykonawcy przetwarzania danych osobowych ogranicza się wyłącznie do zadań i czynności wynikających z umowy głównej.

- Powierzenie przetwarzania danych osobowych nastąpi w okresie od dnia zawarcia umowy powierzenia do zakończenia realizacji umowy głównej.

- Wykonanie zadań wynikających z umowy powierzenia odbędzie się w ramach wynagrodzenia określonego w umowie głównej.

- Umowa powierzenia obowiązuje od dnia zawarcia do zakończenia realizacji umowy głównej.

§ 4. Zbieranie i przekazywanie danych

- Wykonawca jest zobowiązany, w imieniu Beneficjenta, poinformować uczestników warsztatów, spotkań, użytkowników repozytorium wiedzy, członków zespołów projektowych w urzędach o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby realizacji Projektu poprzez umożliwienie zapoznania się z klauzulą obowiązku informacyjnego.

- Wykonawca jest zobowiązany przekazywać Beneficjentowi wraz ze sprawozdaniami, o których mowa w § 3 ust. 10-12 umowy głównej, listy członków zespołów projektowych powołanych w urzędach, listy obecności uczestników warsztatów, listy użytkowników repozytorium wiedzy.

- Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczania list, o których mowa w ust. 2, poprzez spakowanie ich w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych, a w przypadku zestawień elektronicznych poprzez spakowanie ich do archiwum ZIP, TAR lub GZ z ustawionym hasłem i szyfrowaniem nazw plików (wykorzystaniem mechanizmów kryptograficznych).

- Zabezpieczone dokumenty, o których mowa w ust. 2 i 3, oraz sporządzane na ich podstawie zestawienia na nośniku elektronicznym zostaną dostarczone każdorazowo osobiście lub przesłane pocztą kurierską za potwierdzeniem odbioru na adres Beneficjenta. Hasło zostanie przekazane Beneficjentowi odrębnym kanałem komunikacji.

§ 5. Wykorzystanie danych

- Powierzone przez Beneficjenta dane osobowe mogą być przetwarzane przez Wykonawcę wyłącznie w celu realizacji umowy głównej, w szczególności udzielania wsparcia uczestnikom Projektu, ewaluacji, monitoringu, sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych.

- Wykonawca oraz jego pracownicy:

- nie decydują o celach i środkach przetwarzania powierzonych danych osobowych;

- nie są uprawnieni do tworzenia oraz posiadania jakichkolwiek kopii dokumentów zawierających dane osobowe powierzone przez Beneficjenta, w przypadkach innych niż wynikające z umowy powierzenia.

- Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych wyłącznie w miejscu/miejscach wskazanym/wskazanych w umowie, tj. ….............................. (wskazać dokładny adres/dokładne adresy).

§ 6. Zobowiązania podmiotu,

któremu powierzono przetwarzanie danych osobowych

- Wykonawca zobowiązuje się przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 RODO.

- Wykonawca zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

- Wykonawca gwarantuje, że wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające adekwatny stopień bezpieczeństwa, który odpowiadał będzie ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych tak, aby przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

- Przy przetwarzaniu danych osobowych, Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania zasad wskazanych w umowie powierzenia, w ustawie o ochronie danych osobowych, RODO oraz innych przepisach prawa powszechnie obowiązującego dotyczącego ochrony danych osobowych.

- Wykonawca przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych przygotuje dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę i bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych, które uwzględniają warunki przetwarzania w szczególności te, o których mowa w art. 32 RODO.

- Wykonawca zobowiązuje się prowadzić rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania, o którym mowa w art. 30 ust. 2 RODO. Wykonawca udostępnia na żądanie Beneficjenta prowadzony rejestr kategorii czynności przetwarzania danych, z wyłączeniem informacji stanowiących tajemnicę handlową innych klientów Wykonawcy.

- Do przetwarzania danych osobowych powierzonych przez Beneficjenta mogą być dopuszczone jedynie osoby upoważnione przez Wykonawcę (pracownicy Wykonawcy), posiadające imienne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, wystawione na podstawie umocowania, o którym mowa w ust. 8. Osoby te, zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. b RODO, są zobowiązane do zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz informacji o stosowanych sposobach ich zabezpieczenia, także po ustaniu stosunku prawnego łączącego osobę upoważnioną do przetwarzania danych osobowych z Wykonawcą.

- Beneficjent, na podstawie § 18 ust. 11 Decyzji o dofinansowaniu projektu „Procedury bez barier” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 nr POWR.02.16.00-00-0075/19 z dnia 14 sierpnia 2019 r. umocowuje Wykonawcę do wydawania oraz odwoływania osobom, o których mowa w ust. 7, imiennych upoważnień do przetwarzania danych osobowych w zbiorze, o którym mowa w § 2 ust. 1 lit. a). Upoważnienia przechowuje Wykonawca w swojej siedzibie. Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w zbiorze, o którym mowa w § 2 ust. 1 lit. b) wydaje wyłącznie Powierzający.

- Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych stanowi załącznik nr 2 do umowy powierzenia, natomiast wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych stanowi załącznik nr 3 do umowy powierzenia.

- Imienne upoważnienia, o których mowa w ust. 7, są ważne do dnia odwołania, nie dłużej jednak niż do dnia obowiązywania umowy głównej. Upoważnienie wygasa z chwilą ustania stosunku prawnego łączącego Wykonawcę z osobą wskazaną w ust. 7.

- Wykonawca powinien posiadać przynajmniej jedną osobę legitymującą się imiennym upoważnieniem do przetwarzania danych osobowych, odpowiedzialną za nadzór nad zarchiwizowaną dokumentacją do dnia zakończenia jej archiwizowania.

- Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych powierzonych przez Beneficjenta oraz jej niezwłocznego udostępniania na każde wezwanie Beneficjenta. Ewidencja będzie zawierała co najmniej tytuł projektu, imię i nazwisko osoby udzielającej upoważnienia, podstawę umocowania, imię i nazwisko osoby upoważnionej, datę nadania upoważnienia, datę odwołania upoważnienia, zakres upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz identyfikator, w przypadku przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przekazania Beneficjentowi kopii wystawionych upoważnień i odwołań upoważnień, potwierdzonych za zgodność z oryginałem.

- Beneficjent, w imieniu Powierzającego, zobowiązuje Wykonawcę do wykonywania wobec osób, których dane dotyczą, obowiązków informacyjnych wynikających z art. 13 i art. 14 RODO.

- W celu zrealizowania, wobec uczestnika Projektu, obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 i art. 14 RODO, Wykonawca jest zobowiązany uzyskać potwierdzenie zapoznanie się uczestnika z klauzulą obowiązku informacyjnego, której wzór stanowi załącznik nr 1 do umowy powierzenia. Zmiana wzoru klauzuli nie wymaga aneksowania umowy powierzenia.

- Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia wszelkich kroków służących zachowaniu w tajemnicy danych osobowych przetwarzanych przez mające do nich dostęp osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych oraz sposobu ich zabezpieczenia.

- Wykonawca niezwłocznie informuje Beneficjenta o:

- wszelkich przypadkach naruszenia tajemnicy danych osobowych lub o ich niewłaściwym użyciu oraz naruszeniu obowiązków dotyczących ochrony powierzonych do przetwarzania danych osobowych, z zastrzeżeniem ust. 18;

- wszelkich czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych prowadzonych w szczególności przed Prezesem Ochrony Danych Osobowych, Europejskim Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, urzędami państwowymi, policją lub przed sądami;

- wynikach kontroli prowadzonych przez podmioty uprawnione w zakresie przetwarzania danych osobowych wraz z informacją na temat zastosowania się do wydanych zaleceń, o których mowa w ust. 28.

- Wykonawca zobowiązany jest do udzielania Beneficjentowi, Instytucji Pośredniczącej lub Powierzającemu oraz innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, na każde ich żądanie, informacji na temat przetwarzania powierzonych przez Beneficjenta danych osobowych, a w szczególności niezwłocznego przekazywania informacji o każdym przypadku naruszenia przez Wykonawcę i osoby przez niego upoważnione do przetwarzania danych osobowych obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych.

- Wykonawca bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin po stwierdzeniu naruszenia, zgłosi Beneficjentowi każde naruszenie ochrony danych osobowych. Zgłoszenie powinno, oprócz elementów określonych w art. 33 ust. 3 RODO, zawierać informacje umożliwiające Beneficjentowi określenie, czy naruszenie skutkuje wysokim ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. Jeżeli informacji, o których mowa w art. 33 ust. 3 RODO, nie da się udzielić w tym samym czasie, Wykonawca może je udzielać sukcesywnie bez zbędnej zwłoki.

- W przypadku wystąpienia naruszenia ochrony danych osobowych, mogącego powodować w ocenie Beneficjenta wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, Wykonawca, na wniosek Beneficjenta zgodnie z zaleceniami Powierzającego bez zbędnej zwłoki zawiadomi osoby, których naruszenie ochrony danych osobowych dotyczy, o ile Beneficjent o to wystąpi.

- Wykonawca pomaga Beneficjentowi, Instytucji Pośredniczącej i Powierzającemu wywiązywać się z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO.

- Wykonawca pomaga Beneficjentowi, Instytucji Pośredniczącej i Powierzającemu wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO.

- Wykonawca umożliwi Beneficjentowi, Instytucji Pośredniczącej, Powierzającemu lub podmiotom przez nich upoważnionym, w miejscach, w których są przetwarzane powierzone dane osobowe, dokonanie kontroli lub audytu zgodności przetwarzania powierzonych danych osobowych z ustawą o ochronie danych osobowych, RODO, przepisami prawa powszechnie obowiązującego dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz z umową powierzenia. Zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli lub audytu zostanie przekazane podmiotowi kontrolowanemu (Wykonawcy) co najmniej 5 dni roboczych przed rozpoczęciem kontroli.

- W przypadku powzięcia przez Beneficjenta, Instytucję Pośredniczącą lub Powierzającego wiadomości o rażącym naruszeniu przez Wykonawcę obowiązków wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, RODO, przepisów prawa powszechnie obowiązującego dotyczącego ochrony danych osobowych lub umowy powierzenia, Wykonawca umożliwi Beneficjentowi, Instytucji Pośredniczącej, Powierzającemu lub podmiotom przez nie upoważnionym dokonanie niezapowiedzianej kontroli lub audytu, w celu określonym w ust. 23.

- Kontrolerzy Beneficjenta, Instytucji Pośredniczącej, Powierzającego, lub podmiotów przez nich upoważnionych, mają w szczególności prawo:

  - wstępu, w godzinach pracy Wykonawcy, za okazaniem imiennego upoważnienia, do pomieszczenia, w którym jest zlokalizowany zbiór powierzonych do przetwarzania danych osobowych, oraz pomieszczenia, w którym są przetwarzane powierzone dane osobowe i przeprowadzenia niezbędnych badań lub innych czynności kontrolnych w celu oceny zgodności przetwarzania danych osobowych z ustawą o ochronie danych osobowych, RODO, przepisami prawa powszechnie obowiązującego dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz z umową powierzenia;

  - żądać złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień przez osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych, przedstawiciela Wykonawcy oraz pracowników w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;

  - wglądu do wszelkich dokumentów i wszelkich danych mających bezpośredni związek z przedmiotem kontroli lub audytu oraz sporządzania ich kopii;

  - przeprowadzania oględzin urządzeń, nośników oraz systemu informatycznego służącego do przetwarzania danych osobowych.

- Uprawnienia kontrolerów Beneficjenta, Instytucji Pośredniczącej, Powierzającego lub podmiotu przez nich upoważnionego, o których mowa w ust. 25, nie wyłączają uprawnień wynikających z wytycznych w zakresie kontroli wydanych na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. z 2020 r. poz. 818 ze zm.).

- Wykonawca może zostać poddany kontroli lub audytowi zgodności przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych z ustawą o ochronie danych osobowych, RODO, przepisami prawa powszechnie obowiązującego dotyczącymi ochrony danych osobowych w miejscach, w których są one przetwarzane przez instytucje uprawnione do kontroli lub audytu na podstawie odrębnych przepisów.

- Wykonawca zobowiązuje się zastosować zalecenia dotyczące poprawy jakości zabezpieczenia danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania sporządzone w wyniku kontroli lub audytu przeprowadzonych przez Beneficjenta, Instytucję Pośredniczącą, Powierzającego lub przez podmioty przez nie upoważnione albo przez inne instytucje upoważnione do kontroli na podstawie odrębnych przepisów.

§ 7. Koordynacja

- Prace związane z przygotowaniem i przebiegiem przetwarzania danych osobowych koordynować będą:

- ze strony Beneficjenta:

- ………………, tel.: ………..., e-mail: ……..;

- ………………, tel.: ………..., e-mail: ……..;

- ze strony Wykonawcy:

- …………….., tel.: ………….., e-mail: ……..;

- …………….., tel.: ………….., e-mail: ……...

- Zmiana osoby uprawnionej, o której mowa w ust. 1, nie stanowi zmiany umowy i może być dokonana w każdym czasie w formie pisemnej lub elektronicznej.

§ 8. Odpowiedzialność Wykonawcy

      - Umowa powierzenia reguluje prawa i obowiązki Stron w zakresie przetwarzania danych osobowych w związku z wykonywaniem umowy głównej. W przypadku naruszenia postanowień umowy powierzenia będą miały zastosowanie przepisy umowy głównej, a w szczególności jej § 12.

      - Odstąpienie od umowy głównej skutkuje rozwiązaniem umowy powierzenia.

      - Wykonawca ponosi odpowiedzialność, tak wobec osób trzecich, jak i wobec Beneficjenta, Instytucji Pośredniczącej i Powierzającego, za szkody powstałe w związku z nieprzestrzeganiem ustawy o ochronie danych osobowych, RODO, przepisów prawa powszechnie obowiązującego dotyczącego ochrony danych osobowych oraz za przetwarzanie powierzonych do przetwarzania danych osobowych niezgodnie z umową powierzenia.

      - W związku z postanowieniami § 18 ust. 11 Decyzji o dofinansowaniu projektu „Procedury bez barier” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 nr POWR.02.16.00-00-0075/19 z dnia 14 sierpnia 2019 r., Zamawiający zawrze odrębną umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych z (ewentualnym) Podwykonawcą, z zastrzeżeniem że Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone w związku z realizacją umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych przez Podwykonawcę, na co Wykonawca wyraża zgodę.

      - W przypadku odmowy przez Podwykonawcę zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych lub wyrażenia przez Instytucję Pośredniczącą sprzeciwu co do podpisania takiej umowy Podwykonawca, z którym nie zawarto umowy, nie będzie realizował umowy głównej.

      - Osoby fizyczne, włącznie z osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą, współpracujące z Wykonawcą na podstawie umów cywilnoprawnych nie stanowią dalszych przetwarzających (Podwykonawców) w rozumieniu RODO, w odniesieniu do niniejszej umowy powierzenia.

      - Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania za szkodę wynikającą z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy powierzenia, przewyższającą wysokość zastrzeżonych w umowie głównej kar umownych, na zasadach ogólnych.

§ 9. Postanowienia końcowe

- Zmiany i uzupełnienia postanowień umowy powierzenia wymagają formy pisemnej lub elektronicznej w rozumieniu art. 781 § 1 Kodeksu cywilnego z zastrzeżeniem § 7 ust. 2.

- W sprawach nieuregulowanych umową powierzenia zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu cywilnego, a także ustawy o ochronie danych osobowych, RODO i przepisów prawa powszechnie obowiązującego dotyczącego ochrony danych osobowych.

- Spory powstałe w związku z wykonywaniem umowy Strony zgodnie poddają rozstrzygnięciu sądu właściwego miejscowo ze względu na siedzibę Beneficjenta. Strony będą dążyły do polubownego rozwiązywania sporów powstałych w związku z realizacją umowy.

- Umowa została sporządzona w formie elektronicznej zgodnie z art. 78¹ § 1 Kodeksu cywilnego i zostaje zawarta w dacie złożenia podpisu przez ostatnią ze Stron.

- Integralną część umowy powierzenia stanowią załączniki:

- Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych w ramach projektu „Procedury bez barier” (komponent: obsługa klienta);

- Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w zbiorze Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój;

- Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w zbiorze Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.

| ……………………………………… Beneficjent | ………………………………… Wykonawca |
| --- | --- |

Załącznik nr 1

# Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych w ramach projektu „Procedury bez barier” (komponent: obsługa klienta)

(uwzględnia obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679)

## Informacje i dane do kontaktów w sprawie danych osobowych

Administrator danych: minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, e-mail: iod@mfipr.gov.pl).

Beneficjent: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Aleje Ujazdowskie 1/3, 00-583, Warszawa, e-mail: DSC@kprm.gov.pl

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych u Beneficjenta: Inspektor Ochrony Danych, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Aleje Ujazdowskie 1/3, 00-583, Warszawa, e-mail: IOD@kprm.gov.pl

## Informacje dotyczące przetwarzanych danych osobowych

- Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER) na podstawie:

- rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.);

- rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 470, z późn. zm.) oraz załącznika I i II do tego rozporządzenia;

- rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do Rozporządzenia Parlamentu europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi(Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014, str. 1, z późn. zm.);

- ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781, z późn. zm.).

- Pani/Pana dane osobowe będę przetwarzane przez Beneficjenta wyłącznie w związku z wypełnieniem obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności w celu realizacji projektu „Procedury bez barier”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, w tym potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach PO WER.

- Podanie danych jest wymogiem niezbędnym do realizacji celu, o którym mowa w pkt. 2. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości uczestnictwa w projekcie.

- Pani/Pana dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania w zakresie realizacji projektu:

- Instytucji Pośredniczącej - Szefowi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie 1/3 (kod pocztowy: 00-583),

- beneficjentowi realizującemu projekt - Skarbowi Państwa – Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie 1/3 (kod pocztowy: 00-583),

- podmiotowi, który na zlecenie beneficjenta uczestniczy w realizacji projektu, czyli ………..(pełna nazwa Wykonawcy) z siedzibą w ……………………, ul. ………….. (kod pocztowy: ………..).

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym kontrole i audyt w ramach PO WER na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać powierzone podmiotom świadczącym na rzecz Instytucji Zarządzającej usługi związane z obsługą i rozwojem systemów teleinformatycznych.

- Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione organom upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem.

- Pani/Pana dane będą przechowywane do czasu rozliczenia Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020 oraz zakończenia okresu archiwizowania dokumentacji.

- Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych i ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania jeżeli spełnione są przesłanki w art. 16 i 18 RODO.

- Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

- Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

- Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Załącznik nr 2

Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych

UPOWAŻNIENIE Nr______
DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Z dniem [_________________________] r., na podstawie art. 29 w związku z art. 28 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), upoważniam [___________________________________________] do przetwarzania danych osobowych w zbiorze Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój/Zbiór danych osobowych z ZUS*. Upoważnienie wygasa z chwilą ustania Pana/Pani* stosunku prawnego łączącego Pana/Panią* z [_________________________].

_________________________________
Czytelny podpis osoby upoważnionej do wydawania i odwoływania upoważnień.

Upoważnienie otrzymałem/am

____________________________
(miejscowość, data, podpis)

Oświadczam, że zapoznałem/am się z przepisami powszechnie obowiązującymi dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym z RODO, a także z obowiązującym w __________________________ opisem technicznych i organizacyjnych środków zapewniających ochronę i bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych i zobowiązuję się do przestrzegania zasad przetwarzania danych osobowych określonych w tych dokumentach.

Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych osobowych, z którymi zapoznałem/am się oraz sposobów ich zabezpieczania, zarówno w okresie trwania umowy jak również po ustaniu stosunku prawnego łączącego mnie z [_________________________].

______________________________

Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie

*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 3

Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych

ODWOŁANIE UPOWAŻNIENIA Nr ______
DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Z dniem ________________ r., na podstawie art. 29 w związku z art. 28 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L 119 z 04.05.2016, str. 1), odwołuję upoważnienie Pana /Pani* ___________________________________ nr ____________________ do przetwarzania danych osobowych wydane w dniu _____________

_______________________________________

Czytelny podpis osoby, upoważnionej do wydawania i odwoływania upoważnień

______________________________

(miejscowość, data)

*niepotrzebne skreślić

Przetwarzanie danych osobowych w zbiorze Zbiór danych osobowych z ZUS dotyczy sytuacji, w której umowa o dofinansowanie projektu została zawarta z Beneficjentem przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej lub Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Działania 1.3 lub 1.2.