## Slide 1
System integracji rejestrów handlowych i gospodarczych państw członkowskich UE i EOG (BRIS – Business Register Interconne- ction System)
__________________________________________________________________________________________
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych

## Slide 2
Business Register Interconnection System
Wnioskodawca: Minister Sprawiedliwości
Beneficjent: Ministerstwo Sprawiedliwości
Partnerzy: European Commision, Directorate-General Justice and Consumers
CEL PROJEKTU
Ułatwienie przedsiębiorcom i obywatelom dostępu do aktualnych i wiarygodnych informacji o spółkach prawa handlowego wpisanych do narodowych gospodarczych i handlowych rejestrów państw członkowskich UE i EOG wzmacniając bezpieczeństwo obrotu gospodarczego.

## Slide 3
OKRES REALIZACJI PROJEKTU
Planowany: | 2015-11-01 | 2017-09-30
Faktyczny: | 2016-01-01 | 2017-11-31
KOSZT REALIZACJI PROJEKTU

## Slide 4
ZAKRES PROJEKTU
Projekt BRIS to integracja rejestrów spółek państw członkowskich UE i Europejskiego Obszaru Gospodarczego implikujący modyfikacje i rozwój systemu teleinformatycznego KRS (STI KRS) funkcjonującego w Ministerstwie Sprawiedliwości od 2001 r. Projekt był realizowany w ramach umów utrzymaniowo-rozwojowo-szkoleniowych zawartych z zewnętrznym wykonawcą wybranym w trybie zamówień publicznych w przetargu nieograniczonym. Poszczególne usługi i funkcjonalności zlecane były jako kolejne modyfikacje i odbierane na bieżąco stopniowo budując wszystkie, wymagane produkty.
Zgodnie z ustalonym przez KE harmonogramem 8.06.2017 r. system teleinformatyczny KRS został włączony do zintegrowanego systemu rejestrów europejskich BRIS łącząc się z ECP. Polska znalazła się w pierwszej dziesiątce krajów, które wystartowały ze swoim rejestrem handlowym (KRS) w planowanym terminie. Na portalu e-Justice pojawiła się funkcjonalność „Znajdź spółkę”, która umożliwia wyszukiwanie podmiotów prawa handlowego aktualnie spośród 27-ciu krajów europejskich.
* ECP – Centralna Platforma Europejska – platforma cyfrowa przechowująca m.in. bazę podstawowych danych o wybranych formach prawnych spółek państw UE (Polska zgłosiła do systemu BRIS następujące formy prawne: spółkę akcyjna, spółkę z o.o., spółkę komandytowo-akcyjną, spółkę europejską oraz oddział zagranicznego przedsiębiorcy)

## Slide 5
PRODUKTY PROJEKTU – integracja
Nazwa produktu | Planowany termin wdrożenia | Faktyczny termin wdrożenia | Nazwa zintegrowanych systemów/ modułów/funkcjonalności | Uwagi
Pobieranie dokumentów i informacji z KRS przez ECP - usługa udostępniania dokumentów i informacji z KRS na portalu e-Justice dostępna we wszystkich językach urzędowych państw członkowskich UE | 2017-06-08 | 2017-06-08 | ECP – Centralna Platforma Europejska utrzymywana przez KE przechowująca podstawowe dane o wybranych podmiotach państw członkowskich UE (ponad 20 mln podmiotów), Portal e-Justice – portal informacyjno-dostępowy utrzymywany przez KE prowadzony we wszystkich językach narodowych państw UE RDF – repozytorium dokumentów finansowych (baza sprawozdań finansowych podmiotów wpisanych do KRS) | 

## Slide 6
PRODUKTY PROJEKTU – integracja
Nazwa produktu | Planowany termin wdrożenia | Faktyczny termin wdrożenia | Nazwa zintegrowanych systemów/ modułów/funkcjonalności | Uwagi
Informowanie ECP przez KRS o zmianach w spółkach dotyczących ich statusu – zmiana danych podstawowych oraz wpisy w KRS dotyczące: rozpoczęcia i zakończenia postępowania likwidacyjnego, otwarcia i zakończenia upadłości, wykreślenia podmiotu, połączenia transgranicznego | 2017-06-08 | 2017-06-08 | ECP – Centralna Platforma Europejska utrzymywana przez KE przechowująca podstawowe dane o wybranych podmiotach państw członkowskich UE (ponad 20 mln podmiotów), | 

## Slide 7
PRODUKTY PROJEKTU – integracja
Nazwa produktu | Planowany termin wdrożenia | Faktyczny termin wdrożenia | Nazwa zintegrowanych systemów/ modułów/funkcjonalności | Uwagi
Odbieranie przez KRS informacji z ECP dotyczących zmiany statusu spółek macierzystych, których oddział jest wpisany w KRS – usługa odbierania informacji z ECP dotyczących likwidacji, upadłości lub wykreślenia spółki macierzystej, | 2017-06-08 | 2017-06-08 | ECP – Centralna Platforma Europejska utrzymywana przez KE przechowująca podstawowe dane o wybranych podmiotach państw członkowskich UE (ponad 20 mln podmiotów), | 

## Slide 8
PRODUKTY PROJEKTU – integracja
Nazwa produktu | Planowany termin wdrożenia | Faktyczny termin wdrożenia | Nazwa zintegrowanych systemów/ modułów/funkcjonalności | Uwagi
Przekazywanie informacji przez KRS do systemu Biurowość KRS o automatycznych wpisach z ECP – usługa pobierania informacji z KRS dotyczących automatycznej rejestracji spraw w systemie Biurowość KRS wynikającej z informacji otrzymanych z systemu BRIS (notyfikacje dotyczące spółek macierzystych oddziałów oraz połączenia transgraniczne z udziałem spółek zarejestrowanych w KRS. | 2017-06-08 | 2017-06-08 | ECP – Centralna Platforma Europejska utrzymywana przez KE przechowująca podstawowe dane o wybranych podmiotach państw członkowskich UE (ponad 20 mln podmiotów), | 

## Slide 9
PRODUKTY PROJEKTU – interoperacyjność
ECP – Centralna Platforma Europejska
Żądanie danych z KRS
Portal e-Justice
Oznaczenia powiązanych
systemów:
planowany
modyfikowany
istniejący
dot. systemów własnych oraz innych jednostek
KRS – Krajowy Rejestr Sądowy
Odesłanie danych z KRS
RDF – Repozytorium Dokumentów Finansowych
Informowanie ECP przez KRS,
Odbiór informacji z ECP przez KRS,
KRS – Krajowy Rejestr Sądowy

## Slide 10
REALIZACJA ZALECEŃ KRMC
Zalecenie KRMC | Poziom wykonania | Wyjaśnienia
Projekt BRIS na posiedzeniu KRMC w dniu 9 września 2016 r. (protokół nr 5/2016) został zaopiniowany pozytywnie. |  | 

## Slide 11
BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMU I DANYCH
Nazwa produktu | Poziom bezpieczeństwa
System BRIS | Bezpieczeństwo wymiany informacji w systemie BRIS pomiędzy ECP a KRS chronione jest przez trzy poziomy zabezpieczeń: Po stronie ECP i po stronie KRS wystawione są bramki (Gateway), które poprzez unikalne adresy IP tworzą „tunel komunikacyjny” pomiędzy bramkami, Komunikaty przesyłane pomiędzy ECP i KRS jako pliki XML opatrzone są certyfikatami, Do komunikacji wykorzystywane jest specjalizowane oprogramowanie wytworzone w projekcie DOMIBUS jako projekcie Open Source Access Point (AP) AS4 prowadzony przez Komisję Europejską. Punkt dostępowy (AP) wdrożył ustandaryzowany protokół wymiany komunikatów, który zapewnia interoperacyjną, bezpieczną i niezawodną wymianę danych.

## Slide 12
TRWAŁOŚĆ PROJEKTU
Okres trwałości: 5 lat
Źródło finansowania utrzymania produktów projektu: w ramach umów serwisowych na system teleinformatyczny Krajowego Rejestru Sądowego, który jako element krytycznej infrastruktury państwa musi mieć zawarte umowy utrzymaniowe.
Najważniejsze ryzyka:
Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Reakcja na ryzyko
Brak serwisu | średnia | znikome | unikanie zagrożenia

## Slide 13
Dziękuję za uwagę
Zbigniew Bohater
Kierownik Projektu BRIS
Wydział Analiz i Rozwoju
zbigniew.bohater@ms.gov.pl