## Harmonogram realizacji projektu
Załącznik nr 2 do wniosku o dofinansowanie
Harmonogram realizacji projektu1:
………………………………………………………………………………………………………………………………..
(tytuł projektu)
Lp. | Rok realizacji Projektu |  |  | Uwagi
Miesiąc realizacji Projektu
Działanie / kamienie milowe
1
2
3
…
| ……………………….. |  | ……………………………...……..
| (miejscowość i data) |  | (podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania Beneficjenta - KOWR)
1 | Harmonogram poza planowanymi działaniami powinien również uwzględniać kamienie milowe realizacji Projektu

## Przykład
Załącznik nr…. do wniosku o dofinansowanie
Harmonogram realizacji projektu:
………………………………………………………………………………………………………………………………..
(tytuł projektu)
Lp. | Rok realizacji Projektu | 2018 | [9 empty] | 2019 |  | Uwagi
| Miesiąc realizacji Projektu | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II
Działanie / kamienie milowe
1 | Analiza rynkowa – szacunek wartości zamówienia na podstawie cen i ilości artykułów spożywczych objętych zamówieniem, na potrzeby I postępowania przetargowego | [12 empty] | Brak | bar: 2018 III
2 | Konsultacje z OPO w zakresie określenia zapotrzebowania na artykuły spożywcze w ramach I postępowania przetargowego | [12 empty] | Brak | bar: 2018 III
3 | Kontrola dostaw i jakości artykułów spożywczych zakupionych w ramach I postępowania przetargowego | [12 empty] | Brak | bar: 2018 VIII to 2019 II
… | …
| ……………………….. | 2018 IX: ……………………………...……..
| (miejscowość i data) | 2018 IX: (podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania Beneficjenta - KOWR)