## Slide 1
Doskonalenie i rozbudowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego ZSI-ULC

## Slide 2
Doskonalenie i rozbudowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego ZSI-ULC
Wnioskodawca: Urząd Lotnictwa Cywilnego (ULC)
Beneficjent: Urząd Lotnictwa Cywilnego (ULC)
Partnerzy: brak
Źródło finansowania: Program Operacyjny Polska Cyfrowa II Oś priorytetowa E-administracja i otwarty rząd; Działanie 2.2 Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej. Budżet państwa: Rezerwa celowa: cz. 83
CEL PROJEKTU
Głównym celem Projektu jest usprawnienie funkcjonowania działalności Urzędu Lotnictwa Cywilnego poprzez cyfryzację procesów i procedur dotyczących funkcjonowania obszaru back-office.

## Slide 3
OKRES REALIZACJI PROJEKTU
Planowany: | 2018-05-04 | 2021-04-30
Faktyczny: | 2018-05-04 | 2021-07-29
Chart: 
| Planowane | Faktyczne
ogółem | 13046157.04 | 12831523.11
w tym środki UE | 11040962.7 | 10859318

## Slide 4
ZAKRES PROJEKTU
Przedmiotem Projektu jest informatyzacja obszaru back-office Urzędu Lotnictwa Cywilnego (ULC) z zakresu realizowanej działalności.
Najważniejsze obszary Projektu:
Obszary Projektu | Opis
Oprogramowanie | oprogramowanie wytwarzane lub rozbudowywane w ramach Projektu, a także oprogramowanie standardowe niezbędne do świadczenia e-usług
Infrastruktura | infrastruktura sprzętowo-macierzowa, sieciowa oraz pozostałe rozwiązania technologiczne, które zapewniają funkcjonowanie dostarczonego środowiska narzędziowego wraz ze sprzętem informatycznym niezbędnym do realizacji zadań na potrzeby Projektu
Audyt bezpieczeństwa, kodów i aplikacji | obejmujący analizę i ocenę zgodności funkcjonowania środowiska ZSI z wytycznymi normy PN ISO/IEC 27001, analizę ryzyka pod kątem bezpieczeństwa, testy penetracyjne, a także analizę bezpieczeństwa ZSI-ULC
Organizacja i promocja Projektu | działania organizacyjne i promocyjne, niezbędne do osiągnięcia celów Projektu
Usługi Doradcy | działania mające na celu zapewnienie wsparcia przy przygotowaniu koncepcji funkcjonowania systemu oraz późniejszej realizacji Projektu
Szkolenia | działania mające na celu zapewnienie szkoleń dla administratorów oraz pracowników z obsługi i administrowania systemem

## Slide 5
ZAKRES PROJEKTU
Najważniejsze etapy realizacji:
Kamień milowy | Planowany termin osiągnięcia | Rzeczywisty termin osiągnięcia | Status realizacji kamienia milowego
Odbiór koncepcji Systemu i SIWZ | 07-2019 | 07-2019 | osiągnięty
Podpisana umowa z Głównym Wykonawcą Systemu | 12-2019 | 12-2019 | osiągnięty
Odbiór dokumentacji projektowej Systemu | 03-2020 | 04-2020 | osiągnięty
Odbiór prototypu systemu ZSI-ULC Dostosowanie istniejących rozwiązań informatycznych do budowy ZSI-ULC | 06-2020 | 07-2020 | osiągnięty
Odbiór zainstalowanej infrastruktury sprzętowo-programowej | 09-2020 | 03-2021 | osiągnięty
Wdrożenie I i II części modułów funkcjonalnych Przeprowadzenie testów akceptacyjnych oprogramowania ZSI-ULC | 10-2020 | 12-2020 | osiągnięty
Raport z testów bezpieczeństwa ZSI-ULC | 02-2021 | 06-2021 | osiągnięty
Odbiór oprogramowania ZSI | 03-2021 | 07-2021 | osiągnięty
Odbiór końcowy wdrożenia | 04-2021 | 07-2021 | osiągnięty

## Slide 6
PRODUKTY PROJEKTU
Nazwa produktu | Planowany termin wdrożenia | Faktyczny termin wdrożenia | Uwagi
Moduły funkcjonalne Systemu ZSI-ULC: 1. Moduł Obsługi Personelu Lotniczego 2. Moduł Techniki Lotniczej 3. Moduł Obsługi Operacji Lotniczych 4. Moduł Zarządzania Bezpieczeństwem w Lotnictwie Cywilnym 5. Moduł Rejestru Lotnisk i Lądowisk 6. Moduł Obsługi Ochrony Praw Pasażerów 7. Moduł Ochrony i Ułatwień w Lotnictwie Cywilnym 8. Moduł Zarządzania Rynkiem Transportu Lotniczego 9. Moduł Żeglugi Powietrznej 10. Moduł Zarządzania Urzędem | 2020-10-31 | 2020-12-10 | 
Zintegrowany System Informatyczny ZSI-ULC – całość oprogramowania | 2021-03-31 | 2021-07-29 | 

## Slide 7
Zintegrowany System Informatyczny ULC
PRODUKTY PROJEKTU – interoperacyjność
(widok kooperacji aplikacji)
ePUAP2
Profil Zaufany
Oznaczenia powiązanych
systemów:
planowany
modyfikowany
istniejący
dot. systemów własnych oraz innych jednostek
Portal
Pasazerlotniczy.ulc.gov.pl
Portal
dane.gov.pl

## Slide 8
WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI PROJEKTU
Nazwa wskaźnika | Jednostka miary | Wartość docelowa | Wartość osiągnięta
Liczba urzędów, które wdrożyły katalog rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego - osiągnięty | szt. | 1 | 1
Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne - osiągnięty | szt. | 1 | 1
Średni czas realizacji procesów (w kontekście dostępu do zbiorów danych/rejestrów) – planowany termin osiągnięcia – kwiecień 2022 | h | 0,5 | -
Odsetek dokumentów przetwarzanych w formie elektronicznej w ULC - planowany termin osiągnięcia – kwiecień 2022 | % | 50 | -
Odsetek pozytywnych opinii Klientów o realizacji spraw przez ULC (poziom satysfakcji klienta ULC) - planowany termin osiągnięcia – kwiecień 2022 | % | 75 | -
Liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne objętych wsparciem szkoleniowym - osiągnięty | szt. | 4 | 4
Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym – osiągnięty wg aktualnego na dzień 29.07.2021 r. składu osobowego Urzędu. | szt. | 500 | 391

## Slide 9
KORZYŚCI Z PROJEKTU
Nazwa | Opis
zapewnienie szerokiej dostępności do zinformatyzowanych obszarów działalności urzędu, zwiększenie efektywności wymiany informacji pomiędzy pracownikami ULC korzystającymi z rejestrów elektronicznych poprzez wdrożenie modułów funkcjonalnych, skrócenie czasu procesów wykonywanych przez pracowników ULC m.in. dzięki automatyzacji i elektronicznej samoobsłudze, optymalizacja przetwarzania dokumentów w Urzędzie, umożliwienie automatyzacji wymiany danych pomiędzy pracownikami różnych departamentów ULC, ograniczy do minimum redundancji oraz konieczności ręcznego przepisywania danych, podwyższenie kwalifikacji personelu IT ULC, czego skutkiem będzie lepsza realizacja zadań, a także bezpieczeństwo i ciągłość działania systemów teleinformatycznych, podniesienie kwalifikacji cyfrowych pozostałych pracowników, na skutek eksploatowania wdrażanych i zmodernizowanych modułów ZSI-ULC w codziennej pracy | PRACOWNICY ULC

## Slide 10
KORZYŚCI Z PROJEKTU
Nazwa | Opis
usprawnienie w ULC wewnętrznych procesów i procedur podnosząc wydajność pracy, co zwiększy wolumen obsłużonych wniosków i podwyższy jakość usług, zwiększenie wykorzystania elektronicznej formy dokumentów podczas wykonywania działań administracyjnych ULC, efektem czego będzie zmniejszenie obciążeń i ograniczeń administracyjnych, usprawnienie korzystania z systemów informatycznych oraz przyśpieszenie obsługi klientów ULC, możliwość dalszego rozwoju w podnoszeniu świadczonych usług) kości świadczonych usług oraz usprawniania administracji publicznej, podniesienie możliwości świadczenia przez ULC usług elektronicznych wysokiego poziomu dojrzałości. | KLIENCI ULC, w tym osoby fizyczne, organizacje i jednostki administracji publicznej INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE Z ULC PRACOWNICY ULC

## Slide 11
BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMU I DANYCH
Nazwa produktu | Poziom bezpieczeństwa
Zintegrowany System Informatyczny ZSI-ULC, w skład którego wchodzą: 1. Moduł Obsługi Personelu Lotniczego, 2. Moduł Techniki Lotniczej, 3. Moduł Obsługi Operacji Lotniczych, 4. Moduł Zarządzania Bezpieczeństwem w Lotnictwie Cywilnym, 5. Moduł Rejestru Lotnisk i Lądowisk, 6. Moduł Obsługi Ochrony Praw Pasażerów, 7. Moduł Ochrony i Ułatwień w Lotnictwie Cywilnym, 8. Moduł Zarządzania Rynkiem Transportu Lotniczego, 9. Moduł Żeglugi Powietrznej, 10. Moduł Zarządzania Urzędem. | Został przeprowadzony „Audyt bezpieczeństwa kodu i aplikacji” (nie wykazał krytycznych podatności umożliwiających skompromitowanie systemu operacyjnego oraz usług serwera ZSI-ULC) Na podstawie zaleceń opracowano i zrealizowano Plan naprawczy Po wdrożeniu zaleceń planu naprawczego system ZSI-ULC zyskał rekomendację do uruchomienia produkcyjnego poprzez spełnienie minimalnych wymagań rozporządzenia KRI w zakresie bezpieczeństwa systemu i przetwarzanych w nich danych

## Slide 12
TRWAŁOŚĆ PROJEKTU
Okres trwałości: 5 lat (lata 2021-2026)
Źródło finansowania utrzymania produktów projektu: budżet Urzędu Lotnictwa Cywilnego
Najważniejsze ryzyka:
Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Reakcja na ryzyko
Zmiany przepisów prawnych dotyczących procedur stosowanych przez ULC | duża | średnie | Zmniejszenie zagrożenia. W celu dostosowania systemu do zmieniających się przepisów - określenie odpowiednich warunków SLA (w tym określonej puli roboczogodzin) na bieżące utrzymanie i modyfikacje systemu w umowie z Głównym Wykonawcą Projektu.
Brak środków finansowych w niezbędnym zakresie nakładów inwestycyjnych lub odtworzeniowych. | duża | średnie | Zmniejszenie zagrożenia. Zapewnienie odpowiednich środków w planie budżetowym. Podjęcie kroków zmierzających do pozyskania rezerwy celowej z budżetu państwa.

## Slide 13
TRWAŁOŚĆ PROJEKTU
Okres trwałości: 5 lat (lata 2021-2026)
Źródło finansowania utrzymania produktów projektu: budżet Urzędu Lotnictwa Cywilnego
Najważniejsze ryzyka:
Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Reakcja na ryzyko
Niewystarczająca przepustowość sieci | średnia | średnie | Zmniejszenie zagrożenia. Zakładana przepustowość sieci na etapie utrzymania projektu może okazać się niewystarczająca. W tym celu należy, jeśli to możliwe zwiększyć przepustowość na istniejącym łączu lub zaprojektować dodatkowe łącze, a kolejne umowy utrzymaniowe zawierać z możliwością zwiększania przepustowości.
Wysoka zawodność systemu | średnia | średnie | Zmniejszenie zagrożenia. Wykonana zostanie analiza FMEA (ang. Failure Mode and Effect Analysis) w celu wczesnego wykrycia i eliminacji źródeł potencjalnych problemów. Pozwoli to na stworzenie odpowiednich procedur zapewnienia jakości systemu.

## Slide 14
Dziękuję za uwagę