Załącznik do uchwały nr 10

Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji

z dnia 16 kwietnia 2020 r.

# Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego

# za II kwartał 2025 roku

(dane należy wskazać w zakresie odnoszącym się do okresu sprawozdawczego)

| Tytuł projektu | System lokalizacji użytkownika kontaktującego się na numery alarmowe w oparciu o dane pochodzące z telekomunikacyjnego urządzenia końcowego (AML) |
| --- | --- |
| Wnioskodawca | Minister Cyfryzacji |
| Beneficjent | Urząd Komunikacji Elektronicznej |
| Partnerzy | Ministerstwo Cyfryzacji |
| Źródło finansowania | Dofinansowanie UE - Program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) II oś Działanie 2.4. Współpraca międzysektorowa na rzecz cyfrowych rozwiązań problemów społeczno-gospodarczych; Dofinansowanie z budżetu Państwa - część 76 (dysponent: Prezes UKE) oraz część 27 (dysponent: Minister Cyfryzacji) |
| Całkowity koszt projektu | 32 673 112,00 zł |
| Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne | 32 673 112,00 zł |
| Okres realizacji projektu | - data rozpoczęcia realizacji projektu: 1.07.2024 r. - data zakończenia realizacji projektu: 31.12.2027 r. |

## Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków>

Realizacja projektu i systemu jest możliwa na podstawie art. 336 i 337 ustawy z dnia 12 lipca 2024 r. – Prawo komunikacji elektronicznej (Dz. U. 2024 r., poz. 1221) oraz art. 123 ustawy z dnia 12 lipca 2024 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo komunikacji elektronicznej (Dz. U. 2024 r., poz. 1222). Wdrożenie projektu ma na celu wypełnienie zobowiązania państwa członkowskiego UE w zakresie zapewnienia funkcjonalności, o której mowa w art. 109 ust. 6 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1972 z dnia 11 grudnia 2018 r. ustanawiająca Europejski kodeks łączności elektronicznej. Dotychczas obowiązujące rozporządzenie ws. organizacji PLI CBD, wydane na podstawie art. 78 ust. 7 ustawy – Prawo telekomunikacyjne umożliwia przekazywanie informacji o lokalizacji pochodzącej z urządzenia końcowego. Rozporządzenie to, na podstawie art. 104 pkt 5 lit. a ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo komunikacji elektronicznej pozostaje w mocy do dnia 10 listopada 2026 r. lub do czasu wydania nowego rozporządzenia ws. organizacji PLI CBD na podstawie art. 337 ust. 6 PKE. W celu realizacji projektu nie jest konieczne wprowadzanie kolejnych zmian w prawie.
13 czerwca 2025 Minister Cyfryzacji decyzją nr 4/DPRZ/2025 w sprawie wyznaczenia Instytutowi Łączności-Państwowemu Instytutowi Badawczemu zadania niezbędnego ze względu na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa na rzecz Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej przekazał do realizacji IŁ-PIB zadania związane z przebudową systemu PLI CBD oraz z budową systemu AML.

## Postęp finansowy

| Czas realizacji projektu | Wartość środków wydatkowanych | Wartość środków zaangażowanych |
| --- | --- | --- |
| 28,6% | - 2,4 % - 1,8% - Nie dotyczy | 25,4% |

### Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>

Kamienie milowe

| Nazwa | Powiązane wskaźniki projektu | Planowany termin osiągnięcia | Rzeczywisty termin osiągnięcia | Status realizacji kamienia milowego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Podpisana umowa o dofinansowanie |  | 11-2024 | 12.12.2024 | Osiągnięty |
| Ogłoszone postępowanie na wykonawcę modułu AML |  | 12-2024 |  | Nieosiągnięy Przekroczenie planowanego terminu osiągnięcia kamienia milowego (termin krytyczny: 30.04.2025) wynika z konieczności przeprowadzenia przez UKE i MC analiz dotyczących zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa funkcjonowania systemu AML oraz zmitygowaniu ryzyk jakie niosłoby powierzenie budowy Systemu AML Wykonawcy zewnętrznemu wyłonionego w trybie konkurencyjnym. W wyniku prac oraz po uwzględnieniu wszystkich przesłanek Minister Cyfryzacji w dniu 13 czerwca 2025 r. wydał decyzję nr 4/DPRZ/2025, w sprawie wyznaczenia Instytutowi Łączności-Państwowemu Instytutowi Badawczemu zadania niezbędnego ze względu na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa na rzecz Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. W związku z powyższym UKE przygotowuje wniosek do Instytucji Pośredniczącej o dokonanie m.in. zmiany nazwy i terminu osiągnięcia kamienia milowego. |
| Podpisana umowa z Wykonawcą modułu AML |  | 06-2025 |  | Planowany (termin krytyczny osiągnięcia KM: 30.09.2025) |
| Odebrana Analiza Przedwdrożeniowa przygotowana przez Wykonawcę |  | 10-2025 |  | Planowany |
| Odebrano usługę dostawy i integracji infrastruktury informatycznej oraz oprogramowania standardowego |  | 04-2026 |  | Planowany |
| Utworzono moduł AML na potrzeby testów |  | 09-2026 |  | Planowany |
| Zakończono testy funkcjonalności, testy bezpieczeństwa i testy wydajnościowe modułu AML nr 1 oraz przekazano dokumentację |  | 12-2026 |  | Planowany |
| Utworzono końcową dokumentację techniczną, zakończono transfer wiedzy do pracowników UKE, zakończono stabilizację rozwiązania oraz dokonano odbioru modułu AML |  | 06-2027 |  | Planowany |
| Uruchomiono produkcyjną wersję modułu AML |  | 11-2027 |  | Planowany |
| Zakończono testy bezpieczeństwa nr 2 modułu AML |  | 11-2027 |  | Planowany |
| Zakończono testy wydajnościowe modułu AML nr 2 |  | 11-2027 |  | Planowany |
| Zakończono umowę z Wykonawcą modułu AML oraz przekazano ostateczną wersję dokumentacji | KPI 1 [2] KPI 2 [1] KPI 3 [50] KPI 4 [2 180 000] KPI 5 [137] KPI 6 [5 000 000] | 12-2027 |  | Planowany |

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

| Nazwa | Jedn. miary | Wartość docelowa | Planowany termin osiągnięcia | Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KPI 1 - Instytucje publiczne wsparte w zakresie rozwoju usług, produktów i procesów cyfrowych | szt. | 2 | 12-2027 | 0 |
| KPI 2 - Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne | szt. | 1 | 12-2027 | 0 |
| KPI 3 - Średnia dokładność lokalizacji użytkownika na podstawie danych z telekomunikacyjnego urządzenia końcowego z GNSS oraz WiFi | m | 50 | 12-2027 | Nie dotyczy |
| KPI 4 - Użytkownicy nowych i zmodernizowanych publicznych usług, produktów i procesów cyfrowych | użytkownicy/rok | 2 180 000 | 12-2028 | 0 |
| KPI 5 – Przestrzeń dyskowa serwerowni (TB) | TB | 137 | 12-2027 | 0 |
| KPI 6 - Liczba kontaktów na numery alarmowe, dla których uzyskano i wykorzystano dokładniejszą lokalizację na podstawie danych z urządzenia końcowego | liczba połączeń/rok | 5 000 000 | 12-2028 | 0 |

## E-usługi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znaków>

| Nazwa | Planowana data wdrożenia | Rzeczywista data wdrożenia | Opis zmian |
| --- | --- | --- | --- |
| Lokalizacja osoby dzwoniącej na numery alarmowe, wskazane jako alarmowe w planie numeracji krajowej, w oparciu o dane pochodzące z telekomunikacyjnego urządzenia końcowego (smartfon) | 12-2027 |  | Nie dotyczy |

## Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <maksymalnie 2000 znaków>

| Nazwa | Planowana data wdrożenia | Rzeczywista data wdrożenia | Opis zmian |
| --- | --- | --- | --- |
| Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy |

### Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 znaków>

| Nazwa produktu | Planowana data wdrożenia | Rzeczywista data wdrożenia | Komplementarność względem produktów innych projektów |
| --- | --- | --- | --- |
| Zmodyfikowany System PLI CBD w zakresie modułu AML | 06-2027 |  | - System PLI CBD - PLI CBD - Uzupełnianie się; nowo tworzony moduł AML będzie uzupełniał funkcjonalność systemu PLI CBD o dane lokalizacyjne przekazywane przez urządzenie końcowe użytkownika kontaktującego się na numer alarmowy - Specyfikowanie wymagań - System klasy SWD - System klasy SWD - Wspieranie: systemy klasy SWD będą wspierane informacjami o lokalizacji udostępnianymi przez moduł AML - Specyfikowanie wymagań - Urządzenie końcowe - Urządzenie końcowe - Wspieranie: urządzenia końcowe będą przekazywały informacje o lokalizacji do rozbudowanego systemu PLI CBD - Specyfikowanie wymagań |
| Infrastruktura | 04-2026 |  | Nie dotyczy |
| Oprogramowanie | 04-2026 |  | Nie dotyczy |
| Materiały szkoleniowe | 03-2027 |  | Nie dotyczy |
| Materiały informacyjno-promocyjne | 06-2027 |  | Nie dotyczy |
| Pozytywnie przyjęty raport z testów bezpieczeństwa | 12-2027 |  | Nie dotyczy |
| Pozytywnie przyjęty raport z testów wydajnościowych | 12-2027 |  | Nie dotyczy |

- Ryzyka   <maksymalnie 2000 znaków>

Ryzyka wpływające na realizację projektu

| Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| --- | --- | --- | --- |
| Przedłużające się procedury przetargowe | Średnia | Średnie | Stosowanie spójnych i niebudzących wątpliwości zapisów Opisu Przedmiotu Zamówienia. Szybka reakcja na pojawiające się zapytania do dokumentacji przetargowej. Spodziewany efekt: realizacja projektu zgodnie z harmonogramem. |
| Wystąpienie zmian w zakresie funkcjonalności systemu | Średnia | Średnie | Ciągłe angażowanie przedstawicieli odbiorców w prace związane z wdrożeniem rozwiązania teleinformatycznego będącego przedmiotem projektu. Spodziewany efekt: otrzymanie produktu spełniającego oczekiwanie Zamawiającego w odniesieniu do efektywności użytkowania systemu. |
| Wystąpienie błędów działania systemu | Średnia | Średnie | Stosowanie właściwych metodyk zarządzania procesem tworzenia oprogramowania. Monitoring skuteczności funkcjonowania mechanizmu AML. Spodziewany efekt: otrzymanie produktu spełniającego oczekiwanie Zamawiającego w odniesieniu do wydajności i jakości funkcjonowania systemu. |
| Problemy z funkcjonalnością AML w telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych | Duża | Średnie | Opracowanie wysokiej jakości analizy przedwdrożeniowej i realne oszacowanie możliwych problemów. Prowadzenie stałej komunikacji z producentami OS. Przeprowadzenie testów funkcjonalności AML z wszystkimi MNO oraz wybranymi MVNO. Przewidzenie czasu na poprawki w komunikacji między dostawcą OS oraz MNO. Przewidzenie w umowie z Wykonawcą budżetu na wykonywanie niezbędnych poprawek lub rozszerzeń modułu AML. Spodziewany efekt: otrzymanie produktu spełniającego oczekiwanie Zamawiającego w odniesieniu do jakości i stabilności funkcjonowania systemu. |
| Możliwość ataku DDoS na infrastrukturę Systemu PLI CBD w zakresie modułu AML | Duża | Średnie | Przeprowadzenie analizy ryzyka w ramach Analizy Przedwdrożeniowej. Wykorzystanie zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych adekwatnych do stwierdzonych ryzyk. Regularne, zewnętrzne testy bezpieczeństwa. Spodziewany efekt: otrzymanie produktu spełniającego oczekiwanie Zamawiającego w odniesieniu do bezpieczeństwa funkcjonowania systemu. |
| Brak wystarczających środków na realizację projektu | Średnia | Średnie | Należy zarządzać rezerwą finansową lub uzyskać dodatkowe środki na wypadek nieplanowanego wzrostu kosztów. Spodziewany efekt: otrzymanie produktów spełniających oczekiwania Zamawiającego w ramach posiadanego budżetu. |
| Przekroczenie harmonogramu realizacji projektu | Średnia | Średnie | Wdrożenie mechanizmów komunikacji oraz ich bieżące monitorowanie co do skuteczności. Ciągłe angażowanie przedstawicieli odbiorców w prace związane z wdrożeniem rozwiązania teleinformatycznego będącego przedmiotem projektu. Spodziewany efekt: realizacja projektu zgodnie z harmonogramem. |
| Rotacja członków zespołu projektowego | Średnia | Średnie | Prowadzenie repozytorium projektowego, w którym umieszczane będą wszelkie informacje o stanie poszczególnych zadań oraz dokumenty związane z nimi. Wykorzystywanie systemu motywowania w celu utrzymania stałego składu zespołu. Stały nadzór Kierownika Projektu nad realizacją i nastrojami panującymi w zespole. Aktywne zarządzanie dostępnymi zasobami osobowymi w celu zapewnienia dostępności personelu do realizacji projektu. Uruchomienie ponownej rekrutacji personelu projektu (w sytuacji rotacji członków kadry projektu). Spodziewany efekt: realizacja projektu zgodnie z harmonogramem. |

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

| Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| --- | --- | --- | --- |
| Brak zabezpieczenia środków finansowych na utrzymanie systemu po jego wdrożeniu | Średnia | Niskie | Analiza kosztów utrzymania systemu i zabezpieczenie odpowiednich środków w budżecie Państwa (UKE) na rozbudowaną o moduł AML platformę PLI CBD. |
| Brak wystarczających zasobów kadrowych do realizacji projektu oraz duża rotacja pracowników | Duża | Średnie | Pozyskanie kompleksowej dokumentacji systemu ułatwi utrzymanie w przypadku dużej rotacji pracowników. Konieczność zagwarantowania środków na zewnętrzne usługi wsparcia. |
| Nieosiągnięcie zakładanych wskaźników rezultatu – zbyt małe zainteresowanie PSAP (Public-Safety answering point) – Centrum Powiadamiania Ratunkowego | Średnia | Niskie | Bezpośrednie kontakty z PSAP i podmiotami je nadzorującym w celu informowania o korzyściach płynących z modułu AML. Bieżące monitorowanie i kontrolowanie realizacji wskaźników Projektu. |
| Nieosiągnięcie zakładanych wskaźników rezultatu – mały odsetek kontaktów z urządzeń końcowych | Średnia | Niskie | Ryzyko nieosiągnięcia zakładanych wskaźników rezultatu – mały odsetek kontaktów z urządzeń końcowych, dla których udało się ustalić lokalizację przez modułu AML. W celu przeciwdziałania: - Rozbudowana procedura testów przed rozpoczęciem odbiorów modułu AML, w celu wykrycia i usunięcia ewentualnych problemów. - Promocja informacji dotycząca funkcjonalności AML oraz zapewnienia jego prawidłowego działania. - Bieżące monitorowanie i kontrolowanie realizacji wskaźników Projektu, w szczególności poziomu błędów w ustalaniu lokalizacji. - W przypadku zidentyfikowania błędów prowadzenie prac naprawczych wspólnie z dostawcami OS oraz MNO/MVNO. |

- Wymiarowanie systemu informatycznego

Nie dotyczy

- Dane kontaktowe:

Jarosław Kaczyński – Kierownik projektu – Urząd Komunikacji Elektronicznej, Zastępca Dyrektora, Biuro Prezesa, jarosław.kaczynski@uke.gov.pl, tel.: 22 534 91 92

Tomasz Osial – Zastępca Kierownika projektu – Urząd Komunikacji Elektronicznej, Radca, Biuro Prezesa, tomasz.osial@uke.gov.pl, tel.: 22 534 94 53

Artur Potocki – Kierownik projektu po stronie Partnera projektu – Ministerstwo Cyfryzacji, Radca, Departament Telekomunikacji, artur.potocki@cyfra.gov.pl, tel.: 784 052 081

W przypadku zmian terminu zakończenia projektu w stosunku do początkowo planowanego, należy wskazać również pierwotną datę zakończenia (sprzed zmiany)

Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE