Informacja o wynikach kontroli dotyczącej wykonania przedsięwzięcia pn. Zwiększenie poziomu cyfryzacji i robotyzacji oraz transformacja w kierunku Przemysłu 4.0. jako sposób innowacyjnego rozwoju przedsiębiorstwa MPP Sp. z o.o. o numerze KPOD.01.11-IP.06-0162/23

Departament Kontroli i Audytu przeprowadził kontrolę doraźną w MPP Sp. z o.o. z siedzibą w Zaczerniu (dalej: OOW[footnoteRef:1]). Czynności kontrolne zostały przeprowadzone w terminie od 15 maja do 2 lipca 2026 r. na podstawie art. 14lu ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju[footnoteRef:2] w związku z rozdziałem II pkt 4 i rozdziałem V pkt 9 Procedury: Planowanie i realizacja kontroli w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności przez Departament Kontroli i Audytu. [1:  Tj. Ostateczny Odbiorca Wsparcia.]  [2:  Dz.U. z 2025 r. poz. 198 ze zm.] 


Zakres kontroli obejmował: wykonanie inwestycji pn.: Zwiększenie poziomu cyfryzacji i robotyzacji oraz transformacja w kierunku Przemysłu 4.0. jako sposób innowacyjnego rozwoju przedsiębiorstwa MPP Sp. z o.o. o numerze KPOD.01.11-IP.06-0162/23 (dalej: Przedsięwzięcie) w celu weryfikacji osiągnięcia wskaźnika A29G Realizacja projektów związanych z robotyzacją, sztuczną inteligencją lub transformacją cyfrową procesów, technologii, produktów lub usług w ramach inwestycji A2.1.1 Inwestycje wspierające robotyzację lub cyfryzację w przedsiębiorstwach, w okresie obowiązywania umowy nr 89/II/P/KPO/MPP/24/DWMiFE zawartej 16 grudnia 2024 r.[footnoteRef:3] (dalej: umowa). [3:  Zmienionej aneksem nr 1 z 6 maja 2025 r.] 


Stwierdzono, że OOW osiągnął wskaźnik A29G, tj. zrealizował Przedsięwzięcie we wsi Zaczernie w województwie podkarpackim zgodnie z zakresem zadań określonym w Harmonogramie realizacji Przedsięwzięcia oraz opisem Przedsięwzięcia – stanowiącymi załączniki nr 3 i 8 do umowy. Potwierdzono, że OOW zgodnie z umową wykonał 3 zadania: Nabycie cyfrowej, zrobotyzowanej i zautomatyzowanej linii produkcyjnej do wytwarzania fotoalbumów i fotokalendarzy; Automatyzacja i cyfryzacja procesu elektronicznego projektowania i zamawiania fotoproduktów dla segmentu ślubnego i imprez okolicznościowych, z zastosowaniem AI; Wdrożenie systemu korelacji zdarzeń i monitorowania incydentów dotyczących ochrony systemów informatycznych oraz danych osobowych.

W wyniku weryfikacji wydatków, na podstawie 14 (100% wszystkich) faktur związanych z realizowanym Przedsięwzięciem potwierdzono, że zawierały one opisy dotyczące kosztów kwalifikowalnych, sporządzone zgodnie z pkt 4 lit. a) załącznika nr 12 do umowy oraz zostały zatwierdzone pod względem formalno-rachunkowym i merytorycznym przez upoważnioną u OOW osobę.
Potwierdzono, że wydatki na realizację Przedsięwzięcia dotyczące kosztów kwalifikowalnych zostały poniesione przez OOW w okresie kwalifikowalności.

Na podstawie 5 z 17 postępowań (tj. 29,41% wszystkich) potwierdzono, że czynności związane z ich przygotowaniem i przeprowadzeniem wykonywały osoby zapewniające bezstronność i obiektywizm. Stwierdzono, że przygotowanie i przeprowadzenie badanych postępowań nastąpiło w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców. OOW zgodnie z Zasadą konkurencyjności w ramach inwestycji A2.1.16[footnoteRef:4] oszacował wartość badanych zamówień. Przebieg oraz wyniki postępowań zostały udokumentowane w sposób zapewniający właściwą ścieżkę audytu. Niemniej jednak za nieprawidłowość[footnoteRef:5] uznano podzielenie zamówienia na dwa odrębne zamówienia, mimo że wystąpiła tożsamość przedmiotowa, czasowa oraz podmiotowa, co naruszało wymogi określone w § 3 ust. 4 Zasady konkurencyjności. [4:  Stanowiącą załącznik nr 10 do umowy; dalej: Zasada konkurencyjności.]  [5:  Rozumianą jako działanie lub zaniechanie, które jest niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i unijnego, umową o dofinansowanie i jej załącznikami oraz wnioskiem o dofinansowanie. Nie stanowiącą poważnej nieprawidłowości, o której mowa w motywie (53) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/241.] 


Stwierdzono, że OOW realizował działania informacyjne i promocyjne zgodnie z umową oraz ze Strategią Promocji i Informacji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

OOW nie wniósł zastrzeżeń do Informacji pokontrolnej.

Nie sformułowano zaleceń pokontrolnych.

W przypadku uzyskania kolejnego dofinansowania ze środków publicznych rekomendowano dokładanie przez Spółkę należytej staranności przy przygotowywaniu i przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia, w szczególności w zakresie prawidłowego podziału zamówienia na części.
